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[bookmark: _Toc221016962][bookmark: _Toc51339692]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc221016963][bookmark: _Toc46743505]Обозначения и сокращения

	Заказчик
	ПАО «РусГидро»

	Генеральный подрядчик (Генподрядчик)
	АО «Гидроремонт-ВКК»

	Субподрядчик
	Потенциальный исполнитель работ

	ГЭС
	Гидроэлектростанция

	Филиал
	Филиал ПАО «РусГидро» - «Новосибирская ГЭС»

	ППР
	Проект производства работ

	ППРв
	План производства работ на высоте

	ППРк
	Проект производства работ кранами

	ТТ
	Технические требования

	ВОР
	Ведомость объемов работ

	ТБО
	Твердые бытовые отходы



1.2. [bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc221016964]Наименование закупаемых работ:
ОКПД2 … Выполнение работ по текущему ремонту дренажной системы Новосибирской ГЭС (Далее - работы).
1.3. [bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc221016965]Цель выполнения работ 
Исполнение обязательств по Договору подряда № 2-РЕМ-2026 «Текущий ремонт зданий и сооружений Новосибирской ГЭС», заключенного между ПАО «РусГидро» и АО «Гидроремонт-ВКК». 
1.4. [bookmark: _Toc46743508][bookmark: _Toc221016966]Существующее положение
В период периодических осмотров территории и производственных площадок установлены повреждения элементов дренажной системы производственной площадки Новосибирской ГЭС. Для восстановления работоспособного технического состояния требуется производство комплекса мероприятий по ремонту дренажной системы.






[bookmark: _Toc221016967]Таблица 1. Перечень объектов Заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта (место выполнения работ)
	Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Здание ГЭС Новосибирской ГЭС
	Новосибирская гидроэлектростанция (филиал ПАО РусГидро– Новосибирская ГЭС), Российская Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Новоморская, д. 4/1
	Дренажная система 
	инв.№НВ0000107761


1.5. [bookmark: _Hlk49857604][bookmark: _Toc46743509][bookmark: _Toc221016968][bookmark: _Hlk46492347]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых Заказчиком на этапе исполнения договора)
- электроэнергия для подключения оборудования;
- техническая вода;
- площадка для размещения бытовки для персонала Субподрядчика;
- площадки для погрузки, разгрузки, хранения материально-технических ресурсов,
оборудования Субподрядчика.

[bookmark: _Hlk48209761][bookmark: _Toc46743510][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc221016969]Требования к работам
1.6. [bookmark: _Toc221016970]Требования к объемам и срокам выполнения работ
[bookmark: _Toc221016971]Требования к видам и объемам работ
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc221016972]Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ
	№
п/п
	Наименование работ / этапа работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Текущий ремонт дренажной системы Новосибирской ГЭС

	В соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение №1 к настоящему Техническому заданию)



0

4

[bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc221016973]Требования к срокам выполнения работ
[bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc221016974][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ
	№ п/п
	Наименование работ/ этапа работ
	Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ
	Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ

	1
	2
	5
	6

	1.
	ОКПД2 …  Выполнение работ по текущему ремонту дренажной
системы Новосибирской ГЭС
	С даты подписания Договора
	До 30.10.2026



5

1.7. [bookmark: _Toc221016975][bookmark: _Toc51339698]Требования к качеству работ
[bookmark: _Toc221016976]Таблица 4. Требования к качеству работ: ОКПД2 … Выполнение работ по текущему ремонту дренажной системы Новосибирской ГЭС 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование Генподрядчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Требования к выполнению работ
	Участник должен представить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	

-

	1.1. 
	Общие требования к выполнению работ
	
	

	1.1.1. 
	Соблюдение при
выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов
	При выполнении работ Субподрядчик должен руководствоваться следующими нормативно-правовыми актами:
- ГОСТ Р 72193-2025. Национальный стандарт Российской Федерации. Гидроэлектростанции и гидроаккумулирующие электростанции. Гидротехнические сооружения. Гидросиловое и механическое оборудование. Правила организации безопасного обслуживания. (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 08.07.2025 № 701-ст);
- ГОСТ 12.2.003-91 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Оборудование производственное. Общие требования безопасности;
- Приказ Минэнерго России от 04.10.2022 № 1070 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации и о внесении изменений в приказы Минэнерго России от 13 сентября 2018 г. № 757, от 12 июля 2018 г. № 548»;
- Федеральный закон от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»;
- Федеральный закон от 20.12.2004 №166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»;
- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- Федеральный закон от 03.06.2006 № 74-ФЗ «Водный кодекс РФ»;
- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ»;
- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утверждены приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н);
- "Правила устройства электроустановок (ПУЭ)" (изд. 6,7);
- Правила по охране труда при работе на высоте (утверждены приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н);
- Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов (утв. приказом Минтруда России от 28.10.2020 №753н);
- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Федеральный закон от 21.12.1994 № ФЗ-69 «О пожарной безопасности»;
- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»;
- СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87»;
- СП 48.13330.2019 «Организация строительства»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
- Приказ Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»;
- Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (далее – ФНП ПС).
Указанные в перечне нормативной документации стандарты организации и руководящие документы не противоречат требованиям федерального законодательства, федеральной нормативной документации и ГОСТ, а углубляют и конкретизируют их требования к выполнению работ на объекте повышенной опасности.
	
	

	1.2. 
	Требования к организации работ
	
	

	1.2.1. 
	Организационно-
технические
мероприятия
	1. Работы выполняются в соответствии с НТД, указанными в п. 1.1.1. таблицы №4 настоящего Технического задания;
2. Перед началом производства работ по договору Субподрядчик разрабатывает, согласовывает с Генподрядчиком и Заказчиком и утверждает проект производства работ (ППР).
3. Работы выполняются в полном соответствии с утверждёнными ППР.
4. Субподрядчик не допускается в зону ремонтных работ без согласованных с Генподрядчиком и Заказчиком и утвержденных ППР;
5. Субподрядчик для обеспечения безопасности работ, должен организовать:
а) правильный выбор и использование средств защиты;
б) соблюдение указаний маркировки средств защиты;
в) обслуживание и периодические проверки средств защиты, указанных в эксплуатационной документации (инструкции) изготовителя;
6. Обеспечение техники безопасности при проведении работ – технические и организационные возможности, комплектность персонала, безопасность производства работ должны соответствовать характеру выполняемых работ;
7. Допуск спецтехники Субподрядчика для выполнения работ осуществляется в соответствии с Положением о порядке организации работ с использованием подъёмных сооружений и другой специальной техники на территории Филиала ПАО «РусГидро»-«Новосибирская ГЭС»;
8. Подготовку рабочих мест и допуск к выполнению работ выполняет персонал Заказчика;
9. Места подключения временных коммуникаций сообщаются после получения от Субподрядчика официального запроса с указанием потребных ресурсов в количественных и качественных показателях;
10. Субподрядчик должен подготовить оборудование рабочей площадки, монтаж ограждений, переходов, лестниц;
11. Субподрядчик своевременно предупреждает Генподрядчика и Заказчика о необходимости выполнения дополнительных Работ.
12. Персонал Субподрядчика обеспечивает поддержание чистоты на рабочих местах, своевременную уборку ремонтной площадки. Работа выполняется в соответствии с утвержденной ведомостью объемов работ (Приложение №1 к настоящим Техническим требованиям).
Субподрядчик обязан разработать календарно-сетевой график (КСГ) производства работ. КСГ подлежит утверждению Генподрядчиком и Заказчиком. Работы производятся в полном соответствии с календарно-сетевым графиком.
Субподрядчику необходимо назначить распорядительным документом своего ответственного представителя за оперативное взаимодействие при выполнении работ. Полномочия должны подтверждены надлежащим образом оформленной доверенностью.
Субподрядчику необходимо обеспечить участие своего уполномоченного представителя в еженедельных совещаниях по ходу реализации работ, с предоставлением актуализированного КСГ с проставленным фактом выполненных работ, и справкой по минимизации рисков срыва сроков (при наличии рисков).
Субподрядчику необходимо назначить ответственных за разработку ППР, ППРк, ППРв и технологических карт, разработку исполнительной документации.
Работы производятся с оформлением необходимых нарядов-допусков и/или распоряжений.
Субподрядчик обязан выполнять работы в полном соответствии с согласованными с Генподрядчиком и Заказчиком и утвержденными ППР, ППРв, ППРк.
Все крупные дефекты, аварийные ситуации и их последствия, произошедшие по вине Субподрядчика, устраняются силами и средствами Субодрядчика.
Субподрядчиком осуществляется ежесменная уборка рабочего места и вывоз отходов в места, указанные Заказчиком. Слив технических жидкостей, сброс отходов в канализацию или на грунт, а также в водные объекты запрещается.
Субподрядчик за свой счет и собственными силами обязан:
• Установить контейнеры для раздельного сбора и временного накопления отходов на площадках, указанных Заказчиком.
• Организовать временное накопление отходов на указанных Заказчиком площадках и обеспечить обращение с отходами согласно требованиям действующего законодательства РФ.
Демонтированное оборудование, после разборки и резки, перемещаются Субподрядчиком на специальную бетонную площадку для хранения лома чёрных металлов на территории Новосибирской ГЭС.
Разобрать отходы производства до позволяющих их транспортировку автотранспортом и весовых характеристик не более 5 т., отделить лом чёрного и цветных металлов, доставить и сдать лом на склад Заказчика. Отдельные части лома по габаритам должны составлять по высоте не более 2 метров, по ширине не более 2 метров, по длине не более 4,5 метров.
Передача на склад Заказчика демонтированного оборудования и материалов осуществляется по акту приёмки-передачи.
	
	

	1.3. 
	Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам
	
	

	1.3.1. 
	Требования к
используемым
материалам
	Строительные материалы и оборудование должны соответствовать требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, целям и задачам определённых настоящими Техническими требованиями.
	
	

	1.4. 
	Требования к контролю качества работ и материалов
	
	

	1.4.1. 
	Контроль качества
используемых запасных частей и материалов
	При выполнении работ должны применяться материалы, имеющие параметры материалов, указанных в Приложении №1 «Ведомость объёмов работ» к настоящим Техническим требованиям.
В случае замены применяемые при выполнении работ материалы должны быть согласованы с Генподрядчиком и Заказчиком.
Все применяемые при производстве работ материалы должны иметь все необходимые сопроводительные документы о качестве и соответствии установленным к ним нормам: сертификаты, паспорта качества, которые предоставляются Генподрядчику и Заказчику по первому требованию и по завершении работ в составе комплекта исполнительной документации;
Применяемые, при выполнении работ технические средства, инструменты, приспособления и оборудование должны быть исправны, отвечать требованиям охраны труда, правилам пожарной и экологической безопасности.
	
	

	1.5. 
	Требования к персоналу Субподрядчика
	
	

	1.5.1. 
	Квалификация персонала Субподрядчика, привлекаемого к выполнению работ
	Наличие собственного квалифицированного и аттестованного персонала необходимого для выполнения работ.
Персонал Субподрядчика, осуществляющий работы:
-	Весь электротехнический персонал Субподрядчика, производящий работы на территории Новосибирской ГЭС, должен иметь группу по электробезопасности не ниже II до и выше 1000 В (разд. II «Требования к работникам, допускаемым к выполнению работ в электроустановках» Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Минтруда России от 15.12.2020 №903н).
-	При работах на высоте ответственный исполнитель (производитель работ) должен иметь группу не ниже II группы по безопасности работ на высоте, член бригады не ниже I, лицо, ответственное за безопасную организацию и проведение работ на высоте - группу III. Работники, выполняющие работы на высоте, должны быть обучены и аттестованы в соответствии с требованиями п. 20 Правил по охране труда при работе на высоте (утв. приказом Минтруда России от 16.11.2020 №782н).
-	При работах в ограниченных и замкнутых (работа внутри ограниченного опалубкой пространства) пространствах в соответствии с Правилами охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах (утверждены приказом Минтруда от 15 декабря 2020г. №902н) ответственный исполнитель (производитель работ) должен иметь группу не ниже II группы по безопасности работ в ОЗП, член бригады не ниже I группы, лицо, ответственное за безопасную организацию и проведение работ в ОЗП - группу III. Работники, выполняющие работы в ОЗП, должны быть обучены в соответствии с требованиями п. 18 Правил по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах.
-	В соответствии с п. 25, 216 Приказа Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения":
-	работники, непосредственно занимающиеся эксплуатацией подъёмных сооружений должны иметь удостоверения на право самостоятельной работы по управлению подъемным сооружением;
-	персонал, который назначается для выполнения работ по строповке, в том числе по навешиванию на крюк ПС, зацепке и обвязке грузов, перемещаемых ПС с применением грузозахватных приспособлений, должен иметь уровень квалификации, соответствующий профессии "стропальщик", и соответствующее удостоверение.
-	Соответствие требованию подтверждается копиями удостоверений.
-	Субподрядчик должен иметь службу по охране труда и технике безопасности, либо специалиста по охране труда.
-	Вышеуказанные работники должны состоять с Субподрядчиком в трудовых отношениях. 
	
	

	1.6. 
	Требования к безопасности работ и охране труда
	
	

	1.6.1. 
	Требования к безопасности выполняемых работ
	Субподрядчик обеспечивает наличие и применение на рабочем месте средств индивидуальной защиты, коллективной защиты, средств спасения и эвакуации необходимых для выполнения работ на высоте.
	
	

	2. 
	Требования к результатам работ
	
	

	2.1. 
	Общие требования к результатам работ
	
	

	2.1.1. 
	Требования к результатам работ
	По завершению работ Субподрядчик обязан предоставить функционирующую дренажную систему в соответствии с РД.
	
	

	2.2. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта, которые должны быть достигнуты в результате выполнения работ, включая гарантируемые показатели
	
	

	2.2.1. 
	Результат выполнения работ
	Выполненные ремонтные работы с надлежащим качеством и в полном объеме в соответствии с:
- ВОР (Приложение №1 к настоящим Техническим требованиям);
- техническими условиями на применяемые материалы;
- требованиями технологической документации на материалы и оборудование.
По завершению работ Субподрядчик обязан предоставить исполнительную документацию и согласовать ее с Генподрядчиком и Заказчиком.
	
	

	2.3. 
	Требования к порядку приемки результатов работ
	
	

	2.3.1. 
	Порядок приемки результатов работ
	Приёмка работ осуществляется путём предъявления результата ремонта приемочной комиссии Генподрядчика и Заказчика.
	
	

	2.4. 
	Требования к оформлению документации
	
	

	2.4.1. 
	Документы, передаваемые Генподрядчику и Заказчику по результатам выполненных работ
	Оформить и предоставить Генподрядчику Акт о приемке выполненных работ КС-2, Справку о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 на весь объем выполненных Работ по Объекту с приложением приемо-сдаточной и исполнительной документации (в т.ч. акты приёмки работ, сертификаты качества и паспорта на применённые материалы. 
Оригиналы исполнительных документов по проведённому ремонту передать Генподрядчику и Заказчику по описи или перечню в бумажном варианте 3 экземпляра, и в электронном виде в формате *.pdf (или аналог), и в редактируемом виде (VSD-Visio, DWG, DOC-Word, XLS-Exсel), в формате разработки - на твердотельном накопителе (SSD).
	
	

	3. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Субподрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ)
	
	

	3.1.1. 
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов
	Работы выполняются в соответствии с:
Приложение №4: Политика Группы РусГидро в области охраны труда;
Приложение №5: Регламент процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО "РусГидро";
Приложение №6: Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах;
Приложение №7: Положение о порядке организации работ с использованием подъёмных сооружений и другой специальной техники на территории Филиала ПАО «РусГидро»-«Новосибирская ГЭС»;
Приложение №8: Регламент разработки проектов производства работ в филиале ПАО «РусГидро»-«Новосибирская ГЭС»;
Приложение №9: Положение о системе строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства филиала ПАО «РусГидро»-«Новосибирская ГЭС».
	
	

	4. 
	Требования к ответственности и гарантиям Субподрядчика
	
	

	4.1.1. 
	Гарантийный срок на результат работ
	Гарантийный срок на результат работ должен составлять 36 месяцев с даты подписания Акта о приемке выполненных работ КС-2 либо с даты прекращения (расторжения) Договора.
	
	

	5. 
	Требования к Субподрядчику и его обязательствам, влияющим на исполнение договора
	
	

	5.1. 
	Требования к Субподрядчику, привлекаемому к выполнению работ
	[bookmark: _Toc221016978][bookmark: _Toc221016525][bookmark: _Toc221016313][bookmark: _Toc221016021][bookmark: _Toc212109732]Работы выполняются «под ключ» – т.е. в таком объеме, который позволяет начать эксплуатацию дренажной системы без выполнения дополнительных работ.
[bookmark: _Toc221016979][bookmark: _Toc212109734][bookmark: _Toc221016526][bookmark: _Toc221016314][bookmark: _Toc221016022]Уведомление Генподрядчика и Заказчика о приемке технологических операций, этапов работ за 2 (два) рабочих дня до даты приемки.
[bookmark: _Toc221016023][bookmark: _Toc221016315][bookmark: _Toc221016980][bookmark: _Toc221016527][bookmark: _Toc212109735]Уведомление о приемке скрытых работ должно быть получено Генподрядчиком и Заказчиком заблаговременно, но не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до начала приемки.
	
	

	6. 
	Прочие требования к выполняемым работам
	
	

	6.1. 
	Членство в СРО
	Не требуется
	
	


6
16

[bookmark: _Toc54646412][bookmark: _Toc54970193][bookmark: _Toc221016984]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2.  Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.


[bookmark: _Toc221016985]Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения договора

1.8. [bookmark: _GoBack_Копия_1]Сметная документация разрабатывается Участником в соответствии с требованиями, указанными в приложении №10 к настоящим ТТ, и включается в состав договора, с применением понижающего коэффициента, приводящего к стоимости, указанной в ТКП победителя, с которым принято решение заключить договор. Коэффициент начисляется в каждой локальной смете к итогу.

[bookmark: _Toc221016986][bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc51339699]5. Приложения

Приложение №1: ВОР текущий ремонт дренажной системы Новосибирской ГЭС;
Приложение №2: Ведомость ресурсов текущий ремонт дренажной системы Новосибирской ГЭС;
Приложение №3: Сметная документация.
Приложение №4: Политика Группы РусГидро в области охраны труда;
Приложение №5: Регламент процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО "РусГидро";
Приложение №6: Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах;
Приложение №7: Положение о порядке организации работ с использованием подъёмных сооружений и другой специальной техники на территории Филиала ПАО «РусГидро»-«Новосибирская ГЭС»;
Приложение №8: Регламент разработки проектов производства работ в филиале ПАО «РусГидро»-«Новосибирская ГЭС»;
Приложение №9: Положение о системе строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства филиала ПАО «РусГидро»-«Новосибирская ГЭС»;
[bookmark: _GoBack]Приложение №10: Требования к оформлению и составлению сметной документации на работы по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению.
