Технические требования

«ОКПД2 28.99.39.190.  Поставка, монтаж, наладка оборудования вышки наблюдательной БР4 (ДАБР.1202.00.00)» для нужд филиала ПАО «РусГидро» – «Саратовская ГЭС»

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель использования закупаемой продукции	4

1.4.	Существующее положение	4

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	4

1.6.	Иные требования и сведения общего характера	4

2.	Требования к продукции	5

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки,	5

2.2.     Требования к качеству продукции	7

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	18

4.	Приложения	18

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ГЭС | Гидроэлектростанция |
| --- | --- |
| Заказчик | Филиал ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС» |
| МТР | Материально-технические ресурсы |
| Общество | ПАО «РусГидро» включая филиалы и представительства; |
| ПАО | Публичное акционерное общество |
| СБ | Служба Безопасности |
| ТТ | Технические требования |
| БВС | Беспилотное воздушное судно |
| ВБ | Верхний бьеф |

#### Наименование закупаемой продукции

«ОКПД2 28.99.39.190.  Поставка, монтаж, наладка оборудования вышки наблюдательной БР4 (ДАБР.1202.00.00)» для нужд филиала ПАО «РусГидро» – «Саратовская ГЭС»

#### Цель использования закупаемой продукции

Целью проведения работ является развертывание бронированного поста воздушного наблюдения (район пикета 3 левобережной ограждающей дамбы со стороны ВБ (около поста № 13) для  противодействие беспилотным летательным аппаратам в границах филиала ПАО «РусГидро» – «Саратовская ГЭС» и на прилегающей территории.

Для достижения указанной выше цели должны быть выполнены следующие задачи:

- приобретение и поставка вышки наблюдательной БР4 (ДАБР.1202.00.00) (далее - броневышка);

- монтаж, наладка оборудования броневышки;

- подключение оборудования броневышки к существующим сетям.

#### Существующее положение

В филиале ПАО «РусГидро» – «Саратовская ГЭС» в рамках договора с АО «Гидроремонт-ВКК» № 1300-265-2022 от 16.09.2022 «Модернизация комплексной системы безопасности Саратовской ГЭС» произведена поставка, монтаж, наладка оборудования броневышки в соответствии с рабочей документацией, разработанной АО «Институт Гидропроект» на правом берегу р. Волга. На левом берегу броневышка отсутствует

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование работ | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого производятся работы) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - 1. | Поставка, монтаж, наладка оборудования вышки наблюдательной БР4 (ДАБР.1202.00.00) | Филиал ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС», г. Балаково, Саратовская область, Российская Федерация, 413865 | Новое |

#### Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

Броневышка поставляется одной партией на склад Заказчика по адресу: филиал                               ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС», г. Балаково, Саратовская обл., Российская Федерация, 413865, с последующим ее монтажом, наладкой оборудования для достижения цели, указанной в п. 1.3 настоящих ТТ.

Заказчик предоставляет Подрядчику:

- место для складирования материалов и инструментов на время выполнения работ;

- электронные пропуска, которые являются собственностью Заказчика;

- возможность подключения к источникам электроснабжения и водоснабжения в соответствии с запросом Подрядчика.

#### Иные требования и сведения общего характера

Участник готовит и предоставляет информацию согласно требованиям настоящих ТТ как в текстовой форме, так и в виде заполнения таблиц, указанных в настоящем ТТ. Все включенные в предложение в соответствии с настоящими ТТ таблицы Участника должны иметь электронную версию в формате совместимом с программными продуктами AlterOffice и MS Office.

2. Требования к продукции

#### 2.1. Требования к объемам и срокам поставки

### 2.1.1. Перечень и объем поставок МТР, работ, услуг

- Таблица 2.1. Перечень и объем выполняемых работ

| - № - п/п | - Наименование работ | - Единица измерения | - Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 |
| - 1. | Строительно-монтажные работы |  |  |
| - 1.1 | Подготовительные работы: ознакомление с местом производства работ, разработка календарного графика производства работ, разработка ППР, приобретение и доставка на место производства работ необходимых МТР | - усл. ед | - 1 |
| - 1.2 | Устройство железобетонного фундамента | м2 (м3) | 12 (14) |
| - 1.3 | Монтаж вышки бронированной. | комплект | 1 |
| - 1.4 | Устройство отмостки | м2 /м3 | 18,5/1,5 |
| - 1.5 | Устройство траншеии для прокладки кабеля глубиной 0,9 метра со вскрытием и восстановлением покрытия автодороги. | м.п. | 5 |
| - 2 | - Электромонтажные работы |  |  |
| - 2.1 | - Прокладка и подключение силового кабеля питания броневышки типа ВВГнг-LS 5х10 (материал подрядчика). Кабель прокладывается в металлорукаве в ПВХ изоляции и стальной трубе 100х2 ст.20 ГОСТ 8734-75 (10 метров). Используются материалы подрядчика. | - м | - 50 |
| - 2.2 | - Устройство заземления поставляемого комплектно с броневышкой заводом-изготовителем | - комплект | - 1 |
| - 2.3 | - Монтаж и подключение эл.оборудования и внутренней эл.разводки броневышки поставляемой комплектно с броневышкой заводом-изготовителем. | - комплект | - 1 |
| - 3 | - Работы по связи |  |  |
| - 3.1 | - Прокладка и подключение кабеля связи (материал поставщика) Кабель прокладывается в гофре. - Кабель витая пара UTP (U/UTP), категория 5e, 4 пары (24 AWG), одножильный, PVC нг(А)-LS. Труба гофрированная, для уличной прокладки, D10 | - м | - 50 |

# Таблица 2.2. Перечень и объем закупаемой МТР

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - 1.1 | Вышка наблюдательная БР4 (ДАБР.1202.00.00) | комплект | 1 |

### 2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 3.1 Требования по срокам выполнения работ

| - № п/п | - Наименование работ / услуг (вид / этап (работ/ услуг) | - Требования к началу срока выполнения работ / оказания услуг (этапа работ / услуг) | - Требования к окончанию срока выполнения работ / оказания услуг (этапа работ / услуг) |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 |
| - 1. | - Подготовка фундамента для монтажа вышки наблюдательной БР4 (ДАБР.1202.00.00) | - С даты, следующей за датой подписания договора | - В течении 30 календарных дней с даты подписания договора |
| - 2. | - Выполнение монтажа, наладки оборудования вышки наблюдательной БР4 (ДАБР.1202.00.00) | - С даты, следующей за датой поставки продукции | - В течении 20 календарных дней с даты начала монтажных работ |

# Таблица 3.2 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | - Поставка вышки наблюдательной БР4 (ДАБР.1202.00.00) | - С даты, следующей за датой подписания договора | В течении 60 рабочих дней с даты подписания договора |

#### 2.2. Требования к качеству продукции

# Таблица 4. Требования к продукции

| № п/п | Наименование параметра | Требование Заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к выполнению работ |  | -//- | -//- | -//- |
| - 1.1. | Требования к способам и технологиям выполнения работ |  | -//- | -//- | -//- |
| - 1.1.1. | Объем работ | Произвести монтаж, наладку оборудования поставленной броневышки (в районе пикета 3 левобережной ограждающей дамбы со стороны ВБ (около поста № 13) в соответствии с: - инструкцией по монтажу, пуску, регулированию и обкатке изделия (ДАБР.1202.00.000 ИМ) (приложение № 1 к настоящим ТТ); - техническими решениями РД 2061-60-010 в части устройства фундамента с изменениями, согласованными с АО «Институт Гидропроект» (приложение № 2 к настоящим ТТ). | Согласие с требованием |  |  |
| - 1.1.2. | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | • Закон РФ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» • Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» ; • Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (с изменениями и дополнениями); • Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. (с изменениями от 21.05.2021г.) Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации; • РД 153.-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95) «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»; • Приказ Минтруда №883н от 11.12.2020г. “Об утверждении правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте”; • Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 27 ноября 2020 г. N 835н "Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями"; • «Правил по охране труда в строительстве, реконструкции и ремонте» утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020г. №883н; • «Правил по охране труда при работе на высоте» утв. приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н • «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» утв. приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н Если на момент прочтения указанные выше документы утратили силу - пользоваться актуальными редакциями заменяющих их документов. | Согласие с требованием |  |  |
| 1.2. | Требования к организации работ |  |  |  |  |
| 1.2.1. |  | - Регламент процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» (Приложение № 3 к настоящим ТТ); - Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах филиала ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС» (Приложение № 4 к настоящим ТТ); | Согласие с требованием |  |  |
| 1.2.2. | Разработка и согласование проекта производства работ (ППР) | ППР необходимо разработать в соответствии с «Методические указания. Проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций. Требования к составу, содержанию и оформлению. СО 34.20.608-2003 (РД 153-34.0-20.608-2003) и согласовать со службами Филиала не менее чем за 10 дней до начала производства работ. | Согласие с требованием |  |  |
| 1.3. | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию и материалам, технологиям |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.3.1. | Требования к используемым оборудованию и материалам | Все используемые Подрядчиком материалы, указанные в таблице № 2.2, должны иметь сертификаты (сертификат соответствия) и паспорта качества. Все поставляемые и применяемые оборудование и материалы должны быть новыми, ранее не использованными, не бывшими в употреблении, не восстановленным после ремонта, не выставочным экземпляром. Поставляемое оборудование должно иметь заводскую сборку. | Согласие с требованием |  |  |
| - 1.4. | Требования к контролю качества работ и материалов |  |  |  |  |
| - 1.4.1. | Контроль качества используемых оборудования и материалов | Подрядчик должен обеспечить входной контроль поступающих материалов и запасных частей, включающий в себя проверку: − наличия соответствующих сертификатов и паспортов качества в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 N 982 (ред. от 21.02.2018) «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации»; − наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции; − наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий и т.п.; − комплектности поставляемых материалов. | Согласие с требованием |  |  |
| - 1.4.2. | Контроль СМР | Осуществление контроля подрядчиком в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 468 от 21.06.2010 г. с ведением журналов работ и оформлением актов в соответствии Приказом Минстроя России от 16.05.2023 N 344/пр "Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.05.2023 N 73652) | Согласие с требованием |  |  |
| 1.4.3. | Контроль качества работ | Организацию и проведение контроля качества работ выполнить в соответствии с: СП 76.13330.2016 от 17.06.2017г. https://docs.cntd.ru/document/456050591; Постановлением Правительства РФ №468 от 21.06.2010г "О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства". https://base.garant.ru/12176727/ а также соблюдение требований национальных и межгосударственных стандартов, ТУ, НТД пункта 1.1.2. | Согласие с требованием |  |  |
| - 1.5. | Требования к персоналу подрядчика |  | -//- | -//- | -//- |
| - 1.5.1. | Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ | 1. Наличие квалифицированного рабочего персонала с группами по электробезопасности для выполнения работ в действующих электроустановках до и выше 1000 В, соответствующий «Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 г. № 903н): - не ниже III группы по электробезопасности (до и выше 1000 В) административно-технический персонал не менее 1 чел; - не ниже III группы по электробезопасности - производитель работ, до и выше 1000В не менее 1 чел; - не ниже II группы по электробезопасности - члены бригады не менее 2 чел. 2. Наличие в штате или, привлеченного на основании договоров гражданско-правового характера (договор ГПХ) - Рабочие основных профессий: - работники 1й, 2й и 3й группы по безопасности работ на высоте согласно приказа № 782н.; - бетонщики; - сварщики; - монтажник по сборке металлоконструкций; - электрик. До начала проведения работ в рамках исполнения договора после его заключения Подрядчик должен предоставить список персонала с указанием сведений о квалификации персонала, разряде, с приложением копий удостоверений на производство специальных видов работ. (огневых, грузоподъемных, работ с электро и пневмоинструментом). Возможно совмещение специальностей | Согласие с требованием |  |  |
| - 1.5.2. | Требования к персоналу Подрядчика оказывающего услугу, непосредственно связанную с обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса | Соответствие персонала требованиям статьи 10 Федерального закона от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса». В соответствии с постановлением Правительства РФ от 09.11.2022 № 2011 предоставить сведения не позднее 14 до начала монтажных работ. | Согласие с требованием |  |  |
| - 1.6. | Требования к безопасности работ и охране труда |  | -//- | -//- | -//- |
| - 1.6.1. | Требования к безопасности выполняемых работ | 1. Подрядчик обязан: • направлять на объекты Заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, • представлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ и имеющих право быть при работах по наряду-допуску и распоряжению ответственными лицами за безопасное ведение работ: • - выдающим наряд - не менее 1 человека; • - руководителем работ - не менее 1 человека; • - производителями работ - не менее 1 человек. 2. После заключения договора Подрядчик не позднее чем за 10 дней до начала выполнения работ предоставляет следующие документы: а) копии протоколов о проверке знаний персонала постоянно действующей экзаменационной комиссией (далее – ПДЭК) организации; б) копии протоколов на всех членов ПДЭК (не менее 3-х человек) о проверке знаний в комиссии вышестоящих надзорных органов; в) копии приказа о создании комиссии по проверке знаний (ППБ, НТД в области промышленной безопасности) у своего персонала | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к закупаемым МТР (поставляемых подрядчиком) |  |  |  |  |
| - 2.1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1.1. | - Вышка наблюдательная БР4 (ДАБР.1202.00.00) (паспорт ДАБР.1202.00.00 ПС) (Приложение № 5 к настоящим ТТ). |  | Согласие с требованием |  |  |
| - 2.2. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.2.1. | Требования к конструкции | Конструкция, качество изготовления броневышки должны соответствовать паспорту ДАБР.1202.00.00 ПС. | Согласие с требованием |  |  |
| - 2.4. | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.4.1. | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам | Климатическое исполнение броневышки должно соответствовать паспорту ДАБР.1202.00.00 ПС. | Согласие с требованием |  |  |
| - 2.5. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.5.1. | Место поставки | Участник самостоятельно и за свой счет производит поставку броневышки по адресу: филиал ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС», г. Балаково, Саратовская обл., Российская Федерация, 413865. | Согласие с требованием |  |  |
| 2.5.2 | Условия транспортировки | Транспортировка броневышки должна выполняться в соответствии с требованиями производителя. Погрузка, доставка, разгрузка и перемещение броневышки (в том числе по территории Заказчика) осуществляется подрядчиком. Стоимость погрузки, доставки, разгрузки и перемещения броневышки должна быть включена в стоимость броневышки. | Согласие с требованием |  |  |
| 2.5.3. | Требования к упаковке | Упаковка должна исключать возможность механических повреждений и воздействий климатических факторов внешней среды на броневышку. | Согласие с требованием |  |  |
| - 2.6. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.6.1. | Срок гарантии | Гарантийный срок на поставленное оборудование должен составлять не менее 36 (тридцати шести) месяцев с даты подписания актов выполненных работ. | Согласие с требованием |  |  |
| 2.6.2. | Гарантийное обслуживание | В течение гарантийного срока броневышка должна надежно и правильно функционировать без осуществления дополнительных затрат или работ со стороны Заказчика. На протяжении всего гарантийного срока подрядчик обязан обеспечить за счет собственных средств и сил восстановление вышедшего из строя оборудования (в случае, если причина дефекта не связана с неправильной эксплуатацией). Гарантийный срок увеличивается на время простоя оборудования, необходимое на устранение гарантийного дефекта. | Согласие с требованием |  |  |
| - 2.7. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией. |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.7.1. | Комплектация броневышки | Комплектация броневышки должна соответствовать паспорту ДАБР.1202.00.00 ПС. Дополнительно укомплектовать броневышку: - прожектором поисковым (тип источника света: светодиодный; дальность обнаружения: 1500 м.; напряжение питания: 220В; управление: ручное (угол горизонтального наведения: до 350°; угол вертикального наведения: до 300°); пылевлагозащита: не менее IP66; - конвектор отопительный электрический (напольный, мощность: 2000Вт, напряжение питания: 220В; термостат механический); - кондиционер мобильный (напольный, тип (мощность BTU): 12; питания: 220В); - огнетушитель ОП-4 с подставкой. | Согласие с требованием |  |  |
| 2.7.2. | Документы, передаваемые вместе с оборудованием | Подрядчик обязан одновременно с передачей оборудования передать Заказчику относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: - технические паспорта; - руководства по эксплуатации; - протоколы заводских испытаний (при их наличии); - упаковочные листы, упаковочные ярлыки; - иные документы (сертификаты соответствия, безопасности, пожаробезопасности, радиологической безопасности, санитарный, и т.п.) в зависимости от номенклатуры поставляемого оборудования; - товарно-транспортную накладную формы №1-Т; - товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12. При некомплектности, недопоставке, отсутствии необходимых принадлежностей или документов, относящихся к оборудованию, Заказчик вправе с одновременным направлением письменного уведомления подрядчику прекратить приемку оборудования до устранения нарушений. Подрядчик обязан в течение 3 (трех) календарных дней с указанной даты представить необходимые комплектующие, документы или принадлежности, что не освобождает Подрядчика от ответственности за убытки, причиненные нарушением срока поставки. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к результатам выполнения договора |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | Требования к входному контролю | Участник должен обеспечить входной контроль поставляемой броневышки и оборудования. Входной контроль должен включать проверку: наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данному оборудованию; наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий и т.п.; правильности складирования и хранения; комплектность и работоспособность поставляемого оборудования. Входной контроль оборудования на месте поставки оборудования осуществляется совместно с представителем подрядчика. | Согласие с требованием |  |  |
| 3.2. | Результат работ | Комплекс работ производится в объеме, который позволяет начать эксплуатацию броневышки в соответствии с назначением (в пределах технических характеристик), указанном производителем оборудования в технической документации, без закупки дополнительных объемов оборудования и работ. | Согласие с требованием |  |  |
| 3.3. | Документы, передаваемые заказчику по результатам выполненных работ | Представить Заказчику с актами выполненных работ исполнительную документацию: исполнительные чертежи, исполнительные и принципиальные схемы, сертификаты качества и паспорта на использованные материалы и оборудование, руководства по эксплуатации, протоколы наладки, свидетельства об утверждении типа средств измерений, акты входного контроля качества доставляемых до места производства работ материалов и запасных частей, формуляры, кабельный журнал); Отчётные документы по работам представить на бумажном носителе в 2 экземплярах, на электронном носителе в 1 экземпляре в форматах *.dwg, *.vsd, *.dос, *.хls. Все документы и техническая документация, имеющие отношение к выполнению Работ, должны быть представлены на русском языке. | Согласие с требованием |  |  |
| 4. | Требования к обязательствам контрагента, влияющим на исполнение договора |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ | В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций подрядчик обязан представить заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ. | Согласие с требованием |  |  |

# 3. Требования к документации по ценообразованию

- 3.1. В рамках реализации договора необходимо составлять и оформлять сметную документацию в обоснование стоимости работ по монтажу поставляемого оборудования с требованиями, указанными в Приложении № 6 к настоящим ТТ.

- 4. Приложения (предоставляется по запросу)

- Приложение №1: Инструкция по монтажу, пуску, регулированию и обкатке изделия

- (ДАБР.1202.00.000 ИМ).

- Приложение № 2: Технические решения РД 2061-60-010 в части устройства фундамента с

- изменениями, согласованными с АО «Институт Гидропроект».

- Приложение № 3: Регламент процесса «Допуск персонала подрядных организаций на 								объекты ПАО «РусГидро».

- Приложение № 4: Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах филиала ПАО 						«РусГидро» - «Саратовская ГЭС».

- Приложение № 5:  Паспорт ДАБР.1202.00.00 ПС.

- Приложение № 6: Требования к оформлению и составлению документации по 										ценообразованию.