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Техническое задание

на выполнение работ по разработке проектной документации, выполнение инженерных изысканий по объекту «Строительство линии наружного освещения на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Торжок – Высокое – Берново – Старица (д. Грузины) Торжокского муниципального округа Тверской области»
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	1. 
	Наименование проектной документации
	Строительство линии наружного освещения на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Торжок – Высокое – Берново – Старица (д. Грузины) Торжокского муниципального округа Тверской области.

	2. 
	Заказчик
	ПАО «Ростелеком»

	3. 
	Исходные данные по существующему объекту
	Строительная длина участка освещения – 2,5 км (окончательную длину линии наружного освещения (далее - ЛНО) уточнить в процессе проектирования).
Категория автомобильной дороги - III.
Сбор исходных данных в необходимой номенклатуре выполняется  проектной организацией, в том числе идентификационные признаки сооружений в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

	4. 
	Вид строительства
	Строительство

	5. 
	Стадия проектирования
	Проектная документация.

	6. 
	Сроки и очередность реализации объекта
	Проектирование:
начало выполнения Работ – с даты заключения Договора;
окончание Работ – «01» декабря 2026 г. (включительно). 

	7. 
	Основные задачи проекта
	Линию наружного электроосвещения запроектировать с системами дистанционного контроля и управления в соответствии с требованиями:
- Правила устройства электроустановок (ПУЭ),
- ГОСТ Р 52766-2007 Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования,
- СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*,
- ГОСТ 32947-2014 Межгосударственный стандарт дороги автомобильные общего пользования опоры стационарного электрического освещения технические требования". 
- прочими нормами проектирования.
1. В течение 15 дней с момента заключения договора предоставить Заказчику и согласовать подекадный календарный план с контрольными датами выполнения работ.
2. Согласовать с Заказчиком в течение 15 дней с момента заключения договора программу изысканий. 
3. Согласовать с Заказчиком основные проектные решения и изменения этих решений в протокольном порядке. 
4. Выполнить светотехнический расчет для данной категории дороги, к которой относится объект, с целью обеспечения принятого нормативного уровня освещенности и яркости дорожного покрытия. Учесть количество полос движения.
5. По результатам расчета определить наиболее оптимальный шаг осветительных опор. На основании принятого расчетного шага осветительных опор выполнить однолинейную поопорную схему ЛНО, определить конфигурацию расположения проектируемых осветительных опор и их необходимое количество.
6. Тип опор определить согласно "ГОСТ 32947-2014 Межгосударственный стандарт дороги автомобильные общего пользования опоры стационарного электрического освещения технические требования" исходя из конкретных местных условий и поперечного профиля автодороги в границах строительства объекта. Выбранный тип опор согласовать с Заказчиком.
7. Согласовать с Заказчиком разработанную поопорную, однолинейную схему расположения осветительных опор с указанием на ней нумерации и расчетного шага опор, марки и сечения кабеля, а также тип самих опор, расчетный рабочий ток и значение падения напряжения на концах линии в процентах. Предусмотреть в проектной документации установку опор в границах полосы отвода автомобильной дороги, в случае невозможности исполнения согласовать размещение с заказчиком. Кроме того, на схеме указать источник энергоснабжения и предоставить технические условия на технологическое присоединение этого источника.
8. В соответствии с технологией монтажа опор освещения рассчитать потребность в товарном бетоне учитывая тип используемых опор.
9. Предусмотреть для защиты фланцевых соединений металлических осветительных опор, от негативных воздействий внешней окружающей среды (коррозии) установку защитных пластиковых цоколей. При проектировании учесть, что перед закрытием фланцевого соединения оно покрывается в два слоя битумной мастикой.
10. При необходимости для защиты внутренней части вводной опоры от коррозии проектом предусмотреть специальную, торцевую, защитную, металлическую крышку.
11. Тип кронштейна определить проектом на основании светотехнического расчета, однолинейной поопорной схемы их расположения и типу опор.
12. Предусмотреть выполнение проекта ЛНО по технологии кабельной линии. В проекте использовать кабель бронированный.
13. Проектом определить общую суммарную нагрузку в кВт с учетом выбранных светильников и их количества. Исходя из суммарной расчетной нагрузки, определить рабочий ток, ток короткого замыкания, требуемое сечение кабеля и процент падения напряжения на концах линии. Окончательную протяженность самой ЛНО в метрах уточнить в процессе проектирования.
14. В процессе проектирования при необходимости переустройства существующих коммуникаций получить необходимые технические условия по их переустройству от владельцев коммуникаций.
15. Для энергоснабжения ЛНО запроектировать шкафы управления наружным освещением (далее - ШУНО), место установки шкафов и их количество определить проектом.
16. Для осуществления автоматического управления работой осветительной установки запроектировать установку отдельной, металлической, вводной опоры, на которой смонтировать ШУНО (шкаф управления наружным освещением) на отдельном металлическом основании.
Корпус ШУНО должен удовлетворять следующим требованиям: 
а) иметь необходимые габариты, позволяющие удобно расположить внутри корпуса шкафа все необходимые элементы схемы управления;
б) иметь отдельную монтажную панель;
в) иметь степень защиты не ниже IР54;
г) по периметру открывающейся дверцы должно быть специальное уплотнение, предохраняющее внутренность ШУНО от негативных внешних погодных факторов и образования конденсата. Также дверца должна иметь замок.
В качестве принципиальной электрической схемы автоматического управления освещением использовать схему со ступенчатой токовой защитой как всей ЛНО, так и отдельных ее частей (раздельная защита по фазам). Принципиальную электрическую схему автоматического управления наружным освещением (ЛНО) согласовать с Заказчиком.
17. Предусмотреть в ШУНО установку отдельного счетчика потребляемой электроэнергии и программного контроллера, отвечающего за заданный алгоритм работы осветительной установки.
18. Предусмотреть в проекте светодиодные светильники. Тип и марку светильников предварительно согласовать с Заказчиком. Обеспечить индивидуальную защиту светильников от короткого замыкания, для чего предусмотреть в качестве защиты однополюсной автоматический выключатель 6-10 А в разрыве фазного зарядного провода.
19. Заземление опор и ШУНО (повторный контур заземления), а также защиту от перенапряжения (установка ограничителей перенапряжений в конце линии) выполнить согласно Правил устройства электроустановок (далее - ПУЭ). Выполнить расчет заземления – 1 сеть.
20. Для устройства освещения в местах переходов обеспечить необходимый габарит пересечения - не менее 7 м, согласно ПУЭ.
21.  В проекте представить все монтажные чертежи осветительных опор, кронштейнов, защитной крышки вводной опоры, непосредственно чертеж ввода кабеля в опору, чертеж установки ШУНО на раме, а также блочно-модульную схему ШУНО.
22. В проекте отразить ведомости подготовительных работ, ведомости объемов работ по устройству ЛНО и воздушных линий энергоснабжения, ведомость пусконаладочных работ.
23. Все необходимые материалы и установочные электротехнические изделия отразить в разделе «Спецификация».
24.  Проектом предусмотреть нанесение вертикальной разметки и нумерации на опоры ЛНО согласно ГОСТ Р 51256-2018. "Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования".
25. Для обеспечения электробезопасности в процессе эксплуатации и сохранности смонтированного электрооборудования предусмотреть установку типового металлического сетчатого ограждения ШУНО.
26. Разработанный проект согласовать со всеми заинтересованными сторонами.
27. При проектировании учесть ТУ (технические условия) от всех заинтересованных сторон, чьи интересы затрагивает устройство линии электроосвещения и чьи инженерные коммуникации попадают в зону производства работу по устройству будущей линии наружного освещения.
28. За 15 дней до подачи заявления в ГАУ "Госэкспертиза Тверской области" проектную документацию в полном объеме и прилагаемые к ним сметы (1 комплект на бумажном носителе и 1 комплект в электронном виде) предоставить в Заказчику по накладной с сопроводительным письмом.
29. Получить технические условия для проектирования от организаций, чьи коммуникации затрагиваются в процессе проектирования объекта.
30. Получить договоры по снятию ограничений по использованию земельных участков под коммуникациями принадлежащих филиалу ПАО «Россети Центр» - Тверьэнерго в случае их переустройства. Стоимость строительно-монтажных работ по переустройству коммуникаций, принадлежащих филиалу ПАО «Россети Центр» - Тверьэнерго, включить в состав сводного сметного расчета.
31. Проектную документацию по переустройству коммуникаций выделить в составе проектной документации отдельным томом (книга).
32. Учесть в сводном сметном расчете по объекту все затраты по подключению ЛНО в соответствии с выданными техническими условиями сетевой организации.
33. Получить сведения о наличии либо отсутствии объектов культурного наследия на участке автомобильной дороги в Главном управлении по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области (при необходимости). 
34. В соответствии с полученными сведениями и требованиями Главного управления по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области обеспечить проведение и финансирование государственной историко-культурной экспертизы земельных участков, в отношении которых отсутствует информация о наличии на них объектов обладающих признаками объектов культурного (в том числе археологического) наследия, подлежащих воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, путем археологической разведки, в порядке, установленном ст. 45.1 Федерального закона № 73 "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (при необходимости). 
35. Проектную документацию разработать и получить согласования заинтересованных организаций в объеме необходимом для прохождения экспертизы в ГАУ "Госэкспертиза Тверской области".
36. Получить положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 №145 "О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий», в том числе положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости.

	8. 
	Необходимость выполнения инженерных изысканий
	Инженерные изыскания выполнить в объеме, необходимом для разработки проектной документации объекта и обоснования основных проектных решений.
Инженерно-геодезические изыскания выполнить в соответствии с требованиями "СП 47.13330.2016. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96", "СП 126.13330.2017. Свод правил. Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84", "СП 11-104-97. Инженерно-геодезические изыскания для строительства". 
Геодезическую разбивочную основу следует создавать в виде сети закрепленных знаками геодезических пунктов в местах, обеспечивающих их сохранность на весь период строительства с учетом удобства, определения положения объекта на местности и обеспечивающих выполнение дальнейших построений и измерений в процессе строительства с необходимой точностью.
Типы и конструкции знаков закрепления реперов выполнить в соответствии с требованиями "СП 126.13330.2017. Свод правил. Геодезические работы в строительстве. СНиП 3.01.03-84" (Приложение Г). 
Получение координат пунктов геодезической сети 3 пункта.
Получение высот пунктов геодезической сети 2 пункта.
Получение справок по топографо-геодезической изученности участка изысканий.
Провести на местности закрепление реперов планово - высотного обоснования, не менее чем 3 репера в условиях прямой видимости, в начале и в конце участка работ по устройству ЛНО.
Провести на местности закрепление реперов планово - высотного обоснования, не менее чем 3 репера с взаимной видимостью с точностью.
В результате вычисления геодезических разбивочных работ должны быть оформлены разбивочные чертежи, каталоги координат и отметок исходных пунктов и каталоги (ведомости) проектных и фактических координат и отметок, чертежи геодезических знаков, пояснительная записка.
При проведении топографической съемки предусмотреть:
- съемку земляного полотна и проезжей части существующей дороги поперечниками через 20 м шириной по 25 м от оси дороги в масштабе М1:500 на всем протяжении участка строительства. Съемку проезжей части в поперечном профиле выполнить - по оси, кромкам, бровкам земляного полотна и, в случае необходимости, в дополнительных точках;
- съемку всех наземных и подземных коммуникаций (при их наличии), которые пересекают участок дороги и проходят вдоль дороги в пределах полосы съемки с согласованием результатов съемки с владельцами коммуникаций.
Для съемки подземных коммуникаций использовать приборы поиска (трубокабелеискатели).
Получить согласования о правильности местоположения, диаметрах и материалах, марок кабелей, а также глубины заложения всех подземных коммуникаций от их владельцев, условия на переустройство их в случае необходимости.
Зафиксировать почтовые адреса и телефоны всех владельцев коммуникаций.
Составить ведомость пересекаемых коммуникаций.
Геодезическую основу сдать Заказчику в соответствии с действующим законодательством с проведением контрольной съемки.
Все знаки должны быть установлены вдоль границы участка строительных работ, быть четко обозначены для исключения неумышленного уничтожения, позволять однозначно идентифицировать закрепляемый пункт (не менее трех пунктов).
Инженерно-геологические изыскания выполнить в соответствии с требованиями "СП 446.1325800.2019. Свод правил инженерно геологические изыскания для строительства», "СП 11-105-97. Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть I. Общие правила производства работ".
Инженерно-экологические изыскания выполнить согласно "СП 11-102-97. Инженерно-экологические изыскания для строительства".
Результаты инженерных изысканий должны быть достоверными и достаточными для установления проектных значений параметров и других проектных характеристик здания или сооружения, а также проектируемых мероприятий по обеспечению его безопасности.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.04.2017 N 485 "О составе материалов и результатов инженерных изысканий, подлежащих размещению в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, а также о форме и порядке их представления" (вместе с "Положением о составе материалов и результатов инженерных изысканий, подлежащих размещению в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении", "Правилами представления материалов и результатов инженерных изысканий, подлежащих размещению в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении") материалы и результаты инженерных изысканий передаются на бумажных и электронных носителях в формате, позволяющем обеспечить их размещение в информационных системах:
· графические материалы и результаты инженерных изысканий представляются в форме векторной и (или) растровой модели;
· информация в текстовой форме представляется в форматах DOC, DOCX;
· [bookmark: p3]информация в растровой модели представляется в форматах JPEG, PDF;
· информация в векторной модели представляется в обменном формате SHP.
Представляемые пространственные данные должны иметь привязку к системе координат МСК-69.
В электронном виде предоставить Заказчику отдельным архивом (RAR или ZIP).
По результатам проведенных инженерных изысканий составить технические отчеты с приложением фотоматериалов с привязкой к местности.


	9. 
	Особые условия проектирования
	Получить технические условия на технологическое присоединение к источникам электроэнергии (учесть в сводном сметном расчете по объекту все затраты по подключению ЛНО в соответствии с выданными техническими условиями сетевой организации).
Подготовить пакет документов для оформления договора на технологическое присоединение в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 N 2130 "Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, о внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных актов Правительства Российской Федерации и положений отдельных актов Правительства Российской Федерации" и Постановлением Правительства РФ  от 27.12.2004 N 861 «Об утверждении правил не дискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, правил не дискриминационного доступа к услугам по оперативно – диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, правил не дискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и правил технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям».
Согласовать проектную документацию с заинтересованными организациями. Состав согласований должен обеспечить получение подключения к источнику электроснабжения в соответствии с действующим законодательством.

	10. 
	Требования к разработке сметной документации
	Состав и формы сметной документации принять в соответствии с действующей нормативной методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации. (Приказ Минстроя России от 04.08.2020 N 421/пр "Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации"). 
Определение сметной стоимости провести ресурсно-индексным методом в соответствии с письмом Минстроя России от 1 ноября 2022 г. № 57180-АВ/09 "Об определении сметной стоимости строительства".
В составе сводного сметного расчета в обязательном порядке включить затраты на:
· разработку рабочей документации;
· расчет стоимости по установлению границ охранной зоны;
· авторский надзор;
· строительный контроль;
· непредвиденные затраты;
· подготовку технического плана на построенный объект с сопровождением постановки на государственный кадастровый учет.
Прочие необходимые затраты рассчитать в соответствии с действующими нормативными документами.
Затраты на временные здания и сооружения определить расчетным путем по фактическим затратам на основании раздела "Проект организации строительства" (составить локальные сметы).
Рассчитать общую стоимость строительства с учетом затрат на переустройство коммуникаций и временный отвод земель.
Согласно сметной документации сформировать «Сводную ведомость объемов и стоимости работ» по объекту, которую необходимо утвердить у Заказчика. Передать Заказчику в формате PDF и EXEL вместе с комплектом проектной документации.


	11. 
	Особые условия

	Комплекс необходимых мероприятий по временному отводу земель должен включать:
1. Землеустроительные работы в составе: 
1.1. Рекультивация нарушенных земель (при необходимости):
1.2. Разработка проекта рекультивации временно занимаемых земель на период проведения строительно-монтажных работ под строительную площадку в соответствии с действующим законодательством.
2. Состав документации, предоставляемой Заказчику:
2.1. Подготовка графических материалов для получения разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности при строительстве.
2.2. Проект рекультивации земель, утвержденный в соответствующем порядке (при необходимости).
2.3. Расчет возмещения убытков землепользователям, землевладельцам и арендаторам земельных участков в случае временного занятия земельных участков под строительную площадку. Расчет арендной платы.


	12. 
	Состав проектной документации
	Проектная документация должна соответствовать действующему законодательству, нормативно-техническим документам РФ, техническим условиям, в том числе требованиям Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений". В целях выполнения требований статьи 5 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» проектные решения должны удовлетворять требованиям стандартов и сводов правил, включённых в перечни, указанные в части 1 статьи 6 данного Федерального закона.
Состав и комплектность проектной документации оформить в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»:
раздел 1 «Пояснительная записка»,
раздел 2 «Проект полосы отвода»,
раздел 3 «Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения»,
раздел 4 «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта»,
раздел 5 «Проект организации строительства»,
раздел 6 «Мероприятия по охране окружающей среды»,
раздел 7 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»,
раздел 8 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации линейного объекта»,
раздел 9 «Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства», 
раздел 10 «Иная документация в случаях, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации». 
Состав проектной документации должен соответствовать положениям Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004. №190-ФЗ, Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008 от №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
Проектную документацию оформить подписями руководителя генеральной проектной организации и главного инженера проекта, круглой печатью генеральной проектной организации, а также справкой проектной организации о соответствии проектной документации требованиям действующего законодательства и задания на проектирование.
Материалы проектной документации оформить в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2026 "Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации".



	13. 
	Количество экземпляров, представляемых заказчику
	Передать следующую документацию по накладной:
Отчеты по инженерным изысканиям – 3 (три) экземпляра на бумажном носителе в переплетенном виде, оформленные подписями руководителя генеральной проектной организации и главного инженера проекта, заверенной круглой печатью генеральной проектной организации;
Проектная документация - 4 (четыре) экземпляра на бумажном носителе в переплетенном виде, оформленная подписями руководителя генеральной проектной организации и главного инженера проекта, заверенные круглой печатью генеральной проектной организации, а также приложением справки проектной организации о соответствии проектной документации требованиям действующего законодательства и задания на проектирование;
Отчеты по инженерным изысканиям, проектная документация и заключение государственной экспертизы передаются в 1 (одном) экземпляре на электронном носителе CD диске, USB-флеш-накопитель USB 2.0 или 3.0 Стандарт-А. 
Отчеты по инженерным изысканиям в электронном виде передаются отдельным архивом (RAR или ZIP) в формате, позволяющем обеспечить их размещение в информационных системах.
Документация, передаваемая на электронных носителях должна быть каталогизирована в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованию к их содержанию». 
Заключение государственной экспертизы - 1 экз. на бумажном носителе и 1 в электронном виде в формате .pdf (цветной).
Электронная версия проектной документации передается в широко доступных форматах .doc, .docx, .xls, .dwg, .pdf, .ipg.
Электронная версия всех разделов проектной документации, в том числе и раздел 9 дополнительно передается в формате .pdf в отдельном каталоге "Формат PDF".
Диски должны иметь возможности подготовки копий; иметь этикетку с указанием изготовителя, даты изготовления, названия комплекта. В корневом каталоге дисков должны находиться текстовые файлы содержания.
Состав и содержание дисков должны соответствовать комплекту документации. Каждый физический раздел комплекта (том, книга, и т.п.) должен быть представлен в отдельном каталоге диска файлом (группой файлов) электронного документа. Название каталога должно соответствовать названию раздела.
Файлы должны открываться на просмотр стандартными средствами, предназначенными для работы с ними в среде используемых операционных систем без предварительного вывода на экран каких-либо предупреждений или сообщений об ошибках. При копировании файлов с носителей информации, просмотре на компьютере или распечатке на устройстве печати не должно возникать ошибок, связанных с записью на носитель, физическим повреждением носителя. Не допускается в файлах устанавливать опцию запрета печати содержимого файла, парольную защиту на открытие файла, гипертекстовые ссылки на другие файлы.
Сметная документация, составленная в ценах на момент составления сметной документации, передается в электронном виде в формате программного комплекса "РИК" или аналог в формате .xls и (или) .doc, .docx.
В файлах не должна устанавливаться парольная и другие виды защит, а также опция запрета печати содержимого.
С даты приемки проектной документации исключительные права на результаты выполненных проектных работ принадлежат Заказчику.
Работы считаются выполненными после получения проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы инженерных изысканий, Сводной ведомости объемов и стоимости работ. 

	14. 
	Требования к информационной модели объекта капитального строительства
	Согласно Приказа Минстроя России от 31.12.2020 
N 928/пр "Об утверждении СП 333.1325800.2020 "Информационное моделирование в строительстве. Правила формирования информационной модели объектов на различных стадиях жизненного цикла" и "СП 404.1325800.2018. Свод правил. Информационное моделирование в строительстве. Правила разработки планов проектов, реализуемых с применением технологии информационного моделирования" сформировать информационную модель объекта капитального строительства, включая ее сопровождение, обеспечивая предоставление и обмен информации в геоинформационной системе.
Информационная модель должна содержать информацию в объеме, достаточном для проведения экспертной оценки, и позволять выгружать из своего содержания двухмерные чертежи, документы в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», а также иные сведения, необходимые для проведения оценки согласно предмету государственной экспертизы проектной документации (часть 5 статьи 49 Гражданского Кодекса РФ).
Цифровая информационная модель разбивается на файлы на основе разделения проектной документации на разделы, подразделы или части, а также специализацией программного обеспечения.
Информационная модель разделов проектной документации в формате слоёв (уровней) должна:
содержать все необходимые элементы модели и характеристики (параметры);
соответствовать заданию на проектирование;
отражать разработанные проектные решения раздела;
соответствовать представляемой документации по соответствующему разделу.
Атрибуты элементов в информационной модели должны содержать информацию о физических параметрах (объем, вес, длина и т.д.) и информацию о стоимости. 
Информация о стоимости должна позволять составить сводный сметный расчет стоимости объекта капитального строительства.
В состав информационной модели входит текстовая часть проектной документации по разделам проекта в объеме и содержании, предусмотренном постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» в виде сведений и документов. Формат файлов текстовой части должен соответствовать Приказу Минстроя России от 12.05.2017 N 783/пр "Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства".
Текстовая часть проектной документации по разделам проекта включается в составе информационной модели в качестве документов, связанных (при необходимости) с графической частью информационной модели.
Информационная модель проекта должны быть выполнена в едином масштабе и системе единиц измерения в соответствии с применяемыми размерами в разделе.
Цифровая информационная модель должна быть выполнена в единой системе координат на основе инженерно-геодезического плана. 
В информационной модели должно быть предусмотрено редактирование наборов и значений атрибутов элементов модели. Так же не допускается наличие коллизий между элементами, кроме согласованных с Заказчиком. 
Элемент информационной модели представляется в виде объекта или компонента с точными фиксированными размерами, формой, точным пространственным положением, ориентацией и необходимой атрибутивной информацией, содержащей результаты проектирования объекта капитального строительства, а именно: архитектурные, технические и технологические проектные решения.
Внутренний контроль качества информационных моделей определяется методом проверок на соответствие состава (верификация) и содержания (валидация) включенных в цифровую информационную модель атрибутивных и геометрических данных в соответствии с определенным набором требований. 
Разработка элементов цифровой информационной модели должна выполняться с помощью соответствующего программного обеспечения, реализующего функционал информационного моделирования и отвечающий требованиям действующей нормативной документации.
Материалы формирующие информационную модель должны передаваться в открытых форматах данных (XML, LandXML, IFC, PDF/A), допускающих полноценную работу по чтению, печати, редактированию и выгрузке информации (согласно СП 328.1325800.2020. Свод правил. Информационное моделирование в строительстве. Правила описания компонентов информационной модели и СП 333.1325800.2020. Свод правил. Информационное моделирование в строительстве. Правила формирования информационной модели объектов на различных стадиях жизненного цикла).

	15. 
	Требования по дальнейшему сопровождению проекта

	Обеспечить согласование проектной документации с заинтересованными органами и организациями исполнительной власти Российской Федерации, органами местного самоуправления в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе обеспечить предоставление запрашиваемых данными органами и организациями пояснений, справок, материалов и обоснований в отношении согласуемой документации.
Участвовать без дополнительной оплаты в рассмотрении проекта Заказчиком в установленном им порядке, в защите проекта в органах государственной и в случае необходимости экологической экспертизы, а также в уполномоченных органах исполнительной власти, в том числе предоставлять по запросу данных органов необходимые пояснения, документы, материалы и обоснования.
Вносить в проект по замечаниям данных органов и по согласованию с Заказчиком необходимые изменения и дополнения, не противоречащие настоящему техническому заданию и действующей нормативно-технической документации в сфере строительства и дорожного хозяйства;
 Вносить в проект по рекомендациям привлекаемых к экспертизе проекта технических, юридических, финансовых и инвестиционных консультантов и по согласованию с Заказчиком необходимые изменения и дополнения, не противоречащие настоящему техническому заданию и законодательству Российской Федерации;
Участвовать по просьбе Заказчика без дополнительной оплаты в публичных презентациях, консультациях и защите проекта.

	16. 
	Срок представления документации Заказчику
	Срок сдачи проекта Заказчику – по условиям договора с положительным заключением государственной экспертизы.
Место сдачи документации и результатов инженерных изысканий: 
170100, г.Тверь, ул.Желябова, 21, 
тел.: (4822) 34-40-27, 
факс: (4822) 34–57–27, 
dorfond@yandex.ru

	17. 
	Гарантийный срок на разработанную проектной документации
	Срок предоставления гарантий качества работ - 5 (пять) лет с момента подписания Сторонами документа о приемке.
Подрядчик несет ответственность за ненадлежащую разработку проектной и сметной документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта. При обнаружении недостатков в проектной документации Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно внести изменения в проектную документацию, а так же возместить Заказчику причиненные убытки.

	18. 
	Нормативные акты и документы
	Работы выполняются в соответствии со следующей законодательной и нормативно-технической документацией:
Гражданский кодекс Российской Федерации от 26.01.1996 №14-ФЗ;
Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 №136-ФЗ;
Федеральный закон от 21.12.2004 №172-ФЗ "О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую";
Федеральный закон от 18.06.2001 №78-ФЗ "О землеустройстве";
Лесной кодекс Российской Федерации" от 04.12.2006 №200-ФЗ;
Федеральный закон от 08.11.2007 №257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
Приказ Росреестра от 14.02.2023 N П/0036 "Об установлении порядка согласования и утверждения землеустроительной документации, порядка создания и ведения государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства, а также порядка их использования";
Постановление Правительства РФ от 11.08.2003 №486 "Об утверждении Правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети";
Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 N 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" (вместе с "Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон");
Приказ Ростехнадзора от 17.01.2013 N 9 "Об утверждении Порядка согласования Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору границ охранных зон в отношении объектов электросетевого хозяйства";
Приказ Минприроды России от 25.12.2018 N 684 "Об утверждении содержания ходатайства о переводе земель лесного фонда в другую категорию и состава прилагаемых к нему документов";
Постановление Правительства РФ от 02.09.2009 N 717 "О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса";
Приказ Росреестра от 19.04.2022 N П/0148 "Об утверждении требований к подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории и формату схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории при подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории в форме электронного документа, формы схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, подготовка которой осуществляется в форме документа на бумажном носителе";
Приказ Росреестра от 14.12.2021 N П/0592 "Об утверждении формы и состава сведений межевого плана, требований к его подготовке";
Приказ Росреестра от 23.10.2020 N П/0393 "Об утверждении требований к точности и методам определения координат характерных точек границ земельного участка, требований к точности и методам определения координат характерных точек контура здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке, а также требований к определению площади здания, сооружения, помещения, машино-места;
Приказ Росреестра от 22.07.2021 N П/0315 "Об утверждении Порядка осуществления государственного мониторинга земель, за исключением земель сельскохозяйственного назначения";
Приказ Росреестра от 29.12.2023 N П/0574 "О размещении на официальном сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" XML-схемы, используемой для формирования межевого плана в форме электронного документа".
Приказ Минприроды России от 16.11.2021 N 864 "Об утверждении Состава проекта освоения лесов, порядка его разработки и внесения в него изменений, требований к формату проекта освоения лесов в форме электронного документа";
Инструкция по межеванию земель. Утверждена  
Комитетом Российской Федерации по земельным ресурсам и землеустройству 8 апреля 1996г.;
Правила устройства электроустановок (ПУЭ),
ГОСТ Р 52766-2007 Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования;
СП 34.13330.2021. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*; 
СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*; 
СП 20.13330.2016. Свод правил. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*;
ГОСТ 32947-2014 Межгосударственный стандарт дороги автомобильные общего пользования опоры стационарного электрического освещения технические требования; 
ГОСТ Р 52289-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств;
СП 126.13330.2017. Свод правил. Геодезические работы в строительстве Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84;
СП 47.13330.2016. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96;
СП 446.1325800.2019. Свод правил инженерно геологические изыскания для строительства; 
СП 11-105-97. Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть I. Общие правила производства работ;
СП 11-102-97. Инженерно-экологические изыскания для строительства;
Приказ Минэкономразвития России от 21.11.2016 N 735 "Об установлении примерной формы извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков и признании утратившими силу некоторых приказов Минэкономразвития России";
Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500. Утверждены ГУГК при Совете Министров СССР 25 ноября 1986г.


Примечание: нормативная документация применяется по мере введения действующих редакций.






