## График (август)
График выполнения работ
на объекте: выполнение комплекса работ по подготовке технической документации и устройство искусственного электроосвещения на региональных и межмуниципальных автомобильных дорогах Забайкальского края
№ п/п | Основные работы |  | Ед. изм. | Объём работ | Стоимость в ценах соответствующих лет, тыс. руб. | Начало | Окончание |  |  |  | 2026 | [23 empty] | 2027
[11 empty] | 1 этап с даты заключения договора по 31.12.2026 | [23 empty] | 2 этап с 01.01.2027 по 06.10.2027
[11 empty] | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь |  |  |  | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь
[11 empty] | 25 | 28 | 31 | 1 | 15 | 30 | 10 | 15 | 16 | 1 | 5 | 15 | 31 | 1 | 15 | 31 | 10 | 15 | 28 | 10 | 15 | 31 | 10 | 15 | 30 | 10 | 15 | 31 | 5 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 1 | 15 | 31 | 4 | 15 | 30 | 5 | 10 | 15
с даты заключения контракта по 30.06.2024
октябрь
1 | Подготовительные работы | [7 empty] | 20 | 31
1.1 | Разработка технической документации. |  | шт | 1 | #REF! | С момента заключения договора | 15.11.2026
| Строительно-монтажные работы (СМР) |  |  | 1 |  | 16.11.2026 | 01.12.2026
1.2 | Строительно-монтажные работы (СМР) |  | шт | 1 |  | 01.01.2027 | 31.08.2027
0
Начало работ: с момента заключения договора
Окончание работ: 31.08.2027 года
|  | ЗАКАЗЧИК: |  |  | ПОДРЯДЧИК:
Индивидуальный предприниматель