## График работ
ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Разработка проектной документации на устройство линий наружного освещения на автомобильных дорогах общего пользования межмуниципального и регионального значения в Балахнинском, Володарском муниципальных округах и городском округе город Дзержинск Нижегородской области
№ п/п | Наименование вида работ | Сроки выполнения вида работ |  | Физический объем работ
|  | Начало | Окончание | Ед. изм. | объем
[6 empty] | сентябрь | октябрь | ноябрь
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9
1 | 1 этап. Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22Н-0309 Подъезд к д.Галкино от а/д Шопша-Иваново-Н.Новгород км 1+800 – км 2+447 в Балахнинском муниципальном округе Нижегородской области | Дата заключения договора | 23.11.2026 | % | 100
2 | 2 этап. Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22Н-0312 Балахна-Гидроторф-Бурцевский карьер км 1+300 – км 2+200 в Балахнинском муниципальном округе Нижегородской области | Дата заключения договора | 23.11.2026 | % | 100
3 | 3 этап. Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22Н-0307 Подъезд к п.Алешино-р.п.М.Козино от а/д Шопша-Иваново-Н.Новгород км 0+000 – км 1+100 в Балахнинском муниципальном округе Нижегородской области | Дата заключения договора | 23.11.2026 | % | 100
4 | 4 этап. Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22Н-0312 Балахна-Гидроторф-Бурцевский карьер км 3+023 – км 5+600 в Балахнинском муниципальном округе Нижегородской области | Дата заключения договора | 23.11.2026 | % | 100
5 | 5 этап. Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП РЗ 22Р-0152 Шопша-Иваново-Н.Новгород км 347+900 – км 348+906 в Балахнинском муниципальном округе Нижегородской области | Дата заключения договора | 23.11.2026 | % | 100
6 | 6 этап. Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП РЗ 22К-0026 Дзержинск-Володарск-Ильино-а/д М-7"Волга" км 20+220 – км 26+150 в Володарском муниципальном округе Нижегородской области | Дата заключения договора | 23.11.2026 | % | 100
7 | 7 этап. Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП РЗ 22Н-1411 Подъезд к д.Ильина Гора-ж/д станция Ильино км 1+460 – км 4+500 в Володарском муниципальном округе Нижегородской области | Дата заключения договора | 23.11.2026 | % | 100
8 | 8 этап. Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП РЗ 22К-0101 Западный подъезд к г.Н.Новгород от а/д М-7 «Волга» км 5+000 – км 6+000 в городском округе город Дзержинск Нижегородской области | Дата заключения договора | 23.11.2026 | % | 100
9 | 9 этап. Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22Н-4915 Заревская объездная дорога г.Дзержинска км 0+000 – км 3+650 в городском округе город Дзержинск Нижегородской области | Дата заключения договора | 23.11.2026 | % | 100
10 | 10 этап. Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22Н-4914 Бабинское кольцо км 4+260 – км 6+600 в городском округе город Дзержинск Нижегородской области | Дата заключения договора | 23.11.2026 | % | 100
11 | 11 этап. Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22Н-4914 Бабинское кольцо км 7+320 – км 11+550 в городском округе город Дзержинск Нижегородской области | Дата заключения договора | 23.11.2026 | % | 100
12 | 12 этап. Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22Н-4916 Южный обход г.Дзержинска км 2+039 – км 2+806 в городском округе город Дзержинск Нижегородской области | Дата заключения договора | 23.11.2026 | % | 100