## График работ
ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Разработка проектной документации на устройство линий освещения на автомобильных дорогах общего пользования межмуниципального значения в Тонкинском и Тоншаевском муниципальных округах Нижегородской области
№ п/п | Наименование вида работ | Сроки выполнения вида работ |  | Физический объем работ
|  | Начало | Окончание | Ед. изм. | объем
[6 empty] | сентябрь | октябрь | ноябрь
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9
1 | 1 этап. Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22Н-4206 Тонкино-поселок МХО км 0+000 – км 2+245 в Тонкинском муниципальном округе Нижегородской области | Дата заключения договора | 23.11.2026 | % | 100
2 | 2 этап. Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22Н-4207 Б.Сидорово-Б.Зеленые Луга км 0+000 – км 0+500 в Тонкинском муниципальном округе Нижегородской области | Дата заключения договора | 23.11.2026 | % | 100
3 | 3 этап. Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22Н-4207 Б.Сидорово-Б.Зеленые Луга км 3+550 – км 5+281 в Тонкинском муниципальном округе Нижегородской области | Дата заключения договора | 23.11.2026 | % | 100
4 | 4 этап. Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22Н-4203 Подъезд к с.Полянское от а/д Арья-Тонкино-Шаранга-граница Республики Марий Эл км 3+800 – км 4+400 в Тонкинском муниципальном округе Нижегородской области | Дата заключения договора | 23.11.2026 | % | 100
5 | 5 этап. Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22Н-4203 Подъезд к с.Полянское от а/д Арья-Тонкино-Шаранга-граница Республики Марий Эл км 13+400 – км 15+000 в Тонкинском муниципальном округе Нижегородской области | Дата заключения договора | 23.11.2026 | % | 100
6 | 6 этап. Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22Н-4219 Подъезд к д.Кодочиги-д.Старые Краи от а/д р.п.Тонкино-а/д Н.Новгород-Шахунья-Киров км 1+878 – км 4+654 в Тонкинском муниципальном округе Нижегородской области | Дата заключения договора | 23.11.2026 | % | 100
7 | 7 этап. Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22Н-4219 Подъезд к д.Кодочиги-д.Старые Краи от а/д р.п.Тонкино-а/д Н.Новгород-Шахунья-Киров км 8+672 – км 9+927 в Тонкинском муниципальном округе Нижегородской области | Дата заключения договора | 23.11.2026 | % | 100
8 | 8 этап. Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22Н-4219 Подъезд к д.Кодочиги-д.Старые Краи от а/д р.п.Тонкино-а/д Н.Новгород-Шахунья-Киров км 15+355 – км 16+730 в Тонкинском муниципальном округе Нижегородской области | Дата заключения договора | 23.11.2026 | % | 100
9 | 9 этап. Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22Н-4304 Тоншаево-Вякшенер км 0+000 – км 0+956 в Тоншаевском муниципальном округе Нижегородской области | Дата заключения договора | 23.11.2026 | % | 100
10 | 10 этап. Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22Н-4329 Тоншаево-Пижма-Буреполом-Шерстки км 0+000 – км 2+000 в Тоншаевском муниципальном округе Нижегородской области | Дата заключения договора | 23.11.2026 | % | 100
11 | 11 этап. Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22Н-4315 Тоншаево-Ошминское-Кодочиги км 0+340 – км 1+700 в Тоншаевском муниципальном округе Нижегородской области | Дата заключения договора | 23.11.2026 | % | 100
12 | 12 этап. Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22Н-4327 Подъезд к промышленной зоне в р.п.Тоншаево от а/д Шахунья-Тоншаево км 0+000 – км 1+567 в Тоншаевском муниципальном округе Нижегородской области | Дата заключения договора | 23.11.2026 | % | 100
13 | 13 этап. Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22Н-4302 Тоншаево-Шайгино км 0+000 – км 1+740 в Тоншаевском муниципальном округе Нижегородской области | Дата заключения договора | 23.11.2026 | % | 100
14 | 14 этап. Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22Н-4329 Тоншаево-Пижма-Буреполом-Шерстки км 36+000 – км 39+000 в Тоншаевском муниципальном округе Нижегородской области | Дата заключения договора | 23.11.2026 | % | 100