ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на установку комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения

Установка оборудования осуществляется в рамках исполнения задачи «Установлены стационарные камеры фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения» региональной составляющей федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» национального проекта «Инфраструктура для жизни». 

1. Сокращения и обозначения
1.1. Комплекс фотовидеофиксации (КФВФ) – специальное техническое средство, работающее в автоматическом режиме, имеющее функции фото- и киносъемки, видеозаписи нарушений Правил дорожного движения, оснащенное встроенными программно-аппаратными средствами обработки и обмена данными с ЦАФАП в ОДД ГИБДД УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.
1.2. Рубеж контроля – участок дороги (автомобильной дороги) и/или прилегающей территории, на котором с помощью КФВФ обеспечивается контроль за дорожным движением.
1.3. Зона контроля – область пространства, контролируемая одним КФВФ.
1.4. ТС – транспортное средство.
1.5. ГРЗ – государственный регистрационный знак транспортного средства.
1.6. ЦАФАП – центр автоматической фиксации административных правонарушений в области дорожного движения Госавтоинспекции УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.
1.7. ПДД – Правила дорожного движения.
1.8. КоАП РФ – Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.
1.9. ПО – программное обеспечение.
1.10. ЕСВ ЯНАО – информационная система «Единая система видеонаблюдения Ямало-Ненецкого автономного округа», функционирующая в соответствии с постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 19.07.2020 № 881-П «Об информационной системе «Единая система видеонаблюдения Ямало-Ненецкого автономного округа»
1.11. СПО «Паутина» – специальное программное обеспечение «Паутина», используемое для приема и обработки материалов автоматической фотовидеофиксации в ЦАФАП.
1.12. ТИП 1 – техническое средство автоматической фотовидеофиксации для обеспечения контроля дорожного движения и фиксации нарушений Правил дорожного движения для Т-образного перекрестка.
1.13. ТИП 2 – техническое средство автоматической фотовидеофиксации для обеспечения контроля дорожного движения для фиксации нарушений Правил дорожного движения на регулируемом пешеходном переходе.
[bookmark: _GoBack]1.14. ТИП 3 – комплекс автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения для контроля линейного участка автомобильной дороги.
1.15. Заинтересованные организации и лица — владельцы автомобильных дорог, собственники или владельцы опор, мачт, балок, дорожных сооружений, технических средств организации дорожного движения, электрических сетей и инженерных коммуникаций, согласование с которыми требуется законодательством Российской Федерации, техническими условиями либо документами, регулирующими использование соответствующего объекта инфраструктуры.
2. Места установки комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения*:
ТИП 1
–	г. Ноябрьск, регулируемый перекресток улиц Магистральная и 8 Марта;
–	г. Тарко-Сале, регулируемый перекрёсток улиц Тарасова и Геологов; 
ТИП 2
–	г. Надым, ул. Зверева, в районе дома № 49;
ТИП 3
–	г. Ноябрьск, ул. Высоцкого, в районе дома № 34;
–	г. Салехард, ул. Чапаева, в районе дома № 29;
–	г. Ноябрьск, ул. Магистральная, в районе дома № 45/1;
–	линейный участок 9 км (8+212) автомобильной дороги Салехард – Лабытнанги;
–	линейный участок 568 км (567+600) автомобильной дороги Сургут - Салехард;
–	линейный участок 642 км (641+730) автомобильной дороги Сургут - Салехард;
–	г. Ноябрьск, ул. Ленина, в районе дома № 51.
* - примерные схемы размещения оборудования на месте установки комплексов приведены в Приложении 1 к Техническому заданию.
Все КФВФ, указанные в настоящем разделе, подлежат первоначальному размещению, подключению, пусконаладке и вводу в эксплуатацию в стационарном режиме на местах установки, предусмотренных настоящим Техническим заданием и Спецификацией.
КФВФ Тип 3, помимо первоначального размещения в стационарном режиме, должны обеспечивать техническую возможность последующего применения в передвижном и мобильном режимах при наличии соответствующих комплектов крепежных устройств, приспособлений и оборудования, предусмотренных настоящим Техническим заданием.

3. Требования к гарантии качества Оборудования, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию Оборудования, к расходам на эксплуатацию Оборудования, к обязательности осуществления монтажа и наладки Оборудования, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание Оборудования: гарантийный срок на устанавливаемое Оборудование и составляющие компоненты составляет не менее 18 месяцев и исчисляется в отношении каждого КФВФ с даты подписания Заказчиком документа о приёмке.
3.1. Гарантийные обязательства включают в себя бесплатные технические консультации Заказчика по вопросам эксплуатации и настройки оборудования и программного обеспечения, устранение неисправностей и сбоев в работе оборудования и программного обеспечения.
3.2. Требование к гарантийному обслуживанию: Весь объем гарантийных обязательств осуществляется за счёт Подрядчика на протяжении гарантийного срока. Ремонт Оборудования производится в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты сообщения о выходе из строя Оборудования, в случае невозможности ремонта Оборудования его замена производится в течение 35 (тридцати пяти) календарных дней.
3.3. Срок обеспечения функционирования КФВФ в ходе приёмки
В период времени с даты поступления Заказчику документа о приемке до даты подписания Заказчиком документа о приемке, Подрядчик обеспечивает функционирование всех установленных, интегрированных и предъявленных к приёмке КФВФ в соответствии с разделом 13 настоящего Технического задания.
Обеспечение функционирования КФВФ осуществляется в целях проведения приёмочных испытаний, подтверждающих работоспособность оборудования, каналов электроснабжения и связи, интеграцию данных в СПО «Паутина» и ЕСВ ЯНАО, а также тестирование возможности формирования, передачи и предварительной обработки материалов.
Все связанные с этим расходы включаются в цену Договора и дополнительной оплате не подлежат.
Обязательства Подрядчика, предусмотренные настоящим пунктом, прекращаются с даты подписания Заказчиком документа о приёмке.

4. Общие требования к КФВФ.
Комплекс должен соответствовать требованиям следующих нормативных документов:
 ГОСТ Р 57144-2016 Специальные технические средства, работающие в автоматическом режиме и имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи, для обеспечения контроля за дорожным движением. Общие технические требования;
 ГОСТ Р 57145-2016 Специальные технические средства, работающие в автоматическом режиме и имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи, для обеспечения контроля за дорожным движением. Правила применения;
 ГОСТ Р 50856-96 Измерители скорости движения транспортных средств радиолокационные. Общие технические требования. Методы испытаний;
 ГОСТ IEC 60950-1-2014 Оборудование информационных технологий. Требования безопасности. Часть 1. Общие требования;
 ГОСТ 14254-2015 Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP);
 ГОСТ IEC 62262-2015 Электрооборудование. Степени защиты, обеспечиваемой оболочками от наружного механического удара (код IK);
 Приказ МВД Российской Федерации от 08 ноября 2012 года №1014 «Об утверждении Перечня измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений и обязательных метрологических требований к ним» (с изменениями от 20 января 2015 года).
4.1. Устанавливаемое Оборудование должен быть новым, не ранее 2026 года выпуска, не бывшим в употреблении, в ремонте, в том числе, не быть восстановленным, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, а также должен иметь действующее свидетельство об утверждении типа средств измерений и действующую поверку.
4.2. В комплект Оборудования включены все необходимые для работы интерфейсные шнуры, соединительные кабели, а также комплект эксплуатационных документов (руководство по эксплуатации, руководство администратора, формуляр с гарантийными обязательствами) на русском языке. 
4.3. Используемое в КФВФ программное обеспечение должно без применения дополнительных устройств и программного обеспечения (адаптеров, преобразователей и т.п.) интегрироваться (обмениваться данными) со специальным программным обеспечением «Паутина», установленным в ЦАФАП, с последующей обработкой передаваемых данных. Формат и протокол передачи данных описаны в Приложении №2 к Техническому заданию. 
4.4. КФВФ должны являться средствами измерений скорости, собственных пространственных координат и текущего времени, иметь утвержденный тип средства измерений и действующую поверку в соответствии с законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений.
Срок действия поверки каждого КФВФ на дату его приемки должен истекать не ранее даты окончания срока, предусмотренного пунктом 3.3 настоящего Технического задания.

5. Обследование мест установки и подтверждение технической возможности размещения КФВФ.
5.1. До разработки рабочей документации и начала выполнения работ по монтажу, подключению, пусконаладке и интеграции КФВФ Подрядчик осуществляет обследование мест установки КФВФ, указанных в разделе 2 настоящего Технического задания и Спецификации.
В ходе обследования Подрядчик определяет техническую возможность размещения КФВФ на каждом месте установки, в том числе:
– возможность размещения КФВФ на существующей инфраструктуре, включая опоры, мачты, балки, элементы технических средств организации дорожного движения, дорожные сооружения и иные конструкции;
– необходимость получения согласований от владельцев автомобильных дорог, собственников опор, мачт, балок, дорожных сооружений, инженерных коммуникаций и иных заинтересованных организаций и лиц;
– возможные точки подключения КФВФ к источнику постоянного электропитания;
– необходимость получения технических условий и иных исходных данных для подключения КФВФ к электропитанию;
– возможность организации каналов связи, необходимых для передачи данных в СПО «Паутина» и ЕСВ ЯНАО;
– предполагаемые трассы прокладки кабельных линий электропитания и связи;
– условия обеспечения безопасности дорожного движения на период выполнения работ;
– необходимость разработки схем организации дорожного движения на период производства работ.
По результатам обследования Подрядчик подготавливает материалы, необходимые для разработки рабочей документации, согласования схем размещения КФВФ, получения технических условий, организации электропитания, каналов связи, монтажа, пусконаладки и интеграции КФВФ.
Обследование всех мест установки КФВФ должно быть завершено Подрядчиком не позднее 10 рабочих дней со дня заключения Договора. Обращения и заявки на получение необходимых технических условий, согласований и иных исходных данных направляются Подрядчиком не позднее 5 рабочих дней со дня завершения обследования соответствующего места установки КФВФ.
В случае выявления обстоятельств, препятствующих размещению КФВФ в месте установки, предусмотренном настоящим Техническим заданием и Спецификацией, Подрядчик незамедлительно уведомляет Заказчика с приложением подтверждающих материалов и предложений по возможному техническому решению.
Результаты обследования учитываются Подрядчиком при подготовке рабочей документации и не изменяют обязанность Подрядчика обеспечить поставку, монтаж, подключение, пусконаладку, интеграцию и ввод КФВФ в эксплуатацию в соответствии с условиями Договора.
6. Конкретные фиксируемые нарушения 

6.1. г. Ноябрьск, регулируемый перекресток улиц Магистральная и 8 Марта:
	№ п/п
	Направление въезда ТС на перекресток
	Фиксируемые события нарушения

	1
	при движении по улице Магистральной (улица 8 Марта налево)
	 проезд без совершения административного правонарушения;
 статья 12.12 часть 1. Проезд на запрещающий сигнал светофора;
 статья 12.12 часть 2. Невыполнение требования Правил дорожного движения об остановке перед стоп-линией, обозначенной дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, при запрещающем сигнале светофора;
 статья 12.9. Превышение установленной скорости движения ТС;
 статья 12.6. Управление ТС водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности;
 статья 12.16 часть 1 Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги (пересечение разметки 1.1);
 статья 12.20. Нарушение правил пользования внешними световыми приборами;
 статья 12.36.1. Нарушение правил пользования телефоном водителем транспортного средства

	2
	при движении по улице Магистральной (улица 8 Марта направо)
	 проезд без совершения административного правонарушения;
 статья 12.12 часть 1. Проезд на запрещающий сигнал светофора;
 статья 12.12 часть 2. Невыполнение требования Правил дорожного движения об остановке перед стоп-линией, обозначенной дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, при запрещающем сигнале светофора;
 статья 12.9. Превышение установленной скорости движения ТС;
 статья 12.6. Управление ТС водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности;
 статья 12.16 часть 1 Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги (пересечение разметки 1.1);
 статья 12.20. Нарушение правил пользования внешними световыми приборами;
 статья 12.36.1. Нарушение правил пользования телефоном водителем транспортного средства.

	3
	при движении по улице 8 Марта в сторону улицы Магистральной (направо)
	 проезд без совершения административного правонарушения;
 статья 12.12 часть 1. Проезд на запрещающий сигнал светофора;
 статья 12.12 часть 2. Невыполнение требования Правил дорожного движения об остановке перед стоп-линией, обозначенной дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, при запрещающем сигнале светофора;
 статья 12.16 часть 1 Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги (пересечение разметки 1.1);

	4
	при движении по улице 8 Марта в сторону улицы Магистральной (налево)
	 проезд без совершения административного правонарушения;
 статья 12.12 часть 1. Проезд на запрещающий сигнал светофора;
 статья 12.12 часть 2. Невыполнение требования Правил дорожного движения об остановке перед стоп-линией, обозначенной дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, при запрещающем сигнале светофора;
 статья 12.16 часть 1 Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги (пересечение разметки 1.1).



6.2. г. Тарко-Сале, регулируемый перекрёсток улиц Тарасова и Геологов:
	№ п/п
	Направление въезда ТС на перекресток
	Фиксируемые нарушения

	1
	при движении по улице Тарасова (улица Геологов налево)
	 проезд без совершения административного правонарушения;
 статья 12.12 часть 1. Проезд на запрещающий сигнал светофора;
 статья 12.12 часть 2. Невыполнение требования Правил дорожного движения об остановке перед стоп-линией, обозначенной дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, при запрещающем сигнале светофора;
 статья 12.9. Превышение установленной скорости движения ТС;
 статья 12.6. Управление ТС водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности;
  статья 12.15 часть 4. Выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения;
 статья 12.16 часть 1 Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги (пересечение разметки 1.1 и поворот с крайней правой полосы на улицу Геологов);
 статья 12.20. Нарушение правил пользования внешними световыми приборами;
 статья 12.36.1. Нарушение правил пользования телефоном водителем транспортного средства

	2
	при движении по улице Тарасова (улица Геологов направо)
	 проезд без совершения административного правонарушения;
 статья 12.12 часть 1. Проезд на запрещающий сигнал светофора;
 статья 12.12 часть 2. Невыполнение требования Правил дорожного движения об остановке перед стоп-линией, обозначенной дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, при запрещающем сигнале светофора;
 статья 12.9. Превышение установленной скорости движения ТС;
 статья 12.6. Управление ТС водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности;
 статья 12.15 часть 4. Выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения;
 статья 12.16 часть 1 Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги (пересечение разметки 1.1);
 статья 12.16 часть 1 Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги (пересечение разметки 1.1 и поворот с крайней левой полосы на улицу Геологов)
 статья 12.20. Нарушение правил пользования внешними световыми приборами;
 статья 12.36.1. Нарушение правил пользования телефоном водителем транспортного средства.

	3
	при движении по улице Геологов в сторону улицы Тарасова (направо)
	 проезд без совершения административного правонарушения;
 статья 12.12 часть 1. Проезд на запрещающий сигнал светофора;
 статья 12.12 часть 2. Невыполнение требования Правил дорожного движения об остановке перед стоп-линией, обозначенной дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, при запрещающем сигнале светофора;
 статья 12.16 часть 1 Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги (пересечение разметки 1.1)

	4
	при движении по улице Геологов в сторону улицы Тарасова (налево)
	· проезд без совершения административного правонарушения;
· статья 12.12 часть 1. Проезд на запрещающий сигнал светофора;
· статья 12.12 часть 2. Невыполнение требования Правил дорожного движения об остановке перед стоп-линией, обозначенной дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, при запрещающем сигнале светофора;
· статья 12.16 часть 1 Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги (пересечение разметки 1.1)



6.3. г. Надым, ул. Зверева, в районе дома № 49
В обоих направлениях движения:
· проезд без совершения административного правонарушения;
· статья 12.9. Превышение установленной скорости движения ТС;
· статья 12.12 часть 1. Проезд на запрещающий сигнал светофора;
· статья 12.12 часть 2. Невыполнение требования Правил дорожного движения об остановке перед стоп-линией, обозначенной дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, при запрещающем сигнале светофора;
· статья 12.15 часть 4. Выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения;
 статья 12.18. Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения;
 статья 12.6. Управление ТС водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности;
· статья 12.20. Нарушение правил пользования внешними световыми приборами;
· статья 12.36.1. Нарушение правил пользования телефоном водителем транспортного средства.

6.4. г. Ноябрьск, ул. Высоцкого, в районе дома № 34
В обоих направлениях движения:
· проезд без совершения административного правонарушения;
· статья 12.9. Превышение установленной скорости движения ТС;
· статья 12.15 часть 4. Выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения;
· статья 12.18. Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения;
В одном направлении движения по выбору Подрядчика, обеспечивающем наилучший ракурс:
· статья 12.6. Управление ТС водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности;
· статья 12.20. Нарушение правил пользования внешними световыми приборами;
· статья 12.36.1. Нарушение правил пользования телефоном водителем транспортного средства.

6.5. г. Салехард, ул. Чапаева, в районе дома № 29
В обоих направлениях движения:
· проезд без совершения административного правонарушения;
· статья 12.9. Превышение установленной скорости движения ТС;
· статья 12.15 часть 4. Выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения;
· статья 12.18. Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения;
В одном направлении движения по выбору Подрядчика, обеспечивающем наилучший ракурс:
· статья 12.6. Управление ТС водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности;
· статья 12.20. Нарушение правил пользования внешними световыми приборами;
· статья 12.36.1. Нарушение правил пользования телефоном водителем транспортного средства.

6.6. г. Ноябрьск, ул. Магистральная, в районе дома № 45/1
В обоих направлениях движения:
· проезд без совершения административного правонарушения;
· статья 12.9. Превышение установленной скорости движения ТС;
· статья 12.15 часть 4. Выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения;
В одном направлении движения по выбору Подрядчика, обеспечивающем наилучший ракурс:
· статья 12.6. Управление ТС водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности;
· статья 12.20. Нарушение правил пользования внешними световыми приборами;
· статья 12.36.1. Нарушение правил пользования телефоном водителем транспортного средства.

6.7. линейный участок 9 км (8+212) автомобильной дороги Салехард – Лабытнанги
В обоих направлениях движения:
· проезд без совершения административного правонарушения;
· статья 12.9. Превышение установленной скорости движения ТС;
· статья 12.15 часть 4. Выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения;
В одном направлении движения по выбору Подрядчика, обеспечивающем наилучший ракурс:
· статья 12.6. Управление ТС водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности;
· статья 12.20. Нарушение правил пользования внешними световыми приборами;
· статья 12.36.1. Нарушение правил пользования телефоном водителем транспортного средства.

6.8. линейный участок 568 км (567+600) автомобильной дороги Сургут - Салехард
В обоих направлениях движения:
· проезд без совершения административного правонарушения;
· статья 12.9. Превышение установленной скорости движения ТС;
· статья 12.15 часть 4. Выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения;
В одном направлении движения по выбору Подрядчика, обеспечивающем наилучший ракурс:
· статья 12.6. Управление ТС водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности;
· статья 12.20. Нарушение правил пользования внешними световыми приборами;
· статья 12.36.1. Нарушение правил пользования телефоном водителем транспортного средства.

6.9. линейный участок 642 км (641+730) автомобильной дороги Сургут - Салехард
В обоих направлениях движения:
· проезд без совершения административного правонарушения;
· статья 12.9. Превышение установленной скорости движения ТС;
· статья 12.15 часть 4. Выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения;
В одном направлении движения, обеспечивающем наилучший ракурс, по выбору Подрядчика:
· статья 12.6. Управление ТС водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности;
· статья 12.20. Нарушение правил пользования внешними световыми приборами;
· статья 12.36.1. Нарушение правил пользования телефоном водителем транспортного средства;

6.10. г. Ноябрьск, ул. Ленина, в районе дома № 51.
В обоих направлениях движения:
 проезд без совершения административного правонарушения;
 статья 12.9. Превышение установленной скорости движения ТС;
 статья 12.15 часть 4. Выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения;
 статья 12.18. Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения;
В одном направлении движения по выбору Подрядчика, обеспечивающем наилучший ракурс:
 статья 12.6. Управление ТС водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности;
 статья 12.20. Нарушение правил пользования внешними световыми приборами;
 статья 12.36.1. Нарушение правил пользования телефоном водителем транспортного средства.

7. Требования к сертификации КФВФ
7.1. Все технические средства КФВФ, подлежащие обязательной сертификации, должны иметь сертификаты соответствия в соответствии с законодательством Российской Федерации, независимо от страны производителя.

8. Требования к техническим и функциональным характеристикам КФВФ.
8.1. Конструкция КФВФ Тип 1, Тип 2 и Тип 3, комплект и параметры оборудования должны быть рассчитаны для первоначального размещения КФВФ в стационарном режиме:
 на консольных и рамных опорах;
 на элементах технических средств организации дорожного движения;
 на дорожных сооружениях;
 на мачтах освещения;
 на Г-образных опорах;
 на придорожных опорах.
8.2. КФВФ должны обеспечивать:
 фиксацию и распознавание передних и задних одно- и двустрочных регистрационных знаков Российской Федерации всех типов в соответствии с ГОСТ Р 50577-2018. «Национальный стандарт Российской Федерации. Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и основные размеры. Технические требования»; 
 фиксацию ТС и измерение скорости ТС, пересекающих зону контроля;
 фото- и видеофиксацию нарушений ПДД;
 проверку в реальном времени зафиксированных ТС по подключаемым базам розыска;
 передачу данных в специальное программное обеспечение, используемое в ЦАФАП, включая СПО «Паутина», для последующей обработки и вынесения постановлений о наложении административного штрафа за нарушение ПДД;
 формирование базы данных всех зафиксированных ТС;
 автоматическое сохранение данных обо всех зафиксированных нарушениях во внутренней энергонезависимой памяти сроком не менее 30 суток;
 возможность удаленной настройки и калибровки;
 автоматическую синхронизацию встроенных часов КФВФ с системой спутниковой навигации;
 автоматическое восстановление работы после отключения питания и его повторного включения в течение 15 минут;
 сохранение данных без потери при отключении питания;
 возможность проведения поверки без полного демонтажа КФВФ, при условии, что это предусмотрено утвержденным типом средства измерений и методикой поверки;
 возможность удаленной диагностики и технической поддержки КФВФ со стороны изготовителя;
 возможность переноса КФВФ на другой рубеж контроля с сохранением действующей поверки, если такой перенос допускается описанием типа средства измерений и методикой поверки;
 фиксацию нарушений ПДД, а также всех проезжающих ТС на дорогах не менее чем с 4 полосами движения транспорта по встречному, попутному транспорту или при взаимно-встречном характере движения так, что всё пространство контролируемой зоны дорожного полотна видно в поле фотографии; 
 круглосуточную работу в предусмотренных эксплуатационной документацией погодных и климатических условиях.

9. Требования к подключению КФВФ к электропитанию и каналам связи
9.1. Организация постоянного электропитания
Подрядчик обеспечивает подключение каждого КФВФ, размещаемого в стационарном режиме, к источнику постоянного электропитания напряжением 220 В.
Точка и способ подключения определяются по результатам обследования места установки с учётом технической возможности подключения, требований собственника электрических сетей, минимизации протяжённости линий электропитания и обеспечения круглосуточной работы КФВФ.
Подрядчик получает технические условия и иные исходные данные, необходимые для подключения, у сетевой организации, собственника электрических сетей либо иного уполномоченного лица.
Схема электроснабжения каждого КФВФ включается в состав рабочей документации и согласовывается в порядке, предусмотренном разделом 11 настоящего Технического задания.
Подрядчик выполняет все мероприятия по подключению КФВФ, предусмотренные техническими условиями и рабочей документацией, и оформляет документы, необходимые для подачи электрической энергии.
К дате предъявления соответствующего КФВФ к приёмке должны быть обеспечены:
– постоянное электропитание КФВФ;
– исправность линий и оборудования электроснабжения;
– учёт электрической энергии в соответствии с техническими условиями и требованиями законодательства Российской Федерации.
Все расходы на получение технических условий, приобретение оборудования и материалов, выполнение работ по подключению, оформление документов и подачу электрической энергии в течение срока приёмки включаются в цену Договора и дополнительной оплате не подлежат.
Требования настоящего пункта распространяются на КФВФ, первоначально размещаемые в стационарном режиме. Наличие у КФВФ Тип 3 автономных источников питания и комплектов подключения к бортовой сети транспортного средства не заменяет постоянное электропитание при стационарном размещении.
9.2. Прокладка линий электропитания
Способ и трасса прокладки кабельных линий электропитания определяются техническими условиями и рабочей документацией.
Кабельные линии должны быть защищены от механических повреждений и климатических воздействий.
При выполнении земляных работ Подрядчик обязан обеспечить соблюдение применимых нормативных требований и восстановление нарушенного благоустройства за свой счёт.
9.3. Организация каналов передачи данных
Подрядчик организует каналы передачи данных от каждого КФВФ до точек подключения к СПО «Паутина» и ЕСВ ЯНАО в соответствии с требованиями пунктов 12.14–12.17 настоящего Технического задания.
К дате предъявления КФВФ к приёмке каналы передачи данных должны быть организованы, настроены и обеспечивать передачу:
– материалов и служебной информации в СПО «Паутина»;
– видеопотока в ЕСВ ЯНАО.
Все расходы на получение исходных данных, организацию каналов связи, приобретение, монтаж и настройку сетевого оборудования, а также оплату услуг связи в течение срока приёмки включаются в цену Договора и дополнительной оплате не подлежат.
9.4. Прокладка линий связи и размещение оборудования
Способ и трасса прокладки кабельных линий связи определяются техническими условиями и рабочей документацией. Линии связи должны быть защищены от механических повреждений и климатических воздействий.
Активное сетевое оборудование, не входящее конструктивно в состав КФВФ и предназначенное для наружного размещения, устанавливается в защищённых всепогодных шкафах, обеспечивающих условия эксплуатации оборудования и возможность его обслуживания без доступа к оборудованию КФВФ.

10. Требование к встроенному программному обеспечению:
Встроенное программное обеспечение комплекса должно обеспечивать возможность настройки комплекса с применением настольного ПК, ноутбука, планшета или смартфона посредством web-интерфейса через современные совместимые web-браузеры (Yandex Браузер, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox и т.д.) без необходимости установки на эти устройства дополнительного ПО (в том числе ПО для доступа к удаленному рабочему столу).
Специализированное программное обеспечение должно поставляться без необходимости приобретения Заказчиком дополнительных лицензий на его использование.

11. Рабочая и исполнительная документация, которую должен подготовить Подрядчик. 
Для монтажа оборудования КФВФ Подрядчик осуществляет:
 сбор исходных данных, необходимых для монтажа и пусконаладки;
 согласование схемы размещения оборудования на местах установки КФВФ с Заказчиком, а также с организациями (лицами), интересы и полномочия которых затрагиваются при исполнении Договора до начала проектирования;
 разработку схем организации дорожного движения на период производства работ, согласование их со всеми организациями (лицами), интересы и полномочия которых затрагиваются при исполнении Договора, а также установку временных дорожных знаков и иных технических средств организации дорожного движения на период производства работ.
 подготовку рабочей документации на монтаж, настройку и подключение оборудования КФВФ, согласование её со всеми организациями (лицами), интересы и полномочия которых затрагиваются при исполнении Договора;
 подготовку исполнительной документации.
До начала подготовки рабочей документации Подрядчик запрашивает технические условия и иные исходные данные, необходимые для проектирования, у организаций (лиц), интересы и полномочия которых затрагиваются при исполнении Договора.
Подготовка рабочей документации на монтаж, настройку и подключение КФВФ производится до начала выполнения соответствующих работ.
Рабочая документация на монтаж, настройку и подключение КФВФ согласуется с Заказчиком, а также с организациями (лицами), интересы и полномочия которых затрагиваются при исполнении Договора.
Рабочая документация на монтаж, настройку и подключение КФВФ направляется Подрядчиком Заказчику на согласование до начала выполнения соответствующих работ.
Заказчик рассматривает рабочую документацию в срок не более 5 рабочих дней со дня ее получения. Согласование Заказчиком рабочей документации осуществляется в части соответствия предусмотренных решений местам установки КФВФ, требованиям настоящего Технического задания и условиям Договора.
При наличии замечаний Заказчик направляет их Подрядчику в письменной форме. Подрядчик устраняет замечания и повторно направляет рабочую документацию Заказчику на согласование. Повторное рассмотрение Заказчиком осуществляется в срок не более 3 рабочих дней со дня получения доработанной рабочей документации.
Согласование рабочей документации с организациями и лицами, интересы и полномочия которых затрагиваются при исполнении Договора, осуществляется Подрядчиком самостоятельно в пределах общего срока исполнения Договора.
Рабочая документация выполняется в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.
В состав рабочей документации входят следующие описания, структурированные в виде разделов:
 Общие положения (включая наименования объектов, точек размещения оборудования, видов оборудования и их назначения, описание алгоритма работы комплексов в процессе фиксации каждого вида нарушения и т.д.); 
 Сводные спецификации оборудования, детализированные технические характеристики оборудования и программного обеспечения с распределением по каждому виду;
 Схематичные исполнения (структурные, функциональные, принципиальные схемы) с географической привязкой к местам установки;
 сведения, необходимые для последующей эксплуатации и технического обслуживания КФВФ, включая сетевые параметры, схемы адресации, настройки взаимодействия с ЦАФАП и перечень предоставляемых Заказчику доступов.
 Конфигурационные параметры установленного оборудования и программного обеспечения (включая карты сетевой маршрутизации);
 Иные разделы, необходимые для выполнения работ и последующей эксплуатации КФВФ.
Исполнительная документация содержит:
 Ведомость технической документации, предъявляемой при сдаче-приёмке;
 Экземпляр согласованной сторонами рабочей документации на бумажном носителе;
 Экземпляр согласованной сторонами рабочей документации на электронном носителе на русском языке;
 Акты скрытых работ (при наличии таких работ);
 Акт технической готовности электромонтажных работ;
 Акт приёмки-передачи оборудования КФВФ;
 Ведомость смонтированного электрооборудования; 
 Протокол измерения сопротивления изоляции;
 Протокол измерения сопротивления растеканию тока заземляющего устройства;
 Сертификаты качества использованных материалов (при наличии);
 Паспорта оборудования и паспорт на КФВФ;
 Одновременно с исполнительной документацией Подрядчик передаёт Заказчику учётные данные доступа, параметры конфигурирования и инструкции, необходимые для эксплуатации, диагностики и последующего обслуживания КФВФ. Использование скрытых или недокументированных учётных записей не допускается.
 Свидетельства о поверке смонтированного измерительного оборудования;
 Конфигурационные параметры установленного оборудования и программного обеспечения.
Качество выполняемых работ должно соответствовать техническим требованиям, нормам и правилам, установленным законодательством Российской Федерации. При сдаче выполненных мероприятий Подрядчик передаёт Заказчику всю исполнительную и рабочую документацию.
На период производства работ по монтажу КФВФ Подрядчик обеспечивает установку временных дорожных знаков, ограждений и иных технических средств организации дорожного движения, а также выполнение мероприятий по обеспечению безопасности участников дорожного движения в соответствии с согласованной схемой организации дорожного движения на период производства работ и ОДМ 218.6.019-2016.

12. Требования к выполнению работ по монтажу, пусконаладке и интеграции. 
12.1. До проведения монтажных и пусконаладочных работ Подрядчик предоставляет Заказчику подлежащие установке КФВФ для осмотра, проверки комплектности и соответствия их техническим характеристикам, указанным в Cпецификации (Приложение № 3 к Техническому заданию). 
В ходе осмотра Заказчик проверяет марку (модель) КФВФ, их заводские (серийные номера), комплектность, технические и метрологические характеристики в соответствии с паспортами (формулярами). 
В рамках предварительной проверки работоспособности КФВФ до начала монтажных и пусконаладочных работ Сторонами проводится проверка технической возможности эксплуатации одного КФВФ Тип 3 в мобильном режиме. Этот КФВФ Тип 3, подлежащий проверке, определяется Заказчиком.
Для проведения проверки Подрядчик устанавливает определённый Заказчиком КФВФ Тип 3 в легковой автомобиль, предоставляемый Заказчиком, и демонстрирует измерение скорости движения транспортных средств при мобильном размещении в процессе движения автомобиля с точностью, соответствующей описанию типа средства измерений. Результаты оформляются актом осмотра и проверки комплектности КФВФ. К акту прикладываются копии паспортов (формуляров) из комплекта КФВФ. Акт составляется в двух экземплярах по одному экземпляру для Заказчика и Подрядчика. После подписания Акта осмотра Подрядчик не вправе осуществить замену отраженного в акте оборудования без письменного согласования Заказчика.
Расходы Подрядчика, связанные с проведением указанной проверки, учитываются в цене Договора и дополнительной оплате не подлежат.
Предварительная проверка всех КФВФ на соответствие условиям настоящего Технического задания проводится Заказчиком в срок не более 5 рабочих дней со дня предоставления КФВФ Подрядчиком.
При наличии замечаний Заказчик направляет их Подрядчику в письменной форме. Подрядчик устраняет замечания и повторно предоставляет КФВФ для проверки. Повторная проверка проводится Заказчиком в срок не более 3 рабочих дней со дня повторного предоставления КФВФ.
Без прохождения предварительной проверки всех КФВФ на соответствие условиям технического задания, не допускается переход к монтажным и пусконаладочным работам.
12.2. Монтаж КФВФ и их конструктивных элементов должен осуществляться с соблюдением действующих в Российской Федерации норм и правил, в том числе правил техники безопасности, противопожарной и экологической безопасности.
12.3. КФВФ Тип 3 должны обеспечивать возможность применения в стационарном, передвижном и мобильном режимах. Конкретный состав комплектов крепежных устройств, приспособлений и оборудования, необходимых для применения КФВФ Тип 3 в указанных режимах, определяется Спецификацией.
Поставка указанных комплектов не изменяет обязанность Подрядчика по размещению, подключению, пусконаладке и сдаче каждого КФВФ Тип 3 в стационарном режиме на местах установки, предусмотренных настоящим Техническим заданием.
12.4. Ответственность за вред и ущерб, причинённый третьим лицам или их имуществу при выполнении работ по монтажу, пусконаладке и интеграции КФВФ, несёт Подрядчик, если не докажет, что вред и ущерб причинён не по его вине.
12.5. Пусконаладочные испытания считаются завершёнными только при подтверждении работоспособности КФВФ, корректного распознавания ГРЗ, фиксации предусмотренных настоящим техническим заданием событий, а также фактической передачи и обработки данных в СПО «Паутина» и передачи видеопотока в ЕСВ ЯНАО.
12.6. Подписание акта установки КФВФ в стационарном режиме допускается при условии фактической готовности комплекса к эксплуатации, подтвержденной результатами испытаний, наличием постоянного электропитания, работоспособной системы учета потребляемой электрической энергии, организованных каналов связи, интеграцией со СПО «Паутина», подтвержденной передачей видеопотока в ЕСВ ЯНАО, передачей Заказчику предусмотренных документации и доступов, а также документов, подтверждающих наличие действующих договоров и (или) соглашений, необходимых для электроснабжения КФВФ и предоставления каналов связи в течение срока, предусмотренного пунктом 3.3 настоящего Технического задания.
12.7. После выполнения монтажа и пусконаладочных работ, включая настройку КФВФ на фиксацию нарушений Правил дорожного движения, Подрядчик в присутствии представителя Заказчика обязан продемонстрировать (провести испытание) работоспособность КФВФ. 
12.8. По результатам указанных испытаний Заказчик подтверждает либо не подтверждает соответствие работоспособности КФВФ требованиям настоящего Договора и приложений к нему. 
12.9. Пусконаладочные испытания признаются надлежащим образом проведенными и подтверждаются Заказчиком при условии, что работоспособность и функциональные характеристики КФВФ соответствуют требованиям настоящего Договора и приложениям к нему.
12.10. Интеграция считается выполненной после подтверждения возможности приема, просмотра, обработки и использования материалов, поступающих от КФВФ, в СПО «Паутина», а также передачи видеопотока в ЕСВ ЯНАО.
12.11. Выполнение всего комплекса работ по монтажу, пусконаладке и интеграции в СПО «Паутина» и их соответствие условиям Договора подтверждается подписанием Сторонами актов установки КФВФ.
12.12. После проведения демонстрации (испытания) работоспособности КФВФ Сторонами подписывается акт установки КФВФ, подготовленный Подрядчиком.
Подписание акта установки КФВФ подтверждает техническую готовность соответствующего КФВФ к эксплуатации и не является итоговой приемкой исполнения обязательств Подрядчика по Договору.
12.13. Размещение КФВФ и оборудования, необходимого для их функционирования, осуществляется Подрядчиком в соответствии со схемами размещения, рабочей документацией, техническими условиями, согласованиями и иной исходно-разрешительной документацией, полученными в установленном порядке.
Подрядчик самостоятельно согласовывает с владельцами автомобильных дорог, собственниками технических средств организации дорожного движения, опор, мачт, балок, дорожных сооружений, инженерных коммуникаций и иными заинтересованными организациями и лицами место, способ и порядок размещения КФВФ, крепежных элементов, кабельных линий, оборудования электропитания и связи.
При наличии технической возможности размещение КФВФ осуществляется с использованием существующей инфраструктуры, включая опоры, мачты, балки, элементы технических средств организации дорожного движения, дорожные сооружения и иные конструкции, согласованные их собственниками или владельцами.
В случае отсутствия технической возможности размещения КФВФ на существующей инфраструктуре либо отказа собственника или владельца соответствующей инфраструктуры в согласовании такого размещения Подрядчик обеспечивает установку новой опоры, конструкции либо иного элемента, необходимого для размещения КФВФ и оборудования, обеспечивающего его функционирование, на основании технических условий, согласований и иной исходно-разрешительной документации, полученных в установленном порядке.
Расходы, связанные с согласованием размещения КФВФ, использованием существующей инфраструктуры, установкой новых опор, конструкций либо иных элементов, необходимых для размещения КФВФ и оборудования, обеспечивающего его функционирование, включаются в цену Договора и дополнительной оплате не подлежат.
12.14. Организация связи между КФВФ и серверным оборудованием сегмента специального программного обеспечения, размещённого в ЦАФАП, обеспечивается Подрядчиком.
Подрядчик обязан обеспечить передачу со всех стационарных КФВФ:
– в СПО «Паутина» — видеопотока в режиме реального времени, метаданных, сведений о зафиксированных нарушениях Правил дорожного движения и данных служебной телеметрии в формате, совместимом с протоколом «duplo2»;
– в ЕСВ ЯНАО — исключительно видеопотока в режиме реального времени.
Передача указанных данных осуществляется параллельно по высокоскоростным выделенным каналам связи, соответствующим требованиям, установленным пунктами 12.15 и 12.16 настоящего Технического задания.
Информация, предусмотренная подпунктом «а» пункта 2 Правил передачи, приёма и обработки информации, указанной в подпункте «б» пункта 2 части 9 и части 12 статьи 22.1 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июня 2024 года № 752, подлежит передаче исключительно в СПО «Паутина».
12.15. Каналы передачи данных для стационарных КФВФ должны быть организованы на базе выделенных линий связи: оптоволоконных линий связи и (или) радиорелейных линий связи прямой видимости, с организацией виртуальной частной сети уровня L2 (L2VPN), обеспечивающей защищённый режим передачи данных.
Использование сетей связи общего пользования в качестве основного канала передачи данных не допускается, за исключением случаев, прямо согласованных с Заказчиком при документально подтвержденной невозможности организации выделенной линии связи по техническим причинам и при условии соблюдения характеристик канала передачи данных, установленных пунктом 12.16 настоящего Технического задания.
12.16 Требуемые характеристики сети:

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	Тип канала
	Выделенная линия связи (оптоволоконная, радиорелейная прямой видимости) с организацией L2VPN, а в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 12.15 настоящего Технического задания, — иной согласованный Заказчиком канал связи при соблюдении характеристик, предусмотренных строками 2–6 настоящей таблицы

	2
	Скорость для одного стационарного комплекса ФВФ
	≥ 10 Мбит/сек

	3
	Время предоставления
	24 часа в сутки 7 дней в неделю

	4
	Максимальная задержка передачи единичного нефрагментируемого пакета
	не более 70 мс

	5
	Вариация задержки передачи единичного фрагментируемого пакета
	не более 20 мс

	6
	Коэффициент потери пакетов
	не более 0,1 %



12.17. Требования пунктов 12.14-12.16 настоящего Технического задания распространяются на все КФВФ, подлежащие установке, подключению, пусконаладке и сдаче в стационарном режиме по настоящему Договору, включая КФВФ Тип 3.
Использование сетей подвижной радиотелефонной связи 2G/3G/4G/5G/LTE в качестве основного канала передачи данных для КФВФ, размещаемых и сдаваемых в стационарном режиме, не допускается, за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым пункта 12.15 настоящего Технического задания.

13. Порядок обеспечения функционирования КФВФ в ходе приёмочных испытаний
13.1. В течение срока приёмки, предусмотренного пунктом 3.3 настоящего Технического задания, Подрядчик обеспечивает непрерывное функционирование всех предъявленных к приёмке КФВФ в стационарном режиме по местам их установки.
Целью функционирования КФВФ в указанный период является проведение приёмочных испытаний и подтверждение соответствия фактических характеристик, в том числе комплектности, результатов монтажа, подключения и интеграции КФВФ, требованиям Договора.
13.2. В состав обязательств Подрядчика по обеспечению функционирования КФВФ входят:
– поддержание постоянного электроснабжения КФВФ;
– поддержание работоспособности линий электропитания, приборов учета электрической энергии и иного оборудования системы электроснабжения, установленного Подрядчиком при исполнении Договора;
– обеспечение действия договоров, соглашений и иных правоотношений, необходимых для подачи электрической энергии на КФВФ, а также оплата электрической энергии, потребляемой КФВФ;
– поддержание работоспособности каналов передачи данных, организованных в соответствии с пунктами 9.3, 9.4 и 12.14-12.17 настоящего Технического задания;
– обеспечение действия договоров с операторами связи и оплата услуг связи;
– обеспечение передачи в режиме реального времени данных о проездах транспортных средств, зафиксированных нарушениях Правил дорожного движения, метаданных и служебной телеметрии в СПО «Паутина»;
– обеспечение параллельной передачи видеопотока в режиме реального времени в ЕСВ ЯНАО;
– обеспечение сохранности данных, не переданных по причинам временной неработоспособности каналов связи, и их передачи после восстановления связи;
– организация предварительной обработки материалов, поступающих в СПО «Паутина» от КФВФ, устанавливаемых по настоящему Договору;
– выполнение предварительной обработки указанных материалов;
– диагностика и устранение неисправностей, препятствующих электроснабжению КФВФ, передаче данных в СПО «Паутина», передаче видеопотока в ЕСВ ЯНАО и предварительной обработке материалов.
13.3. Обязанность Подрядчика по поддержанию электроснабжения распространяется на оборудование и линии электропитания от согласованной точки подключения до КФВФ, установленные, смонтированные или предоставленные Подрядчиком при исполнении Договора.
Подрядчик осуществляет необходимое взаимодействие с сетевыми, энергоснабжающими и иными организациями, включая направление заявок и обращений, необходимых для восстановления электроснабжения.
13.4. Каналы передачи данных в течение срока, установленного пунктом 3.3 настоящего Технического задания, должны соответствовать характеристикам, предусмотренным пунктами 12.15 и 12.16 настоящего Технического задания.
Подрядчик обеспечивает оплату услуг операторов связи и поддержание в работоспособном состоянии активного сетевого оборудования, линий связи, коммутационного оборудования и иных элементов, организованных или установленных им при исполнении Договора.
13.5. Подрядчик осуществляет предварительную обработку материалов с каждого КФВФ в соответствии с пунктом 13.6 настоящего Технического задания в течение срока, предусмотренного пунктом 3.3 настоящего Технического задания. 
Подрядчик самостоятельно обеспечивает наличие оборудования, программных средств и персонала, необходимых для осуществления предварительной обработки материалов. 
13.6. Предварительной обработке подлежат все материалы о нарушениях Правил дорожного движения, поступившие в СПО «Паутина» от КФВФ, устанавливаемых по настоящему Договору.
Предварительная обработка включает:
– мониторинг поступления материалов;
– просмотр фотоизображений и видеозаписей;
– проверку корректности идентификации транспортного средства;
– проверку и при необходимости корректировку распознанного значения ГРЗ;
– проверку соответствия зафиксированного события виду нарушения;
– отбраковку материалов, не отвечающих установленным требованиям, с указанием причины отбраковки;
– установление предусмотренного СПО «Паутина» результата предварительной обработки.
Предварительная обработка материалов осуществляется не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента их поступления в СПО «Паутина».
Предварительная обработка не включает оформление дел об административных правонарушениях и принятие процессуальных решений.
13.7. Одновременно с размещением документа о приёмке в ЕИС Подрядчик предоставляет Заказчику:
– номер телефона и адрес электронной почты для направления сообщений о неисправностях;
– сведения об ответственном лице;
– сведения о привлеченных операторах связи;
– сведения об организации электроснабжения;
– сведения об операторе, осуществивляющем предварительную обработку материалов;
– порядок регистрации и обработки сообщений о неисправностях.
13.8. При выявлении нарушения электроснабжения, работоспособности канала связи, передачи данных в СПО «Паутина» либо передачи видеопотока в ЕСВ ЯНАО Подрядчик обязан:
– приступить к диагностике незамедлительно после получения информации о нарушении;
– в течение одного рабочего дня сообщить Заказчику причины нарушения и планируемый срок восстановления;
– принять меры по восстановлению работоспособности;
– после устранения нарушения уведомить Заказчика о восстановлении функционирования КФВФ.
13.9. В течение срока, предусмотренного пунктом 3.3 настоящего Технического задания, Подрядчик представляет Заказчику еженедельный отчет в свободной форме о результатах функционирования КФВФ в ходе приёмочных испытаний, содержащий:
– сведения о функционировании каждого КФВФ;
– сведения о периодах отсутствия электроснабжения и передачи данных;
– сведения о передаче материалов в СПО «Паутина» и видеопотока в ЕСВ ЯНАО;
– количество поступивших, предварительно обработанных и отбракованных материалов;
– сведения о выявленных неисправностях и принятых мерах;
– подтверждение устранения замечаний, выявленных в ходе приёмочных испытаний.
На основании данных из еженедельных отчётов Заказчик принимает решение о подписании документа о приёмке либо о формировании мотивированного отказа от подписания.
13.10. Одновременно с размещением документа о приёмке в ЕИС Подрядчик передает Заказчику комплект документов и сведений, необходимых для последующего обслуживания КФВФ, включая:
– документы по электроснабжению;
– копии договоров и технических условий, а также сведения о точках подключения;
– сведения об операторах и каналах связи;
– сведения о сетевых параметрах и настройках;
– сведения об учетных записях и предоставленных доступах;
– информацию о выявленных неисправностях и незавершенных восстановительных работах.
Передача документов и сведений, необходимых для последующего обслуживания КФВФ, оформляется актом.
13.11. В обязанности Подрядчика в течение срока, предусмотренного пунктом 3.3 настоящего Технического задания, не входят периодическая метрологическая поверка, передислокация КФВФ, плановые регламентные работы, не связанные с исполнением обязательств, предусмотренных настоящим разделом, а также обслуживание КФВФ в передвижном или мобильном режиме.
Вышеуказанное условие не освобождает Подрядчика от исполнения гарантийных обязательств и устранения недостатков устанавливаемого оборудования и выполненных работ.
13.12. Обязательства Подрядчика, предусмотренные настоящим разделом, прекращаются с даты подписания Заказчиком документа о приёмке.



