Технические требования

Выполнение работ по монтажу технологических систем

г/а ст. №7 Нижегородской ГЭС

Лот №

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель выполнения работ	4

1.4.	Существующее положение	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	4

1.6.	Иные требования и сведения общего характера	4

2.	Требования к продукции	5

2.1.	Требования к объемам и срокам выполнения работ	5

2.1.1.	Требования к видам и объемам работ	5

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	5

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ	6

Таблица 4. Требования к качеству работ	7

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	19

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	20

5.	Приложения:	21

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| *.dwg, *.vsd, *.dос, *.хls. | Формат файлов в электронном виде. |
| --- | --- |
| Генеральный подрядчик | АО «Гидроремонт-ВКК», 603140, г. Нижний Новгород, пер. Мотальный, д.8 помещ. ВП31, офис С1А, Саяно-Шушенский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в рп. Черемушки, 655619, Республика Хакасия, г. Саяногорск, рп. Черемушки, д. 103. |
| г/а | Гидроагрегат |
| Заказчик | ПАО «РусГидро», Красноярский край, г. Красноярск, Филиал ПАО «РусГидро» - «Нижегородская ГЭС» РФ, 606520, Нижегородская обл., г. Заволжье. |
| л. | Литры (единица измерения) |
| л/мин | Литров в минуту (единица измерения) |
| м | Метры (единица измерения) |
| м2 | Метры квадратные (единица измерения) |
| м3 | Метры кубические (единица измерения) |
| МЧС | Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий |
| кг | Килограмм (единица измерения) |
| ПС | Подъёмное сооружение |
| ПУЭ | Правила устройства электроустановок |
| РФ | Российская Федерация |
| ст. № | Станционный номер |
| Субподрядчик | Исполнитель Работ |
| СТО | Стандарт организации |
| ТТ | Технические требования |
| т. | Тон (единица измерения) |
| шт. | Штуки (единица измерения) |
| э/б | Электробезопасность |

#### Наименование закупаемой продукции

Выполнение работ по монтажу технологических систем г/а ст. №7 Нижегородской ГЭС.

#### Цель выполнения работ

Целью работ является модернизация оборудования г/а ст. №7 Нижегородской ГЭС.

#### Существующее положение

1.4.1. Работы выполняются на основании договора подряда №1240-129-2021 от 12.07.2021 г. заключенного между АО «Гидроремонт-ВКК» и ПАО «РусГидро» на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по замене г/а ст. №1,4,7 на Филиале ПАО «РусГидро» - «Нижегородская ГЭС»;

1.4.2. Работы выполняются в соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение №1 к настоящим Техническим требованиям (далее - ТТ).

# Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Модернизация гидроагрегата ст. № 7 | 606520, Россия, Нижегородская область, Городецкий район, город Заволжье, улица Привокзальная, д. 14, Филиал ПАО «РусГидро» – «Нижегородская ГЭС». | Турбина гидравлическая поворотно лопастная осевая, ст. №7 | Эксплуатирующая организация: Филиал ПАО «РусГидро» - «Нижегородская ГЭС». |

Согласно п.2 «гидротехнические сооружения первого и второго классов, устанавливаемые в соответствии с законодательством о безопасности гидротехнических сооружений» ст. 48.1 «Особо опасные, технически сложные и уникальные объекты» Градостроительного кодекса Российской Федерации объект Филиал ПАО "РусГидро" - "Нижегородская ГЭС" относится к особо опасным объектам (мощность объекта составляет 530,5 МВт, I класс гидротехнических сооружений.)»

#### Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

Допуск персонала Субподрядчика для выполнения Работ осуществляется в соответствии с

обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков.

Допуск к выполнению работ выполняет персонал Нижегородской ГЭС.

Согласование со службой эксплуатации Нижегородской ГЭС мест подключения временных коммуникаций (технические условия на подключения выдаются после получения от Субподрядчика официального запроса с указанием потребных ресурсов в количественных и качественных показателях).

#### Иные требования и сведения общего характера

Работы выполняются в таком объеме, который позволяет начать эксплуатацию результатов работ без проведения закупочных процедур Генеральным подрядчиком, включающих дополнительные объёмы каких-либо материалов, оборудования и работ, выявленных в процессе работ. Работы считаются выполненными после приемки объекта комиссией филиала ПАО «РусГидро» - «Нижегородской ГЭС» с оформлением отчётной документации со стороны Субподрядчика. Помещения для размещения персонала, складские и иные помещения Генеральным подрядчиком не предоставляются.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам выполнения работ

### Требования к видам и объемам работ

  - Согласование с Заказчиком календарного графика производства работ.

  - Перед началом работ (за 30 календарных дней) разработка и согласование с Заказчиком Проекта производства работ

  - Монтаж строительных лесов силами и средствами Субподрядчика;

  - Организация временного освещения рабочих зон, необходимого для исполнения договорных обязательств, выполняется силами Субподрядчика (точки подключения определяются по запросу Субподрядчика.

  - Организовать мероприятия по недопущению распространения пыли из рабочей зоны силами и средствами Субподрядчика.

  - Требования к основным работам представлены в п.2 таблицы № 4 настоящих Технических требований.

  - Оформление исполнительной и отчётной документации по выполненным работам. Вся техническая документация предоставляется на бумажном носителе (3 экземпляра) и электронном носителе (1 экземпляр) в формате (PDF, TIFF). Предъявление результатов работ комиссии Филиала ПАО «РусГидро» - «Нижегородская ГЭС», оформление отчетной и исполнительной документации.

- Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
|  | Выполнение работ по монтажу технологических систем г/а ст. №7 Нижегородской ГЭС | В соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение №1 к Техническим требованиям) |  |  |

# Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Аварийно-ремонтный затвор (027-014-7-АРЗ) | 20.07.2026 | 09.05.2027 |
| 2. | Окраска незаменяемых узлов турбины | 08.09.2026 | 26.03.2027 |
| 3. | АКЗ узлов генератора | 11.12.2026 | 11.04.2027 |

# Таблица 4. Требования к качеству работ

Наименование работ/этапа работ (позиция № 1Таблицы 2): Работы по монтажу технологических систем г/а ст. №7 Нижегородской ГЭС  выполняются в соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение №1 к настоящим Техническим требованиям).

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к выполнению работ |  | -//- | -//- |
|  | Общие требования к выполнению работ | Работы по монтажу технологических систем г/а ст. № 7 Нижегородской ГЭС выполняются в соответствии с утвержденным графиком строительно – монтажных работ по гидроагрегату ст.№ 7 и ведомостью объемов работ № 1 (Приложение №1 к Техническим требованиям). | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | Основные нормативно-технические документы (НТД) и заводские инструкции по эксплуатации оборудования, определяющие требования к выполняемым работам: - РД 31.84.01-90 «Единые СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей». - РД 10-33-93 (с изм. 1 – РД 10-231-98). Стропы грузовые общего назначения. Требования к устройству и безопасной эксплуатации. - Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте (Приказ от 16 ноября 2020 года N782н). - Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями (Приказ от 27 ноября 2020 г. N 835н) - Приказ МЧС РФ от 18.11.2021 №806 - «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности» - Зарегистрировано в Минюсте России 18.11.2021 №806СТО РусГидро 02.03.69-2011. Гидрогенераторы. Общие технические условия на капитальный ремонт. Нормы и требования. - СТО РусГидро 02.01.62 – 2012 Гидроэлектростанции. Ремонт и техническое обслуживание оборудования, зданий и сооружений. Организация производственных процессов. Нормы и требования. - «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» приказ Минтруда России от 15 декабря 2020 года N 903н). - Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные постановлением правительства РФ №390 от 25.04.2012г. (с изменениями на 30 декабря 2017 года). - Инструкция о порядке организации и мерах пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ в филиале ПАО «РусГидро» – «Нижегородская ГЭС», (будет предоставлена Субподрядчику до начала работ). - Приказ Министерства строительства и жилищно – коммунального хозяйства РФ № 344/пр от 16.05.2023 г. - Федеральный закон № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (с изменениями на 10 июля 2012 года). - СО 153-34.03.305-2003 «Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях». |  |  |
|  | Требования к организации работ | - Работы выполняются в соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение №1 к Техническим требованиям, рабочей и конструкторской документацией (Приложение №3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13 к Техническим требованиям), а также ППР и ППРнВ, утвержденными Заказчиком и Генеральным Подрядчиком. - Использование в работе собственного (Субподрядчика) или арендованного инструмента, приспособлений и механизмов. - Все необходимые работы (включая необходимое оборудование и технику, аппаратуру), верхолазные работы, работы с применением грузоподъёмных механизмов (включая работы, связанные с транспортировкой, разгрузкой на территории и доставкой на место работы), работы по недопущению распространения пыли из рабочей зоны организуются и выполняются силами и средствами Субподрядчика. - Перечень давальческих материалов указан в ведомости объёмов работ -Приложение №1 к настоящим Техническим требованиям. - Все образующиеся в процессе работ отходы и строительный мусор утилизируются силами и средствами Субподрядчика. - При выполнении работ не допускается повреждение существующего оборудования и коммуникаций. - Утилизация отходов должна производиться в соответствии с «Инструкцией по обращению с отходами производства и потребления филиала ПАО «РусГидро» – «Нижегородская ГЭС». - Образовавшиеся в процессе выполнения работ отходы Субподрядчик временно накапливает в месте производства работ в соответствии с санитарными требованиями и требованиями в области охраны окружающей среды к накоплению отходов, установленными законодательством Российской Федерации, а также требованиями, установленными локальной нормативной документацией в области обращения с отходами Заказчика (инструкциями, положениями и др.). - По окончании работ Субподрядчик перемещает временно накопленные на месте производства работ отходы в указанные Заказчиком места накопления отходов на его территории. - Образовавшиеся в процессе производства работ отходы, подлежащие передаче специализированным организациям для обезвреживания и утилизации (лом черных и цветных металлов) являются собственностью Заказчика и подлежат передаче Заказчику. - Отходы, образующиеся в результате деятельности Субподрядчика, не связанной с исполнением работ, в том числе отходы, образующиеся в процессе административно-хозяйственной деятельности персонала Субподрядчика на территории Филиала, являются собственностью Субподрядчика. Деятельность по обращению с такими отходами, а также связанная с этим ответственность, является обязанностью Субподрядчика. - Не допускается накопление отходов сверх объема, который вмещает место накопления отходов. - Субподрядчик обеспечивает своевременное удаление образовавшихся в процессе производства работ отходов из мест накопления отходов на территории Заказчика на объекты размещения/захоронения отходов, по Договорам Заказчика в соответствии с требованиями законодательства РФ. При этом затраты на погрузку и транспортирование отходов на объекты размещения/захоронения отходов включаются в смету затрат по договору. Количество (тонн), класс опасности отходов указывается в ведомости объема работ по договору. - Персонал Субподрядчика обеспечивает поддержание чистоты в местах производства работ (на рабочих местах), своевременную уборку указанной (выделенной) Генеральным Подрядчиком площадки производства работ. - Субподрядчик при выполнении работ обеспечивает соблюдение санитарных требований и требований в области охраны окружающей среды к обращению с отходами, установленных законодательством Российской Федерации законодательства. |  |  |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала подрядчика | Допуск персонала Субподрядчика для выполнения Работ осуществляется в соответствии с Регламентом процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» (утв. приказом ПАО «РусГидро» №82 от 04.02.2022г)» с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков. Допуск к выполнению работ выполняет персонал Нижегородской ГЭС. |  |  |
|  | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам | - Наличие в собственности или аренде инструмента и оборудования необходимого для выполнения работ в рамках рабочей и конструкторской документации и настоящего ТТ, на момент начала работ. |  |  |
|  | Требования к персоналу Субподрядчика |  |  |  |
|  | Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ | Наличие трудовых договоров с работниками, привлекаемыми к производству работ на территории филиала ПАО «РусГидро» «Нижегородская ГЭС». В соответствии с Приказом Минтруда РФ №903н от 15 декабря 2020г. обязательно наличие в бригаде: минимум 1 работник с 5 группой по электробезопасности (далее э/б) (мастер), минимум 2 работника с 4 группой по э/б (производитель работ), а также работники с 3 группой по э/б (рабочие) и 2 группой, но не более 3 работников на бригаду с учетом, что на каждого работника со 2 группой должен приходиться 1 работник с 3 группой; Персонал должен быть обучен выполнению работ на высоте (Наличие удостоверений обязательно) минимум 1 работник с 3-й группой, 1 работник со 2-й группой, остальной рабочий персонал с 1-й группой.) Т.к. для подачи строительных материалов к месту производства работ, а также для удаления образующихся отходов на объекте есть возможность применения подъемного сооружения (далее ПС), штат исполнителя работ должен быть укомплектован стропальщиком (минимум 2-разряда) и лицом ответственным за работу с ПС. Необходимые удостоверения подтверждающие группы по промышленной безопасности предоставляются для оформления пропусков Генеральному Подрядчику не позднее чем за 10 дней до прибытия работников к месту производства работ. - До начала работ субподрядчик представляет документы, подтверждающие аттестацию руководителей и специалистов организации в области Промышленной безопасности, в том числе в части грузоподъемных механизмов и гидротехнических сооружений; - До начала работ для персонала, участвующего в выполнении специальных работ, субподрядчик представляет копии действующих квалификационных документов (удостоверения, аттестаты) подтверждающих право проведения данных работ, удостоверений по электробезопасности; - Для персонала, участвующего в выполнении грузоподъёмных работ кранами до начала работ субподрядчик представляет копии действующих квалификационных документов, подтверждающих право проведения данных работ (ответственные за производство работ кранами, стропальщики); - До начала работ субподрядчик представляет список персонала, имеющего право быть ответственными лицами при работах по наряду-допуску и распоряжению, при выполнении специальных работ. |  |  |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда – технические и организационные возможности, комплектность персонала, безопасность производства работ должны соответствовать характеру выполняемых работ. |  |  |  |
|  | Требования к безопасности выполняемых работ | Субподрядчик должен: - Соблюдать требования действующего федерального законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, в т.ч. законодательство о недрах, охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, энергоэффективности, рационального использования природных ресурсов и полезных ископаемых. - Субподрядчик обязан: направлять на объекты Заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ. |  |  |
|  | Требования к результатам работ |  |  |  |
|  | Общие требования к результатам работ | Работы выполняются в таком объеме, который позволяет начать эксплуатацию результатов работ без проведения закупочных процедур Генеральным подрядчиком, включающих дополнительные объёмы каких-либо материалов, оборудования и работ, выявленных в процессе выполнения работ. Работы считаются выполненными после приемки объекта комиссией филиала ПАО «РусГидро» - «Нижегородской ГЭС» с оформлением отчётной документации со стороны Субподрядчика. |  |  |
|  | Требования к оформлению документации | Представить Генподрядчику с актами выполненных работ и ведомостями выполненных работ исполнительную документацию (журналы ведения работ, акты на скрытые работы, исполнительные схемы и чертежи;), в соответствии с РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». |  |  |
|  | Требования к оформлению документации | - Представить Генподрядчику с актами выполненных работ и ведомостями выполненных работ исполнительную документацию (журналы ведения работ, формуляры); - Журнал учета выполненных работ по форме КС-6А, общего и специального журнала выполненных работ установленной требованиями Приказа Минстроя России от 02.12.2022 N 1026/пр; - Справку о фактических трудозатратах на выполненные работы; - Отчётные документы представить на бумажном носителе в 3 экземплярах, на электронном носителе в 1 экземпляре в форматах *.dwg, *.vsd, *.dос, *.хls. |  |  |
|  | Документы, передаваемые Генподрядчику по результатам выполненных работ | - Субподрядчик обязан одновременно с актами выполненных работ и ведомостями выполненных работ предоставить Генподрядчику исполнительную документацию (журналы ведения работ, акты на скрытые работы, исполнительные схемы и чертежи;) и справку о фактических трудозатратах на выполненные работы. Отчётные документы по всем выполненным работам представить на бумажном носителе в 3 экземплярах, на электронном носителе в форматах *.dwg, *.vsd, *.dос, *.хls. |  |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям субподрядчика | - Срок гарантии на результаты работ – не менее 5 лет. - В случае повреждения строительных конструкций в ходе выполнения работ Субподрядчик обязуется устранить возникшие повреждения за свой счет в согласованные с Генеральным подрядчиком сроки, но не позднее 15 дней с момента подписания акта приемки работ. - Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Субподрядчик обязан направить своего представителя в течение суток со дня получения письменного извещения Генерального подрядчика. |  |  |
|  | Требования к субподрядчику и его обязательствам, влияющим на исполнение договора | - Персонал Субподрядчика обеспечивает поддержание чистоты на рабочих местах, своевременную уборку ремонтной площадки и ликвидацию отходов по окончании Работ. - Субподрядчик своевременно предупреждает Генерального подрядчика о необходимости выполнения дополнительных Работ. - Субподрядчик представляет Генподрядчику по его запросу письменный отчет о текущем исполнении своих обязательств. |  |  |
|  | Требования к подрядным организациям, привлекаемых к выполнению работ субподрядчиком | В случае привлечения к выполнению работ подрядных организаций субподрядчик обязан предоставить Генеральному подрядчику, на момент согласования договора, документы подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ. |  |  |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

В обоснование стоимости своей заявки Участник закупки предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учётом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведённой в Документации о закупке (с указанием конкурсного коэффициента). Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

Стоимость предложений участника закупки определяется по формуле:

P=N*k,

где P – стоимость предложения участника (принимается с округлением до целого значения);

N – начальная (максимальная) цена договора (цена лота);

k – конкурсный коэффициент, заявленный участником в расчете цены заявки, величину данного коэффициента рекомендуется учитывать с округлением до 3 знаков после запятой.

# Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

Сметную документацию составлять и оформлять в соответствии с требованиями к документации по ценообразованию (Приложение №2 к настоящим техническим требованиям) с применением конкурсного коэффициента, указанного в заявке Участника, с которым принято решение заключить договор, коэффициент начисляется в каждой локальной смете к итогу.

# Приложения:

1. Приложение №1 «Ведомость объемов работ»;

2. Приложение №2 «Требования к оформлению и составлению сметной документации»;

3. Приложение №3 «Комплект рабочей и конструкторской документации на технологические системы».