ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К RFI
на выполнение работ по дооснащению железнодорожного пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации Илецк-1


1. Описание работ: 
1.1 Работы по дооснащению железнодорожного пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации Илецк-1 наружным освещением. 
1.2 Подрядчик выполняет работы по дооснащению наружным освещением железнодорожных путей 1-9 с ПК-5+40 до ПК-6+50 и железнодорожных путей 20-25 с ПК-3+80 до ПК- 6+60 (далее – Участок ЖДПП).
1.3 Система наружного освещения должна обеспечивать:
- постоянную работу на объекте;
- достаточную освещенность Участка ЖДПП согласно нормам.
1.4 Система наружного освещения должна быть проста и удобна в обслуживании и не требовать от дежурного персонала специальных знаний, а также соответствовать нормам освещённости и типовым требованиям к освещению пунктов пропуска:
	Параметр
	Система наружного освещения

	Минимальная освещенность (люкс)
	50*

	Класс защиты (не менее)
	IP 67

	Напряжение питания (В)
	220-380 В


* - данное значение может быть изменено с учетом согласования с Заказчиком и ПУ ФСБ России по Оренбургской области.

1. Требования: подрядчик обязан за свой счёт провести обследование и анализ железнодорожных путей ЖДПП Илецк-1 с обязательным выездом на пункт пропуска: 
- для самостоятельного составления полного перечня актуальной исходной информации, необходимой для проведения работ;
- для обследования геометрических параметров железнодорожных путей, с целью определения фактического состояния, а также потребности нового оборудования, изделий и материалов, а также способа установки и монтажа оборудования, изделий и материалов;
- для оценки объемов работ и проведения анализа технических условий на присоединение к инженерным коммуникациям;
- для проведения анализа и оценки эффективности существующей системы освещения;
- для определения состава существующего осветительного оборудования, подлежащего выводу из эксплуатации и демонтажу;
- для разработки принципиальных решений по оснащению осветительным оборудованием.
По результатам обследования Подрядчик в течение 8 рабочих дней с даты заключения Договора утверждает у Заказчика комплект организационно-технологической документации (далее – ОТД). Выполнение работ без согласованного комплекта документов запрещено.
В состав организационно-технологической документации должны входить:
- титульный лист;
- общие данные;
- схемы расстановки оборудования на ситуационном плане участка местности масштаба 1:500, с ориентацией по сторонам света, согласованные с ПУ ФСБ России по Оренбургской области, Сетевой организацией и собственником инфраструктуры АО «НК «КТЖ»;
- ведомость объемов работ;
- ведомость порталов, ведомость объемов земляных работ;
- узлы крепления кабеленесущих систем, узлы элементов порталов, разрезы кабельных траншей;
- спецификация оборудования с приложением технических характеристик и инструкций по эксплуатации;
- светотехнический расчет;
- однолинейные и принципиальные электрические схемы щитов управления освещением;
- сертификаты соответствия на применяемые материалы и изделия;
В документации должны быть определены основные технические параметры устраиваемых объектов освещения:
1.	Уточненные места установки элементов линий освещения и линий энергоснабжения;
2.	Система управления освещением;
3.	Расположение питающих центров;
4.	Сечение кабельных линий.
5.  Заземление и защитные меры электробезопасности.
При разработке ОТД Подрядчику необходимо:
- произвести расчет освещенности территории ЖДПП Илецк-1, освещенность должна быть не менее 50Лк;
- электроснабжение проектируемого освещения предусмотреть от ВРУ-2 (разрабатывается отдельным проектом);
- соблюдать требования действующих в Российской Федерации нормативных документов;
- предусматривать современное оборудование, изделия и материалы;
- принимать технические решения, обеспечивающие экономное расходование материальных ресурсов, снижение материалоемкости, а также трудовых затрат;
согласовать решения с ПУ ФСБ России по Оренбургской области, Сетевой организацией и собственником инфраструктуры АО «НК «КТЖ».
При разработке организационно-технологической документации Подрядчик руководствуется следующей документацией: 
 настоящим техническим заданием;
 ГОСТ 34935-2023. Межгосударственный стандарт. Освещение наружное объектов железнодорожного транспорта. Нормы и методы контроля;
 Правила устройства электроустановок (ПУЭ) 7-ое издание;
 иные действующие нормативно-правовые акты.
Подрядчик обеспечивает получение Акта-допуска на производства работ, разрабатывает и согласовывает Проект производства работ до начала производства работ.
Все изделия и материалы, используемые при проведении работ на объектах Заказчика, должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации/употреблении, свободно распространяться на территории Российской Федерации, иметь необходимые документы (сертификаты качества, результаты натурных испытаний, санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты пожарной безопасности и т.д.).
До начала работ Подрядчик должен представить Заказчику документы, удостоверяющие качество оборудования, материалов, конструкций и изделий, заверенные должным образом, позволяющим определить лицо и организацию, заверившие такие документы. Впоследствии данные документы включаются в комплект ИД.
Входной контроль качества используемого оборудования и материалов осуществляет Подрядчик до начала выполнения работ на Объекте. Входной контроль проводится с целью выявления отклонений от требований сопроводительных документов и разработанного комплекта ОТД. Поступающие на Объект изделия и материалы должны иметь сопроводительные документы (паспорт, сертификат соответствия и т.д.), в которых указываются наименование материала, номер партии и количество материала, содержание вредных компонентов и примесей, дата изготовления, наименование подрядной организации и Объекта, на котором предусмотрена их установка.
При приемке материалов и изделий осуществляют входной контроль, производят визуальный осмотр, качество их изготовления (в том числе антикоррозионного покрытия), и проверку соответствия паспортных данных рабочим чертежам и соответствующим стандартам, а также контроль геометрических размеров принимаемых изделий на соответствие ГОСТ, СТО и т.д.
Результаты входного контроля заносятся в журнал учета входного контроля материалов и конструкций, оформляются в акт и протокол входного контроля качества материалов, подтверждающие качество примененного оборудования и материалов, которые предоставляются Заказчику.
Подрядчик обязан вести с момента начала работ на Объекте и до их завершения, оформленные и заверенные в установленном порядке журналы учета выполнения работ на русском языке по типовой форме, утвержденной приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 № 7, а также специальные журналы работ, журналы операционного контроля качества.
Работы должны отражаться, по каждой технологической операции отдельно, в журнале производства работ. Общие и (или) специальные журналы работ подлежат передаче Заказчику заблаговременно, но не позднее 10 рабочих дней с момента заключения контракта.
В течение 5 календарных дней после заключения Договора Подрядчик должен представить Заказчику приказ о назначении ответственного за производство работ на Объекте.
Осуществлять своими силами операционный контроль выполняемых работ, о его результатах отчитывается перед Заказчиком, заносить результаты операционного контроля в соответствующие журналы.
Скрытые виды работ подтверждаются актами на скрытые работы.
Контроль качества выполнения работ осуществляется инженерно-техническим персоналом Подрядчика, а также сотрудниками Заказчика, о чем делается запись в журнале производства работ.
При производстве работ Подрядчик не имеет права приступать к последующим видам работ без оформления актов на скрытые работы и ответственных работ.
Все элементы железной дороги в случае их нарушений в процессе производства работ должны быть приведены в нормативное состояние за счёт средств Подрядчика.

2. Срок выполнения работ: С даты заключения Договора до 20.10.2027 г.
3. Требования к безопасности и ограждение мест производства работ:
Безопасность производства работ должна выполняться в строгом соответствии с действующими нормами и правилами. Подрядчик несет предусмотренную законодательством РФ ответственность за обеспечение безопасности движения в местах ведения работ в течение всего периода времени их выполнения.
Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и соблюдение санитарно-гигиенического режима в зоне производства работ возлагается на Подрядчика, который своим приказом назначает ответственных лиц за проведение работ и соблюдение указанных правил.
Обучение персонала безопасным методам труда и проверку знаний Подрядчик проводит самостоятельно в соответствии с правилами техники безопасности. 
При выполнении работ соблюдать технологию производства работ и требования нормативной документации.
К работам допускаются лица, прошедшие специальный инструктаж и обучение.
Все бригады, механизаторы, дорожные рабочие и специалисты, задействованные при выполнении работ, должны быть обеспечены спецодеждой в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.281-2021 Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная повышенной видимости. Технические требования и методы испытаний", должны быть одеты в сигнальные жилеты оранжевого цвета со светоотражающими элементами с указанием фирменного наименования организации Подрядчика.
При производстве работ Акт-допуск на производства работ, Проект производства работ, согласованный Заказчиком комплект ОТД должны находиться у производителя работ, непосредственно на участке выполнения работ. Выполнение работ без указанных документов не разрешается. 
Электромонтажные работы должны выполняться в соответствии с требованиями РД 153-34.3-03.285-2002.

4. Технические требования к элементам устанавливаемого наружного освещения:
Освещение должно быть выполнено с применением горяче-оцинкованных металлических порталов, кабеля, и светильников. Марку, длину и тип порталов определить в организационно-технологической документации исходя из расчета освещенности. Порталы должны иметь антикоррозионное покрытие, вид и технические характеристики которого должны соответствовать установленным в рабочих чертежах и (или) указанным в заказе на их изготовление. Вид, качество и толщина покрытия опор должны соответствовать указанным в рабочих чертежах в соответствии с требованиями ГОСТ 9.307-2021 - для покрытий, нанесенных методом горячего цинкования и составлять не менее 60 мкм. Толщина слоя цинкового покрытия для крепежных элементов должна составлять не менее 40 мкм. 
Закладные детали фундаментов опор должны быть обработаны антикоррозионным покрытием в соответствии с действующими строительными нормами и правилами.
4.1 Светильники: В качестве осветительных приборов должны быть применены новые энергосберегающие светодиодные светильники со следующими техническими характеристиками: мощность 60 Вт (допустимое отклонение ±10%), световой поток не менее 7500 лм, цветовая температура 4000 К, специальная кривая силы света, индекс цветопередачи (CRI) не менее 70, коэффициент пульсации не более 1%, коэффициент мощности не менее 0,98, степень защиты оболочки IP67 согласно ГОСТ IEC 60598-1-2017, гарантийный срок эксплуатации не менее 60 месяцев; общее количество применяемых светильников должно составлять не менее 1516 штук, при этом марка, производитель и габаритные размеры подлежат согласованию с Заказчиком на этапе разработки ОТД.
4.2 Опорные конструкции (порталы), стойки и фундаменты: Для устройства системы освещения применяются металлоконструкции заводского изготовления — анкерные фундаменты ТСА из вибрированного железобетона (не менее 230 шт., длина 4,5 м, масса не менее 1950 кг, допустимая нагрузка не менее 12 тсм, соответствуют типовому проекту №4182и); стойки жесткой поперечины серии МШП из горячекатаного швеллера (не менее 230 шт., длина не менее 9,6 м, масса не менее 529 кг, допустимая нагрузка не менее 10 тсм, соответствуют типовому проекту №6226И по ТУ 5264-848-01393674-07); ригели жесткой поперечины серии ОРЦ в виде фермы из углового проката марки стали С245 (не менее 63 шт., допустимая нагрузка не менее 19 тс*м, масса не менее 1588 кг, соответствуют типовому проекту №6458и, длина определяется проектной документацией). Все металлические элементы конструкций должны поставляться с сертификатом качества завода-изготовителя, подтверждающим толщину и сплошность цинкового покрытия, выполненного методом горячего цинкования.
4.3 Кабели и способы прокладки: Кабели должны прокладываться (в случае необходимости) согласно требованиям Правил устройства электроустановок, а также соответствующих СНиП. На плане расположения трассы кабелей должны указываться опасные места выполнения работ — пересечения с силовыми кабелями и с магистральными кабелями связи, а также производиться предупреждающие надписи об осторожности выполнения работ на пересечениях кабелей с этими подземными коммуникациями в соответствии с условиями согласований их эксплуатационных организаций или владельцев. По окончании строительно-монтажных работ по укладке кабельных линий предоставить Заказчику топографическую съемку с указанием всех коммуникаций и фактически уложенных кабельных линий.
5. Выполнение работ:
Все работы выполняются в соответствии с организационно-технологической и только после согласования Заказчиком комплекта документации, разработанной и утвержденной Подрядчиком согласно действующим строительным нормам и правилам.
В ходе выполнения работ, в случае возникновения необходимости дополнительного исследования, получения разрешений или согласований от третьих лиц, Подрядчик должен выполнить необходимые для выполнения задания дополнительные работы (инженерные и геодезические изыскания, изучение метеорологических параметров местности, инженерные расчеты освещенности, фундаментов опор, сечения проводников линий, подбор оборудования, определение схемы его расстановки и другое) самостоятельно без дополнительной оплаты.
В случае необходимости проведения работ в охранных зонах коммуникаций, согласовать их с владельцами коммуникаций. При необходимости произвести перенос коммуникаций.
До начала производства работ Подрядчик обязуется согласовать сотрудников, субподрядчиков с Федеральной службой безопасности, Таможенной службой, пограничной службой, РЖД, и иными организациями (при необходимости).
Выполнение работ по устройству фундаментов, монтажу ригелей согласовывается за 3 (три) дня до начала производства работ с Заказчиком. Указанные работы производятся исключительно в согласованное время (не более 2 часов в сутки) при условии отсутствия движения поездов.
Все используемые материалы и применяемое оборудование должны соответствовать действующим нормативным актам, материалы должны иметь декларацию соответствия. Входной контроль качества используемого оборудования и материалов осуществляет Подрядчик. Заказчику предоставляются документы, подтверждающие качество примененного оборудования и материалов. 
При возникшей необходимости в процессе производства работ допускается внесение изменений и уточнений в организационно-технологическую документацию по согласованию с Заказчиком.

6. Контроль качества:
При выполнении работ, с целью обеспечения необходимого качества, подрядной организации необходимо осуществлять производственный контроль (входной и операционный контроль). При входном контроле, силами лаборатории подрядной организации с предоставлением протоколов испытания в отдел контроля качества Заказчика, осуществляется проверка соответствия поступающих на объект материалов требованиям нормативных документов и наличие полного комплекта сопроводительных документов. При операционном контроле надлежит проверять соответствие выполнения основных производственных операций установленным строительным нормам и правилам.
Скрытые виды работ подтверждаются актами освидетельствования скрытых работ.
Работы по монтажу ответственных конструкций подтверждаются актами освидетельствования ответственных работ.
Контроль качества выполнения работ осуществляется инженерно-техническим персоналом Подрядчика, а также сотрудниками Заказчика, о чем делается запись в журнале производства работ.

7. Порядок приемки работ:
	По результатам исполнения этапов Договора в соответствии с Графиком исполнения договора производится приемка выполненных работ.
	До формирования Документа о приемке работ по последнему этапу исполнения Договора Подрядчик должен передать Заказчику исполнительную документацию, в том числе:
техническую документацию по сдаче-приемке электромонтажных работ;
ведомость выполненных строительно-монтажных работ;
-	ситуационный план участка дороги масштаба 1:500 с фактическим размещением элементов освещения (на бумаге А4 или A3, а также в цифровых форматах PDF и DWG);
монтажные электрические схемы (на бумаге А4 или A3, а также в цифровых форматах PDF и DWG), с привязками в системе координат МСК-58, МСК-62, МСК-63;
журнал производства работ, а также специальные журналы;
журнал входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования;
акты освидетельствования скрытых работ;
акты освидетельствования ответственных работ;
материалы фотофиксации всех производимых технологических операций (на бумаге А4 или A3, а также в цифровых форматах JPEG, PNG, RAW);
паспорта и сертификаты на оборудование и материалы, протоколы испытании материалов и иная документация, подтверждающая качество применяемых материалов;
- гарантийный паспорт (талон), выдаваемый подрядчиком Заказчику, в соответствии с которым Подрядчик берёт на себя обязательства устранять дефекты, возникшие в течение гарантийного срока;
-	 протоколы лабораторных испытаний и измерений;
чертежи опоры, металлоконструкций, фундаментной части опоры (на бумаге А4 или A3, а также в цифровых форматах PDF и DWG).
Все материалы предоставляются на бумажных и электронных носителях информации.

8. Требования к обеспечению экологической безопасности:
Выполнить работы в соответствии с действующими нормативными документами.
Строгое соблюдение требований по технологии и срокам выполнения работ, а также обязательно соблюдение нормативных документов должно способствовать сохранению природной обстановки в районе выполнения работ.
В процессе выполнения работ недопустимо захламление железнодорожной территории бытовыми отходами, строительным мусором.
Подрядчик обязан обеспечить выполнение мер по предотвращению сброса отработанных масел и других нефтепродуктов на землю и воду.
Для предотвращения загрязнения атмосферного воздуха, задымления лесных массивов категорически запрещается сжигание промасленной ветоши и другого мусора.
Подрядчик должен обеспечивать:
- сохранение или улучшение существующего ландшафта;
- защиту почв и растительности;
- выполнение мероприятий по предупреждению загрязнения воздуха выбросами в атмосферу газов и пыли, а также защиту от шума и вибрации.
При нарушении природоохранного законодательства Подрядчик единолично несет ответственность перед соответствующими органами.

9. Гарантийные обязательства:
Гарантийный срок на оборудование и произведенные строительно-монтажные работы ––5 лет.
При этом началом срока действия гарантийных обязательств Подрядчика считается дата подписания Документа о приемке работ в ЕИС по последнему этапу исполнения Договора. 
Подрядчик устраняет все выявленные в процессе эксплуатации Объекта дефекты в течение гарантийного срока в полном объеме.
Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, не позволяющие продолжить нормальную эксплуатацию Объектов до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов.
В случае, если после подписания Документа о приемке работ в ЕИС по последнему этапу исполнения Договора, другими контрольными органами будут установлены недостатки, которые ранее не были выявлены, Подрядчик обязан в согласованный срок устранить все недостатки за свой счет. 

[bookmark: _GoBack]10. ГРАФИК ИСПОЛНЕНИЯ
	№ этапа
	Состав этапа
	Срок выполнения этапа

	1
	Монтаж фундаментов ТСА вдоль железнодорожных путей 1-9 ЖДПП Илецк-1 с ПК-5+40 левой горловины станции (от столбика стрелочного перевода № 66) до ПК-6+50 правой горловины станции (до столбика стрелочного перевода №41)
	c даты заключения Договора 
до 19.10.2026

	2
	Монтаж фундаментов ТСА вдоль железнодорожных путей 20-25 ЖДПП Илецк-1 с ПК-3+80 левой горловины станции (от столбика стрелочного перевода № 112) до ПК-6+60 правой горловины станции (до столбика стрелочного перевода № 19)
	c даты заключения Договора 
до 01.10.2026

	3
	Монтаж стоек вдоль железнодорожных путей 20-25 ЖДПП Илецк-1 с ПК-3+80 левой горловины станции (от столбика стрелочного перевода № 112) до ПК-6+60 правой горловины станции (до столбика стрелочного перевода № 19)
	c даты заключения Договора 
до 20.11.2026

	4
	Монтаж жестких поперечен через железнодорожные пути 20-25 ЖДПП Илецк-1 с ПК-3+80 левой горловины станции (от столбика стрелочного перевода № 112) до ПК-6+60 правой горловины станции (до столбика стрелочного перевода № 19)
	c даты заключения  Договора
до 20.11.2026

	5
	Монтаж кабеля для освещения железнодорожных путей 20-25 ЖДПП Илецк-1 с ПК-3+80 левой горловины станции (от столбика стрелочного перевода № 112) до ПК-6+60 правой горловины станции (до столбика стрелочного перевода № 19)
	c даты заключения  Договора
до 20.11.2026

	6
	Монтаж стоек вдоль железнодорожных путей 1-9 ЖДПП Илецк-1 с ПК-5+40 левой горловины станции (от столбика стрелочного перевода № 66) до ПК-6+50 правой горловины станции (до столбика стрелочного перевода №41)
	c 01.01.2027 
до 20.10.2027

	7
	Монтаж жестких поперечен через железнодорожные пути 1-9 ЖДПП Илецк-1 с ПК-5+40 левой горловины станции (от столбика стрелочного перевода № 66) до ПК-6+50 правой горловины станции (до столбика стрелочного перевода №41)
	c 01.01.2027 
до 20.10.2027

	8
	Монтаж кабеля для освещения железнодорожных путей 1-9 ЖДПП Илецк-1 с ПК-5+40 левой горловины станции (от столбика стрелочного перевода № 66) до ПК-6+50 правой горловины станции (до столбика стрелочного перевода №41)
	c 01.01.2027 
до 20.10.2027

	9
	Монтаж осветительного оборудования железнодорожных путей 1-9 ЖДПП Илецк-1 с ПК-5+40 левой горловины станции (от столбика стрелочного перевода № 66) до ПК-6+50 правой горловины станции (до столбика стрелочного перевода №41)
	c 01.01.2027 
до 20.10.2027

	10
	Монтаж осветительного оборудования железнодорожных путей 20-25 ЖДПП Илецк-1 с ПК-3+80 левой горловины станции (от столбика стрелочного перевода № 112) до ПК-6+60 правой горловины станции (до столбика стрелочного перевода № 19)
	c 01.01.2027 
до 20.10.2027




