## ЛС №1 - Ведомость объемов работ
Ведомость объёмов работ
№ п/п | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылки на чертежи | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1. Иглофильтры | [7 empty] | Раздел 1. Иглофильтры
1 | 1 | Гидравлическое погружение и установка легких иглофильтров в грунтах: 2 группы с устройством обсыпки, длина иглофильтров до 7 м | 100 шт | 0.47 |  |  | 1
2 | 2 | Извлечение легких иглофильтров длиной: до 7 м | шт | 47 |  |  | 1
3 | 3 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 150 мм | км | 0.066 |  |  | 1
4 | 4 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 150 мм (демонтаж) | км | 0.066 |  |  | 1
5 | 5 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 100 мм (сбросной трубопровод) | км | 0.075 |  |  | 1
6 | 6 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 100 мм (демонтаж) | км | 0.075 |  |  | 1
7 | 7 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 100 мм (демонтаж) | шт | 1 |  |  | 1
8 | 8 | Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 100 мм | шт | 1 |  |  | 1
9 | 9 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 100 мм | соединение | 1 |  |  | 1
10 | 10 | Фланцы приварные встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм | компл | 2 |  |  | 1
11 | 11 | Насосы для водопонижения и водоотлива мощностью 8-60 м3/ч, напор 21,7-4,3 м УВВ-3А-6КМ | маш.-ч | 12240 |  |  | 1
12 | 12 | Насосы, мощность 2,8 кВт | маш.-ч | 12240 |  |  | 1
13 | 13 | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем | м3 | 5.8 |  |  | 1