## РЗ 259199 Текущий ремонт плит к
Ведомость объёмов работ №7
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Текущий ремонт плит крепления откоса на северной дамбе БСР ГЭС-4 | [5 empty] | Раздел 1. Текущий ремонт плит крепления откоса на северной дамбе БСР ГЭС-4
1 | Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины, группа грунтов: 3 (120 метров дороги) | 1000 м3 | 0.36 |  | 1
2 | Разборка монолитных железобетонных конструкций гидромолотом на базе экскаватора (Применительно к разборке ж/б плит крепления откоса без резки арматуры и перемещения разобранного железобетона в отвал) | м3 | 288 |  | 1
3 | Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе выше нулевых отметок для категории грунтов: 3 (устройство съезда из ПГС с автодороги к месту производства работ) | 1000 м3 | 0.1 |  | 1
4 | Устройство подстилающего слоя в откосах при уклоне 1:3 и положе из песчано-гравийной смеси или щебня слоем толщиной: до 0,5 м (основание из ПГС под плиты, включая трамбовку) | 100 м3 | 10 |  | 1
5 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание (2 метра глубина, диаметр 159 мм, перемещение отходов бурения до 20 м) | 100 шт | 0.6 |  | 1
6 | Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. (резка и сварка труб) | т | 0.38225 |  | 1
7 | Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: до 3 м, толщиной до 500 мм (бетонирование подпорной стенки и скважин, включая изготовление армокаркаса д.12 мм между трубами) | 100 м3 | 0.3 |  | 1
8 | Укладка железобетона вручную (бетонирование каналов) при увлажнении поверхности: водой (бетонирование плит крепления откоса; с учетом установки опалубки, изготовления армокаркаса, устройства температурно-осадочных швов) | 100 м3 | 2.88 |  | 1
9 | Устройство деформационных швов в емкостных сооружениях с применением: резиновых прокладок | 100 м | 6 |  | 1
Раздел 2. Материалы | [5 empty] | Раздел 2. Материалы
10 | Смесь песчано-гравийная природная 0-40 | м3 | 1100 |  | 1
11 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-II, диаметром 28 мм (устройство анкеров для подпорной стенки) | т | 0.725 |  | 1
12 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4 мм (БСт2кп) | м | 150 |  | 1
13 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-II, диаметром 12 мм (устройство анкеров для подпорной стенки, армирование подпорной стенки) | т | 0.515 |  | 1
14 | Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений (на сульфатостойком портландцементе), класс: В25 (М350) (бетонирование подпорной стенки и скважин) | м3 | 30.45 |  | 1
15 | Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений (на сульфатостойком портландцементе), класс: В25 (М350) (бетонирование анкеров из труб металлических) | м3 | 3.8 |  | 1
16 | Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт I (20х100х4000мм) | м3 | 3 |  | 1
17 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-II, диаметром 12 мм (армирование плит крепления откоса) | т | 12.8 |  | 1
18 | Мастика битумная гидроизоляционная для подземных строительных конструкций, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом/бетоном не менее 0,1 МПа, расход для горизонтальной поверхности 1 кг/м2 (AquaMast) | кг | 300 |  | 1
19 | Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений (на сульфатостойком портландцементе), класс: В25 (М350) (бетонирование плит крепления откоса) | м3 | 292.32 |  | 1
20 | Шпонка гидроизоляционная Гидроконтур ОДР-220К25 19.20/ГК7 резиновая | М | 600 |  | 1