ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание консалтинговых услуг по сопровождению исполнения требований пунктов 25(3)–25(5) Положения о государственной аккредитации российских организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2022 № 1729
1. Предмет и общие сведения
1.1. Предмет — оказание консалтинговых услуг по сопровождению исполнения требований пунктов 25(3)–25(5) Положения о государственной аккредитации российских организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2022 № 1729 (далее — Услуги).
1.2. Услуги оказываются Исполнителем в целях исполнения Заказчиком собственных обязательств перед третьим лицом — аккредитованной организацией, осуществляющей деятельность в области информационных технологий (далее — Контрагент), с которым у Заказчика заключён самостоятельный договор оказания услуг.
1.3. Наименование Контрагента, условия договора Заказчика с Контрагентом, сведения об объёме налоговой экономии Контрагента и иные полученные от Контрагента сведения составляют конфиденциальную информацию и передаются Исполнителю после заключения договора и подписания соглашения о конфиденциальности.
1.4. Место оказания Услуг — по месту нахождения Исполнителя.
2. Термины и определения
2.1. Положение — Положение о государственной аккредитации российских организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, утверждённое постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2022 № 1729.
2.2. Приказ № 270 — приказ Минцифры России от 31.03.2026 № 270, которым утверждены примерные формы соглашений, форма плана мероприятий и формы отчётности.
2.3. Соглашение об оказании содействия — соглашение, указанное в абзацах первом и шестом пункта 25(3) Положения, заключаемое Контрагентом с образовательной организацией высшего образования либо профессиональной образовательной организацией (далее — Образовательная организация).
2.4. Мероприятия — действия, направленные на повышение уровня знаний, умений, навыков и компетенций обучающихся в области информационных технологий, а также на удовлетворение потребностей образовательных организаций в подготовке кадров, в соответствии с видами мероприятий, утверждаемыми Минцифры России на основании пункта 3 постановления Правительства Российской Федерации от 28.11.2025 № 1949.
2.5. Обязательные затраты — объём средств, который Контрагент обязан направить на поддержку ИТ-образования, составляющий не менее 3 % средств, сэкономленных в результате применения пониженных тарифов страховых взносов и (или) пониженной налоговой ставки по налогу на прибыль организаций.
3. Состав и содержание Услуг
3.1. Целью оказания Услуг является обеспечение выполнения Контрагентом обязанности, предусмотренной пунктами 25(3)–25(5) Положения, в целях прохождения Контрагентом плановой процедуры подтверждения государственной аккредитации, предусмотренной пунктом 27 Положения.
3.2. Этап 1. Юридическое сопровождение Соглашения об оказании содействия и плана мероприятий с образовательной организацией
3.2.1. Анализ имеющихся у Контрагента документов (проекта Соглашения об оказании содействия, плана мероприятий по его реализации) на соответствие требованиям Положения и Приказа № 270, подготовка перечня замечаний и внесение корректировок.
3.2.2. Разработка проекта Соглашения об оказании содействия и плана мероприятий по его реализации по формам, утверждённым Приказом № 270, — в случае отсутствия у Контрагента указанных документов.
3.2.3. Сопровождение переговорного процесса с Образовательной организацией: учёт замечаний, доработка и повторное направление проекта.
3.2.4. Разработка (проверка) плана Мероприятий с разбивкой по видам Мероприятий (обязательные / вариативные), срокам, охвату обучающихся и объёму финансирования, с учётом объёма Обязательных затрат Контрагента.
3.3. Этап 2. Консалтинг по оформлению и учёту затрат на Мероприятия
3.3.1. Организация процесса учёта затрат по каждому виду Мероприятий в соответствии с планом Мероприятий.
3.3.2. Определение и обоснование способа подтверждения объёма затрат на Мероприятия — применение средних значений, устанавливаемых Минцифры России, либо подтверждение затрат аудиторской организацией.
3.3.3. Администрирование и контроль выполнения плана Мероприятий; разработка административных регламентов и локальной документации Контрагента, необходимых для учёта затрат.
3.3.4. Подготовка перечня документов, подтверждающих затраты на Мероприятия: договоры гражданско-правового характера и трудовые договоры, локальные нормативные акты, отчёты о пожертвованиях, акты, реестры обучающихся и преподавателей.
3.3.5. Консультирование по вопросам отнесения затрат к видам Мероприятий и расчёта процента выполнения обязанности, предусмотренной пунктом 25(3) Положения.
3.4. Этап 3. Подготовка отчётности.
Этап 3.1. Подготовка предварительного отчёта
3.4.1. Формирование предварительного отчёта по состоянию на 1 ноября по форме, утверждённой Приказом № 270, и сверка фактически реализованных Мероприятий с планом Мероприятий.
3.4.2. Согласование перечня реализованных Мероприятий с Образовательной организацией, контроль установленных пунктом 38 Положения сроков рассмотрения и доработки, фиксация согласования в порядке пункта 40 Положения.
3.4.3. Подготовка рекомендаций по устранению выявленных отклонений фактического объёма затрат от объёма Обязательных затрат.
3.5. Этап 3.2. Подготовка итогового отчёта
3.5.1. Формирование итогового отчёта по состоянию на 31 декабря по форме, утверждённой Приказом № 270, включая таблицы затрат по видам Мероприятий, расчёт процента выполнения обязанности от объёма Обязательных затрат и приложения к отчёту.
3.5.2. Согласование перечня реализованных Мероприятий с Образовательной организацией.
3.5.3. Консультирование Контрагента при прохождении плановой процедуры подтверждения государственной аккредитации, подготовка проектов ответов на запросы Минцифры России и пояснений по итоговому отчёту.
4. Календарный план
	№ этапа
	Наименование этапа
	Результат оказания услуг / отчётный документ
	Срок окончания этапа

	1
	Юридическое сопровождение Соглашения об оказании содействия и плана мероприятий с образовательной организацией
	Подготовлены (либо проверены и скорректированы) Соглашение об оказании содействия и план мероприятий по его реализации по формам, утверждённым Приказом № 270
	5 рабочих дней с даты заключения договора

	2
	Консалтинг по оформлению и учёту затрат на Мероприятия
	Разработаны методические рекомендации по реализации Мероприятий и по организации учёта затрат по каждому виду Мероприятий; подготовлен перечень подтверждающих документов
	35 рабочих дней с даты заключения договора

	3
	Подготовка отчетности
	3.1. Подготовлен предварительный отчёт по форме, утверждённой Приказом № 270; перечень реализованных Мероприятий согласован с образовательной организацией
	01.12.2026

	
	
	3.2. Подготовлен итоговый отчёт по форме, утверждённой Приказом № 270; перечень реализованных Мероприятий согласован с образовательной организацией
	01.04.2027



5. Сроки оказания Услуг
5.1. Начало оказания Услуг — дата заключения договора.
5.2. Сроки окончания этапов 1 и 2 исчисляются в рабочих днях с даты заключения договора и составляют 5 (пять) и 35 (тридцать пять) рабочих дней соответственно.
5.3. Сроки окончания этапов 3.1 и 3.2 установлены календарными датами — 01.12.2026 и 01.04.2027 соответственно — и обусловлены сроками, установленными Положением и Приказом № 270. Указанные сроки не подлежат продлению в связи с более поздним заключением договора.
5.4. Окончание оказания Услуг — 01.04.2027. В части консультирования Контрагента при прохождении плановой процедуры подтверждения государственной аккредитации (пункт 3.5.3 настоящего Технического задания) срок оказания Услуг продлевается до получения Контрагентом результата рассмотрения Минцифры России, без увеличения цены договора.
5.5. Сроки оказания Услуг Исполнителем сдвигаются соразмерно просрочке Заказчика по передаче документов и сведений, полученных Заказчиком от Контрагента.
6. Требования к порядку оказания Услуг
6.1. Исполнитель обязан обеспечить участие уполномоченного представителя в совещании, проводимом по требованию Заказчика, не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты получения такого требования.
6.2. Исполнитель обязан предоставить ответ на письменный запрос Заказчика в течение 2 (двух) рабочих дней с даты его получения.
6.3. Исполнитель обязан устранить недостатки оказанных Услуг в течение 4 (четырёх) рабочих дней с даты получения соответствующего требования Заказчика, если в требовании не установлен иной срок, — своими силами и за свой счёт.
6.4. Документы и сведения Контрагента передаются Исполнителю в объёме, в котором они получены Заказчиком от Контрагента. Исполнитель обязан письменно уведомить Заказчика о недостаточности переданных документов в течение 2 (двух) рабочих дней с даты их получения.
6.5. Исполнитель обязан обеспечить конфиденциальность сведений Контрагента и не допускать действий (бездействия), влекущих предъявление претензий государственных органов к Заказчику и (или) Контрагенту.
7. Требования к результатам Услуг и порядок сдачи-приёмки
7.1. Документы, создаваемые Исполнителем, оформляются по формам, утверждённым Приказом № 270, а при отсутствии утверждённой формы — по форме, согласованной с Заказчиком.
7.2. Документы оформляются на русском языке и передаются в электронном виде: в редактируемом формате и в формате .pdf.
7.3. По завершении каждого этапа Исполнитель представляет Заказчику универсальный передаточный документ и отчёт об оказанных услугах с приложением результатов оказания Услуг по соответствующему этапу.
7.4. Заказчик осуществляет приёмку оказанных Услуг в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения документов, указанных в пункте 7.3 настоящего Технического задания, и направляет Исполнителю подписанные документы либо мотивированный отказ от приёмки с перечнем замечаний и сроками их устранения.
8. Требования к Исполнителю
8.1. Подтверждённый опыт реализации проектов в сфере ИТ-образования, в том числе в рамках реализации поручений Правительства Российской Федерации по подготовке ИТ-кадров (не менее 3 реализованных или реализуемых проектов за последние 2 года). 
9. Услуги, не входящие в предмет закупки
9.1. Реализация Мероприятий в рамках Соглашения об оказании содействия, в том числе фактическая методическая и преподавательская работа, а также предоставление персонала.
9.2. Финансирование Мероприятий и перечисление средств Образовательной организации.
[bookmark: _GoBack]9.3. Проведение аудита затрат на Мероприятия аудиторской организацией, ведение бухгалтерского и налогового учёта Контрагента, представление интересов Контрагента в государственных органах.
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