## ВКР 12 уч.
График выполнения строительно-монтажных работ
Капитальный ремонт транзитных участков автомобильных дорог Ульяновской области (устройство стационарного электрического освещения)
Порядковый номер этапа выполнения договора и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ | Наименование этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ | Сроки исполнения этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ |  | Физический объем работ
|  | Начало выполнения работ | Окончание выполнения работ | Единица измерения | Количество (объем работ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1.Капитальный ремонт транзитных участков автомобильных дорог Ульяновской области (устройство стационарного электрического освещения). Автомобильная дорога Верхняя Маза – Средниково – Ореховка – ст. Рябина км 27+205 – км 28+205 Радищевского района Ульяновской области (ст. Рябина)
1.1 | Устройство наружного освещения
1.1.1 | Расчистка трассы от насаждений | с даты заключения контракта | 20.11.2026 | м2 | 1068
1.1.2 | Снятие плодородного слоя грунта с обочины автомобильной дороги перед устройством берм механизированным способом, с устройством уступов | с даты заключения контракта | 20.11.2026 | м3 | 64
1.1.3 | Отсыпка берм грунтом песчаным механизированным способом, с послойной трамбовкой | с даты заключения контракта | 20.11.2026 | м3 | 80
1.1.4 | Отсыпка берм плодородным слоем грунта механизированным способом, с послойной трамбовкой | с даты заключения контракта | 20.11.2026 | м3 | 64
1.1.5 | Установка опор освещения | с даты заключения контракта | 20.11.2026 | шт | 34
1.1.6 | Монтаж заземляющих устройств | с даты заключения контракта | 20.11.2026 | шт | 13
1.1.7 | Установка шкафов управления наружным освещением на опоре | с даты заключения контракта | 20.11.2026 | шт | 1
1.1.8 | Монтаж изолированного провода СИП | с даты заключения контракта | 20.11.2026 | м | 1100
1.1.9 | Прокладка металлорукавов с креплением их к конструкциям | с даты заключения контракта | 20.11.2026 | м | 6
1.1.10 | Установка светильников на опоры освещения | с даты заключения контракта | 20.11.2026 | шт | 35
1.1.11 | Монтаж информационных знаков на опорах | с даты заключения контракта | 20.11.2026 | шт | 34
1.1.12 | Устройство комплекта вертикальной разметки на опорах | с даты заключения контракта | 20.11.2026 | шт | 34
1.1.13 | Планировка земли механизированным способом | с даты заключения контракта | 20.11.2026 | м2 | 13360
1.2 | Пусконаладочные работы
1.2.1 | Пусконаладочные работы | с даты заключения контракта | 20.11.2026 | шт | 1
1.3 | Непредвиденные работы | с даты заключения контракта | 20.11.2026 | шт | 1
2. Капитальный ремонт транзитных участков автомобильных дорог Ульяновской области (устройство стационарного электрического освещения). Автомобильная дорога Ст. Рябина – Вязовка км 0+000 – км 0+200 Радищевского района Ульяновской области (ст. Рябина)
2.1 | Устройство наружного освещения
2.1.1 | Расчистка трассы от насаждений | с даты заключения контракта | 20.11.2026 | м2 | 560
2.1.2 | Снятие плодородного слоя грунта с обочины автомобильной дороги перед устройством берм механизированным способом, с устройством уступов | с даты заключения контракта | 20.11.2026 | м3 | 28
2.1.3 | Отсыпка берм грунтом песчаным механизированным способом, с послойной трамбовкой | с даты заключения контракта | 20.11.2026 | м3 | 35
2.1.4 | Отсыпка берм плодородным слоем грунта механизированным способом, с послойной трамбовкой | с даты заключения контракта | 20.11.2026 | м3 | 28
2.1.5 | Установка опор освещения | с даты заключения контракта | 20.11.2026 | шт | 8
2.1.6 | Монтаж заземляющих устройств | с даты заключения контракта | 20.11.2026 | шт | 4
2.1.7 | Монтаж изолированного провода СИП | с даты заключения контракта | 20.11.2026 | м | 260
2.1.8 | Прокладка металлорукавов с креплением их к конструкциям | с даты заключения контракта | 20.11.2026 | м | 3
2.1.9 | Установка светильников на опоры освещения | с даты заключения контракта | 20.11.2026 | шт | 9
2.1.10 | Монтаж информационных знаков на опорах | с даты заключения контракта | 20.11.2026 | шт | 8
2.1.11 | Устройство комплекта вертикальной разметки на опорах | с даты заключения контракта | 20.11.2026 | шт | 8
2.1.12 | Планировка земли механизированным способом | с даты заключения контракта | 20.11.2026 | м2 | 3184
2.2 | Пусконаладочные работы
2.2.1 | Пусконаладочные работы | с даты заключения контракта | 20.11.2026 | шт | 1
2.3 | Непредвиденные работы | с даты заключения контракта | 20.11.2026 | шт | 1
3.Капитальный ремонт транзитных участков автомобильных дорог Ульяновской области (устройство стационарного электрического освещения). Автомобильная дорога Большие Ключищи – Сенгилей – Елаур – Молвино – Байдулино км 90+000 – км 90+591 Тереньгульского района Ульяновской области (ст. Молвино)
3.1 | Устройство наружного освещения
3.1.1 | Расчистка трассы от насаждений | с даты заключения контракта | 20.11.2026 | м2 | 3000
3.1.2 | Снятие плодородного слоя грунта с обочины автомобильной дороги перед устройством берм механизированным способом, с устройством уступов | с даты заключения контракта | 20.11.2026 | м3 | 216.5
3.1.3 | Отсыпка берм грунтом песчаным механизированным способом, с послойной трамбовкой | с даты заключения контракта | 20.11.2026 | м3 | 495.1
3.1.4 | Отсыпка берм плодородным слоем грунта механизированным способом, с послойной трамбовкой | с даты заключения контракта | 20.11.2026 | м3 | 216.5
3.1.5 | Установка опор освещения | с даты заключения контракта | 20.11.2026 | шт | 23
3.1.6 | Монтаж заземляющих устройств | с даты заключения контракта | 20.11.2026 | шт | 15
3.1.7 | Установка шкафов управления наружным освещением на опоре | с даты заключения контракта | 20.11.2026 | шт | 2
3.1.8 | Монтаж изолированного провода СИП | с даты заключения контракта | 20.11.2026 | м | 720
3.1.9 | Прокладка металлорукавов с креплением их к конструкциям | с даты заключения контракта | 20.11.2026 | м | 23
3.1.10 | Прокладка кабельной линии | с даты заключения контракта | 20.11.2026 | м | 55
3.1.11 | Установка светильников на опоры освещения | с даты заключения контракта | 20.11.2026 | шт | 24
3.1.12 | Монтаж информационных знаков на опорах | с даты заключения контракта | 20.11.2026 | шт | 23
3.1.13 | Устройство комплекта вертикальной разметки на опорах | с даты заключения контракта | 20.11.2026 | шт | 23
3.1.14 | Планировка земли механизированным способом | с даты заключения контракта | 20.11.2026 | м2 | 8646
3.2 | Пусконаладочные работы
3.2.1 | Пусконаладочные работы | с даты заключения контракта | 20.11.2026 | шт | 1
3.3 | Непредвиденные работы | с даты заключения контракта | 20.11.2026 | шт | 1
4.Капитальный ремонт транзитных участков автомобильных дорог Ульяновской области (устройство стационарного электрического освещения). Автомобильная дорога Елшанка – Алешкино – Большая Борла км 0+620 – км 3+160 Тереньгульского района Ульяновской области (с. Елшанка)
4.1 | Устройство наружного освещения
4.1.1 | Расчистка трассы от насаждений | с даты заключения контракта | 20.11.2026 | м2 | 1650
4.1.2 | Снятие плодородного слоя грунта с обочины автомобильной дороги перед устройством берм механизированным способом, с устройством уступов | с даты заключения контракта | 20.11.2026 | м3 | 76
4.1.3 | Отсыпка берм грунтом песчаным механизированным способом, с послойной трамбовкой | с даты заключения контракта | 20.11.2026 | м3 | 95
4.1.4 | Отсыпка берм плодородным слоем грунта механизированным способом, с послойной трамбовкой | с даты заключения контракта | 20.11.2026 | м3 | 76
4.1.5 | Установка опор освещения | с даты заключения контракта | 20.11.2026 | шт | 95
4.1.6 | Монтаж заземляющих устройств | с даты заключения контракта | 20.11.2026 | шт | 36
4.1.7 | Установка шкафов управления наружным освещением на опоре | с даты заключения контракта | 20.11.2026 | шт | 1
4.1.8 | Прокладка металлорукавов с креплением их к конструкциям | с даты заключения контракта | 20.11.2026 | м | 9
4.1.9 | Монтаж изолированного провода СИП | с даты заключения контракта | 20.11.2026 | м | 3025
4.1.10 | Установка светильников на опоры освещения | с даты заключения контракта | 20.11.2026 | шт | 98
4.1.11 | Устройство комплекта вертикальной разметки на опорах | с даты заключения контракта | 20.11.2026 | шт | 95
4.1.12 | Планировка земли механизированным способом | с даты заключения контракта | 20.11.2026 | м2 | 36939
4.2 | Пусконаладочные работы
4.2.1 | Пусконаладочные работы | с даты заключения контракта | 20.11.2026 | шт | 1
4.3 | Непредвиденные работы | с даты заключения контракта | 20.11.2026 | шт | 1
5. Капитальный ремонт транзитных участков автомобильных дорог Ульяновской области (устройство стационарного электрического освещения). Автомобильная дорога Большое Нагаткино – Солнце км 0+000 – км 0+376 Цильнинского района Ульяновской области (р.п. Большое Нагаткино)
5.1 | Устройство наружного освещения
5.1.1 | Снятие плодородного слоя грунта с обочины автомобильной дороги перед устройством берм механизированным способом, с устройством уступов | с даты заключения контракта | 20.11.2026 | м3 | 81.7
5.1.2 | Отсыпка берм грунтом песчаным механизированным способом, с послойной трамбовкой | с даты заключения контракта | 20.11.2026 | м3 | 132.1
5.1.3 | Отсыпка берм плодородным слоем грунта механизированным способом, с послойной трамбовкой | с даты заключения контракта | 20.11.2026 | м3 | 81.7
5.1.4 | Установка опор освещения | с даты заключения контракта | 20.11.2026 | шт | 14
5.1.5 | Монтаж заземляющих устройств | с даты заключения контракта | 20.11.2026 | шт | 11
5.1.6 | Установка шкафов управления наружным освещением на опоре | с даты заключения контракта | 20.11.2026 | шт | 1
5.1.7 | Монтаж изолированного провода СИП | с даты заключения контракта | 20.11.2026 | м | 350
5.1.8 | Прокладка металлорукавов с креплением их к конструкциям | с даты заключения контракта | 20.11.2026 | м | 29
5.1.9 | Прокладка кабельной линии | с даты заключения контракта | 20.11.2026 | м | 170
5.1.10 | Установка светильников на опоры освещения | с даты заключения контракта | 20.11.2026 | шт | 14
5.1.11 | Монтаж информационных знаков на опорах | с даты заключения контракта | 20.11.2026 | шт | 14
5.1.12 | Устройство комплекта вертикальной разметки на опорах | с даты заключения контракта | 20.11.2026 | шт | 14
5.1.13 | Планировка земли механизированным способом | с даты заключения контракта | 20.11.2026 | м2 | 5293
5.2 | Пусконаладочные работы
5.2.1 | Пусконаладочные работы | с даты заключения контракта | 20.11.2026 | шт | 1
5.3 | Непредвиденные работы | с даты заключения контракта | 20.11.2026 | шт | 1
6.Капитальный ремонт транзитных участков автомобильных дорог Ульяновской области (устройство стационарного электрического освещения). Автомобильная дорога Урено - Карлинское - Чуфарово - Вешкайма - Барыш км 95+879 - км 98+171 Барышского района Ульяновской области (г. Барыш, ул. Кирова, ул. Радищево)
6.1 | Демонтажные работы
6.1.1 | Демонтаж кронштейна и светильника на опоре освещения | с даты заключения контракта | 20.11.2026 | шт | 2
6.1.2 | Демонтаж существующего шкафа управления наружным освещением на опоре, размер шкафа - 310x300x160 мм | с даты заключения контракта | 20.11.2026 | шт | 1
6.1.3 | Демонтаж изолированного провода СИП, проложенного по опорам | с даты заключения контракта | 20.11.2026 | шт | 11
6.1.4 | Разбор асфальтобетонного покрытия толщиной 100 мм | с даты заключения контракта | 20.11.2026 | м³ | 1.1
6.1.5 | Разбор щебеночного покрытия толщиной 200 мм | с даты заключения контракта | 20.11.2026 | м³ | 2.2
6.1.6 | Перевозка строительного мусора на ТБО, на расстояние 65 км | с даты заключения контракта | 20.11.2026 | т | 6.6
6.1.7 | Формовочная обрезка деревьев | с даты заключения контракта | 20.11.2026 | шт | 19
6.1.8 | Перевозка порубочных остатков на ТБО, на расстояние 65 км | с даты заключения контракта | 20.11.2026 | т | 1.2
6.1.9 | Расчистка трассы от насаждений | с даты заключения контракта | 20.11.2026 | га | 0.1078
6.1.10 | Перевозка порубочных остатков на ТБО, на расстояние 65 км | с даты заключения контракта | 20.11.2026 | т | 6.63
6.2 | Устройство наружного освещения
6.2.1 | Снятие плодородного слоя грунта с обочины автомобильной дороги перед устройством берм механизированным способом, с устройством уступов | с даты заключения контракта | 20.11.2026 | м3 | 106.49
6.2.2 | Отсыпка берм грунтом песчаным механизированным способом, с послойной трамбовкой | с даты заключения контракта | 20.11.2026 | м3 | 97.76
6.2.3 | Отсыпка берм плодородным слоем грунта механизированным способом, с послойной трамбовкой | с даты заключения контракта | 20.11.2026 | м3 | 106.49
6.2.4 | Установка опор освещения | с даты заключения контракта | 20.11.2026 | шт | 78
6.2.5 | Монтаж заземляющих устройств | с даты заключения контракта | 20.11.2026 | шт | 38
6.2.6 | Установка шкафов управления наружным освещением на опоре | с даты заключения контракта | 20.11.2026 | шт | 1
6.2.7 | Прокладка металлорукавов с креплением их к конструкциям | с даты заключения контракта | 20.11.2026 | м | 100
6.2.8 | Монтаж изолированного провода СИП | с даты заключения контракта | 20.11.2026 | м | 2318
6.2.9 | Прокладка кабельной линии | с даты заключения контракта | 20.11.2026 | м | 435
6.2.10 | Установка светильников на опоры освещения | с даты заключения контракта | 20.11.2026 | шт | 87
6.2.11 | Монтаж информационных знаков на опорах | с даты заключения контракта | 20.11.2026 | шт | 85
6.2.12 | Устройство комплекта вертикальной разметки на опорах | с даты заключения контракта | 20.11.2026 | шт | 84
6.2.13 | Установка металлического отбойника | с даты заключения контракта | 20.11.2026 | шт | 14
6.3 | Пусконаладочные работы
6.3.1 | Пусконаладочные работы | с даты заключения контракта | 20.11.2026 | шт | 1
6.4 | Возмещения затрат на размещение промышленных отходов на полигоне свалки | с даты заключения контракта | 20.11.2026 | шт | 1
6.5 | Непредвиденные работы | с даты заключения контракта | 20.11.2026 | шт | 1