## Лист1 (график выполнения)
ГРАФИК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации на оснащение инженерно-техническими системами (средствами) обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры 1 категории, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования межмуниципального и регионального значения Магаданской области в Ольском Муниципальном округе.
№п/п | Объект | Инженерные изыскания, ППТ и ПМТ | Проектная документация | Сметная документация | Рабочая документация
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Раздел 1. Пункт управления обеспечения транспортной безопасности ПУОТБ 1 г. Магадан, для мостов: - р. Ола км 30+010 а/д Солнечный – Олар (длина – 472,95 м, реестровый номер - ДХК0000762, категория объекта – первая), - р. Угликан км 3+410 а/д Ола – Гадля (длина – 36,38 м, реестровый номер - ДХК0000763, категория объекта – первая), - р. Армань км 51+402 а/д Магадан – Балаганное – Талон (длина – 444,02 м, реестровый номер - ДХК0000753, категория объекта – первая), - р. Ольховка км 59+853 а/д Магадан – Балаганное – Талон (длина – 39,76 м, реестровый номер - ДХК0000754, категория объекта – первая), - руч. Быстрый км 141+047 а/д Магадан – Балаганное – Талон (длина – 33,75, реестровый номер - ДХК0000758, категория объекта – первая), - р. Невтанджа км 144+211 а/д Магадан – Балаганное – Талон (длина – 51,80 м, реестровый номер - ДХК0000759, категория объекта – первая), - р. Игонджа км 145+068 а/д Магадан – Балаганное – Талон (длина – 137,50 м, реестровый номер - ДХК0000760, категория объекта – первая), - р. Танон км 14+503 а/д Колчаковский ключ – Клепка (длина – 50,60 м, ДХК0000750, категория объекта – первая), - р. Магаданка км 6+931 а/д Магадан – Балаганное – Талон (длина – 39,75 м, реестровый номер - ДХК0000751, категория объекта – первая), - р. Дукча км 9+187 а/д Солнечный – Ола (длина – 57,87 м, реестровый номер - ДХК0000761, категория объекта – первая), - р. Сухая км 50+469 а/д Магадан – Балаганное – Талон (длина – 57,78 м, реестровый номер - ДХК0000752, категория объекта – первая), - р. Широкая км 60+274 а/д Магадан – Балаганное – Талон (длина – 39,75 м, реестровый номер - ДХК0000755, категория объекта – первая), | Срок выполнения работ: до 01.03.2027 | Срок выполнения работ до 01.10.2027 г. | Срок выполнения работ: до 01.03.2028 | Срок выполнения работ - до 20.10.2028
- р. Ойра км 69+278 а/д Магадан – Балаганное – Талон (длина – 75,85 м, реестровый номер - ДХК0000756, категория объекта – первая),
- р. Речка км 79+699 а/д Магадан – Балаганное – Талон (длина – 75,80 м, реестровый номер - ДХК0000757, категория объекта – первая).
2 | Раздел 2. Пункт управления обеспечения транспортной безопасности ПУОТБ 2 Среднеканский район, п. Сеймчан, для мостов через – - р. Эльген км 102+779 а/д Авенирыч – Сеймчан (длина – 94,00 м, реестровый номер - ДХК0000749, категория объекта – первая)
3 | Раздел 3. Пункт управления обеспечения транспортной безопасности ПУОТБ 3 Омсукчанский район, п. Омсукчан, для мостов через – - р. Буркот км 43+116 а/д Герба – Омсукчан (длина – 46,90 м, реестровый номер - ДХК0000804, категория объекта – первая), - р. Начальный км 18+014 а/д Колыма – Омсукчан – Омолон – Анадырь (длина – 75,70 м, реестровый номер - ДХК0000805, категория объекта – первая)
4 | Раздел 4. Пункт управления обеспечения транспортной безопасности ПУОТБ 4 Тенькинский район, п. Усть-Омчуг, для мостов через – - р. Тюкуль-Юрях км 276+860 км а/д Палатка – Кулу – Нексикан (длина – 41,19 м, реестровый номер - ДХА0041747, категория объекта – первая), - р. Дэгдэкэн км 366+596 а/д Палатка – Кулу – Нексикан (длина – 53,16 м, реестровый номер - ДХА0041748, категория объекта – первая).
5 | Раздел 5. Пункт группы быстрого реагирования в п. Тауйск для мостов через - - р. Речка км 79+699 а/д Магадан – Балаганное – Талон; - р. Ойра км 69+278 а/д Магадан – Балаганное – Талон; - р. Широкая км 60+274 а/д Магадан – Балаганное – Талон; - р. Ольховка км 59+853 а/д Магадан – Балаганное – Талон; - руч. Быстрый км 141+047 а/д Магадан – Балаганное – Талон; - р. Невтанджа км 144+211 а/д Магадан – Балаганное – Талон; - р. Игонджа км 145+068 а/д Магадан – Балаганное – Талон.
1.1409
0.9939