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Договор № ___
 на выполнение работ по реконструкции теплового пункта здания по адресу: г. Киров, ул. Сормовская, д. 1 для нужд УФПС Кировской области
____ _________ 2026 г. 	                                            г. Киров

АО «Почта России» (далее – Заказчик) в лице директора УФПС Кировской области Толстобровой Анны Владимировны, действующего на основании машиночитаемой доверенности № bd58fe99-8f5a-4cf2-a806-80c381ca6086 от 16.06.2025 года, с одной стороны, и ___________________________________ (далее – Подрядчик), в лице ___________________________________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
Термины и определения
1. Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2), Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) – документы, применяемые для приемки выполненных Подрядчиком работ (утверждены постановлением Госкомстата Российской Федерации от 11 ноября 1999 г. № 100).
2. Акт о выявленных недостатках – документ, составляемый в порядке, предусмотренном Договором, в случае обнаружения недостатков в выполненных Работах и содержащий перечень недостатков с указанием даты устранения этих недостатков Подрядчиком (приложение № 7 к Договору). В Акте также делается отметка о фактическом устранении Подрядчиком недостатков или их устранении за счет Подрядчика.
3. Гарантийный срок – срок, исчисляющийся с даты подписания Заказчиком последнего Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), установленный пунктом 1.10 Договора, в течение которого Подрядчик устраняет в соответствии с условиями Договора своими и/или привлеченными силами и за свой счет все выявленные дефекты, связанные с выполнением Работ.
4. Работы – весь объем работ по капитальному ремонту, соответствующий условиям Договора, приложениям к нему, Техническому заданию и положениям (в том числе рекомендуемым) действующих в Российской Федерации нормативных документов и правил, подлежащих выполнению Подрядчиком, включая ремонтно-строительные, монтажные, пусконаладочные работы. Работы могут также означать отдельные части (виды) вышеуказанных работ там, где это требуется по смыслу Договора.
5. Скрытые работы – работы, качество которых влияет на безопасность и долговечность Объекта, скрываемые последующими работами и конструкциями. Качество и точность Скрытых работ невозможно определить после выполнения последующих. Оформляются Актом освидетельствования скрытых работ по образцу, приведенному в Требованиях к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требованиях, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 г. № 1128.
6. Строительный контроль Подрядчика – контроль, осуществляемый Подрядчиком с целью: 
а) проверки качества строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, поставляемых для проведения капитального ремонта; 
б) проверки соблюдения норм и правил складирования и хранения применяемой продукции;
в) проверки соблюдения последовательности и состава технологических операций при осуществлении капитального ремонта;
г) совместного с заказчиком освидетельствования работ, скрываемых последующими работами;
д) приемки законченных видов работ.
7. Строительный контроль Заказчика – контроль, осуществляемый Заказчиком, либо привлекаемым Заказчиком на основании отдельного договора физическим или юридическим лицом, с целью:
а) проверки выполнения Подрядчиком контрольных мероприятий по соблюдению правил складирования и хранения применяемой продукции и достоверности документирования его результатов;
б) проверки полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению капитального ремонта и достоверности документирования его результатов;
в) совместного с Подрядчиком освидетельствования Скрытых работ;
г) проверки совместно с Подрядчиком соответствия завершенного капитального ремонта требованиям Проектно-сметной и подготовленной на ее основе Рабочей документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, требованиям технических регламентов
д) проведения иных мероприятий строительного контроля, предусмотренных законодательством Российской Федерации и (или) заключенным договором.
8. Качество Работ – соответствие выполняемых работ требованиям, предъявляемым Договором и положениями (в том числе рекомендуемыми) действующих в Российской Федерации нормативных документов и правил, к уровню качества работ.
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. Коэффициент снижения – коэффициент, который определен по результатам закупки путем деления Цены Договора на начальную (максимальную) цену и равен _______ (______________)[footnoteRef:1]. [1:  Указать значение коэффициента цифрой и прописью при заполнении Договора с подрядчиком, выбранным по итогам процедуры закупки.] 

10. Недостатки – допущенные отступления от требований, предусмотренных в Договоре, Техническом задании, а также от строительных норм и правил, действующих в Российской Федерации.
11. [bookmark: _Hlk237431329]НМЦ, начальная (максимальная) цена – определенная Заказчиком для целей процедуры закупки до заключения Договора начальная (максимальная) цена Договора размере 3 124 583 (три миллиона сто двадцать четыре тысячи пятьсот восемьдесят три) руб. 68 коп., в том числе НДС 22% 563 449 (пятьсот шестьдесят три тысячи четыреста сорок девять) руб. 52 коп.
12. Объект – тепловой пункт в здании по адресу: г. Киров, ул. Сормовская, д. 1, в отношении которого выполняются Работы по Договору.
13. Техническое задание – документация с указанием характера вида и объема работ, подлежащих выполнению на Объекте (приложение № 1 к Договору).
14. Последний Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) – Акт о приемке выполненных работ и Справка о стоимости выполненных работ и затрат, направляемые вместе с уведомлением о выполнении Работ по Договору и готовности Работ к сдаче.
Термины, употребляемые в единственном числе, могут также употребляться и во множественном числе, где это требуется по смыслу текста Договора.
1. Индивидуальные условия Договора
	1.1. [bookmark: _Ref9857505]
	Выполняемые работы (далее – Работы)
	Выполнение работ по реконструкции теплового пункта здания по адресу: г. Киров, ул. Сормовская, д. 1 для нужд УФПС Кировской области.
Перечень и объем Работ, требования к Работам и результатам Работ, сроки и порядок выполнения Работ указаны в Договоре и Техническом задании (приложение № 1 к Договору) (далее – Техническое задание), в Сметной документации (приложение № 2 к Договору). 

	1.2. [bookmark: _Ref529810054]
	Цена Договора
	Необходимо выбрать один из вариантов:
Вариант 1 (в случае если Подрядчик является плательщиком НДС) – Общая Цена Договора составляет [указать цену Договора], в том числе НДС в размере, определенном Налоговым кодексом Российской Федерации.
Вариант 2 (в случае, если Подрядчик не является плательщиком НДС) – Общая Цена Договора составляет [указать общую цену договора], НДС не облагается на основании [указать ссылку на соответствующую норму] Налогового Кодекса Российской Федерации.
В случае, если при исполнении Договора Подрядчик становится плательщиком НДС, то указанная цена Договора содержит НДС в размере, определенном главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации. Стороны договорились, что в указанном случае сумма НДС не увеличивает общую цену Договора.
Во избежание сомнений цена Договора включает в себя все возможные расходы, затраты и издержки Подрядчика, в том числе, но не исключительно [перечислить затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением Договора][footnoteRef:2]. [2:  Включается в Договор, если требуется конкретизация затрат, издержек и иных расходов Подрядчика, связанных с исполнением Договора.] 


	1.3. [bookmark: _Ref10470840]
	Акты, требования которых Подрядчик обязан соблюдать при выполнении Работ
	Подрядчик при выполнении Работ обязан следовать всем требованиям действующего законодательства Российской Федерации (включая законодательство субъектов Российской Федерации), в том числе (но не ограничиваясь):
приказ ФГУП «Почта России» № 22-лна от 20.03.2018 г., 
приказ ФГУП «Почта России» № 268-п от 08.08.2013 г.,
приказ АО «Почта России» № 1-п от 15.01.2024 г., приказ АО «Почта России» № 224-п от 11.06.2020 г., а также нормативно-правовыми актами, приведенными в Техническом задании (приложение № 1 к Договору).

	1.4. [bookmark: _Ref529809964]
	Место выполнения Работ
	г. Киров, ул. Сормовская, д. 1.


	1.5. [bookmark: _Ref529810771]
	Срок выполнения Работ 
	Начало выполнения Работ: в течение 1 (одного) календарного дня с даты подписания Договора.
Окончание выполнения Работ: в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания Договора

	1.6. [bookmark: _Ref529810795]
	Уведомление о 
выполнении
Работ
	Подрядчик обязан в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты окончания всех Работ направить Заказчику уведомление о выполнении Работ и готовности Работ к сдаче. Неисполнение данного требования лишает Подрядчика возможности ссылаться на неисполнение либо ненадлежащее исполнение Заказчиком условий Договора, в том числе в части приемки или оплаты выполненных работ.

	1.7. [bookmark: _Ref529810810]
	Срок направления Подрядчиком акта о приемке выполненных работ (форма             № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
	Подрядчик не позднее 3 (трех)  рабочих дней после окончания выполнения Работ обязан направить Заказчику Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), а также по окончании выполнения всех Работ на Объекте - Последний Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3)  соответственно к Договору.

	1.8. [bookmark: _Ref529810818]
	Отчетные документы, предоставляемые Подрядчиком
	Определены в пункте 6.5 Технического задания 


	1.9. [bookmark: _Ref529810824]
	Срок осуществления Заказчиком приемки выполненных Работ и их результата
	Приемка выполненных Работ и их результата осуществляется Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения документов, указанных в пункте 7.3.  Договора.

	1.10. [bookmark: _Ref529811359]
	Гарантийный срок
	Гарантийный срок составляет 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания Подрядчиком и Заказчиком Последнего Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Выявленные недостатки устраняются Подрядчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного требования от Заказчика об устранении недостатков в выполненных Работах и их результате.

	1.11. [bookmark: _Ref529810639]
	Срок направления Подрядчиком счета на оплату Работ
	Подрядчик направляет Заказчику счет на оплату Работ в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами Актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) (Последнего Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3)).

	1.12. [bookmark: _Ref529810644]
	Срок оплаты Работ Заказчиком
	Оплата производится в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком соответствующего акта, предусмотренного п. 1.7 Договора 


	1.13. [bookmark: _Ref529810990]
	Срок для ответа Заказчиком на предупреждение Подрядчика
	Заказчик обязан ответить на предупреждение Подрядчика об обстоятельствах, указанных в подпункте 8.1.34 Договора, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения Заказчиком предупреждения Подрядчика. 

	1.14. [bookmark: _Ref529811392]
	Ответственность Подрядчика
	№ п/п
	Нарушение
	Ответственность

	1.15. 
	
	1.15.1. 
	Нарушение Подрядчиком сроков исполнения обязательств, в том числе гарантийных обязательств
	Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в виде пени, которая начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения Подрядчиком обязательства. Размер пени составляет 0,1% от стоимости обязательств, исполнение которых просрочено, за каждый день просрочки.

	1. 
	
	1.15.2. 
	Нарушение Подрядчиком сроков устранения недостатков, указанных Заказчиком в Акте о выявленных недостатках
	Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в виде пени, которая начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения срока устранения недостатков, указанных Заказчиком в Акте о выявленных недостатках. Размер пени составляет 0,05% от стоимости обязательств, исполнение которых нарушено, за каждый день просрочки. Общий размер пени не может превышать 5% от цены Договора, указанной в пункте 1.2 Договора.

	2. 
	
	1.15.3. 
	Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных 8.1.36, 8.1.37 Договора
	Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в виде штрафа, который начисляется за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных пунктами 8.1.36, 8.1.37 Договора. Размер штрафа составляет 2%.

	3. 
	
	1.15.4. 
	Неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком Договора, повлекшее за собой расторжение Договора по инициативе Заказчика
	Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в виде штрафа в размере 
10% от цены Договора, указанной в п. 1.2

	1.16. [bookmark: _Ref529811403]
	Ответственность Заказчика
	Нарушение Заказчиком сроков оплаты надлежащим образом выполненных и принятых Заказчиком Работ
	Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки в виде пени в размере 0,05% от стоимости обязательств по оплате, исполнение которых просрочено, за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения Заказчиком обязательства по оплате. Общий размер неустойки не может превышать 3% от стоимости обязательств по оплате, исполнение которых просрочено.

	1.17. [bookmark: _Ref529811441]
	Обеспечение исполнения Договора
	Необходимо выбрать один из вариантов:
Вариант 1 (в случае, если документацией о закупке предусмотрено предоставление обеспечения исполнения Договора) – Поставщик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения своих обязательств по Договору (кроме гарантийных обязательств), в размере 5 % от начальной (максимальной) цены договора, что составляет 156 229,18 руб. (Сто пятьдесят шесть тысяч двести двадцать девять руб. 18 копеек), НДС не облагается. Срок действия обеспечения исполнения Договора должен превышать максимальный срок исполнения обязательств Поставщика по Договору на 90 (девяносто) дней.
Подвариант 1.1 (в случае, если Поставщиком в качестве способа обеспечения исполнения Договора предоставлена банковская гарантия) – Способом обеспечения исполнения обязательств Поставщика является безотзывная банковская гарантия (далее в настоящем пункте – банковская гарантия). Банковская гарантия, предоставляемая Поставщиком, должна соответствовать требованиям документации о закупке, по результатам проведения которой заключен Договор. Поставщик обязан при заключении Договора предоставить Заказчику сканированную копию банковской гарантии и направить Заказчику оригинал банковской гарантии. В случае неполучения Заказчиком оригинала банковской гарантии в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента заключения Договора Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания указанного срока обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора.
Заказчик осуществляет обращение взыскания по банковской гарантии в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору. Возврат оригинала банковской гарантии Заказчик осуществляет после истечения срока ее действия или после расторжения Договора по соглашению Сторон при наличии письменного требования Поставщика, если иное не предусмотрено Договором, соглашениями или иными обязательными для исполнения Сторонами документами.
Подвариант 1.2 (в случае, если Поставщиком в качестве способа обеспечения исполнения Договора внесены денежные средства) – Способом обеспечения исполнения обязательств Поставщика является внесение денежных средств на счет Заказчика. Поставщик перечисляет денежные средства на счет Заказчика, указанный в разделе 16 Договора. Датой перечисления денежных средств является дата их зачисления на счет Заказчика, указанный в разделе 16 Договора. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке удержать из указанных денежных средств неустойку в виде штрафа, пени, убытки или иные платежи, подлежащие уплате Заказчику в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком обязательств по Договору. В случае надлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору Заказчик возвращает денежные средства Поставщику после истечения срока действия обеспечения исполнения Договора по предъявлению письменного требования Поставщика о возврате денежных средств, с указанием в таком требовании порядка возврата денежных средств.

	1.18. [bookmark: _Ref529811546]
	Обеспечение исполнения гарантийных обязательств Подрядчика
	Обеспечение исполнения гарантийных обязательств по Договору Подрядчиком не предоставляется.

	1.19. [bookmark: _Ref529811561]
	Подсудность
	При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Тверской области в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

	1.20. [bookmark: _Ref10471165]
	Срок действия Договора
	Договор вступает в силу с даты его подписания и действует по 30.11.2026 г.


2. [bookmark: _Ref529810957]Предмет Договора
2.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить Работы в соответствии с Техническим заданием (приложение № 1 к Договору), Сметной документацией (приложение № 2 к Договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить надлежащим образом выполненные Работы и результат Работ в размере, сроки и порядке в соответствии Договором.
2.2. Работы выполняются иждивением Подрядчика – из его материалов, его силами и средствами. Все необходимые для выполнения Работ материалы и оборудование предоставляются Подрядчиком и входят в стоимость Работ.
2.3. Все материалы и оборудование, используемые Подрядчиком для выполнения Работ по настоящему Договору, должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.
2.4. Подрядчик гарантирует, что обладает всеми необходимыми в соответствии с законодательством Российской Федерации лицензиями, разрешениями для выполнения Работ, работники Подрядчика обладают необходимыми в соответствии с законодательством Российской Федерации разрешительными документами на выполнение Работ, а также навыками, опытом и квалификацией для качественного выполнения Работ.
2.5. Подрядчик подтверждает, что:
2.5.1. Именно Подрядчик несет полную ответственность за выполнение Работ по Договору в соответствии с действующим в Российской Федерации нормативными актами. 
2.5.2. Подрядчик тщательно изучил и проверил все приложения к настоящему Договору, включая Техническое задание, полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением Работ, и принимает на себя все расходы, риск и трудности выполнения Работ.
2.5.3. Подрядчик изучил все материалы Договора и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество Работ.
3. Срок выполнения Работ
3.1. Работы, указанные в пункте 1.1 Договора, выполняются в сроки, указанные в пункте 1.5 Договора.  
3.2. Датой окончания Работ по Договору считается дата приемки выполненных Работ по Последнему Акту о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).
3.3. В случае нарушения Подрядчиком сроков производства Работ, Подрядчик несет ответственность, предусмотренную разделом 10 настоящего Договора.
4. [bookmark: _Ref529815928]Цена Договора и порядок расчетов
4.1. Цена Договора является твердой, указана в пункте 1.2 Договора, и не подлежит изменению в одностороннем порядке или по соглашению Сторон, кроме случаев изменения Договора предусмотренных пунктом 14.4 Договора.
Во избежание сомнений, Стороны согласовали, что экономия, полученная Подрядчиком при исполнении договора, остается в распоряжении Заказчика.
[Заказчик в качестве налогового агента удерживает налог на доходы физических лиц от суммы, подлежащей оплате от стоимости Работ по настоящему Договору, и перечисляет его в бюджет по месту учета налогового агента в налоговом органе][footnoteRef:3].  [3:  Применяется, если Договор заключается с физическим лицом (за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица).] 

[При осуществлении оплаты Заказчик исчисляет и удерживает НДС в размере, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, действующим на дату совершения платежа и перечисляет его в бюджет как налоговый агент.][footnoteRef:4] [4:  Применяется, если Договор заключен с иностранным лицом и в случаях, установленных статьей 148 Налогового кодекса Российской Федерации. Не применяется при заключении договора через постоянное представительство иностранного лица в Российской Федерации.] 

4.2. [bookmark: _Ref10638411][bookmark: _Ref529809824]Цена Договора включает:
- вознаграждение Подрядчика за выполнение Работ;
- оплату Подрядчиком налогов, сборов и других платежей, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- затраты Подрядчика на производство ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ с учетом стоимости материалов, конструкций, изделий, систем и оборудования и привлечения оборудования и третьих лиц (в случае необходимости);
- затраты по страхованию строительно-монтажных рисков;
- затраты, подтверждаемые Подрядчиком на проведение непредвиденных работ, предусмотренных разделом 5 Договора;
- затраты (транспортные расходы), связанные с мобилизацией строительной техники и персонала Подрядчика, доставкой материалов, изделий, конструкций и оборудования, необходимых для производства работ, и их демобилизацией после окончания работ, или в случае прекращения действия настоящего Договора;
- затраты на осуществление Строительного контроля Подрядчика;
- затраты связанные с организацией хранения оборудования и материалов на Объекте, а также на охрану Объекта на период проведения Работ;
- затраты на вывоз мусора и утилизацию отходов, на регулярную уборку Объекта, удаление строительного мусора, транспортные расходы, содержание и уборку строительной площадки;
- затраты, напрямую не упомянутые, но необходимые для завершения Работ по настоящему Договору;
- затраты на проведение технического инструктажа персонала Заказчика.
4.3. Подрядчик направляет Заказчику счет на оплату в срок, указанный в пункте 1.11 Договора. Оплата Работ производится Заказчиком в срок, указанный в пункте 1.12 Договора. 
4.4. [bookmark: _Ref529811877]Оплата по Договору осуществляется с расчетного счета Заказчика по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре. Подрядчик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты изменения реквизитов расчетного счета в порядке, предусмотренном пунктом 19.3 Договора, письменно уведомить об этом Заказчика, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае, все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Подрядчика, несет Подрядчик. 
4.5. Обязательства Заказчика по оплате Работ считаются выполненными с даты списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
4.6. Подрядчик, являющийся плательщиком НДС, обязан предоставлять Заказчику счета-фактуры в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 
При неисполнении Подрядчиком указанной в настоящем пункте обязанности в установленный срок Заказчик вправе взыскать с Подрядчика денежные средства в размере соответствующих сумм НДС. Кроме того, в случае предъявления претензии налоговым органом в отношении соответствующих сумм НДС, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика пени и штрафы, приходящиеся на данные суммы НДС, в случае их начисления по решению налогового органа.
4.7. [bookmark: _Ref9606800]Подрядчик осуществляет возмещение затрат за потребление всех видов (электроэнергия, горячее и (или) холодное водоснабжение, водоотведение и т.д.) в соответствии с расчетом за каждый месяц в период Работ, произведенным Заказчиком и являющимся приложением к Акту о возмещении затрат (приложение № 3 к Договору). Определение стоимости потребленных топливно-энергетических ресурсов осуществляется на основании показаний счетчиков, а при невозможности установления счетчиков Подрядчиком – на основании расчета потребления. 
4.8. Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней подписывает Акт о возмещении затрат с расчетом и направляет один экземпляр Заказчику либо направляет Заказчику мотивированный отказ от подписания. В случае ненаправления Подрядчиком Заказчику в указанный срок подписанного Акта о возмещении затрат с расчетом или мотивированного отказа от подписания Акт о возмещении затрат и расчет будут считаться подписанными Сторонами.
4.9. В случае отказа Подрядчика от подписания Акта о возмещении затрат с расчетом Стороны решают вопрос путем переговоров или в судебном порядке в соответствии с разделом 14 Договора.
4.10. Оплата стоимости затрат за потребление всех видов топливно-энергетических ресурсов (электроэнергия, вода и др.) в соответствии 
с Актом о возмещении затрат и расчетом, подписанными Сторонами, осуществляется Подрядчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выставления счета Заказчиком платежными поручениями на расчетный счет Заказчика, указанный в разделе 21  Договора, с обязательным указанием номера Договора в назначении платежа. 
4.11. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, Заказчик производит оплату по настоящему Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени), а также стоимости невозмещенных затрат Подрядчика за потреблённые виды топливно-энергетических ресурсов согласно пункту 4.8 Договора.
4.12. Отсрочка оплаты Работ не является предоставлением Заказчику коммерческого кредита, предусмотренного статьей 823 Гражданского кодекса Российской Федерации. На сумму денежного обязательства Заказчика по оплате Работ законные проценты, предусмотренные статьей 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, не начисляются.
5. [bookmark: _Ref9607104]Непредвиденные работы и затраты
5.1. Настоящим Договором для Подрядчика предусмотрена возможность компенсации непредвиденных работ и затрат, включенных в Сметную документацию (приложение № 2 к Договору), в размере 2 % от Цены Договора, которые возникли не из-за ненадлежащего выполнения обязательств Подрядчика, а вызваны уточнением Технического задания в ходе производства Работ.
5.2. Лимит на непредвиденные работы и затраты возмещается Подрядчику при условии утверждения Заказчиком локальной сметы на выполнение непредвиденных работ.
5.2.1. [bookmark: _Ref9851865]Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней рассматривает представленную Подрядчиком локальную смету на выполнение непредвиденных работ и затем:
а) либо подписывает локальную смету;
б) либо возвращает представленную локальную смету Подрядчику для внесения изменений по замечаниям Заказчика, при этом Подрядчик устраняет замечания в течение 5 (пяти) рабочих дней, после чего представляет Заказчику исправленную смету для утверждения Заказчиком;
в) либо направляет отказ от подписания локальной сметы.
5.2.2. К непредвиденным работам Подрядчик приступает только после утверждения Заказчиком локальной сметы на выполнение непредвиденных Работ, а в случае, если непредвиденные Работы не входят в Цену Договора, после подписания Дополнительного соглашения к Договору в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «Почта России».
5.2.3. [bookmark: _Ref9851888]Приемка выполненных Подрядчиком непредвиденных работ производится в порядке, предусмотренном для приемки основных Работ по настоящему Договору.
6. Производство Скрытых работ
6.1. Никакие подлежащие закрытию Работы не должны закрываться без разрешения Заказчика и оформления Акта освидетельствования Скрытых работ, который составляется в двух экземплярах и подписывается представителями Сторон. Если представитель Заказчика не был информирован о производстве Скрытых работ, то Подрядчик за свой счет обязан открыть любую часть Скрытых работ согласно указаниям Заказчика, а затем восстановить ее.
6.2. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Работы, то Подрядчик обязан своими силами и за свой счет в согласованные Сторонами сроки переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. В случае если Подрядчик в согласованные Сторонами сроки не устранит некачественно выполненные Работы, то Заказчику предоставляется право самостоятельно или с привлечением третьих лиц переделать некачественно выполненные Работы.
Все расходы, связанные с переделкой некачественных Работ, несет Подрядчик. Заказчик вправе удержать сумму этих расходов из любых причитающихся Подрядчику средств с отражением данного факта в платежных документах и актах.
7. [bookmark: _Ref10456322]Порядок сдачи-приемки выполненных Работ 
7.1. Стороны производят оформление первичных документов по Акту о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), которыми фиксируют объем выполненных Подрядчиком Работ.
7.2. Акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2) составляются на основании Сметной документации, при этом к итоговым суммам применяется Коэффициент снижения. 
7.3. [bookmark: _Ref9851356]Предусмотренные Сметной документацией повышающие коэффициенты (коэффициент, учитывающий влияния условий производства работ, предусмотренных проектами, а также коэффициент удорожания работ в зимнее время, заготовительно-складские расходы и прочие расходы, увеличивающие стоимость работ) включаются в Акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2) при условии фактического подтверждения действия указанных факторов в процессе выполнения Работ. Работы по настоящему Договору считаются выполненными окончательно и в полном объеме только после подписания Сторонами Последнего Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и Справки  (расшифровки) выполненных работ с разбивкой по категориям по форме АНФ 02/17 (приложение № 5 к Договору).
7.4. С момента подписания Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) Работы и их результат считаются принятыми Заказчиком. Факт подписания Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), а также отсутствие указания в них на выявленные недостатки не лишает Заказчика права впоследствии предъявить требование об устранении недостатков, если такие недостатки будут выявлены, независимо от того, являются ли недостатки явными или скрытыми.
7.5. Подрядчик обязуется в сроки, указанные в пункте 1.6 Договора, направить Заказчику заказным письмом или передать под роспись уведомление о выполнении Работ и готовности Работ к сдаче с приложением подписанных Подрядчиком документов согласно пункту 8.1.8 Договора.
7.6. [bookmark: _Ref9852659]Заказчик в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня получения уведомления о выполнении всех Работ и готовности Объекта к сдаче, с приложением документов согласно пункту 8.1.8 Договора, осуществляет с участием Подрядчика осмотр и приемку результата выполненных Работ.
7.7. Заказчиком в целях приемки Работ в рамках настоящего Договора в течение 10 (десяти) календарных дней с момента его заключения формируется приемочная комиссия. Состав и порядок работы приемочной комиссии определяется в соответствии с внутренними документами Заказчика.
7.8. Заказчик обязан уведомить Подрядчика о дате приемки. В случае неприбытия уполномоченного представителя Подрядчика для участия в приемке в срок, указанный в уведомлении, Заказчик осуществляет приемку без участия Подрядчика.
7.9. Приемка Заказчиком Работ осуществляется в соответствии с условиями настоящего Договора по окончанию выполнения всего объема Работ, с представлением Заказчику отчетной документации в соответствии с пунктами 8.1.6, 8.1.8 Договора.
7.10. Для проверки выполненных Работ и их результата в части их соответствия условиям Договора Заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза выполненных Работ и их результата может проводиться Заказчиком своими силами, или к её проведению могут привлекаться независимые эксперты (экспертные организации).
7.11. При принятии решений, указанных в пункте 7.13 Договора, приемочной комиссией учитываются заключения экспертов в случае их привлечения для проверки соответствия качества выполненных Работ требованиям, установленным настоящим Договором.
7.12. При приемке выполненных Работ и их результата Заказчик проводит проверку соответствия выполненных Работ и их результата требованиям, установленным настоящим Договором, Техническим заданием, Сметной документацией, иными приложениями к настоящему Договору, а также действующим законодательством, иных нормативных правовых актов, обязательным правилам и требованиям, действующим на территории РФ.
7.13. [bookmark: _Ref10466669]По результатам приемки выполненных Работ и их результата Заказчик принимает одно из следующих решений:
(i) Работы выполнены надлежащим образом в соответствии с условиями Договора, Заказчик не имеет замечаний к результатам выполненных Работ. В этом случае выполненные Работы и их результат подлежат приемке;
(ii) Работы выполнены с нарушением условий Договора, Заказчиком выявлены недостатки в выполненных Работах или их результатах. В таком случае Заказчик составляет Акт о выявленных недостатках по форме приложения № 7 к Договору (далее – Акт о выявленных недостатках) и выбирает один из следующих вариантов по своему усмотрению:
a. в Акте о выявленных недостатках устанавливает Подрядчику срок для устранения выявленных недостатков; в случае устранения Подрядчиком недостатков в срок Работы и их результат подлежат приемке; либо
b. направляет Подрядчику требование о соразмерном уменьшении цены Договора; либо
c. направляет Подрядчику требование о возмещении расходов Заказчика на устранение недостатков с приложением документов, подтверждающих такие расходы;
(iii) Работы и их результат соответствуют условиям Договора, но выполнены с нарушением сроков, установленных Договором. В этом случае выполненные Работы и их результат подлежат приемке с возможностью взыскания Заказчиком с Подрядчика неустойки, предусмотренной Договором, убытков; 
(iv) Работы не выполнены Подрядчиком или выполнены с существенным нарушением условий Договора, которое влечет для Заказчика такой ущерб, что он в значительной степени лишается того, на что вправе был рассчитывать при заключении Договора. В указанном случае Работы и их результат не подлежат приемке Заказчиком. Заказчик направляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3);
(v) Подрядчик не предоставил вместе с результатом Работ полный комплект надлежащим образом оформленных документов, указанных в пункте 1.8 Договора. До момента предоставления указанных документов в полном объеме Работы считаются невыполненными. Заказчик устанавливает Подрядчику срок для устранения допущенных нарушений, составляет Акт о выявленных недостатках и направляет его Подрядчику, а также вправе взыскать с Подрядчика неустойку, предусмотренную Договором, убытки.
7.14. После устранения Подрядчиком недостатков приемка выполненных Работ и их результата осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим разделом Договора.
7.15. Решение Заказчика по результатам приемки отражается в Акте о приемке выполненных работ (форма № КС-2), который подписывается Заказчиком и Подрядчиком не позднее 10 (десяти) дней со дня окончания приемки. Акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат 
(форма № КС-3) подписываются в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. 
7.16. В случае досрочного выполнения Работ по настоящему Договору Заказчик вправе принять выполненные Работы и провести расчет в соответствии с разделом 4 настоящего Договора.
7.17. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования, случайной гибели или повреждения (порчи) результатов выполненных Работ, а также обязанности по обеспечению сохранности и целостности материалов и оборудования переходят от Подрядчика к Заказчику с момента подписания Сторонами Последнего Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) без замечаний.
7.18. В случае досрочного прекращения/расторжения Договора Стороны обязаны осуществить приемку части выполненных Работ в соответствии с условиями раздела 7 Договора и зафиксировать исполнение обязательств по Договору путем подписания Акта о закрытии Договора (приложение № 8 к Договору).  
8. Права и обязанности Сторон
8.1. Подрядчик обязан:
8.1.1. Выполнить Работы в соответствии с настоящим Договором, Техническим заданием и Проектно-сметой документацией, иными приложениями к Договору, а также действующим законодательством, нормативно- правовым актам и иными правилами, и требованиями, действующими на территории Российской Федерации.
8.1.2. В течение 5 (пяти) календарных дней с даты заключения настоящего Договора назначить уполномоченных лиц для решения оперативных вопросов с Заказчиком, о чем письменно уведомить Заказчика.
8.1.3. [bookmark: _Ref9859116]Принять Объект по Акту приема-передачи строительной площадки, составленному по форме приложения № 4 к Договору, в порядке, установленном Техническим заданием, в течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания настоящего Договора.
8.1.4.  Обязанность принять Объект по Акту приема-передачи строительной площадки возлагается на Подрядчика ровно в той мере, в какой на Заказчика возлагается обязанность передать Объект. Если по каким-либо причинам Объект не был передан в соответствии со сроком, указанным в пункте 8.1.3 Договора, Подрядчик обязан на следующий день после окончания срока, указанного в пункте 8.1.3 Договора, направить Заказчику требование о передаче Объекта. Требование о передаче Объекта направляется Подрядчиком телеграммой, факсом или электронной почтой, с последующим направлением заказным письмом с уведомлением о вручении. Подрядчик, не направивший указанное требование на следующий день после окончания срока, указанного в пункте 8.1.3 Договора, лишается права ссылаться на нарушение Заказчиком прав Подрядчика по настоящему Договору, в том числе на непередачу Объекта по вине Заказчика.
8.1.5. [bookmark: _Ref10466926]Принять от Заказчика по акту приемки-передачи, составленному в произвольной форме Рабочую документацию, иную исходную документацию, необходимую для выполнения Работ по настоящему Договору. Эти документы передаются Подрядчику одновременно с передачей Объекта по Акту приема-передачи строительной площадки.
8.1.6. [bookmark: _Ref10466946][bookmark: _Ref9867454]По окончании Работ в сроки, указанные в пункте 1.7 Договора, направить Заказчику заказным письмом или передать под роспись Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) с приложением Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), а также Справки (расшифровки) выполненных работ с разбивкой по категориям по форме АНФ 02/17 (приложение № 5 к Договору)[footnoteRef:5]. [5:  Справки (расшифровки) выполненных работ с разбивкой по категориям по форме АНФ 02/17 применяются при необходимости.] 

8.1.7. Осуществлять Строительный контроль Подрядчика за Работами в соответствии с условиями, установленными настоящим Договором.
8.1.8. [bookmark: _Ref9867468]По окончании выполнения всех Работ на Объекте в сроки, указанные в пункте 1.6 Договора, направить Заказчику заказным письмом или передать под роспись уведомление о выполнении Работ и готовности Работ к сдаче с приложением подписанного Подрядчиком Последнего Акта о приемке выполненных работ 
(форма № КС-2) с приложением Справки о стоимости выполненных работ и затрат 
(форма № КС-3) а также Справки (расшифровки) выполненных работ с разбивкой по категориям по форме АНФ 02/17 (приложение № 5 к Договору).
8.1.9. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки Работ Подрядчик не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты получения отказа обязан явиться к Заказчику для составления двустороннего акта с перечнем доработок и сроков их выполнения. В случае неявки Подрядчика в указанный срок для составления акта Заказчик вправе составить указанный акт в одностороннем порядке.
8.1.10. Выполнить все Работы, указанные в пункте 1.1 Договора и приложениях к Договору, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, и сдать выполненные Работы Заказчику.
8.1.11. Обеспечить производство Работ квалифицированным персоналом, имеющим опыт работ по соответствующей специальности.
8.1.12. Обеспечить надлежащее качество выполнения всех Работ.
8.1.13. Доставить на Объект необходимые материалы, оборудование, инструмент и ресурсы для выполнения Работ и осуществить их складирование и хранение. 
8.1.14. Предъявить к освидетельствованию все Скрытые работы и приступить к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком Скрытых работ, составления и подписания Актов освидетельствования скрытых работ согласно РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения», утвержденному приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.12.2006 № 1128. Если закрытие Работ выполнено без приемки Заказчиком, Подрядчик обязан за свой счет вскрыть и предъявить Заказчику любую указанную Заказчиком часть либо весь объем Скрытых работ, с последующим восстановлением вскрытых объемов работ за счет Подрядчика. Известить Заказчика о времени освидетельствования Скрытых работ не менее чем за 48 (сорок восемь) часов. 
8.1.15. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды.
8.1.16. Обеспечить содержание, уборку строительной площадки и в течение
5 (пяти) дней с момента подписания Последнего Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), освободить Объект. По истечении указанного срока, в отношении материалов и оборудования оставленных на Объекте Заказчик вправе распорядится оставленным имуществом по своему усмотрению. 
8.1.17. Обеспечить безопасность выполнения Работ для третьих лиц и окружающей среды, а также выполнить требования безопасности и обеспечить охрану (безопасность) труда лиц на Объекте.
8.1.18. Обеспечить Заказчику возможность осуществлять контроль и надзор за ходом выполнения Работ.
8.1.19. Вести журнал работ по форме КС-6, в котором отражается весь ход производства строительно-монтажных работ. Подрядчик обязан в течение 3 (трех) календарных дней принять меры к устранению недостатков, указанных  Заказчиком, а также вести журнал по технике безопасности, оформлять акты на скрытые работы и соблюдать требования   руководящего документа РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства», утвержденного приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12 января 2007 г. № 7, и руководящего документа РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения», утвержденного приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 г. № 1128.
8.1.20. Перед началом выполнения Работ предоставить Заказчику в электронном виде фотографии Объекта в количестве 3-5 штук на электронный адрес Liubov.Gerasimova@russianpost.ru.
8.1.21. Один раз в 5 (пять) календарных дней предоставлять Заказчику в электронном виде фотоотчет о выполненных Работах в количестве 3-5 фотографий на электронный адрес Liubov.Gerasimova@russianpost.ru, а также текстовый отчет в формате Word. После окончания выполнения Работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику в электронном виде фотографии Объекта в количестве 3-5 штук на электронный адрес Liubov.Gerasimova@russianpost.ru. При производстве Работ на Объекте Заказчика Подрядчик обязуется выполнять требования, изложенные во внутренних документах 
АО «Почта России», утвержденных приказами от приказ ФГУП «Почта России» № 22-лна от 20.03.2018 г. приказ ФГУП «Почта России» № 268-п от 08.08.2013 г., приказ АО «Почта России» № 1-п от 15.01.2024 г. приказ АО «Почта России» № 224-п от 11.06.2020 г. 
8.1.22. Нести обязанность по страхованию рисков случайной гибели или случайного повреждения Объекта, материалов, инструмента, оборудования и иного имущества, используемых при Работах, рисков гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам при выполнении Работ. 
8.1.23. Предоставить по письменному запросу Заказчика информацию о составе владельцев Подрядчика, включая конечных бенефициаров, и (или) информацию о составе исполнительных органов Подрядчика не позднее, чем через 5 календарных дней после получения запроса Заказчика, включая информацию об их изменениях с приложением подтверждающих документов. 
8.1.24. В случае наличия материалов, пригодных для вторичного использования, передать их Заказчику по акту, составленному по типовой межотраслевой форме № М-35, утвержденной постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 № 71а, для последующей их сдачи специализированным организациям.
8.1.25. Не допускать отступлений от Проектно-сметной документации, иной исходной документации. В случае замены материалов и оборудования, предусмотренных Проектно-сметной документацией, на иные материалы и оборудование, до выполнения соответствующих Работ согласовать такие изменения проектных решений с Заказчиком.  
8.1.26. Отражать по сделкам в рамках исполнения настоящего Договора корректные данные в книге продаж и представлять налоговые декларации по НДС за соответствующие периоды.
8.1.27. Предоставить информацию о смене режима налогообложения или освобождения от обязанностей налогоплательщика НДС.
8.1.28. В соответствии с требованием Заказчика обеспечить за свой счет своевременное устранение выявленных недостатков в выполненных Работах и их результате при приемке Работ и в течение гарантийного срока или возместить расходы Заказчика на устранение указанных недостатков в выполненных Работах и их результате в порядке и на условиях, предусмотренных Договором. 
8.1.29. [bookmark: _Ref10036836]Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить исполнение настоящего Договора при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения Работ, иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых Работ, или невозможностью выполнения Подрядчиком взятых на себя обязательств по настоящему Договору либо создают невозможность выполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору в установленный срок, приложив документы, подтверждающие риск возникновения неблагоприятных последствий, для выполнения соответствующего вида работ Подрядчик, не предупредивший Заказчика об указанных в настоящем подпункте обстоятельствах, либо продолживший выполнение Работ, не дожидаясь истечения срока, установленного в пункте 1.13 Договора, или несмотря на указание Заказчика о прекращении выполнения Работ, не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.
8.1.30. [bookmark: _Ref529810034]Выставлять счета на оплату Работ в сроки, предусмотренные пунктом 1.11 Договора.
8.1.31. Не передавать оригиналы или копии документов, полученные от Заказчика, третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика. Для целей Договора под третьими лицами понимаются любые физические или юридические лица, за исключением Заказчика и работников Заказчика, Подрядчика и работников Подрядчика.
8.1.32. Обеспечить сохранность конфиденциальной информации Заказчика, полученной в ходе выполнения Работ, и не разглашать данную информацию без письменного согласия Заказчика независимо от продолжения или прекращения правоотношений с Заказчиком без ограничения сроков действия данной обязанности;
8.1.33. Обеспечить выполнение Работ квалифицированным персоналом, имеющим опыт работ по соответствующей специальности, а также соответствующего требованиям, установленным действующим законодательством.
8.1.34. Предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету настоящего Договора, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.
8.1.35. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания Договора назначить представителя, ответственного за взаимодействие с Заказчиком в рамках Договора, и сообщить его контактные данные на авторизированный адрес электронной почты Заказчика.
8.1.36. Обеспечить явку своего представителя при приемке выполненных Работ и их результатов. Подрядчик, не направивший своего представителя, лишается возможности ссылаться на нарушение Заказчиком правил приемки выполненных Работ и их результатов.
8.1.37. Незамедлительно предоставлять Заказчику информацию о смене режима налогообложения или освобождения от обязанностей налогоплательщика НДС. Убытки, которые Заказчик понесет из-за отсутствия или несвоевременного предоставления информации о смене режима налогообложения, Подрядчик обязан компенсировать в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика.
8.1.38. При выполнении Работ Подрядчик обязан:
8.1.38.1.  в течение 2 (двух) рабочих дней с даты заключения Договора предоставить Заказчику списки работников, осуществляющих выполнение Работ, для оформления допуска работников Подрядчика на территорию Заказчика;
8.1.38.2.  в течение 2 (двух) рабочих дней с даты заключения Договора предоставить Заказчику списки автотранспорта Подрядчика, задействованного на Объектах Заказчика;
8.1.38.3.  обеспечивать соблюдение своими работниками требований внутриобъектового режима, правил противопожарной безопасности и производственной санитарии, действующих на территории Заказчика;
8.1.38.4.  нести полную ответственность за действия и (или) бездействия своих работников на территории Заказчика. В случае причинения работниками Подрядчика ущерба Заказчику и (или) его имуществу либо третьим лицам, Заказчик вправе обратиться к Подрядчику с требованием о возмещении нанесенного ущерба, а Подрядчик обязан возместить этот ущерб в полном объеме;
8.1.38.5.  соблюдать правила и требования охраны труда на территории Заказчика, требования, предъявляемые органами Ростехнадзора, Роспотребнадзора и иными государственными органами, осуществляющими государственный контроль (надзор), органами местного самоуправления, осуществляющими муниципальный контроль, отраслевые правила и нормы, обязательные в сфере деятельности Заказчика;
8.1.38.6.  в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного запроса Заказчика предоставить Заказчику копии приказов о назначении лиц, ответственных за охрану труда на территории Заказчика, с приложением копий соответствующих удостоверений установленного образца об обучении ответственных лиц;
8.1.38.7.  в случае получения заключений или предписаний уполномоченных государственных органов о ненадлежащем состоянии охраны труда, выполнить своевременно и за свой счет указанные в них требования;
8.1.39. [Подрядчик - иностранное физическое лицо, иностранное юридическое лицо, иностранная организация, не являющаяся юридическим лицом по иностранному праву, в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора обязан предоставить Заказчику следующие документы и сведения, предусмотренные в приложении № 9 к Договору[footnoteRef:6]]. [6:  Подлежит включению в договор в случае выплаты иностранным организациям доходов в соответствии с положениями пункта 4 статьи 286, а также статей 309, 310, 312 Налогового кодекса Российской Федерации. ] 

8.1.40. В случае если к Заказчику будут предъявлены претензии со стороны третьих лиц в отношении нарушения последним прав третьих лиц, вызванного действиями или бездействием Подрядчика, то Подрядчик обязуется выступить на стороне Заказчика во всех возможных судебных или претензионных спорах, а также возместить Заказчику любые убытки, которые возникнут или могут возникнуть в связи с предъявлением к Заказчику указанных требований.
8.1.41. Отражать по сделкам в рамках Договора корректные данные в книге продаж и представлять налоговые декларации по НДС за соответствующие периоды[footnoteRef:7]. [7:  Указывается, в случае если Подрядчик является налогоплательщиком НДС] 

8.1.42. Не препятствовать Заказчику осматривать и проверять качество выполненных Работ, в том числе в случае просрочки оплаты надлежащим образом выполненных Работ.
8.1.43. Провести технический инструктаж персонала Заказчика.
8.1.44. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором.
8.2. Подрядчик вправе:
8.2.1. Требовать от Заказчика провести приемку Работ в порядке и в сроки, предусмотренные Договором.
8.2.2. Требовать от Заказчика своевременной оплаты на условиях, установленных Договором, надлежащим образом выполненных и принятых Заказчиком Работ и их результата.
8.2.3. По вопросам, имеющим отношение к предмету настоящего Договора, запрашивать и своевременно получать от Заказчика документы, сведения и другую информацию, а также устные и письменные разъяснения, необходимые Подрядчику для качественного выполнения своих обязательств по Договору.
8.2.4. Досрочно завершить выполнение Работ в соответствии с условиями Договора с согласия Заказчика.
8.2.5. Самостоятельно определять способы выполнения Работ.
8.2.6. Привлекать к выполнению Договора субподрядчиков (третьих лиц). Подрядчик несёт полную ответственность за действия привлечённых им к выполнению работ субподрядчиков как за собственные действия. В случае привлечения субподрядчиков Подрядчик обязан предоставить Заказчику информацию о заключенных договорах с субподрядчиком (третьим лицом) в течение 1 (одного) рабочего дня со дня заключения такого договора.
8.2.7. Привлечение Подрядчиком к исполнению обязательств по Договору субподрядчиков без предоставления информации о заключенных договорах в соответствии с п. 8.2.6. Договора является существенным нарушением Подрядчиком условий Договора. В случае указанного нарушения Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор.
8.2.8. Требовать возмещения убытков в размере реального ущерба, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с Договором.
8.2.9. Осуществлять иные права, предусмотренные Договором.
8.3. Заказчик обязуется:
8.3.1. В течение 5 (пяти) календарных дней с даты подписания настоящего Договора передать Подрядчику по акту приемки-передачи, составленному в произвольной форме, Рабочую документацию, иную документацию, необходимую для выполнения Работ по настоящему Договору, в электронном виде и на бумажном носителе. 
8.3.2. Предоставить Подрядчику для ознакомления внутренние документы 
АО «Почта России», утвержденные приказом приказ ФГУП «Почта России» № 22-лна от 20.03.2018 г, приказ ФГУП «Почта России» № 268-п от 08.08.2013 г., приказ АО «Почта России» № 1-п от 15.01.2024 г., приказ АО «Почта России» № 224-п от 11.06.2020 г.. Копии внутренних документов АО «Почта России» передаются одновременно с подписанием Акта приема-передачи строительной площадки по форме приложения № 4 к Договору.
8.3.3. Предоставить Подрядчику по письменному запросу необходимую для исполнения обязательств по настоящему Договору информацию и документы, обосновывающих необходимость проведения Работ, оказывать содействие в выполнении Подрядчиком Работ в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
8.3.4. В соответствии со сведениями, предоставленными Подрядчиком, оформлять работникам Подрядчика соответствующие разрешительные документы на проезд и (или) проход на территорию Заказчика к месту выполнения Работ (при необходимости).
8.3.5. Обеспечить своевременную приемку и оплату выполненных Работ надлежащего качества в порядке и сроки, предусмотренные Договором.
8.3.6. Обеспечить сохранность конфиденциальной информации Подрядчика, ставшей известной Заказчику в ходе выполнения Работ по Договору.
8.3.7. Обнаружив при осуществлении контроля и надзора за выполнением Работ отступления от условий настоящего Договора, которые могут ухудшить качество Работ, или иные их недостатки, немедленно заявить об этом Подрядчику (заказным письмом или передать под роспись).
8.3.8. Осуществлять Строительный контроль Заказчика за Работами в соответствии с условиями, установленными настоящим Договором.
8.3.9. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором.
8.4. Заказчик вправе:
8.4.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств, установленных Договором, в том числе гарантийных.
8.4.2. Проверять ход и качество выполнения Работ Подрядчиком, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика.
8.4.3. Требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с Договором.
8.4.4. Проводить экспертизу и привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и других сферах, для проверки соответствия выполненных Работ требованиям, установленным Договором.
8.4.5. Участвовать в освидетельствовании Скрытых работ.
8.4.6. Письменно отвечать на все запросы Подрядчика, связанные с ходом выполнения Работ.
8.4.7.  Осуществлять входной контроль качества материалов и оборудования, используемых Подрядчиком.
8.4.8. В случае если качество материалов и оборудования, а также их стоимость не соответствуют требованиям, указанным в Договоре, вправе потребовать их замены силами и за счет Подрядчика.
8.4.9. В случае если Работы выполнены Подрядчиком с недостатками (с отступлением от условий Договора), выявленными как в ходе приемки Работ, так и в течение гарантийного периода потребовать от Подрядчика по своему усмотрению:
8.4.9.1. соразмерного уменьшения цены Договора;
8.4.9.2. безвозмездного своевременного устранения недостатков в установленный Заказчиком срок;
8.4.9.3. возмещения своих расходов на устранение недостатков.
8.4.10. Требовать от Подрядчика выполнения Работ в полном соответствии с Техническим заданием, Проектно-сметной документацией, иной исходной документацией, точного соблюдения строительных норм, правил и технических условий на производство и приемку Работ, а также вносить в журналы Работ обязательные для Подрядчика требования и замечания по качеству выполняемых Работ, применяемых материалов, деталей и конструкций, об устранении недостатков выполненных Работ.
8.4.11. Отказаться от приемки Работ и не принимать к оплате Работы, выполненные Подрядчиком с нарушением условий Договора, Технического задания, Проектно-сметной документации, иной исходной документации, технических условий, СНиП и иных нормативных актов в области строительства; с применением некачественных и/или несоответствующих Договору – оборудования, материалов, деталей и конструкций; с превышением объемов и/или стоимости, не согласованных Сторонами в установленном Договором порядке, а также в случае непредоставления или ненадлежащего оформления Подрядчиком исполнительной документации на выполненные Работы.
8.4.12. Требовать от Подрядчика строго соблюдения при производстве Работ требований по охране труда и технике безопасности, установленных СНиП и иными нормативными актами в области строительства.
8.4.13. Отказаться от оплаты Работ, не предусмотренных Договором, но выполненных Подрядчиком без согласия и утверждения Заказчиком.
8.4.14. Осуществлять иные права, предусмотренные Договором.
9. Качество Работ и гарантийные обязательства
9.1. Подрядчик гарантирует, что выполненные Работы и их результат соответствуют требованиям, установленным Договором.
9.2. Работы и их результат должны соответствовать условиям Договора, в том числе Технического задания, Проектно-сметной документации, иных приложений к Договору, а также положениям действующего законодательства, иным обязательным правилам и требованиям, действующим в Российской Федерации, требованиям к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Работ и их результата, предусмотренным техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иным требованиям, связанным с определением соответствия Работ и их результата потребностям Заказчика, требованиям стандартов, технических условий или иных нормативных документов, которым должны соответствовать Работы и их результат, в том числе актов, указанных в пункте 1.3 Договора.
9.3. [bookmark: _Ref529812155]Гарантийный срок на выполняемые по настоящему Договору Работы и их результаты указан в пункте 1.10 Договора. Датой начала течения гарантийного срока считается дата подписания сторонами Последнего Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3). При этом гарантийный срок продлевается на время, в течение которого устранялись недостатки в выполненных Работах и их результате.
В случае досрочного прекращения/расторжения Договора датой начала течения гарантийного срока считается дата подписания Акта о закрытии 
Договора (приложение № 7 к Договору).  
9.4. Гарантия качества результата Работы распространяется на все, составляющее результат Работы.
9.5. [bookmark: _Ref529812162]Если в период гарантийного срока на выполненные Работы обнаружатся недостатки, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.
Заказчик должен письменно известить Подрядчика об обнаруженных в течение гарантийного срока недостатках. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика.
Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков.
9.6. [bookmark: _Ref10014476]В случае если представитель Подрядчика не прибыл для составления Акта о выявленных недостатках в срок, установленный пунктом  9.5 Договора либо в случае, когда прибывший представитель Подрядчика не имеет полномочий для подписания Акта о выявленных недостатках, либо в случае неподписания или отказа от подписания представителем Подрядчика Акта о выявленных недостатков Заказчик для подтверждения выявленных недостатков вправе привлечь независимую экспертную организацию. Заключение (Акт) независимой экспертной организации является документом, подтверждающим факт выявления недостатков и их характер.
9.7. В случае привлечения Заказчиком независимой экспертной организации по основаниям, предусмотренным пунктом 9.6 Договора, Подрядчик не вправе ссылаться на нарушение своих прав при составлении Акта о выявленных недостатках. Расходы, связанные с проведением независимой экспертизы, несет Подрядчик. 
10. [bookmark: _Ref9857870]Строительный контроль
10.1. В соответствии со статьей 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации в процессе капитального ремонта объекта капитального строительства лицом, осуществляющим строительство, должен проводиться строительный контроль за выполнением Работ.
10.2. [bookmark: _Hlk45287749]Заказчик и Подрядчик обязаны осуществлять  Строительный контроль Заказчика и Строительный контроль Подрядчика в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства» и Положением по проведению строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства СДОС-03-2009. Заказчик осуществляет Строительный контроль Заказчика за проведением Работ по Договору самостоятельно, либо вправе в установленном законодательством РФ порядке заключать договор(-ы) об оказании услуг по осуществлению строительного контроля с третьей стороной (далее - инженерная организация). Заказчик письменно уведомляет об этом Подрядчика в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения такого договора(-ов) с инженерной организацией. В таком уведомлении указывается перечень лиц, которые от имени Заказчика будут осуществлять Строительный контроль Заказчика по Договору, и полное наименование (с указанием ОГРН) инженерной организации.
11. Ответственность Сторон
10. 
11. 
11.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором (включая пункты 1.14, 1.15 Договора).
11.2. Заказчик имеет право на удержание суммы начисленной неустойки (пени, штрафа) во внесудебном порядке при осуществлении оплаты по Договору.
11.3. Подрядчик, не исполнивший или ненадлежащим образом исполнивший обязательства по Договору, обязан возместить Заказчику убытки (как реальный ущерб, так и упущенную выгоду) в полной сумме сверх предусмотренных Договором неустоек (штрафная неустойка).
11.4. Для Подрядчика не является основанием для неисполнения, ненадлежащего исполнения настоящего Договора либо основанием освобождения от ответственности за нарушение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, наличие следующих обстоятельств: инфляционных процессов, кризисных явлений в экономике, изменений валютных курсов, девальвация национальной валюты, введения публично-правовыми образованиями экономических санкций против любых лиц, ухудшения финансового состояния, банкротства, противоправных действий третьих лиц, изменений цен на материалы, сырье, оборудование, продукцию и иные объекты гражданских прав, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Подрядчика, отсутствие на рынке нужных для исполнения обязательств товаров, работ, услуг, отсутствие у Подрядчика необходимых денежных средств. Перечисленные обстоятельства не являются для Подрядчика обстоятельствами непреодолимой силы по смыслу пункта 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации.
11.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору или устранения нарушений.
11.6. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за:
а) потерю или нанесение ущерба Объекту в период выполнения Работ;
б) причинение увечий или смерть людей при осуществлении Работ на Объекте;
в) нанесение ущерба любому имуществу в результате выполнения Работ на Объекте, а также исков, судебных разбирательств, убытков, затрат и других расходов, возникающих в связи с выполнением подрядных Работ.
11.7. Подрядчик на период производства Работ несет полную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации перед третьими лицами за соблюдение правил техники безопасности при производстве Работ.
12. Обеспечение исполнения Договора. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств по Договору
12.1. [bookmark: _Ref529812192]Обеспечение исполнения Договора распространяется на обязательства Поставщика (кроме гарантийных обязательств), предусмотренные Договором, и обязательства привлекаемых им соисполнителей, в том числе обязательства по уплате неустоек (штрафов, пеней), предусмотренных Договором, а также убытков и иных платежей, подлежащих уплате Заказчику в связи с неисполнением или ненадлежащем исполнением Поставщиком обязательств по Договору. 
12.2. [bookmark: _Ref529812202]Обеспечение исполнения гарантийных обязательств по Договору Поставщиком не предоставляется.
12.3. В случае если обеспечение исполнения Договора, предоставленное Поставщиком, перестало действовать, Заказчик вправе принять исполнение обязательств по Договору при условии предоставления Поставщиком нового обеспечения исполнения Договора, которое соответствует требованиям, установленным Договором и документацией о закупке. Данный пункт Договора применяется также в том случае, если Поставщиком в качестве способа обеспечения исполнения Договора была выбрана банковская гарантия, и у банка-гаранта, выдавшего банковскую гарантию в обеспечение исполнения Договора отозвана лицензия. Если Поставщик не предоставил взамен новое обеспечение исполнения Договора, Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке с взысканием с Поставщика штрафной неустойки в размере суммы обеспечения исполнения Договора.
12.4. Поставщик при исполнении Договора вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Договора, уменьшенное пропорционально размеру выполненных обязательств, предусмотренных Договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Договора.
12.5. В случае, если это предусмотрено документацией о закупке, по результатам которой заключатся Договор, вместо безотзывной банковской гарантии может быть предоставлена независимая гарантия. Такая гарантия предоставляется на условиях, установленных действующим законодательством о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц и указанной документацией о закупке, при этом в данном случае по тексту Договора под банковской гарантией понимается такая независимая гарантия.
13. Обстоятельства непреодолимой силы
13.1. Сторона освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим Договором, произошло вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы. Под непреодолимой силой понимаются чрезвычайные непредвиденные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства, возникшие в течение исполнения обязательств по настоящему Договору, в том числе эпидемии, запретительные меры властей, блокады, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или стихийные бедствия.
13.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с момента их наступления в письменной форме (электронной почтой или факсом, с последующим предоставлением оригинала документа) извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств. Неизвещение или несвоевременное извещение другой Стороны, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на эти обстоятельства.
13.3. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.
13.4.  Наступление обстоятельств непреодолимой силы само по себе не прекращает обязательство соответствующей Стороны, если исполнение остается возможным после того, как они отпали. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 30 (Тридцати) календарных дней, то любая из Сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке.
14. [bookmark: _Ref9606720]Рассмотрение и разрешение споров
14.1. Договором предусматривается обязательный досудебный претензионный порядок урегулирования споров.
14.2. Претензия должна быть направлена в письменном виде. В претензии указываются: допущенные при исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложений; наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, которой направлена претензия; отражаются стоимостная оценка ответственности (если претензионные требования подлежат денежной оценке), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы, подтверждающие требования (заверенные копии таких документов) либо выписки из них.
14.3. Ответ на претензию должен быть направлен Стороной, получившей претензию, в адрес Стороны, направившей претензию, не позднее, чем через 10 (десять) рабочих дней с даты получения претензии Стороной.
14.4. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор передаются на рассмотрение суда, указанного в пункте 1.18 Договора.
15. Срок действия и порядок изменения Договора 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
15.1. Договор действует в течение срока, установленного в пункте 1.19 Договора.
Окончание срока действия Договора не влечет прекращение обязательств по взаиморасчетам, а также обязательств Сторон о конфиденциальности, а также гарантийных обязательств Подрядчика по Договору, для которых в каждом случае в положениях Договора прямо установлены иные сроки действия соответствующих обязательств.
15.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.
15.3. [bookmark: _Ref529811581][bookmark: _Ref384632227]При заключении и исполнении Договора изменение существенных условий Договора (в том числе цены Договора или единицы Работ, объема Работ, обязательств Сторон и сроков их исполнения, условий выполнения Работ и оплаты, гарантийных условий, ответственности Сторон) по соглашению Сторон и в одностороннем порядке не допускается, за исключением случаев, установленных пунктами 15.3-15.4 Договора.
15.4. [bookmark: _Ref529811589]Изменение условий Договора путем заключения дополнительных соглашений допускается в случаях, установленных Положением о закупке Заказчика.
15.5. Продление срока исполнения (действия) Договора осуществляется в случаях, установленных Положением о Закупке Заказчика, путем заключения дополнительного соглашения к Договору.
16. [bookmark: _Ref9852901] Расторжение Договора
16.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, решению суда или Стороной в одностороннем внесудебном порядке по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации или Договором.
16.2. Заказчик в любое время вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора в случаях, установленных Положением о закупке Заказчика, в случаях, предусмотренных законодательством РФ или Договором, а также в случае существенного нарушения Подрядчиком Договора, которое влечет для Заказчика такой ущерб, что Заказчик лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении Договора, и (или) влечет невозможность дальнейшего исполнения Договора, в том числе в случае:
16.2.1. если Подрядчиком выполнены Работы ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок, либо существенного или неоднократного нарушения сроков выполнения Работ, предоставления документов, которые являются обязательными в соответствии с Договором (при этом под существенным нарушением понимается нарушение сроков, превышающее 30 (тридцать) календарных дней, под неоднократным нарушением - два или более раза);
16.2.2. нарушения обязательств воздерживаться от запрещенных в пунктах 17.1-17.2 Договора действий и/или неполучения в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет;
16.2.3. нарушения положений, предусмотренных пунктами 18.1 - 18.5. настоящего Договора;
16.2.4. в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации, Положением о закупке товаров, работ, услуг Заказчика.
16.3. Подрядчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке в случаях, установленных законодательством или Договором, а также в случае существенного нарушения Заказчиком Договора, в том числе в случае:
16.3.1. существенного или неоднократного нарушения Заказчиком сроков оплаты по Договору. При этом под неоднократностью понимается нарушение сроков оплаты более чем 2 (два) раза на срок, превышающий 30 (тридцать) рабочих дней с даты, когда должна быть совершена оплата в соответствии с условиями Договора;
16.3.2. необоснованного отказа Заказчика в приемке выполненных Работ.
16.4. Подрядчик не вправе отказаться от Договора и потребовать возмещения убытков в случае, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по Договору препятствует исполнению Договора Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих, что исполнение указанных обязанностей Заказчиком не будет произведено в установленный срок.
16.5. Сторона, решившая расторгнуть Договор в одностороннем порядке, должна направить другой Стороне письменное уведомление о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора с приложением к нему протокола, содержащего:
16.5.1. реквизиты Сторон, наименование, место нахождения, почтовый адрес (фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства, почтовый адрес для физического лица), номер контактного телефона и факса, адрес электронной почты;
16.5.2. указание на предмет Договора;
16.5.3. указание на действия (бездействие) Стороны, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, иные сведения, которые послужили основанием для отказа от исполнения Договора в одностороннем порядке, с обоснованием принятого решения. 
16.6. К протоколу прикладываются копии документов, подтверждающих обоснованность принятого решения об одностороннем отказе от исполнения договора (при их наличии), которые являются неотъемлемой частью протокола.
16.7. Уведомление о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора направляется другой Стороне в течение 3 (трех) дней со дня подписания протокола. К уведомлению также прикладываются документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего уведомление, действовать от имени Стороны по Договору.
16.8. Договор считается расторгнутым с даты получения одной Стороной уведомления другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения Договора.
16.9. В случае, когда направленное Подрядчику уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора вернется к Заказчику с отметкой почтового отделения об отсутствии адресата по адресу, указанному в разделе 21 Договора, или с отметкой «истек срок хранения», то датой расторжения Договора будет считаться дата направления Заказчиком Подрядчику уведомления о расторжении Договора. 
16.10. Никакое существенное изменение обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении Договора, не является основанием для его неисполнения, ненадлежащего исполнения, а также изменения или расторжения ни в одностороннем порядке, ни в судебном порядке в соответствии со статьей 451 Гражданского кодекса Российской Федерации по требованию Подрядчика.
17. Комплаенс-оговорка
17.1. [bookmark: _Ref529811700]Стороны обязуются соблюдать положения Комплаенс-оговорки, установленные Приложением № 9 к Договору.
17.2. [bookmark: _Ref529811710]Стороны договорились установить неустойку в виде штрафа в размере 10%   от Цены Договора, установленной в соответствии с пунктом 4.1 Договора, за каждый случай нарушения положений Комплаенс-оговорки.
18. Заверения об обстоятельствах. Возмещение потерь
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
21.1. В соответствии со статьей 431.2 ГК РФ Подрядчик настоящим дает в отношении себя Заказчику следующие заверения об обстоятельствах на дату заключения настоящего Договора:
18.1.1. он является юридическим лицом, надлежащим образом созданным и действующим в соответствии с законодательством Российской Федерации, и имеет право на осуществление своей хозяйственной деятельности на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации;
18.1.2. он обладает полной правоспособностью [полной дееспособностью][footnoteRef:8] на заключение настоящего Договора, а также на исполнение своих обязательств и осуществление своих прав по настоящему Договору или в связи с ним; [8:  Только для физических лиц] 

18.1.3. он не находится в процессе ликвидации или реорганизации и не отвечает признакам банкротства (несостоятельности);
18.1.4. настоящий Договор надлежащим образом заключен Подрядчиком, является для него законным, действительным, юридически обязательным и может быть исполнен в принудительном порядке в отношении него;
18.1.5. лица, подписывающие от имени Подрядчика настоящий Договор и любые связанные с ним документы, надлежащим образом уполномочены совершать данные действия от его имени;
18.1.6. он получил все корпоративные одобрения, а также все согласования и разрешения государственных органов, органов местного самоуправления и иных третьих лиц, которые в соответствии с применимым правом и учредительными документами Подрядчика необходимы для подписания и исполнения настоящего Договора;
18.1.7. заключение и исполнение Подрядчиком настоящего Договора не приведет:
(i) к нарушению действующего законодательства или иных нормативно-правовых актов органов государственной власти и местного самоуправления, судебных актов (постановлений) и решений третейских судов, а также учредительных и (или) иных внутренних документов Подрядчика; 
(ii) к нарушению или невыполнению каких-либо договорных обязательств Подрядчика.
18.2. Кроме того, в соответствии со статьей 431.2 ГК РФ Подрядчик дает Заказчику заверения о следующих обстоятельствах на дату заключения настоящего Договора:
18.2.1. Подрядчик обладает всеми необходимыми в соответствии с законодательством Российской Федерации лицензиями, разрешениями, допусками для заключения настоящего Договора;
18.2.2. работники Подрядчика обладают необходимыми в соответствии с законодательством Российской Федерации разрешительными документами, а также навыками, опытом и квалификацией.
18.3. Подрядчик признает, что данные в разделе 18 Договора заверения об обстоятельствах имеют существенное значение для заключения, исполнения или прекращения Договора.
18.4. Стороны безусловно соглашаются и подтверждают, что Сторона, в пользу которой предоставлены заверения об обстоятельствах в соответствии с разделом 18 настоящего Договора, полагается на данные заверения при заключении и исполнении настоящего Договора.
18.5. В соответствии со статьей 406.1 ГК РФ Подрядчик обязан возместить Заказчику в полном размере имущественные потери Заказчика, которые Заказчик понес или неизбежно понесет, возникшие в случае наступления следующих обстоятельств, не связанных с нарушением Подрядчиком условий Договора:
18.5.1. доначисления налоговым органом при проведении проверки Заказчика после даты заключения Договора каких-либо сумм налогов Заказчику по взаимоотношениям Заказчика и Подрядчика, в том числе в следующих случаях: 
(i) в рамках проверки налоговым органом установлено, что обязательства по Договору не были исполнены Подрядчиком непосредственно или привлеченным им в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации третьим лицом;
(ii) доначисление соответствующих налогов обосновано неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
(iii) налоговым органом выявлена недостоверная информация в первичных документах и/или счетах-фактурах, подписанных представителями Подрядчика;
(iv) представители Подрядчика или привлеченные им для исполнения Договора третьи лица ссылаются на то, что они не участвовали в заключении и/или исполнении Договора;
(v) по иным причинам, связанным с действиями или бездействием Подрядчика, включая привлеченных им к исполнению Договора третьих лиц или с показателями отчетности Подрядчика. 
В настоящем подпункте размер возмещения имущественных потерь определяется в следующем порядке: вся сумма таких доначисленных налогов, включая пени и штраф, согласно соответствующему решению налогового органа. Потери возмещаются Подрядчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Заказчика соответствующего требования c приложенным решением налогового органа; 
18.5.2. в иных случаях предъявления Заказчику органами, осуществляющими государственный (муниципальный) контроль (надзор), или иными лицами каких-либо требований, жалоб, претензий, исков или начисление Заказчику каких-либо обязательных к уплате платежей, если они прямо или косвенно вытекают из Договора и связаны с действиями (бездействием) Подрядчика или с его юридическим статусом. 
В настоящем подпункте размер возмещения потерь определяется в следующем порядке: вся сумма расходов Заказчика, которые он произвел или должен будет произвести при наступлении указанных в настоящем подпункте обстоятельств, включая уплату налогов, иных обязательных платежей, штрафов, судебных расходов, судебных и внесудебных выплат, но не ограничиваясь указанным. Потери возмещаются Подрядчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Заказчика соответствующего требования.
19. Прочие положения
19.1. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
19.2. Если одна из Сторон изменит свои почтовые, контактные и (или) платежные реквизиты или подвергнется реорганизации или ликвидации, она обязана письменно информировать об этом другую Сторону в течение 2 (двух) рабочих дней с даты вступления в силу этих изменений (в случае реорганизации или ликвидации – в течение 
1 (одного) рабочего дня с даты принятия соответствующего решения об этом; в случае изменения банковских реквизитов – в срок, указанный в пункте 4.5 Договора). 
19.3. [bookmark: _ref_23030049]Стороны определили следующий порядок обмена документами и (или) юридически значимыми сообщениями:
(i) нарочно (курьерской доставкой). Факт получения документа и (или) юридически значимого сообщения должен подтверждаться распиской Стороны в его получении. Расписка должна содержать наименование документа и (или) юридически значимого сообщения, дату его получения, фамилию, имя, отчество (при наличии), должность и подпись лица, получившего данный документ и (или) юридически значимое сообщение;
(ii) заказным письмом с уведомлением о вручении;
(iii) электронной почтой, с последующим направлением документа и (или) юридически значимого сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении;
(iv) в электронном виде с использованием телекоммуникационных каналов связи, при наличии соглашения Сторон об использовании такого порядка обмена документами и (или) юридически значимыми сообщениями.
Авторизированные адреса электронной почты Сторон указаны в разделе 21 Договора.
Если иное не предусмотрено законом, все юридически значимые сообщения по Договору влекут для получающей их Стороны наступление гражданско-правовых последствий с даты доставки соответствующего сообщения ей или её представителю.
Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.
19.4. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету Договора, и ставших им известными в ходе исполнения Договора:
19.4.1. Сторона, получившая в рамках Договора от другой Стороны конфиденциальную информацию коммерческого, финансового и технического характера, а также иную конфиденциальную информацию, должна защитить ее от третьих лиц с той же тщательностью, как она делает это со своей конфиденциальной информацией, за исключением тех случаев, когда конфиденциальная информация стала широко известна иным образом, или раскрытие которой требуется и возможно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
19.4.2. cведения, ставшие известными каждой из Сторон в ходе исполнения Договора, являются конфиденциальной информацией и не подлежат разглашению. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их работники, агенты и правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц об условиях исполнения Договора;
19.4.3. каждая из Сторон обязуется соблюдать требования Федерального закона 
от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» при получении, хранении, обработке и передаче персональных данных, ставших известными какой-либо из Сторон в ходе исполнения обязательств по Договору.
19.5. Уступка прав Подрядчика допускается только с согласия Заказчика. Если согласие Заказчика не получено, то это следует считать запретом на уступку прав по Договору.
19.6. Договор заключается Сторонами добровольно, Стороны не введены в заблуждение относительно правовой природы сделки и/или правовых последствий, которые возникают у Сторон или могут возникнуть в связи с заключением Договора. Все полномочия, необходимые для заключения Договора и (или) осуществления в связи с ним действий, получены Сторонами должным образом, в том числе получено согласие третьих лиц, органа юридического лица, государственного и (или) муниципального органа, которое в силу закона и (или) учредительных документов любой из Сторон может быть необходимо для заключения Договора. Лица, подписывающие Договор, уполномочены в полном объеме на представление каждой Стороны.
19.7. В случае если между положениями Договора и Технического задания есть противоречия, то приоритет имеют положения Договора.
20. Приложения
К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 – Техническое задание.
Приложение № 2 – Сметная документация. 
Приложение № 3 – Форма Акта о возмещении затрат.
Приложение № 4 – Форма Акта приема-передачи строительной площадки.
Приложение № 5 – Справка (расшифровка) выполненных работ с разбивкой по категориям.
Приложение № 6 – Форма Акта о выявленных недостатках.
Приложение № 7 – Форма Акта о закрытии Договора.
Приложение № 8. Документы и сведения, предоставляемые Подрядчиком – иностранным физическим лицом, иностранным юридическим лицом, иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом по иностранному праву.
Приложение № 9. Комплаенс-оговорка.
21. [bookmark: _Ref529810240]Адреса и банковские реквизиты Сторон

	ПОДРЯДЧИК:
полное наименование
Подрядчика

	ЗАКАЗЧИК:
Акционерное общество «Почта России»
(АО «Почта России»)



	Адрес:
	Адрес:

	______________
	125252, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Хорошевский, ул. 3-я Песчаная, д. 2А 
ОГРН 1197746000000

	ИНН ____________________
	ИНН 7724490000

	КПП[footnoteRef:9]  ____________________ [9:  Если Подрядчик – физическое лицо, то указываются в реквизитах паспортные данные физического лица, СНИЛС) ] 

	КПП 771401001

	Банковские реквизиты:
	Банковские реквизиты:

	р/с ______________________
	Тел.: 8(495)956-2067

	к/с __________________________
	E-mail: office@russianpost.ru
Управление Федеральной почтовой связи Кировской области

	БИК ____________________
ОКОПФ
ОКПО
ОКПД
ОКТМО
Телефон/факс
Авторизованный адрес электронной почты:
	КПП 434543001

	
	610700, г. Киров, ул. Спасская, 43
р/с 40502810792000000020
к/с 30101810200000000705
филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Кирове
БИК 043304705
Тел/факс: 8 (8332)35-86-76 
тел./ф.: (8332) 64-18-19
Авторизированная электронная почта: 
Office-R43@russianpost.ru


	
	РЕКВИЗИТЫ СЧЕТА-ФАКТУРЫ:
Покупатель: АО «Почта России»
Адрес: 125252, г. Москва, вн. тер. г.
Муниципальный округ Хорошевский, ул. 3-я Песчаная, д. 2А
ИНН/КПП покупателя:
7724490000/434543001
Грузополучатель и его адрес: __
Грузоотправитель и его адрес: __




	ПОДРЯДЧИК:
____________________________
(должность)
____________________________
(подпись, фамилия и инициалы)
___ ____________ 20__ г.

М.П. (при наличии печати)
	ЗАКАЗЧИК:
	Директор

	УФПС Кировской области

	________________/Толстоброва А.В..

	(подпись, фамилия и инициалы)

	___ ____________ 20_ г.




 





Приложение № 1
к Договору на выполнение работ 
от _____________ 20__ г.
№ ___________________


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по реконструкции теплового пункта здания по адресу:
 г. Киров, ул. Сормовская, д. 1 для нужд УФПС Кировской области.

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение, термин
	Расшифровка сокращения, толкование термина

	1.
	Заказчик, Общество
	АО «Почта России» в лице УФПС Кировской области

	2.
	УФПС
	Управление федеральной почтовой связи 

	3.
	Подрядчик
	Любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», которое выполняет работы в соответствии с заключенным договором

	4.
	ОПС, Объект
	Тепловой пункт

	5.
	Работы
	Реконструкция теплового пункта здания по адресу:
г. Киров, ул. Сормовская, д. 1

	6.
	ГОСТ
	Государственный стандарт Российской Федерации

	7.
	СНиП
	Строительные нормы и правила

	8.
	КС-2
	Унифицированная форма первичной учетной документации – Акт о приемке выполненных работ

	9.
	КС-3
	Унифицированная форма первичной учетной документации – Справка о стоимости работ и затрат

	10.
	ТЗ
	Техническое задание

	11.
	Стороны
	Заказчик и Подрядчик

	12
	СП
	Свод правил

	13
	ПУЭ
	Правила устройства электроустановок

	14
	ТСН
	Территориальные строительные нормы



2. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ 
Выполнение работ по реконструкции теплового пункта здания по адресу: г. Киров, ул. Сормовская, д. 1 для нужд УФПС Кировской области. 
3. ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
3.1. Цель выполняемых работ: выполнение работ по реконструкции теплового пункта здания по адресу: г. Киров, ул. Сормовская, д. 1.
3.2. Сведения о выполняемых работах:
Работы должны выполняться в соответствии с техническим заданием и рабочим проектом № 12/12-2023/2 (Приложение №1 к ТЗ).
4. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
4.1. Начало выполнения Работ: в течение 1 (одного) календарного дня с даты подписания Договора.
Окончание выполнения Работ: в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания Договора.
Место выполнения Работ: г. Киров, ул. Сормовская, д. 1.
5. ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
Перечень и количественные характеристики работ указаны в Ведомости объемов работ (Приложение №2 к Техническому заданию).
Работы должны выполняться в соответствии с техническим заданием, рабочим проектом № 12/12-2023/2 (Приложение №1 к ТЗ).
Все поставляемые на объект материалы, оборудование и инвентарь должны иметь сертификаты соответствия, технические паспорта и другие предусмотренные строительными нормами и правилами документы, удостоверяющие их происхождение, качество и сроки годности.
Применяемые материалы и оборудование должны иметь сертификат пожарной безопасности и сопровождаться документом о качестве.
5.1.     Перечень и характеристики материалов:
	№ п/п
	Наименование товаров
	Характеристика (описание) товара 

	1
	Фланец
	 Стальной, приварной встык, номинальное давление 1,6 МПа

	2
	Трубы
	Стальные, электросварные 

	3
	Отвод
	Стальной, приварной, номинальное давление 1,6 МПа

	4
	Переход
	Стальной, приварной, номинальное давление 1,6 МПа



5.2. Применяемые материалы должны соответствовать ГОСТ:

	
	Перечень ГОСТ для 
основных материалов, предлагаемых к использованию при выполнении работ  

	№ п/п
	Наименование товаров
	Гост 

	1
	Фланец
	ГОСТ 12821-80

	2
	Трубы
	ГОСТ 10704-91

	3
	Отвод
	ГОСТ 17375-2001

	4
	Переход
	ГОСТ 17378-2001


6. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
6.1. Требования к качеству Работ
Качество выполняемых Работ должно соответствовать требованиям следующих нормативных документов:
– Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
– СП 73.13330.2016 «Свод правил. Внутренние санитарно-технические системы зданий. СНиП 3.05.01-85»;
– СП 60.13330.2020 «Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. СНиП 41-01-2003»;
– СП 7.13130.2013 «Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»;
- СП 61.13330.2012 «Свод правил. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003»;
· Федеральный закон РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
· СП 131.13330.2018 «Строительная климатология»;
· СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»;
· СП 124.133330.2012 «Тепловые сети»;
· Федеральный закон от 17.07.1999 № 176-ФЗ «О почтовой связи»;
Технология производства работ и температурный режим должны выполняться в строгом соответствии с требованиями действующих строительных норм и правил Российской Федерации (СНиП), государственных стандартов Российской Федерации в области строительства (ГОСТ Р), сводов правил по проектированию и строительству (СП), территориальных строительных норм (ТСН), технических регламентов в строительной области и других нормативных документов в строительстве. 
 Качество выполненных Подрядчиком Работ должно соответствовать требованиям, предъявляемым к работам соответствующего рода, в полном соответствии с действующими нормами. 

6.2. Условия выполнения Работ
i. Работы должны выполняться в рабочее время с 9-00 часов до 18-00 часов и в рабочие дни (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница), кроме дней, официально объявленных праздничными.
ii. Выполнять работы необходимо обученными и аттестованными специалистами.
iii. Работники Подрядчика могут быть допущены к работе на Объекте только после прохождения инструктажа по охране труда и технике безопасности.
iv. Подрядчик вправе привлекать к выполнению Договора субподрядчиков при условии предварительного письменного уведомления Заказчика. Такое уведомление должно содержать сведения о привлекаемых лицах, в том числе наименование, ОГРН, ИНН (для юридических лиц), фамилию имя, отчество (последнее – при наличии), ИНН (для физических лиц). В этом случае Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьими лицами.
v. Товары, материалы и оборудование, используемые при проведении Работ должны быть новыми (не бывшими в употреблении, ремонте, невосстановленными, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), обеспечивающими высокую надежность, энергосбережение, минимальные затраты на обслуживание и ремонт. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов, изделий, оборудования требованиям о сертификации, требованиям государственных стандартов.                                                                    Подрядчик обязан обеспечить высокое качество Работ за счет привлечения квалифицированных рабочих, инженерно-технического персонала, имеющего право осуществлять трудовую деятельность на территории Российской Федерации, с необходимыми допусками и разрешениями на выполнение работ. Работы должны выполняться инструментами и оборудованием, отвечающим технологиям выполнения соответствующих видов работ. В случае повреждения отделки помещений или инженерных систем, произошедших по причине производимых Подрядчиком Работ – все Работы по восстановлению осуществляются силами и средствами Подрядчика.
vi. Подрядчику запрещается загромождать на Объекте эвакуационные пути и выходы, в том числе проходы, коридоры, тамбур, лестничные площадки, марши лестниц, двери, различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами. 
vii. По окончании Работ Подрядчик производит уборку рабочей зоны, уборку и вывоз мусора, материалов, оборудования и другого имущества, принадлежащего Подрядчику
6.3. Требования к безопасности
6.3.1. При организации и проведении Работ Подрядчик обязан соблюдать требования нормативных правовых актов, государственных стандартов, санитарных норм и правил: 
– Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
– Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
– СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
– СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
6.3.2. Подрядчик при выполнении Работ обязан строго соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, охране окружающей среды, а также обязан осуществлять противопожарные мероприятия, мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций на Объекте.
Подрядчик ответственен за соблюдение правил пожарной безопасности, правил по технике безопасности при проведении работ, за качественное и своевременное выполнение работ. Выявленные замечания устраняются за счет Подрядчика. На местах выполнения работ Подрядчик обязан иметь огнетушители.
Ответственность за соблюдением правил пожарной безопасности, охрана труда на объекте возлагается на Подрядчика, который своим приказом должен назначить лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил. Копия приказа на ответственного представителя Подрядчика должна быть представлена Заказчику до начала выполнения работ.
6.4. Требования к конфиденциальности
Требования установлены в проекте договора.
6.5. Требования к сдаче-приемке работ
Выполнение работ должно осуществляться в соответствии с требованиями и условиями, установленными Техническим заданием, рабочим проектом №12/12-2023/2 (Приложение №1 к ТЗ).
При сдаче-приемке Работ Подрядчик передает Заказчику, оформленные и подписанные уполномоченным лицом Подрядчика, следующие отчетные документы:
1.	Акт о приемке выполненных работ по унифицированной форме
КС-2.
2.	Справку о стоимости выполненных работ и затрат 
по унифицированной форме КС-3.
3.	Документы, удостоверяющие качество строительных материалов, изделий, применяемых при выполнении Работ (копии сертификатов качества, сертификатов пожарной безопасности; копии санитарно-эпидемиологических заключений).
4.	Техническую документацию на смонтированное при выполнении Работ оборудование (инструкция, гарантийный талон, паспорт, спецификация).
5.	Акты освидетельствования скрытых Работ.
6.	Акты испытания и опробования технических устройств, систем инженерно-технического обеспечения.
7. Журналы работ.
8. Исполнительная схема.
6.6. Требования по передаче заказчику закупки технических 
и иных документов (оформление результатов работ)
Подрядчик передает Заказчику отчетные документы в соответствии 
с п. 6.5 настоящего ТЗ на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах в срок 
не более 3 (трех) рабочих дней с даты окончания выполнения Работ. Техническая документация на используемые материалы и монтируемое оборудование представляется Подрядчиком в бумажном виде в одном экземпляре. 
7.	ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА
Гарантийный срок на выполненные Работы должен составлять не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат 
Гарантийный срок на материалы и оборудование должен составлять 
не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с даты подписания Сторонами Акта 
о приемке выполненных работ (форма КС-2).
Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока.
Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ, материалов и/или установленного оборудования не соответствует требованиям СНиП, технической и нормативно-технической документации, Заказчик письменно направляет Подрядчику требование о безвозмездном устранении недостатков Работ в сроки, установленные в таком требовании.
Гарантийный срок прерывается со дня направления письменного уведомления Подрядчику об обнаружении недостатков и продолжается после их устранения Подрядчиком.
8.	СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Не установлено.
9.	 ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	Номер приложения
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1.
	Рабочий проект №12/12-2023/2
	36

	2.
	Ведомость объемов работ
	37
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Приложение № 2 к ТЗ 
Ведомость объемов работ по реконструкции теплового пункта здания по адресу:
 г. Киров, ул. Сормовская, д. 1 для нужд УФПС Кировской области. 
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	1
	Демонтаж насоса циркуляционного для ГВС 
	10 шт
	0,1

	2
	Демонтаж элеватора номер 5
	100 шт
	0,01

	3
	Демонтаж грязевиков
	100 шт
	0,01

	4
	Снятие кранов шаровых диаметром до 100 мм
	100 шт
	0,16

	5
	Демонтаж фильтров диаметром 100 мм
	10 шт
	0,2

	6
	Демонтаж манометров
	100 шт
	0,04

	7
	Демонтаж термометров
	100 шт
	0,05

	8
	Демонтаж закладных деталей под манометр
	100 шт
	0,07

	9
	Демонтаж трубопроводов из труб стальных электросварных диаметром 100 мм
	100 м
	0,4

	10
	Демонтаж трубопроводов из труб стальных электросварных диаметром 80 мм
	100 м
	0,6

	11
	Демонтаж трубопроводов из труб стальных электросварных диаметром 65 мм
	100 м
	0,2

	12
	Демонтаж трубопроводов из труб стальных электросварных диаметром 50 мм
	100 м
	0,15

	13
	Демонтаж элеватора номер 3
	100 шт
	0,01

	14
	Демонтаж грязевиков
	100 шт
	0,02

	15
	Снятие задвижек диаметром до 100 мм
	100 шт
	0,04

	16
	Демонтаж манометров
	100 шт
	0,04

	17
	Демонтаж термометров
	100 шт
	0,03

	18
	Демонтаж трубопроводов из труб стальных электросварных диаметром 80 мм
	100 м
	0,2

	19
	Демонтаж счетчиков, диаметр условного прохода: до 50 мм
	шт
	4

	20
	Монтаж б/у счетчиков, диаметр условного прохода: до 50 мм
	шт
	4

	21
	Демонтаж фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм
	шт
	8

	22
	Монтаж б/у фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм
	шт
	8

	23
	Демонтаж крана шарового, диаметром 65 мм
	шт
	1

	24
	Монтаж крана шарового, диаметром 65 мм
	шт
	1

	25
	Монтаж циркуляционного насоса 
для отопления трехфазного сдвоенного фланцевого, диаметром 50мм 
	шт
	1

	26
	Монтаж циркуляционного насоса для ГВС однофазного, соединение резьбовое, диаметром 20 мм
	шт
	1

	27
	Монтаж мультипрограммного контроллера ВТР 110И
	шт
	1

	28
	Монтаж датчика температуры погружного PT1000 L= 400мм
	шт
	2

	29
	Монтаж датчика температуры наружного воздуха ДТС3005-РТ1000.В2
	шт
	1

	30
	Монтаж клапана 2-ходового регулирующего фланцевого чугунного (отопление), Dу=65 мм; PN 16; 150°С; 40 м3/ч ВКСР-65-40
	шт
	1

	31
	Монтаж электропривода ВЭП-115М-1600/50-20-220В
	шт
	1

	32
	Монтаж регулятора перепада давления ВРПД Ду 80, PN16, Kvs63 фланцевый
	шт
	1

	33
	Монтаж реле давления LP/3 (датчик сухого хода) 
	шт
	1

	34
	Монтаж грязевиков фланцевых Ду 100 PN16 верт. LD
	шт
	2

	35
	Монтаж клапана обратного межфланцевого чугунного, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 125 мм
	шт
	1

	36
	Монтаж фильтра фланцевого чугунного сетчатого, со сливным краном, для очистки воды, максимальная, условное давление 1,6 МПа, диаметр 125 мм
	шт
	1

	37
	Монтаж клапана обратного межфланцевого чугунного, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм
	шт
	1

	38
	Монтаж фильтра фланцевого чугунного сетчатого, со сливным краном, для очистки воды, максимальная, условное давление 1,6 МПа, диаметр 100 мм
	шт
	1

	39
	Монтаж крана шарового сталь 09Г2С 11с10фт Ду 100 Ру16 п/привар L=285мм КШТ 60.002.100
	шт
	4

	40
	Монтаж крана шарового КШТ 60.002.080.А.16 Ду80 Ру16
	шт
	4

	41
	Монтаж клапана обратного межфланцевого чугунного, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм
	шт
	4

	42
	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 65 мм
	шт
	4

	43
	Монтаж крана шарового сталь 09Г2С 11с10фт Ду 65 Ру16 п/привар L=258мм КШТ 60.002.065.А.16
	шт
	3

	44
	Монтаж клапана обратного межфланцевого чугунного, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм
	шт
	1

	45
	Монтаж крана шарового сталь 09Г2С 11с10фт Ду 50 Ру16 п/привар L=220мм КШТ 60.002.050.А.16
	шт
	1

	46
	Монтаж крана шарового латунного 11Б41п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм
	шт
	18

	47
	Монтаж клапана статического балансировочного латунного для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, с внутренним резьбовым присоединением, давление 2,5 МПа, диаметр 50 мм
	шт
	1

	48
	Монтаж крана шарового латунного 11Б41п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм
	шт
	2

	49
	Установка воздухоотводчиков автоматических диаметром 15 мм
	шт
	1

	50
	Установка манометров для измерения избыточного давления от 0 до 25 кгс/см2, диаметр корпуса 100 мм, класс точности 1,5
	шт
	23

	51
	Установка термометров биметаллических 0-150 °C, диаметр корпуса 63 мм, кл. точн. 2,5
	компл
	11

	52
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 125 мм
	шт
	6

	53
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 100 мм 
	шт
	6

	54
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 80 мм
	шт
	2

	55
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 65 мм
	шт
	2

	56
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм
	шт
	2

	57
	Монтаж закладной конструкции ЗК14-2-1-98 уст.1а
	шт
	6

	58
	Монтаж ЗК14-2-2-01/98 уст. 2а отборного устройства давления
	шт
	7

	59
	Монтаж отборного устройства ЗК14-2-3-01 (ЗК14-2-3-98) уст. 3а,4а
	шт
	14

	60
	Монтаж расширителя прямого ЗК4-1-7-95
	шт
	3

	61
	Монтаж стальных электросварных трубопроводов диаметром 219х6
	100 м
	0,08

	62
	Монтаж стальных электросварных трубопроводов диаметром 133х4
	100 м
	0,1

	63
	Монтаж стальных электросварных трубопроводов диаметром 108х4
	100 м
	0,15

	64
	Монтаж стальных электросварных трубопроводов диаметром 89х3,5
	100 м
	0,6

	65
	Монтаж стальных электросварных трубопроводов диаметром 76х3,5
	100 м
	0,2

	66
	Монтаж стальных электросварных трубопроводов диаметром 57х3,5
	100 м
	0,15

	67
	Монтаж стальных электросварных трубопроводов диаметром 32х2,5
	100 м
	0,1

	68
	Монтаж стальных электросварных трубопроводов диаметром 20х1,8
	100 м
	0,01

	69
	Антикоррозионное эпоксидное покрытие ЭП-969 в 3 слоя
	100 м2
	0,5

	70
	Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: 50-65 мм
	км
	0,26

	71
	Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: 75-80 мм
	км
	0,08

	72
	Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: 100 мм
	км
	0,015

	73
	Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: 125 мм
	км
	0,01

	74
	Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: 200 мм
	км
	0,008

	75
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм
	100 м
	0,026

	76
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм
	100 м
	0,95

	77
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 200 мм
	100 м
	0,18

	78
	Изоляция трубопроводов из рулонного материала 50х1000-04
	10 м2
	0,7

	79
	Изоляция труб из трубки теплоизоляционной из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °C, внутренний диаметр 133 мм, толщина 40 мм
	м
	10

	80
	Изоляция труб из трубки теплоизоляционной из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °C, внутренний диаметр 108 мм, толщина 40 мм
	м
	15

	81
	Изоляция труб из трубки теплоизоляционной из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °C, внутренний диаметр 89 мм, толщина 32 мм
	м
	60

	82
	Изоляция труб из трубки теплоизоляционной из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 70 кг/м3, температура применения от -200 до +150 (180) °C, внутренний диаметр 76 мм, толщина 32 мм
	м
	20

	83
	Изоляция труб из трубки теплоизоляционной из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °C, внутренний диаметр 57 мм, толщина 32 мм
	м
	15

	84
	Оклейка трубопроводов изоляцией самоклеящейся 
	100 м2
	0,8

	85
	Крепление теплового узла к стене уголком 40x40x4
	т
	0,0242








	ПОДРЯДЧИК:
____________________________
(должность)
____________________________
(подпись, инициалы и фамилия)
___ ____________ 20__ г.

М.П. (при наличии печати)
	ЗАКАЗЧИК:
	Директор

	УФПС Кировской области

	________________/Толстоброва А.В..

	(подпись, фамилия и инициалы)

	___ ____________ 20_ г.




























Приложение № 2
к Договору на выполнение работ 
от _____________ 20__ г.
№ ___________________













Локальная смета



Приложена отдельным файлом









	ПОДРЯДЧИК:
____________________________
(должность)
____________________________
(подпись, инициалы и фамилия)
___ ____________ 20__ г.

М.П. (при наличии печати)
	ЗАКАЗЧИК:
	Директор

	УФПС Кировской области

	________________/Толстоброва А.В..

	(подпись, фамилия и инициалы)

	___ ____________ 20_ г.
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Приложение № 3
к Договору на выполнение работ 
от _____________ 20__ г.
№ ___________________


Форма Акта о возмещении затрат
____________________________________________________________________________

Акт о возмещении затрат
по Договору № __________
на выполнение работ по реконструкции теплового пункта здания по адресу: г. Киров, ул. Сормовская, д. 1 для нужд УФПС Кировской области от ___________
г.______________                                                                        «___» ____________ 20___ г.

АО «Почта России» [footnoteRef:10]  (далее – Заказчик) в лице _____________[footnoteRef:11], действующего на основании ____________[footnoteRef:12], с одной стороны, и [10:  Если Договор заключается от имени филиала Заказчика, то указать АО «Почта России» от филиала и полное наименование филиала с указанием уполномоченного лица, имеющего доверенность.  ]  [11:  Указывается фамилия, имя и отчество (при наличии), а также должность должностного лица Заказчика, уполномоченного на подписание Договора.]  [12:  Указывается документ (акт) со всеми реквизитами, на основании которого действует должностное лицо Заказчика, уполномоченное на подписание Договора.] 

	[footnoteRef:13] (далее – Подрядчик), в лице ___________________________________________[footnoteRef:14], действующего на основании ___________________[footnoteRef:15], с другой стороны, на основании договора от ___________ № _______ (далее – Договор) составили настоящий акт о нижеследующем: [13:  Указывается полное наименование Подрядчика (с указанием организационно-правовой формы) или фамилия, имя и отчество (при наличии) Подрядчика-физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя.]  [14:  Указывается фамилия, имя и отчество (при наличии), а также должность (при наличии) представителя Подрядчика, уполномоченного на подписание Договора.]  [15:  Указывается документ (акт) со всеми реквизитами, на основании которого действует представитель Подрядчика, уполномоченный на подписание Договора.] 

1. Подрядчик в соответствии с пунктом 4.8 Договора обязан в полном объеме возместить затраты, понесенные Заказчиком согласно расчету, являющемуся неотъемлемой частью настоящего акта.
2. Общая сумма затрат с «___»______________20___г. по «___»______________20___г. составила: __________(сумма прописью) руб. __ коп..
3. К перечислению по настоящему акту на расчетный счет Заказчика следует: __________(сумма прописью) руб. __ коп.
4. Стороны друг к другу претензий по настоящему акту не имеют.
5. Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах – по одному для каждой из Сторон.
Приложение: расчет на ___ листах.

	ПОДРЯДЧИК:
____________________________
(должность)
____________________________
(подпись, фамилия и инициалы)
___ ____________ 20__ г.
М.П. (при наличии печати)
	ЗАКАЗЧИК:
____________________________
(должность)
____________________________
(подпись, фамилия и инициалы)
___ ____________ 20__ г.




____________________________________________________________________________

ФОРМА СОГЛАСОВАНА:
	ПОДРЯДЧИК:
____________________________
(должность)
____________________________
(подпись, инициалы и фамилия)
___ ____________ 20__ г.

М.П. (при наличии печати)
	ЗАКАЗЧИК:
	Директор

	УФПС Кировской области

	________________/Толстоброва А.В..

	(подпись, фамилия и инициалы)

	___ ____________ 20_ г.








Приложение 
к Акту о возмещении затрат 
по Договору на выполнение работ 
от «__»___________20__ г. 
№ ____________________

РАСЧЕТ


Расчет произведен за период с «___»____________20___г. по «___» ____________20___ г.

В случае оснащения строительной площадки приборами учета указать сведения:
счетчик электроэнергии _______________         №  ____________________.
начальное показание счетчика _____________ кВт 
конечное показание счетчика ___ ___ _______ кВт 
прибор учета воды __________    ___   __           №  ____________________.
начальное показание прибора учета ________   м3 
конечное показание прибора учета ________   м3 
прибор учета тепла __________    ___   __          №  ____________________.
начальное показание прибора учета _________ккал_
конечное показание прибора учета ________  _ккал   
и т.д. и т.п.
Или

В случае невозможности установки какого-либо или всех приборов учета
Расход электроэнергии на освещение строительной площадки _____________кВт
Расход электроэнергии на механизацию труда___________________________кВт
Расход электроэнергии на пусконаладочные работы _____________________кВт
Расход холодной воды на нужды персонала Подрядчика___________________м3
Расход холодной воды на приготовление растворов_______________________м3 
Расход холодной воды на промывку и заполнение инженерных систем_______м3
Расход холодной воды на очистку инструмента и  уборку помещений _______ м3
Примерный объем водоотведения______________________________________м3
и т.д. и т.п.


	Вид топливно-энергетических ресурсов
	Расход

	
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена (без НДС), рубли
	Стоимость (без НДС), рубли
	Сумма НДС 20%, рубли
	Стоимость, с НДС 20%, рубли

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



Итого стоимость потребленных топливно-энергетических ресурсов составляет: __________(сумма прописью) руб. __ коп.[footnoteRef:16] [16:  Сумма должна быть указана также прописью и содержать указание на применяемую Подрядчиком систему налогообложения (например: «в том числе НДС ____%___________ (__________) рублей», если Подрядчик применяет общую систему налогообложения, «НДС не облагается на основании пп.___п._____ст.______ Налогового кодекса Российской Федерации», если Подрядчик не признается плательщиком НДС или освобожден от уплаты НДС).
] 


	ПОДРЯДЧИК:
____________________________
(должность)
____________________________
(подпись, фамилия и инициалы)
___ ____________ 20__ г.
М.П. (при наличии печати)
	ЗАКАЗЧИК:
____________________________
(должность)
____________________________
(подпись, фамилия и инициалы)
___ ____________ 20__ г.




____________________________________________________________________________

ФОРМА СОГЛАСОВАНА:
	ПОДРЯДЧИК:
____________________________
(должность)
____________________________
(подпись, инициалы и фамилия)
___ ____________ 20__ г.

М.П. (при наличии печати)
	ЗАКАЗЧИК:
	Директор

	УФПС Кировской области

	________________/Толстоброва А.В..

	(подпись, фамилия и инициалы)

	___ ____________ 20_ г.













Приложение № 4
к Договору на выполнение работ по капитальному ремонту 
от _____________ 20__ г.
№ ___________________

Форма Акта приема-передачи строительной площадки
_____________________________________________________________________________

А К Т
приема-передачи строительной площадки
по Договору № ___________ на выполнение работ по реконструкции теплового пункта здания по адресу: г. Киров, ул. Сормовская, д. 1 для нужд УФПС Кировской области от «____» _______________ 20___ г.
г.______________                                                                        «___» ____________ 20___ г.

Мы нижеподписавшиеся, от лица Заказчика ______________________, с одной стороны, от лица Подрядчика  _________________________, с другой стороны, составили настоящий акт в том, что Заказчик передал, а Подрядчик принял строительную площадку по адресу: ____________________________________________________________________ _______________________.
На строительной площадке установлены:
счетчик электроэнергии _______________         №  ____________________.
начальное показание счетчика _____________ кВт 
прибор учета воды __________    ___   __           №  ____________________.
начальное показание прибора учета ________   м3 
прибор учета тепла __________    ___   __          №  ____________________.
начальное показание прибора учета _________ккал_   
список допустимо продолжить

Подрядчик подтверждает, что Заказчик в соответствии с условиями Договора ознакомил Подрядчика с локальными нормативными актами АО «Почта России». 
Настоящим Актом Подрядчик обязуется соблюдать требования указанных локальных нормативных актов.

Приложение: экспликация помещений на ____ л.

	Передал Заказчик

	Принял Подрядчик

	_______________
_______________
_________________/                        /
	_______________
_______________
_________________/                         /

			
	м.п.		


_____________________________________________________________________________
ФОРМА СОГЛАСОВАНА:
	ПОДРЯДЧИК:
____________________________
(должность)
____________________________
(подпись, фамилия и инициалы)
___ ____________ 20__ г.
М.П. (при наличии печати)
	ЗАКАЗЧИК:
Директор 
УФПС Кировской области

_____________/Толстоброва А.В.
___ ____________ 20__ г.























































Приложение № 5
к Договору на выполнение работ 
от _____________ 20__ г.
№ ___________________
                                                                                      
	
	
	Форма АНФ 02/17, 
утв. приказом АО «Почта России» 
от 01.10.2019 № 11-п

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	АО "Почта России"

	______________________________________________________________________________________________

	(наименование структурного подразделения)

	
	
	

	УТВЕРЖДАЮ
	
	УТВЕРЖДАЮ

	Должность _______________
	
	Руководитель _______________

	АО "Почта России"
	
	(наименование подрядной организации)

	___________________ (ФИО)
	
	___________________ (ФИО)

	"__" ____________ 20__ г.
	
	МП "__" ____________ 20___ г.

	
	
	

	ФОРМА
СПРАВКА (расшифровка)

	выполненных работ с разбивкой по категориям

	 по Акту (Смете)№ _____ от _______________ к договору № _____ от_________ 

	 Категория работ
	Пункты (разделы)                Акта (Сметы)
	Стоимость работ    (без НДС), руб.

	1. Новое строительство ВСЕГО, в т.ч.
	 
	 

	1.1. Проектные работы
	 
	 

	1.2. Строительно-монтажные работы                                                                                                                                         1.2.1. «системы вентиляции и обогрева»,                                                   1.2.2 «технические системы безопасности»,                          1.2.3 прочие СМР
	 
	 

	1.3. Прочие (расшифровать)
	 
	 

	2. Работы, стоимость которых формирует (увеличивает) первоначальную стоимость основных средств. ВСЕГО, в т.ч.:
	 
	 

	2.1. Проектные работы
	 
	 

	2.2.1. Реконструкция, модернизация, достройка, дооборудование и техническое перевооружение, в т. ч.                                                                                                                                                              2.2.1. «системы вентиляции и обогрева»,                                                   2.2.2 «технические системы безопасности»,                          2.2.3 прочие СМР
	 
	 

	2.3. Прочие (расшифровать)
	 
	 

	3. Работы, стоимость которых относится к текущим затратам (капитальный, текущий ремонт, техобслуживание и др.) ВСЕГО, в т.ч.:
	 
	 

	3.1. Проектные работы
	 
	 

	3.2. Строительно-монтажные работы
	 
	 

	3.3. Прочие (расшифровать)
	 
	 

	
	
	

	Ответственный представитель   ____________________________________________________

	                                                                                             (наименование подрядной организации)

	  _____________________               _______________                  _______________________

	        (должность)                                                  (подпись)                                   (расшифровка подписи)

	
	
	

	Отметка ответственного за  приёмку работ структурного подразделения  АО "Почта России", действующего по доверенности от "__"______ 20__г. № ___

	  _____________________               _______________                  _______________________

	            (должность)                                            (подпись)                                        (расшифровка подписи)

	
	
	

	Принято  бухгалтерией структурного подразделения АО "Почта России"

	  _____________________               _______________                  _______________________

	            (должность)                                                 (подпись)                                        (расшифровка подписи)


			
                                                                                                                     
_____________________________________________________________________________
ФОРМА СОГЛАСОВАНА:

	ПОДРЯДЧИК:
____________________________
(должность)
____________________________
(подпись, фамилия и инициалы)
___ ____________ 20__ г.

М.П. (при наличии печати)
	ЗАКАЗЧИК:
Директор
УФПС Кировской области
________________/Толстоброва А.В.
___ ____________ 20__ г.








Приложение № 6
к Договору на выполнение работ 
от _____________ 20__ г.
№ ___________________

Форма Акта о выявленных недостатках к договору 
____________________________________________________________________________
Акт
о выявленных недостатках 
к Договору № _________ на выполнение работ по реконструкции теплового пункта здания по адресу: г. Киров, ул. Сормовская, д. 1 для нужд УФПС Кировской области

от «___» _________ 20__ 

г. _________________                                                                              «__» _________ 20__ г.

АО «Почта России» [footnoteRef:17] (далее – Заказчик) в лице _____________[footnoteRef:18], действующего на основании ____________[footnoteRef:19], с одной стороны, и ____________________________	[footnoteRef:20] (далее – Подрядчик), в лице ___________________________________________[footnoteRef:21], действующего на основании ___________________[footnoteRef:22], с другой стороны[footnoteRef:23], составили настоящий Акт о выявленных недостатках результата выполненных работ (далее – Акт о выявленных недостатках), в соответствии с которым установлено следующее[footnoteRef:24]: [17:  Если Договор заключается от имени филиала Заказчика, то указать АО «Почта России» от филиала и полное наименование филиала с указанием уполномоченного лица, имеющего доверенность.  ]  [18:  Указывается фамилия, имя и отчество (при наличии), а также должность должностного лица Заказчика, уполномоченного на подписание Договора.]  [19:  Указывается документ (акт) со всеми реквизитами, на основании которого действует должностное лицо Заказчика, уполномоченное на подписание Договора.]  [20:  Указывается полное наименование Подрядчика (с указанием организационно-правовой формы) или фамилия, имя и отчество (при наличии) Подрядчика-физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя.]  [21:  Указывается фамилия, имя и отчество (при наличии), а также должность (при наличии) представителя Подрядчика, уполномоченного на подписание Договора.]  [22:  Указывается документ (акт) со всеми реквизитами, на основании которого действует представитель Подрядчика, уполномоченный на подписание Договора.]  [23:  В случае, если представитель Подрядчика не явился для составления Акта, в таком Акте указывается соответствующая информация.]  [24:  Акт заполняется с учетом обстоятельств конкретных недостатков, выявленных в ходе приемки Работ.] 


Перечень недостатков

	№
	Наименование работ
	Описание недостатка/несоответствия
	Срок устранения недостатка/
несоответствия

	
	
	
	



Дополнительные требования к устранению недостатков результата работ:
_____________________________________________________________________________
Приложения к Акту:[footnoteRef:25] [25:  Приложения указываются в случае их наличия.] 



	ПОДРЯДЧИК:
____________________________
(должность)
____________________________
(подпись, фамилия и инициалы)
___ ____________ 20__ г.

М.П. (при наличии печати)
	ЗАКАЗЧИК:
____________________________
(должность)
____________________________
(подпись, фамилия и инициалы)
___ ____________ 20__ г.




___________________________________________________________________________
ФОРМА СОГЛАСОВАНА:
	ПОДРЯДЧИК:
____________________________
(должность)
____________________________
(подпись, инициалы и фамилия)
___ ____________ 20__ г.

М.П. (при наличии печати)
	ЗАКАЗЧИК:
	Директор

	УФПС Кировской области

	________________/Толстоброва А.В..

	(подпись, фамилия и инициалы)

	___ ____________ 20_ г.









Приложение № 7
к Договору на выполнение работ 
от _____________ 20__ г.
№ ___________________


Форма Акта о закрытии договора 
____________________________________________________________________________
Акт о закрытии 
Договора на выполнение работ по капитальному ремонту 
от «___» __________ 20__ г. № ______

г. _____________   					                   «___» _____________ 20__ г. 

АО «Почта России» [footnoteRef:26] (далее – Заказчик) в лице _____________[footnoteRef:27], действующего на основании ____________[footnoteRef:28], с одной стороны, и _________________________________ [footnoteRef:29] (далее – Подрядчик), в лице ___________________________________________[footnoteRef:30], действующего на основании ___________________[footnoteRef:31], с другой стороны, (далее совместно – Стороны), подписали настоящий Акт о закрытии договора о том, что: [26:  Если Договор заключается от имени филиала Заказчика, то указать АО «Почта России» от филиала и полное наименование филиала с указанием уполномоченного лица, имеющего доверенность.  ]  [27:  Указывается фамилия, имя и отчество (при наличии), а также должность должностного лица Заказчика, уполномоченного на подписание Договора.]  [28:  Указывается документ (акт) со всеми реквизитами, на основании которого действует должностное лицо Заказчика, уполномоченное на подписание Договора.]  [29:  Указывается полное наименование Подрядчика (с указанием организационно-правовой формы) или фамилия, имя и отчество (при наличии) Подрядчика-физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя.]  [30:  Указывается фамилия, имя и отчество (при наличии), а также должность (при наличии) представителя Подрядчика, уполномоченного на подписание Договора.]  [31:  Указывается документ (акт) со всеми реквизитами, на основании которого действует представитель Подрядчика, уполномоченный на подписание Договора.] 

1. Подрядчик выполнил часть работ по ____________[footnoteRef:32], расположенному по адресу: __________________[footnoteRef:33] в соответствии с договором № _____[footnoteRef:34] от «___» ________ 2_____ г.[footnoteRef:35] с надлежащим качеством. [32:  Указать вид выполненных Работ. Приложить Ведомость неподлежащих выполнению/невыполненных Работ.]  [33:  Указать адрес Объекта.]  [34:  Указать номер Договора.]  [35:  Указать дату Договора.] 

2. Работы выполнены Подрядчиком на сумму _____________(_______________) руб.[footnoteRef:36] [36:  Сумма должна быть указана также прописью и содержать указание на применяемую Подрядчиком систему налогообложения (например: «в том числе НДС ____%___________ (__________) рублей», если Подрядчик применяет общую систему налогообложения, «НДС не облагается на основании пп.___п._____ст.______ Налогового Кодекса Российской Федерации», если Подрядчик не признается плательщиком НДС или освобожден от уплаты НДС).
] 

3. Заказчик не имеет претензий к качеству выполненных работ, принял их и оплатил.
4. Договор считается полностью исполненным Сторонами в части выполненных Работ. 

	ПОДРЯДЧИК:
____________________________
(должность)
____________________________
(подпись, фамилия и инициалы)
___ ____________ 20__ г.

М.П. (при наличии печати)
	ЗАКАЗЧИК:
____________________________
(должность)
____________________________
(подпись, фамилия и инициалы)
___ ____________ 20__ г.





_____________________________________________________________________________
ФОРМА СОГЛАСОВАНА:

	ПОДРЯДЧИК:
____________________________
(должность)
____________________________
(подпись, инициалы и фамилия)
___ ____________ 20__ г.

М.П. (при наличии печати)
	ЗАКАЗЧИК:
	Директор

	УФПС Кировской области

	________________/Толстоброва А.В..

	(подпись, фамилия и инициалы)

	___ ____________ 20_ г.
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Приложение № 8
к Договору на выполнение работ 
от _____________ 20__ г.
№ ___________________

Документы и сведения, предоставляемые Подрядчиком – иностранным физическим лицом, иностранным юридическим лицом, иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом по иностранному праву

1. Учредительные или иные документы:
1.1. подтверждающие статус Подрядчика как соответствующий применимому иностранному законодательству разновидности организационно-правовой формы;
1.2. содержащие сведения о долях участия, наличии управляющих органов и об общем распределении полномочий между ними.
2. Финансовая отчетность, поясняющие расчеты и иные документы, описывающие основные виды деятельности Подрядчика и их денежное выражение согласно применимым стандартам.
3. Договоры и иные правоустанавливающие документы, на основании которых у Подрядчика возникали гражданско-правовые отношения в рамках деятельности, приведшей к возникновению у Контрагента облагаемых доходов от источников в РФ.
4. Официальные пояснения Подрядчика об особенностях ведения Подрядчика предпринимательской деятельности, приведшей к возникновению у него облагаемых доходов от источников в РФ - в части выполняемых Подрядчиком функций и принимаемых данным Подрядчиком рисков.
5. Официальные письма уполномоченного органа страны, в которой Подрядчик считается (на основании сертификата налогового резидентства) «лицом с постоянным местопребыванием» согласно соответствующему Соглашению об избежании двойного налогообложения, подтверждающие:
5.1. факт включения облагаемых доходов от источников в РФ и связанных с ними расходов в налогооблагаемую базу Подрядчика;
5.2. наличие у Подрядчика права на самостоятельное распоряжение облагаемыми доходами от источников в РФ с точки зрения организационно-правовой формы Подрядчика и применимого налогового режима в стране постоянного местопребывания.
6. Уведомление о том, что выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ и предоставить нотариально заверенную копию свидетельства о постановке получателя дохода на учет в налоговых органах, оформленную не ранее чем в предшествующем налоговом периоде.
7. Оригинал документа, подтверждающего, что Подрядчик имеет постоянное местонахождение в государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, в соответствии с которым, доходы не облагаются налогом в РФ, или облагаются по более низкой ставке, в случае если Подрядчик не состоит на учете в РФ и (или) не имеет представительства в РФ, до даты выплаты дохода по настоящему Контракту. 
Документ, подтверждающий постоянное местонахождение Подрядчика, должен быть заверен компетентным органом соответствующего иностранного государства (с апостилем и переводом на русский язык).
По согласованию с Заказчиком вместо документов, указанных в п.п. 1-7, Подрядчиком могут быть представлены иные документы, подтверждающие соответствующие обстоятельства и информацию.


	ПОДРЯДЧИК:
____________________________
(должность)
____________________________
(подпись, инициалы и фамилия)
___ ____________ 20__ г.

М.П. (при наличии печати)
	ЗАКАЗЧИК:
	Директор

	УФПС Кировской области

	________________/Толстоброва А.В..

	(подпись, фамилия и инициалы)

	___ ____________ 20_ г.

































Приложение № 9
к Договору 
от ___________ 20__ г.
№ ________________


Комплаенс-оговорка
1.	Стороны заявляют и гарантируют, что в своей деятельности они неукоснительно соблюдают применимое законодательство и прилагают максимальные усилия по недопущению противоправных действий, в том числе: 
1.1.	Стороны соблюдают действующее законодательство о налогах
и сборах и ведут достоверную и прозрачную бухгалтерскую отчетность, предполагающую недопущение составления неофициальной отчетности
и использования поддельных документов;
1.2.	Стороны выполняют все требования, вытекающие из применимого законодательства о противодействии коррупции, и не нарушают требования применимого законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
1.3.	Стороны неукоснительно соблюдают требования и ограничения, установленные действующим законодательством Российской Федерации
в части обеспечения применения ответных специальных экономических мер
в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций. 
1.3.1.	Стороны исходят из следующих заверений об обстоятельствах, имеющих существенное значение при заключении, исполнении и прекращении Договора: 
а) ни одна из Сторон не включена в перечень лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры Российской Федерации, утвержденный нормативными правовыми актами Российской Федерации,
в соответствии с которыми заключение и/или исполнение настоящего Договора запрещено или ограничено (далее – Перечень);
б) ни одна из Сторон не находится во владении и/или под контролем лиц, включенных в Перечень.
1.3.2.	Сторона обязуется незамедлительно уведомить другую Сторону
в случае изменения обстоятельств, указанных в п. 1.3.1 настоящего Приложения.
1.3.3.	Сторона имеет право отказаться в одностороннем внесудебном порядке от исполнения Договора, прекратить выполнение обязательств по Договору, прекратить осуществление финансовых операций в пользу другой Стороны посредством направления другой Стороне соответствующего уведомления в порядке, установленном в настоящем пункте Договора, при наличии условий, указанных ниже и применяемых как в совокупности, так и по отдельности: 
· если заверение, указанное в п. 1.3.1 настоящего Приложения, являлось недостоверным на момент заключения Договора либо перестало по каким-либо причинам соответствовать действительности после его заключения;
· если исполнение Договора/ сотрудничество Сторон будет нарушать требования законодательства Российской Федерации вследствие изменений последнего, в том числе в случае включения Стороны Договора в Перечень. 
Уведомление АО «Почта России» осуществляется посредством направления письма на электронный адрес: compliance-R00@russianpost.ru. 
Уведомление[footnoteRef:37] 					 осуществляется посредством направления[footnoteRef:38] 											. [37:  Указать наименование контрагента.]  [38:  Указать порядок направления уведомления.] 

В случае если Договором установлен иной порядок направления уведомления при одностороннем отказе от исполнения Договора, такой порядок применяется и для отказа от исполнения Договора по основаниям, установленным настоящим пунктом.
Стороны соглашаются, что реализация права, предусмотренного настоящим пунктом, не влечет какой-либо ответственности для соответствующей Стороны.
2.	При исполнении своих обязательств по Договору Стороны обязуются не предпринимать самостоятельно или с привлечением третьих лиц действий, направленных на оказание недружественного влияния на Стороны, их аффилированных лиц, работников или посредников с целью оказания влияния на действия или принимаемые решения, получения конфиденциальной информации, необоснованных скидок, преференций
и любых других экономических преимуществ или с иными неправомерными целями, в том числе ставящими под сомнение деловую репутацию Сторон и/или работников Сторон и/или создающими угрозу возникновения конфликта интересов между указанными лицами.
Недружественное влияние включает в себя любое экономическое воздействие в денежной (наличной или безналичной) форме и/или в виде передачи (обещания передачи) имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав, включая подарки и иные возможные поощрения, ценности.
3.	В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 2, такая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 2 настоящего раздела.
Уведомление Сторон осуществляется в порядке, определенном в пункте 1.3.3 настоящего Приложения.
Сторона, получившая письменное уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 2, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.
При рассмотрении письменного уведомления Стороны гарантируют друг другу осуществление надлежащего разбирательства с соблюдением принципов конфиденциальности, в том числе обязуются по запросу одной из Сторон оказывать содействие в ходе его проведения.
4.	В случае подтверждения факта совершения Стороной действий, квалифицированных как «недружественное влияние», и/или неполучения
в установленный срок другой Стороной информации об итогах рассмотрения письменного уведомления, направленного в соответствии с п. 1.3.3 настоящего Приложения, другая Сторона по соответствующему письменному требованию вправе:
- потребовать уплаты штрафа в размере, установленном Договором применительно к нарушениям настоящего Приложения;
- отказаться в одностороннем внесудебном порядке от исполнения Договора полностью или в части, направив соответствующее письменное уведомление другой Стороне.
Право требования уплаты штрафа возникает за каждый выявленный факт «недружественного влияния».
Сторона, отказавшаяся в одностороннем внесудебном порядке от исполнения Договора в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
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