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Публичное акционерное общество «Ростелеком» (ПАО «Ростелеком»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили договор № ___________ (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:
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Нижеуказанные определения, написанные с заглавной буквы, используются в настоящем Договоре в значениях, установленных настоящим разделом:

«Акт выполненных работ» – акты, составленные по форме КС-2, КС-3 подтверждающие надлежащее выполнение Подрядчиком Работ по созданию нового Объекта и приёмку результата Работ Заказчиком.
«Акт осмотра и проведения работ по восстановлению работоспособности узла доступа» - акт по форме Приложения № 6 к Договору. Оформляется при выполнении Работ по восстановлению работоспособности Узла доступа.
«ГК» – государственный контракт.
«Заказ» - разовое задание Заказчика на выполнение Работ. Заказы составляются в письменной форме и после их подписания уполномоченными представителями Сторон становятся неотъемлемой частью Договора. Форма Заказа согласована Сторонами в Приложении №2 к Договору. 
«ИГК» – идентификатор государственного контракта.
«Исполнительная документация» - совокупность документов, отражающих ход производства Работ и техническое состояние Линий связи в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 4 к Договору).
«КС» – казначейское сопровождение.
«Линия связи» – означает линию связи, создаваемую Подрядчиком, проходящую по Трассе, в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 4 к Договору).
«Материалы» - любые материальные ресурсы (строительные и монтажные материалы, кабель, изделия, средства для монтажа и пр.) и оборудование (оптические кроссы, автоматические выключатели, барьеры искрозащиты и пр.), которые необходимы для выполнения Работ. Материалы предоставляются Подрядчиком на условиях, определенных в Договоре. Материалы должны соответствовать требованиям действующих нормативно-правовых актов и сопровождаться всей необходимой документацией (сертификатами соответствия, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество, эксплуатационные характеристики и т.д.).
«Нормативно – правовые акты» – комплекс норм, правил, положений, требований, обязательных для исполнения при выполнении работ по строительству, включающих нормативные акты, технические условия и правила для указанных видов работ, технические регламенты, стандарты, строительные нормы и правила, территориальные строительные нормы и другие федеральные и региональные нормативные документы, действующие в Российской Федерации в период исполнения настоящего Договора, имеющие обязательный и, по согласованию с Заказчиком, рекомендательный характер.
«Оборудование» - оборудование, предусмотренное Техническим решением/Заказом, необходимое для создания и ввода в эксплуатацию / восстановления работоспособности Узла доступа, предоставляемое Заказчиком. Оборудование передается Подрядчику по актам приемки-передачи Оборудования в монтаж, составленным по форме ОС-15 или по актам приемки-передачи Оборудования, не требующего монтажа. Точный перечень и количество оборудования будет определяться Заказами к Договору.
«Общество» – ПАО «Ростелеком».
«Объект» - указанный в согласованном Сторонами Заказе объект, создаваемый/созданный в ходе выполнения Работ, в отношении которого выполняются Работы и означает один или совокупность нижеперечисленных объектов:
- Линия связи;
- Узел доступа, смонтированный на объекте. 
«Площадка» - оконечная точка Трассы, на которой выполняются Работы. Адреса Площадок расположены в пределах территории Московской области. Адресный перечень строительства будет определяться Заказами к Договору.
«Правила КС» – Постановление Правительства РФ № 2024 от 24.11.2021 - "О правилах казначейского сопровождения".
 «Работы» - подлежащие выполнению Подрядчиком предпроектные, проектно-изыскательские, строительно-монтажные работы, в том числе работы по восстановлению работоспособности Узла доступа, по созданию нового Объекта, работы в отношении Оборудования и иные работы, перечисленные в приложениях к Договору и Заказе.  
«Скрытые работы» - отдельные виды строительно-монтажных работ, которые недоступны для визуальной оценки приемочными комиссиями при сдаче Объекта в эксплуатацию и скрываемые последующими работами и конструкциями. Качество и точность этих работ невозможно или очень затруднительно определить после выполнения последующих строительно-монтажных работ. 
«Спецификация работ» - согласованные Сторонами в Приложении №3 к настоящему Договору состав и стоимость каждого вида Работ.
«Техническое решение» - техническое решение на выполнение Работ по созданию нового Объекта, разрабатывается Подрядчиком в соответствии с Типовой рабочей документацией и требованиями, установленными техническим заданием (Приложение № 4 к Договору).
«Типовая рабочая документация» - комплект типовых проектных решений. Разрабатывается Заказчиком и предоставляется Подрядчику для выполнения Работ.
«Трасса» – означает маршрут прохождения Линии связи, определенный на основании Технического решения, на котором выполняются Работы. Конечные точки Трассы определяются адресами Площадок.
«Узел доступа» - совокупность технических средств связи, обеспечивающих подключение к сети общего пользования.
«Узел связи» - совокупность технических средств связи, обеспечивающих оказание услуг связи и присоединение к сети общего пользования.

1. [bookmark: Предмет]ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется на основании соответствующего Заказа:
1.1.1. выполнять Работы на основании предоставленной Заказчиком Типовой рабочей документации, разработанного Технического решения и/или Технического задания (Приложение № 4 к Договору), включая обеспечение Работ Материалами, в порядке и сроки, определенные в Заказах, заключаемых к Договору, в соответствии с условиями Договора, а Заказчик обязуется принимать и оплачивать выполненные Работы, в соответствии с условиями Договора;
1.1.2. В случае создания нового Объекта перед началом Работ, разработать и утвердить Техническое решение в соответствии с требованиями, установленными Техническим заданием (Приложение № 4 к Договору). Пункт применяется только для выполнения Работ по созданию новых Объектов.
1.1.3. предоставлять Заказчику пакет Исполнительной документации на Объект до начала приемки выполненных Работ по соответствующему Заказу в соответствии с п. 5.3. Договора. Пункт применяется только для Работ по созданию нового Объекта;
1.2. Подрядчик от имени Заказчика осуществляет оформление всех необходимых согласований и получение всех разрешительных документов для выполнения Работ в объеме, необходимом для полного сооружения и/или нормальной эксплуатации Объекта, в предусмотренном действующими нормативно-правовыми актами порядке, а также, проводит экологические мероприятия в соответствии с действующим законодательством РФ. Подрядчик ведет отчетность по выполнению работ в информационной системе ПАО «Ростелеком».
1.3. Заказчик обязуется принять результаты Работ, соответствующие условиям настоящего Договора и Заказов к нему и оплатить их.
1.4. Работы, являющиеся предметом соответствующего Заказа, могут быть разделены на отдельные этапы по срокам выполнения и по их стоимости. К каждому Заказу в обязательном порядке прилагается: спецификация Работ, календарный план Работ, перечень Оборудования, расчет стоимости Работ.
1.5. Подрядчик вправе привлечь третьих лиц к исполнению своих обязательств по настоящему Договору с предварительного письменного согласия Заказчика.
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2.1. Обязанности Заказчика
2.1.1. Обеспечить доступ специалистов Подрядчика на Площадки для выполнения Работ по соответствующему Заказу.
2.1.2. Перед началом Работ передать Подрядчику Типовую рабочую документацию/исполнительную документацию.
2.1.3. Произвести оплату надлежащим образом выполненных Работ по соответствующему Заказу, в порядке, предусмотренном настоящим Договором. Обязательства по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
2.1.4. Выполнить в полном объеме любые другие обязательства, предусмотренные Договором и соответствующим Заказом.
2.2. Права Заказчика
2.2.1. В любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком.
2.2.2. Отказаться от исполнения соответствующего Заказа и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Заказа или выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к сроку, указанному в Договоре или Заказе, становится явно невозможным.
2.2.3. Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика отстранения от выполнения Работ в отношении Объекта или удаления с Площадки любого лица, являющегося сотрудником (или действующего от имени) Подрядчика и/или его Субподрядчиков, которое, по мнению Заказчика, своими действиями осуществляет производство Работ не в соответствии с условиями Договора и/или Заказа. Подрядчик обязан незамедлительно удалить такое лицо с Площадки и/или Объекта сразу после получения устного указания от Заказчика. При этом, Заказчик должен в течение 24 (двадцати четырех) часов уведомить Подрядчика в письменной форме о причинах отстранения такого лица. Отстранение любого лица, согласно положениям данного пункта Договора, не освобождает Подрядчика от исполнения его обязательств по Договору. При этом, решение Заказчика об отстранении от Работ в отношении Объекта или недопущении любого лица на Площадку является окончательным. В целях исключения сомнений Стороны договорились, что Подрядчик не имеет права требовать увеличения сроков Работ по Заказу и/или изменения Цены Договора и/или цены Заказа (включая возмещение затрат) в случае, если его сотрудники не будут допущены или будут удалены с Площадки в соответствии с положениями данной статьи Договора.
2.3. Обязанности Подрядчика
2.3.1. Если иное не согласовано Сторонами в соответствующем Заказе, выполнить Работы лично. Привлечение сторонних организаций для выполнения обязательств по настоящему Договору Подрядчик предварительно согласовывает с Заказчиком в письменном виде.
2.3.2. Обеспечить выполнение на Площадках необходимых мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время проведения Работ.
2.3.3. Нести ответственность по обязательному, профессиональному страхованию гражданской ответственности, здоровья и жизни своих работников. В его исключительную сферу ответственности входит заключение необходимых договоров, регулирующих отношения со своими работниками.
2.3.4. Обеспечить сроки выполнения Работ в соответствии с Календарным планом Работ, являющимся неотъемлемой частью Заказа. 
2.3.5. Гарантировать качество выполняемых Работ, используемых Материалов, оказанных услуг в соответствии с нормами действующего законодательства РФ, условиями Заказа и Договора.
2.3.6. Выполнить в полном объеме любые другие обязательства, предусмотренные Договором.
2.3.7. Не привлекать для производства Работ иностранных граждан и/или лиц без гражданства, без специальных уведомлений (разрешений) на привлечение иностранной рабочей силы и разрешений на работу для привлекаемых лиц (пластиковая карта), полученных в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке, либо без иных предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации оснований. При использовании в какой-либо форме труда иностранных граждан и / или лиц без гражданства, незамедлительно письменно уведомить об этом Заказчика и предоставить Заказчику заверенные Подрядчиком копии и оригиналы (для обозрения) указанных в настоящем пункте уведомлений (разрешений) и / или иных документов, являющихся законными основаниями для такого использования.
2.3.8. Обеспечить оформление всех необходимых согласований и получение всех документов, предусмотренных в п.4.3. Договора.
2.3.9. Гарантировать качество работ по монтажу Оборудования.
2.3.10. Нести ответственность за сохранность, а также риск случайной гибели и повреждения Оборудования, переданного ему по акту приемки-передачи Оборудования в монтаж или по акту приемки-передачи Оборудования, не требующего монтажа, с момента его передачи до подписания Акт приемки выполненных работ / Акта осмотра и проведения работ по восстановлению работоспособности узла доступа (в зависимости от того какой вид Работ выполняется).
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3.1. Цена Договора в течение срока его действия не может превысить сумму _________ (_________) рублей, включая НДС в соответствии с законодательством Российской Федерации / НДС не облагается в соответствии [необходимо заполнить] со ст.__________Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Общая цена) По настоящему Договору у Заказчика не возникает обязанности заказать Работы на всю указанную Цену Договора.
3.2. Цена каждого вида Работ в каждом Заказе определяется согласно ценам, указанным в Спецификации на Работы, являющейся Приложением №3 к Договору.
3.3. Цена за каждый вид Работ, указанная в Спецификации на Работы, включает стоимость выполнения всех обязательства, предусмотренных в п.4.3 Договора, и является твёрдой. Подрядчик не вправе требовать увеличения цены Договора и/или соответствующего Заказа, а также цены за каждый вид работ, указанный в Спецификации на Работы, в том числе в случае, когда в момент определения цены за каждый вид работ, указанный в Спецификации на Работы, исключалась возможность предусмотреть полный объём расходов необходимых для исполнения настоящего Договора и/или соответствующего Заказа.
3.4. Стоимость любого вида Работ по Договору/Заказу включает в себя причитающееся Подрядчику вознаграждение и компенсацию всех издержек Подрядчика в том числе, но не ограничиваясь, командировочные расходы, выполнение Работ в выходные/праздничные дни, в ночное и вечернее время, стоимость хранения Оборудования с момента передачи Оборудования Подрядчику по акту ОС-15 до начала выполнения Работ [включать при заключении Договора с Подрядчиком, применяющим упрощенную систему налогообложения] сумму НДС, уплаченную Подрядчиком, применяющим УСН, при выполнении Работ по Договору/Заказу, стоимость Материалов. Подрядчик не вправе требовать дополнительной компенсации любых понесенных издержек. Указанная в согласованном Сторонами Заказе Цена Заказа является твердой и не подлежит изменению.
3.5. Оплата Работ по соответствующему Заказу производится в следующем порядке:
3.5.1. При выполнении Работ по созданию нового Объекта Заказчик оплачивает 100% (сто процентов) от Цены Заказа в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами в полном объеме следующих документов:
· всех Актов выполненных работ, стоимость Работ в которых определяется в соответствии с единичными расценками (Приложение №3 к Договору); 
· всех актов приемки-передачи Оборудования в монтаж по форме ОС-15;
· всех ведомостей замонтированного Оборудования, оформленных подписью Представителя Заказчика, находящегося на Площадке; 
· всех ведомостей Оборудования, не требующего монтажа, оформленных подписью Представителя Заказчика, находящегося на Площадке;
· Актов ПСИ (п. 4.1 Приложения № 4 к Договору);
· три комплекта Исполнительной документации на бумажном носителе и один экземпляр Исполнительной документации в электронном виде, утвержденные Заказчиком. 
3.5.2. При выполнении работ по восстановлению работоспособности Узлов доступа Заказчик оплачивает 100% (сто процентов) от Цены Заказа платежа в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами всех актов приемки-передачи Оборудования в монтаж по форме ОС-15; всех ведомостей замонтированного Оборудования/всех ведомостей Оборудования, не требующего монтажа, оформленных подписью Представителя Заказчика, находящегося на Площадке, Акта осмотра и проведения работ по восстановлению работоспособности узла доступа.
3.6. Общие условия расчетов по Договору определены в Приложении № 7 «Общие условия расчетов по Договору» (далее –  Условия расчетов) к Договору.
3.7. Условия расчетов по Договору подлежат исполнению Сторонами в полном объеме с учетом положений настоящего раздела Договора.
В случае противоречия между условиями Договора и Условиями расчетов, превалирующую силу будут иметь условия Договора.
3.8. В случае, если на момент заключения настоящего Договора Подрядчик являлся субъектом малого и среднего предпринимательства и в течение срока действия настоящего Договора перестал отвечать условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, о чем Подрядчик обязуется уведомить Заказчика в порядке, предусмотренном п. 2.2 Условий расчетов, то оплата производится в следующем порядке:
Заказчик оплачивает 100% (сто процентов) от Цены Заказа в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами в полном объеме документов, перечисленных в пунктах 3.5.1 или 3.5.2 Договора в зависимости от вида выполненных Работ.

4. [bookmark: Раздел_4][bookmark: Порядок]ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ
4.1. После подписания соответствующего Заказа Заказчик назначает своего представителя, который от его имени осуществляет контроль и технический надзор за выполнением Работ, сроками и качеством их выполнения. Представитель Заказчика согласовывает и подписывает акты на выполненные Работы, оформленные Подрядчиком, подписывает акты Скрытых работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком Материалов условиям Договора и соответствующего Заказа (далее – Представитель Заказчика). Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа на Площадки при выполнении любых видов Работ в течение всего периода их производства и в любое время их производства.
4.2. Сроки начала и окончания выполнения Работ определяются в Заказе.
4.3. Подрядчик от имени Заказчика осуществляет оформление всех необходимых согласований и получение всех разрешительных документов, требуемых для проведения Работ в целях создания нового Объекта в соответствии с действующим законодательства РФ. 
4.4. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Работы и/или использование Материалов ненадлежащего качества, Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости Работ обязан в указанный Заказчиком срок качественно переделать такие Работы.
4.5. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения указаний приостановить выполнения Работ в случаях:
· возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения Подрядчиком его указаний о способе выполнения Работ;
· при иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельствах, которые грозят годности или прочности выполняемым результатам Работ.
4.6. Подрядчик обязан обеспечить временные подъездные пути, подходы, барьерное и охранное ограждение, которое может потребоваться для выполнения Работ для удобства и обеспечения личной безопасности владельцев и пользователей соседней собственности и иных лиц, а также вывезти в месячный срок со дня подписания Акта о приемке Объекта за пределы Площадок принадлежащие ему строительные машины, оборудование, инструменты, приборы, инвентарь и пр.
4.7. Подрядчик обязан выполнить временные подсоединения коммуникаций на период выполнения Работ. Подключение вновь построенных на Площадке коммуникаций осуществляется за счет Подрядчика. Подрядчик также оплачивает расходы по подключению и использованию электроэнергии в период проведения Работ. 
4.8. С момента начала Работ Подрядчик обязан согласовывать со всеми компетентными и заинтересованными органами/организациями/лицами порядок выполнения Работ и обеспечить его выполнение. Заказчик со своей стороны оказывает содействие Подрядчику в выполнении Работ.
4.9. С момента начала Работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ по форме, согласованной Сторонами.
4.10. По окончании выполнения Работ Подрядчик обязуется передать Заказчику смонтированное Оборудование, прошедшее настройку и паспортизацию, по Акту выполненных работ/Акту осмотра и проведения работ по восстановлению работоспособности узла доступа с приложением ведомостей установленного и замонтированного Оборудования (для кабеля – по ведомости проложенного кабеля) и с предоставлением Исполнительной документации со всеми разрешениями, приложенными к ней. Пункт применяется только при выполнении Работ по созданию нового Объекта.
4.11. Стороны могут согласовать не указанные в настоящем Договоре дополнительные требования к Работам. Согласование дополнительных требований может производиться по электронной почте при условии, что данные требования не изменяют характера предусмотренных Договором Работ и связаны с созданием нового Объекта. В целях согласования вышеуказанных требований юридическую силу имеют условия сообщений электронной почты, переданных со следующих адресов:
4.11.1. от Подрядчика:

	Контактное лицо 
	Контактные реквизиты (адрес электронной почты, 
телефон, факс)

	
	


4.11.2. от Заказчика:
	Контактное лицо 
	Контактные реквизиты (адрес электронной почты, 
телефон, факс)

	Белогорлов Павел Сергеевич
	+7(904)3384581, Pavel.Belogorlov@rt.ru 


Стороны настоящим признают, что Подрядчик обязан выполнить дополнительные требования к Работам, которые согласованы Сторонами по электронной почте в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, в соответствии с условиями Договора.

5. [bookmark: Приемка]СДАЧА-ПРИЕМКА
5.1. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты завершения выполнения Работ по соответствующему Заказу и завершения выполнения всех обязательств, предусмотренных в п. 4.3 Договора, Подрядчик передает Заказчику письменное уведомление об окончании производства Работ по соответствующему Заказу и о готовности к проведению приемки Работ. Получив такое уведомление, Заказчик должен определить дату начала приемки и в течение 5 (пяти) рабочих дней назначить рабочую комиссию. 
5.2. В случае, если Подрядчиком выполнены все Работы и получены все необходимые документы, предусмотренные условиями соответствующего Заказа, Договора, Технического решения и действующего законодательства РФ, Стороны по результатам приемки Объекта в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней с даты завершения приемки, подписывают Акт выполненных работ (для Работ по созданию нового Объекта) либо Акт осмотра и проведения работ по восстановлению работоспособности узла доступа (для Работ по восстановлению работоспособности Узла доступа).
5.3. В том случае, если какие-либо Работы по соответствующему Заказу не выполнены и/или выполнены Подрядчиком ненадлежащим образом, а именно, если выполненные Работы не удовлетворяют требованиям соответствующего Заказа, настоящего Договора, Техническим решениям, согласованным чертежам и/или действующего законодательства РФ, либо если Подрядчиком не получены какие-либо документы или не выполнены обязательства, предусмотренные в п.4.3. Договора,  и рабочая комиссия приходит к выводу о неготовности Объекта к приемке, то Подрядчику направляется соответствующее решение рабочей комиссии с указанием срока устранения замечаний и даты проведения следующей рабочей комиссии. В указанном случае Акт выполненных работ (для Работ по созданию нового Объекта) либо Акт осмотра и проведения работ по восстановлению работоспособности узла доступа (для Работ по восстановлению работоспособности Узла доступа) не подписывается до устранения замечаний.
За 5 (пять) рабочих дней до начала приемки выполненных Работ по соответствующему Заказу Подрядчик должен передать Заказчику три экземпляра на бумажном носителе и один экземпляр Исполнительной документации на электронном носителе, акты скрытых работ и полный пакет согласований и разрешительных документов, предусмотренных в п. 4.3. Договора. Подрядчик письменно подтверждает Заказчику с согласующей подписью представителя Заказчика, осуществляющего технический надзор за выполнением Работ по соответствующему Заказу, что данные комплекты документации полностью соответствуют фактически выполненным Работам по соответствующему Заказу.
5.4. При сдаче Работ по соответствующему Заказу Подрядчик обязан письменно, с передачей всей необходимой документации, сообщить Заказчику о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования Объекта, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.
5.5. В случае необходимости по требованию Заказчика Подрядчик обязан принять участие в сдаче Объекта приемочной комиссии и участвовать в подписании акта по форме КС-11.
5.6. Устранение недостатков, выявленных Заказчиком в ходе проведения процедуры сдачи-приемки выполненных Работ по соответствующему Заказу, является обязательным для Подрядчика и необходимым условием для проведения повторной приемки Заказчиком. Устранение таких недостатков производится Подрядчиком за свой счет в сроки, установленные Заказчиком. 
5.7. Любая повторная приемка Заказчиком выполненных Работ по соответствующему Заказу производится в порядке, предусмотренном настоящим разделом Договора.
5.8. С даты заключения конкретного Заказа и до даты приемки Объекта, Подрядчик несет любые дополнительные затраты, связанные с выполнением Работ, необходимость в которых возникла по обстоятельствам, за которые отвечает Подрядчик.

6. [bookmark: Раздел_6]ГАРАНТИЯ НА ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ
6.1. Подрядчик гарантирует выполнение Работ, в том числе обеспечение Работ Материалами в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, Рабочим проектом, условиями настоящего Договора.
6.2. Гарантии качества распространяются на Работы, выполненные Подрядчиком по Договору, и используемые для выполнения Работ Материалы.
6.3. Гарантийный срок на выполненные Работы, используемые Материалы составляет 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания Акта выполненных работ (для Работ по созданию нового Объекта) либо Акта осмотра и проведения работ по восстановлению работоспособности узла доступа (для Работ по восстановлению работоспособности Узла доступа).
6.4. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся недостатки в выполненных Работах или используемых Материалах, возникшие по причинам, не зависящим от Заказчика, Подрядчик обязан устранить за свой счет и в сроки, указанные в акте устранения недостатков. Для участия в составлении акта устранения недостатков Подрядчик обязан направить своего уполномоченного представителя в место и время, указанное в письменном уведомлении, полученном от Заказчика. Неявка уполномоченного представителя Подрядчика признается отказом Подрядчика от участия в составлении акта устранения недостатков. В указанном случае Заказчик составляет акт устранения недостатков в одностороннем порядке с участием не менее 2 (двух) представителей Заказчика и направляет его Подрядчику для исполнения. Устранение недостатков, отраженных в акте устранения недостатков, как составленном с участием представителя Подрядчика, так и составленном Заказчиком в одностороннем порядке в соответствии с условиями настоящего пункта Договора, является для Подрядчика обязательным.
6.5. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте устранения недостатков, не устранит выявленные недостатки, Заказчик вправе самостоятельно либо с привлечением третьих лиц устранить недостатки за свой счет с последующим возмещением своих расходов на устранение недостатков Подрядчиком. Подрядчик возмещает расходы Заказчика на устранение недостатков в течение срока, указанного в письменном уведомлении Заказчика, но не позднее 10 дней со дня доставки соответствующего уведомления.
6.6. Гарантийный срок, указанный в п. 6.3 настоящего Договора, при устранении недостатков продлевается соответственно на период, когда Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.
6.7. В том случае если будут выявлены недостатки в выполненных Работах и/или используемых Материалах и/или Оборудовании, возникшие по причинам, зависящим от Заказчика (недостатки в Техническом решении и т.п.), Подрядчик обязуется устранить такие недостатки на основании дополнительного соглашения к Договору, за счет Заказчика и в установленные дополнительным соглашением сроки.

7. [bookmark: Раздел_7]ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ
7.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение Работ Материалами, определенными в Заказе, включая их приобретение, доставку, погрузку и разгрузку на Площадках, а также наличие на Площадках необходимого контрольного и измерительного оборудования.
7.2. Заказчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение Работ Оборудованием, которое передается Подрядчику по актам приемки-передачи Оборудования в монтаж (форма ОС-15) или актам приемки-передачи Оборудования, не требующего монтажа, а Подрядчик обязуется осуществить доставку Оборудования со склада Заказчика на Площадки, подписать представленные Заказчиком акты ОС-15 и оформить соответствующие приложения к Актам выполненных работ/ Актам осмотра и проведения работ по восстановлению работоспособности узла доступа (в зависимости от вида Работ) с перечнем замонтированного Оборудования, установленного на Площадке и/или Объекте. Указанные приложения должны быть завизированы Представителем Заказчика, отвечающим за данную Площадку. 
Перечень складов Заказчика предусмотрен в Приложении № 5 к настоящему Договору. 
7.3. Подрядчик несет ответственность за сохранность, а также риск случайной гибели или повреждения, Оборудования переданного ему по актам приемки-передачи Оборудования в монтаж (форма ОС-15) или по актам приемки-передачи Оборудования, не требующего монтажа, с момента его передачи до подписания Акта выполненных работ либо Акта осмотра и проведения работ по восстановлению работоспособности узла доступа.

8. [bookmark: Ответственность]ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
8.2.  За нарушение Подрядчиком сроков подписания Заказа, установленных настоящим Договором, Заказчик вправе, в зависимости от продолжительности нарушенных сроков, взыскать с Подрядчика неустойку:
8.2.1. в форме пени в размере 0,2% (ноль целых две десятых процента) от цены, указанной в соответствующем проекте Заказа, за каждый день просрочки, за просрочку подписания Заказа не более 10 (Десяти) рабочих дней.
8.2.2. в форме штрафа в размере 1 % (один процент) от цены, указанной в соответствующем проекте Заказа, за просрочку подписания Заказа более чем на 10 (Десять) рабочих дней. В случае взыскания штрафа в соответствии с настоящим пунктом, пени, предусмотренные п. 8.2.1, не начисляются и не выплачиваются.
8.3. За необоснованный отказ Подрядчика от заключения какого-либо Заказа Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 30 % (Тридцать процентов) от цены, указанной в соответствующем проекте Заказа.
8.4. За нарушение Подрядчиком сроков выполнения Работ по Заказу, в том числе сроков устранения недостатков в результатах выполненных Работ, предусмотренных Договором и/или Заказом, Заказчик вправе потребовать уплаты Подрядчиком неустойки в размере 0,2 % (ноль целых две десятых процента) от общей цены Заказа за каждый день просрочки.
8.5. За нарушение иных срочных обязательств, предусмотренных Договором/Заказом (если обязательство вытекает из Заказа), Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку за каждый календарный день просрочки в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от Общей цены Договора/Общей цены Заказа (если обязательство вытекает из Заказа).
8.6. Если иное не будет прямо предусмотрено Сторонами в Договоре/Заказе, за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства по Договору/Заказу, которое не имеет стоимостного выражения (за исключением просрочки исполнения), Заказчик вправе взыскать с него штраф в размере 10 000 (Десять тысяч) руб. 00 коп. за каждый факт. 
8.7. За невыполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных п. 1.1.3. Договора, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 5 % (пяти процентов) от Цены соответствующего Заказа.
8.8. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств привлеченными им третьими лицами.
8.9. Подрядчик вправе требовать от Заказчика выплаты неустойки в размере 1/365 действующей ключевой ставки ЦБ РФ от суммы, просроченной к оплате, за каждый день просрочки в случае нарушения Заказчиком сроков осуществления расчета, предусмотренных Договором. Если Договором предусматривается оплата авансового платежа, то за просрочку его оплаты неустойка не начисляется и не уплачивается.
8.10. Положения об ответственности Сторон также содержатся в иных разделах Договора и Приложениях к нему.

9. [bookmark: Условия]ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
9.1. Отдельные условия исполнения Договора, определены в Приложении № 1 к Договору «Общие условия исполнения Договора» (далее – Условия).
9.2. Условия подлежат исполнению Сторонами в полном объеме с учетом положений настоящего раздела Договора. Пункт 4.6. Условий Сторонами не применяется
9.3. В соответствии с п.2.5. Условий Стороны определяют следующих лиц для коммуникаций по вопросам сверки расчетов:
9.3.1. Контактные данные Подрядчика для коммуникаций по вопросам сверки расчетов [необходимо заполнить]: 
(Ф.И.О)
(Должность)
(Контактные данные: телефон, электронная почта).
9.3.2. Контактные данные Заказчика для коммуникаций по вопросам сверки расчетов: 
Кислов Дмитрий Сергеевич	
Начальник Отдела реализации инфраструктурных и федеральных проектов
+79261126789, Dmitriy.Kislov@rt.ru.
9.4. В соответствии с п.4.5.1. Условий под существенным нарушением Договора Стороны понимают условия Договора и Приложений к нему прямо названные таковыми. 
9.5. Каждая из Сторон вправе обратиться с иском о разрешении споров, возникших по Договору, прямо или косвенно связанных с ним, в соответствии с п.5.4. Условий в Арбитражный суд г. Москвы.
9.6. В соответствии с п. 7.4. Условий Стороны в целях исполнения Договора назначают следующих ответственных лиц:
9.6.1. Контактная информация и ответственные лица Подрядчика [необходимо заполнить]:
(Ф.И.О)
(Должность)
(Контактные данные: телефон, электронная почта).
9.6.2. Контактная информация и ответственные лица Заказчика:
Кислов Дмитрий Сергеевич	
Начальник Отдела реализации инфраструктурных и федеральных проектов
+79261126789, Dmitriy.Kislov@rt.ru.
9.7. По Договору Стороны не применяют положения раздела 8 Условий «Обеспечение исполнения обязательств по Договору».
9.8. Условия о конфиденциальности регулируются соглашением, предусмотренным в Приложении № 1 к Условиям «Соглашение о конфиденциальности».
9.9. В части привлечения к исполнению обязательств по Договору третьих лиц Стороны руководствуются подпунктом 14.1.1 Условий.
9.10. В соответствии с пунктом 13.4 Условий, Стороны выбирают предусмотренный в подпункте 13.4.3. Условий порядок согласования и подписания Заказа.
9.11. В соответствии с разделом 13 Условий, Стороны устанавливают следующие сроки в рамках пункта 13.4.3 Условий: для п. 13.4.3.3 устанавливается срок, который составляет 3 (три) рабочих дня; для п. 13.4.3.5. устанавливается срок, который составляет 3 (три) рабочих дня.
9.12. В случае противоречия между условиями Договора и Условиями (Приложение №1 к Договору), превалирующую силу будут иметь условия Договора.
9.13. В случае противоречия между условиями Заказа и Договора, превалирующую силу будут иметь условия Договора, за исключением случаев, когда в Договоре прямо установлено, что Заказом могут быть определены иные условия, отличные от условий Договора.
9.14. В течение гарантийного срока на выполненные Работы, установленного в разделе 6 Договора, Заказчик вправе инициировать и провести проверку корректности применённых единичных расценок при расчетах стоимости Работ.
В случае обнаружения несоответствий Заказчик письменно уведомляет об этом Подрядчика с направлением подтверждающих документов, приложением расчета стоимости Работ и указанием размера расхождений расчетов. В течение 5 рабочих дней со дня получения письменного уведомления Заказчика Подрядчик подтверждает наличие несоответствий в расчетах или предоставляет мотивированное подтверждение об отсутствии несоответствий. При необходимости Стороны могут произвести контрольный обмер результатов Работ, по которым имеются несоответствия, с составлением акта контрольного обмера.
В течение 15 рабочих дней с момента получения от Подрядчика подтверждения наличия несоответствий либо подписания Сторонами Акта контрольного обмера, подтверждающего наличие несоответствий в расчётах, Стороны производят взаиморасчеты. Стороны согласовали, что указанных в настоящем пункте документов, достаточно для производства взаиморасчетов, составление дополнительного соглашения или иного оформления документов не требуется

10. [bookmark: Срок]СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует в течение 1 (одного) года. В случае если цена всех Заказов, заключенных в соответствии с настоящим Договором, суммарно окажется равной Общей цене Договора, указанной в п. 3.1, дальнейшее заключение Заказов не допускается.
Истечение срока действия Договора не влечёт за собой прекращения исполнения обязательств по Заказам, подписанным Сторонами до момента истечения срока действия Договора; такие Заказы подлежат исполнению Сторонами в соответствии с положениями настоящего Договора.
10.2. В случае нарушения Подрядчиком срока исполнения любого из обязательств по настоящему Договору на срок более чем 30 (тридцать) рабочих дней Заказчик будет иметь право отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке по письменному уведомлению, направленному за (пять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения.
10.3. При расторжении Договора до приемки Заказчиком результата Работ, выполненных Подрядчиком, Заказчик вправе требовать передачи ему результата незавершенных Работ с компенсацией Подрядчику произведенных затрат, а Подрядчик обязан передать ему результат незавершенных Работ.
10.4. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора или соответствующего Заказа и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к выполнению Работ или выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к сроку, указанному в Договоре или Заказе, становится явно невозможным.
10.5. Подрядчик не вправе частично или полностью отказаться от исполнения обязательств по Договору в одностороннем внесудебном порядке за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством
[bookmark: Приложения]
11. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
11.1. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения:
11.1.1. Приложение №1 - Общие условия исполнения Договора;
11.1.2. Приложение №2 – Форма Заказа на выполнение Работ;
11.1.3. Приложение №3 – Спецификация Работ;
11.1.4. Приложение №4 – Техническое задание;
11.1.5. Приложение №5 – Адреса складов;
11.1.6. Приложение №6 – Форма Акта осмотра и проведения работ по восстановлению работоспособности узла доступа.
11.1.7. Приложение №7 – Общие условия расчетов  по Договору.


12. [bookmark: Реквизиты]АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	[bookmark: Приложение_1]
	Заказчик
	Подрядчик

	Название организации
	ПАО «Ростелеком»
	

	ОГРН
	1027700198767
	

	Место нахождение
	Российская Федерация, 191167, город Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А
	

	Почтовый адрес
	Российская Федерация, 123298 г. Москва, ул. Хорошевская 3-я, д.17, к.1
	

	ИНН/КПП
	7707049388/773443001
	

	КПП плательщика
	770545001
	

	Наименование банка
	Волго-Вятский банк ПАО «Сбербанк»
	

	Расчетный счет
	40702810942020002415
	

	Корр.счет
	30101810900000000603
	

	БИК
	042202603
	

	Адрес эл. почты
	[bookmark: _GoBack]Dmitriy.Kislov@rt.ru 
	

	Контактный номер телефона
	+79261126789
	




Приложение № 1
к Договору № ____________ 






ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

Общие условия исполнения Договора в редакции № 12 являются неотъемлемой частью Договора, размещены на официальном сайте ПАО «Ростелеком» https://www.company.rt.ru/about/disclosure/, подлежат исполнению Сторонами в полном объеме, за исключением случаев, когда в Договоре прямо указаны соответствующие изъятия.
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Приложение № 2
к Договору № ____________    

Форма Заказа на выполнение работ

ЗАКАЗ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
№ ____ от «____» ________ 20 ____ г.
К ДОГОВОРУ № ________ от «____» __________ 202_ Г.

г.						                     			20___ г.

_____________________________ именуемым в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________, действующего на основании ______________________________, с одной стороны и Публичное акционерное общество «Ростелеком», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  __________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий Заказ № __ от «___» ________ 202___г. (далее - Заказ) к Договору № _______ (далее – Договор) о нижеследующем:


1. ПРЕДМЕТ ЗАКАЗА
Вариант пункта 1.1 для выполнения работ по восстановлению работоспособности Узла доступа
1.1. Выполнение работ по диагностике и восстановлению работоспособности Узла доступа, включая обеспечение Материалами, отвечающими требованиям, определенным приложениями к Техническому заданию (Приложение 4 к Договору), монтаж Оборудования взамен вышедшего из строя Оборудования, а именно ______________________________в соответствии с приложениями к настоящему Заказу.
Вариант пункта 1.1 для выполнения работ по созданию нового Объекта (включать при необходимости):
1.1. Выполнение Работ по созданию нового Объекта, включая строительно-монтажные работы, обеспечение Материалами, отвечающими требованиям определенным Приложениями к Техническому заданию (Приложение 4 к Договору), монтаж Оборудования Заказчика для создания Объекта, а именно ______________________________в соответствии с приложениями к настоящему Заказу.  
(Включать пункт 1.2. при необходимости)
[1.2. осуществление действий по постановке охранных зон построенного в грунте кабеля на кадастровый учет / оформление права прохода Линии связи по линиям электро-передач.] 

2. ЦЕНА ЗАКАЗА И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

2.1. Цена настоящего Заказа составляет ________________ (_____________________) рублей _____ копеек, в том числе применимый НДС 22%, в размере _______________ (________________________) рублей ____ копейки (далее –«Цена Заказа»), и определяется на основании объемов Работ, указанных в Приложении № 1 к настоящему Заказу и единичных расценок, указанных в Приложении №3 к Договору.
2.2. Окончательный платеж по настоящему Заказу определяется на основании Акта выполненных работ (для Работ по созданию нового Объекта) либо Акта осмотра и проведения работ по восстановлению работоспособности узла доступа (для Работ по восстановлению работоспособности Узла доступа). 
2.3 По результатам фактического выполнения Работ, отраженных в Акте выполненных работ (для Работ по созданию нового Объекта) либо Акте осмотра и проведения работ по восстановлению работоспособности узла доступа (для Работ по восстановлению работоспособности Узла доступа), в случае, если фактический объем Работ оказался меньше, указанного в Заказе, оформляется дополнительное соглашение к Заказу. 
2.4. Оплата по Заказу осуществляется в соответствии с п.3.5. Договора. 
 
3.  ИНЫЕ УСЛОВИЯ
3.1. Правоотношения между Сторонами возникают со дня подписания Сторонами настоящего Заказа.
3.2. Во всем ином, не нашедшем отражения в настоящем Заказе, Стороны руководствуются условиями Договора. 
3.3. Настоящий Заказ является неотъемлемой частью Договора. Заказ составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

	Приложения к Заказу:
Приложение №1 – Спецификация Работ.
Приложение №2 - Календарный план работ. 
Приложение №3 – Перечень Оборудования.
Приложение №4 - Расчет стоимости Работ.


	Заказчик:
	Подрядчик:

	
____________________

	
__________________
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Приложение №1
к Заказу № ______    
 от « __ » ___________ 20___г.





Спецификация работ


	Код ФИАС[footnoteRef:2] н.п. [2:  ФИАС - Федеральная информационная адресная система] 

	Точка А
	Точка Б
	Наименование работы
	Объем работ 
	Единица измерения работ
	Стоимость за единицу работ, руб. без НДС 
	Стоимость работ, руб. без НДС 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	…
	
	
	
	

	
	
	
	…
	
	
	
	

	ИТОГО без НДС 
	

	НДС 
	

	ВСЕГО с НДС 
	



	Заказчик:
	Подрядчик:

	
____________________

	
__________________







Приложение №2
к Заказу № ______    
 от « __ » ___________ 20___г.

Календарный план работ

	№
	НАИМЕНОВАНИЕ 
	СОСТАВ 
	ДАТА НАЧАЛА ВЫПОЛНЕНИЯ 
	ДАТА ОКОНЧАНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 
	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ/
ОТЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	










	Заказчик:
	Подрядчик:

	
____________________

	
__________________










Приложение №3
к Заказу № ____________    
 от « __ » ___________ 20___г.


Перечень Оборудования
	№
	Наименование Оборудования 
	Адрес 
Площадки
	Ед. изм.
	Кол-во

	
	
	

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	

	



	
Заказчик:
	
Подрядчик:

	____________________

	__________________








Форма согласована


	Заказчик:
	              Подрядчик:

	
____________________

	
              __________________







Приложение №4
к Заказу № ______    
 от « __ » ___________ 20___г.

Расчет стоимости 

	№ 

	Площадка
	Описание вида 
	Ед.измерений
	Стоимость за единицу в руб. с НДС
	
Объем 
	Итого, в руб. с НДС

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	






	Заказчик:
	Подрядчик:

	
____________________

	
__________________




Форма Заказа согласована.


[bookmark: Приложение_3]Приложение № 3
к Договору № ____________ 

Спецификация Работ










































[bookmark: Приложение_4]Приложение № 4
к Договору № ____________ 

Техническое задание на Работы
[bookmark: Приложение_5]на выполнение работ для реализации проекта «Цифровая платформа ЖКХ» на территории Московской области для нужд ПАО «Ростелеком»

1. Основные сведения 

1.1. Настоящее техническое задание описывает требования к выполнению работ по созданию Объекта /восстановлению работоспособности Узла доступа информационно-телекоммуникационной сети (далее – ИТС) в военных городках Минобороны РФ.
1.2. Работы по созданию Объекта/восстановлению работоспособности Узла доступа ИТС выполняются в соответствии с Типовой рабочей документацией на создание ИТС (далее ТРД); техническими решениями на создание ИТС в военном городке (далее – ТР); адресным перечнем (Приложение №1 к настоящему Техническому заданию); а также в соответствии с действующими нормативными документами, строительными нормами и правилами, с соблюдением технологии производства работ.

2. Цель 

Создание Объекта ИТС в рамках реализации ГК на выполнение работ по созданию и внедрению универсальной цифровой платформы инвентаризации, учета и контроля оказания коммунальных услуг, состояния всех видов энергоресурсов и имущественного комплекса Минобороны России.

3. Перечень условных обозначений

Государственный Заказчик – Минобороны РФ;
Заказчик –ПАО «Ростелеком»;
Подрядчик – _____________;
УД- узел доступа;
ПУ- прибор учета;
ПНР – пуско-наладочные работы.

4. Виды и содержание выполняемых работ

4.1. Работы по созданию нового Объекта

При выполнении Работ по созданию нового Объекта Подрядчик обязан:
· Перед началом работ, разработать ТР в соответствии с требованиями, установленными Приложением №2 и предварительными техническими решениями Приложение № 3 к настоящему Техническому заданию, согласовать его с ответственными представителями Заказчика и утвердить у ответственных представителей Государственного Заказчика ТР в соответствии с требованиями, установленными Приложением №2 к настоящему Техническому заданию;
· Создать в оснащаемом здании УД, подключить к существующим системам электроснабжения и заземления;
· Обеспечить линии связи для подключения ПУ к УД согласно требованиям ТРД;
· Провести ПНР и приемосдаточные испытания узлов с предъявлением результатов комиссии военного городка с заполнением и подписанием акта ПСИ по форме Приложения №4 к настоящему Техническому заданию;
· В соответствии с регламентом (Приложение №5 к настоящему Техническому заданию) провести заведение информации об УД и ПУ на портал;
· Обеспечить линии связи для подключения ПУ к УД;
· Разработать и передать Заказчику всю необходимую Исполнительную документацию;
· Принять участие в приемо-сдаточных мероприятиях.

4.2. Работы по восстановлению работоспособности УД

При выполнении Работ по восстановлению работоспособности УД Подрядчик обязан обеспечить:
· Проведение диагностических мероприятий по выявлению причин неработоспособности УД, связности УД с ПУ и фиксирование данных причин в актах с последующим их устранением, при возможности;
· Проведение работ по восстановлению линий связи и питания, замене Оборудования, актуализация данных для портала монтажника.
· Акт осмотра и проведения работ по восстановлению работоспособности узла доступа до приемки результата Работ Заказчиком необходимо подписать у регионального представителя Государственного заказчика (представителя жилищно-коммунальной службы Министерства обороны Российской Федерации) 

5. Ориентировочные объёмы выполняемых Работ:

	Субъект РФ
	Количество узлов доступа

	Московская область
	2783



6. Обеспечение Работ Материалами и Оборудованием

Материалы, необходимые для выполнения Работ, закупает Подрядчик. Оборудование, необходимое для создания Объекта / восстановления работоспособности УД закупает Заказчик и передает Подрядчику в монтаж по форме ОС-15.
Примерный состав Оборудования (давальческого оборудования) для создания Объекта /восстановления работоспособности УД (состав Оборудования указывается в Заказе):
· шкаф металлический с din-рейкой или шкаф коммутационный 9U;
· устройство сбора и передачи данных контроллер или GSM-модем;
· GSM-антенна;
· радиокабель - удлинитель антенны;
· коммутатор доступа.

7. Место выполнения работ: 

Согласно адресному перечню - Приложение №1 к настоящему Техническому заданию.

8. Функциональные, технические и организационные требования

· Работы выполнить в соответствии с Заказом, настоящим Техническим заданием, ТРД, ТР в военном городке; адресным перечнем (Приложение №1 к настоящему Техническому заданию и соответствующему Заказу), а также в соответствии с действующими нормативными документами, строительными нормами и правилами, с соблюдением технологии производства работ.
· Оформление и согласование всей необходимой документации производится силами Подрядчика в соответствии с графиком выполнения работ.
· По окончании Работ Подрядчик должен предоставить Заказчику исполнительную документацию, выполненную согласно РД 45.156-2000. Исполнительную документацию выполнить в 4 (четырёх) экземплярах: 3 (три) экземпляра в бумажном виде и 1 (один) на электронном носителе.
· Сроки выполнения Работ: в соответствии с графиком выполнения Работ. 

9. Общие требования к выполнению Работ

Подрядчик обязан:
· Выполнить все Работы в полном объеме и в соответствии с требованиями настоящего Технического задания. 
· Получить все необходимые согласования для выполнения Работ в полном объёме.
· Выполнить Работы в объёме и в сроки, установленные графиком выполнения обязательств и сдать Работы Заказчику.   
· Согласовывать с Заказчиком все изменения и отступления от утвержденных Технических решений, возникающие в процессе ведения Работ.
· Выполнять требования, предъявляемые Заказчиком при осуществлении контроля за ходом выполнения Работ, а также уполномоченных представителей контролирующих и надзорных органов.
· Проводить Работы с использованием материалов, приобретаемых за свой счет.
· Согласовывать с Заказчиком привлечение субподрядных организаций на выполнение отдельных видов Работ. 
· Выполнять Работы таким образом, чтобы Работы не препятствовали или не создавали неудобства в работе сотрудников/персонала Заказчика, Государственного заказчика. 
· Соблюдать правила действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций Заказчика и/или Государственного заказчика. 
· Привлекать к выполнению работ исключительно сотрудников, являющихся гражданами РФ, с отсутствующими судимостями.
· Перед началом работ предоставить Заказчику приказы о назначении представителей Подрядчика, ответственных за проведение работ на Площадках и на всей протяженности выполнения Работ согласно Технического решения.

10. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ

Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте (Площадке) за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика. Организация и выполнение работ должны осуществляться при соблюдении законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов. Ответственность за пожарную безопасность на Объекте, Площадке, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет Подрядчик. Организация строительной площадки должна обеспечивать безопасность труда работающих, административно – технического персонала общественно значимого объекта на всех этапах производства работ. Перед началом производства работ необходимо провести инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения, необходимых средствах индивидуальной защиты. Мероприятия по охране труда должны обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих, административно – технического персонала общественно значимого объекта (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства и т.д.), наличием устройств и санитарных помещений в соответствии с действующими нормами. Организация строительной площадки, для ведения на ней работ, должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ. Для предотвращения аварийных ситуаций при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора. На объекте должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по спасению людей, ликвидации аварии, наличие плана мероприятий.

Приложения:
Приложение №1 – Адресный перечень, выполнение работ по которому осуществляется в пределах территории ____ области. Конкретный Адресный перечень строительства будет определяться Заказами к Договору.
Приложение №2 – Требования к разработке технического решения на создание Объекта ИТС в военном городке.


Приложение №3 - Предварительные технические решения по подключению узлов доступа и приборов учета.


Приложение №4 – Форма акта ПСИ с атрибутами.


Приложение №5 - Регламент взаимодействия.





Приложение № 5
к Договору № ____________ 

Адреса складов

	Субъект РФ
	Адрес 

	Московская область
	МО, Дмитровский район, г/п Икша, деревня Кузяево, корпус А





Приложение №6
к Договору ___________
от «____» ________________ 20____ г.

Форма Акта осмотра и проведения работ по восстановлению работоспособности узла доступа

Акт осмотра и проведения работ по восстановлению работоспособности узла доступа

к Заказу № ______ от «_____» __________ 202__ г.
к договору № ______ от «_____» __________ 202__ г.
(по государственному контракту от «___» ______ 202__ г. № _____________)

1. Мы, нижеподписавшиеся, представитель Подрядчика _____________________________, и представитель Заказчика ______________________________, составили настоящий акт осмотра и проведения работ по восстановлению работоспособности в отношении узла доступа, установленного на объекте Минобороны России:

	№ п/п
	Название атрибута
	Значение параметра

	1.        
	Атрибуты объекта учета

	1.1.                
	Уникальный номер военного городка
	 

	1.3.                
	Инвентарный номер Объекта (по паспорту военного городка)
	 

	1.4.                
	ID военного городка по адресному плану (ИТС)
	 

	1.5.                
	Адрес военного городка по паспорту
	 

	1.6.                
	Серийный номер узла доступа
	 



2. С целью определения причин неработоспособности, Подрядчиком проведено обследование УД\восстановление работоспособности узла доступа.

	№ 
	Наименование неисправности 
	Причины
неработоспособности узла доступа
	Перечень и объем выполненных работ для восстановления
(подробно описать что сделано и в каком объеме)
	
Примечание

	1
	
	
	 
	

	2
	
	
	 
	

	3
	
	
	 
	

	4
	
	
	 
	

	5
	
	
	 
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	



3. Результаты обследования подтверждаются сторонами, перечень неисправностей подтверждается. Работоспособность УД восстановлена (да\нет) ______________ 

Региональный представитель Государственного заказчика (ответственный от МО в ВГ/ЖКС)                            
		

Должность                                           подпись                          расшифровка подписи

 

Заказчик                             
		

Должность                                           подпись                          расшифровка подписи

   

Подрядчик                            
		

Должность                                           подпись                          расшифровка подписи 

Форма согласована







Приложение № 7
к Договору № ЛОТ






ОБЩИЕ УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ

Общие условия расчетов по Договору в редакции № 2 являются неотъемлемой частью Договора, размещены на официальном сайте ПАО «Ростелеком» https://www.company.rt.ru/about/disclosure/, подлежат исполнению Сторонами в полном объеме, за исключением случаев, когда в Договоре прямо указаны соответствующие изъятия.
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Спецификация.xls x


Спецификация.xlsx
Лист1

												Приложение №3 к Договору



		СПЕЦИФИКАЦИЯ РАБОТ





		№		Название расценки		Описание расценки		ед. изм.		Примечание		Стоимость за единицу без учета НДС

		1		Выполнение предпроектных обследований кабельных линий с целью определения места установки УПД/УСПД, трасс прокладки кабельных линий		Проведение работ по определению нового места установки УПД/УСПД, трасс прокладки кабельных линий связи и электроснабжения. Подготовка Акта обследования и Технического решения, включая согласования со всеми заинтересованными лицами. 		трасса				5,000.00

		2		Демонтаж телекоммуникационного  шкафа, телекоммуникационной стойки: до 24 U включительно		СМР: демонтаж шкафа, погрузка, разгрузка ,транспортировка демонтированного оборудования  в другое место установки или на склад Заказчика.  Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований , исполнительной документации.  Оформление акта сдачи-приемки заказчику.		1шт				2,867.21

		3		Демонтаж оборудования из телекоммуникационного шкафа/стойки 		СМР. Демонтаж оборудования размером 1-4 U (включительно) погрузка, разгрузка, транспортировка демонтированного оборудования в  другое место установки или на склад Заказчика . Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований , исполнительной документации.  Оформление акта сдачи-приемки заказчику.		1 шт.				407.95

		4		Монтаж телекоммуникационного  шкафа, телекоммуникационной стойки любой ёмкости		СМР, прочие затраты, исполнительная документация, при этом включено (не ограничиваясь этим): монтаж шкафа, электромонтажные работы (при необходимости), стоимость силового кабеля длиной 20м (при необходимости), стоимость монтажных материалов; Не включено: стоимость укомплектованного шкафа, монтаж и стоимость активного оборудования. Оформление разрешительных документов, исполнительной документации.		1 шт.				8,308.02

		5		Демонтаж розетки/выключателя 		 демонтаж и отключение розетки/выключателя						18.08

		6		Установка автоматического выключателя		Установка и подключение автоматического  выключателя (220В,50Гц), с номинальным током до 63 А во вводно-распределительном устройстве здания, включая стоимость основных и крепежных материалов.		шт.				684.44

		7		Алмазное сверление/бурение перекрытий диаметром до 50 мм		СМР (включая стоимость материалов, сопутствующих работ, герметизация стоп-огонь). Оформление исполнительной документации. 		перекрытие				1,489.14

		8		Установка трубы /гофры, кабель- каналов, коробов ПВХ по конструкциям  Д до 25 мм/размером до 25х25мм		СМР, включая стоимость материалов (трубы, гофры, короба), крепежа, сопутствующих работ, пробивки отверстий в стенах и перекрытиях, герметизация стоп-огонь. Оформление исполнительной документации.		1 м				132.57

		9		Прокладка металлорукава диаметром до 38мм		СМР, прочие, не ограничиваясь перечисленным: прокладка металлорукава, с устройством, при необходимости, отверстий в стенах с заделкой (с установкой гильз) герметизация стоп-огонь, с учетом стоимости металлорукава, прочих материалов.  Оформление исполнительной документации.		1 м		используется для защиты антенного кабеля при прокладке снаружи здания.		239.52

		10		Устройство линии кабелем типа КВПЭфнг/FTP Cat 5е (до 4 пар)  по установленным конструкциям (труба/канал/гофра) с оконцовкой коннектором типа RJ или розеткой типа RJ		ПИР, СМР, Прочие затраты, не ограничиваясь перечисленным: прокладка и монтаж кабеля по трубе/коробу/гофре от установленных ШАН и патч-панелей, с учетом стоимости разделки, с устройством, при необходимости, отверстий в стенах с заделкой (с установкой гильз), с учетом стоимости кабеля, коннектора/розетки RJ, прочих материалов.  Оформление исполнительной документации.		1 м		может использоваться FTP кабель с однопроволочными медными жилами и характеристиками не хуже, чем у КВПЭфнг(А)-LS-5e 4x2x0,52		107.81

		11		Прокладка и монтаж силового кабеля типа ВВГнг/ВВГнг-LS/КГВВнг(А)-LS/ПВС (аналог) емкостью до 3х2,5  мм² по установленным конструкциям (труба/короб/гофра/металлорукав) с разводкой жил по приборам 		СМР, Прочие затраты, не ограничиваясь перечисленным: прокладка и монтаж кабеля по трубе/коробу/гофре/металлорукаве с устройством, при необходимости, отверстий в стенах с заделкой (с установкой гильз),  с учетом стоимости кабеля,  прочих материалов.  Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки. Маркировка. Присоединение к зажимам жил и проводов. Измерения. Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований , исполнительной документации.		1 м				234.06

		12		Монтаж оборудования  1-4U включительно, в существующий телекоммуникационный шкаф/место/стойку 		СМР. Установка коммутатора  доступа, VoIP шлюза до 72 портов FXO/ FXS, ОРШ, платы расширения, OLT,  коммутатора агрегации, оптического мультиплексора (4хЕ1, 2хFE), медиаконвертера, конвертера УСПД телеметрии свыше 8 портов;  оборудование стоечного исполнения: ИБП, HDSL модем, ADSL модем, ONT , L3 СРЕ, оборудование Wi-Fi и пр. СМР, ПНР (организация удаленного доступа на оборудовании), включая  монтаж SFP и стоимость материалов и кабеля, без учета стоимости оборудования. Монтаж оборудования   в существующую стойку (шкаф), подключение  электропитания от существующего источника питания;  подключение к каналообразующему оборудованию.  Организация и проведение оформления разрешительных документов, согласований , исполнительной документации.   		1 ед. оборудования				2,143.47

		13		Монтаж оборудования Wi-Fi (точка доступа либо комплект направленных антенн) внешнего размещения (Outdoor)		СМР:  прочее не ограничиваясь перечисленным:
- установку и крепление оборудования; 
- маркировку оборудования (согласно требованиям Заказчика); 
- юстировка направленной антенны; 
- включение тестирование согласно требованиям производителя оборудования, указанным в инструкции по монтажу; 
-пуско-наладочные работы, включая программирование точки;
 Без прокладки и стоимости кабеля. Без стоимости оборудования. Оформление разрешительных документов, исполнительной документации.		точка доступа		применяется для установки антенны		2,715.73

		14		Проведение пуско-наладочных работ и приемо-сдаточных испытаний блока оборудования УСПД		Позиция предусматривает: 
- Проверка выполняется на объекте с использованием проверочного ПЭВМ (ноутбука) путем подключения к Web-интерфейсу УСПД:
1. Проверка функционирования УСПД. Проверить входа в Web- интерфейс УСПД.
2. Проконтролировать совпадение серийных номеров и моделей УСПД УПД в Web-интерфейсе, на устройстве и в Исполнительной документации.
3. Проконтролировать определение SIM-карты
4. Проконтролировать работу датчика открытия двери шкафа УСПД
5. Проконтролировать сигнал наличия внешнего электропитания (220В)
6. Проконтролировать настройку связи с приборами учета.
7. Проконтролировать работу кнопки управления переключением опроса на внешнюю розетку DB9 шкафа путем нажатия и контроля индикации
- Проведение приемо-сдаточных испытаний блока оборудования УСПД на объекте сети радио/проводного доступа с оформлением технического отчета установленной формы (акта испытаний с Приложением Формы 2) при установке нового УСПД(не замены старого).
- проведение всех необходимых измерений и передачу результатов на портал Заказчику в установленной форме
		1 шт.		Применяется на вновь устаналиваемые УПСД, либо взамен неисправного по результатам проведения диагностики.		10,000.00

		15		Проведение пуско-наладочных работ и приемо-сдаточных испытаний блока оборудования УПД		Позиция предусматривает: 
- Проверка выполняется на объекте с использованием проверочного ПЭВМ (ноутбука) путем подключения к Web-интерфейсу УПД:
1. Проверка функционирования УПД. Проверить входа в Web- интерфейс УПД.
2. Проконтролировать совпадение серийных номеров и моделей УПД в Web-интерфейсе, на устройстве и в Исполнительной документации.
3. Проконтролировать определение SIM-карты
4. Проконтролировать работу датчика открытия двери шкафа УПД для решений узлов доступа тип УД1.2
5. Проконтролировать сигнал наличия внешнего электропитания (220В)
6. Проконтролировать настройку связи с приборами учета.
- Проведение приемо-сдаточных испытаний блока оборудования УПД на объекте сети радио/проводного доступа с оформлением технического отчета установленной формы (акта испытаний с Приложением Формы 2) при установке нового УПД(не замены старого).
- проведение всех необходимых измерений и передачу результатов на портал Заказчику в установленной форме
		1 шт.		Применяется на вновь устаналиваемые УПД, либо взамен неисправного по результатам проведения диагностики.		6,863.00

		16		Проведение диагностики оборудования УПД\УСПД и связности с ПУ.		Позиция предусматривает: 
- Проверка выполняется на объекте с использованием проверочного ПЭВМ (ноутбука) путем подключения к Web-интерфейсу УСПД:
1. Проверка функционирования УПД\УСПД. Проверить входа в Web- интерфейс УПД/УСПД.
2. Поверка определения SIM-карты, при необходимости осуществить замену.
3. Проверка работы датчика открытия двери шкафа УСПД
4. Проверка сигнала наличия внешнего электропитания (220В), при необходимости включить автомат.
5. Проверка настройки связи с приборами учета, осуществление связи с технической поддержкой и проверка доступности УПД\УСПД и ПУ. 
Проведение всех необходимых измерений и передача результата работ на портал Заказчику в установленной форме в случае замены сим карты или ПУ(без самого замены ПУ). В случае невозможности восстановления работоспособности УПД с ПУ (нет питания на объекте, отсутствует ПУ, заменен ПУ на ПУ без цифровых интерфейсов, снесено здание, здание признано аварийным и т.д.), то подписывается Акт осмотра с представителем ВГ\ЖКС (МО) с указанием конкретных причин неработоспособности. 		1 шт.		По результатам диагностики оформляется Акт осмотра в случае невозможности восстановления работоспособности УПД/УСПД с ПУ, либо Акт осмотра и Акт восстановления, с указанием выполненных работ по перечню расценок 1-12.		7,250.00

		17		Компенсация логистических затрат на транспортировку оборудования/ материалов Заказчика,  при строительстве объекта на удаленности  от 0 км до 30 км  включительно, от склада Заказчика.		Включает компенсацию затрат на логистические издержки при транспортировки  оборудования  Заказчика, передаваемого в монтаж по форме ОС-15, Материалы Заказчика  на объект строительства, удаленного от склада Заказчика на расстоянии до 30 км включительно. Расстояние удаленности определяется составлением наикратчайшего маршрута по дорогам общего пользования, в системе/службе "Яндекс. Карты".  		1шт		Расценка применяется на любой выезд до объекта Заказчика, где установлены узлы доступа, для выполнения восстановительных работ или работ по СМР.		1,222.82

		18		Компенсация логистических затрат на транспортировку оборудования/ материалов Заказчика,  при строительстве объекта на удаленности  от 30 до 50 км  включительно, от склада Заказчика.		Включает компенсацию затрат на логистические издержки при транспортировки  оборудования  Заказчика, передаваемого в монтаж по форме ОС-15, Материалы Заказчика  на объект строительства, удаленного от склада Заказчика на расстоянии от  30  до  50 , включительно. Расстояние удаленности определяется составлением наикратчайшего маршрута по дорогам общего пользования, в системе/службе "Яндекс. Карты".  		1шт		Расценка применяется на любой выезд до объекта Заказчика, где установлены узлы доступа, для выполнения восстановительных работ или работ по СМР.		1,374.93

		19		Компенсация логистических затрат на транспортировку оборудования/материалов Заказчика,  при строительстве объекта на удаленности  от 51км до 100 км включительно, от склада Заказчика.		Включает компенсацию затрат на логистические издержки при транспортировки  оборудования  Заказчика, передаваемого в монтаж по форме ОС-15,Материалы Заказчика  на объект строительства, удаленного от склада Заказчика на расстоянии от 51 до 100 км, включительно. Расстояние удаленности определяется составлением наикратчайшего маршрута по дорогам общего пользования, в системе/службе "Яндекс. Карты". 		1шт		Расценка применяется на любой выезд до объекта Заказчика, где установлены узлы доступа, для выполнения восстановительных работ или работ по СМР.		1,990.43

		20		Компенсация логистических затрат на транспортировку оборудования/материалов Заказчика,  при строительстве объекта на удаленности  от 101 км до 200 км включительно, от склада Заказчика.		Включает компенсацию затрат на логистические издержки при транспортировки  оборудования  Заказчика, передаваемого в монтаж по форме ОС-15, Материалы Заказчика  на объект строительства, удаленного от склада Заказчика на расстоянии от 101 до 200 км, включительно. Расстояние удаленности определяется составлением наикратчайшего маршрута по дорогам общего пользования, в системе/службе "Яндекс. Карты". 		1шт		Расценка применяется на любой выезд до объекта Заказчика, где установлены узлы доступа, для выполнения восстановительных работ или работ по СМР.		2,913.42

		21		Компенсация логистических затрат на транспортировку оборудования/ материалов Заказчика,  при строительстве объекта на удаленности  от 201 км до 300 км включительно, от склада Заказчика.		Включает компенсацию затрат на логистические издержки при транспортировки  оборудования  Заказчика, передаваемого в монтаж по форме ОС-15, Материалы Заказчика  на объект строительства, удаленного от склада Заказчика на расстоянии от 201 до 300 км, включительно. Расстояние удаленности определяется составлением наикратчайшего маршрута по дорогам общего пользования, в системе/службе "Яндекс. Карты". 		1шт		Расценка применяется на любой выезд до объекта Заказчика, где установлены узлы доступа, для выполнения восстановительных работ или работ по СМР.		3,820.37

		22		Компенсация логистических затрат на транспортировку оборудования/материалов Заказчика,  при строительстве объекта на удаленности свыше 301  км от склада Заказчика.		Включает компенсацию затрат на логистические издержки при транспортировки  оборудования  Заказчика, передаваемого в монтаж по форме ОС-15, Материалы Заказчика  на объект строительства, удаленного от склада Заказчика на расстоянии свыше 301 км, включительно. Расстояние удаленности определяется составлением наикратчайшего маршрута по дорогам общего пользования, в системе/службе "Яндекс. Карты". 		1шт		Расценка применяется на любой выезд до объекта Заказчика, где установлены узлы доступа, для выполнения восстановительных работ или работ по СМР.		6,081.16
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Приложение №2 к Техническому заданию



Требования к разработке технического решения на создание ИТС в военном городке.



Общие требования.

За каждым военным городком Комиссией военного городка должен быть закреплен конкретный вариант Типовой Рабочей документации в соответствии с критериями, изложенными в описательно-пояснительной части типовой Рабочей документации.  

В соответствии с закрепленными вариантами типовой Рабочей документации и с фактической обстановкой по каждому военному городку должно быть разработано Техническое решение на создание информационно-телекоммуникационной сети.

Техническое решение на создание информационно-телекоммуникационной сети утверждается ответственными представителями Заказчика.

Требования к разработке технического решения на создание ИТС в военном городке. Станционные сооружения.

Техническое решение на создание информационно-телекоммуникационной сети на территории военного городка включает в себя*:

· пояснительную записку (текстовая описательная часть);

· структурную схему организации связи;

· схему подключения оборудования;

· принципиальную схему электропитания;

· нанесенные на планировки зданий места размещения узлов связи, трассы прокладки линий, места расположения приборов учета.

Техническое решение на создание информационно-телекоммуникационной сети не включает в себя сметную документацию.

*приведен ориентировочный состав технического решения, окончательный состав будет доведен после согласования с Государственным Заказчиком.



Требования к разработке технического решения на создание ИТС в военном городке. Линейные сооружения.

Техническое решение по созданию сегмента информационной-телекоммуникационной сети за пределами военного городка (организация каналов связи между узлом связи военного городка и оперным узлом связи оператора) включает в себя*:

· лист общих данных (текстовая описательная часть);

· план трассы волоконно-оптических линий связи внешней привязки.

· ведомость основных объемов работ.

Техническое решение на создание информационно-телекоммуникационной сети не включает в себя сметную документацию.

*приведен ориентировочный состав технического решения, окончательный состав будет доведен после согласования с Государственным Заказчиком.
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Назначение

Схемы подключения описывают основные технические принципы организации связи и организацию узлов доступа, для подключения приборов учета потребления энергоресурсов, расположенных в зданиях на Объектах Заказчика и организации передачи данных с приборов учета на Платформу Заказчика через подвижные радиотелефонные сети операторов связи. 
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[bookmark: _Toc290910908][bookmark: _Toc306278500][bookmark: _Toc306278613][bookmark: _Toc306279452][bookmark: _Toc367866171]Типовые решения организации связи распространяются на структурные подразделения Корпоративного центра, Макрорегиональных и Региональных филиалов участвующие в расчёте затрат (бюджетной оценке), формировании инвестиционных проектов и технических решений по ним в рамках проекта создания универсальной цифровой платформы инвентаризации, учета и контроля оказания коммунальных услуг, состояния всех видов энергоресурсов и имущественного комплекса Объектов Заказчика.



0. [bookmark: _Toc55750913]Термины, определения и сокращения

		

		

		



		Заказчик

		

		Министерство РФ



		МРФ

Объект

		-

-

		Макрорегиональный филиал ПАО «Ростелеком»;

Совокупность зданий находящихся на одной географической территории



		ОПС

		-

		Оператор подвижной связи



		Платформа

		

		Комплексная система, обеспечивающая сбор данных о производстве, транспортировке и потреблении коммунальных услуг (энергетических ресурсов) в едином формате, реализующая возможность автоматизированного управления этими процессами в режиме реального времени, с разработанными и внедренными едиными технологическими стандартами к ведению деятельности организаций, занятыми в сфере ЖКХ



		ПРТС

ПУ

		-

-

		Подвижная радиотелефонная связь

Прибор учета потребления энергоресурсов (горячее водоснабжение, теплоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение)



		ТШ

		-

		Телекоммуникационный шкаф 



		РФ

УД



УСПД

		

-



-

		Региональный филиал ПАО «Ростелеком»

Узел доступа - комплект оборудования, размещаемый в здании Объекта Заказчика   включающий в себя УСПД или УПД

Устройство сбора и  передачи данных – цифровое  вычислительное устройство  для подключения приборов учета энергоресурсов имеющий в своем составе  устройство передачи данных и встроенный модем стандарта GSM/UMTS/LTE



		УПД

		-

		Устройство передачи данных- интеллектуальный GSM модем стандарта GSM/UMTS/LTE  без функции вычислительного устройства
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Технические средства Платформы инвентаризации, учета и контроля оказания коммунальных услуг, состояния всех видов энергоресурсов и имущественного комплекса Заказчика состоят из серверов, программного обеспечения, УСПД, УПД, каналов и линий связи. Данные средства предназначены для подготовки и передачи показателей энергоресурсов, регистрируемых приборами учета, данных диагностики и контроля параметров состояния приборов учета и УСПД на Платформу.

Организация передачи данных с приборов учета энергоресурсов, установленных в зданиях Объектов Заказчика, на Платформу Заказчика, осуществляется через оборудование УСПД или УПД размещаемое в телекоммуникационных шкафах в зданиях на Объекте. Оборудование УСПД и УПД имеют встроенные модемы, работающие в стандарте GSM\UMTS\LTE и через сети ПРТС операторов связи, в зоне действия которого находится Объект, организуют передачу данных с приборов учета на Платформу Заказчика.



УСПД предназначено для съема, хранения и передачи показаний с ПУ, а также осуществления контроля за оборудованием, входящим в состав узлов учета на Объектах Заказчика.

УСПД и УПД подключаются по беспроводным каналам связи ПРТС, удовлетворяющим требованиям по защите информации. Для этого в состав УСПД и УПД входит модем беспроводной связи, поддерживающий стандарты, действующие на территории Российской Федерации. Передача данных между УСПД, УПД и Платформой осуществляется в сети L3 VPN для проводных и беспроводных каналов связи.

УСПД производит сбор и накопление данных с ПУ и далее осуществляет взаимодействие с Платформой посредством протокола обмена данными OPC UA, поддерживающего аутентификацию, авторизацию и шифрование передаваемых данных стандартными протоколами SSL/TLS. УПД используют прозрачную передачу данных между прибором учета и Платформой в формате протоколов прибора учета. 

В том случае, если здании, в котором расположены приборы учета, на Объекте заказчика   попадает в зону уверенного приема сети оператора мобильной связи (присутствует устойчивый уровень радиосигнала от ближайшей БС   рядом с прибором учета), то в здании организуются узлы доступа в состав которого входят: УСПД или УПД с встроенным модемом GSM/UMTS/LTE.  Узлы доступа организуются во вновь устанавливаемых ТШ или в существующих ТШ с ПУ, которые уже установлены в здании. Для обеспечения устойчивых условий радиосвязи между УСПД, УПД и базовой станцией ПТРС используется внешняя антенна с радио-кабелем соответствующего диапазона.  УД размещается в здании, конкретное место размещения оборудования определяется на этапе предпроектных работ.  Приборы учета подключаются к УСПД или УПД по соответствующим интерфейсам.  В   УСПД, УПД устанавливается sim карта оператора ПРТС.  В сети оператора ПРТС и сети ПАО «Ростелеком», на основании межоператорских соглашений организуются каналы передачи данных от УСПД или УПД до Платформы в ЦОД. Межоператорские точки подключения оборудования сетей передачи данных оператора ПРТС и ПАО «Ростелеком» определяются на основании договоров и технических условий на присоединение.  Типовая схема связи подключения ПУ к Платформе через сети ПРТС указана на рис 1.







































Рис.1 Типовая схема подключения ПУ    к Платформе через сети ПРТС  
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Источником данных на Объекте являются приборы учета потребления энергоресурсов, установленные в зданиях.

Приборы учета автоматически записывают в память измеренные величины. Глубина ведения архивов зависит от конкретной модели прибора. Приборы учета, в зависимости от модели могут иметь цифровые интерфейсы связи RS-485, RS-232 или аналоговые интерфейсы (импульсный).

Между приборами учета и УСПД, УПД связь организуется при помощи цифровых интерфейсов RS-232 и RS-485 или аналоговой линией для подключения ПУ с импульсным интерфейсом. 

В УСПД осуществляется сбор, хранение и передача на платформу, собранных от приборов учета данных.  В УПД осуществляется контроль за необходимыми параметрами прибора учета, но сбор и хранение отсутствуют, данные с прибора учета запрашиваются со стороны нижнего уровня Платформы в автоматическом режиме.

Прокладка кабельных трасс линий питания 220В, антенн и удлинителей GSM, а также линий интерфейсов до ПУ должна проводиться исходя из «Правил Устройства электроустановок» (ПУЭ), пункта выбора видов электропроводок и способов прокладки проводов и кабелей по условиям пожарной безопасности табл. 2.1.3, соответствовать СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» и СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа (с Изменениями N 1, 2, 3)».

Незащищенные и защищенные многожильные провода, должны быть проложены в неметаллических трубах (гофрированных) или неметаллических глухих коробах из трудно сгораемых материалов.

Для зданий, построенных из дерева, условия прокладки кабельных линий должны быть изменены для соответствия требованиям и правилам проектирования, монтажа и пожаробезопасности.











Рис.2 типовой узел доступа в здании на Объекте Заказчика
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Узлы доступа, организуемые в зданиях Объекта, по составу оборудования и условиям применения, делятся на три типа и указаны в таблице №1

Приборы учета, установленные в зданиях и поддерживающие передачу данных по цифровым интерфейсам связи RS-485, RS-232, а также импульсным выходом (для приборов учета с ХВС), подключаются к платформе через УСПД или УПД узла доступа. Если в здании установлен один прибор учета и его интерфейс не является импульсным (ХВС), то для организации подключения прибора учета к Платформе в узле доступа применяется УПД. В остальных случаях, в составе узла доступа применяется УСПД.



												Таблица №1

		Тип узла доступа

		Условия применения



		УД1.1

		Применяется, если в здании Объекта  установлены 2 и более приборов учета или  один прибор учета  с импульсным интерфейсом



		УД1.2

		Применяется, если в здании Объекта установлен 1 прибор учета 



		УД1.3

		Применяется, если в здании  Объекта установлен 1 прибор учета ( его интерфейс не является импульсным) и  при этом узел доступа создается на базе существующего  в здании шкафа , в котором установлен прибор учета









Узел доступа    Тип УД 1.1.



Узлы доступа УД1.1 организуются в настенном телекоммуникационном шкафу в здании военного городка, оборудованном приборами учета, и включают в себя телекоммуникационный шкаф, УСПД оборудованное SIM-картой оператора ПРТС и внешнюю антенну с радио-кабелем. 



		№п/п

		Состав узла УД1.1

		Ед. изм.

		Количество



		1

		Металлический шкаф , Ш*В*Г, мм  (350х400х150) с DIN-рейкой, автоматом 220В, розеткой и  комплектующими, в том числе  для подключения и крепления УСПД, комплект ключей

		шт.

		1



		2

		УСПД c GSM/UMTS/LTE модемом

		шт.

		1



		3

		Штыревая GSM-антенна , всенаправленная, с кабелем не менее 3-х  метров с SMA-М  разъемом, с элементом для внешнего крепления на стену,  Ку не менее 5,5 ДБ, 50 Ом, диапазон  частот GSM/UMTS/LTE *

		шт.

		1





*в том случае если при организации узла доступа   длины кабеля антенны недостаточно для организации устойчивого подключения УСПД к сети ПРТС, используется дополнительный   радио-кабель удлинитель антенны, 50 Ом, c разъемами   SMA-М /SMA-F, 15 м.  



Схема организации узла доступа УД1.1 представлена на Рис. 3.1

[image: ]

*расстояние кабелей от приборов учета до УСПД указано ориентировочно, конкретное значение определяется по результатам ПИР
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Узел доступа    Тип УД 1.2.



Узлы доступа УД1.2 организуются в настенном телекоммуникационном шкафу в здании военного городка, оборудованном приборами учета, и включают в себя телекоммуникационный шкаф, УПД оборудованное SIM-картой оператора ПРТС и внешнюю антенну с радио-кабелем. 





		№п/п

		Состав узла УД1.2

		Ед. изм.

		Количество



		1

		Металлический шкаф ,   Ш*В*Г, мм (250×300×150) с DIN-рейкой, автоматом 220В, розеткой и комплектующими, в том числе  для подключения и крепления УПД, комплект ключей

		шт.

		1



		2

		УПД c GSM/UMTS/LTE модемом

		шт.

		1



		3

		Штыревая GSM-антенна , всенаправленная, с кабелем не менее 3-х  метров с SMA-М  разъемом, с элементом для внешнего крепления на стену,  Ку не менее 5,5 ДБ, 50 Ом, диапазон  частот GSM/UMTS/LTE *

		шт.

		1







*в том случае если при организации узла доступа   длины кабеля антенны недостаточно для организации устойчивого подключения УПД к сети ПРТС, используется дополнительный   радио-кабель - удлинитель антенны, 50 Ом, c разъемами   SMA-М /SMA-F, 15 м.  



Схема организации узла доступа УД1.2 представлена на Рис. 3.2[image: ]

*расстояние кабелей от приборов учета  до УПД (модема) указано ориентировочно, конкретное значение определяется по результатам ПИР
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Узел доступа    Тип УД 1.3



Узлы доступа УД1.3 размещаются в существующем настенном телекоммуникационном шкафу в здании военного городка, оборудованном приборами учета, и включают в себя УПД оборудованное SIM-картой оператора ПРТС и внешнюю антенну с радио-кабелем.  УПД подключается к существующему прибору учета  шкафу.





		№п/п

		Состав узла УД1.3

		Ед. изм.

		Количество



		1

		УСПД c GSM/UMTS/LTE модемом

		шт.

		1



		2

		Штыревая GSM-антенна , всенаправленная, с кабелем не менее 3-х  метров с SMA-М  разъемом, с элементом для внешнего крепления на стену,  Ку не менее 5,5 ДБ, 50 Ом, диапазон  частот GSM/UMTS/LTE *

		шт.

		1







*в том случае если при организации узла доступа   длины кабеля антенны не достаточно для организации устойчивого подключения  УПД к сети ПРТС,  используется дополнительный   радио-кабель  удлинитель антенны, 50 Ом,  c разъемами   SMA-М /SMA-F, 15 м.  



Схема организации узла доступа УД1.3 представлена Рис. 3.3.

[image: ]

*расстояние кабелей от приборов учета  до УПД (модема) указано ориентировочно, конкретное значение определяется по результатам ПИР

Рис. 3.3 – Узел доступа тип 1.3 для подключения приборов учета через УПД к Платформе через сети ПРТС

Антенны узлов доступа размещаются внутри, либо на наружной стене/кровле здания в зависимости от условий радиопланирования и обеспечения устойчивого приема сигнала БС ПРТС. 
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Размещение и монтаж шкафа, а также проектируемого оборудования УСПД, УПД, выполняются согласно прилагаемым схемам расположения и габаритным чертежам в соответствии с технической документацией на используемое при монтаже оборудование. Не допускается установка шкафа в труднодоступных местах, местах с повышенной влажностью, под коммуникациями канализации, водоснабжения, теплоснабжения.

Внутри шкафа кабели питания и сигнальных линий от кабельных вводов до соответствующих клеммников проводятся вдоль боковой стенки шкафа и закрепляются с помощью держателей кабеля и кабельных стяжек.

В случае размещения УСПД, УПДв подвальных/полуподвальных и других помещениях с неуверенным приемом сигнала ПРТС, необходимо вынести внешнюю антенну в зону уверенного приема внутри либо снаружи здания. Снаружи здания необходимо крепить антенну на высоте не менее 3-х метров от уровня земли.

Кабели питания, сигнальных линий и антенный кабель прокладывать в гофрированной трубе или в кабельном коробе с креплением к стене или к потолку. Расстояния между креплениями гофрированной трубы к несущим конструкциям не должны превышать 0,5 метра. Прокладку кабелей, защищенных

гофрированной трубой, по подвалам и чердакам зданий допустимо (по согласованию с ответственными представителями Заказчика) выполнить на проволоке/тросе, с креплением к проволоке кабельными стяжками. Проволоку или трос крепить к несущим конструкциям зданий. Применяемое при строительстве оборудование и материалы должны соответствовать требованиям ГОСТ или техническим условиям, утвержденным в установленном порядке, иметь сертификат соответствия. Кабель заземления прокладывать открытым способом с креплением к стене или к потолку накладными скобами. Расстояния между креплениями кабеля заземления не должны превышать 0,5 метра. Допускается прокладка кабелей по существующим металлоконструкциям (лоткам, закладным и т.д.) с креплением кабельными стяжками к элементам металлоконструкций. Работы по монтажу необходимо проводить в соответствии с требованиями «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ). Антенный кабель снаружи здания прокладывать в металлическом рукаве.

Не допускать прокладку кабелей по нагреваемым поверхностям, по коммуникациям канализации, водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения. Кабели не должны иметь резких изломов, загибов, повреждений изоляции. Избегать параллельной прокладки сигнальных линий и антенного кабеля с электропроводкой. При прокладке кабелей параллельно силовым цепям расстояние между ними должно

быть не менее 50 см. Проходы через стены и потолки выполнить через стальные гильзы и, после прокладки кабеля, заделать противопожарной пеной или раствором.

Электропитание проектируемого оборудования предусмотрено от сети переменного тока напряжением 220 В и частотой 50 Гц. Питание шкафа УСПД, УПД выполнить в соответствии с «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ) и технической документацией фирмы производителя. Подключение электропитания проводить от щита Заказчика, к которому подведено напряжение 220 В с частотой 50 Гц, где существует возможность установки проектируемого автомата 10 А и отведения дополнительной мощности к проектируемому узлу доступа не менее 300 Вт, при этом, суммарная мощность устройств, подключаемых к розетке монтажного шкафа УСПД, УПД не должна превышать 250 Вт. Точки подключения к сети электропитания и заземления предоставляются Заказчиком. Проектируемый автомат 10А

монтируется силами Заказчика. Прокладку кабеля питания проводить до точки подключения. Подключение кабеля питания к проектируемому автомату 10А осуществляется силами Заказчика. К монтажным работам приступать после обозначения Заказчиком точек подключения к сети электропитания и заземления, удовлетворяющих требованиям по подключению.

Длина линий ко всем ПУ от места размещения УСПД, УСПД – не более 12 метров для RS-232 (рекомендуемая длина – до 7,62 м), не более 300 метров для RS-485 (при применении кабеля FTP и скорости передачи ПУ не более 115,2 кбит/с. Если скорость передачи ПУ превышает 115,2 кбит/с, ограничение длины интерфейсного кабеля RS-485 рассматривается отдельно в индивидуальном порядке), не более 30 метров для сигналов счетчиков с импульсным выходом.

[bookmark: _Toc33788045]Для интерфейса RS-485 конфигурация сети представляет собой последовательное присоединение приемопередатчиков (УСПД и нескольких ПУ) к витой паре топология «шина»). Стандарт предполагает, что предпочтительно подключать устройства непосредственно к шине. Не рекомендуется допускать ответвлений сети при подключении устройств, так как длинные ответвления вызывают рассогласования и отражения сигнала. При невозможности выполнения последовательного присоединения подключаемых устройств допускаются ответвления, длина линии которых не должна превышать 20 м при скорости передачи ПУ не более 115,2 кбит/с. Стыковку отдельных фрагментов интерфейсного кабеля, соединяющего УСПД и ПУ по RS-485, предпочтительно производить непосредственно на разъемах подключаемых устройств. При этом скрутки и сращивания кабеля не допускаются. Прямые выходы «А» всех устройств подключаются к одному проводу шины RS-485, а инверсные выходы «В» - ко второму проводу шины RS-485. В случае неправильного подключения выходов к линиям стык RS-485 не сможет правильно функционировать. При невозможности стыковки отдельных фрагментов интерфейсного кабеля непосредственно на разъемах подключаемых устройств рекомендуется применять распределительные коробки с клеммной колодкой, ответвление от ПУ до распределительной коробки не должно превышать одного метра.

С целью решения проблемы возможных отражений сигнала в интерфейсе RS-485 на оконечных устройствах, подключаемых к шине RS-485, устанавливаются согласующие резисторы — «терминаторы».  «Терминаторы» устанавливаются непосредственно у выходов двух приемопередатчиков максимально отдаленных друг от друга, параллельно входу этих устройств между проводниками «А» и «B». Следует обращать внимание на то, что в ряде случаев «терминаторы» уже смонтированы в потребительских устройствах и подключаются к сети при помощи соответствующих перемычек на корпусе устройства. Факт наличия терминирующих резисторов уточняется по документации на подключаемые к концам шины устройства.

Терминирующий резистор проектируемого УСПД входит в состав устройства и всегда подключен к внешним разъемам стыка RS-485. Таким образом УСПД должно располагаться на одном из концов шины RS-485. В случае необходимости установки терминирующего резистора на другом конце, предусматривается его установка параллельно проводникам «А» и «В» шины RS-485 в отдельную распределительную коробку, оборудованную клеммами для подключения проводов шины RS-485 и терминирующего резистора. Длина кабеля между терминирующим резистором и соответствующим ПУ, находящимся на конце шины RS-485 не должна превышать 1 м. Номинал терминирующего резистора должен соответствовать 120 Ом ±15%, при этом рассеиваемая мощность не должна быть менее 1Вт. 

УУ газа подключается к УСПД через проектируемый барьер искрозащиты (если БИ не предусмотрен в составе существующего УУ газа в здании). УД в таком случае необходимо располагать вне взрывоопасной зоны.

Находящиеся в здании ПУ подключаются к УСПД в количестве:

· до 1 шт. на одну линию интерфейса RS-232; __

· до 1 шт. на одну линию импульсного входа;

· до 10 шт. ПУ одного типа, на одну линию RS-485 (тепловая энергия, электроэнергия, холодное водоснабжение или водоотведение).

В случае, если ПУ оборудован интерфейсами RS-232 и RS-485, приоритетным считать RS-485.

При невозможности подключения всех ПУ здания (зданий) к одному УСПД необходимо применить дополнительный узел доступа с отдельным УПД или УСПД.
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№_______________


Дата «__»


202_г









Уникальный № военного городка: 


[заполнить]









№ паспорта военного городка: 


[заполнить]









ID военного городка по адресному плану: Адрес военного городка по паспорту:

Инвентарный номер Объекта   (по паспорту военного городка)



Назначение Объекта 

(по паспорту военного городка) Тип узла доступа  

Серийный УСПД/УПД





Серийный номер шкафа узла доступа


[заполнить]





[заполнить]





[заполнить] 









[заполнить]









[заполнить]





[заполнить]





[заполнить]









		



№ п/п

		



Наименование проверки

		

Методика выполняе мой проверки

		Результат проверки



		

		

		

		Соответ- ствует

		Не соответ- ствует



		1.

		КОНТРОЛЬ КОМПЛЕКТНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ

		

п.2.1

		

		



		1.1.

		Соответствие	спецификации смонтированного оборудования

		

п.2.1-1

		

		



		2.

		КОНТРОЛЬ ВНЕШНИХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ

		

п.2.2

		

		



		2.1.

		Подключение узла доступа к сети 220В

		п.2.2-1

		

		



		2.2.

		Подключение антенного кабеля

		п.2.2-2

		

		



		2.3.

		Установка SIM-карты

		п.2.2-3

		

		



		2.4.

		Подключение   интерфейсных   кабелей   к приборам учета

		

п.2.2-4

		

		



		2.5.

		Наклейка  с  настройками  подключения  к приборам учета

		

п.2.2-5

		

		



		3.

		[bookmark: _bookmark20]КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ПУСКО- НАЛАДОЧНЫХ РАБОТ

		

п.2.3

		

		



		3.1.

		Контроль корректности работы резервного источника питания

		

п.2.3-1

		

		



		3.2.

		Проверка функционирования УСПД (УПД)

		п.2.3-2

		

		



		3.3.

		Контроль  серийных  номеров  и  моделей УСПД (УПД)

		

п.2.3-3

		

		



		3.4.

		Контроль	установленной	SIM-карты	в УСПД (УПД)

		

п.2.3-4

		

		



		3.5.

		Контроль уровня приема GSM сигнала

		п.2.3-5

		

		



		3.6.

		Контроль работы датчика открытия двери шкафа УСПД (УПД)

		

п.2.3-6

		

		



		3.7.

		Контроль	сигнал	наличия	внешнего электропитания

		

п.2.3-7

		

		







		

		

		

Методика

		Результат проверки



		№ п/п

		Наименование проверки

		выполняе мой проверки

		Соответ- ствует

		Не соответ- ствует



		3.8.

		Контроль  настройки  связи  с  приборами учета

		

п.2.3-8

		

		



		3.9.

		Контроль	работы	кнопки	управления переключением опроса приборов учета

		

п.2.3-9

		

		



		3.10.

		Проверка  заполнения  данных  о  объекте учета и узде доступа

		

п.2.3-10

		

		







Приложение «Сведения об узле доступа для выполнения пусконаладочных работ автоматизированного сбора данных с приборов учета в ПО Платформы»  на __ листах является неотъемлемой частью акта проведения испытаний узла доступа.	





Проверку произвели:

Сотрудники приемочной комиссии:




 	/ 	





 	/ 	



 	/ 	



 	/ 	





Уполномоченный сотрудник ПАО «Ростелеком»:

 	/ 	





 	/ 	



[bookmark: _bookmark21]Приложение №1

к Приложению № 2 

«Акту проведения испытаний узлов доступа»

к Дополнительному соглашению № 4 

к Государственному контракту 

от «15» сентября 2020г. № 459/09/2020/ДЭСиОКУ



Сведения об узле доступа для выполнения пусконаладочных работ автоматизированного сбора данных с приборов учета в ПО Платформы



		№ п/п

		Название атрибута

		Значение параметра

		Комментарий



		1.

		Атрибуты объекта учета

		

		



		1.1.

		Уникальный	номер военного городка

		[заполнить]

		Указывается согласно паспорту военного городка



		1.2.

		Номер  паспорта  военного городка

		[заполнить]

		Указывается согласно паспорту военного городка



		1.3.

		Здание в военном городке

		[заполнить]

		Указывается согласно паспорту военного городка



		1.4.

		ID	военного	городка	по адресному плану

		[заполнить]

		



		1.5.

		Адрес военного городка по паспорту

		[заполнить]

		Указывается согласно паспорту военного городка



		1.6.

		Инвентарный	номер Объекта (по паспорту военного городка)

		[заполнить]

		Указывается согласно паспорту военного городка



		1.7.

		Назначение	Объекта	(по паспорту военного городка)

		[заполнить]

		Указывается согласно паспорту военного городка



		1.8.

		Тип узла доступа

		[заполнить]

		УД1.1,	УД1.2, УД1.3



		1.9.

		Описание	размещения объекта учета

		[заполнить]

		



		1.10.

		Часовая зона

		[заполнить]

		



		1.11.

		Наименование

		[заполнить]

		



		1.12.

		Собственник

		[заполнить]

		



		1.13.

		Обслуживающая организация

		[заполнить]

		



		2.

		Атрибуты УСПД

		



		2.1.

		Модель

		[заполнить]

		



		2.2.

		Производитель

		[заполнить]

		



		2.3.

		Серийный	(заводской) номер

		[заполнить]

		



		2.4.

		Дата производства

		[заполнить]

		



		2.5.

		Версия прошивки

		[заполнить]

		



		2.6.

		Дата поверки

		[заполнить]

		



		2.7.

		Дата следующей поверки

		[заполнить]

		



		2.8.

		Дата ввода в эксплуатацию

		[заполнить]

		



		3.

		Атрибуты УПД

		



		3.1.

		Модель

		[заполнить]

		



		3.2.

		Производитель

		[заполнить]

		



		3.3.

		Серийный	(заводской) номер

		[заполнить]

		



		3.4.

		Дата производства

		[заполнить]

		



		4.

		Атрибуты подключений устройств сбора данных (УСПД, УПД) к объектам учета



		4.1.

		Тип подключения модема

		[заполнить]

		



		4.2.

		Оператор SIM-карты 1

		[заполнить]

		



		4.3.

		IP SIM1

		[заполнить]

		



		4.4.

		IMSI SIM1

		[заполнить]

		



		4.5.

		ICCD ID SIM-карты 1

		[заполнить]

		



		4.6.

		Оператор SIM-карты 2

		[заполнить]

		



		4.7.

		IP SIM2

		[заполнить]

		



		4.8.

		IMSI SIM2

		[заполнить]

		



		4.9.

		ICCD ID SIM-карты 2

		[заполнить]

		



		4.10.

		IP Ethernet

		[заполнить]

		



		5.

		Атрибуты прибора учета (заполняется для каждого прибора учета)



		5.1.

		Наименование СИ

		[заполнить]

		



		5.2.

		Модель

		[заполнить]

		



		5.3.

		Производитель

		[заполнить]

		



		5.4.

		Серийный	(заводской) номер

		[заполнить]

		



		5.5.

		Сетевой номер ПУ

		[заполнить]

		



		5.6.

		Дата производства

		[заполнить]

		



		5.7.

		Дата поверки

		[заполнить]

		



		5.8.

		Дата следующей поверки

		[заполнить]

		



		5.9.

		Пароль	для	доступа	к электрическому счетчику

		[заполнить]

		Для	приборов учета электроэнергии



		5.10.

		Тип	пароля

электросчетчика

		[заполнить]

		Для	приборов учета электроэнергии



		5.11.

		Коэффициент трансформации тока

		[заполнить]

		Для	приборов учета электроэнергии



		5.12.

		Коэффициент трансформации напряжения

		[заполнить]

		Для	приборов учета электроэнергии



		5.13.

		Период	усреднения мощностей, мин

		[заполнить]

		Для	приборов учета электроэнергии



		5.14.

		Вес импульса, м3

		[заполнить]

		Для	приборов учета	ХВС	с импульсным выходом



		5.15.

		Собственник

		[заполнить]

		



		5.16.

		Владелец

		[заполнить]

		



		5.17.

		Обслуживающая организация

		[заполнить]

		







		6.

		Атрибуты  точек  учета  (заполняется  для  всех  необходимых  точек  учета подключаемых приборов учета)



		6.1.

		Тип энергоресурса

		[заполнить]

		



		6.2.

		Код контура

		[заполнить]

		Уникальное для одного объекта учета.

Состоит	из объединения двух частей:

1.	краткое наименование выбранного   Типа ресурса (ГВС, ЦО, ЭЭ,  Газ,  ХВС  и т.д.) 2. цифрового идентификатора (ввод натурального числа от 1 до 99).



		6.3.

		Тип точки учета

		[заполнить]

		



		6.4.

		Тип учета

		[заполнить]

		«Коммерческий учет»	или

«Технологический учет»



		6.5.

		Транзит

		[заполнить]

		



		6.6.

		Тип системы

		[заполнить]

		Для	ТЭ,	ЦО, ВЕНТ:

· Закрытая

· Открытая Для ГВС:

· Тупиковая

· Циркуляционная Для ЭЭ:









		

		

		

		· Однофазная

· Трехфазная



		6.7.

		Тип подключения

		[заполнить]

		Для   точек	учета ТЭ, ЦО, ВЕНТ:

· Зависимое

· Независимое



		6.8.

		Назначение ХВС

		[заполнить]

		



		6.9.

		Тип схемы измерения системы  теплоснабжения по классификатору

		[заполнить]

		



		6.10.

		Тарифы

		[заполнить]

		Выбор  из  списка числовых значений от 1 до 5



		6.11.

		Стартовое значение, м3

		[заполнить]

		Для	приборов учета	ХВС	с импульсным выходом



		6.12.

		Порядковый	номер системы в ПУ

		[заполнить]

		



		7.

		Атрибуты подключений устройств сбора данных (УСПД, УПД) к приборам учета



		7.1.

		Номер	порта	устройства сбора данных

		[заполнить]

		



		7.2.

		Тип порта

		[заполнить]

		



		7.3.

		Скорость передачи данных

		[заполнить]

		Выбор  из  списка значений

110,	150,	300,

1200,  2400,  4800,

9600,	19200,

38400,	57600,

115200



		7.4.

		Четность

		[заполнить]

		



		7.5.

		Количество бит данных

		[заполнить]

		Целое число от 1 до 8



		7.6.

		Количество стоп битов

		[заполнить]

		Целое число от 1 до 2



		7.7.

		Настройка ПСД на порту

		[заполнить]

		Признак	наличия сторонней системы диспетчеризации (ССД).

1 – есть ССД 0 – нет ССД



		7.8.

		Номер TCP-порта

		[заполнить]

		



		7.9.

		Тип TCP-порта

		[заполнить]

		



		8.

		Параметры подключения сторонней системы диспетчеризации к устройству сбора данных



		8.1.

		Номер порта УСД

		[заполнить]

		



		8.2.

		Тип порта

		[заполнить]

		



		8.3.

		Собственник

		[заполнить]

		



		8.4.

		Модель

		[заполнить]

		



		8.5.

		Производитель

		[заполнить]

		



		8.6.

		Серийный	(заводской) номер

		[заполнить]

		



		8.7.

		Тип интерфейса

		[заполнить]
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[bookmark: _Hlk78991864]Условные обозначения и сокращения:

call-центр – Диспетчера ПАО «Ростелеком» первой линии сопровождения работ по ИТС, телефонный №: 8-800-100-48-49

Диспетчер – сотрудник ПАО «Ростелеком», осуществляющий прием данных от Наладчика для последующего их внесения в ПОРТАЛ с цель проверки передачи данных от ПУ

Наладчик – лицо, выполняющее ПНР на УД с целью организации передачи данных от ПУ в ПОРТАЛ

Платформа – универсальная цифровая платформа инвентаризации, учета и контроля оказания коммунальных услуг, состояния всех видов энергоресурсов и имущественного комплекса Министерства обороны Российской Федерации Министерства обороны Российской Федерации

ИТС – информационно-телекоммуникационная сеть

ПНР – пуско-наладочные работы

ПО – программное обеспечение

ПУ – прибор учета

СИ – средство измерения

СМР – строительно-монтажные работы

ПОРТАЛ – система мониторинга строительных работ

ССД – смежная система диспетчеризации

ТЭ – тепловая энергия

[bookmark: _Hlk78991852]УД – узел доступа

УПД – устройство передачи данных (Интеллектуальный модем «Метролог М3»)

УСПД – устройство сбора и передачи данных (Контроллер промышленный многофункциональный «Арбитр» СА03) 

ХВС – холодное водоснабжение

ЭЭ – электроэнергия



Область применения:

Данный документ описывает взаимодействие наладчика оборудования УД и Диспетчера при проверке передачи данных от ПУ, УСПД, УПД в ПОРТАЛ.

В документе не рассматриваются действия наладчика при проведении СМР и ПНР.









Используемая при работах документация (далее - Документация):

Наладчику изучить документацию, расположенную на ресурсе: https://cloud.rtk-electra.ru/

1. "Пусконаладка устройств сбора и передачи данных (УСПД). Индустриальный контроллер Арбитр CA03"

2. "Пусконаладка устройств сбора данных (УПД) Интеллектуальный модем Метролог M3"

3. "Интеллектуальный модем «Метролог М3». Руководство по эксплуатации. АЦМЕ.468266.002-12РЭ"

4. "Контроллер промышленный многофункциональный «Арбитр» СА03. Руководство по эксплуатации. АЦМЕ.468266.012РЭ"

5. Руководства по эксплуатации на приборы учета

6. Инструкция по проверке связи ПОРТАЛ c УПД, УСПД и ПУ 

7. Программа и методика испытаний ИТС



1. Действия наладчика.

1.1 Удостовериться в готовности УД к передаче данных в ПОРТАЛ. Критерии готовности ниже.

Для УСПД в Web-интерфейсе:

- SIM-карта определилась – указан номер IMSI в пункте «Номер SIM-карты»;

- уровень сигнала находится в диапазоне от -40 dB до -85 dB; 

- установлено соединение с сетью GPRS («Тип подключения»)
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- получен корректный IP-адрес (на момент составления настоящего регламента – сети 10.0.х.х, 10.2.х.х), см. вкладку «Информация»
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- для обеих сим-карт правильно указаны APN и адреса проверки связи (10.254.0.33), слоты активированы, см. вкладки «Конфигурация» - «Каналы связи» - «SIM1»/ «SIM2»
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*Обновление состояния GSM-подключения может занимать до нескольких минут.

- у всех ПУ в УСПД статус «Connected» = 1, успешно считаны мгновенные значения и системные параметры (набор параметров для различных моделей ПУ может отличаться)
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Для УПД в Web-интерфейсе:

- статус подключения к GPRS - «Подключено»;

- появилась информация об установленной SIM-карте (номер IMSI);

- уровень сигнала находится в диапазоне от -40dBm до -85dBm;

- отображается IP-адрес из подсети 10.2.ххх.ххх или 10.0.ххх.ххх;

[image: ]

- для обеих сим-карт правильно указаны APN 
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- для обеих сим-карт правильно указаны адреса проверки связи (10.254.0.33), слоты активированы, см. вкладку «Настройки» - «Каналы связи»
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*Обновление состояния  GSM-подключения может занимать до нескольких минут.

- удалось подключиться ПО, предоставляемым производителями ПУ, ко всем подключенным к УПД ПУ. Подключение штатным ПО должно проводится именно через УПД.

1.2 После успешного завершения ПНР УД собрать необходимый для проверки связи с ПОРТАЛ минимум исходных данных (параметров). В части ПУ данные собираются по каждому ПУ, подключенному к УД:

		Этап проверки связи

		 Тип устройства доступа, при использовании которого параметр необходим 

		Параметр

		Примечания



		Проверка связи с УСПД (УПД)

		УСПД

УПД

		ID военного городка по адресному плану

		Адрес в виде «ИТС_1234». Используется для идентификации (поиска) объекта в (ПОРТАЛ)



		

		УСПД

УПД

		Инвентарный номер Объекта (по паспорту военного городка)

		Инвентарный номер Объекта (по паспорту военного городка)



		

		УСПД

УПД

		Назначение Объекта (по паспорту военного городка)

		Указывается согласно паспорту военного городка. Например, «Столовая». Не влияет на проверку связи



		

		УСПД

УПД

		IP SIM1, IP SIM2

		IP-адрес SIM-карты (при наличии второй SIM-карты – оба IP-адреса).

IP-адрес – четыре числа, каждое из которых больше 0 и меньше 255, разделенные точкой. Например «192.168.15.79».



		

		УСПД

УПД

		Тип узла доступа

		УД1.1 (УСПД («Арбитр»), УД1.2 (УПД «Метролог» во вновь устанавливаемом шкафу), УД1.3 (УПД «Метролог» в существующем шкафу).



		

		УСПД

УПД

		Серийный (заводской) номер

		Надпись на лицевой стороне УСПД (УПД), семь цифр



		Проверка связи с ПУ

		ПУ

		Модель 

		Надпись на лицевой стороне ПУ. Например, Меркурий 236



		

		ПУ

		Серийный (заводской) номер

		Надпись на лицевой стороне ПУ.



		

		УПД

		Номер TCP-порта 

		TCP-порт УПД, к которому подключен ПУ. Например, 1001



		

		ПУ

		Сетевой номер ПУ

		Сетевой адрес, по которому возможно подключение к ПУ. Например, 54



		

		ПУ

		Пароль для доступа к электрическому счетчику

		Для ПУ ЭЭ. Например, 222222 (шесть двоек)







1.3 Проверить передачу данных в ПОРТАЛ 

Что сделать: 

- позвонить Диспетчеру на номер call-центра 8-800-100-48-49, сообщить о необходимости проверить связь с УД;

- В случае дублирования сведений на support_zhkh@rt.ru необходимо прилагать:

- № ИТС в теме письма;

- Минимальные данные для заполнения от таблицы 1.2 (Excel-файл приложения 2, с заполненными данными от таблицы 1.2 /Легкочитаемые фотографии и скриншоты, текст).



- сообщить Диспетчеру: Наименование подрядчика, ФИО наладчика, контактный тел., адрес объекта, где он находится.

- сообщить Диспетчеру данные из таблицы п.1.2. При отсутствии у наладчика полной информации по полям, указанным в п.1.2, Диспетчер в праве отказать в проверке ПНР. Работы наладчиком считаются не выполненными;

- получить от Диспетчера ответ об успешности или неуспешности проверки связи УД с ПОРТАЛ;

В случае если проверка прошла успешно – перейти к п.1.5 настоящего документа.

Если все ПУ/УПД/УСПД успешно подключились, Диспетчер фиксирует этот факт в Redmine http://rmn.rtk-electra.ru/ в виде заявки со статусом выполнено. 

1.4 В случае если проверка прошла неуспешно, выполняются следующие действия:	

- получить от Диспетчера информацию с каким именно устройством не удалось установить связь - ПУ, УПД, УСПД;

- совместно с Диспетчером удостовериться в правильности приема Диспетчером параметров из п.1.2;

- повторно проверить правильность наладки УД, в соответствии с критериями успешности завершения ПНР УД, изложенными в п.1.1 данного документа;

- повторно получить у Диспетчера информацию о результатах проверки связи УД с ПОРТАЛ;

- если неуспешна и повторная проверка – следовать рекомендациям Диспетчера.

1.5 Собрать и передать полный объем информации об узле учета.

[bookmark: _Hlk80188443]Что сделать: собрать и отправить на адрес электронной почты support_zhkh@rt.ru объем данных в соответствии с Приложением №2 «Форма подготовки данных для выполнения работ по автоматизации сбора данных с приборов учета в ПО Платформы». 

Пояснения по заполнению вышеуказанной формы приведены в Приложении 1.

Тему письма указывать «Номер ИТС заполненное Приложение №2», файл должен содержать полные данные.

Диспетчер в праве отказать о приеме файла, если файл заполнен не полностью. 

2. Действия Диспетчера 

2.1 При обращении наладчика - проверить связь ПОРТАЛОМ с ПУ, УСПД/УПД.

Что сделать: 

- получить от наладчика набор данных для проверки связи, указанный в п.1.2. В случае неполноты данных – отказать наладчику во взаимодействии, до получения всего набора данных, указанного в п.1.2;

- внести полученные данные в ПОРТАЛ, в соответствии с «Инструкция по проверке связи ПОРТАЛ c УПД, УСПД и ПУ»;

- проверить поступление данных от всех ПУ, подключенных к УД в соответствии с «Инструкция по проверке связи ПОРТАЛ c УПД, УСПД и ПУ» 

- при положительном результате проверки (пример ниже) – сообщить об этом наладчику.
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- при отрицательном результате (отсутствии данных от какого-либо ПУ или УД в целом): А.  Взять контакты исполнителя: Наименование подрядчика, ФИО наладчика, контактный тел., адрес объекта, где он находится,

Б. сообщить наладчику с какого именно устройства не поступают данные, 

В. уточнить у наладчика каждый из параметров, указанных в п.1.2, 

Г. проверить правильность их ввода в ПОРТАЛ, 

Д. повторно проверить поступление данных в ПОРТАЛ от всех ПУ, подключенных к УД, в соответствии с «Инструкция по проверке связи ПОРТАЛ c УПД, УСПД и ПУ».

 - при повторном отрицательном результате проверке – принять решение о выборе одного из вариантов дальнейших действий, сообщить о выборе наладчику:

- оказать наладчику консультации по наладке оборудования;  

- рекомендовать наладчику обратиться в группу Telegram «Техподдержка ЖКХ МО» (https://web.telegram.org/?legacy=1#/im?p=s1505142862_16796392228070042052) за получением технической поддержки по наладке оборудования УД;

- сообщить о проблеме во вторую линию технической поддержки одним из следующих способов (приведены в порядке убывания приоритета):

- В рабочее время 2 ЛТП Электра  создать задачу в redmine назначить её на очередь 2 ЛТП Электра, оповестить наладчика о номере созданной задачи и переадресовать звонок наладчика на 2-ю линию технической поддержки;

- В нерабочее время 2 ЛТП Электра создать задачу на ресурсе http://rmn.rtk-electra.ru/, включив в нее:

- подробное описание проблемы;

- описание предпринятых действий по ее решению;

- полученные от наладчика данные в объеме п.1.2 данного документа;

- контактные данные наладчика,;

- скриншоты и фотографии, подтверждающие выполнение работ, указанных в п.1.1 На скриншотах (фотографиях) подтверждающих подключение к ПУ штатным ПО, должны отображаться в т.ч. серийный номер, сетевой  номер, ТСР-порт. Пример подтверждения подключения к счетчику «Меркурий 234» штатным ПО «Конфигуратор счетчиков Меркурий» ниже:
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- скриншоты (фотографии) настроек УСПД/УПД в части связи с ПУ

Для соответствующего порта УПД (Метролог). Обязательно наличие информации о ненулевом количестве принятых байт:
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Для соответствующего счетчика УСПД (Арбитр)
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- фотографию прибора учета, на которой четко видны модель и серийный номер прибора учета. Образец ниже:
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- следовать рекомендациям 2-й/3-й линий технической поддержки.

- при получении ответа от 2-й линии технической поддержки – сообщить об ответе наладчику 

2.2	При получении от наладчика на адрес электронной почты support_zhkh@rt.ru данных в объеме Приложения №2 «Форма подготовки данных для выполнения работ по автоматизации сбора данных с приборов учета в ПО Платформы» - внести полученные данные в ПОРТАЛ

2.3. Для автоматизированного ввода данных в Портале реализована функция импорта.

Важно: импорт возможен только из актуальной версии шаблона формата .xlsx (далее – Форма2).

Логика работы автоматизированного импорта следующая:

-	«ID военного городка по адресному плану» в Форме2 должен совпадать с ID ВГ в Портале;

-	Серийный номер в УСД в Форме2 должен совпадать с номером УСД в Узле доступа Портала;

-	Для импорта данных о SIM-карте – один из IP-адресов в Форме 2 должен совпадать с уже добавленным с Портал IP-адресом;

-	Для импорта данных о приборе учета – серийный номер прибора учета в Форме2 должен совпадать с серийным номером уже добавленного в Портал прибора учета.

-	Для импорта данных о точке учета – «Код контура» в Форме2 должен совпадать с Кодом контура Точки учета в Портале.
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Порядок действий при автоматизированном импорте:

-	Зайти в Узел доступа, в который планируется произвести импорт данных;
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-	Удостовериться, что в карточке узла доступа есть все SIM-карты, приборы учета и точки учета, данные по которым планируется импортировать.
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-	Нажать кнопку «Загрузить форму»
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- Выбрать файл из которого планируется загрузить данные, нажать «Открыть»

- В появившемся окне отбразится информация о том, какие значения будут импортированы, и какие, в  случае их наличия в СМС, перезаписаны.
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-	В случае согласия с перезаписью значений – нажать «Сохранить». Данные будут записаны в Портал.




Приложение №1. 

Пояснения по заполнению Приложения №2 «Форма подготовки данных для выполнения работ по автоматизации сбора данных с приборов учета в ПО Платформы» к документу «Программа и методика испытаний узлов доступа в части проверки пусконаладочных работ при создании информационно-телекоммуникационной сети»



		№ п/п

		Название атрибута

		Значение параметра

		Пояснения, источники информации



		1. 

		

		Атрибуты объекта учета



		0. 

		Уникальный номер военного городка

		[заполнить]

		Указывается согласно паспорту военного городка



		0. 

		Номер паспорта военного городка

		[заполнить]

		Указывается согласно паспорту военного городка 



		0. 

		Здание в военном городке

		[заполнить]

		Номер здания. Указывается согласно паспорту военного городка.



		0. 

		ID военного городка по адресному плану

		[заполнить]

		Адрес вида «ИТС_1234»



		0. 

		Адрес военного городка по паспорту

		[заполнить]

		Указывается согласно паспорту военного городка



		0. 

		Инвентарный номер Объекта (по паспорту военного городка)

		[заполнить]

		Указывается согласно паспорту военного городка



		0. 

		Назначение Объекта (по паспорту военного городка)

		[заполнить]

		Указывается согласно паспорту военного городка. Например, «Столовая»



		0. 

		Тип узла доступа

		[заполнить]

		УД1.1, УД1.2, УД1.3



		0. 

		Описание размещения объекта учета

		[заполнить]

		Например, «Столовая». Указывается со слов ответственного за монтажные работы представителя МО РФ.



		0. 

		Часовая зона

		[заполнить]

		Указать часовой пояс. Например, UTC+3 (для Московской области) 



		0. 

		Наименование

		[заполнить]

		Например, объект МО РФ. Указывается со слов ответственного за монтажные работы представителя МО РФ.



		0. 

		Собственник

		[заполнить]

		Например, МО РФ. Указывается со слов ответственного за монтажные работы представителя МО РФ.



		0. 

		Обслуживающая организация

		[заполнить]

		Например, МО РФ. Указывается со слов ответственного за монтажные работы представителя МО РФ.



		1. 

		

		Атрибуты УСПД



		1. 

		Модель

		[заполнить]

		Надпись на лицевой стороне УСПД. Например, Арбитр CA03



		1. 

		Производитель

		[заполнить]

		Надпись на лицевой стороне УСПД. Например, АО "НПК РоТеК"



		1. 

		Серийный (заводской) номер

		[заполнить]

		Надпись на лицевой стороне УСПД, семь цифр



		1. 

		Дата производства

		[заполнить]

		Вкладка «Информация» Web-интерфейса УСПД



		1. 

		Версия прошивки

		[заполнить]

		Вкладка «Информация» Web-интерфейса УСПД, строка «Версия ПО»



		1. 

		Дата поверки

		[заполнить]

		Вкладка «Информация» Web-интерфейса УСПД



		1. 

		Дата следующей поверки

		[заполнить]

		Вкладка «Информация» Web-интерфейса УСПД



		1. 

		Дата ввода в эксплуатацию

		[заполнить]

		Дата монтажа



		1. 

		

		Атрибуты УПД



		2. 

		Модель

		[заполнить]

		Надпись на лицевой стороне УСПД. Например, Метролог М3



		2. 

		Производитель

		[заполнить]

		Надпись на лицевой стороне УСПД. Например, АО "НПК РоТеК"



		2. 

		Серийный (заводской) номер

		[заполнить]

		Надпись на лицевой стороне УСПД, семь цифр



		2. 

		Дата производства

		[заполнить]

		Вкладка «Информация» Web-интерфейса УПД



		1. 

		

		Атрибуты подключений устройств сбора данных (УСПД, УПД) к объектам учета



		3. 

		Тип подключения модема

		[заполнить]

		GPRS или Ethernet



		3. 

		Оператор SIM-карты 1

		[заполнить]

		Надпись на SIM-карте. Например, Ростелеком



		3. 

		IP SIM1

		[заполнить]

		Вкладка Web-интерфейса УПД «Состояние» - «SIM1», строка «Выданный IP-адрес» 

Вкладка Web-интерфейса УСПД «Информация» - «Сетевые подключения» - «Network configuration»



		3. 

		IMSI SIM1

		[заполнить]

		Вкладка Web-интерфейса УПД «Состояние» - «SIM1», строка «Номер IMSI». Вкладка Web-интерфейса УСПД «Сигналы» - «Связь», строка «Номер SIM-карты»



		3. 

		ICCD ID SIM-карты 1

		[заполнить]

		Код на SIM-карте, 20 цифр, начинается с 897.



		3. 

		Оператор SIM-карты 2

		[заполнить]

		Надпись на SIM-карте. Например, Ростелеком



		3. 

		IP SIM2

		[заполнить]

		Вкладка Web-интерфейса УПД «Состояние» - «SIM2», строка «Выданный IP-адрес»

Вкладка Web-интерфейса УСПД «Информация» - «Сетевые подключения» - «Network configuration»



		3. 

		IMSI SIM2

		[заполнить]

		Вкладка Web-интерфейса УПД «Состояние» - «SIM2», строка «Номер IMSI». Вкладка Web-интерфейса УСПД «Сигналы» - «Связь», строка «Номер SIM-карты»



		3. 

		ICCD ID SIM-карты 2

		[заполнить]

		Код на SIM-карте, 20 цифр, начинается с 897.



		3. 

		IP Ethernet

		[заполнить]

		Если УСПД(УПД) подключается посредством Ethernet -вкладка Web-интерфейса УСПД «Конфигураци» - «Сеть», строка «IP», вкладка Web-интерфейса УПД «Настройки» - «Ethernet»



		1. 

		

		Атрибуты прибора учета (заполняется для каждого прибора учета)



		4. 

		Наименование СИ

		[заполнить]

		Наименование СИ в Госреестре средств измерений, https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4. Например, для Меркурия 230 это будет "Счетчики электрической энергии трехфазные статические"



		4. 

		Модель

		[заполнить]

		Надпись на лицевой стороне ПУ. Например, Меркурий 236 ART-01 PQRS



		4. 

		Производитель

		[заполнить]

		Надпись на лицевой стороне ПУ.



		4. 

		Серийный (заводской) номер

		[заполнить]

		Надпись на лицевой стороне ПУ.



		4. 

		Сетевой номер ПУ

		[заполнить]

		Настройки ПУ



		4. 

		Дата производства

		[заполнить]

		Паспорт ПУ



		4. 

		Дата поверки

		[заполнить]

		Паспорт или свидетельство о поверке ПУ



		4. 

		Дата следующей поверки

		[заполнить]

		Паспорт или свидетельство о поверке ПУ



		4. 

		Пароль для доступа к электрическому счетчику

		[заполнить]

		Для приборов учета электроэнергии. Настройки ПУ



		4. 

		Тип пароля электросчетчика

		[заполнить]

		Для приборов учета электроэнергии. Настройки ПУ



		4. 

		Коэффициент трансформации тока

		[заполнить]

		При наличии трансформаторов тока - коэффициент, указанный на их шильдике



		4. 

		Коэффициент трансформации напряжения

		[заполнить]

		При наличии трансформатора напряжения - коэффициент, указанный на его шильдике



		4. 

		Период усреднения мощностей, мин

		[заполнить]

		Для приборов учета электроэнергии. Настройки ПУ



		4. 

		Вес импульса, м3

		[заполнить]

		Для приборов учета ХВС с импульсным выходом. Паспорт ПУ.



		4. 

		Собственник

		[заполнить]

		Например, МО РФ. Указывается со слов ответственного за монтажные работы представителя МО РФ.



		4. 

		Владелец

		[заполнить]

		Например, МО РФ. Указывается со слов ответственного за монтажные работы представителя МО РФ.



		4. 

		Обслуживающая организация

		[заполнить]

		Например, МО РФ. Указывается со слов ответственного за монтажные работы представителя МО РФ.



		1. 

		

		Атрибуты точек учета (заполняется для всех необходимых точек учета подключаемых приборов учета)



		5. 

		Тип энергоресурса

		[заполнить]

		



		5. 

		Код контура

		[заполнить]

		Уникальное для одного объекта учета.

Состоит из объединения двух частей:

1. краткое наименование выбранного Типа ресурса (ГВС, ЦО, ЭЭ, Газ, ХВС и т.д.) 2. цифрового идентификатора (ввод натурального числа от 1 до 99).



		5. 

		Тип точки учета

		[заполнить]

		«Потребление», «Генерация» или «Сеть распределения». Указывается со слов ответственного за монтажные работы представителя МО РФ.



		5. 

		Тип учета

		[заполнить]

		«Коммерческий учет» или «Технологический учет» . Указывается со слов ответственного за монтажные работы представителя МО РФ.



		5. 

		Транзит

		[заполнить]

		«Да» или «Нет». Указывается со слов ответственного за монтажные работы представителя МО РФ.



		5. 

		Тип системы

		[заполнить]

		Для ТЭ, ЦО, ВЕНТ:

 Закрытая

 Открытая

Для ГВС:

 Тупиковая

 Циркуляционная

Для ЭЭ:

 Однофазная

 Трехфазная



		5. 

		Тип подключения

		[заполнить]

		Для точек учета ТЭ, ЦО, ВЕНТ:

 Зависимое 

 Независимое 



		5. 

		Назначение ХВС

		[заполнить]

		«Питьевая», «Техническая», «Подпитка», «Хозяйственно-бытовые нужды»



		5. 

		Тип схемы измерения системы теплоснабжения по классификатору

		[заполнить]

		«Закрытая», «Открытая», «Тупиковая», «Циркуляционная»



		5. 

		Тарифы

		[заполнить]

		Выбор из списка числовых значений от 1 до 5. Смотреть руководство по эксплуатации, паспорт или описание типа ПУ.



		5. 

		Стартовое значение, м3

		[заполнить]

		Для приборов учета ХВС и ГВС с импульсным выходом. Показания ПУ



		5. 

		Порядковый номер системы в ПУ

		[заполнить]

		Для счетчиков ТЭ



		1. 

		

		Атрибуты подключений устройств сбора данных (УСПД, УПД) к приборам учета (заполняется для каждого ПУ)



		6. 

		Номер порта устройства сбора данных

		[заполнить]

		Вкладка Web-интерфейса УПД «Настройки» - «Порты», строка «Физ. порт». Вкладка Web-интерфейса УСПД «Сигналы» - «Приборы учета», двойной клик по наименованию прибора учета, строка «Порт». Например, «RS-485 Изолир.2»



		6. 

		Тип порта

		[заполнить]

		RS-485 или RS-232, см. п.7.1 данной таблицы



		6. 

		Скорость передачи данных

		[заполнить]

		Вкладка Web-интерфейса УПД «Настройки» - «Порты» - «Дополнительные настройки», строка «Скорость». Вкладка Web-интерфейса УСПД «Сигналы» - «Приборы учета», двойной клик по наименованию прибора учета, раздел «Дополнительные настройки», строка «Скорость». Выбор из списка значений 

110, 150, 300, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200



		6. 

		Четность

		[заполнить]

		Вкладка Web-интерфейса УПД «Настройки» - «Порты» - «Дополнительные настройки», строка «Четность». Вкладка Web-интерфейса УСПД «Сигналы» - «Приборы учета», двойной клик по наименованию прибора учета, раздел «Дополнительные настройки», строка «Четность».



		6. 

		Количество бит данных

		[заполнить]

		Целое число от 1 до 8. Вкладка Web-интерфейса УПД «Настройки» - «Порты» - «Дополнительные настройки», строка «Количество бит данных». Вкладка Web-интерфейса УСПД «Сигналы» - «Приборы учета», двойной клик по наименованию прибора учета, раздел «Дополнительные настройки», строка «Количество бит данных».



		6. 

		Количество стоп битов

		[заполнить]

		Целое число от 1 до 2. Вкладка Web-интерфейса УПД «Настройки» - «Порты» - «Дополнительные настройки», строка «Количество стоп битов». Вкладка Web-интерфейса УСПД «Сигналы» - «Приборы учета», двойной клик по наименованию прибора учета, раздел «Дополнительные настройки», строка «Количество стоп битов».



		6. 

		Настройка ПСД на порту

		[заполнить]

		Признак наличия сторонней системы диспетчеризации (ССД).

1 – есть ССД

0 – нет ССД

Вкладка Web-интерфейса УПД «Настройки» - «Порты» - «Дополнительные настройки», отметка «Вкл. Параллельную систему диспетчеризации (ПСД)». Вкладка Web-интерфейса УСПД «Сигналы» - «Приборы учета», двойной клик по наименованию прибора учета, раздел «Дополнительные настройки», отметка «ПСД»



		6. 

		Номер TCP-порта

		[заполнить]

		Только для УСД. Вкладка Web-интерфейса УПД «Настройки» - «Порты» - «Дополнительные настройки», строка «Порт». Например, 4002



		6. 

		Тип TCP-порта

		[заполнить]

		Только для УСД. TCP или UDP. Вкладка Web-интерфейса УПД «Настройки» - «Порты» - «Дополнительные настройки», строка «Протокол». 



		1. 

		

		Параметры подключения сторонней системы диспетчеризации к устройству сбора данных (не заполнять при отсутствии ССД)



		7. 

		Номер порта УСПД

		[заполнить]

		Вкладка Web-интерфейса УПД «Настройки» - «Порты», строка «Порт ПСД». 

Вкладка Web-интерфейса УСПД «Приборы учета» - «Настройка ПСД1», строка «Интерфейс». Например, «RS-232»



		7. 

		Тип порта

		[заполнить]

		RS-485 или RS-232, см. п.8.1 данной таблицы.



		7. 

		Собственник

		[заполнить]

		Указывается со слов ответственного за монтажные работы представителя МО РФ.



		7. 

		Модель

		[заполнить]

		Наименование параллельной системы учета энергоресурсов. Указывается со слов ответственного за монтажные работы представителя МО РФ.



		7. 

		Производитель

		[заполнить]

		Указывается со слов ответственного за монтажные работы представителя МО РФ.



		7. 

		Серийный (заводской) номер

		[заполнить]

		Указывается со слов ответственного за монтажные работы представителя МО РФ



		7. 

		Тип интерфейса

		[заполнить]

		RS-485 или RS-232, см. п.8.1 данной таблицы.










Приложение №2 (справочное). 

Описание взаимодействия 2-й и 3-й линий технической поддержки



Сотрудник 2-й линии технической поддержки:

1. При поступлении переадресованного звонка от наладчика выполнить следующие действия:

-	выдать рекомендации по устранению описанной наладчиком проблемы, при необходимости – внести изменения в ПОРТАЛ, корректируя или дополняя внесенные Диспетчером 1‑й линии сопровождения в ПОРТАЛ данные;

-	в случае успешного результата (ПОРТАЛ получает данные от УСПД/УПД и всех ПУ УД) – сообщить об этом наладчику;

-	в случае отрицательного результата – сообщить о проблеме в 3-ю линию технической поддержки, создав задачу на ресурсе http://rmn.rtk-electra.ru/задачу, включив в нее подробное описание проблемы, описание предпринятых действий по ее решению, полученные от наладчика данные в объеме п.1.2 данного документа, контактные данные наладчика.



2. При создании Диспетчером 1-й линии сопровождения задачи на ресурсе http://rmn.rtk-electra.ru/:



- принять меры по устранению проблемы;

- при необходимости – связаться с наладчиком, Диспетчером 1-й линии сопровождения для выдачи рекомендаций и уточнения возникших вопросов, внести изменения в ПОРТАЛ;

- в случае успешного результата (ПОРТАЛ получает данные от УСПД/УПД и всех ПУ УД) – изменить статус задачи на «Выполнено»;

- в случае отрицательного результата – переадресовать задачу на ресурсе http://rmn.rtk-electra.ru/ на третью линию технической поддержки, добавив в нее описание предпринятых действий.



Сотрудник 3-й линии технической поддержки:

При переадресации задачи на ресурсе http://rmn.rtk-electra.ru/ на третью линию технической поддержки

- принять меры по устранению проблемы;

- при необходимости – связаться с наладчиком, Диспетчером 1-й линии сопровождения, 2-й линией технической поддержки, внести изменения в ПОРТАЛ;

- в случае успешного результата (ПОРТАЛ получает данные от УСПД/УПД и всех ПУ УД) – изменить статус задачи на «Выполнено»;

- в случае отрицательного результата – описать в задаче причины невозможности устранения проблемы, перевести статус задачи на «Выполнено».
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