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Технические требования на выполнение работ

ОКПД2 43.12.11 Строительство осыпезащитного устройства пристанционной площадки Усть-Среднеканской ГЭС для нужд Башкирского филиала 
1. Общие сведения
1.1. Наименование Работ
«ОКПД2 43.12.11 Строительство осыпезащитного устройства пристанционной площадки Усть-Среднеканской ГЭС нужд Башкирского филиала »
1.2. Цель выполнения Работ
Ликвидация последствий оползания массива правого берега выше отм.315.00м и повышение надёжной эксплуатации Усть-Среднеканской ГЭС
1.3. Существующее положение
27 ноября 2024 года, около 16:00 местного времени (08:00 мск) в правобережной части Усть-Среднеканской ГЭС, в отметках 315.00-390.00 м, произошёл сход массива склоновых отложений в виде оползня. 

В ходе проведения оперативного штаба Группы РусГидро по обеспечению безопасности электроснабжения, Протоколом № 110пр-ОШЗ от 24.01.2025 был утверждён план мероприятий по ликвидации последствий оползания массива и повышению надёжности эксплуатации Усть-Среднеканской ГЭС (далее - план мероприятий).

Одним из этапов плана мероприятий является выполнение работ по Ликвидация последствий оползания массива правого берега выше отм.315.00м. Усть-Среднеканской ГЭС. 
2. Требования к выполнению Работ
2.1. Требования к объемам и срокам выполнения работ
2.1.1. Требования к видам и объемам работ
Таблица 1. Перечень и объем выполняемых работ
	№

п/п
	Наименование работ / этапа работ
	Требование Заказчика

(Работы выполняются в соответствии с ВОР)

	1
	2
	3

	1.
	Расчистка пазухи за подпорной стенкой с устройством пандуса
	ВОР

	2.
	Водоотвод со склона от снеготаяния и дождевых осадков
	ВОР

	3.
	Демонтаж/монтаж конструкций системы КСБ
	ВОР


2.2. Требования к срокам выполнения Работ
Таблица 2. Требования по срокам выполнения Работ 
	№ п/п
	Наименование работ/ этапа работ
	Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ
	Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Строительство осыпезащитного устройства пристанционной площадки Усть-Среднеканской ГЭС
	С даты подписания Договора
	не позднее 31.12.2026 


2.3. Требования к качеству Работ
Таблица 3. Требования к качеству Работ
Наименование работ/этапа работ: ОКПД2 43.12.11 Строительство осыпезащитного устройства пристанционной площадки Усть-Среднеканской ГЭС нужд Башкирского филиала. 
	
	Наименование параметра
	Требование Заказчика

	
	
	

	1
	2
	3

	1. 
	Требования к выполнению Работ

	1.1. 
	Общие требования к выполнению Работ

	1.1.1. 
	Общие требования к выполнению работ
	Работы по строительству осыпезащитного устройства пристанционной площадки Усть-Среднеканской ГЭС ведутся на основании выданной «в производство работ» Рабочей документации, разработанной АО «Ленгидропроект». 

	1.1.2. 
	Требования к производству работ
	Работы выполняются в условиях действующего энергетического производства, вблизи работающего оборудования под напряжением, частично в стеснённых условиях, на территории Среднеканского муниципального округа Магаданской области.

Усть-Среднеканская ГЭС является режимным объектом. Проезд персонала и автотранспорта Подрядчика на территорию ГЭС осуществляется по выданным пропускам, выписанным на основании письма от Подрядчика с указанием Ф.И.О. персонала, времени и места выполнения Работ. Пропускной режим персонала Подрядчика должен осуществляться в соответствии с «Инструкцией о пропускном и внутри объектовом режиме на «Усть-Среднеканской ГЭС».

Подрядчик перед началом выполнения Работ на Объекте должен направить письмо с указанием лиц, ответственных за безопасное производство работ, по форме «Образец письма, предоставляемого Подрядчиком».

	1.1.3. 
	Требования к соблюдению  НТД при выполнении работ
	Во время выполнения работ на объекте Подрядчик обязан обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды и экологической безопасности, соблюдение правил санитарной гигиены, правил по охране труда при работе на высоте и правил противопожарной безопасности, согласно нормативно-технической документации, а именно:

1.
РД 153-34.0-03.301-00. «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

2.
ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования (с Изменением №1);

3.
Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

4.
Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

5.
Приказ Минтруда от 16 ноября 2020 года №782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»

6.
№7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды».

7.
№89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления».

8.
№96-ФЗ от 04.05.1999 «Об охране атмосферного воздуха».

9.
СО 153-34.03.305-2003 «Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях»;

10.
Приказ Минтруда России от 27.11.2020 №835н «Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями»;

11.
ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ «Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности»;

	1.2. 
	Требования к контролю качества работ и материалов

	1.2.1. 
	Контроль качества используемых материалов
	При выполнении работ используются материалы Подрядчика.

Погрузка, доставка и разгрузка материалов осуществляется Подрядчиком.

Материалы должны отгружаться Подрядчиком в таре и упаковке, обеспечивающих их полную сохранность от всякого рода повреждений и порчи с учетом возможных перегрузок, и длительного хранения.

Подрядчик должен обеспечить входной контроль поступающих материалов и запасных частей, включающий в себя проверку:
Материалы, поставляемые Подрядчиком, должны отвечать требованиям соответствующих ГОСТов, ТУ, что должно быть подтверждено сертификатами соответствия.

Наличия соответствующих сертификатов в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 N 982 (ред. от 21.02.2018) «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации»;
Наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции;

	1.2.2. 
	Требования к срокам поставки материалов
	Подрядчик должен обеспечить доставку используемых материалов на объект согласно графику выполнения работ.

	1.3. 
	Требования к безопасности работ и охране труда

	1.3.1. 
	Соблюдение норм и правил по охране труда и технике безопасности
	Персонал Подрядчика перед началом Работ:
Должны пройти на объекте:

· вводный инструктаж;

· вводный инструктаж по пожарной безопасности;

· вводный инструктаж ГО и защите от ЧС;

· первичный инструктаж на рабочем месте;

· первичный инструктаж по противопожарной безопасности на рабочем месте.

Должны оформить все работы в соответствии с требованиями «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

Во время проведения Работ на объекте Подрядчик обязан обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, соблюдение правил санитарной гигиены и правил противопожарной безопасности.

Во время проведения Работ на объекте Подрядчик обязан соблюдать все нормы применимого права, включая законы Российской Федерации и подзаконные акты, СНиП, МДС, РД, СП, ГОСТы, иные нормативно-правовые и нормативно технические документы.
   Мероприятия по технике безопасности и охране труда должны обеспечиваться Подрядчиком при выполнении работ, предусмотренных Проектом и настоящими ТТ, на всем протяжении выполнения работ на объекте в соответствии с действующими нормами и правилами.

	1.4. 
	Требования к безопасности работ и охране труда

	1.4.1. 
	Требования к промышленной и экологической безопасности
	Подрядчик должен:

· соблюдать требования действующего федерального законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, в т.ч. законодательство о недрах, охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, энергоэффективности, рационального использования природных ресурсов и полезных ископаемых, а также все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности;

· Обеспечить принятие всех необходимых мер в отношении ОТ, ПБ, и ООС, пожарной безопасности и рационального использования природных ресурсов объекта, на котором осуществляется деятельность;

Подрядчик обязан

· направлять на объекты заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ.

	1.4.2. 
	Требования к безопасности выполняемых работ
	Подрядчик должен:
· соблюдать требования охраны труда;

· обеспечить контроль безопасного производства работ;

· выполнять работы силами подготовленного и аттестованного персонала, не имеющего медицинских противопоказаний к выполняемой работе;

· назначить лиц, ответственных за обеспечение охраны труда;

· обеспечить своих работников исправными средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой и спецобувью и контролировать правильное их применение;

· содержать производственные территории, участки работ и рабочие места в чистоте и порядке;

· обеспечить исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию оборудования, электро- (пневмо-) инструмента, технологической оснастки, строительных и монтажных машин, механизмов и приборов;

	2. 
	Требования к ответственности и гарантиям подрядчика

	2.1.1. 
	Требования об ответственности подрядчика за недостатки
	Качество выполненной Подрядчиком работы должно соответствовать рабочей документации, условиям настоящего Договора, а также требованиям, обычно предъявляемым к работам данного рода.

Заказчик вправе предъявить Подрядчику требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работ, выполненных Подрядчиком при условии, если оно выявлено в течение гарантийного срока, а если оно не могло быть выявлено в течение гарантийного срока, но явилось следствием нарушения Подрядчиком условий настоящего договора, то в течение 10 (десяти) календарных дней с момента обнаружения нарушения.

	2.1.2. 
	
	Гарантийный срок составляет 36 (тридцать шесть) календарных

месяцев с момента подписания обеими Сторонами Акта КС-11.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные

элементы и работы, выполненные Подрядчиком по Договору.

	3. 
	Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора

	3.1.1. 
	Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ
	В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций подрядчик обязан представить заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ.


3. Приложения
Приложение №1: Ведомость объемов работ - Водоотвод со склона от снеготаяния и дождевых осадков;

Приложение №2: Требования к оформлению и составлении сметной документации.

ПОДПИСИ СТОРОН:

	От Заказчика:
Генеральный директор
АО «Усть-Среднеканская ГЭС 

им. А.Ф. Дьякова»

_____________________/Р.Р. Багаутдинов/

М.П.
	От Подрядчика:
Директор Башкирского филиала

АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Уфа
______________ /А.И. Муртазин/

М.П.


Приложение №1 
к настоящим Техническим требованиям
Ведомость объемов работ. Водоотвод со склона от снеготаяния и дождевых осадков.
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед.
изм.
	Кол-во
	Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов

	1
	3
	4
	5
	6

	Раздел 1. Устройство водоотводного сооружения, укрепленного матрацами РЕНО (l=270 м)

	1
	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) при укреплении откосов: подтопляемой
	1000 м2
	2,58
	2580/1000 

	2
	Усиление ослабленного основания пространственными георешетками высотой 0,2 м
	100 м2
	17,7
	1770/100 

	3
	Укрепление поверхности матрасно-габионными конструкциями
	10 м2
	81
	 

	4
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м
	0,9
	90/100 

	Раздел 2. Устройство водоотводного сооружения, георешетками (l=288 м)

	5
	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) при укреплении откосов: подтопляемой
	1000 м2
	2,16
	2160/1000 

	6
	Укрепление откосов насыпных сооружений, конусов мостов и путепроводов геоячейками с заполнением щебнем, с высотой ячеек: 15 см
	1000 м2
	2,16
	2160/1000 

	7
	Укрепление откосов насыпных сооружений, конусов мостов и путепроводов геоячейками с заполнением растительным грунтом с посевом трав, с высотой ячеек: 15 см
	1000 м2
	2,16
	2160/1000 

	8
	Разравнивание кавальеров (отвалов) при перемещении грунта до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1
	1000 м3
	0,4338
	(5450*0,1-1390*0,08)/1000 

	Раздел 3. Укладка матрацев РЕНО без снятия растительного слоя

	9
	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) при укреплении откосов: подтопляемой
	1000 м2
	0,204
	204/1000 

	10
	Укрепление поверхности матрасно-габионными конструкциями
	10 м2
	20,4
	 

	Раздел 4. Устройство щебеночной отмостки без снятия растительного слоя на площади 3*42=126 м2

	11
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	м3
	30,24
	 


Приложение №2 

к настоящим Техническим требованиям
Требования к оформлению и составлению
 сметной документации на работы по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению (не относящихся к работам, стоимость которых определяется в соответствии со Статьей 8.3 Градостроительного кодекса РФ).

1. Настоящие требования разработаны для единого подхода к оформлению и составлению сметной документации на работы по ремонтам.

2. Использование нормативов ценообразования, не зарегистрированных и не вошедших в ФРСН, не допускается, кроме случаев, прямо указанных в настоящих требованиях.
3. Версия программного комплекса «Гранд-Смета» (далее–ПК «Гранд-смета») должна быть не ниже 2025.
4. При составлении смет руководствоваться Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», введенной в действие Приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 04.08.2020 № 421/пр. (далее - Методикой определения сметной стоимости строительства), с учетом изменений и дополнений.
 5. При составлении смет на ремонт энергетического оборудования приоритетным является применение сборников «Базовых цен на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватных условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению» с учетом дополнений и изменений 1-12 (далее – БЦ), «Методических указаний по формированию смет и калькуляций на ремонт энергооборудования» (СО 34.20.607-2005), разработанных АО «ЦКБ Энергоремонт». Поправочный индекс к Базовым ценам учитывать в размере, не превышающем предельный индекс, установленный для Филиала (ПО) ПАО «РусГидро». 

6. При составлении сметной документации необходимо использовать сметно-нормативную базу не ниже ФСНБ-2022 с изменениями актуальными на момент разработки документации.
7. Определение сметной стоимости работ при ремонте, реконструкции и техническом перевооружении:
7.1. Ресурсно-индексным - с использованием сметных норм, сметных цен строительных ресурсов в базисном уровне цен и одновременным применением информации о сметных ценах, размещенной в ФГИС ЦС, а также индексов изменения сметной стоимости к составляющим единичных расценок в базисном уровне цен. Сметная стоимость, определенная с применением ресурсно-индексного метода, приводится в ЛСР (ЛС) в текущем уровне цен. 
8.  При определении сметной стоимости ресурсно-индексный методами применяются индексы, публикуемые в ФГИС ЦС, изменения сметной стоимости на текущий период для соответствующих видов объектов капитального строительства и субъектов Российской Федерации (частей территорий субъектов Российской Федерации), либо индексы, сведения о которых последними включены в ФРСН.

8.1 Для ресурсно-индексного метода:

•
индексы к отдельным строительным ресурсам, индексы к группам строительных ресурсов (индексы к сметной стоимости отдельных материалов, изделий, конструкций, оборудования, эксплуатации машин и механизмов или к стоимости однородных групп таких строительных ресурсов);

•
индексы изменения сметных цен на перевозку грузов – применяются к сметной стоимости затрат на перевозку грузов для строительства автомобильным транспортом, в том числе на дополнительное расстояние, сверх учтенного сметными ценами на материальные ресурсы и оборудование, в соответствии с типом автотранспортных средств;

•
индексы изменения сметной стоимости оборудования – применяются к сметной стоимости оборудования;

•
индексы изменения сметной стоимости, рассчитываемые для применения к сметной стоимости отдельных видов прочих работ и затрат

9. Для пересчета сметной стоимости в прогнозный уровень цен применяются текущие индексы дефляторы в соответствии с прогнозом Министерства экономического развития РФ (прогноз «базовый», определенный в установленном порядке для Заказчика (в соответствии с планируемым периодом выполнения работ), утвержденные приказом ПАО «РусГидро» от 21.11.2024 №806.
10. В случае, если планируемый период выполнения работ составляет до одного календарного года и сметная документация составлена в уровне цен того же года, индекс прогнозной инфляции на один месяц осуществляется извлечением квадратного корня двенадцатой степени из индекса прогнозной инфляции Минэкономразвития России (ИПЦ базовый, по строке - Показатели инфляции / в среднем за год) установленного в целом за год:
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где  

И инфл мес – индекс прогнозной инфляции на один месяц, полученное значение округляется до 4 знаков после запятой;

И инфл год – индекс-дефлятор Министерства экономического развития Российской Федерации (ИПЦ базовый, по строке - Показатели инфляции / в среднем за год).

Для определения размера индекса прогнозной инфляции периодом в несколько месяцев, величина индекса прогнозной инфляции на один месяц возводится в степень размер которой соответствует количеству месяцев от даты определения стоимости работ до даты окончания работ, принимается среднее значение индекса-дефлятора, между индексом прогнозной инфляции на месяц начала производства работ и индексом на месяц окончания производства работ:
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       (1)

где

И инф пер – индекс прогнозной инфляции для периода выполнения работ, полученное значение округляется до 4 знаков после запятой.

В случае если срок выполнения работ превышает календарный год, то индекс прогнозной инфляции для второго и последующих годов, определяется с учетом установленных договором сроков строительства по формуле: 
       Цд=С * Иинфл     (2)

где

Цд – стоимость договора (этапа);

С - сметная стоимость подрядных работ, подлежащих выполнению подрядчиком; 

Иинф – индекс инфляции, рассчитываемый по формуле: 
      И инф = Д1*К1+Д2*К2+...+Дi*Кi

где

Д1, Д2, Дi - доля сметной стоимости работ соответственно в 1-й, 2-й, 3-й, i-ый годы строительства;

i - год завершения строительства объекта;

К1 - индекс прогнозной инфляции за первый год строительства объекта, определяемый как среднее арифметическое между индексом прогнозной инфляции на дату начала строительства объекта и индексом прогнозной инфляции на декабрь первого года строительства объекта;

К2 -индекс прогнозной инфляции, учитывающий инфляцию за первый и второй годы строительства объекта. Рассчитывается как произведение индекса прогнозной инфляции, устанавливаемого нарастающим итогом на декабрь первого года строительства объекта, и индекса прогнозной инфляции на второй год строительства объекта, определенного как среднее арифметическое между индексом прогнозной инфляции на январь второго года строительства объекта и индекса прогнозной инфляции на декабрь второго года строительства объекта;

Кi - индекс прогнозной инфляции, учитывающий инфляцию за весь период строительства объекта. Указанный индекс рассчитывается как произведение индекса прогнозной инфляции, устанавливаемого нарастающим итогом на декабрь предшествующего года строительства объекта, и индекса прогнозной инфляции на последний год строительства объекта, определенного как среднее арифметическое между индексом прогнозной инфляции на январь последнего года строительства объекта и индексом прогнозной инфляции на дату окончания строительства объекта в последнем году (пример расчета индекса-дефлятора приведен в приложении 10 Приказа №806).

При этом:

1) если срок выполнения работ указан в целом по договору (дата начала работ – дата окончание работ), применяется единый дефлятор, в соответствии с формулой (2)

2) если договором предусмотрен график выполнения работ с разбивкой на этапы (дата начала работ по этапу – дата окончания работ по этапу), дефлятор применяется в соответствии с таким графиком, и рассчитывается на каждый этап, в соответствии с формулой (2).

Если для определения ПЦ используется сметная документация, разработанная на основании СНБ применяемой на дату формирования ПЦ, то пересчет сметной стоимости работ в уровень цен на дату определения ПЦ осуществляется с использованием индексов изменения сметной стоимости, размещенных Минстроем России в ФРСН, действующих на дату определения ПЦ. 
11. В случае отсутствия единичных расценок в действующей СНБ возможно определение сметной стоимости с применением сборников: «Единых норм и расценок на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы» (далее – ЕНиР) и «Ведомственных норм и расценок на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы» (далее – ВНиР). Уровень оплаты труда для ЕНиР и ВНиР определять аналогично примененному в сметной документации методу расчета в соответствии с тарифными ставками сборника «Показатели часовой оплаты труда» (далее - ТС 2001), внесенного в ФРСН.
12. При отсутствии информации о сметных ценах в ФГИС ЦС по материальным ресурсам и оборудованию, их сметная цена формируется Методом анализа ТКП в соответствии с Методикой формирования плановой цены на закупаемую продукцию для организаций Группы РусГидро (далее – Методика ПЦ).
13.1
. Описание метода анализа ТКП
	ИЦИ
	Цены в ТКП, представленных поставщиками по запросу.
При совмещении методов расчета ПЦ (в целях получения необходимого количества ценовой информации) – см. ИЦИ соответствующего метода расчета ПЦ

	Действия 

по расчету ПЦ
	1. Определить способ получения ответов на запрос ТКП:
· путем использования функционала ЭП, который подразумевает получение ТКП от поставщиков (применяется в обязательном порядке при наличии соответствующего функционала
);

· путем направления адресных запросов ТКП поставщикам (совмещение указанных действий, при этом, размещение запроса ТКП на ЭП является обязательным (при наличии соответствующего функционала));
1. Разместить на ЭП запрос ТКП, дополнительно, при необходимости, осуществить адресную рассылку запроса ТКП (запрещается рассылать запросы всем поставщикам одним письмом с видимыми электронными адресами таких поставщиков), при этом запрос ТКП должен содержать утвержденные Заказчиком технические требования к закупаемой продукции (в целях запроса и получения от поставщиков ТКП на максимально приближенных условиях и корректности результатов дальнейшего их сравнения. При большом перечне номенклатурных позиций, входящих с состав лота, допускается не формировать технические требования на каждую такую позицию). 

2. Осуществлять:

2.1. взаимодействие с поставщиками
 в ходе подготовки ими ТКП – отвечать на вопросы, представлять дополнительную информацию для более качественной подготовки ими ТКП – по запросу поставщиков;

2.2. мониторинг количества представленных ТКП. При отсутствии трех ТКП за один час до срока окончания предоставления ТКП, установленного в запросе ТКП – выполнить, при необходимости продление срока запроса ТКП не менее, чем на половину первичного срока запроса ТКП. Продление срока запроса ТКП возможно по решению Заказчика (как правило, при получении информации от поставщика о готовности представить ТКП, но для этого требуются дополнительные сроки).

3. При получении трех и более ТКП в ответ на запрос рассчитать ПЦ как среднее арифметическое значение полученных ТКП или выбрать минимальное значение из полученных ТКП (с учетом положений подпунктов е), ж), з) пункта 2.2.1.2 Приказа ПАО «РусГидро» от 21.11.2024 №806. Требования к порядку отбора ТКП для расчета ПЦ приведены в п. 3.4.3 Приказа ПАО «РусГидро» от 21.11.2024 №806.

4. Если три ТКП не получено, необходимо направить запрос ТКП иным поставщикам (при наличии таких поставщиков) или получить недостающее количество ценовой информации путем совмещения с методом мониторинга рынка до получения нужного количества ценовой информации. При получении - рассчитать ПЦ как среднее арифметическое значение или выбрать минимальное значение из полученной ценовой информации (с учетом положений подпунктов е), ж), з) пункта 2.2.1.2 Приказа ПАО «РусГидро» от 21.11.2024 №806.

5. Если в связи с условиями рынка получение ценовой информации из трех и более ИЦИ невозможно – рассчитать ПЦ как среднее арифметическое из полученных предложений или выбрать минимальное значение из полученной ценовой информации (с учетом положений подпунктов е), ж), з) пункта 2.2.1.2 Приказа ПАО «РусГидро» от 21.11.2024 №806).(при олигопольном рынке) или за ПЦ принять единственное предложение (при монопольном рынке) (с указанием соответствующих пояснений).

6. В случае получения недостаточного количества ИЦИ при отсутствии олигопольного/монопольного рынка, необходимо руководствоваться пунктом 3.4.4 Приказа ПАО «РусГидро» от 21.11.2024 №806. 

7. Оформить расчет ПЦ (Ошибка: источник перекрёстной ссылки не найден к  Приказу ПАО «РусГидро» от 21.11.2024 №806).

	Период получения ценовой информации для расчета ПЦ
	На дату расчета (актуализации) ПЦ

	Дополнительная информация
	1. При проведении запроса ТКП посредством размещения информации на ЭП взаимодействие с поставщиками Заказчик вправе осуществлять посредством функционала ЭП (при наличии технической реализации), или по аналогии со следующим пунктом.

2. При проведении запроса ТКП путем направления адресных запросов ТКП поставщикам взаимодействие с поставщиками необходимо осуществлять в письменной форме (возможно получение документов в электронной форме – отсканированные документы или иной формат, исключающий техническую возможность редактирования документа).

3. Срок подготовки поставщиками ТКП на соответствующий запрос Заказчика определяется с учетом сложности закупаемой продукции и должен составлять не менее 3 рабочих дней.

4. Дополнительные требования при работе с ИЦИ приведены в п. 3.4  Приказа ПАО «РусГидро» от 21.11.2024 №806.


14. Сметная стоимость материальных ресурсов и индивидуального стандартизированного (адаптированного) оборудования в текущем уровне цен, информация о которых отсутствует во ФГИС ЦС и ФРСН, определяется с учетом транспортных и заготовительно-складских затрат. 

15. Транспортные затраты определяются следующими методами:
15.1.
по доставке материальных ресурсов: 

•
расчетом с учетом расстояния перевозки, класса грузов, типа транспорта, наличии погрузо-разгрузочных работ, информации о ценах на услуги на перевозку грузов, в зависимости от вида транспорта (ж/д, автомобильный, речной, морской, воздушный), включенных в ФГИС ЦС и в соответствии со сметными нормативами, включенными в ФРСН;

•
Методом анализа ТКП в соответствии с Методикой ПЦ;

•
в размере до 3-х процентов от отпускной цены материальных ресурсов (при невозможности определить затраты указанными выше способами), по решению заказчика.

15.2.
по доставке оборудования:

•
расчетом с учетом расстояния перевозки, класса грузов, типа транспорта, наличии погрузо-разгрузочных работ, информации о ценах на услуги на перевозку грузов, в зависимости от вида транспорта (ж/д, автомобильный, речной, морской, воздушный), включенных в ФГИС ЦС и в соответствии со сметными нормативами, включенными в ФРСН;

•
Методом анализа ТКП в соответствии с Методикой ПЦ;

•
в размере до 3-х процентов от отпускной цены оборудования (при невозможности определить затраты указанными выше способами), по решению заказчика.

16. Если транспортировка осуществляется заказчиком самостоятельно (самовывоз), данный показатель не учитывается.

17. заготовительно-складские расходы определяются в % от суммы отпускной цены материалов, изделий, конструкций, оборудования и транспортных затрат:

•
2% -для материальных ресурсов (кроме металлоконструкций);

•
0,75%- для металлоконструкций;

•
1,2% - для оборудования.

18. Затраты на эксплуатацию строительной техники, не учтенной нормами и расценками, включенными в ФРСН, определяются Методом анализа ТКП в соответствии с Методикой ПЦ и включаются в Главу 9 ССРСС.

19. При использовании в сметах коэффициентов и лимитированных затрат указывать обоснование из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов и приложений к ним.

20. Поправочные коэффициенты из технической части к расценкам (например, на демонтаж или для учета особых условий выполнения работ) учитываются индивидуально для каждой позиции и в выходных формах при выгрузке в формат «Excel» и указываются попозиционно. Коэффициенты, учитывающие усложняющие факторы и условия производства работ, могут применяться одновременно с другими коэффициентами, предусмотренными сметными нормативами, включенными в ФРСН. При одновременном применении коэффициенты перемножаются, результат округляется до семи знаков после запятой.
21. При внесении изменений в сметную документацию разрабатывается сводный сметный расчет, определяющий общую сметную стоимость строительства с учетом произведенных изменений проектной и (или) иной технической документации на полный объем работ с учетом объемов корректировки (исключаемых и дополнительных). Локальные сметные расчеты (сметы) разрабатываются отдельно на исключаемые и дополнительные объемы работ.

22. Затраты на возведение временных зданий и сооружений учитывать в том случае, если они указаны в ПОС, Технических требованиях. Размер средств на устройство и ликвидацию временных зданий и сооружений определяются одним из способов: нормативным методом с применением нормативов затрат на строительство титульных временных зданий и сооружений, сведения о которых включены в ФРСН, расчетным методом на основании ЛСР (ЛС) или калькуляций, в соответствии с данными ПОС. Порядок расчета за возведенные временные здания и сооружения оговаривать в договоре подряда.
23. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определять и начислять в смете в размере в 3%.

24. В ЛСР (ЛС) указывать величину накладных расходов по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ, на основании нормативных документов, внесенных в ФРСН.

25. В ЛСР (ЛС) указывать величину сметной прибыли по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ, на основании актуальных нормативных документов, внесенных в ФРСН.
26. Сметная стоимость пусконаладочных работ определяется на основании утвержденных заказчиком программы и графика. Расчет стоимости пусконаладочных работ составлять с применением сметных нормативов, включенных в ФРСН. При определении сметной стоимости полного комплекса пусконаладочных работ на основании раздела VII. Методики определения сметной стоимости строительства: 

· Затраты на проведение пусконаладочных работ «вхолостую» по объектам производственного и непроизводственного назначения, связанных с получением дохода от реализации товаров (услуг) включаются в Главу 9 «Прочие работы и затраты» (графы 7 и 8) ССРСС. В соответствии с заданием Заказчика и при обосновании программами ПНР (комплексного опробования оборудования), в сметной стоимости ПНР дополнительно могут учитываться: стоимость материальных, энергетических ресурсов, сырья и полуфабрикатов, используемых при проведении ПНР «вхолостую».

· Пусконаладочные работы «под нагрузкой» для объектов производственного и непроизводственного назначения, связанных с получением дохода от реализации товаров (услуг) не относятся на сметную стоимость строительства и в сметной документации не учитываются. Исключением являются ПНР на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, где необходимость учета таких затрат определяется заказчиком.

Данные работы оформляются отдельными локальными сметами в соответствии с Приложением № 1.5 к Требованиям по оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению и включаются в ССР. 

27. Стоимость шеф - монтажных и шеф - наладочных работ включается в сметную стоимость оборудования и может определяться отдельными расчетами. Расчет стоимости шеф - монтажных работ выполняется по форме 3П с предоставлением подтверждающих документов по уровню заработной платы, удельному весу накладных расходов в себестоимости, уровню рентабельности (образец формы расчета представлен в Приложении № 2 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению). Участник (подрядчик, контрагент) представляет смету на шеф-монтажные работы в соответствии с графиком выполнения работ.

28. При необходимости учета командировочных расходов в сметной документации составляется расчет. Размер суточных командировочных расходов определять в соответствии с Федеральным законодательством и с учетом норм, определяемых внутренним документом организации.

Лимиты командировочных расходов при производстве СМР и ПНР по статьям затрат следующие:

· суточные - 945 руб./сутки;

· проживание – 3666,67 руб./сутки;

· проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).

29. При определении сметных затрат на демонтаж строительных конструкций и оборудования стоимость погрузки, перевозки (от строительной площадки до места утилизации или складирования) и разгрузки строительного мусора и материалов, полученных при разборке строительных конструкций и оборудования, следует учитывать дополнительно, на основании проектной и (или) иной технической документации, проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства.

30. Результаты вычислений (построчные) и итоговые данные указываются в локальных сметных расчетах (сметах), в сметных расчетах на отдельные виды затрат в рублях с округлением до двух знаков после запятой (до копеек), в объектных сметных расчетах (сметах), сводном сметном расчете стоимости строительства и сводке затрат - в тысячах рублей с округлением до двух знаков после запятой. Величину НДС не указывать.
31. Выходные формы сметных расчетов должны соответствовать Образцу согласно Приложению 1.5.

32. В связи с предоставлением Заказчиком услуг, указанных в разделе Технических требований «Иные условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг»
:
32.1. В сметной документации при определении стоимости работ по расценкам, указанным в сборниках «Базовых цен на работы по ремонту энергетического оборудования», затраты на услуги, предоставляемые Заказчиком подрядным организациям не учитывать. 
32.2 Из норм и расценок, внесенных в ФРСН, при составлении сметной документации исключать затраты:

32.2.1 По предоставляемым грузоподъемным механизмам, учтенным в составе сметных норм и расценок:
· Исключать из норм и расценок предоставляемые грузоподъемные механизмы. 

В случае использования подрядчиком собственных/арендованных механизмов полностью, либо частично, для выполнения конкретной работы на строительной площадке, из расценки на выполнение данных работ грузоподъемные механизмы не исключаются

32.2.2 По предоставляемой электроэнергии (в том числе, в составе стоимости машино-часа):

· Рассчитанная сумма возврата стоимости электрической энергии (со знаком «–») учитывается в последней главе ССРСС, где имеется смета на СМР (как правило, в главах 1-7, если затраты по главе 8 определены на основании смет, то сумма возврата стоимости электрической энергии учитывается в главе 8)
. Рекомендации по расчету суммы возврата стоимости электрической энергии указаны в приложении 4 к настоящим требованиям. 

· Индекс пересчета в текущие цены применять аналогичный примененному в сметной документации.

· При применении индексов по статьям затрат в сметной документации для данного ресурса применять индекс на материалы.
32.2.3 По предоставляемому сжатому воздуху:
· Из норм и расценок исключать стоимость компрессоров. 
32.2.4 По предоставляемой воде:
· Из норм и расценок исключать стоимость воды.
32.2.5 Учтенные в составе накладных расходов:
· расходы по обеспечению санитарно-гигиенических и бытовых условий (удельный вес статьи затрат в накладных расходах - 3,02%);

· содержание пожарной и сторожевой охраны (удельный вес статьи затрат в накладных расходах - 2,01%);
·  расходы по благоустройству и содержанию строительных площадок (удельный вес статьи затрат в накладных расходах – 1,61%)

исключаются путем применения понижающего коэффициента к нормативам накладных расходов на строительные работы в размере 0,93
. Понижающий коэффициент не применяется к нормативам накладных расходов на ремонтно-строительные работы, работы по реконструкции зданий и сооружений (ГЭСН/ФЕР/ТЕР-2001-46), монтажные и пусконаладочные работы.

33 В сметных расчетах при исключении и добавлении ресурсов (материалов) необходимо данные ресурсы относить в отдельную позицию, не допускается изменение внутри расценки.

34 Сметная документация должна быть представлена в двух вариантах:

· на бумажном носителе (количество указано в конкурсной документации) Образец ЛСР в соответствии с приложением № 1.5 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению;

· на электронном носителе (в формате «xml» ПК «Гранд-Смета», «Excel», «pdf»), полностью соответствующему, бумажному варианту. Сметная документация в формате «Excel» должна быть представлена в одном файле с внесением ССР, ЛСР и других расчетов на отдельные листы (вкладки) документа.

· в формате ПК «Гранд-смета» выходная форма для печати указана ниже:
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Приложение 1
к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации
на выполнение работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению
Требования к оформлению и составлению сводного сметного расчета
 к договорам на реконструкцию, техническое перевооружение и ремонт и дополнительным соглашениям к указанным договорам.
· При наличии двух и более сметных расчетов составлять ССРСС в текущем уровне цен по форме Приложения № 1.1 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов по образцу.
В случае заключений дополнительных соглашений к договору (далее - д/с), ССРСС необходимо выполнять в накопительной форме с учетом ЛСР (ЛС) к основному договору и ко всем заключенным д/с к нему. В итогах ССРСС (справочно) указывать суммы изменения (уменьшения, увеличения) основного договора на основании заключения д/с, которые определяются как разница между суммой ССРСС очередного д/с и стоимостью основного договора. Форма ССРСС с учетом заключения д/с к договору приведена в Приложении № 1.2 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению
ЛСР (ЛС) разрабатываются отдельно на исключаемые и дополнительные объемы работ. К сметной документации дополнительно прилагаются и являются ее неотъемлемой частью сопоставительные ведомости изменения сметной стоимости и сопоставительные ведомости изменения объемов работ, подготовленные в соответствии с Образцом по Приложениям №№ 1.3 и 1.4 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, , реконструкции и техническому перевооружению
· ЛС являются приложениями к ССРСС. Нумерация приложений указывается по мере включения ЛС в ССР в накопительной форме - по порядку.

· Разнесение затрат (сумм ЛС) по графам и главам ССРСС осуществлять в соответствии с указаниями Методики определения сметной стоимости строительства.

· В ССРСС, построчные и итоговые суммы указывать в рублях с округлением до двух знаков после запятой. Величину НДС не указывать.
ОБРАЗЕЦ                                                                                             
Приложение № 1.1

к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению
Приложение №___                                                                                    к договору от_______№_____  
	СОГЛАСОВАНО:

______________(Подрядчик )

_______________(ФИО)
Заказчик:______________________
	УТВЕРЖДАЮ:
                                         _____________(Заказчик )

______________(ФИО)

	(наименование организации)
	

	Утвержден: __ ______________202__ г.


	Сводный сметный расчет сметной стоимостью
	
	руб.

	

	(ссылка на документ об утверждении)

	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

N ССРСС-________

	

	(наименование стройки)

	Составлен в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по Договору_________________ 20__ г.


	Nп/п
	Обоснование
	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ
	монтажных работ
	оборудования
	прочих затрат
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	

	     Руководитель проектной организации
	

	
	[подпись (инициалы, фамилия)]

	Главный инженер проекта
	

	Начальник
	
	отдела
	

	
	(наименование)
	
	[подпись (инициалы, фамилия)]

	Заказчик
	[подпись (инициалы, фамилия)]


ОБРАЗЕЦ                                                                                                                                                                                                                                                                              
Приложение №1.2
к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение работ по программе

ремонтов, реконструкции и

техническому перевооружению
Приложение №___

к дополнительному соглашению от ___ № ___

к договору от________№_____
	                                 Заказчик
	

	
	(наименование организации)

	Утвержден __ ______________ 20__ г.


	Сводный сметный расчет сметной стоимостью
	
	руб.

	

	(ссылка на документ об утверждении)


	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

N ССРСС-________

	

	(наименование стройки)

	Составлен в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по Договору_________________ 20__ г.


	Nп/п
	Обоснование
	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ
	монтажных работ
	оборудования
	прочих затрат
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Сметы основного договора

	11
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	

	33
	
	Итого по сметам основного договора
	
	
	
	
	

	Включить дополнительным соглашением № 1

	34
	
	
	
	
	
	
	

	45
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого включено дополнительным соглашением № 1
	
	
	
	
	

	
	Исключить дополнительным соглашением № 2

	56
	
	Итого исключено дополнительным соглашением № 2
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по главе №: __________
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по главам №№:
	
	
	
	
	

	
	
	Всего по ССР
	
	
	
	
	

	
	
	Справочно.


	
	
	
	
	

	
	
	Сумма основного договора, без НДС
	
	
	
	
	

	
	
	Сумма изменения
(увеличения/уменьшения) стоимости основного договора на основании ДС № 1, без НДС
	
	
	
	
	

	
	
	Сумма изменения
(увеличения/уменьшения) стоимости основного договора на основании ДС № 2, без НДС
	
	
	
	
	

	        Руководитель
        проектной организации
	

	
	[подпись (инициалы, фамилия)]

	Главный инженер проекта
	

	
	[подпись (инициалы, фамилия)]

	Начальник
	
	отдела
	

	
	(наименование)
	
	[подпись (инициалы, фамилия)]

	 Заказчик
	

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]


ОБРАЗЕЦ
Приложение №1.3

к Требованиям к оформлению и составлению

сметной документации на выполнение работ

по программе ремонтов, реконструкции 

и техническому перевооружению 
Приложение №___

к дополнительному соглашению от ___ № ___

к договору от_______№_____
Сопоставительная ведомость изменения сметной стоимости

	№ п/п
	Данные сметного расчета (сметы)
	Сметная стоимость, тыс. руб.
	Разница в сметной стоимости, руб.
	Обоснование изменений сметной стоимости

	
	шифр
	наименование
	№ позиции сметного расчета (сметы) в ССР
	подлежащая включению
	подлежащая исключению
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение №1.4

Требованиям к оформлению и составлению

сметной документации на выполнение работ

по программе ремонтов, реконструкции 

и техническому перевооружению 
Приложение №___

к дополнительному соглашению от ___ № ___

к договору от_______№_____

Сопоставительная ведомость объемов работ
	№№ пп
	Данные сметного расчета (сметы)
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Объем работ в сметной документации
	Изменение объемов работ
	Обоснование изменений
	Примечание

	
	шифр
	Наименование
	№ позиции в сметном расчете
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	до изменений
	с учетом изменений
	
	
	до изменений
	с учетом изменений
	увели

чение
	снижение
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение№1.5 

к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение работ по программе ремонтов
ОБРАЗЕЦ
	СОГЛАСОВАНО:
	
	
	
	
	
	
	
	УТВЕРЖДАЮ:
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	"_____" ______202_ г
	
	
	
	
	
	
	"_____" ________202_ г
	

	Наименование редакции сметных нормативов  
	

	Наименование программного продукта
	ПК "ГРАНД-Смета 202_"
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(наименование стройки)
	

	
	

	(наименование объекта капитального строительства)
	

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №
	

	
	

	(наименование конструктивного решения)
	

	Составлен ресурсно-индексным методом
	
	
	
	
	
	

	Основание
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(проектная и (или) иная техническая документация)
	
	
	
	
	

	Составлен(а) в текущем уровне цен 
соответствующих периоду выполнения работ по договору
	

	Сметная стоимость 
	
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	строительных работ
	
	тыс.руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	
	тыс.руб.
	

	монтажных работ
	
	тыс.руб.
	Средства на оплату труда машинистов
	
	тыс. руб.
	

	оборудования
	
	тыс.руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	 
	чел.час.
	

	прочих затрат
	
	тыс.руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	 
	чел.час.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Количество
	Сметная стоимость), руб.

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен, руб
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	


Приложение № 2 

к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение работ по программе ремонтов
Образец № 3п

	 Приложение №_____
 к договору от ______№_______ 
 (дополнительному соглашению)
СОГЛАСОВАНО:
________________(Подрядчик)

________________ Ф.И.О

УТВЕРЖДАЮ:
_________________(Заказчик)
_________________Ф.И.О.
Смета № 
на шеф - монтажные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, вида шеф-монтажных работ_____________________________________________________________

Наименование монтажной организации ________________________________

Наименование организации заказчика _________________________________

Составлена в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по договору

1. Расчет заработной платы







руб.

№ п/п.
Перечень выполняемых работ
Исполнители
Количество человеко-дней
Средняя оплата труда
 за 1 день
Оплата труда (всего)
количество
должность
1
2
3
4
5
6
7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Итого заработной платы, в руб. _____________________________________________________

2. Расчет стоимости выполнения работ

2.1 Накладные расходы, %________________________________________________________

2.2 Себестоимость работ __________________________________________________________

2.3 Уровень рентабельности, % ____________________________________________________
Итого _________________________________________________________________________

3. Командировочные расходы (по расчету)___________________________________________
Всего (руб.) __________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

(сумма прописью)

Составил:_______/должность,организация/______/подпись/_________/расшифровка подписи/

Проверил:_______/должность, организация/_____/подпись/_________/расшифровка подписи/


Приложение № 2.1

к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение работ по программе ремонтов
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по заполнению формы №3п

при составлении смет на шеф-монтажные, шеф-наладочные работы
1. При составлении сметного расчета по трудозатратам (форма №3п), обоснование расчета трудозатрат представляется заказчику по его просьбе. Сметные расчеты составляются в ценах текущего периода.

2. Расчетом по трудозатратам (форма №3п) рекомендуется определять стоимость работ, цены на которые отсутствуют в СБЦ и СЦ, внесенных в ФРСН.

3. Форма сметы для определения затрат по себестоимости и уровню рентабельности (форма №3п) приведена в образце 3П Приложения 2.

4. Результаты вычислений и итоговые данные по разделам расчета округлять до целых рублей.
5. Особенности заполнения формы 3п.
Раздел 1. Расчет заработной платы:
· в графе 1 приводится нумерация выполняемых работ;

· в графе 2 приводится наименование выполняемых работ;

· в графе 3 указывается количество привлекаемых работников;

· в графе 4 указывается наименование должности (при необходимости с указанием конкретных фамилий) работников, участвующих в выполнении каждой из приведенных работ в графе 2 работ;

· в графе 5 для каждой должностной группы (при необходимости с указанием конкретных фамилий) работников, участвующих в выполнении данной работы, указывается общее количество рабочих дней, необходимых данной квалификационной группе для её выполнения; рабочее время не должно превышать значений, определенных по нормативным временным нормам;

· в графе 6 приводятся данные по стоимости 1 человеко-дня в рублях по категориям работников. Стоимость 1 человеко-дня непосредственных исполнителей приводится по штатному расписанию основного производственного персонала исходя из установленных в нем окладов, а также выплат стимулирующего и компенсирующего характера, установленных Положением о премировании работников предприятия.

· в графе 7 указывается заработная плата в рублях (результат перемножения граф 5 и 6);

Данные по количеству человек, дней и категорий непосредственных исполнителей, приведенные в графах 3, 4, 5, указываются в соответствии с экспертной оценкой трудоемкости этих работ или на базе имеющихся в организации проработок, определяющих нормативы их трудоемкости.
Раздел 2. Расчет стоимости выполнения работ
· в пункте 2.1 указываются накладные расходы. Данные по оплате труда, накладным расходам, уровню рентабельности организации принимаются в соответствии с плановыми показателями на соответствующий период выполнения работ и утверждаются внутренним распорядительным документом организации.

· в пункте 2.2 производится расчет себестоимости работ на основании выполненного в разделе 1 расчета заработной платы и накладных расходов (сложение итога графы 7 раздела 1 и пункта 2.1);

· в пункте 2.3 указывается уровень рентабельности (размер сметной прибыли), принимается по данным организации в соответствии с финансовым планом;

· уровень рентабельности по отношению к себестоимости может составлять до 15%.

К сметной документации необходимо приложить все справочные данные по вышеуказанным экономическим характеристикам предприятия в форме официальной справки (образец в Приложении №1 к пояснительной записке по заполнению формы 3П).
Раздел 3. Расчет командировочных расходов.
Командировочные расходы включаются в сметный расчет отдельной строкой (пункт 3 формы 3П) по отдельно выполненному расчету (приложение № 2) с расшифровкой затрат на проезд, проживание, суточные расходы.

Стоимость проезда необходимо указать по каждому виду транспорта отдельно туда и отдельно обратно.

Размер расходов на проезд и стоимость проживания в гостинице определяется на момент составления расчета.

Размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, определяются коллективным договором и/или локальным нормативным актом организации–исполнителя, но не выше нормативов возмещения расходов, связанных со служебными командировками, установленных локальным нормативным актом организации–заказчика.

Лимиты командировочных расходов:

· суточные - 945 руб./сутки;

· проживание - до 7000 руб./сутки;

· проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).

При учете командировочных расходов стоимость проезда (авиа-, ж/д, …) и проживания определяется Методом анализа ТКП в соответствии с Методикой ПЦ.

При наличии командировочных расходов необходимо составлять общий реестр стоимости проездных билетов с разбивкой по сметам, к которым они относятся.

Приложение № 1

к пояснительной записке

по заполнению формы 3П
СПРАВКА от__________ (указать дату составления справки) (Образец)

Настоящим (краткое/полное наименование организации подрядчика/контрагента) сообщает о том, что средняя оплата труда специалистов за рабочий день составляет:

	№ п/п
	Должность специалиста
	Заработная плата в день, в руб.

	1
	(указать должность)
	-

	2
	(указать должность)
	-


Накладные расходы _______(%)







Рентабельность предприятия_________(%)





 
Дата
(Должность единоличного исполнительного органа контрагента/подрядчика)



(краткое/полное наименование организации) ________________ (ФИО)

м.п.
(Главный бухгалтер)




(краткое/полное наименование организации контрагента/подрядчика) _________ (ФИО)

м.п.

Приложение №2

к пояснительной записке

по заполнению формы 3П
Образец расчета командировочных расходов
Приложение № __ к смете № __
Расчет командировочных расходов

	№ п/п
	Пункт назначения (туда / обратно)
	Вид транспорта 
	Стоимость проезда, руб. (без НДС)
	Кол-во дней
	Стоимость суточных, руб./сут. 
(без НДС)
	Стоимость проживания, руб./сут.. 
(без НДС)
	Кол-во командировок
	Кол-во командированных человек
	Итого стоимость командировочных расходов, руб. 
(без НДС)

	
	Из пункта 1 в пункт 5

	1
	Из пункта 1 в пункт 2
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Из пункта 2 в пункт 3
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	5
	Из пункта 4 в пункт 5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого стоимость командировочных расходов из пункта 1 в пункт 5
	

	
	Из пункта 5 в пункт 1

	6
	Из пункта 5 в пункт 4
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Из пункта 4 в пункт 3
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	9
	Из пункта 2 в пункт 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого стоимость командировочных расходов из пункта 5 в пункт 1
	

	
	Всего стоимость командировочных расходов
	


ПОДПИСИ СТОРОН:
	От Заказчика:
Генеральный директор
АО «Усть-Среднеканская ГЭС 

им. А.Ф. Дьякова»

_____________________/Р.Р. Багаутдинов/

М.П.
	От Подрядчика:
Директор Башкирского филиала
АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Уфа
_____________________/А.И. Муртазин/
М.П.


�	 за исключением сторонних организаций, не входящих в Группу РусГидро.


�	 Проводимое Заказчиком взаимодействие не должно нарушать запреты, установленные антимонопольным законодательством.


�	 Пункт учитывается при указании соответствующих услуг, предоставляемых ПАО «РусГидро» подрядным организациям в разделе технических требований «Иные условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг».  


�	 Стоимость электроэнергии определять в соответствии с рекомендациями, изложенными по ссылке � HYPERLINK "http://grandsmeta82.ru/znaj-kak/grand-smeta-baza-znanij/109-raschet-zatrat-na-energonositeli-elektroenergiyu-toplivo-i-pr-v-grand-smete.html"��http://grandsmeta82.ru/znaj-kak/grand-smeta-baza-znanij/109-raschet-zatrat-na-energonositeli-elektroenergiyu-toplivo-i-pr-v-grand-smete.html� 


� Размер коэффициента корректируется в соответствии с перечнем предоставляемых услуг, указанным в разделе Технических требований «Иные условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг». Образец расчета приведен в приложении к приказу от 17.06.2019 № 498. 





�	 Если в организации функции главного бухгалтера выполняет генеральный директор–ставится только его виза.


Возможно предоставление иной формы справки в соответствии с внутренним документооборотом организации.





