Техническое задание

на оказание консультационных услуг по разработке 
Политики в области устойчивого развития (далее – Политика)

- Цель и задачи, место оказания услуг:

Цель: актуализация Политики, определяющей принципы, приоритетные направления, цели, задачи и механизмы управления устойчивым развитием ПАО «РусГидро» (далее – Компания) с учетом действующей стратегии, отраслевой специфики, ожиданий заинтересованных сторон, национальной и международной повестки в области 
устойчивого развития.

Задачи:

- Подготовка проекта актуализации текста Политики с учетом внешнего 
и внутреннего контекста.

- Актуализация целевых показателей Политики.

Место оказания услуг: дистанционно (на территории Исполнителя) с возможными выездами и оказанием услуг непосредственно по месту нахождения заказчика 
или в иных согласованных местах.

- Состав и план-график оказания Консультационных услуг (далее – Услуг):

| Этап | Состав Услуг | Результаты оказания Услуг | Стоимость оказания Услуг | Сроки оказания Услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Этап 1 Анализ внешнего и внутреннего контекста, подготовка структуры Политики | - Анализ внешнего контекста в области устойчивого развития, включая ключевые российские и международные тенденции, регуляторные требования, отраслевые практики среди компаний-аналогов (до пяти компаний), ожидания заинтересованных сторон и релевантные ESG-подходы. - Анализ внутреннего контекста Компании, включая стратегические документы, действующие политики, программы, регламенты, публичную отчетность, систему управления, текущие цели и показатели в области устойчивого развития. - Актуализация ключевых направлений устойчивого развития, релевантных деятельности Компании и коррелирующих со стратегическими приоритетами. - Формирование структуры Политики, включая цели, принципы, область применения, приоритетные направления, задачи, систему управления, распределение ролей и ответственности, подходы к мониторингу и отчетности. | Презентация с отчетом об анализе внешнего и внутреннего контекста и проект структуры Политики. | 25% стоимости услуг по договору | Не позднее 28 календарных дней с момента заключения договора |
| Этап 2. Подготовка проекта текста Политики с учетом внешнего и внутреннего контекста. Проведение питч-сессий с представителями функциональных структурных подразделений ПАО «РусГидро» для обсуждения и калибровки направлений и целевых показателей | - Разработка проекта текста Политики. - Подготовка Приложения 1 к Политике с перечнем целевых показателей в области устойчивого развития, включая их описание, единицы измерения, рекомендуемые горизонты планирования, ответственных владельцев и возможные источники данных. - Подготовка Приложения 2 к Политике со схемой выполнения /бизнес-процессом реализации Политики, включая основные этапы, участников процесса, роли и зоны ответственности, порядок мониторинга, актуализации и отчетности. - Проведение питч-сессий для презентации и обсуждения предлагаемых направлений устойчивого развития, целей, задач и целевых показателей (на территории Заказчика). - Сбор и систематизация обратной связи по предлагаемым направлениям, целевым показателям, структуре управления и бизнес-процессу реализации Политики. - Калибровка приоритетных направлений устойчивого развития с учетом позиции функциональных подразделений Компании. - Уточнение целевых показателей, включая их применимость, амбициозность, измеримость, доступность данных и связь со стратегическими целями Компании. - Доработка проекта текста Политики и Приложений по итогам проведенных обсуждений. - Подготовка финальной редакции Политики для последующего утверждения внутри Компании. - Проведение сессии-презентации проекта текста Политики для руководства Компании (при необходимости). | - Проект текста Политики, включая: Приложение 1 «Целевые показатели в области устойчивого развития»; Приложение 2 «Схема выполнения / бизнес-процесс реализации Политики»; - Перечень ключевых комментариев и предложений представителей функциональных подразделений; - Доработанный проект текста Политики и Приложений с учетом результатов обсуждений. - Финальная версия Политики для утверждения. | 75% стоимости услуг по Договору | Не позднее 58 календарных дней с момента заключения договора |

- Сроки оказания Консультационных услуг:

Этап 1 – 28 календарных (7 календарных дней – Исполнителю, 7 – Заказчику 
на согласование результатов этапа, при наличии замечаний дополнительно 7 календарных дней – Исполнителю для корректировки результатов этапа, 7 – Заказчику 
на согласование скорректированных результатов этапа);

Этап 2 – 30 календарных (9 календарных дней – Исполнителю, 7 – Заказчику 
на согласование результатов этапа, при наличии замечаний дополнительно 7 календарных дней – Исполнителю для корректировки результатов этапа, 7 – Заказчику на согласование скорректированных результатов этапа).

Общий срок оказания Консультационных услуг: не позднее 30 ноября 2026 г. Часть работ по этапам может выполняться одновременно.

- Требования к результатам Консультационных услуг:

4.1. Структура предоставляемых результатов должна соответствовать составу оказываемых услуг, указанным в п.2.

  - Результаты оказания услуг (презентационные материалы, сопроводительные материалы, методики, отчеты и т.п.) и итоговые материалы (финальная версия Политики 
для утверждения) по результатам оказания услуг должны быть представлены (в формате 
word / pptx / pdf) на русском языке по электронной почте.

  - Итоговые материалы должны содержать ссылки на первоисточники в рамках оказания консультационных услуг.

- Требования к квалификации подрядчика:

  - Подрядчик входит в рэнкинг крупнейших консалтинговых групп и компаний России, подготовленный рейтинговым агентством RAEX (2026 год).

  - Наличие реализованных проектов по разработке стратегий в области устойчивого развития, ESG-стратегий или сопоставимых документов.

  - Наличие реализованных проектов по разработке политик в области устойчивого развития.