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Техническое задание

ОКПД 71.12.13. на проектно-изыскательские работы по объекту «Реконструкция ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – ХФЗ №1, №2 протяженностью 8,11 км каждая с увеличением пропускной способности» ( Q_25-ПЭС-6208)




1. Общие сведения
1.1. Обозначения и сокращения

	РЭС
	Район электрических сетей

	ЦУС
	Центр управления сетями

	ПО
	Программное обеспечение

	СП
	Структурное подразделение

	СМР
	Строительно-монтажные работы

	ПНР
	Пуско-наладочные работы

	ФАО
	Филиал акционерного общества

	ЛСР
	Локальный сметный расчет

	ЭБ
	Электробезопасность

	СРО
	Саморегулируемая организация

	ПОТЭЭУ
	Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок

	СЭС
	Северные электрические сети

	ЦЭС
	Центральные электрические сети

	ПЭС
	Приморские электрические сети

	РД
	Рабочая документация

	ПС
	Подстанция

	ИБП
	Источник бесперебойного питания

	СНиП
	Строительные нормы и правила

	ППР
	Проект производства работ

	ТС
	Телесигнал

	ТИ
	Телеизмерение

	ТУ
	Телеуправление

	ОПУ
	Общеподстанционный пункт управления

	ОРУ
	Открытое распределительное устройство

	ЗРУ
	Закрытое распределительное устройство

	ВОЛС
	Волоконно-оптическая линия связи

	ВОК
	Волоконно-оптический кабель связи

	ОВ
	Оптические волокна

	УСПИ
	Устройство сбора и передачи информации

	МИП
	Многофункциональный измерительный преобразователь

	ИБП
	Источник бесперебойного питания

	АВР
	Автоматический ввод резерва

	АКБ
	Аккумуляторная батарея

	ТТ
	Трансформатор тока

	ТН
	Трансформатор напряжения













1.2. Наименование закупаемой продукции (закупаемых работ)
ОКПД 71.12.13. на проектно-изыскательские работы по объекту «Реконструкция ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – ХФЗ №1, №2 протяженностью 8,11 км каждая с увеличением пропускной способности» ( Q_25-ПЭС-6208)
1.3. Цель выполнения работ
Реконструкция ВЛ для увеличением пропускной способности. 
Заказчик: филиал АО «ДРСК» Приморские электрические сети.
Адрес филиала: г. Владивосток, ул. Командорская, 13А. 
[bookmark: _Toc46743508][bookmark: _Toc54646399]1.4.  Существующее положение
1.4.1. Основание для выполнения работ: Инвестиционная программа АО «ДРСК»  по объекту: Q_25-ПЭС- 6208. 
1.4.2. Вид деятельности, в отношении которой выполняются работы:  реконструкция.
1.4.3. Конструктивное исполнение ЛЭП 110 кВ:
		Количество ЛЭП: одна.
            Количество цепей: две.
            Протяженность: ВЛ 8,11 км, уточнить при проектировании.
1.4. 4. Исполнение: воздушное.
Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место производства работ)
	Наименование основного средства 
(в отношении которого выполняются работы, оказываются услуги)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС — ХФЗ №1 и ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС — ХФЗ №2
	Приморский край, Партизанский МР
	PR0003035 (№1)
PR0003036 (№2)
	Эксплуатирующая
организация:
Филиал АО «ДРСК» «ПЭС», СП «ПЮЭС», Партизанский РЭС



2. Требования к продукции
2.1. Требования к объемам и срокам выполнения работ
2.1.1. Требования к видам и объемам работ
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc54646406]Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

	№
п/п
	Наименование работ / этапа работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1
	РАЗРАБОТКА,  СОГЛАСОВАНИЕ С ЗАКАЗЧИКОМ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	1.1.
	Разработка и согласование ОТР
	Альбом ОТР
	1

	1.2.
	Разработка и согласование ПД
	Альбомы ПД
	к-т

	1.3.
	Разработка и согласование сметной документации
	Комплект СД
	к-т



2.1.2.  Требования к срокам выполнения работ
[bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ
	№ п/п
	Наименование работ/ этапа работ
	Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ
	Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ

	1
	2
	3
	4

	1
	РАЗРАБОТКА,  СОГЛАСОВАНИЕ С ЗАКАЗЧИКОМ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	1.1.
	Разработка и согласование ОТР
	С даты заключения договора
	в течение 30 календарных дней

	1.2.
	Разработка и согласование ПД
	С даты заключения договора
	в течение 90 календарных дней

	1.3.
	Разработка и согласование сметной документации
	С даты заключения договора
	в течение 90 календарных дней


4


2.2. Требования к качеству работ

Таблица 4. Требования к качеству работ
Наименование работ/этапа работ: ОКПД 71.12.13. на проектно-изыскательские работы по объекту «Реконструкция ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – ХФЗ №1, №2 протяженностью 8,11 км каждая с увеличением пропускной способности» ( Q_25-ПЭС-6208)
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Требования к выполнению работ
	Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме технического предложения, установленной в Документации о закупке.

	1.1. 
	Общие требования к выполнению работ
	

	1.1.1
	Основные технические требования к выполнению работ
	Технические требования для ВЛ:
1. Произвести проверку технического состояния и расчет механической прочности существующих опор (траверс), для оценки возможности проведения безопасного монтажа нового провода и последующей эксплуатации ЛЭП. По результатам разработать мероприятия по замене, усилению элементов ВЛ, установки дополнительных опор при этом предусмотреть:
-опоры металлические, двухцепные, с антикоррозионной защитой, выполненной методом горячего или термодиффузионного оцинкования с дополнительным применением стойких лакокрасочных покрытий;
-фундаменты в зависимости от выбранного типа опор и категории грунтов;
-гидроизоляцию ж/б конструкций, соприкасающихся с грунтом;
-обварку болтовых соединений на опорах на высоту до 5 метров;
-оснащение вновь устанавливаемых опор, к которым невозможен подъезд специализированной подъемной техники (сложный рельеф местности, плотная застройка населенного пункта и т. п.), стационарной страховочной системой для подъема на опору (жесткая анкерная линия).
 2. Марку провода и его сечение определить в проекте на основании технико-экономического сравнения, исходя из климатических условий, а также пропускной способности провода с ДДТН не ниже 680 А при +25ºС.
 3. Применить грозозащитный трос, плакированный алюминием, сечением соответственно существующему.
 4. Применить стеклянные изоляторы с повышенной длиной пути утечки, соответствующие данной местности по степени загрязнения атмосферы и климатическим районам.
   5. Применить спиральную линейную арматуру из немагнитных материалов, не требующую обслуживания и ремонта в течение всего срока эксплуатации ВЛ.
    6. Метизы применить анодированные.
7. На опорах реконструируемых ВЛ предусмотреть установку птице-защитных нетравмирующих антиприсадочных устройств для исключения гибели птиц и защиты ВЛ от загрязнений. Тип и марку устройств определить проектом.
8. Применить гасители вибрации с расчетом оптимальной схемы виброзащиты проводов, тип и марку определить проектом.
 9. Предусмотреть нанесение нумерации, знаков безопасности на вновь устанавливаемые опоры реконструируемой ВЛ, с учётом требований ПУЭ (7-е издание) и других действующих НТД.
10. Прочие условия для реконструируемых ЛЭП:
 10.1.	Создать условия для ремонтно-эксплуатационного обслуживания: проезд вдоль ЛЭП для специализированной колесной техники.
 10.2. Выполнить отдельным томом расчет параметров срабатывания устройств РЗА.
  10.3. Отдельным томом проекта предусмотреть переустройство действующих самонесущих диэлектрических волоконно-оптических кабелей (ВОК) собственности ПАО "Ростелеком", ПАО "Мегафон".
 10.4. Проектом предусмотреть мероприятия по минимизации времени простоя потребителя при проведении реконструкции.
	

	1.1.2.
	Соблюдение требований технических регламентов, иных нормативных правовых актов и (или) нормативных документов при выполнении работ
	 1. Перечень  основных нормативно-технические документов, определяющих требования к проектной документации и выполнению кадастровых работ, указан в Приложении 1 к ТТ.
2. В случае, если какой-либо из указанных нормативных документов был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то необходимо применять нормативный документ, принятый в его развитие.
	

	1.1.3
	Требования к разработке ПД
	1. Разработать и выдать проектную документацию в объеме, достаточном для  разработки рабочей документации.
2. Перечень инвестиционных проектов, работ и программ, (при необходимости уточнить на стадии проектирования; при проектировании необходимо руководствоваться инвестиционными проектами, работами программами актуальными на момент начала подготовки документации, в том числе не указанными в данном пункте), с которыми требуется координация решений проектной документации, подготавливаемой по настоящему ТЗ:
- «Разработка рабочей документации по оснащению основными защитами ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – ХФЗ №1, ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – ХФЗ №2 на ПС 110 кВ ХФЗ, ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – Екатериновка на ПС 110 кВ Екатериновка на территории филиала «Приморские электрические сети» в рамках инвестиционных проектов (М_25-ПЭС-1408, N_25-ПЭС-5039)».
	

	1.1.4.
	Соблюдение особых условий
	1. Выполнить раздел «Эффективность инвестиций».
2. В проекте организации строительства разработать технические решения, последовательность и технологии работ, обеспечивающие минимизацию времени простоя потребителя при проведении реконструкции.
3. Разделы проектно-сметной документации выполнить в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию (Утв. Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87) и ГОСТ Р 21.101-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации".
4. Противопожарные мероприятия выполнить в соответствии с действующими правилами пожарной безопасности для энергетических объектов.
5.	Разработанная проектно-сметная документация является собственностью Заказчика и передача её третьим лицам без его согласия запрещается.
6. Исключительные права на разработанную в рамках договора проектно-сметную документацию принадлежат Заказчику с момента приемки проектно-сметной документации. Заказчик вправе использовать разработанную Подрядчиком в рамках договора проектно-сметную документацию без согласия Подрядчика в любых целях по усмотрению Заказчика неограниченное число раз. Подрядчик не вправе требовать предоставления права на участие в реализации проекта, предусмотренного документацией.
7. Не допускается передача проектной документации заказчику без получения согласования Филиала АО «СО ЕЭС» Приморское РДУ, АО «ДРСК».
8. Проектная организация устраняет за свой счет все замечания к проектно-сметной документации, полученные от Заказчика, в течение 7 (семи) рабочих дней после их получения.
9. Работы по проектированию считаются выполненными после утверждения Заказчиком проектно-сметной документации.
	

	1.1.5.
	Исходные данные для проектирования
	1. Перечень исходных данных, сроки их подготовки и передачи Заказчиком проектной организации определяются договором на разработку проекта и календарным графиком.
2. Исходные данные, предоставляемые Заказчиком:
-  место расположение объекта;
- данные о состоянии демонтируемого оборудования, конструкций и материалов, с указанием остаточной стоимости демонтируемых конструкций, оборудования и материалов с предоставлением актов оценочной комиссии с указанием физических объемов и стоимости для учета в сводном сметном расчете возвратных сумм.
	

	1.2.
	Требования к организации работ
	

	1.2.1.
	Требования к выполнению инженерных изысканий
	Произвести проверку технического состояния и расчет механической прочности существующих опор (траверс), для оценки возможности проведения безопасного монтажа нового провода и последующей эксплуатации ЛЭП. По результатам разработать мероприятия по замене, усилению элементов ВЛ
	

	1.1.1. 1.2.2.
	Требования к сметной документации
	

	1.1.2. 1.2.2.1.
	Разработка сметной документации осуществляется в соответствии с Требованиями к оформлению и составлению документации по ценообразованию (Приложение № 3)
	

	1.1.3. 1.2.2.2.
	Сметная документация принимается к рассмотрению при следующем условии: Сметная стоимость объекта, определенная по разработанной проектной документации, не должна превышать объем финансовых потребностей определенный, в соответствии с приказом Минэнерго России от 26.02.2024 N 131 "Об утверждении укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства" . Расчет объемов финансовых потребностей (Расчет УНЦ) представить отдельным альбомом с заполнением данных по формам Минэнерго России в электронном виде (форма 20). Дополнительно, в пояснительной записке к сметной документации заполнить сравнительную таблицу относительно объемов финансовых потребностей:тыс. руб. с НДС
	Расчет УНЦ  (форма 20)
	ССР по ПСД
	Выполнение условия непревышения

	0,00
	0,00
	< или = нулю



Форма 20, размещена по адресу: https://portal.drsk.ru/doc/invest//200325100804.xlsx
	

	1.1.4. 1.2.3.
	Требования к согласованию ПСД
	Выполненные проектно-сметные материалы с пояснительной запиской предоставить Заказчику в адрес филиала АО «ДРСК» «ПЭС» для последующего рассмотрения и согласования с профильными структурными подразделениями АО «ДРСК».
	

	2. 
	Требования к результатам работ
	

	2.1. 
	Общие требования к результатам работ
	

	2.1.1.
	Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком в соответствии с условиями заключенного договора подряда.
	

	2.2. 
	Требования к порядку приемки результатов работ
	

	2.2.1.
	Подрядчик в день завершения работ, указанный в календарном плане, направляет в филиал АО «ДРСК» «Приморские ЭС» Акты сдачи-приемки выполненных работ (ПР-2) оформленные по каждому виду работ таблицы 2 настоящих ТТ с разделением сумм по каждому объекту (основному средству) в соответствии с таблицей 1 настоящих ТТ, с указанием наименований объектов.
	

	2.2.1. 2.2.2.
	Акты сдачи-приемки выполненных работ передаются заказчику с приложением 3 (трех) экземпляров ПСД в бумажном виде и 1 экземпляр в электронном виде (на CD).
	

	2.2.2. 2.2.3.
	Использование форматов при передаче документации в электронном виде:
	

	1. 
		Вид документа
	Используемое приложение
	Формат

	Текстовая часть, описания
	MS Word   и Adobe Acrobat
	.doc
.pdf

	Таблицы
	MS Excel    и Adobe Acrobat
	.xls
.pdf

	Базы данных
	MS Excel   и Adobe Acrobat
	.xls
.pdf

	Планы, графики
	MS Project    и MS Excel
	.mpp
.xls

	Чертежи
	AutoCAD    и  Adobe Acrobat
	.dwg
.pdf

	Графический материал
	MS Photo Editor    и Adobe Acrobat
	.jpg
.pdf

	Электронный архив
	WinRar
	.rar *

	Сметная документация
	MS Excel и в формате программы «ГРАНД СМЕТА», позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам.
	.xls
.gsf


*- материалы каждого тома проекта компоновать в одном файле
	

	2.3.
	Требования к выполнению сметных расчетов (на стадии исполнения Договора Подрядчиком):
	Разработка сметной документации на выполнение проектных работ осуществляется при исполнении договора в соответствии с договорными условиями и Требованиями к оформлению и составлению документации по ценообразованию (Приложение 3).
	

	2.4.
	Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора
	Определены Проектом договора.
Подрядчик несет при этом ответственность за действия Субподрядчиков, как за свои собственные.
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3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1.	В обоснование стоимости своей заявки Участник должен предоставить Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке (с указанием стоимости изыскательских работ и размера понижающего коэффициента в отношении стоимости выполняемых проектных работ (по сметной документации заказчика)).
3.2.	Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включается.

[bookmark: _Toc54646412]4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора
4.1. По результатам настоящей закупки заключается договор с предельной ценой на изыскательские и твердой ценой на проектные работы, путем применения к стоимости проектных работ понижающего коэффициента, указанного в заявке Участника, с которым принято решение заключить договор. Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах единым индексом в итогах. Предельная стоимость изыскательских работ включается в Сводную смету отдельной строкой.
4.2. Сметная документация разработана заказчиком в рамках определения твердой цены проектных работ в соответствии с требованиями, указанными в приложении №1 к настоящим Техническим требованиям. Сметная документация на изыскательские работы будет разрабатываться Подрядчиком в соответствии с требованиями, указанными в приложении №1 к настоящим Техническим требованиям.
4.3. В случае если стоимость по сметам, разработанным Подрядчиком на изыскательские работы, будет превышать стоимость, указанную в Коммерческом предложении, в ходе исполнения договора Подрядчику необходимо применить соответствующий дополнительный понижающий коэффициент и откорректировать стоимость в сторону ее уменьшения.
4.4. В случае если стоимость по сметам, разработанным Подрядчиком на изыскательские работы, будет превышать стоимость, будет ниже стоимости, указанной в Коммерческом предложении, взаиморасчеты будут осуществляться по данной смете без увеличения стоимости, указанной в коммерческом предложении.
4.5. Внесение изменений в сметную документацию Заказчика на проектные работы, кроме применения понижающего коэффициента в соответствии с п.4.1 не допускается.


