## График производства работ
Календарный график
на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги
Сургут - Салехард, участок Надым - Салехард, в том числе зимник (строящаяся)
Место выполнения работ: автомобильная дорога Сургут - Салехард, участок Надым - Салехард, в том числе зимник (строящаяся): км 1172+000 - км 1172+800, площадка ДРП на км 1172+400
Наименование видов работ | Начало работ | Окончание работ
1 | 2 | 3
Организация дорожного движения в месте производства работ | С даты заключения Договора | 01.12.2026
Устройство присыпных берм | С даты заключения Договора | 15.11.2026
Укрепление откосов засевом трав с отсыпкой ТПС | 01.10.2026 | 15.11.2026
Установка закладных деталей фундаментов | 20.09.2026 | 10.11.2026
Установка опор наружного освещения | 25.09.2026 | 10.11.2026
Установка шкафа наружного освещения | 01.10.2026 | 15.11.2026
Установка светильников светодиодных | 01.10.2026 | 10.11.2026
Подвеска самонесущих изолированных проводов | 01.10.2026 | 15.11.2026
Пусконаладочные работы | 15.11.2026 | 01.12.2026
Примечание:
- Работы производить в соответствии с требованиями действующей нормативной документации.
Примечание: Исполнительная документация ведется на протяжении всей продолжительности производства работ и предъявляется государственному заказчику с каждой сдачей выполненных работ, в том числе промежуточной.