Технические требования на выполнение работ:

ОКПД2 71.12.13.000 Выполнение работ по разработке рабочей документации по реконструкции

ТП – 41 для нужд филиала ПЭС «Лабытнанги».

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель выполнения работ.	4

1.4.	Существующее положение.	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	4

2.	ТРЕБОВАНИЯ К ПРОДУКЦИИ	5

2.1.	Требования к объемам и срокам выполнения работ	5

2.1.1.	Требования к видам и объемам работ	5

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	5

Таблица 3. Основные характеристики проектируемого объекта	5

2.1.2.	Требования к срокам выполнения работ	5

Таблица 4. Требования по срокам выполнения работ	5

2.2.	Требования к качеству работ	6

Таблица 5. Требования к качеству работ	6

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	16

4.	Приложения:	18

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

  - Обозначения и сокращения

| АСУ ТП | автоматизированная система управления технологическим процессом |
| --- | --- |
| ГОСТ | государственный стандарт |
| ПЭС Лабытнанги | Филиал ПАО «Передвижная энергетика» ПЭС Лабытнанги |
| кВ | киловольт |
| КРУ | комплектное распределительное устройство |
| ТП | трансформаторная подстанция |
| НТД | нормативно-технический документ |
| ОТ | охрана труда |
| ОТР | основные технические решения |
| ПД | проектная документация |
| ПИР | проектно-изыскательские работы |
| ПОС | проект организации строительства |
| ППР | проект производства работ |
| ППБ и Э | Правила противопожарной безопасности |
| ПСД | проектно-сметная документация |
| РД | рабочая документация |
| РУ | распределительное устройство |
| СМР | строительно-монтажные работы |
| ТТ | технические требования |

  - Наименование закупаемой продукции

Выполнение работ по разработке рабочей документации для реконструкции трансформаторной подстанции ТП-41 6/0,4 кВ (2х630 кВА) в г. Лабытнанги в рамках выполнения инвестиционного проекта P_514-411 «Реконструкция ТП 41 (2хТМГ-630 6/0,4 кВ) для нужд филиала ПЭС "Лабытнанги"»

  - Цель выполнения работ.

Выполнение комплекса строительно-монтажных работ для проведения реконструкции ТП – 41 с целью замещения морально устаревшего и физически изношенного оборудования для повышения надежности электроснабжения потребителей и сокращение времени при производстве ремонтов/переключений.

  - Существующее положение.

| 1. | Заказчик | Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Передвижная энергетика» (ПАО «Передвижная энергетика») Филиал ПЭС «Лабытнанги» ПАО «Передвижная энергетика» 629400, ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. Первомайская, 60 5-59-61 (факс) 5-58-34. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Адрес места выполнения работ | ЯНАО, Приуральский район, г Лабытнанги, ул. Дзержинского, кадастровый номер 89:09:010210:23. |
| 3. | Наименование объекта | Разработка рабочей документации по проекту: «Реконструкция ТП 41 (2хТМГ-630 6/0,4 кВ) для нужд филиала ПЭС "Лабытнанги"» |
| 4. | Вид строительства | Реконструкция |
| 5. | Основание для выполнения работы | Инвестиционная программа ПАО «Передвижная энергетика». |

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | ТП - 41 | ЯНАО, Приуральский район, г. Лабытнанги, ул. Дзержинского, кадастровый номер 89:09:010210:23. | ТП-41 (инв.№ БП 000052 (в составе ЭСК)) | Эксплуатирующая организация: филиал ПЭС «Лабытнанги» ПАО «Передвижная энергетика». |

Условия производства работ:

- Одностадийное проектирование: рабочая (РД) документация;

- Замечания заинтересованных организаций, экспертных и надзорных органов, а также несоответствия проектной документации и проектных решений требованиям действующих нормативных и законодательных актов, устраняются Подрядчиком за счет собственных средств, с внесением необходимых исправлений и изменений в документацию;

- Все применяемое в проекте оборудование должно иметь необходимые сертификаты РФ и должно быть согласовано с Заказчиком;

  - Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

    - Сбор исходных данных осуществляется Подрядчиком самостоятельно и, при необходимости, с выездом на Объект проектирования.

    - Заказчик обеспечивает доступ представителей Подрядчика на Объект для сбора исходных данных.

    - Информация по оборудованию запрашивается Подрядчиком у заводов-изготовителей самостоятельно и используется при проектировании после согласования применения оборудования Заказчиком.

    - Заказчик предоставляет Подрядчику:

– Паспорт ТП;

- План ТП;

- Правоустанавливающие документы на земельный участок;

- Схема/план трасс кабельных/воздушных линий, подключенных к ТП;

- электрическую схему ТП.

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОДУКЦИИ

  - Требования к объемам и срокам выполнения работ

    - Требования к видам и объемам работ

- Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Предпроектное обследование и предоставление отчета Заказчику. Разработка основных технических решений. | комплект | 1 |
|  | Разработка Рабочей документации | комплект | 1 |
|  | Разработка Сметной документации | комплект | 1 |

Таблица 3. Основные характеристики проектируемого объекта

| Наименование характеристики | Характеристика объекта |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Наименование проектируемого объекта | Реконструкция ТП-41 в г. Лабытнанги |
| Номинальное напряжение | 6/0,4 кВ |
| Тип и количество трансформаторов | ТМГ-630 6/0,4 кВ - 2 шт. |
| Номинальная мощность трансформатора | 630 кВА |

    - Требования к срокам выполнения работ

Таблица 4. Требования по срокам выполнения работ

Начало работ: с даты подписания договора

Окончание работ: в течение 60 календарных дней с даты подписания договора

| № | Наименование работ | Требования к началу срока выполнения работ | Требования к окончанию срока выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение предпроектного обследования ТП-41 и прилегающих коммуникаций | с даты подписания договора | Не позднее 7 календарных дней |
| 2. | Разработка основных технических решений (ОТР) | С даты завершения работ по п. 1 | В течение 10 календарных дней |
| 3. | Разработка рабочей документации | С даты завершения работ по п. 2 | В течение 12 календарных дней |
| 4. | Разработка сметной документации | С даты завершения работ по п. 3 | В течение 10 календарных дней |

  - Требования к качеству работ

Таблица 5. Требования к качеству работ

Наименование работ (позиция № 1. Таблицы 2): Разработка основных технических решений.

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к выполнению работ |  |  |  |  |
|  | Общие требования к выполнению работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | - Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ. - Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ. - Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ. - Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ. - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ; - Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"; - Постановление Правительства РФ от 19.01.2006 N 20 (ред. от 15.09.2020) "Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства" (вместе с "Положением о выполнении инженерных изысканий для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства"); - СП 47.13330.2016. «Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96»; - ВСН 34.72.111-92 «Инженерные изыскания для проектирования тепловых электрических станций»; - СП 502.1325800.2021 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ»; - СП 482.1325800.2020 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ»; - СП 446.1325800.2019 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ»; - СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве. Общие правила производства работ»; - СП 317.1325800.2017 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства» - ГОСТ Р 21.301-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Правила выполнения отчетной технической документации по инженерным изысканиям»; - СП 438.1325800.2019 «Свод правил. Инженерные изыскания при планировке территорий. Общие требования». | Согласие с требованием | - | - |
|  | - Состав работ | Выполнить предпроектное обследование ТП-41 и прилегающих коммуникаций. Разработать и согласовать с Заказчиком основные технические решения в объеме: - сравнительный анализ альтернативных технических решений реализации проекта с целью выявления наиболее эффективного варианта в части снижения капитальных и текущих издержек на создание и содержание объекта; - расчета экономической эффективности проекта; - расчет затрат на ремонтно-эксплуатационное обслуживание объекта на протяжении срока его полезного использования; - ведомость демонтажных работ; - план благоустройства территории; - план прокладки кабельных трасс; - конструктивные решения; - решения по реализации АСУ ТП с выводом на диспетчерский пункт электрических сетей Филиал ПАО «Передвижная энергетика» ПЭС Лабытнанги; - укрупненный сводный сметный расчет строительно-монтажных работ. Объем работ может быть уточнен в результате проведения предпроектного обследования. | Согласие с требованием | - | - |
|  | Иные требования | Применять унифицированные и типовые проектные решения (схем, компоновок и т.д.). Рассматривать технические решения с применением оборудования, конструкций, материалов и технологий отечественного производства. | Согласие с требованием | - | - |
|  | Требования к результатам работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к результату работ | - Отчет о предпроектном обследовании ТП-41 и прилегающих коммуникаций. - Основные технические решения согласованные с Заказчиком. | Согласие с требованием | - | - |
|  | Требования к оформлению документации |  | -//- | - -//- | -//- |
|  | Документы, передаваемые заказчику по результатам выполненных работ | - Документацию в полном объеме (включая обосновывающие расчеты) представить филиалу ПЭС «Лабытнанги» в 2-х экземплярах на бумажном носителе и в 1 экз. в электронном виде на CD, при этом текстовую и графическую информацию представить в редактируемых форматах docx, dwg, pdf. - Документация в электронном виде должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью. | Согласие с требованием | - | - |

Таблица 4.4 Требования к качеству работ

Наименование работ (позиция №2,3 Таблицы 2): Разработка и согласование с Заказчиком рабочей и сметной документации (стадия - РД).

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к выполнению работ |  |  |  |  |
| 1.1. | Общие требования к выполнению работ |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1.1 | - Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться, включая, но не ограничиваясь, следующими нормативными документами: - Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ; - Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ; - Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ; - Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ; - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; - Требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок «Методические указания по устойчивости энергосистем», утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 03.08.2018 № 630; - Требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок «Правила предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима электрической части энергосистем и объектов электроэнергетики», утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.07.2018 № 548; - Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 31.10.2009 № 879 «Об утверждении Положения о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 19.02.2015 №138 «Об утверждении правил создания охранных зон отдельных категорий особо охраняемых природных территорий, установления их границ, определения режима охраны и использования земельных участков и водных объектов в границах таких зон»; - Федеральный закон «Об электроэнергетике» от 26.03.2003 № 35-ФЗ; - Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 № 102-ФЗ; - Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ; - Федеральный закон «О связи» от 07.07.2003 № 126-ФЗ; - Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7; - Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 № 96; - Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994 № 68-ФЗ; - Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ; - Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ; - Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ; - Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 № 384-ФЗ; - Федеральный закон «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части вопросов территориального планирования» от 20.03.2011 № 41-ФЗ; - Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 №89-ФЗ; - Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ; - Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 № 416-ФЗ; - Федеральный закон «О Государственном кадастре недвижимости» от 24.07.2007 № 221-ФЗ; - Закон от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»; - Приказ Рослесхоза от 10.06.2011 № 223 «Об утверждении Правил использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов»; - Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденные приказом Минэнерго РФ от 04.10.2022 № 1070; - Правилами устройства электроустановок (ПУЭ), седьмое издание (утвержденными Приказом Минэнерго России от 08.07.2002 № 204); - РД 153-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95*) Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий; - Действующие законы, нормативы, положения и постановления Ямало-Ненецкого автономного округа на момент проектирования реконструкции объекта. | Согласие с требованием | - | - |
| 1.1.2. | - Состав работ | - Разработка рабочей документации на основании утвержденной Заказчиком ОТР и технического задания, разработанного Подрядчиком в объеме, определённом постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от 27.05.2022) "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию", ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации, включая: - Разработка рабочей документации стадии Р. - Разработка сметной документации стадии Р. Рабочая документация должна содержать следующие разделы, предусмотренные требованиями действующих нормативно-технической документации, нормативно-правовых актов и настоящих ТТ. А также: - демонтажные работы; - расчистка и планировка земельного участка; - монтаж фундаментов и конструкций; - замена воздушного ввода 6 кВ на кабельный; - монтаж кабельных каналов и эстакад; - установка новых ячеек РУ 6 кВ, из них: - ячейка трансформатора с выключателем – 2 шт; - ячейка ввода с выключателем – 8 шт.; - другие ячейки (ТН, СВ, СР) – 6 шт.; - резервные ячейки; - установка трансформатора ТМГ-630 кВА 6/0,4 кВ – 2 шт.; - восстановление КЛ; - прокладка резервных кабелей; - благоустройство территории земельного участка; - решения по реализации АСУ ТП с выводом на диспетчерский пункт электрических сетей Филиал ПАО «Передвижная энергетика» ПЭС Лабытнанги; - ведомость объема работ; - перечень приемо-сдаточных испытаний и измерений. Объем работ может быть уточнен по результатам разработки и утверждения основных технических решений. | Согласие с требованием | - | - |
| 1.2. | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.2.1. | Требования к ПО | Сметная документация должна быть подготовлена с использованием программного комплекса «Гранд-Смета» либо аналогичного программного продукта, который должен полностью поддерживать формат ПО Заказчика (программный комплекс «Гранд-Смета» версии не ниже 2025), с набором функций, не уступающих и схожим с ним интерфейсом. | Согласие с требованием | - | - |
| 2. | Требования к результатам работ |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Общие требования к результатам работ |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1.1 | Требования к результату работ | Вся рабочая документация должна соответствовать и разрабатываться в соответствии со следующими национальными, отраслевыми и корпоративными (ПАО «РусГидро») нормативными, нормативно-техническими документами (НТД), включая, но не ограничиваясь: - Градостроительный Кодекс РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ; - Федеральный закон от 04.05.1999 N 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха"; - Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды"; - Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; - Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" (с изменениями и дополнениями); - ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»; - СП 48.13330.2019 "СНиП 12-01-2004. Организация строительства"; - МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ»; - Справочно-методическое пособие по разработке стройгенпланов и календарных графиков в составе ППР; - Пособие к СНиП 3.01.01-85 «Разработка проектов организации строительства и проектов производства работ для промышленного строительства»; - СП 31.13330.2021 «Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.02-84*»; - СП 124.13330.2012 «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003»; - СП 60.13330.2020 «Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. СНиП 41-01-2003»; - СП 45.13330.2017 «Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87»; - СП 32.13330.2018 «Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85»; - СП 62.13330.2011* «Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002»; - СП 76.13330.2016 «Свод правил. Электротехнические устройства»; - СП 52.13330.2016 «Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*»; - СП 77.13330.2016 «Свод правил. Системы автоматизации. Актуализированная редакция СНиП 3.05.07-85»; - «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ изд. 7); - Федеральный закон № 384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - Приказ МЧС России от 19.03.2020 N 194 "Об утверждении свода правил СП 1.13130 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"; - Приказ МЧС России от 12.03.2020 N 151 "Об утверждении свода правил СП 2.13130 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты"; - Приказ МЧС России от 24.04.2013 N 288 (ред. от 15.06.2022) "Об утверждении свода правил СП 4.13130 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям"; - Приказ МЧС РФ от 25.03.2009 N 182 (ред. от 09.12.2010) "Об утверждении свода правил "Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности"; - ГОСТ Р 55201-2012 «Национальный стандарт Российской Федерации. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок разработки перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при проектировании объектов капитального строительства"; - СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций»; - Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 24.10.2022) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; - Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - РД 153-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95*) «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»; - В рабочей документации использовать метрическую систему измерения (систему СИ). Разделы РД должны предоставляться Подрядчиком на входной контроль в полном объеме, вместе с прилагаемыми документами. Выпускаемая документация должна иметь обязательный минимум подписей лиц, разрабатывающих документацию на этапе проверки. Предусмотреть отдельным томом: - проведение пуско-наладочных работ, включая проведение индивидуальных испытаний оборудования и функциональных испытаний отдельных систем, комплексного опробования линий электропередачи и основного электротехнического оборудования; пробных пусков и комплексных испытаний (включая комплексное опробование); - Пояснительная записка; - инженерно-технические вопросы гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций. - опросные листы на оборудование, сводные спецификации оборудования, изделий и материалов с указанием основных технических характеристик; - снос и демонтаж конструкций и сооружений, попадающих в зону реконструкции; - перечень мероприятий по охране окружающей среды; - оценка воздействия на окружающую среду (при нахождении объектов строительства/реконструкции на землях особо-охраняемых природных территорий); - проект санитарно-защитной зоны для строящихся и реконструируемых объектов; - ведомость объема работ. | Согласие с требованием | - | - |
| 2.1.2. | Общие требования к сметной документации | Требования к сметной документации изложены в Приложении №1 к настоящим Техническим требованиям. |  |  |  |
| 2.1.3. | При разработке рабочей документации предусмотреть: | - исполнение требований, изложенных в техническом задании на проектирование, проектной документации, в настоящих технических требованиях; - применение современных строительных материалов, изделий, конструкций и строительных технологий, отвечающих техническим регламентам с максимальным использованием номенклатуры материалов и изделий местной строительной индустрии; соблюдение действующей нормативно-правовых актов и регламентов принятых в РФ и применимых к данной работе. |  |  |  |
| 2.1.4. | При разработке рабочей документации обеспечить: | - полный контроль изменений Российских нормативных документов в ходе разработки проектной продукции и информирование Заказчика об этих изменениях для принятия Заказчиком решения о необходимости внесения изменений в проектные решения и, соответственно, в рабочую документацию. |  |  |  |
| 2.1.5. | Требования к соблюдению нормативной базы | - Результаты работ должны быть достаточны для выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ. |  |  |  |
| 2.2. | Требования к оформлению документации |  | -//- | - -//- | -//- |
| 2.2.1. | Документы, передаваемые заказчику по результатам выполненных работ | - Разделы рабочей документации разработанные в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" (с изменениями и дополнениями); ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации. - Документацию в полном объеме (включая расчеты) Подрядчик должен представить филиалу ПЭС «Лабытнанги» в 3-х экземплярах на бумажном носителе и в 1 экз. в электронном виде на CD, при этом текстовую и графическую информацию представить в редактируемых форматах docx, dwg, pdf, спецификацию на поставку оборудования и материалов в формате (.xlsx). - Сметная документация. - Подрядчик обязан передать на бумажном носителе 2 (четыре) экземпляра сметной документации (сводного сметного расчета, локальных и объектных смет, пояснительной записки к сметному расчету, ведомости объемов работ, коньюктурного анализ цен с комплектом коммерческих предложений и прайс-листов) и на электронном носителе: в формате (xls), (pdf); исходные файлы сметной документации в формате (gsfx) программного комплекса «ГРАНД-Смета». - Документация в электронном виде должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью. Графические материалы проектных решений, связанные с размещением проектируемого объекта выполнить в электронном виде в местной системе координат (с указанием применяемой системы координат), в Балтийской системе высот, в масштабе, соответствующем нормативным требованиям, в формате *.dwg, файлов, совместимых с программой AutoCAD Map 3D, а также *.dxf; текстовые материалы по отводу земельных участков выполнить в электронном виде в программах MS Word, Excel. Проектная и иная документация (с указанием даты внесения изменений), оформленная в установленном порядке (в том числе и с официальными подписями), должна быть представлена в формате Portable Document Format (PDF); | Согласие с требованием | - | - |

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке (с указанием понижающего коэффициента), а также приложение к нему «Перечень работ и стоимость за единицу» по форме Приложения № 4 к Техническим требованиям.

3.2. Коэффициент снижения служит только для оценки и сопоставления предложений Участников по соответствующему ценовому (стоимостному) критерию оценки (в договоре закрепляются единичные расценки услуг, предложенные в заявке Победителем).

3.3. Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

4.1. По результатам настоящей закупки заключается договор с предельной ценой, равной начальной (максимальной) цене договора, установленной в Документации о закупке, а также с единичными расценками (ценой за единицу продукции по каждому наименованию работ), предложенными в заявке Победителем.

5. Приложения

- Приложение №1: Требования к оформлению и составлению сметной документации;

- Приложение №2: Требования к участникам.

## Приложение № 1 к ТТ

Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию

1.	Настоящие требования разработаны для единого подхода к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ при новом строительстве.

2.	Использование нормативов ценообразования, не зарегистрированных и не вошедших в ФРСН, не допускается, кроме случаев, прямо указанных в настоящих требованиях.

3.	Сметную документацию на строительство выполнить в программном комплексе РИК.

4.	При составлении смет руководствоваться «Методикой определения сметной стоимости строительства», реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», введенной в действие Приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 04.08.2020 № 421/пр. (далее – Методика 2020 определения сметной стоимости строительства) с учетом изменений и дополнений.

5.	Определение сметной стоимости работ ресурсно-индексным методом - с использованием сметных норм, сметных цен строительных ресурсов в базисном уровне цен и одновременным применением информации о сметных ценах, размещенной в ФГИС ЦС, а также индексов изменения сметной стоимости к составляющим единичных расценок в базисном уровне цен публикуемыми в письмах Минстроя РФ для ЯНАО (1 зона).

Сметная стоимость, определенная с применением ресурсно-индексного метода, приводится в ЛСР (ЛС) в текущем уровне цен.

6.	При определении сметной стоимости ресурсно-индексным методом применяются индексы изменения сметной стоимости на текущий период (при наличии) для соответствующих видов объектов капитального строительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

6.1.	Для ресурсно-индексного метода:

- индексы к отдельным строительным ресурсам, индексы к группам строительных ресурсов (индексы к сметной стоимости отдельных материалов, изделий, конструкций, оборудования, эксплуатации машин и механизмов или к стоимости однородных групп таких строительных ресурсов);

- индексы изменения сметных цен на перевозку грузов – применяются к сметной стоимости затрат на перевозку грузов для строительства автомобильным транспортом, в том числе на дополнительное расстояние, сверх учтенного сметными ценами на материальные ресурсы и оборудование, в соответствии с типом автотранспортных средств;

- индексы изменения сметной стоимости оборудования – применяются к сметной стоимости оборудования;

- индексы изменения сметной стоимости, рассчитываемые для применения к сметной стоимости отдельных видов прочих работ и затрат.

7.	При отсутствии информации о сметных нормативах на отдельные виды работ (услуг) в ФГИС ЦС и ФРСН допускается их определение по наиболее экономичному варианту (минимальному значению) по результатам конъюнктурного анализа, стоимости материальных ресурсов, оборудования и прочих затрат (услуг) включаются в сметную документацию.

8.	Реестр материалов и оборудования (конъюнктурный анализ), учтенных в сметных расчетах (отсутствующих в действующей сметно- нормативной базе, внесенной в Федеральный реестр сметных нормативов) должен быть оформлен, с разделением на реестр Оборудования и Реестр Материалов.

Предоставить актуализированные источники ценовой информации, обосновывающие материалы: прайс-листы, «скрин» экранов, счет –фактуры, транспортные накладные на материалы и оборудование, расценки на которые отсутствуют в сметно-нормативной базе, внесенной в Федеральный реестр сметных нормативов.

При этом предпочтительно применение информации о сметных нормативах на материально-технические ресурсы и оборудование, приведенной в классификаторе строительных ресурсов.

9.	Сметная цена материальных ресурсов и оборудования принимается на основании информации, размещенной в ФГИС ЦС и учитывает затраты, связанные с их приобретением (в том числе стоимость тары, упаковки, реквизита (при наличии таковых), для оборудования также –стоимости комплекта запасных частей на гарантийный срок эксплуатации), заготовительно-складские расходы, стоимость перевозки.

10.	Стоимость материально-технических ресурсов (далее–МТР), не учтенных в расценках, определяется по сборнику сметных цен на материалы (далее – ССЦ), утвержденному в установленном порядке и внесенному в ФРСН. Номенклатура принимаемых по сборнику МТР должна строго соответствовать номенклатуре, определенной проектом, «применительное» использование расценок сборника не допускается.

11.	Сметная стоимость материальных ресурсов и индивидуального стандартизированного (адаптированного) оборудования в текущем уровне цен, информация о которых отсутствует во ФГИС ЦС и ФРСН, определяется с учетом транспортных и заготовительно-складских затрат.

12.	Транспортные затраты определяются следующими методами:

•	расчетом с учетом расстояния перевозки, класса грузов, типа транспорта, наличии погрузо-разгрузочных работ, информации о ценах на услуги на перевозку грузов, в зависимости от вида транспорта (ж/д, автомобильный, речной, морской, воздушный), включенных в ФГИС ЦС и в соответствии со сметными нормативами, включенными в ФРСН;

•	по результатам конъюнктурного анализа с учетом данных о стоимости услуг, полученных не менее чем от 2-х (двух) поставщиков (производителей) таких услуг, либо на основании данных по 1 (одному) поставщику транспортных услуг, который является производителем или поставщиком материальных ресурсов или оборудования (при отсутствии информации в ФГИС ЦС);

•	в размере до 3-х процентов от отпускной цены оборудования (при невозможности определить затраты расчетом или по результатам конъюнктурного анализа), по решению заказчика.

Если транспортировка осуществляется заказчиком самостоятельно (самовывоз), данный показатель не учитывается.

13.	Заготовительно-складские расходы определяются в % от суммы отпускной цены материалов, изделий, конструкций, оборудования и транспортных затрат:

•	2% - для материальных ресурсов (кроме металлоконструкций);

•	0,75% - для металлоконструкций;

•	1,2% - для оборудования.

14.	При формировании сметной стоимости с ЛСР (ЛС) отдельно выделяется сметная стоимость по видам оборудования: инженерное; технологическое; лабораторное; транспортные средства; инструмент для технологических процессов; производственный и хозяйственный инвентарь, в т.ч. мебель.

15.	При использовании в сметах коэффициентов и лимитированных затрат указывать обоснование из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов и приложений к ним.

16.	Поправочные коэффициенты из технической части к расценкам (например, на демонтаж или для учета особых условий выполнения работ) учитываются индивидуально для каждой позиции и в выходных формах при выгрузке в формат «Excel» указываются попозиционно. Коэффициенты, учитывающие усложняющие факторы и условия производства работ, могут применяться одновременно с другими коэффициентами, предусмотренными сметными нормативами, включенными в ФРСН. При одновременном применении коэффициенты перемножаются, результат округляется до семи знаков после запятой.

17.	При внесении изменений в сметную документацию разрабатывается сводный сметный расчет, определяющий общую сметную стоимость строительства с учетом произведенных изменений проектной и (или) иной технической документации на полный объем работ с учетом объемов корректировки (исключаемых и дополнительных). По решению заказчика дополнительно может быть разработан отдельный сводный сметный расчет, определяющий сметную стоимость изменений. Локальные сметные расчеты (сметы) разрабатываются отдельно на исключаемые и дополнительные объемы работ.

18.	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определять в ТТ и начислять в смете в процентах в размере, указанном в утвержденных ТТ. Порядок расчета за непредвиденные работы и затраты оговаривать в договоре подряда.

19.	В ЛСР (ЛС) указывать величину накладных расходов по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ, на основании нормативных документов, внесенных в ФРСН.

20.	В ЛСР (ЛС) указывать величину сметной прибыли по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ, на основании актуальных нормативных документов, внесенных в ФРСН.

21.	При необходимости учета командировочных расходов в сметной документации составляется расчет. Размер суточных командировочных расходов определяется в соответствии с законодательством РФ и с учетом норм, определяемых внутренним документом организации.

Лимиты командировочных расходов при производстве СМР и ПНР по статьям затрат следующие:

•	суточные – 700 руб./сутки;

- проживание – 700 руб./сутки;

проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).

Данные лимиты могут быть пересмотрены на этапе согласования технических требований.

22.	В локальных сметных расчетах построчные и итоговые суммы округлять:

•	при ресурсно-индексном и ресурсным методах, а также в сметных расчетах на отдельные виды затрат - в рублях до целых единиц;

23.	Сметная документация должна быть представлена в двух вариантах:

•	на бумажном носителе (количество указано в конкурсной документации);

•	на электронном носителе (в форматах «xml», ПК «РИК», «Excel», «pdf»), полностью соответствующему бумажному варианту;

•	сметная документация в формате «Excel» должна быть представлена в одном файле с внесением ССРСС, ЛСР и других расчетов на отдельные листы (вкладки) документа.

Приложение № 2.1

ОБРАЗЕЦ

к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению

Приложение №___                                                                                    к договору от_______№_____

| СОГЛАСОВАНО: ______________(Подрядчик ) _______________(ФИО) Заказчик:______________________ | УТВЕРЖДАЮ: _____________(Заказчик) ______________(ФИО) |
| --- | --- |
| (наименование организации) |  |
| Утвержден: __ ______________202__ г. |  |

| Сводный сметный расчет сметной стоимостью |  | руб. |
| --- | --- | --- |
| (ссылка на документ об утверждении) |  |  |
| СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ N ССРСС-________ |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |
| Составлен в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по Договору__________ __ 20__ г. |  |  |

| N п/п | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ |  | монтажных работ |  | оборудования | прочих затрат | всего |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| Руководитель проектной организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | [подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |  |  |  |
| Главный инженер проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальник |  |  |  |  | отдела |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (наименование) |  |  |  | [подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |  |
| Заказчик |  |  | [подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №2.2

к Требованиям к оформлению и составлению

сметной документации на выполнение работ

по программе ремонтов, реконструкции

и техническому перевооружению

ОБРАЗЕЦ

| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "_____" _____________2021 г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "_____" ________2021 г |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование программного продукта |  |  | ПК "ГРАНД-Смета 2021" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование конструктивного решения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | базисно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | соответствующих периоду выполнения работ по договору |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ |  |  | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  |  |  | тыс.руб. |
|  | монтажных работ |  |  | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  | чел.час. |
|  | оборудования |  |  | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  | чел.час. |
|  | прочих затрат |  |  | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
|  |  |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

- Приложение № 2

- Требования к Участнику закупки

- Специальные требования

Таблица 1. Перечень специальных требований

| № п/п | Требования к Участникам | Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника установленным требованиям |
| --- | --- | --- |
|  | В соответствии со ст. 55.8 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ: Участник закупки должен быть членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц: - осуществляющих подготовку проектной документации.. Участник должен иметь право выполнять работы в отношении объектов: - капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии). | В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2021 № 447-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в статью 55.17 Градостроительного кодекса Российской Федерации проверка наличия сведений об участнике закупки, а также оценки соответствия уровня ответственности участника осуществляется по общедоступному ресурсу: - Национальное объединение изыскателей и проектировщиков НОПРИЗ - сервис «Единый реестр членов СРО» (http://nopriz.ru/nreesters/elektronnyy-reestr/). Данные из реестра членов СРО, формируемые на вышеуказанном ресурсе проверяются на дату окончания срока подачи заявок, установленную в Извещении/Документации о закупке, должны включать в себя сведения об уровне ответственности участника: - по компенсационному фонду возмещения вреда, - по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств. Проверка соответствия уровня ответственности участника по компенсационному фонду возмещения вреда будет осуществляться исходя из предложенной участником стоимости (включая налоги и сборы (с учетом НДС))): - подготовки проектной документации, каждого из указанных видов работ в отдельности. По компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств из предложенной участником стоимости (включая налоги и сборы (с учетом НДС)): - подготовки проектной документации, каждого из указанных видов работ в отдельности. Требование является обязательным, неисполнение которого повлечет отклонение заявки. |

- Квалификационные требования

Таблица 2. Перечень квалификационных требований

| № п/п | Требования к Участникам | Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника установленным требованиям |
| --- | --- | --- |
|  | Требования к наличию опыта: Наличие у Участника совокупного опыта (в рамках одного или нескольких договоров), за последние 5 лет, предшествующих дате подачи заявки. | В составе заявки Участник должен предоставить сведения о ранее выполненных договорах по форме «Справка об опыте Участника», приведенной в Документации о закупке, с обязательным предоставлением подтверждающих наличие требуемого опыта документов, а именно: - копии договоров, подписанных с обеих сторон; - копии документов, предусмотренных требованиями договора, подтверждающих факт его исполнения, с указанием стоимости и наименования выполненных работ, подписанных с обеих сторон. К рассмотрению не принимаются подтверждающие документы, не указанные в «Справке об опыте Участника», а также сведения, не позволяющие явным (однозначным) образом определить опыт Участника. |