
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку газопоршневых установок (ГПУ), выполнение монтажных, пуско-наладочных работы ГПУ 

	№
п/п
	Перечень данных и требований
	Содержание данных и требований

	
	I. Требования к Участникам

	1. 
	Опыт выполнения работ по предмету закупочной процедуры

	1.1. 
	Референц- лист, подтверждающий наличия опыта:
· изготовления и поставки аналогичного основного генерирующего оборудования (в т.ч. предлагаемого к поставке) оборудования с указанием контактных данных эксплуатационной службы Заказчика, наименования оборудования, стоимости и срока осуществления поставок;
· выполнения монтажных, пусконаладочных работ, режимно-наладочных испытаний и комплексного опробования;
· опыт ввода Объекта в эксплуатацию.
Наличие опыта подтверждается документально (копии договор, документов, подтверждающих выполнение обязательств по договорам) аналогичных объектов за 5 (Пять) лет (не менее 4 шт.).

	2. 
	Обязательное наличие статуса производителя основного генерирующего оборудования или соглашения с производителем (статус официального представителя (дилера, партнера) для выполенния обязательств, с указанием полномочий)

	2.1. 
	Наличие статуса производителя основного генерирующего оборудования или соглашения с производителем (статус официального представителя (дилера, партнера) для выполенния обязательств, с указанием полномочий (в т.ч. право выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ, право выполнения работ по гарантийному обслуживанию) и подтверждением гарантийных обязательств от производителя на заявленный срок (не менее 24 месяцев с момента подписания Акта об окончании работ по Договору).

	3. 
	Наличие материально-технической базы

	3.1. 
	Наличие собственной электротехнической лаборатории, аккредитованной в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору или договор с аккредитованной электротехнической лабораторией.

	4. 
	Наличие собственной сервисной службы и склада запасных частей в регионе нахождения Заказчика и/или долгосрочного договора

	4.1. 
	Наличие собственной сервисной службы и склада запасных частей в регионе нахождения Заказчика с указанием адреса, контактных данных и копий аттестационных документов сотрудников сервисной службы и/или долгосрочного договора со сторонней сервисной организацией для проведения всего спектра ремонтных работ, технического обслуживания и сервиса с поставкой всех необходимых МТР и запасных частей, включая свечи зажигания и масло, для используемого генерирующего оборудования на гарантийный период.

	5. 
	Квалификация персонала

	5.1. 
	Наличие в штате квалифицированных и обученных специалистов Участника закупочной процедуры, для выполнения работ по предмету закупочной процедуры в т. ч. инженерно- технические работники и др. специалисты необходимые для выполенния обязательств в полном объеме.

	5.2. 
	Наличие квалификацих специалистов для выполнения работ по предмету закупочной процедуры:
· Аттестация в Ростехнадзоре по А.1 «Общие требования промышленной безопасности»
· Аттестация в Ростехнадзоре по Г.1.1 «Эксплуатация электроустановок».
· Аттестация в Росстехнадзоре по проверке знаний норм и правил работы в электроустановках (группа электробезопасности не ниже III группы для специалистов и не ниже V для руководителей)

	II. Общие данные

	6.
	Месторасположение объекта
	Российская Федерация, Республика Башкортостан, Хайбуллинский район. Точный адрес указывается на этапе заключения Договора

	7.
	Сроки выполнения
	Начало работ с даты подписания Договора Окончание работ и ввод в эксплуатацию - март 2028 г. 
В соответствии с графиком исполнения обязательств (приложение № 5 к настоящему ТЗ)

	8.
	Наименование и цель
	Комплектная поставка четырёх газопоршневых установок для обеспечения электрической мощности ГПЭС-2 в диапазоне 12-17 МВт, в т.ч. ЗИП.

	9.
	Вид и состав работ
	· Разработка и согласование конфигурации оборудования и исходных данных по ГПУ.
· Изготовление, заводские испытания, упаковка, доставка и передача комплектных ГПУ, ЗИП. Поставщик должен обеспечить комплектность поставки и включить в объем поставки все, что необходимо для нормальной безопасной эксплуатации Объекта, даже если это специально не оговорено в Техническом задании на ГПЭС, а также обеспечения Гарантированных показателей (приложение № 4 к настоящему ТЗ).
· Выполнение монтажных работ, шеф-монтажных работ, крупноузловую сборку оборудования на месте в полном объеме для достижения Результата работ по Договору и Гарантированных показателей.
· Выполнение полного комплекса пусконаладочных работ (далее по тексту - ПНР) включающих в себя подготовку необходимой документации (программа проведения ПНР, ППР ПНР, ЖПР, протоколы испытаний и измерений, ведомости настроек, технический отчет, акты и т.д.)
· Обеспечить предоставление материальных ресурсов, необходимых для проведения наладочных работ в том числе технических жидкостей (масло,антифриз).
· Выполнение полного комплекса режимно- наладочных работ.
· Инструктаж персонала Заказчика.
· Индивидуальные испытания, а также участие в комплексном опробовании, проводимом Заказчиком, с подтверждением гарантированных показателей, а также устранение замечаний, выявленных в период проведения комплексного опробования.
· Передача технической, эксплуатационной: технический паспорт, сертификат качества/соответствия, инструкцию по эксплуатации на русском языке и т.п., необходимые при использовании оборудования по его назначению.
· Эксплуатационная документация отправляется отдельно по каждому виду Оборудования в 5 (Пяти) экземплярах на бумажном носителе и в 1 (Одном) экземпляре на электронном носителе на русском языке в форматах, согласованных с Заказчиком
· Oбучение инженерного персонала с посещением учебного центра завода изготовителя и действующих Энергоцентров на базе данных ГПУ, с выдачей соответствующих сертификатов.
· Подготовка комплекта Эксплуатационной и Технической документации, необходимой для получения соответствующих разрешений и сдачи Объекта в эксплуатацию. Сдача Объекта в эксплуатацию (получение Акта осмотра электроустановки и разрешение на допуск в эксплуатацию энергоустановки, разрешение на допуск в эксплуатацию ГПУ, устранение замечаний, возникших в процессе, приемо сдаточных процедур.
· Участие в сдачи объекта в эксплуатацию (получение Акта осмотра электроустановки и разрешение на допуск в эксплуатацию энергоустановки, разрешение на допуск в эксплуатацию ГПУ).

	III. Границы поставки и ответственность

	10.
	В состав настоящего ТЗ входит
	Четыре ГПУ единичной номинальной электрической мощностью 3,2 МВт каждая; окончательные параметры уточняются на жтапе исполнения.
Заводская комплектность ГПУ, локальная автоматика, штатные датчики и поставляемые механизмы, документация и ЗИП, прямо относящиеся к ГПУ.


	11.
	Исходные данные для выполнения  смежных работ не входящих в состав данного ТЗ
	Поставщик передаёт Заказчику габариты, массы, центры тяжести, статические и динамические нагрузки, требования к фундаментам и анкерам, точки подключения и допустимые усилия, тепловыделения, расходные характеристики, параметры генераторов, защит, возбуждения и синхронизации, кабельные выводы, перечни сигналов и протоколы обмена, подробные инструкции, технические характеристики и описание на основное и вспомогательное оборудование ГПУ, инструкции по эксплуатации и ремонту, 3Д и BIM/ТИМ модели и т.п и другую дополнительную техническую информацию по дополнительному запросу Заказчика, а также осуществляет консультации на поставляемое оборудование.


	IV. Технические требования к газопоршневым установкам

	12.
	Обязательное наличие сертификата О безопасности машин и оборудования (ТР ТС 010/2011) на Газопоршневые установки.

	13.
	Основные характеристики и исполнение ГПУ
	Основные характеристики и исполнение ГПУ приведены в приложении № 1 к настоящему ТЗ

	14.
	Режимы работы и сопряжение с энергосистемой
	ГПУ должны обеспечивать параллельную работу с энергосистемой без выдачи мощности во внешнюю сеть в нормальном режиме и автономную работу при аварии в энергосистеме.
Должна быть предусмотрена автоматическая синхронизация, распределение нагрузки, разгрузка без полного останова и повторная синхронизация с сетью.
Заводские решения должны обеспечивать согласованную работу ГПЭС-1 и ГПЭС-2. 


	15.
	Заводская комплектность
	ГПУ поставляются в полной заводской готовности со штатными системами управления, защитами, локальными панелями, датчиками и поставляемыми механизмами, необходимыми для безопасной эксплуатации агрегата.
Состав заводской комплектности, границы поставки и перечень ЗИП согласовываются с Заказчиком до запуска в производство.

	16.
	Требования к Оборудованию и  материалам
	· Материалы и оборудование поставки Поставщика должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, со сроком выпуска не ранее 2026 г., имеющие паспорта, сертификаты соответствия соответствовать требованиям действующих нормативных документов, правовых актов (ГОСТ, СНиП, ПБ, ТР/ТС, и т.д.).
· Материалы, оборудование, конструкции, не учтенные в Перечне, а также нормы расходов материальных ресурсов считаются 
· Все материальные ресурсы подлежат обязательному входному контролю Поставщика. 
· Доставка до места производства работ, погрузо-разгрузочные работы осуществляется силами Поставщика, дополнительно не компенсируется.
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	17.
	Качество и подтверждающие документы
	Оборудование должно быть новым, ранее не эксплуатировавшимся, сертифицированным для применения на территории Российской Федерации.
В комплект передаются паспорта, сертификаты и декларации, руководства по монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию, схемы, спецификации, протоколы заводских испытаний, ведомости комплектности, перечни ЗИП и гарантийные документы.

	18.
	Заводские испытания
	До отгрузки выполняются заводские приёмо-сдаточные испытания ГПУ по согласованным программам и методикам. Замечания Заказчика устраняются до разрешения на отгрузку.

	19.
	Доставка и хранение
	Поставка включает упаковку, маркировку, погрузку, перевозку, страхование, разгрузку в согласованной зоне и передачу Заказчику. Условия транспортирования и хранения должны соответствовать документации изготовителя.

	20.
	Объектовые испытания и окончательная приёмка
	Поставщик участвует интеграционных испытаниях ГПЭС-1/ГПЭС-2 и комплексном опробовании оборудования.
Окончательная приёмка выполняется после подтверждения комплектности, передачи документации, резервных копий проектов и программ без ограничения срока использования, устранения замечаний и обучения персонала.
Поставщик самостоятельно заключает договоры со специализированными организациями для проведения испытаний, обследований, измерений, необходимых для ведения и сдачи исполнительной документации и несет ответственность за компетенцию данных организаций в соответствии с п. п. 4.17,5.19, 9.12 СП48.13330.2019.

	VII. Гарантийные обязательства

	21.
	Время прибытия специалистов при аварийной ситуации период гарантийного срока, час (раб./ вых.)
	48/72

	22.
	Срок гарантии на выполненные работы
	Гарантийные обязательства на результат работ по Договору составляет 60 (Шестьдесят) месяцев на результат Работ с даты подписания Сторонами Акта об окончании работ по договору.
Продолжительность гарантийного срока на Оборудование (основное оборудование, электрооборудование, вспомогательное оборудование), поставляемое Генеральным Поставщиком в рамках Договора, составляет 24 (Двадцать четыре) месяца с даты подписания Акта об окончании работ по договору, если более продолжительный срок не установлен соответствующей документацией (паспортами, сертификатами) на Оборудование.

	
	VIII. Расчет стоимости договора и условия ценообразования


	23.
	Стоимость по Договору 
	Общая стоимость по Договору является твердой, согласована Сторонами включает в себя в том числе:
· Твердая стоимость Оборудования, в том числе ЗИП, с учетом доставки до места выполнения монтажных работ на условиях DDP в соответствии с Перечнем Оборудования определенным в Приложении № 2 к ТЗ;
· Твердая стоимость комплекса строительные- монтажных работ, материальных ресурсов, не входящих в Перечень Оборудования;
· Твердая стоимость пусконаладочных, режимно- наладочных работ с достижением Гарантированных показателей, определенных в Приложении № 4 к Договору, материальные ресурсы необходимые для проведения наладочных работ, индивидуальные испытания, участие в комплексном опробовании, проводимом Заказчиком, устранение замечаний, возникших в период проведения наладочных работ, инструктаж эксплуатационного персонала Заказчика, содействие вводу Объекта в эксплуатацию.

	24.
	Стоимость работ по Договору, определяется на основании Технического задания 

	25.
	Стоимость, включает в себя все расходы Подрядчика, необходимые для выполнения всех работ/услуг, расходы на изготовление, приобретение и поставку Оборудования и материальных ресурсов по Договору в полном объеме, стоимость ЗИП, инженерных систем, стоимость транспортных расходов, расходов по доставке, погрузке/разгрузке материальных ресурсов и заготовительно-складских расходов, возврату порожних вагонов (если применимо), выполнение комплекса монтажных и пусконаладочных работ, Объектов, стоимость проведения инструктажа эксплуатационного персонала Заказчика и монтажной организации, проведения испытаний, наладочных работ с достижением  Гарантийных показателей , организацию и оказание сопутствующих услуг по получению предусмотренных законом и иными нормативными актами, сборы, расходы по оплате стоимости работ, выполняемых сторонними организациями или иными третьими лицами, и других обязательных платежей, которые необходимо выплатить при исполнении Договора, а также все иные работы, определенно не упомянутые, но необходимые для достижения и передачи результата работ Заказчику, а также сопутствующие работы, указанные в Техническом задании, вознаграждение Подрядчика.

	30.
	Поставщик подтверждает, что в стоимость, включены все налоги, а также все таможенные платежи и прочие сборы, включая другие обязательные платежи, подлежащие оплате  Подрядчиком в соответствии с  законодательством Российской Федерации и Договором в отношении Оборудования/Объекта и выполнения Подрядчиком обязательств по Договору с целью достижения результата работ по Договору.

	31.
	Поставщик подтверждает, что стоимость, учитывает все риски, которые в соответствии с Договором и действующим законодательством РФ относятся на Подрядчика

	32.
	Поставщик не вправе применять какие-либо коэффициенты, надбавки и т.п. к договорной цене, не согласованные с Заказчиком

	33.
	В стоимость Договора, определенную в Договоре, включены и не оплачиваются дополнительно следующие затраты Генерального подрядчик, в т.ч.:
	· Затраты на возмещение ущерба от проезда тяжеловесных транспортных средств;
· Организация заправки строительной и спецтехники;
· Затраты на охрану объекта;
· Затраты Поставщика на сбор, паспортизацию, вывоз, передачу отходов, строительного мусора на лицензированный полигон;
· Затраты на мобилизацию персонала (в т.ч. перевозка от места временного проживания до Объекта), командировочные расходы (рабочих и ИТР, в т.ч. вахтовая надбавка к заработной плат), расходы на проживание (рабочих и ИТР), питание на весь срок производства работ до момента исполнения обязательств по Договору;
· Затраты на разработку и согласование с Заказчиком конструкторской документации, технической документации на Оборудование (ТхС, опросные листы), запрос на технические предложения, технические требования;
· Затраты на участие Поставщика в технических совещаниях, проводимых Заказчиком;
· Затраты, связанные с содействием вводу Объекта в эксплуатацию, получением Акта осмотра электроустановки и разрешения на допуск в эксплуатацию энергоустановки, разрешения на допуск в эксплуатацию ГПУ, котельных, устранение замечаний, возникших в процессе, приемо- сдаточных процедур;
· - Затраты на разработку и согласование с Заказчиком ППР и мероприятий, предусмотренных ППР;
· Затраты, связанные с заготовительно- складскими расходами, погрузкой/ разгрузкой материальных ресурсов, оборудования; 
· Расходы Поставщика на перебазировку строительной техники, бытовых вагонов, стоимость перебазировки которых не включена в сметную стоимость машино-часа;
· Затраты на установку счетчиков и расходы на подключение к инженерным сетям, электроэнергию;
· Расходы Поставщика по проведению индивидуальных испытаний и участие в комплексном опробовании оборудования и инженерных систем, устранение замечаний;
· Стоимость вспомогательных материальных ресурсов (в том числе нормативные и сверхнормативные расходы материалов, уточнения на основании деталировочных чертежей, карт раскроя и пр.);
· Затраты при производстве комплекса монтажных и электромонтажных работ в зимнее время;
· Затраты на возведение временных зданий и сооружений;
· Затраты на удорожание к стоимости эксплуатации механизмов грузоподъемностью свыше 150 тонн на мероприятия, предусмотренные ППР;
· Стоимость всех передаваемых по Договору простых (неисключительных) прав на программное обеспечение, всех случаев его использования;
· Затраты Поставщика на организацию охраны труда на строительной площадке;
· Затраты Поставщика на обеспечение мер по соблюдению норм и правил экологического и природоохранного законодательства;
· Затраты Поставщика на обеспечение соблюдения требований органов государственного строительного надзора;
· Затраты Поставщика на ведение отчетной и исполнительной документации в рамках Договора Генерального подряда;
· Затраты Поставщика на обеспечение соблюдения требований органов государственного строительного надзора
· Непредвиденные затраты;

	34.
	Стоимость оборудования, ЗИП, учитывает транспортные расходы, таможенную очистку, сертификацию, доставку до приобъектного склада объекта, разгрузку на приобъектном складе и прочие расходы Подрядчика. Затраты на заготовительно-складские расходы Заказчиком дополнительно не компенсируются

	35.
	Изменение цен на материалы и оборудование, услуги, топливо, энергоносители, работы, рост заработной платы и прочие составляющие стоимости Договора, являются риском Поставщика и не являются основанием для изменения порядка определения фактической стоимости работ по Договору.

	36.
	Поставщик самостоятельно обеспечивает за свой счет вывоз и утилизацию отходов производства, строительного и бытового мусора образовавшегося в период строительства, либо заключает договор со специализированной организацией. Отходы производства, строительного и бытового мусора, образовавшегося в период строительства, являются собственностью Подрядчика. Поставщик несет ответственность за лимитированные нормы, паспортизацию отходов производства. Расходы учтены в составе накладных расходов и входят в стоимость Договора, а также при формировании дополнительных работ по Договору не подлежат дополнительной компенсации

	37.
	Компенсация затрат на электроэнергию
	Заказчик обеспечивает Поставщика точкой подключения к энергоресурсам, при этом Поставщик обязан указать, а также обосновать мощность, необходимую для производства работ. Поставщик обеспечивает установку и надлежащую эксплуатацию приборов учета, необходимых для определения количества потребленных энергоресурсов Заказчика

	37.1.
	
	Поставщик совместно с представителями Заказчика ежемесячно по окончании отчетного периода снимает показатели приборов учета энергоресурсов и составляет Акт о снятии показаний. На основании Акта о снятии показаний Заказчик выдает Справку о потребленных ресурсах за определённый период

	37.2.
	
	При осуществлении расчетов за выполненные работы общая сметная стоимость выполненных работ уменьшается на сумму стоимости потребленных энергоресурсов, использованных для выполнения работ по Договору, исходя из установленной стоимости Заказчика. Стоимость использованных энергоресурсов указывается в Актах о приемке выполненных работ формы КС-2 отдельной строкой с отрицательной суммой

	37.3.
	
	При отсутствии на момент заключения Договора у Заказчика точек подключения и необходимой мощности постоянных источников энергоресурсов Поставщик использует передвижные источники снабжения до момента подключения к постоянным источникам энергоресурсов (электроэнергии, сжатого воздуха, воды). Компенсация затрат производится на основании согласованных Заказчиком расчетов, с учетом отражения разницы между фактической и сметной стоимостью в Актах о приемке выполненных работ формы КС-2.

	38.
	Стоимость Оборудования, ЗИП, является твердой, определяется в соответствии с Техническим заданием, Перечнем оборудования, определенного в Приложение № 2, 3 к ТЗ.

	39.
	Индексация стоимости Оборудования и ЗИП, в соответствии с Перечнем оборудования  не производится.

	40.
	Стоимость Оборудования, ЗИП, определенная определенного в Приложение № 2, 3 к ТЗ  учитывает транспортные расходы, доставку до приобъектного склада, разгрузку на приобъектном складе, затраты на заготовительно-складские расходы Поставщика.

	41.
	По итогам разработки и согласования конфигурации оборудования и исходных данных по ГПУ Перечень оборудования, определенный в Приложении № 2 и 3 к ТЗ, подлежит актуализации в части перечня, наименования и количества оборудования, без изменения общей стоимости оборудования, ЗИП, указанной в Приложения № 2 и 3 к ТЗ, в том числе без изменения валюты, что оформляется путем подписания дополнительного соглашения к Договору. 
При этом перечень и характеристики поставляемого по Договору Оборудования, ЗИП должны обеспечить выполнение требований, определенных Техническим заданием, Приложением № 1 к ТЗ, а также обеспечить достижение Результата работ Гарантированных показателей (Приложение № 4 к ТЗ).

	42.
	Замена Оборудования в Спецификации  производится при согласовании с Заказчиком, путем подписания дополнительного соглашения к Договору.

	43.
	Фактический расход материальных ресурсов при выполнении работ по Договору не является основанием для актуализации Перечня оборудования .

	44.
	Условия формирования стоимости Пусконаладочных, режимно- наладочных работ (в том числе материалы, необходимые для проведения ПНР), инструктаж персонала Заказчика 

	44.1.
	Стоимость Пусконаладочных работ в соответствии с Договором является твердой, определяется Техническим заданием, разработанной Поставщиком Программой пусконаладочных работ, после согласования которой с Заказчиком становятся неотъемлемой частью Договора.

	44.2.
	По итогам разработки Программы пусконаладочных работ производится приведение сметной стоимости пусконаладочных работ, рассчитанной в соответствии с требование Договора, к стоимости работ, определенной Договором, путем применения Договорного коэффициента к пусконаладочным работам (по каждому Объекту) , который определяется расчетным способом.
Договорной коэффициент к ПНР, рассчитываемый путем деления стоимости ПНР, определенной по итогам закупочной процедуры, на сметную стоимость ПНР (Смета на выполнение пусконаладочных работ).

Договорной коэффициент к ПНР (по каждому Объекту) применяется в Локальных сметных расчетах, актах выполненных работ, а также дополнительных работах.

	44.3.
	В случае, если стоимость Пусконаладочных работ в процессе исполнения Договора по Сметам на выполнение пусконаладочных работ к договору (локальные сметные расчеты, выпускаемые в процессе исполнения Договора/корректировки Рабочей документации (при необходимости)) превышает твердую стоимость, указанную в Договоре, к итоговой сметной стоимости пусконаладочных работ в Сметах на выполнение пусконаладочных работ к договору и Актах о приемке выполненных работ формы КС-2 применяется расчетный договорной коэффициент, для приведения стоимости пусконаладочных работ, подлежащих приемке Заказчиком, к стоимости, указанной в Договоре.

	44.4.
	Локальные сметные расчеты на выполнение пусконаладочных работ к договору составляются Генеральным подрядчиком с учетом следующих условий ценообразования:
	Сметная документация разрабатывается с применением федеральной сметной нормативной базы (ФСНБ-2022), актуальной редакции, на момент передачи полного комплекта сметной документации Заказчику.
Разрабатывается ресурсно-индексным методом в текущем уровне цен, с применением сметных нормативов, а также единичных расценок и их отдельных составляющих, сведения о которых включены в ФРСН: ГЭСН, ГЭСНр, ГЭСНм, ГЭСНп, а также с применением сметных строительных ресурсов в текущем уровне цен и (или) в уровне цен по состоянию на 1 января 2022 г., с применением индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов

	44.5.
	
	При разработке сметной документации применяется информация о текущих ценах, размещенная в ФГИС ЦС, для субъекта Российской Федерации, в котором осуществляется строительство.

	44.6.
	
	Индексация стоимости не производится до окончания работ по Договору

	44.7
	Заработная плата
	Заработная плата определяется по сметным нормативам. Надбавки и доплаты за сверхурочную работу, работу в выходные и праздничные дни и т.д. дополнительно не компенсируются.

	44.8.
	Накладные расходы
	Накладные расходы определяются в соответствии с Методикой по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 21.12.2020г. №812/пр, с учетом изменений на момент выхода Рабочей документации.

	44.9.
	Сметная прибыль
	Сметная прибыль определяются в соответствии с Методикой по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 11.12.2020г. №774/пр, с учетом изменений на момент выхода Рабочей документации.

	44.10
	Коэффициенты, учитывающие условия производства работ и усложняющие факторы
	Коэффициенты, учитывающие условия производства работ и усложняющие факторы применять только при обосновании общими данными рабочей документации. Дополнительно не компенсируется.

	44.11.
	Дополнительные работы на ПНР
	Дополнительные работы выполняются на основании согласованных с Заказчиком до начала производства работ Актов на дополнительные работы, по согласованным Сторонами локальным сметным расчетам, в соответствии с условиями раздела 5 Приложения № 2 к Договору.

	44.12.
	
	Под дополнительными Пусконаладочными работами понимаются работы, связанные с внесением изменений в Техническое задание , влияющих на изменение объема выполняемых Работ по Договору, а также работы, связанные с заменой Оборудования по инициативе Заказчика.

	44.13.
	
	Оценка стоимости дополнительных Пусконаладочных работ производится с учетом ценообразования согласно п. условия  Договора с применением Договорного коэффициента к пусконаладочным работам и оформлением дополнительного соглашения к Договору.

	44.14.
	Расходы Поставщика по проведению режимно-наладочных работ, Индивидуальных испытаний, принятию участия в Комплексном опробовании, проводимом Заказчиком, инструктаж эксплуатационного персонала Заказчика включены в стоимость Договора, и дополнительно не компенсируются. Договорной коэффициент не применяется.
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