Технические требования

ОКПД 43.21.10.170 Выполнение строительно монтажных и пусконаладочных работ электротехнического оборудования ячейки №1 ЗРУ-220 кВ

Колымской ГЭС имени Ю.И. Фриштера

(Лот №_____)

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	…………………………………………..............................................	3

1.1. Обозначения и сокращения	……...………..………………………………….….	3

1.2 Наименование выполняемых работ	…….…...………..………………………….	4

1.3. Заказчик…………………………………..…………………………..……………….	4

1.4. Подрядчик…………………………………..…………..………………………..…….	4

1.5. Цель выполнения работ………………………..…………..………………………..…….	4

1.6. Существующее положение…………………..…………..………………………..…….	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика…………………..………………………..…….	4

1.7. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора......………………........……………….	5

1.8. Иные требования и сведения общего характера ......………………........……………….	5

2. Требования к выполняемым работам	…………………………………..………..	5

2.1. Требования к объемам и срокам выполнения работ.………………………………….	5

2.1.1. Требования к видам выполнения работ.……………...………………………….	5

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ.………...………………………….	5

2.1.2. Требования к срокам выполнения работ.……………………..………..………….	5

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ.………………………………….	5

2.2. Требования к качеству продукции	……...………………………….…………………	7

Таблица 4. Требования к качеству работ.…………………..……………………….	7

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	..…..…..…..	16

4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения)

договора	..…………………………………………………………………………...…..…..	16

5. Приложения	………………………………………………………………………....….	16

# Общие сведения

#### 1.1. Обозначения и сокращения

| КГЭС | Колымская ГЭС имени Ю.И. Фриштера |
| --- | --- |
| ТТ | Технические требования |
| ПНР | Пусконаладочные работы |
| ЗРУ | Закрытое распределительное устройство |
| ППР | Проект производства работ |
| ППИ | Программа проведений испытаний |
| ТК | Технологическая карта |
| МТР | Материально-технические ресурсы |
| СОТ | Служба охраны труда |
| ГО и ЧС | Гражданская оборона и чрезвычайная ситуация |

#### 1.2. Наименование выполняемых работ

ОКПД Выполнение Выполнение строительно монтажных и пусконаладочных работ электротехнического оборудования ячейки №1 ЗРУ-220 кВ Колымской ГЭС имени Ю.И. Фриштера (Далее - Работы).

#### Заказчик

Публичное акционерное общество «Колымаэнерго».

#### Подрядчик

Саяно-Шушенский Филиал Акционерного общества «Гидроремонт-ВКК» в п. Черемушки.

#### Цель выполнения работ

Исполнение обязательств по договору №3339-КГЭС_ТпиР ОБСЛ (0009-ТПиР ОБСЛ-2024-КЭ-КГЭС) «Выполнение электромонтажных и пусконаладочных работ (включая поставку оборудования и материалов) по замене силового оборудования ЗРУ-220кВ Колымской ГЭС в рамках реализации инвестиционного проекта F_T-7036-001».

#### Существующее положение

# Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ОКПД Выполнение строительно монтажных и пусконаладочных работ электротехнического оборудования ячейки №1 ЗРУ-220 кВ Колымской ГЭС имени Ю.И. Фриштера | Колымская ГЭС (ПАО «Колымаэнерго»), Российская Федерация, Магаданская область, Ягоднинский городской округ, п. Синегорье | Оборудование ЗРУ-220 4 агр., инв. № 6042 Оборудование ЗРУ-220 2 агр., инв. № 6045 Оборудование ЗРУ-220 1 агр., инв.№ 6046 | Условия производства работ: - Производство работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям. - Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением. |

#### Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых Субподрядчиком на этапе исполнения договора)

1.7.1 Заказчик предоставит Субподрядчику:

- Рабочая документация ЭС2200028.143 «Замена силового оборудования ЗРУ-220кВ, с проработкой вариантов замены на КРУЭ»

- Электроэнергия (схему размещения источников электропитания на период выполнения работ).

- Помещения / площадки для размещения персонала Субподрядчика.

- Складские помещения и / или площадки для погрузки / разгрузки / складирования / хранения МТР, оборудования Субподрядчика.

#### Иные требования и сведения общего характера

### Субподрядчиком должны быть выполнены, указанные работы (с выделением их стоимости из комплекса работ по договорам) в суммарном объеме не менее чем 30% от начальной максимальной цены договора, за последние 5 (пять) лет, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке. Ранее реализованные договоры не должны иметь рекламаций в части указанных работ.

# Требования к выполняемым работам

#### Требования к объемам и срокам выполнения работ

### Требования к видам и объемам работ

# Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Выполнение строительно монтажных и пусконаладочных работ электротехнического оборудования ячейки №1 ЗРУ-220 кВ Колымской ГЭС имени Ю.И. Фриштера | В соответствии с объёмом работ (Приложение №1 к настоящим ТТ). |  |

### Требования к срокам выполнения работ

# Работы выполняются поэтапно согласно Таблице 3 настоящих ТТ.

# Таблица 3. Требования по срокам выполнения этапов работ

| № п/п | Наименование этапа работ | Требования к началу срока выполнения этапа работ* | Требования к окончанию срока выполнения этапа работ* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 02-03-04. СМР. Собственные нужды | С даты подписания договора | 13.11.2026 г. |
|  | 02-03-05. СМР. Система оперативного постоянного тока (СОПТ) | С даты подписания договора | 13.11.2026 г. |
|  | 02-03-06. СМР. Система РЗА | 01.10.2026 | 13.11.2026 г. |
|  | 02-03-07. СМР. Система АСУТП | 01.10.2026 | 13.11.2026 г. |
|  | 02-03-08. СМР. Система АИИСКУЭ | 01.10.2026 | 13.11.2026 г. |
|  | 02-03-09. СМР. Сети связи | 01.10.2026 | 13.11.2026 г. |
|  | 09-03-05. ПНР. ВЧЗ (под нагрузкой) | 01.10.2026 | 13.11.2026 г. |
|  | 09-03-05.1. ПНР. ВЧЗ (вхолостую) | 01.10.2026 | 13.11.2026 г. |
|  | 09-03-06. ПНР. РЗА (под нагрузкой) | 01.10.2026 | 13.11.2026 г. |
|  | 09-03-06.1. ПНР. РЗА (вхолостую) | 01.10.2026 | 13.11.2026 г. |

* Примечание: Даты начала и окончания по Этапам указаны с учетом согласованного перспективного графика вывода в ремонт оборудования для модернизации оборудования ЗРУ 220 кВ Колымской ГЭС. Перспективный график согласован с ПАО «Магаданэнерго».

Отклонения от даты начала и окончания по Этапам возможны в случаях:

- Внесение изменений в сроки вывода в ремонт оборудования, при внесении изменений со стороны ПАО «Магаданэнерго» и АО «СО ЕЭС» в линейный график вывода в ремонт оборудования на соответствующий год выполнения работ по Этапам. При получении корректировок от согласующих организаций Подрядчик незамедлительно уведомит Субподрядчика.

- При обоснованном отклонении допустимо в период выполнения работ и при получении согласования от ПАО «Магаданэнерго» на продление периода ремонта оборудования, временного простоя или вывод в ремонт в другой согласованный период с учетом обеспечения надежности и бесперебойности энергоснабжения изолированной энергосистемы Магаданской области. При этом возникающие обоснованные отклонения по инициативе Подрядчика должны быть заблаговременно направлены в адрес Заказчика на официальном бланке или зафиксированы протоколом технического совещания, информация о необходимости изменения сроков должна быть с указанием причин и обоснований со стороны Подрядчика. Согласование с ПАО «Магаданэнерго» и другими организациями выполняет Заказчик.

#### Требования к качеству работ

# Таблица 4. Требования к качеству работ

Наименование работ/этапа работ (позиция №1 Таблицы 2): ОКПД 43.21.10.170 Выполнение строительно монтажных и пусконаладочных работ электротехнического оборудования ячейки №1 ЗРУ-220 кВ Колымской ГЭС имени Ю.И. Фриштера.

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование заказчика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  |
|  |  | Требования к выполнению работ |  |  |
|  |  | Общие требования к выполнению работ |  |  |
|  |  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | Работы выполняются в соответствии со следующими документами, но не ограничиваясь ими: - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Минтруда и соц. Защиты РФ от 15.12.2020 г. №903н; - Правила по охране труда при работе на высоте, утвержденные Приказом Минтруда и соц. Защиты РФ от 16.11.2020 г. №782н; - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденные Приказом Минэнерго России №1070 от 04.10.2022; - Правила устройства электроустановок, издание 7-е, утвержденные приказом Минэнерго России от 08.07.2002 № 204; - Приказ Минтруда и соц. Защиты РФ от 28.10.2020 г. №753н «Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов»; - Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями, утвержденные приказом Минтруда и соц. Защиты РФ от 27.11.2020 г. №835н; - «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 (с изм. от 21.05.2021); - Положение о Технической политике ПАО «РусГидро»; - Конструкторская документация на оборудование будет предоставлена Подрядчику в рамках выполнения работ по договору; - Свод правил 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»; - Объемы и нормы испытаний электрооборудования РД 34.45-51.300-97; - Федеральный закон № 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления»; - Федеральный закон N 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды»; - Порядок проведения паспортизации отходов I - IV классов опасности, утвержденный приказом Минприроды России от 08.12.2020 г. №1026; - Приказ Минстроя России от 16.05.2023 г. № 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства». - Заводскими инструкциями и руководством по использованию применяемых материалов, оборудования. |  |
|  |  | Требования к организации работ |  |  |
|  |  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Субподрядчика | - Допуск персонала Субподрядчика для выполнения Работ осуществляется в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденными приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н, и «Методикой допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества». (Приложение №2 к настоящим ТТ). - Подготовку рабочих мест и допуск к выполнению работ выполняет персонал Заказчика. |  |
|  |  | Требования к разработке и согласованию проекта производства работ | Субподрядчик собственными силами разрабатывает ППР и ППИ на Работы, утверждает его и согласовывает с Заказчиком. Субподрядчик предоставляет на согласование Заказчику ППР и ППИ в формате pdf официальным письмом. Заказчик в течение 3 рабочих дней рассматривает предоставленный ППР и ППИ, и официальным письмом уведомляет Субподрядчика о согласовании или направляет замечания. Субподрядчик, получив замечания, в течение 3 рабочих дней устраняет замечания и направляет официальным письмом на согласование. После завершения процесса согласования и утверждения ППР и ППИ Субподрядчик должен передать Заказчику ППР и ППИ на бумажном носителе в 3 (трех) экземплярах для подписания и выдачи его в производство, не позднее чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до начала производства Работ. ППР на выполнение Работ разрабатывается в соответствии с МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ» и МДС 12-29.2006 «Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты» |  |
|  |  | Требования к организации работ | Работы выполняются в соответствии утвержденным проектом производства работ (ППР) и программой проведения испытаний (ППИ). Обеспечение техники безопасности при проведении работ – технические и организационные возможности, комплектность персонала, безопасность производства работ должны соответствовать характеру выполняемых работ. Согласование с Заказчиком мест подключения временных коммуникаций (технические условия на подключения выдаются после получения от Субподрядчика официального запроса с указанием потребных ресурсов в количественных и качественных показателях). Инженерная подготовка и оборудование рабочей площадки, монтаж ограждений, переходов, лестниц и т.д.. выполняется Субподрядчиком. |  |
|  |  | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  |  |
| - 1.3.1. |  | Требования к используемым запасным частям и материалам |  | Оборудование, измерительные приборы, необходимое для выполнения работ, поставляются силами Субподрядчика. Субподрядчик самостоятельно обеспечивает наличие необходимого для выполнения работ инструмента и приспособлений. Субподрядчик должен иметь в собственности или на правах аренды весь необходимый для выполнения работ инструмент, оборудование, машины и механизмы. Все необходимые специальные работы (включая доставки необходимого оборудования и техники, материалов, аппаратуры) организуются и выполняются Субподрядчиком за счёт собственных средств. |
| - 1.3.2. |  | - Минимальные требования к аппаратуре |  | Аппаратура используемая при проведении обследований должна быть сертифицирована уполномоченными и аккредитованными организациями, и службами, действующими на территории РФ. |
|  |  | Требования к контролю качества работ |  |  |
|  |  | Требования к контролю работ | Заказчик и Подрядчик имеет право контролировать ход и качество выполняемых работ в течение всего времени выполнения работ. Текущий контроль выполняемых работ должен включать в себя надзор за правильностью и последовательностью выполнения отдельных технологических операций. |  |
|  |  | Требования к персоналу Субподрядчика |  |  |
|  |  | Требования к Субподрядной организации, привлекаемой к выполнению работ | Субподрядчик обязан: - соблюдать , технологическую, производственную и трудовую дисциплину; - соблюдать требования действующего федерального законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, в т.ч. законодательство о недрах, охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, энергоэффективности, а также все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности; - направлять на объекты Заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к выполнению работ, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ; - проводить своевременную (ежедневную) уборку рабочих мест; - проживание, питание, доставку оборудования и персонала на объект, а также командировочные расходы организовывать за свой счет. |  |
|  |  | Квалификация персонала Субподрядчика, привлекаемого к выполнению работ | Квалификация персонала должна соответствовать: - Статья 14.1. Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ (ред. от 14.11.2023) «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» - Статья 28.1. Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 14.02.2024) «Об электроэнергетике» - п.19 Постановление Правительства РФ от 13.01.2023 N 13 «Об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики» Для выполнения работ по проведению высоковольтных испытаний и измерений руководители, специалисты и инженерно-технические работники должны быть аттестованы в следующей области: – А1 (общие требования промышленной безопасности); После заключения договора, но не позднее даты начала выполнения работ, Субподрядчик обязан предоставить протоколы о прохождении аттестации и копии удостоверений и протоколов проверки знаний правил работы в электроустановках. |  |
|  |  | Требования к безопасности работ и охране труда |  |  |
|  |  | Требования к безопасности выполняемых работ | 1. Допуск персонала Субподрядчика на территорию осуществляется после: - проведение вводного инструктажа по охране труда, пожарной безопасности, инструктаж по ГО и ЧС на территории (при проведении инструктажей в обязательном порядке наличие протоколов по проверке знаний для всего персонала, копии приказов о трудоустройстве с подтверждением о занимаемой должности и сроках трудоустройства, документов прохождения медосмотра и психиатрического освидетельствования, заверенными руководителем организации / уполномоченным лицом в СОТ); - проведения первичного инструктажа на рабочем месте. 2. После подписания договора, но не менее чем за 10 дней до начала выполнения работ Субподрядчик предоставляет Подрядчику: - список (утвержденный распорядительным документом) инженерно-технических специалистов, прошедших поверку знаний в соответствии с требованиями регламентирующих документов, имеющих удостоверения установленной формы и обеспечивающих в процессе выполнения работ: - копию Приказа о назначении ответственного за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации; - список (утвержденный распорядительным документом) ответственных лиц при работах по наряду-допуску и распоряжению, при выполнении специальных работ (по шаблону Заказчика). 3. Установленный противопожарный и внутриобъектовый режим на предприятии Заказчика является обязательным для персонала Субподрядчика и должен строго выполняться. 4. При выполнении работ необходимо обеспечить безопасность зданий, сооружений, оборудования и работников, находящихся в зоне производства работ. 5. При выполнении Работ Субподрядчику необходимо: - исключить падение монтируемых конструкций, оборудования; - обеспечить безопасность персонала Заказчика, собственного персонала, персонала подрядных организаций, находящегося в зоне выполнения работ в период производства работ; - нести ответственность за сохранность оборудования, механизмов, средств, систем, конструкций, сооружений и транспортных приспособлений Заказчика и подрядных организаций, находящихся в зоне выполнения работ в период производства работ. |  |
|  |  | Требования к экологической безопасности | Субподрядчик на объекте должен выполнять требования законодательства в области охраны окружающей среды. |  |
|  |  | Требования к результатам работ |  |  |
|  |  | Общие требования к результатам работ |  |  |
|  |  | Результат работ | Выполнение строительно монтажных и пусконаладочных работ электротехнического оборудования ячейки №1 (СШ1, СШ2) ЗРУ-220 кВ Колымской ГЭС имени Ю.И. Фриштера должно соответствовать объёмам работ (Приложение №1 к настоящим ТТ). |  |
|  |  | Требования к оформлению документации |  |  |
|  |  | Требования отчётной документации | Субподрядчик предоставляет Подрядчику исполнительную документацию; -протоколы испытаний, -акты скрытых работ, -технические отчеты, -акты выполненных работ КС-2, КС-3 в количестве двух экземпляров на бумажном носителе информации, содержащих оригинальные подписи и печати, и один экземпляр на электронном носителе информации (цветная скан-копия бумажного экземпляра). Перечень Актов и протоколов может уточняться Субподрядчиком у Заказчика за 10 дней до начала работ. Оформление отчётной документации по выполненным работам в соответствии с требованиями регламентирующих документов: СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения», «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ» утвержденные приказом Минэнерго России от 19 июня 2003 года N 229. Приказ Минстроя России от 16.05.2023 г. № 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства». |  |
|  |  | Требования к ответственности |  |  |
|  |  | - Требования об ответственности Субподрядчика за недостатки | Все замечания, указания, предписания надзорных органов, предъявленные Заказчику по качеству выполнения Работ во время выполнения Работ, устраняются Субподрядчиком в указанные сроки за счет собственных средств. |  |
|  |  | Прочие требования к выполняемым работам |  |  |
|  |  | - Общие требования | - Заказчик оставляет за собой право корректировать объемы работ, не превышающие установленного лимита по договору с письменного уведомления Субподрядчика. |  |
|  |  | - Требования к срокам и гарантии | - Субподрядчик гарантирует выполнить строительно монтажные и пусконаладочные работы электротехнического оборудования ячейки №1 ЗРУ-220 кВ Колымской ГЭС имени Ю.И. Фриштера после монтажа в полном объёме и с надлежащим качеством, в сроки, указанные в настоящем Техническом задании (таблица 3), в соответствии с требованиями настоящего Технического задания и действующих нормативных документов. - - Гарантийный срок на результат работ должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания Акта о приемке выполненных работ КС-2 |  |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке (с указанием понижающего коэффициента).

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

# Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения договора

4.1. Сметная документация разрабатывается Участником в соответствии с требованиями, указанными в приложении №3 к настоящим Техническим требованиям, и включается в состав договора.

# Приложения

#### Приложение №1: Ведомости объёмов работ;

#### Приложение №2: «Методика допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества»;

#### Приложение №3: «Требования к оформлению и составлению сметной документации на выполнение работ при новом строительстве, реконструкции и техническом перевооружении, ремонте».

#### Приложение №4: Рабочая документация ЭС2200028.143 «Замена силового оборудования ЗРУ-220кВ, с проработкой вариантов замены на КРУЭ»