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[bookmark: _Toc54643122]1.	Общие сведения
[bookmark: _Toc54646396][bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc546431221]1.1. Обозначения и сокращения 
	АИИС КУЭ
	Автоматическая информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии

	ВЛ
	Воздушная линия

	ГОСТ
	Государственный стандарт

	ЕГРН
	Единый государственный реестр недвижимости

	ЗУ
	земельный участок

	ИИК
	Информационно измерительный комплекс

	ИВКЭ
	Информационно-вычислительный комплекс электроустановки

	ИРД
	исходно-разрешительная документация

	КПТ
	кадастровый план территории;

	Ктт
	Коэффициент трансформации трансформатора тока

	КЛ
	Кабельная линия

	ЛЭП
	линия электропередач

	НПА
	нормативно-правовой акт

	НТД
	нормативно-техническая документация

	ОВОС
	Оценка воздействия на окружающую среду

	ПК
	Приморский край

	ПД
	Проектная документация

	ПОТЭЭУ
	Правила по охране турда при эксплуатации электроустановок

	ПС
	подстанция

	ПСД
	Проектно-сметная документация

	ПУД
	Правоустанавливающий документ

	ПУЭ
	Правила устройства электроустановок

	РД
	Рабочая документация

	РЭС
	Районные электрические сети

	РУ
	Распределительное устройство

	РЗиА /РЗ
	Релейная защита и автоматика / релейная защита

	СДТУ
	Система диспетчерского телеуправленеия

	СП ПЮЭС
	Струтурное подразделение филиала АО “ДРСК” предприятие южных электрических сетей

	СП
	Свод правил

	СПиП
	Строительные нормы и правила

	СРО
	Саморегулируемая организация

	ТП
	Трансформаторная подстанция / трансформаторный пункт

	ТТ 
	Технические требования / Трансформатор тока

	ТТ / ТН
	Трансформатор тока / Трансформатор напряжения

	ТУ
	Технические условия / Телеуправления (сигналы ТМ)

	УСПД
	Устройство сбора и передачи данных

	ЭПУ
	[bookmark: _Toc546463971][bookmark: _Toc467435061]Энерго-принимающее устройство





1.2. Наименование закупаемых работ.
[bookmark: __DdeLink__11888_29568388931][bookmark: __DdeLink__2566_6442024771]ОКПД2 71.12.13 Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: 
«Реконструкция  ПС 110 кВ Южная  с монтажом одной линейной ячейки 6 кВ с комплектом оборудования и строительство одной КВЛ 6 кВ (4 км в т.ч. ГНБ 0,7 км) с  монтажом ПКУ 6 кВ -1 шт. на границе участка  заявителя ООО Абалон (ТПр 3959/25) с платой за технологическое присоединение к электрическим сетям ПЭС в г. Партизанск Приморского края в рамках инвестиционного проекта R_25-ПЭС-6259»

1.3. Цель использования закупаемой продукции 
Целью выполняемых работ является выполнение мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям Заказчика путем строительства и реконструкции объектов электросетевого хозяйства на территории Приморского края.
Заказчик (подразделение Заказчика): филиал АО «ДРСК» Приморские электрические сети.  
Адрес филиала: г. Владивосток, ул. Командорская, 13А.
Заявитель: ООО Абалон
1.4. Существующее положение. 
1.4.1. Основание для выполнения работ:
- Инвестиционная программа АО «ДРСК» на 2026 г. с наименованием проекта ИПР:
R_25-ПЭС-6259 «Выполнение ПИР на реконструкцию ПС 110 кВ Южная  с монтажом одной линейной ячейки 6 кВ с комплектом защит и ТТ, строительство одной КВЛ 4 км (с воздушным участком СИП 3 1х120 длиной 3,3 км и кабельным участком методом ГНБ кабелем 240мм длиной 0,7 км), монтаж ПКУ 10 кВ -1 шт. (ООО «Абалон»)»
- Договор № 175 от 08.04.25 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям АО «ДРСК» ЭПУ Заявителя: Консервный завод по переработке рыбы и морепродуктов, расположенного по адресу: Приморский край, г. Партизанск, в 1565 м по направлению на юго-восток от ул. Герцена, д. 90а
3 кат., 1800 кВт, 6 кВ.
1.4.2. Вид деятельности, в отношении которой выполняются работы – реконструкция.
1.4.3. Проектирование осуществляется без разбивки на отдельные этапы строительства.
1.4.4 Разработка рабочей документации осуществляется по отдельному лоту.
Таблица 1.  Перечень объектов заказчика    
	№
п/п
	Наименование объекта 

	Расположение объекта 
(место оказания услуг) 
	Наименование основного средства 
(в отношении которого выполняются работы, оказываются услуги)
	Примечания

	1
	2
	3
	
	4

	1. 
	Реконструкция РУ 6 кВ ПС 110 кВ Южная с расширением на одну  ячейку 6 кВ (Абалон ООО) 
	г. Партизанск
	PR
	Расширение территории ПС не требуется.


	2. 
	Строительство КВЛ 6 кВ 4 км от яч.№2 ПС Южная (в т.ч. ГНБ 0,7 км) для заявителя Абалон ООО г.Партизанск
	
	Новое:
ВЛ-6 кВ ф.2 ПС Южная L=...км (в т.ч. ГНБ - ...км) г.Партизанск 
	СИП3 не менее 120 мм2, в т.ч. ГНБ кабелем сечением не менее 240 мм2 длиной ориентировочно 0,7 км. 

	3. 
	Монтаж ПКУ-6 кВ для ООО Абалон г.Партизанск
	
	
	



2. Требования к продукции
[bookmark: _Toc54646404]2.1.  Требования к объемам и срокам выполнения работ
2.1.1. Требования к видам и объемам работ
[bookmark: _Toc54646406][bookmark: _Toc51339695]Таблица 2.  Перечень и объем выполняемых работ
	№п/п
	Наименование этапа 
	Результат
	Количество (условные единицы)

	1
	2
	3
	4

	1.
	ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ

	1.1.
	Подготовка и согласование с Заказчиком Программы инженерных изысканий, проведение Инженерных изысканий
	Программа
Технический отчет
	1
1

	1.2.
	Оформление ПУД на ЗУ под строительство КВЛ 6 кВ 
	ПУД на ЗУ
	1

	1.3.
	Разработка  проектной документации по объекту:  
 «Реконструкция  ПС 110 кВ Южная  с монтажом одной линейной ячейки 6 кВ с комплектом оборудования и строительство одной КВЛ 6 кВ (4 км в т.ч. ГНБ 0,7 км) с  монтажом ПКУ 6 кВ -1 шт. на границе участка  заявителя ООО Абалон (ТПр 3959/25) с платой за технологическое присоединение к электрическим сетям ПЭС в г. Партизанск Приморского края в рамках инвестиционного проекта R_25-ПЭС-6259»
	Комплект
	 1

	1.4.
	Проведение согласования  с заказчиком проектной документации;
	Согласование
	1

	1.5.
	Разработка сметной документации на выполнение СМР в соответствии с требованиями Приложения 2 и  с указанием итоговых сумм по каждому объекту таблицы 1.
	Сметный расчет
	4

	1.6.
	Проведение согласования с заказчиком сметной документации на выполнение СМР
	Согласование
	1

	2. 
	ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, РЕЗУЛЬТАТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ и ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОСТОВЕРНОСТИ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ РЕКОНСТРУКЦИИ

	
Положительное заключение
	1



2.1.2. Требования к срокам выполнения работ
Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ
	№ п/п
	Наименование работ/ этапа работ
	Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ
	Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ

	1
	2
	3
	4

	1.
	ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ

	1.1.
	Подготовка и согласование с Заказчиком Программы инженерных изысканий, проведение Инженерных изысканий
	С даты заключения договора подряда
	В течение  1-го календарного месяца

	1.2.
	Оформление ПУД на ЗУ под строительство КВЛ 6 кВ 
	С даты заключения договора подряда
	В течение 2-х календарных месяцев

	1.3.
	Разработка  проектной документации по объекту:  
 «Реконструкция  ПС 110 кВ Южная  с монтажом одной линейной ячейки 6 кВ с комплектом оборудования и строительство одной КВЛ 6 кВ (4 км в т.ч. ГНБ 0,7 км) с  монтажом ПКУ 6 кВ -1 шт. на границе участка  заявителя ООО Абалон (ТПр 3959/25) с платой за технологическое присоединение к электрическим сетям ПЭС в г. Партизанск Приморского края в рамках инвестиционного проекта R_25-ПЭС-6259»
	С даты заключения договора подряда
	В течение 2-х календарных месяцев

	1.4.
	Проведение согласования  с заказчиком проектной документации;
	С даты заключения договора подряда
	В течение 2-х календарных месяцев

	1.5.
	Разработка сметной документации на выполнение СМР в соответствии с требованиями Приложения 3 и  с указанием итоговых сумм по каждому объекту таблицы 1.
	С даты заключения договора подряда
	В течение 3-х календарных месяцев

	1.6.
	Проведение согласования с заказчиком сметной документации на выполнение СМР
	С даты заключения договора подряда
	В течение 3-х календарных месяцев

	2. 
	ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, РЕЗУЛЬТАТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ и ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОСТОВЕРНОСТИ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ РЕКОНСТРУКЦИИ

	С даты заключения договора подряда
	В течение 5-ти календарных месяцев





2.2. Требования к качеству работ
Таблица 4. Требования к качеству работ: 
ОКПД2 71.12.13 Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: 
«Реконструкция  ПС 110 кВ Южная  с монтажом одной линейной ячейки 6 кВ с комплектом оборудования и строительство одной КВЛ 6 кВ (4 км в т.ч. ГНБ 0,7 км) с  монтажом ПКУ 6 кВ -1 шт. на границе участка  заявителя ООО Абалон (ТПр 3959/25) с платой за технологическое присоединение к электрическим сетям ПЭС в г. Партизанск Приморского края в рамках инвестиционного проекта R_25-ПЭС-6259»
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик

	1
	2
	3
	4

	1
	Требования к выполнению работ

	1.1.
	Общие требования выполнения работ
	
Участник должен предоставить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке


	1.1.1.
	Соблюдение требований технических регламентов, иных нормативных правовых актов и (или) нормативных документов при выполнении кадастровых работ
	При выполнении работ руководствоваться:
1. Земельным кодексом Российской Федерации;
2. Градостроительным кодексом РФ;
3. Гражданским кодексом РФ;
4. Лесным кодексом РФ;
5. Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
6. Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;
7. Федеральным законом от 30.12.2015 N 431-ФЗ «О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
8. Приказом Росреестра от 20.10.2020 N П/0387 «Об утверждении Порядка установления местных систем координат».
9. Приказом Росреестра от 19.04.2022 N П/0150 «Об утверждении требований к форме ходатайства об установлении публичного сервитута, содержанию обоснования необходимости установления публичного сервитута».
10. Приказом Минприроды России от 16.11.2021 N 864 «Об утверждении Состава проекта освоения лесов, порядка его разработки и внесения в него изменений, требований к формату проекта освоения лесов в форме электронного документа»;
11. Приказом Минприроды России от 29.04.2021 N 303 «Об утверждении формы лесной декларации, порядка ее заполнения и подачи, требований к формату лесной декларации в электронной форме»;
12. Приказом Минприроды России от 29.12.2021 N 1024 «Об утверждении Правил лесовосстановления, формы, состава, порядка согласования проекта лесовосстановления, оснований для отказа в его согласовании, а также требований к формату в электронной форме проекта лесовосстановления».
13. Постановлением Правительства РФ от 24.11.2016 N 1240 «Об установлении государственных систем координат, государственной системы высот и государственной гравиметрической системы»;
14. Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.08.2003 № 486 «Об утверждении правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети»;
15. Нормами отвода земель, для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ № 14278тм-т1;
16. Постановлением Администрации Приморского края от 09.09.2015 N 336-па «Об утверждении Порядка и условий размещения объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов на территории Приморского края».
 17. В случае если какой-либо из указанных нормативных документов был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то необходимо применять нормативный документ, принятый в его развитие
	

	1.1.2.
	Требования к составу  работ по  инженерным изысканиям
	1. Выполнить инженерные изыскания в соответствии с согласованной с заказчиком программой в необходимом составе, но не ограничиваясь:
•	инженерно-геодезические изыскания, в том числе топосьемка;
•	инженерно-геологические изыскания
2.  Инженерные изыскания следует выполнять в соответствии с требованиями действующих технических регламентов и сводов правил по видам инженерных изысканий.
	

	1.1.3
	Требования к составу  работ по оформлению ПУД
	В составе работ необходимо выполнить:
1. Выезд с представителем АО «ДРСК» на предполагаемое место строительства для определения трассы объекта;
2. На основании предварительно выбранного варианта прохождения трассы, получить сведения из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) в виде кадастрового плана территорий (КПТ) и (или) выписки об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости;
3. Подготовить и направить на согласование Заказчику схему обзорного плана объекта. Заказчик согласовывает план трассы, а также определяет правовой титул оформления правоустанавливающих документов на использование земельных участков.
4. Совместно с Заказчиком согласовать место размещения объекта с организациями — сетедержателями;
5. В случае, прохождения трассы объекта строительства, по землям или земельным участкам, находящимся в государственной или муниципальной собственности, без прав третьих лиц, изготовить и согласовать с Заказчиком схему границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек границ территории (с использованием системы координат МСК-25;
6. Подготовить и направить заявление о выдаче разрешения на размещение объекта в исполнительный орган власти или орган местного самоуправления.
7. В случае, прохождения трассы объекта строительства, планируемого к расположению на части земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, в пользовании третьих лиц, а также в собственности физических, юридических лиц подготовить и передать Заказчику в форме электронного документа сведений о границах территории, в отношении которой устанавливается публичный сервитут (далее - границы публичного сервитута), включающие графическое описание местоположения границ публичного сервитута и перечень координат характерных точек этих границ в системе координат МСК-25 (в соответствии с требованиями приказа Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 13 января 2021 г. N П/0004).
8. В случае, прохождения трассы объекта строительства, планируемого к расположению на части лесного участка, находящегося в государственной собственности, в пользовании третьих лиц, подготовить и передать Заказчику графическое описание местоположения границ, соглашение об установлении сервитута на части лесного участка, проект освоения лесов, отчеты в установленной форме, работы по лесовосстановлению или лесоразведению на площади равной вырубке лесных насаждений
9. Закрепление на местности границ земельного участка, в отношении которого получено разрешение на использование земель, решение об установлении публичного сервитута.
10. В случае оформления правоустанавливающих документов на использование земельных участков по правовому титулу — публичный сервитут в отдельных целях, обеспечить подготовку отчета об оценке, проведенной в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности в целях определения размера платы за публичный сервитут.
11. Подготовка и сопровождение согласования разрешительных документов на использование лесов в уполномоченном органе власти: проект освоения лесов, лесная декларация, проект лесовосстановления (при необходимости).
12. При выявлении объектов растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации в обязательном порядке уведомить Заказчика и направить обращение в филиал ФГБУ «ФЦАО» НИЦ «Красная Книга» с целью проведения обследования и заключения договора на проведение комплекса компенсационных мероприятий.
	

	1.1.4.
	Требования к оформлению ПУД
	1. ПУД на ЗУ должны быть выданы уполномоченным органом власти и быть действующими, в период реализации объекта.
2. Сведения о границах сервитута, включающие графическое описание местоположения границ публичного сервитута, и перечень координат характерных точек этих границ изготовить в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 13.01.2021 № П/0004 «Об установлении требований к графическому описанию местоположения границ публичного сервитута, точности определения координат характерных точек границ публичного сервитута, формату электронного документа, содержащего указанные сведения» в электронном формате на CD диске в формате XML.
3. Ходатайство об установлении публичного сервитута подготовить в соответствии с Приказом Росреестра от 19.04.2022 N П/0150 (О в действующей редакции) "Об утверждении требований к форме ходатайства об установлении публичного сервитута, содержанию обоснования необходимости установления публичного сервитута".
4. Графическое описание местоположения границ, соглашение об установлении сервитута на части лесного участка изготовить в количестве 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе и в форме электронного документа в виде файлов в формате *pdf (графическая часть) и *.doc (текстовая часть) или эквивалент отечественного ПО.
- при пересечении автомобильных дорог муниципального, регионального значения подготовить графический материал в соответствии с требованиями, предусмотренными статьей 19 Федерального закона от 8.11.2007 года N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", в случае, если подано ходатайство об установлении публичного сервитута в целях, предусмотренных частью 4.2 статьи 25 указанного Федерального закона;
5. При прохождении трассы объекта строительства, планируемого к расположению на землях лесного фонда, находящегося в государственной собственности, в пользовании третьих лиц, подготовить и передать Заказчику: 
5.1. Проект освоения лесов в соответствии с Приказом Минприроды России от 16.11.2021 N 864 «Об утверждении Состава проекта освоения лесов, порядка его разработки и внесения в него изменений, требований к формату проекта освоения лесов в форме электронного документа».
5.2. Лесная декларация в соответствии с Приказом Минприроды России от 29.04.2021 N 303 «Об утверждении формы лесной декларации, порядка ее заполнения и подачи, требований к формату лесной декларации в электронной форме», отчеты в установленной форме (1 ИЛ, 1 ОЛ, 1 ЗЛ, 1 ВЛ и др).
5.3. Отчеты в установленной форме (1 ИЛ, 1 ОЛ, 1 ЗЛ, 1 ВЛ и др)
5.4. Проект лесовосстановления в соответствии с Приказом Минприроды России от 29.12.2021 N 1024 «Об утверждении Правил лесовосстановления, формы, состава, порядка согласования проекта лесовосстановления, оснований для отказа в его согласовании, а также требований к формату в электронной форме проекта лесовосстановления».
6. Графическую информацию оформить в виде файла в формате PDF (или эквивалент отечественного ПО) в полноцветном режиме с разрешением не менее 300 dpi, качество которого должно позволять в полном объеме прочитать (распознать) графическую информацию.
7. Координаты границ формируемых земельных участков определяются в системе   МСК-25.
8.  В случае получения Заказчиком отказа на выдачу разрешений на использование земель для размещения вышеуказанных объектов от органа местного самоуправления,  уполномоченного на предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности в связи с нарушениями требований при изготовлении схемы границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории, Подрядчик обязан откорректировать указанные документы в течение 3-х дней  с момента получения от Заказчика письменного уведомления о подготовке необходимой корректировки.
9. Разрешения на использование земель или земельного участка должны быть подготовлены с учетом требований Постановления Администрации Приморского края от 09.09.2015 N 336-па "Об утверждении Порядка и условий размещения объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов на территории Приморского края.
10. Подготовить отчет об оценочной деятельности в целях определения размера платы за публичный сервитут (В случае оформления ПУД по правовому титулу — публичный сервитут в отдельных целях).
11. Отчет об оценке рыночной стоимости в бумажном насителе в 3-х экземпляров .
12. Подеревная съемка и составление перечетной ведомости на землях, покрытым  лесами.
13. Согласование объема объектов растительного мира занесенного в красную книгу (получение коммерческого предложения) с филиалом ФГБУ «ФЦАО» НИЦ «Красная книга».
	

	1.1.5. 
	Требования к составу и формированию отчетной информации при выполнении кадастровых работ
	1. В целях контроля за своевременным оформлением земельных отношений сформировать отчетную информацию по ОКС в формате Приложения № 3 к настоящим |ТТ
2. Информация об объемах лесных насаждениях, подлежащих вырубке оформляется по форме Приложения №4 к настоящим ТТ.
3. Информация о виде рекультивации земельного участка оформляется по форме Приложения № 5 к настоящим ТТ.

	

	1.1.6
	Соблюдение требований технических регламентов, иных нормативных правовых актов и (или) нормативных документов при выполнении проектных работ
	Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к проектной документации:
•	Градостроительный кодекс РФ;
•	ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ (действующая редакция);
•	ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (действующая редакция);
•	ФЗ «Об электроэнергетике» от 26.03.2003 № 35-ФЗ (с изменениями);
•	Постановление Правительства Российской Федерации от 11.08.2003 № 486 «Об утверждении правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети»;
•	Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
•	Постановление Правительства РФ от 19 января 2006 N 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства» (с изменениями);
•	Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации;
•	Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения»;
•	Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 56302-2014 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Диспетчерские наименования объектов электроэнергетики и оборудования объектов электроэнергетики. Общие требования»;
•	Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 56303-2014 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Нормальные схемы электрических соединений объектов электроэнергетики. Общие требования к графическому исполнению»;
•	МДС 12-81.2007 Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ;
•	МДС 12-46.2008 Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ;
•	Приказ Минстроя от 04.08.2020 N421/пр, «Об утверждении методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации;
[bookmark: __DdeLink__3858_3465447227]•	Приказ Министерства энергетики РФ от 4.10.2022 № 1070 «Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» (с изменениями);
•	ПУЭ шестое и седьмое издание в действующей редакции
	ПТЭиЭС(в действующей редакции);
•	Требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок «Методические указания по устойчивости энергосистем», утвержденные приказом Минэнерго РФ от 03.08.2018 № 630;
•	РД 153-34.0-20.409-99 «Руководящие указания об определении понятий и отнесении видов работ и мероприятий в электрических сетях отрасли «Электроэнергетика» к новому строительству, расширению, реконструкции и техническому перевооружению»;
•	СП 48.13330.2019. Организация строительства (с изменениями);
•	СП 47.13330.2016. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения;
•	СП 317.1325800.2017. Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Общие правила производства работ;
•	Техническая политика Группы РусГидро;
•	Региональные карты климатического районирования (РККР) Приморского края, утвержденные Приказами АО «ДРСК» №163 от 15.04.2021 и №346 от 18.10.2021 (запросить у заказчика при исполнении договора) считать приоритетными относительно других источников аналогичной информации (Правила устройства электроустановок; РККР, разработанные ГУ «Главная геофизическая обсерватория им. А.И. Воейкова» и др.)
•	Правила технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденные Постановление Правительства РФ от 13.08.2018 № 937;
Данный список НТД не является полным и окончательным. При проектировании необходимо руководствоваться последними редакциями нормативно-технических и законодательных документов РФ, необходимых и действующих на момент разработки проектной документации.
В случае если какой-либо из указанных ГОСТ или нормативных документов был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то необходимо применять ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие
	

	1.1.7
	Общие требования к выполнению проектной документации
	1. Проектную документацию выполнить в соответствии с Техническими условиями (Приложение № 1) 
2. Разработать и выдать проектную документацию в объеме, достаточном для прохождения экспертизы ПД и ценовой экспертизы, организации закупок оборудования и подрядных работ,  разработки рабочей документации.
3. Проектная документация оформляется в четырех экземплярах. Подрядчик должен согласовать разработанную ПД в Партизанском РЭС, Партизанском РРЭС и СП ПЮЭС (что подтверждается подписью и печатью начальника РЭС и ответственного лица в СП ПЮЭС на титульном листе проекта и на плане проектируемых электросетей) и передать по акту приемки-передачи в подразделения заказчика в соответствии с порядком п.2.3.1. настоящей таблицы.
. В состав ПД должны быть включены
- пояснительная записка с описанием работ по реконструкции каждой ПС 
- обзорная схема объекта;
- однолинейная схема объекта;
- сечение и марки провода/кабеля на основании длительно-допустимых и аварийно-допустимых значений токовой нагрузки с расчетами;
- ведомость объемов работ;
- ведомость заземляющих устройств;
- спецификация материалов и оборудования;
- расчёт контура заземления, расчёт потерь напряжения и выбор сечения проводников, расчёт ЛЭП на отключение при КЗ;
- габаритные и установочные чертежи;
- расчеты по выбору и проверке оборудования.
- рекомендации по необходимости реконструкции и/или модернизации ПС с учетом  перспективных нагрузок по результатам проведения необходимых расчетов в составе ПД
	

	1.1.8.
	Требования к разработке ПД в части реконструкции РУ 6 кВ ПС 110 кВ Южная
	

	1.1.8.1.
	Требования к конструктивно-планировочным решениям и схеме электрических соединений 
	1 Разработать и согласовать с Заказчиком технические решения по реконструкции ПС 110 кВ Южная в объеме (полный объем уточнить при проектировании):
- Расширение РУ 6 кВ на одну линейную ячейку 6 кВ для подключения проектируемой КВЛ 6 кВ (уточнить при проектировании);
- Установка комплектов защит, выключателя 6 кВ, трансформаторов тока  расчетным коэффициентом трансформации, соответствующим заявленной нагрузке потребителей (1800 кВт). учнить при проектировании.
2. Выполнить привязку заменяемого оборудования к существующим схемным решениям на объекте.
3. В объёме проектной документации подготовить опросные листы и технические требования на вновь устанавливаемое оборудование.
4. Проектом предусмотреть мероприятия по минимизации времени простоя потребителя при проведении реконструкции.
5. Размещение проектируемого оборудования запроектировать на существующей территории подстанции.

	

	1.1.8.2.
	Требования к выбору основного оборудования ПС Южная
	1. Трансформаторы тока 6 кВ в ячейке должны содержать вторичные обмотки для учета электрической энергии со следующими характеристиками:
- класс точности вторичной обмотки трансформаторов тока для учета и измерений принять 0,5S, для устройств релейной защиты и автоматики 10Р;
- номинальный ток вторичной обмотки для учета электрической энергии измерительных трансформаторов тока  принять равным 5А, 
- мощность вторичной обмотки для учета электрической энергии измерительных трансформаторов тока принять равной 10 ВА.
2. Выполнить расчет трансформаторов тока согласно ГОСТ Р 71879-2024.
3. Тип и марки выбранного оборудования согласовать с заказчиком.
	

	1.1.9.
	Требования к организации коммерческого учета электроэнергии
	 В ПД предусмотреть организацию коммерческого учета электроэнергии в соответствии с техническими условиями к договору об осуществлении технологического присоединения (Приложение 1) и соблюдением требований:
1. При организации учёта электроэнергии используются счётчики электроэнергии, отвечающие требованиям Постановления Правительства РФ от 19.06.2020 № 890 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)»;
2. Элементы измерительного комплекса (счетчики э/энергии, ТТ, УСПД) должны на момент установки иметь действующее свидетельство об утверждении типа, должны быть внесены в федеральный информационный фонд средств измерений, иметь первичную поверку;
3. Предусмотреть интеграцию в АИИС КУЭ всех приборов учета электроэнергии;
4. Для защиты измерительных комплексов учета электроэнергии от несанкционированного доступа предусмотреть установку приборов учета, трансформаторов тока и оборудования АИИС КУЭ (УСПД и коммуникационное оборудование) в отдельных запираемых шкафах антивандального исполнения со степенью защиты IP-54, удовлетворяющих требованиям НТД. Шкафы смонтировать с учетом обеспечения удобства доступа, монтажа и эксплуатации.
	

	1.1.10. 
	Проведение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, достоверности сметной стоимости строительства.
	1. Подрядчик от лица Заказчика (на основании доверенности) обеспечивает проведение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, проверку достоверности определения сметной стоимости реконструкции.
2. Подрядчик обеспечивает получение положительного заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, заключение о достоверности определения сметной стоимости рекострукции.
3. Подрядчик устраняет за свой счет все замечания к проектной документации, полученные от Заказчика, экспертизы и, в течение 7 (семи) рабочих дней после их получения, но не позднее срока окончания экспертизы, установленного в договоре на проведение экспертизы.
4. При повторном обращении в экспертизу  необходимость которого возникла вследствие не устранения или ненадлежащего устранения Подрядчиком замечаний при проведении экспертизы, расходы по проведению повторной и последующих экспертиз проектной документации компенсируются Подрядчиком.
5. Работы по проектированию считаются выполненными после получения положительного заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, заключения о достоверности определения сметной стоимости реконструкции.
6. Оплата экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, проведения проверки достоверности определения сметной стоимости реконструкции  осуществляется Подрядчиком.
7. В случае необходимости обеспечить прохождение экологической экспертизы. При разработке раздела ОВОС и прохождения экологической экспертизы срок разработки проектной документации увеличивается на 3 месяца от срока окончания разработки проектной документации, представленного в календарном плане.
	

	1.2. 
	Требования к организации работ
	

	1.2.1.
	Требования к выполнению инженерных изысканий
	1. Выполнить обследование строительных конструкций существующего оборудования РУ 6 ПС 110 кВ Южная в рамках организации установки проектируемого оборудования 6 кВ.
2.  Обследование выполнить методом инструментального контроля с определением прочностных характеристик конструкций, по результатам обследования представить заключение.
3. Перед началом выполнения работ по проектированию КВЛ 6 кВ подготовить и  направить на утверждение Заказчику задание на проведение изысканий.
4. Подготовить программу инженерных изысканий, устанавливающую их состав, объем и метод выполнения. Программу инженерных изысканий представить Заказчику для утверждения в срок не менее чем за 10 рабочих дней, до начала работ по выполнению инженерных изысканий.

	

	2.
	Требования к результатам работ

	2.1. 
	Общие требования к результатам  работ
	

	2.1.1
	Требования к результату инженерных изысканий.
	Результаты инженерных изысканий должны отвечать установленным требованиям и оформлены в виде технического отчета в соответствии с техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.
	

	2.1.2.
	Требования к результату выполнения ПД
	1. Вся проектная документация должна быть разработана в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ, национальными, отраслевыми и корпоративными (ПАО «РусГидро») нормативно-техническими документами (НТД), определяющими требования к оформлению и содержанию ПД, указанными в п.1.1.1.
2. Разработанная проектная документация является собственностью Заказчика и передача её третьим лицам без его согласия запрещается.
3. Исключительные права на разработанную в рамках договора проектную документацию и на результаты выполнения инженерных изысканий принадлежат Заказчику с момента приемки проектной документации и результатов выполненных инженерных изысканий. Заказчик вправе использовать разработанную Подрядчиком в рамках договора проектную документацию и результат выполнения изыскательских работ без согласия Подрядчика в любых целях по усмотрению Заказчика неограниченное число раз. Подрядчик не вправе требовать предоставления права на участие в реализации проекта, предусмотренного документацией.
4. В случае выявления на этапе выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ ошибок, допущенных Подрядчиком при выполнении работ, Подрядчик обеспечивает безвозмездную корректировку технических решений с устранением несоответствий. Доработка технических решений не должна приводить к переносу срока ввода в эксплуатацию объекта.
	

	2.2. 
	Требования к порядку приемки результатов работ
	

	2.2.1.
	Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком в соответствии с условиями заключенного договора подряда.
	

	2.3.
	Требования к оформлению документации при приемке работ
	

	2.3.1.
	Требования к передаваемой документации при приемке кадастровых работ, составу передаваемых ПУД на использование ЗУ.
	     1. Акты выполненных работ по форме З-1 оформить по каждому объекту строительства таблицы 1, с указанием наименований объектов и заявителя.
    2. Вместе с актами выполненных работ Подрядчик передает документы, оформленные в соответствии с требованиями п.1.1.2. настоящей таблицы, в том числе:
-  выписка из ЕГРН сведения о характеристиках объекта недвижимости;
- принятое уполномоченным органом власти на установление публичного сервитута, в установленном порядке Решение об установлении публичного сервитута в 1 оригинальном экземпляре на бумажном носителе, в электронном виде, в формате pdf. или эквивалента отечественного ПО;
- Описание границ публичного сервитута, оформленное в соответствии с требованиями, установленными Приказом Росреестра от 13.01.2021 N П/0004 в 2 экземплярах на бумажном носителе и в электронном формате *XML, созданного с использованием XML-схем на оптических носителях (компакт-дисках, в 2 экземплярах), на каждое решение об установлении сервитута, принятое уполномоченным органом власти, отдельно;
- Разрешения на использование земель или земельного участка, части (частей) земельного участка для размещения объектов, выдаваемого органом, уполномоченным на распоряжение земельными участками, находящимися в государственной или муниципальной собственности, в 1 экземпляре на бумажном носителе, электронном виде, в формате* pdf;
- Схема границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории, в количестве 4 (четырех) экземпляров на бумажном носителе и в форме электронного документа в виде файлов в формате *.dwg (графическая часть) и *.doc (текстовая часть);
- Акт закрепления границ земельного(ых) участка(ов) и(или) земель на местности (вынос в натуру) Заказчику в 2 оригинальных экземплярах на бумажном носителе.
-  Проект освоения лесов;
-  Лесная декларация;
-  Соглашение об установлении сервитута на части лесного участка;
 -   Проект лесовосстановления.
- Отчет об оценке, проведенной в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности в целях определения размера платы за публичный сервитут на бумажном носителе в 2 экземплярах.
- схема подеревной съемки и перечетная ведомость зеленых насаждений.
	

	2.3.2.
	Требования к передаваемой документации при приемке проектных работ
	1. Подрядчик в день завершения работ по оформлению проектной документации, направляет в филиал АО «ДРСК» «ПЭС» Акт сдачи-приемки выполненных работ, оформленный по форме ПР-2, с указанием сумм по каждому объекту таблицы 1, с указанием наименований объектов и заявителя.
2. Вместе с актами выполненных работ Подрядчик передает по акту приемки-передачи проектную документацию и сметную документацию на выполнение СМР в бумажном и электронном виде в следующие подразделения филиала АО «ДРСК» «ПЭС» и в следующем порядке:
- в Партизанский РЭС - 1 бумажный экземпляр ПД;
- в Партизанский РРЭС - 1 бумажный экземпляр ПД;
- в СП ПЮЭС - 1 бумажный экземпляр ПД;
- в Отдел капитального строительства и инвестиций филиала ПЭС сопроводительным письмом (1 бумажный экземпляр проектной документации, оформленный в соответствии с п.1.1.3 настоящей таблицы, и сметной документации на выполнение СМР и 1 экземпляр ПСД в электронном виде (на CD) в форматах:
	Вид документа
	Используемое приложение
	Формат**

	Текстовая часть, описания
	MS Word   и
Adobe Acrobat
	.doc
.pdf

	Таблицы
	MS Excel    и
Adobe Acrobat
	.xls
.pdf

	Базы данных
	MS Excel   и
Adobe Acrobat
	.xls
.pdf

	Планы, графики
	MS Project    и
MS Excel
	.mpp
.xls

	Чертежи
	AutoCAD    и
Adobe Acrobat
	.dwg
.pdf

	Графический материал
	MS Photo Editor    и
Adobe Acrobat
	.jpg
.pdf

	Электронный архив
	WinRar
	.rar *

	Сметная документация
	MS Excel и в формате программы «ГРАНД СМЕТА», позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам.
	.xls
.gsf


 *- материалы каждого тома проекта компоновать в одном файле
** - или эквивалент отечественного ПО.
	

	3.
	Требования к ответственности и гарантиям подрядчика
	

	3.1. 
	Требования к гарантиям подрядчика
	Требования к гарантиям определены проектом договора подряда.
	

	4.
	Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора

	4.1.
	Требования к объему и виду работ, которые могут быть выполнены в рамках договоров субподряда  
	1. Порядок согласования субподрядных организаций определен разделом 3.4 проекта договора подряда.
Подрядчик несет при этом ответственность за действия Субподрядчиков, как за свои собственные.
	

	4.2.
	Требования к выполнению сметных расчетов (на стадии исполнения Договора Подрядчиком)
	Разработка сметной документации на выполнение проектных работ осуществляется при исполнении договора в соответствии с договорными условиями и Требованиями к оформлению и составлению документации по ценообразованию (Приложение 2).
	

	5.
	Прочие требования к выполняемым работам
	

	5.1
	Особые условия
	1. При проектировании трассы прохождения ЛЭП не допускать размещение коридора трассы по территориям объектов культурного наследия;
2.	Подрядчику запросить у краевых органов охраны объектов культурного наследия информацию об объектах культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия, а также о границах территорий, в отношении которых у органов имеются основания предполагать наличие на данных территориях объектов археологического наследия либо объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия. При проектировании трассы прохождения ЛЭП не допускать размещение коридора трассы по территориям объектов культурного наследия.
3. Выбор коридора под размещение ЛЭП производить на неразграниченных земельных участках либо на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности и свободных от прав третьих лиц.
4. Схемы границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка и перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости подготавливаются отдельно по разным электросетевым объектам.

	





3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.
4. [bookmark: _Toc54646412]Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора
4.1. По результатам настоящей закупки заключается договор с предельной ценой.
4.2. При исполнении договора разработка сметной документации осуществляется в соответствии с Приложением №2 к настоящим Техническим требованиям.
4.3. В случае, если стоимость по разработанной смете Подрядчика будет превышать предельную стоимость, указанную в Договоре, в ходе исполнения договора Подрядчику необходимо применить соответствующий дополнительный понижающий коэффициент  и  откорректировать стоимость в сторону ее уменьшения.
4.4. В случае, если стоимость по разработанной смете Подрядчика будет ниже стоимости, указанной в Договоре, взаиморасчеты будут осуществляться по данной смете без увеличения стоимости, указанной в Договоре.
5. Приложения
Приложение № 1: Технические условия к договору ТП
Приложение № 2: Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию (сметной документации)
Приложение № 3: Экспликация земельных участков для размещения объекта проектирования
Приложение № 4: Форма «Ведомость рубки лесных насаждений»;
[bookmark: __DdeLink__59140_946576199]Приложение № 5: Форма «Перечень правообладателей земельных участков, подлежащих рекультивации».


















