Техническое задание на выполнение работ

(Требования к продукции)

ОКДП2 42.22.12.120. Выполнение работ по оснащению ПС 35-110 кВ дуговыми защитами с разработкой рабочей документации для филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети»

Лот 84501-ТПИР ОБСЛ-2027-ДРСК-ПЭС

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.  Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	4

1.3. Цель использования закупаемой продукции	4

1.4. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора):	5

1.5. Иные требования и сведения общего характера	5

2.	Требования к продукции	5

2.1.	Требования к объемам и срокам выполнения работ	5

2.1.1. Требования к видам и объемам работ	5

2.1.2.Требования к срокам выполнения работ	6

2.2.	Требования к качеству работ	8

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	14

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	14

5.	Приложения	14

- Общие сведения

1.1.  Обозначения и сокращения

З

ЗРУ - закрытое распределительное устройство

ЗУ - заземляющее устройство

ЗДЗ -  защита от дуговых замыканий

И

ИД — Исполнительная документация

К

КРУ - комплектное распределительное устройство

Л

ЛСР — локальный сметный расчет

Н

НТД - Нормативно-техническая документация

О

ОЗЗ - однофазное замыкание на землю

ОРУ - открытое распределительное устройство

П

ПА - противоаварийная автоматика

ПИР - Проектно-изыскательные работы

ПНР - Пусконаладочные работы

ПС - подстанция

ПТК - программно-технический комплекс

ПСД - Проектно-сметная документация

Р

РЗАиА — релейная защита и автоматика

РД — рабочая документация

РЩ - релейный щит / распределительный щит

РЭС - район электрических сетей

С

СП — структурное подразделение

СД — сметная документация

СМ-1  - смета

СМР - Строительно-монтажные работы

СТО - стандарт организации

СУОТ - система управления охраной труда

СРЗА — служба релейной защиты и автоматики

Т

ТАПВ - трехфазное автоматическое повторное включение

ТЗ - технологические защиты

ТН - трансформатор напряжения

ТП - трансформаторная подстанция

ТСН - трансформатор собственных нужд

ТТ - трансформатор тока

Ш

ШМ – шинный мост

ШРОТ - шкаф распределительный оперативного постоянного тока

Щ

ЩР щит распределительный

ЩПТ - щит постоянного тока

ЩСН - щит собственных нужд

1.2. Наименование закупаемой продукции

«ОКДП2 42.22.12.120. Выполнение работ по оснащению ПС 35-110 кВ дуговыми защитами с разработкой рабочей документации для филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети».

1.3. Цель использования закупаемой продукции

Целью выполняемых работ является оснащение 20-ти ПС 35-110 кВ филиала ПЭС дуговыми защитами в рамках инвестиционного проекта М_25-ПЭС-1245.

Заказчик (подразделение Заказчика): филиал АО «ДРСК» Приморские электрические сети.

Адрес филиала: г. Владивосток, ул. Командорская, 13А.

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (ПС) | Оборудование, подлежащее оснащению устройствами ЗДЗ | Примечания |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | количество ЗДЗ, шт. | Код инвестпроекта |
| 1 | 2 | 3 |  | 5 | 6 |
| 1 | Монтаж ЗДЗ на ПС 35 кВ Шмаковка | Кировский район, пос. Горные ключи, ул. Юбилейная | КРУН 10 кВ, 2 секции, 24 ячейки | 2 | М_25 - ПЭС- 1245 |
| 2 | Монтаж ЗДЗ на ПС 35 кВ Рыбный Порт | г.Владивосток, ул Ольховая, 17 | ЗРУ 6 кВ, 2 секции, 28 ячеек | 4 | М_25 - ПЭС- 1245 |
| 3 | Монтаж ЗДЗ на ПС 110 кВ Реттиховка | Черниговский район, пос. Реттиховка, ул. Центральная, 45 | ЗРУ 6 кВ, 2 секции, 21 ячейка | 4 | М_25 - ПЭС- 1245 |
| 4 | Монтаж ЗДЗ на ПС 110 кВ Раздольное-1 | Надеждинский район, пос. Раздольное (Радиоцентр) | ЗРУ 10 кВ, 2 секции, 22 ячейки | 4 | М_25 - ПЭС- 1245 |
| 5 | Монтаж ЗДЗ на ПС 110 кВ Раздольное-2 | Надеждинский район, пос. Раздольное (Радиоцентр) | ЗРУ 10 кВ, 1 секция, 10 ячеек | 1 | М_25 - ПЭС- 1245 |
| 6 | Монтаж ЗДЗ на ПС 110 кВ Волчанец | Партизанский район, пос. Волчанец, ул. Шоссейная | КРУН 6 кВ, 2 секции, 20 ячеек | 2 | М_25 - ПЭС- 1245 |
| 7 | Монтаж ЗДЗ на ПС 110 кВ ЖБФ | г. Находка, с. Екатериновка, ул. Кооперативная | ЗРУ 6 кВ, 2 секции, 26 ячеек | 4 | М_25 - ПЭС- 1245 |
| 8 | Монтаж ЗДЗ на ПС 35 кВ Барано-Оренбургская | Пограничный район, с. Барано-Оренбургское | КРУН 10 кВ, 2 секции, 24 ячейки | 4 | М_25 - ПЭС- 1245 |
| 9 | Монтаж ЗДЗ на ПС 35 кВ Известковая | г. Уссурийск, ул. Т. Тихого, 20А | ЗРУ 6 кВ, 1 секция, 12 ячеек | 2 | М_25 - ПЭС- 1245 |
| 10 | Монтаж ЗДЗ на ПС 35 кВ ЛДК | г. Дальнереченск, пос. ЛДК, переулок Рабочий | ЗРУ 6 кВ, 2 секции, 18 ячеек | 4 | М_25 - ПЭС- 1245 |
| 11 | Монтаж ЗДЗ на ПС 35 кВ УМЗ | г. Уссурийск, ул. Теремецкого, 22 | ЗРУ 6 кВ, 2 секции, 21 ячейка | 2 | М_25 - ПЭС- 1245 |
| 12 | Монтаж ЗДЗ на ПС 110 кВ ЖБИ-130 | Михайловский район, с. Михайловка, ул. Привокзальная, 28А | ЗРУ 6 кВ, 2 секции, 17 ячеек | 2 | М_25 - ПЭС- 1245 |
| 13 | Монтаж ЗДЗ на ПС 110 кВ Спутник | г. Владивосток, ул. Минеральная, 6А | ЗРУ 6 кВ, 2 секции, 28 ячеек | 4 | М_25 - ПЭС- 1245 |
| 14 | Монтаж ЗДЗ на ПС 110 кВ Улисс | г. Владивосток, ул. Вязовая, 10 | ЗРУ 6 кВ, 4 секции, 53 ячейки | 20 | М_25 - ПЭС- 1245 |
| 15 | Монтаж ЗДЗ на ПС 110 кВ Екатериновка | г. Находка, с. Екатериновка, ул. Кооперативная | КРУН 6 кВ, 2 секции, 26 ячеек | 2 | М_25 - ПЭС- 1245 |
| 16 | Монтаж ЗДЗ на ПС 110 кВ Южная | г. Партизанск, пос. Лозовый, ул. Энергетическая | КРУН 6 кВ, 2 секции, 16 ячеек | 2 | М_25 - ПЭС- 1245 |
| 17 | Монтаж ЗДЗ на ПС 110 кВ Славянка | Хасанский район, пос. Славянка, ул. Ленинская, 66 | КРУН 6 кВ, 2 секции, 36 ячеек | 6 | М_25 - ПЭС- 1245 |
| 18 | Монтаж ЗДЗ на ПС 110 кВ Чайка | г. Владивосток, ул. Айвазовского, 77 | КРУН 6 кВ, 2 секции, 16 ячеек | 2 | М_25 - ПЭС- 1245 |
| 19 | Монтаж ЗДЗ на ПС 110 кВ Ипподром | г. Владивосток, ул. Аренского | КРУН 6 кВ, 2 секции, 14 ячеек | 2 | М_25 - ПЭС- 1245 |
| 20 | Монтаж ЗДЗ на ПС 110 кВ Пластун | Тернейский район, пос. Пластун, ул. Энергетиков, 1 | КРУН 10 кВ, 2 секции, 17 ячеек | 2 | М_25 - ПЭС- 1245 |

1.4. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора):

1.4.1. Устройства ЗДЗ применить согласно РД Заказчика по титулу «Оснащение ПС 35-110 кВ филиала ПЭС дуговыми защитами. Рабочая документация. ЮНИТЕЛ-22-1742», разработанной ООО «Юнител Инжиниринг», (Приложение 2 к настоящему Техническому заданию);

1.4.2. СМР и ПНР выполняются на основании рабочей документации Заказчика по титулу «Оснащение ПС 35-110 кВ филиала ПЭС дуговыми защитами. Рабочая документация. ЮНИТЕЛ-22-1742», разработанной ООО «Юнител Инжиниринг» (Приложение 2 к настоящему Техническому заданию).

1.5. Иные требования и сведения общего характера

Подрядчик обязан во всех выпускаемых документах (локальные сметные расчёты, техническая документация, акты выполненных работ, сохранять единое наименование выполняемых работ (стройки) в соответствии с п.1.2. и объектов в соответствии с гр.2 таблицы 1.

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам выполнения работ

    - Требования к видам и объемам работ

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Выполнение строительно-монтажных работ |  |  |
| 1.1. | Разработка и согласование с заказчиком ППР | проект | 1 |
| 1.2. | Выполнение монтажных работ на 20-ти подстанциях ПЭС по монтажу оборудования дуговой защиты КРУ (ЗРУ)-6 (10) кВ в соответствии с РД ((Приложение 2 к настоящему Техническому заданию) и ППР | Условная единица, шт. | 20 |
| 2 | Выполнение ПНР |  |  |
| 2.1. | Выполнение ПНР в соответствии с РД (Приложение 2 к настоящему Техническому заданию) п. 1.3 Табл.4. | Условная единица | 20 |
| 2.2. | Оформление и представление заказчику исполнительной документации (Оформление протоколов пусконаладочных работ, протоколов проф.испытаний электрооборудования, скорректированного пакета РД (Приложение 2 к настоящему Техническому заданию) по результатам ПНР) | Альбом ИД | 20 |
| 2.3. | Выполнение опробования устройств ЗДЗ, подготовка и ввод по комплексной программе. | ЗДЗ, шт. | 75 |
| 3. | Корректировка РД |  |  |
| 3.1. | Корректировка РД по результатам ПНР. | Альбом | 20 |

    - Требования к срокам выполнения работ

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Выполнение строительно-монтажных работ |  |  |
| 1.1. | Разработка и согласование с заказчиком ППР | С даты заключения договора подряда | В течение 30 календарных дней c момента заключения договора |
| 1.2. | Выполнение монтажных работ на 20-ти подстанциях ПЭС по монтажу оборудования дуговой защиты КРУ (ЗРУ)-6 (10) кВ в соответствии с РД ((Приложение 2 к настоящему Техническому заданию) и ППР | С даты заключения договора подряда | В течение 275 календарных дней c момента заключения договора |
| 2 | Выполнение ПНР |  |  |
| 2.1. | Выполнение ПНР в соответствии с РД (Приложение 2 к настоящим настоящему Техническому заданию) п. 1.3 Табл.4. | С даты заключения договора подряда | В течение 275 календарных дней c момента заключения договора |
| 2.2. | Оформление и представление заказчику исполнительной документации (Оформление протоколов пусконаладочных работ, протоколов проф.испытаний электрооборудования, скорректированного пакета РД (Приложение 2 к настоящему Техническому заданию)по результатам ПНР) | С даты заключения договора подряда | В течение 275 календарных дней c момента заключения договора |
| 2.3. | Выполнение опробования устройств ЗДЗ, подготовка и ввод по комплексной программе. | С даты заключения договора подряда | В течение 275 календарных дней c момента заключения договора |
| 3. | Корректировка РД |  |  |
| 3.1. | Корректировка РД по результатам ПНР. | С даты заключения договора подряда | В течение 275 календарных дней c момента заключения договора |

  - Требования к качеству работ

Таблица 4. Требования к качеству работ

Наименование работ/этапа работ: ОКДП2 42.22.12.120. Выполнение работ по оснащению ПС 35-110 кВ дуговыми защитами с разработкой рабочей документации для филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети».

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Согласие с требованием/ указание характеристик |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Требования к выполнению работ |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящему техническому задания, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |
| 1.1. | Общие требования к выполнению работ |  |  |
| 1.1.1. | Требования к выполнению технических регламентов и НТД при выполнении СМР | 1. Работы по Объекту подлежат выполнению в строгом соответствии с указаниями представителей технического надзора требованиями технической и эксплуатационной документации заводов-изготовителей поставляемой продукции и требованиями Применимого права, разграниченного обязательными к исполнению нормативными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации и местного самоуправления, а также строительными нормами и правилами (СНиП), методической документацией в строительстве (МДС), руководящими документами (РД), сводами правил по проектированию и строительству (СП), техническими регламентами, национальными стандартами (ГОСТ Р), а также другими действующими правилами и инструкциями, в том числе: - ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПУЭ шестое и седьмое издание в действующей редакции на 2026 год; - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей ПТЭЭСиС в действующей редакции Приказа Минэнерго Росстт от 09.12.2024 №2398; - Приказ от 13.07.2020 года № 555 Минэнерго России «Об утверждении Правил технического обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и автоматики, и внесение изменений в требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок «Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики», утвержденные приказом Минэнерго России от 25 октября 2017 г. №1013. - СП 68.13330.2017 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87; - СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»; - - Приказ Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства» - Приказ Минстроя России от 02.12.2022 № 1026/пр «Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства» ; - И 1.13-07 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»; - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 № 903 н; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»; - ГОСТ 12.3.032-84 ССБТ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности»; - Правила пожарной безопасности; - Иные действующие законодательные и нормативно-технические документы в области строительства и электромонтажных работ, регулирующие вопросы обеспечения безопасности и качества работ, обязательные к применению на территории Российской Федерации и Приморского края и содержащие экологические нормы, санитарно-гигиенические правила, требования промышленной и противопожарной безопасности, производства работ и охраны труда персонала, относящиеся к Работам и Объекту. В случае если какой-либо из указанных ГОСТ или нормативных документов был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то необходимо применять ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие |  |
| 1.1.2. | Требования к организации и выполнению СМР и ПНР | 1. Строительно-монтажные и пусконаладочные работы выполняются согласно ППР (проекта производства работ) и графика производства работ. ППР и график производства работ разрабатываются Подрядчиком и до предполагаемого начала работ предоставляются для согласования Заказчику. Режим выполнения работ – по согласованному с Заказчиком не менее чем за 10 дней до начала работ графику. 2. До начала работ оформить двусторонний Акт готовности объекта к выполнению работ и предоставить его на утверждение Заказчику. Заблаговременно представить Заказчику списки персонала (транспорта и строительной техники) для оформления пропусков на проход (проезд) на территорию объекта. Обеспечить в установленном у Заказчика порядке оформление наряд-допуска на производство работ. Работы выполнять при наличии уведомления о начале производства работ. 3. Перед началом производства строительно-монтажных работ необходимо выполнение организационно - технических мероприятий, обеспечивающих безопасное производство работ: назначение приказом подрядчика ответственного лица на объекте реконструкции за соблюдением требований техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды; 3. Всю необходимую исходно-разрешительную документацию для выполнения строительно-монтажных работ Подрядчик получает самостоятельно. Для выполнения работ и оформления соответствующих документов Подрядчику оформляется доверенность для предоставления интересов от лица Заказчика (При необходимости). 4. Подрядчик самостоятельно получает от лица Заказчика все необходимые согласования для возможности производства работ. |  |
| 1.2. | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  |  |
| 1.2.1. | Требования к используемым материалам и оборудованию | 1. Закупка материалов и оборудования , необходимых для выполнения Работ (устройств ЗДЗ, кабелей, оптических ВОД и пр.) осуществляется Подрядчиком в соответствии со спецификациями, разработанными и согласованными заказчиком в составе рабочей документации (Приложение 2 к настоящему Техническому заданию) включая указания производителя продукции. 2. Подрядчик в обязательном порядке письменно согласовывает с Заказчиком поставщика (производителя) оборудования и материалов. 3. Тип и состав какого-либо оборудования или материалов, закупаемых Подрядчиком, может быть изменен только в случае предварительного согласования с Заказчиком. Возможно применение эквивалентов оборудованию на этапе выполнения работ при согласовании с Заказчиком и корректировки РД (при необходимости) за счёт Подрядчика в срок не более 30 календарных дней с момента заключения Договора. 4. Доставку материалов и оборудования на объект, разгрузку и хранение материалов и конструкций осуществляет Подрядчик. 5. Продукция должна быть новой и ранее не использованной. Все оборудование и материалы должны иметь заводскую гарантию производителя;; |  |
| 1.2.2. | Требования к сертификации поставляемой продукции | Поставляемая продукция должна соответствовать требованиям действующих на территории Российской федерации стандартов, ГОСТов и ТУ. - Для оборудования российских производителей требуется выполнение ТУ или иных документов, подтверждающих соответствие техническим требованиям; - Для оборудования импортного производства требуются сертификаты соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям. Сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23 декабря 2021 г. N 2425 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);; - При комплектации оборудования, кабельной продукции и материалов импортного производства, вся техническая документации должна быть представлена на русском языке и языке страны завода-изготовителя (инструкции по монтажу и эксплуатации). |  |
| 1.2.3. | Требования к доставке материалов и оборудования | Доставка к месту производства работ необходимых материалов и оборудования для производства работ осуществляется Подрядчиком самостоятельно. |  |
| 1.3. | Требования к ПНР |  |  |
| 1.3.1. | Выполнить пусконаладочные работы установленного оборудования, дополнительного оборудования и всех вторичных соединений в рамках данного титула Выполнение работ по оснащению ПС 35-110 кВ дуговыми защитами с разработкой рабочей документации для филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети», в соответствии с рабочей документацией и с оформлением протоколов ПНР. |  |  |
| 1.3.2. | Все работы выполнить в один этап согласно разработанному подрядчиком и согласованному заказчиком проекту производства работ и графику выполнения работ. |  |  |
| 1.3.3. | Откорректировать РД по результатам проведения ПНР. |  |  |
| 1.4. | Требования к исполнительной документации |  |  |
| 1.4.1. | Выполнить корректировку рабочей документации с учетом изменения расположения оборудования. |  |  |
| 1.4.2. | Откорректированные альбомы РД вместе с исполнительной документацией представить в СРЗА СП ПЭС с оформлением актов приема-передачи. |  |  |
| 1.4.3. | Использование форматов при передаче исполнительной документации в электронном виде: Вид документа; Используемое приложение; Формат. Текстовая часть, описания; MS Word и Adobe Acrobat; .doc .pdf. Таблицы; MS Excel и Adobe Acrobat; .xls .pdf. Базы данных; MS Excel и Adobe Acrobat; .xls .pdf. Планы, графики; MS Project и MS Excel; .mpp .xls. Чертежи; AutoCAD и Adobe Acrobat; .dwg .pdf. Графический материал; MS Photo Editor и Adobe Acrobat; .jpg .pdf. Электронный архив; WinRar; .rar *. Сметная документация; MS Excel и в формате программы «ГРАНД СМЕТА», позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам.; .xls .gsf. |  |
| 1.5. | Требования к безопасности работ и охране труда |  |  |
| 1.5.1. | Работы, производимые в действующих электроустановках, необходимо проводить с согласованными действиями и мероприятиями по охране труда согласно требованиям главы XLVI "Охрана труда при организации работ командированного персонала», Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 г. № 903н (ред. от 29.04.2022). |  |  |
| 1.5.2. | Подрядчик до начала производства работ на территориях и объектах Общества обязан в соответствии с требованиями статьи 214 Трудового кодекса РФ согласовать с Заказчиком мероприятия по предотвращению случаев повреждения здоровья работников. |  |  |
| 2. | Требования к результатам работ |  |  |
| 2.1. | Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком в соответствии с условиями заключенного договора подряда. |  |  |
| 2.2. | Требования к передаваемой документации при приемке выполненных работ | 1. Подрядчик в день завершения работ, указанный в календарном плане, направляет в АО «ДРСК» Акт сдачи-приемки выполненных работ, оформленный по форме КС-2 с приложением исполнительной документации, оформленной в соответствии с п.1.4. настоящей таблицы, в т.ч. : • Акт технической готовности электромонтажных работ; • Паспорта и сертификаты на примененные материалы, изделия, оборудование; • журнал производства работ (форма КС-6), в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика; • журнал учёта выполненных работ (форма КС-6А), в котором отражаются работы по каждому объекту строительства на основании замеров выполненных работ и единых норм и расценок по каждому конструктивному элементу или виду работ. • Формы журналов должны соответствовать типовым межотраслевым формам № КС-6 и № КС-6А, утверждённым постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100, и согласовываться Заказчиком и Подрядчиком в части, учитывающей особенности производства работ по договору подряда. - Протоколы профиспытаний оборудования электротехнической лабораторией. - Протоколы ПНР, акты опробования РЗА. |  |
| 2.3. | Особые условия | 1. Предоставить Заказчику письма о направлении командированного персонала для проведения инструктажей. 2. Акты выполненных работ КС-2, КС-3 оформлять по каждому объекту таблицы 1, с указанием наименования объекта в соответствии с гр.2, инв.номера (гр.4) и суммы по каждому объекту. |  |