Технические требования

ОКПД 2 02.40.10 Выполнение комплекса мероприятий по лесовосстановлению по мероприятию M_25-ПЭС-5316 ТП: Строительство двух КЛ 110 кВ ВТЭЦ-2 - Волна №1, №2 длиной 16,3 км каждая для заявителя ПАО "РусГидро".

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1. Наименование закупаемых работ	3

1.2. Цель выполнения работ	3

1. 3. Существующее положение	3

1.4. Наименование инвестиционных проектов в рамках которых реализуются мероприятия:	4

2. Требования к продукции	4

2.1. Требования к видам и объемам работ	4

2.2. Требования к срокам выполнения работ.	7

2.3. Требования к качеству работ	8

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	10

4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	10

5. Приложения	10

5.1 Приложение № 1. Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию.	10

5.2. Приложение № 2. Проектный объем вырубки древесины, подлежащей лесовосстановлению.	10

- Общие сведения

1.1. Наименование закупаемых работ

ОКПД 2 02.40.10 Выполнение комплекса мероприятий по лесовосстановлению по мероприятию: M_25-ПЭС-5316 ТП: Строительство двух КЛ 110 кВ ВТЭЦ-2 - Волна №1, №2 длиной 16,3 км каждая для заявителя ПАО "РусГидро".

1.2. Цель выполнения работ

Выполнение работ по компенсационному лесовосстановлению в соответствии со ст. 63.1 Лесного кодекса Российской Федерации.

1. 3. Существующее положение

### 1.3.1. Вид деятельности, в отношении которой выполняются работы – лесовосстановление в отношении объектов нового строительства.

### 1.3.2. Данная закупка проводится в отношении объекта строительства, расположенных на категории земель - земли лесного фонда. Объект строительства создан в рамках исполнения обязательств, возникших в результате заключения договоров на технологическое присоединение к электрическим сетям филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети».

Вид выполняемых работ, этапы, сроки выполнения работ, определяются Техническими требованиями. Работы должны выполняться в соответствии с действующими законодательными и нормативно правовыми актами РФ включая, но не ограничиваясь нижеследующими:

### 1. Ст.63.1 Лесного кодекса Российской Федерации.

### 2. Постановление Правительства РФ от 18.05.2022 N 897 «Об утверждении Правил осуществления лесовосстановления или лесоразведения в случае, предусмотренном частью 4 статьи 63.1 Лесного кодекса Российской Федерации, о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 7 мая 2019 г. N 566 и внесении изменения в перечень нормативных правовых актов и групп нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов, отдельных положений нормативных правовых актов и групп нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, правовых актов, отдельных положений правовых актов, групп правовых актов исполнительных и распорядительных органов государственной власти РСФСР и Союза ССР, решений Государственной комиссии по радиочастотам, содержащих обязательные требования, в отношении которых не применяются положения частей 1, 2 и 3 статьи 15 Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации».

### 3. Приказ Минприроды России от 29.12.2021 N 1024 «Об утверждении Правил лесовосстановления, формы, состава, порядка согласования проекта лесовосстановления, оснований для отказа в его согласовании, а также требований к формату в электронной форме проекта лесовосстановления».

4. Постановление Правительства РФ от 29.12.2018 N 1741 «Об утверждении Правил выполнения лицами, осуществляющими строительство зданий, строений, сооружений в границах лесопарковых зеленых поясов либо ходатайствующими об изменении их границ, в том числе в целях перевода земель лесного фонда, включенных в состав лесопарковых зеленых поясов, в земли иных категорий, работ по лесовосстановлению или лесоразведению».

1.3.3. Заказчик передает Подрядчику:

- решение об установлении публичного сервитута, принятое уполномоченным органом;

- проект освоения лесов, получивший положительное заключение государственной экспертизы;

- лесная декларация;

- отчет об использовании лесов, представленного за весь период действия лесной декларации.

- письмо МО РФ от 13.04.2026 № 141/12569 о месте проведения работ по комплексному лесовосстановлению

1.3.4. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

1.3.5. Планируемый объем выполняемых работ составит не более ___________рублей, без учета НДС на весь срок действия договора. Конкретные объёмы выполняемых работ определяются дополнительными соглашениями к заключенному договору, оформляемыми Заказчиком по мере возникновения потребности в выполнении подрядных работ.

Стоимость подрядных работ в оформляемых дополнительных соглашениях определяется на основании перечня стоимости работ, выполненным на основании стоимостей работ, заявленных подрядчиком на этапе закупочной процедуры: Приложение 1, 2 к Техническому заданию.

1.4. Наименование инвестиционного проекта в рамках которых реализуются мероприятия:

- M_25-ПЭС-5316 ТП: Строительство двух КЛ 110 кВ ВТЭЦ-2 - Волна №1, №2 длиной 16,3 км каждая для заявителя ПАО "РусГидро".

2. Требования к продукции

2.1. Требования к видам и объемам работ

Таблица 1. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 1 этап |  |  |  |
| 1.1. | Выбор участков для выполнения работ по лесовосстановлению. | Условная единица | 1 |
| 1.2 | Согласование выбранных участков для лесовосстановления в УЛХиП МО РФ (Уссурийское лесничество Минобороны России) | Условная единица | 1 |
| 2. | 2 этап |  |  |  |
| 2.1. | Разработка Проекта лесовосстановления (лесоразведения) в соответствии с требованиями Приказа Минприроды России от 29.12.2021 N 1024 «Об утверждении Правил лесовосстановления, формы, состава, порядка согласования проекта лесовосстановления, оснований для отказа в его согласовании, а также требований к формату в электронной форме проекта лесовосстановления». | шт | 1 |
| 2.2. | Согласование Проекта лесовосстановления (лесоразведения) в уполномоченном органе государственной власти, в соответствии с нотариально удостоверенной доверенностью. | Условная единица | 1 |
| 2.3. | В целях получения нотариально удостоверенной доверенности, обратиться с заявлением к заказчику на представление интересов общества для выполнения работ предусмотренных настоящим Техническим заданием (при необходимости). | Условная единица | 1 |
| 3. | 3 этап |  |  |  |
| 3.1. | Приобретение сертифицированного посадочного материала, в количестве достаточном для достижения целей в соответствии с разработанным и утвержденным проектом лесовосстановления. Доставка посадочного материала до места производства работ. | Условная единица | Проектный объем вырубки древесины, подлежащей лесовосстановлению приведен в приложении №2 к Техническим требованиям. Конкретный объем выполняемых работ формируется по факту разработки проекта лесовосстановления Согласно проекта лесовосстановления |
| 3.2. | Посадочный материал должен соответствовать требованиям, установленным в соответствии с Федеральным законом от 17.12.1997 № 149-ФЗ «О семеноводстве». | Условная единица | Согласно проекта лесовосстановления |
| 3.3. | Посадочный материал должен быть районирован в соответствии с п. 11 «Правил лесовосстановления», утвержденных приказом Минприроды России от 29.12.2021 № 1024. | Условная единица | Согласно проекта лесовосстановления |
| 3.4. | Обеспечение сохранности посадочного материала до завершения работ по созданию лесных культур. При выкопке, транспортировке и хранении посадочного материала предусмотреть мероприятия, предупреждающие повреждение и подсушивание корневой системы. | Условная единица | Согласно проекта лесовосстановления |
| 4. | 4 этап |  |  |  |
| 4.1. | Посадка в соответствии с действующими нормативами и правилами согласно руководству по проведению лесовосстановительных работ на Дальнем Востоке разработано Дальневосточным НИИ лесного хозяйства (автор к.с.-х.н. И.И. Перевертайло). | Условная единица | Согласно проекта лесовосстановления |
| 4.2. | Выполнение комплекса мероприятий (агротехнических, посадочных, мелиоративных), обеспечивающих выполнение показателей проекта лесовосстановления; | Условная единица | Согласно проекта лесовосстановления |
| 4.3. | Доставка техники до места производства работ. | Условная единица | Согласно проекта лесовосстановления |
| 4.4. | Планировка поверхности лесного участка, при необходимости проведение мелиоративных работ. Нарезка борозд (полос). Подготовка почвы для создания необходимых условий для лесовосстановления. | Условная единица | Согласно проекта лесовосстановления |
| 4.5. | Предварительная борьба с вредными почвенными организмами (при необходимости). Проведение осушительных мероприятий (при необходимости). | Условная единица | Согласно проекта лесовосстановления |
| 4.6. | Культивация почвы, прополка, агротехнический уход за лесными культурами. Дополнение лесных культур (при необходимости). | Условная единица | Согласно проекта лесовосстановления |
| 4.7. | Вывоз технологических остатков с их утилизацией. | Условная единица | Согласно проекта лесовосстановления |
| 5. | 5 этап |  |  |  |
| 5.1. | Проведение технической приемки лесных культур совместно с представителями лесничества (оценка соблюдения технологии посадки, количество саженцев, их состояние, породу, шаг посадки, количество полос посадки, качество созданных минерализованных полос (при необходимости) и их соответствие нормативу, оформление лесокультурной площади в натуре, в т.ч. оформление поворотных угловых столбов лесокультурной площади и пробных площадок). | Условная единица | Согласно проекта лесовосстановления |
| 5.2. | Осенняя инвентаризация лесных культур совместно с представителями лесничества (определение приживаемости лесных культур 1-го года жизни, оценка за их уходом). | Условная единица | Согласно проекта лесовосстановления |
| 5.3. | Сдача работ по лесовосстановлению (созданию лесных культур) уполномоченному органу государственной власти, оформление и подписание Акта приемки работ по лесовосстановлению с уполномоченным органом при достижении проектных показателей проекта лесовосстановления; | Условная единица | Согласно проекта лесовосстановления |
| 5.4. | Подготовка и передача Заказчику отчета о воспроизводстве лесов и лесоразведении по форме, утвержденной в соответствии с частью 4 статьи 66 Лесного кодекса Российской Федерации. | Условная единица | Согласно проекта лесовосстановления |
| 5.5. | Повторное проведение работы по лесовосстановлению, необходимых для достижения проектных показателей в соответствии с проектом (при необходимости). | Условная единица | Согласно проекта лесовосстановления |

2.2. Требования к срокам выполнения работ.

Таблица 2. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 1 этап | с даты заключения договора | в течение 2-х месяцев |
| 2 | 2 этап | с момента окончания 1 этапа | в течение 2-х месяцев, до начала весеннего периода |
| 3 | 3 этап | с момента окончания 2 этапа | в течение 1 месяца, до начала весеннего периода; |
| 4 | 4 этап | весенний период | до окончания летнего периода |
| 5 | 5 этап | с момента окончания 4 этапа | осенний период (до 31.12.2027) |

2.3. Требования к качеству работ

Таблица 3. Требования к качеству работ

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Требования к выполнению работ |  | -//- |
| 1.1. | Общие требования к выполнению работ |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |
| 1.1.1 | Соблюдение требований пожарной безопасности, иных нормативных правовых актов и (или) нормативных документов. При выполнении работ подрядчик должен руководствоваться и соблюдать: Лесной кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 17.12.1997 N 149-ФЗ «О семеноводстве»; Приказ Минприроды России от 29.12.2021 N 1024 «Об утверждении Правил лесовосстановления, формы, состава, порядка согласования проекта лесовосстановления, оснований для отказа в его согласовании, а также требований к формату в электронной форме проекта лесовосстановления»; |  |  |
| 2. | Требования к результатам работ |  |  |
| 2.1. | Общие требования к результатам работ |  |  |
| 2.1.1 | Требования к результату работ | Результатом работ является выданное уполномоченным органом согласование выбранных земель для лесовосстановления, проект лесовосстановления, акт натурного обследования земельного (лесного) участка, содержащий основные характеристики участка в виде текстовой и графической информации, решение о согласовании проекта лесовосстановления, документы, подтверждающие районирование семенного материала, подписанный уполномоченным органом акт приемки работ, содержащий условие о достижении проектных показателях. |  |
| 3. | Требования к порядку приемки результатов работ |  |  |
| 3.1. | Порядок сдачи-приемки работ | В соответствии с разделом 4 Проекта договора |  |
| 4. | Требования к оформлению документации |  |  |
| 4.1. | Требования к составу и оформлению передаваемых документов | Итоговые документы должны соответствовать требованиям установленным Лесным кодексом РФ, федеральными законами. |  |
| 5. | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика |  |  |
| 5.1. | Требования к ответственности подрядчика | Определены Проектом договора |  |
| 6. | Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  |  |
| 6.1. | Требования к субподрядным организациям | Участник обязан выполнять работы собственными силами. В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций подрядчик обязан представить заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающих готовность и возможность выполнения ими работ |  |

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

4.1. По результатам настоящей закупки заключается договор с предельной ценой.

4.2. При исполнении договора разработка сметной документации осуществляется в соответствии с Приложением №1 к настоящим Техническим требованиям.

4.3. В случае, если стоимость по разработанной смете Подрядчика будет превышать предельную стоимость, указанную в Договоре, в ходе исполнения договора Подрядчику необходимо применить соответствующий дополнительный понижающий коэффициент и откорректировать стоимость в сторону ее уменьшения.

4.4. В случае, если стоимость по разработанной смете Подрядчика будет ниже стоимости, указанной в Договоре, взаиморасчеты будут осуществляться по данной смете без увеличения стоимости, указанной в Договоре.

5. Приложения

5.1 Приложение № 1. Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию.

5.2. Приложение № 2. Проектный объем вырубки древесины, подлежащей лесовосстановлению.