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1. Общие сведения
1.1. Обозначения и сокращения
	ВОР
	Ведомость объемов работ

	ВСН
	Ведомственные строительные нормы

	ГОСТ
	Государственный стандарт

	ИСМ
	Интегрированная система менеджмента

	НТД
	Нормативно-техническая документация

	ПАО
	Публичное акционерное общество

	ПСД
	Проектно-сметная документация

	ЛС
	Локальная смета

	РД
	Рабочая документация

	ПД
	Проектная документация

	ПОС
	Проект организации строительства

	СНиП
	Строительные нормы и правила

	СП
	Свод правил

	МТР
	Материально-технические ресурсы

	ПИР
	Проектно-изыскательские работы

	CМР
	Строительно-монтажные работы

	ССР
	Сводный сметный расчет

	ТБ
	Техника безопасности

	ЯГРЭС
	Якутская ГРЭС (филиал ПАО «Якутскэнерго»)

	ЯГРЭС-2
	АО «Якутская ГРЭС-2»

	БПЛА
	Беспилотный летательный аппарат

	ЗОК
	Защитные ограждающие конструкции


1.2. Наименование закупаемой продукции 

ОКПД2 71.11.22.000 Разработка проектно-сметной документации по объекту «Устройство антидроновой сетки склада дизельного топлива РВС 10000 м3 на Якутской ГРЭС-2» в рамках инвестиционного проекта Q_119.
1.3. Цель выполнения работ

Выполнение работ по устройству антидроновой сетки склада дизельного топлива РВС-10000 м3 на Якутской ГРЭС-2. Устройство ЗОК для защиты склада жидкого топлива от БПЛА таранного удара, взрыва, кумулятивной струи и осколков по следующим категориям:


- Микро и мини БПЛА ближнего действия 25 — 40 км;


- Легкие БПЛА малого радиуса действия 10 — 70 км;


- Легкие БПЛА среднего действия 70-150 км.

1.4. Существующее положение

Место выполнения работ: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, Вилюйский тракт 7км, д.2.,
сооружение РВС 10000 м3.
1.5.
Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)


1.5.1 Предпроектное обследования сбор исходных данных, осуществляет Подрядчик.


1.5.2 Подрядчик (и привлекаемые им Субподрядчики) должен иметь свидетельство о допуске к работам. Выбор Субподрядчиков согласовывается с Заказчиком. Подрядчик несет полную ответственность за работу Субподрядчика.


1.5.3 Для сбора информации на выполнение работ обязательный выезд Подрядчика на осмотр объекта по месту.
Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№

п/п
	Наименование объекта


	Расположение объекта 
(место производства работ) 
	Наименование основного средства 
(в отношении которого выполняются работы)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	ОКПД2 71.11.22.000 Разработка проектно-сметной документации по объекту «Устройство антидроновой сетки склада дизельного топлива РВС 10000 м3 на Якутской ГРЭС-2» в рамках инвестиционного проекта Q_119
	Республика Саха (Якутия), г. Якутск, Вилюйский тракт 7км, д.2.
	Склад дизельного топлива РВС 10000 м 
инв. №00001178

(опасный производственный объект)
	АО «Якутская ГРЭС-2»


2. Требования к продукции

2.1. Требования к объемам и срокам выполнения работ
2.1.1. Требования к видам и объемам работ
Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ
	№

п/п
	Наименование работ / этапа работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1
	Предпроектное обследование, сбор исходных данных. 
	условная единица
	1

	2
	Разработка, обоснование и согласование с ЯГРЭС ПАО «Якутскэнерго» основных технических решений по реконструируемому объекту.
	условная единица
	1

	3
	Разработка, согласование с ЯГРЭС ПАО «Якутскэнерго» проектной и рабочей документации.
	условная единица
	1


Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

	№ п/п
	Наименование работ/ этапа работ
	Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ
	Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ

	1
	2
	3
	4

	1
	Предпроектное обследование, сбор исходных данных. 
	С даты подписания договора
	23.11.2026

	2
	Разработка, обоснование и согласование с ЯГРЭС ПАО «Якутскэнерго» основных технических решений по реконструируемому объекту.
	24.11.2026
	14.02.2027

	3
	Разработка, согласование с ЯГРЭС ПАО «Якутскэнерго» проектной и рабочей документации.
	15.02.2027
	31.03.2027


2.2 Требования к качеству работ

Таблица 4. Требования к качеству работ
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	
	

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	
	

	1
	Требования к выполнению работ
	
	
	
	

	1.1
	Общие требования к выполнению работ
	
	
	
	

	1.1
	Выполнение работ подрядчиком осуществляется в соответствии с требованиями Заказчика, изложенными в настоящих Технических требованиях.

Результатом работы должна являться проектная и рабочая документация по объекту «Устройство антидроновой сетки склада дизельного топлива РВС 10000 м3 на Якутской ГРЭС-2».
	Согласие с требованиями
	Согласие (декларация) Участника на выполнение работ, на условиях, указанных в Документации о закупке и не подлежащих изменению по результатам проведения закупки, без направления Участником собственных подробных предложений – по форме Технического предложения, установленного Документацией о закупке.
	
	

	1.1.2
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов
	При выполнении работ подрядчик должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД):

1. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ.;

2. Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ.;

3. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ.;

4. Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ.;

5. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.;

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

7. Утвержденный национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей докумен-тации» от 01.01.2021 г.;

8. Постановление Правительства Российской Федерации от16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

9. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей, утвержденные приказом Минэнерго России от 04.10.2022 г. № 1070.;

10. Федеральный закон № 114-ФЗ «О противодействии терроризму».; 

11. Требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок «Методические указания по устойчивости энергосистем», утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 03.08.2018 №630;
12. Приказ Минэнерго России от 04.10.2022 N 1070 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации и о внесении изменений в приказы Минэнерго России от 13 сентября 2018 г. N 757, от 12 июля 2018 г. N 548" (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2022 N 71384)

13. ПБ-10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов»;

14. Приказ Минэнерго России от 24.03.2003 N 115 "Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок" (Зарегистрировано в Минюсте России 02.04.2003 N 4358);

- Электростанции тепловые", СП 60.13330.2020 "СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха";

15. "СП 542.1325800.2024. Свод правил. Защитные ограждающие конструкции от беспилотных летательных аппаратов. Правила проектирования" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 25.12.2024 N 910/пр).
	
	
	
	

	1.2
	Требования к организации работ
	
	
	
	

	1.2.1
	Требования к организации процесса выполнения работ:
	Подрядчик до начала выполнения Работ должен:
· Предоставить контакты и должность представителей Подрядчика, уполномоченных на оперативное рассмотрение и решение технических и организационных вопросов, связанных с выполнением Работ; 

· Предоставить контакты и должность представителя Подрядчика, ответственного за соблюдение норм и правил в области охраны труда, электробезопасности, пожарной и промышленной безопасности, природоохранного законодательства в Месте производства Работ. Подрядчик обязан обеспечить присутствие указанного лица в Месте производства Работ в течение всего срока их выполнения;

· Произвести сбор исходных данных;

· Провести Предпроектное обследование, которое выполняется подрядчиком непосредственно на Якутской ГРЭС-2.

В ходе предпроектного обследования необходимо:

· Выполнить анализ технических характеристик объектов, подлежащих строительству;

· Определить места размещения оборудования;

· Определить необходимый объем строительства действующего оборудования, технологических схем и аварийной сигнализации;

· Составить перечень предлагаемого к установке оборудования, согласовать его с Заказчиком;

· Разработка и согласование с Заказчиком основных технических решений;

· Подготовка документации, необходимой для проведения конкурентных процедур на поставку и монтаж оборудования.

Подрядчик должен соблюдать требования Регламента РГ-00-032.06-24 ПАО «Якутскэнерго» «Допуск подрядных организаций для выполнения работ на объектах ПАО "Якутскэнерго"; 
Стандарта ПАО «Якутскэнерго» «Положение по обращению с отходами», размещенных на сайте компании по адресу   https://www.yakutskenergo.ru/company/integrirovannaya-sistema-menedzhmenta/.

Контроль и ответственность за соблюдение правил техники безопасности персоналом Подрядчика, при проведении работ по сбору исходных данных возлагается на Подрядчика.
	Согласие с требованиями
	-
	
	

	1.2.2
	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала подрядчика
	Допуск персонала подрядчика для выполнения работ должен осуществляться в соответствии Регламентом РГ-00-032.06-24 ПАО «Якутскэнерго» «Допуск подрядных организаций для выполнения работ на объектах ПАО "Якутскэнерго" с обязательным оформлением необходимых допусков. 
	Согласие с требованиями
	-
	
	

	1.2.3
	Оформление документации
	Проектно-сметную документацию выполнить в 4 экземплярах в бумажном виде (графические приложения на формате А0, А1, А2, текстовые и табличные – А4), а также 1 экземпляр на электронном носителе (zip фаил):

- текстовая часть в формате MS Office (*.doc, *.xls);

- графическая часть Autodesk AutoCAD 2010 и выше(*.dwg);

- в виде скан-образов в формате Adobe Portable Document format (*.pdf).

Подрядчик изготавливает и предоставляет топографический материал на объект на бумажном носителе (2 экз.) в стандартных форматах и сканированную копию на съемном электронном носителе в формате TIF или JPG.

Передача согласованной документации осуществляется в Якутская ГРЭС по акту сдачи-приемки выполненных работ. Качество выполняемых проектной организацией работ должно соответствовать условиям и требованиям настоящих технических требований.

Обнаруженные при приемке работ замечания, Проектная организация устраняет за свой счет и в сроки, указанные приемочной комиссией. При направлении откорректированных материалов ПСД проектной организацией должен быть приложен перечень направляемых томов (разделов) с указанием страниц, в которые были внесены изменения.

Стоимость материалов и оборудования в сметной документации должна быть текущая (фактическая) для данного региона, определена по результатам маркетинговых исследований между производителями и поставщиками (не менее 3-х по каждой номенклатуре). При согласовании стоимости материалов и оборудования Заказчику должны быть переданы материалы проведенных маркетинговых исследований (прайс- листы, счета с учетом транспортных затрат и заготовительно-складских расходов, не менее чем от 3-х производителей или поставщиков по каждой номенклатуре).
	
	
	
	

	1.3
	Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам
	
	
	

	1.3.1
	Требования к оборудованию и материалам
	Подрядчик должен иметь необходимую программную базу обеспечивающую прочтение, обработ-ку и создание файлов в формате DWG, DWF, DOC, XLS, PDF.

Требования к оборудованию:

При разработке проекта, оборудование предусматривать Российского производства.

Оборудование, применяемое в проекте, должно быть согласовано с Заказчиком и должно иметь необходимые сертификаты (соответствия, качества и т.д.), разрешения на применение на территории РФ.
	Согласие с требованиями
	-
	

	1.4
	Требования к персоналу подрядчика
	
	
	

	1.4.1
	Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ
	- Знать законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в области градостроительной деятельности, распорядительные, методические и нормативные документы по проектированию, методы проектирования и проведения технико-экономических расчетов, принципы работы, технологии изготовления и монтажа оборудования и конструкций, виды и свойства материалов, стандарты, технические условия и другие нормативные документы по разработке и оформлению проектно-сметной документации, технические средства проектирования и строительства;

- Производить сбор исходных данных для проектирования. Принимать решения по техническим вопросам на протяжении всего периода проектирования;

- Разрабатывать отдельные разделы (части) проекта. Принимать участие в подготовке заданий на разработку проектных решений;

- оформление и передача проектной, рабочей и иных видов технической и технологической документации Заказчику

- Выполнять Работы силами квалифицированных специалистов:

• инженер-геодезист – не менее 1 чел.

Выполнение проектных работ должно осуществляться силами:

 • специалист-проектировщик – не менее 3 чел. с высшим образованием по специальности или направлению подготовки в области строительства соответствующего профиля;

 • руководителя работ – не менее 1 чел. с высшим образованием по специальности или направлению подготовки в области строительства соответствующего профиля.

До начала проведения работ в рамках исполнения договора после его заключения подрядчик предоставляет список персонала с указанием сведений  о квалификации персонала, разряде  с приложением копий  удостоверений на производство специальных видов работ.
	Согласие с требованиями
	-
	

	1.5
	Требования к безопасности работ и охране труда
	
	
	

	1.5.1
	Требования к безопасности выполняемых работ
	Подрядчик должен:

- соблюдать требования действующего федерального законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, в т.ч. законодательство о недрах, охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, энергоэффек-тивности, рационального использования природных ресурсов и полезных ископаемых, а также все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности;

- Провести инструктаж персонала, задействованного при выполнении Работ на территории Заказчика, обеспечить соблюдение (в том числе указанным персоналом) правил эксплуатации электроустановок, требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, экологических, санитарных требований и правил, а также иных нормативных правовых актов и требований локальных нормативных актов Заказчика.
	Согласие с требованиями
	-
	

	2
	Требования к результатам работ
	
	
	

	2.1.1
	Общие требования к проектной документации
	Вся проектно-сметная документация разрабатывается в соответствии с требованиями

- Регламента РГ-00-032.06-24 ПАО «Якутскэнерго» «Допуск подрядных организаций для выполнения работ на объектах ПАО "Якутскэнерго" https://www.yakutskenergo.ru/company/integrirovannaya-sistema-menedzhmenta/.;

- Стандарта ПАО «Якутскэнерго» «Положение по обращению с отходами», https://www.yakutskenergo.ru/company/integrirovannaya-sistema-menedzhmenta/.;

1. - Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от 06.05.2023) "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2023).

2. Определение и согласование со службами заказчика мест подключения коммуникаций;

3. Контроль и ответственность за соблюдение правил техники безопасности персоналом Подрядчика, при проведении работ по сбору исходных данных возлагается на Подрядчика.
	
	
	

	2.1.2
	Требования к оформлению документации и итогам работы:
	Выполнить сбор исходных данных, предпроектное обследование в соответствии с п.1.2.1. таб 4 п.1 Итогом является оформленный внестадийный том «Предпроектное обследование»: 

​ рассматриваемые планы вариантов расположения оборудования (М1:100), площадок размещения (М1:500);

​ перечень рассмотренных фондовых материалов (ранее выполненные проектные документации, материалы инженерных изысканий и т.д.);

​ утверждённый протокол совещания (или официальное письмо) по рассмотрению материалов данного этапа проектирования;

​ согласования с ПАО «Якутскэнерго», контролирующими и заинтересованными организациями;
	Согласие с требованиями
	-
	

	2.1.3
	Требования к результату разработки сметной документации (СД):
	1. Сметную часть рабочей документации выполнить ресурсно-индексным методом (РИМ) в текущих ценах, сложившихся ко времени составления смет. Для пересчета в текущие цены принять индексы, публикуемые в приложениях к письмам утвержденного Федерального органа исполнительной власти.Сметы составляются по каждому тому и поэтапному строительству отдельно; выделить расчеты с разделением по разделам сети теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения; включить затраты на первичное техническое освидетельствование трубопроводов при расчетном диаметре свыше 100 мм с приложением обоснования цены; затраты на выполнение исполнительной съёмки с приложением обоснования цены.

2. На материалы и оборудование, стоимость которых принята на основании прайс-листов, предоставить конъюнктурный анализ с учетом транспортных затрат до г. Якутска.

3. Сметная часть (локальные, объектные сметы и сводные сметные расчеты, сметные расчеты на отдельные виды затрат, сводки затрат и т.д.) должна быть подготовлена проектной организацией в соответствии:

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 4 августа 2020 г. N 421/пр «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации»;

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 08.08.2022 N 648/пр «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства с применением федеральных единичных расценок и их отдельных составляющих»;

- Приказ Минстроя РФ от 21.12.2020 N 812/ПР. «Об утверждении Методики по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства»;

- Приказ Минстроя России от 11.12.2020 N 774/пр «Об утверждении Методики по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства».

4. Локальные сметные расчеты составлять на основе действующих единичных расценок, внесенной в Федеральный реестр сметных нормативов.

5. Сметная документация (локальные, объектные и сводные сметные расчеты, сметные расчеты на отдельные виды затрат, сводки затрат и т.д.), должна быть подготовлена в формате «Гранд-смета» (в актуальной версии). Сметная документация предоставляется Заказчику в электронном виде (в форматах «Гранд-Смета» и   MS Office Excel).

6. Сметная документация в формате «Excel» должна быть представлена в одном файле с внесением ССРСС, ЛСР и других расчетов на отдельные листы (вкладки) документа.

7. В объектных сметных расчетах (сметах), сводном сметном расчете стоимости строительства и сводке затрат построчные и итоговые суммы округлять рублях до двух знаков после запятой.
	
	
	

	2.1.3
	Требования к разделу ПОС
	- Раздел ПОС выполнить в соответствии с требованиями 

Изменение № 1 к СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства». 

Состав и содержание ПОС должны соответствовать требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 (в действующей редакции) «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

- При составлении календарного плана строительства учесть сроки изготовления и доставки материалов и оборудования к месту строительства.

- В ПОС разработать сводные спецификации на оборудование, строительные конструкции, материалы.

- В составе проекта организации строительства разработать: перечень работ, для которых необходимо составление актов освидетельствования скрытых работ и актов промежуточной приемки ответственных конструкций (работ), порядок проведения приемочных испытаний (проверок).
	Согласие с требованиями
	-
	

	2.1.4
	Экспертиза проектной документации, результатов инженерных изысканий, а также экспертиза сметной документации
	Провести негосударственную экспертизу проектной документации и материалов инженерных изысканий, экспертизу сметной части
	
	
	

	2.2
	Требования к порядку приемки результатов работ
	
	
	

	
	В полном соответствии с Договором подряда (проект Договора подряда включен в состав Документации о закупке)
	Согласие с требованиями
	-
	

	2.3
	Требования к оформлению документации
	
	
	

	2.3.1
	Документы, передаваемые заказчику по результатам выполненных работ
	1. Количество передаваемой документации: 4 экземпляра на бумажном носителе, два экземпляра в электронном виде на компакт-диске (CD/DVD) и флеш носителе (USB-носителе).

2. Формат передаваемой в электронном виде документации:

- текстовая часть – docx, pdf («ПОС» обязательно и в pdf и docx) с подписями на титульных листах;

- графическая часть – dwg, pdf, tiff, cdw (Компас);

- таблицы данных – pdf, docx, xlsx;

- сметные расчеты – в формате ПК «Гранд-Смета» ‒ gsfx, Excel – xlsx. 

Не допускается передача документации в указанных форматах с пофайловым разделением страниц. 

3. Допускается наличие аналогичных программных продуктов, которые должны полностью поддерживать форматы указанного ПО Заказчика, с набором функций, не уступающих указанному ПО и схожим с ним интерфейсом:

- таблицы данных – docx, xlsx;

- презентационные материалы – pptx.

4. При направлении откорректированных материалов ПД и РД Подрядчиком должен быть приложен перечень направляемых томов (разделов) с указанием страниц, в которые были внесены изменения. Кроме того, указанные изменения должны быть выделены цветом по тексту документов.
	Согласие с требованиями
	-
	

	2.3.2
	Требования к процессу выполнения работ
	1. После согласования с Якутской ГРЭС проектной документации, необходимо проведение экспертизы промышленной безопасности проектной документации;

2.  Все замечания экспертных и надзорных органов, а также несоответствия проектных решений и рабочей документации требованиям действующих нормативных и законодательных актов, устраняются Подрядчиком за счет собственных сил и средств, с внесением необходимых исправлений и изменений в документацию.

3. При выполнении работ учесть основные технические характеристики установленного оборудования.

4. Не допускается указание в документации, в том числе спецификациях оборудования и материалов, конкретных производителей. Указываются тип, марка и характеристики оборудования.

5. В составе рабочей документации предусмотреть: сборочные и деталировочные чертежи для изготовления и заказа необходимого оборудования, а также выполнение всего комплекса работ по реализации объекта.
	
	
	

	4
	Требования к ответственности и гарантиям подрядчика
	
	
	

	4.1
	В полном соответствии с Договором подряда (проект Договора подряда включен в состав Документации о закупке)
	Предложение
	-
	

	5
	Требования к обязательствам подрядчика, влияющим на исполнение договора
	
	
	

	5.1
	В полном соответствии с Договором подряда (проект Договора подряда включен в состав Документации о закупке)
	Согласие с требованиями
	-
	


3. Приложения
Приложение №1 – Сметный расчет;

Приложение №2 – Схема РВС 10000 м.


Приложение №1.
Сметный расчет
	№ п/п
	Наименование Услуг
	Наименование Объекта
	Цена, руб. без НДС

	1.
	ОКПД2 71.11.22.000 Разработка проектно-сметной документации по объекту «Устройство антидроновой сетки склада дизельного топлива РВС 10000 м3 на Якутской ГРЭС-2» в рамках инвестиционного проекта Q_119
	Склад дизельного топлива РВС 10000 м инв. №00001178
	1 480 900,00

	Итого, руб.
	1 480 900,00


Приложение №2.

Схема РВС 10000 м.
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