Технические требования на оказание услуг

«ОКПД2 71.20.1 Экспертиза промышленной безопасности оборудования,

работающего под давлением»

Лот № 2-НИР-2027-СШГЭС

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель оказания услуг	4

1.4.	Существующее положение	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	6

1.5.1.	Заказчик предоставляет исполнителю:	6

2.	Требования к продукции	7

2.1.	Требования к объемам и срокам оказания услуг	8

2.1.1.	Требования к перечню и объему услуг	8

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	8

2.1.2.	Требования к срокам оказания услуг	9

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	9

2.2.	Требования к качеству услуг	12

Таблица 4. Требования к качеству услуг	12

Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов	18

Согласие с требованием	19

3.	Приложения	21

Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию	23

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| Филиал | филиал ПАО «РусГидро» - «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего» |
| --- | --- |
| СШГЭС | Саяно-Шушенская ГЭС |
| МГУ | Майнский гидроузел |
| НТД | нормативно-технические документы |
| СРО | саморегулируемая организация |
| РТН | Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору Российской Федерации |
| ЭПБ | экспертиза промышленной безопасности |
| ТО | техническое освидетельствование |
| ОПО | опасный производственный объект |
| ОРД | оборудование, работающее под давлением |
| ТЭ | тепловые энергоустановки |
| ФНП | Федеральные нормы и правила |
| ТТ | Технические требования |

Наименование закупаемой продукции

«Экспертиза промышленной безопасности оборудования, работающего под давлением»

Цель оказания услуг

- Эксплуатация технических устройств опасных производственных объектов и тепловых энергоустановок в соответствии с требованиями законов и нормативно-технических документов, действующих на территории Российской Федерации

Существующее положение

Оказание услуг в отношении объектов основных средств Филиала, указанных в таблице 1 настоящих Технических требований. Часть объектов отработало нормативный срок службы. Основные технические характеристики и размещение ОРД и ТЭ Филиала указаны в таблице 2 настоящих ТТ.

Основанием для оказания услуг являются:

- Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением, утвержденные Приказом от 15 декабря 2020 года N 536 Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору;

- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденные Приказом Минэнерго России от 24.005.2025 № 511.

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта |  | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Оборудование, работающее под избыточным давлением |  |  |  |  |
|  | Воздухосборник В-1 |  | СШГЭС, трансформаторная площадка, пазух м/д водоводами гидроагрегатов № 1 и № 2 (площадка ресиверов), отм. 333 | Ресивер V-16м3 В-1 СШГЭС | №инв. СШ9000009255 |
|  | Воздухосборник В-2 |  |  | Ресивер V-16м3 В-2 СШГЭС | №инв. СШ9000009256 |
|  | Воздухосборник В-3 |  |  | Ресивер V-16м3 В-3 СШГЭС | №инв. СШ9000009257 |
|  | Воздухосборник В-4 |  |  | Ресивер V-16м3 В-4 СШГЭС | №инв. СШ9000009258 |
|  | Воздухосборник В-5 |  |  | Ресивер V-1м3 В-5 СШГЭС | №инв. СШ9000009259 |
|  | Воздухосборник В-6 |  | СШГЭС, трансформаторная площадка, пазух м/д водоводами гидроагрегатов № 2 и № 3 (площадка ресиверов), отм. 333 | Ресивер V-8м3 В-6 СШГЭС | №инв. СШ9000009328 |
|  | Воздухосборник В-7 |  |  | Ресивер V-8м3 В-6 СШГЭС | №инв. СШ9000009329 |
|  | Воздухосборник РС-1 |  | Майнская ГЭС, блок монтажной площадки, помещение ресиверной, отм. 300 | Ресивер V-2м3 РС-1 МГУ з.н.262/рег.н.20578-а/х | №инв. 13101030000002960000 |
|  | Воздухосборник РС-2 |  |  | Ресивер V-2м3 РС-2 МГУ з.н.263/рег.н.20579-а/х | №инв. 13101030000002970000 |
|  | Воздухосборник РС-3 |  | Майнская ГЭС, открытая площадка ресиверов, отм. 315 | Ресивер V-2м3 РС-3 МГУ з.н.265/ рег.н.20556-а/х | №инв. 13101030000002930000 |
|  | Воздухосборник РС-4 |  |  | Ресивер V-2м3 РС-4 МГУ з.н.264/рег.н.20580-а/х | №инв. 13101030000002940000 |
|  | Воздухосборник РС-5 |  | Майнская ГЭС, блок монтажной площадки, помещение ресиверной, отм. 300 | Ресивер V-8м3 РС-5 МГУ з.н.1205 рег.н. 20920-а/х | №инв. 13101030000003560000 |
|  | Воздухосборник РС-6 |  |  | Ресивер V-8м3 РС-6 МГУ з.н.1206 рег.н. 20921-а/х | №инв. 13101030000003570000 |
|  | Сосуд воздушный, МНУ ГА-1 |  | СШГЭС, машинный зал, гидроагрегат № 1, отм. 327 | Установка маслонапорная МНУ 8/2-63-8-2 ст.н. 2 СШГЭС рег.н. 424-Ха, 425-Ха | №инв. СШ9000008430 |
|  | Сосуд масловоздушный, МНУ ГА-1 |  |  |  |  |
|  | Сосуд воздушный, МНУ ГА-2 |  | СШГЭС, машинный зал, гидроагрегат № 2, отм. 327 | Установка маслонапорная МНУ 8/2-63-8-2 ст.н. 2 СШГЭС рег.н. 469-Ха, 470-Ха | №инв. СШ9000009163 |
|  | Сосуд масловоздушный, МНУ ГА-2 |  |  |  |  |
|  | Сосуд воздушный, МНУ ГА-3 |  | СШГЭС, машинный зал, гидроагрегат № 3, отм. 327 | Установка маслонапорная МНУ 8/2-63-8-2 ст.н. 3 СШГЭС рег.н. 467-Ха, 468-Ха | №инв. СШ9000009112 |
|  | Сосуд масловоздушный, МНУ ГА-3 |  |  |  |  |
|  | Сосуд воздушный, МНУ ГА-4 |  | СШГЭС, машинный зал, гидроагрегат № 4, отм. 327 | Установка маслонапорная МНУ 8/2-63-8-2 ст.н. 4 СШГЭС рег.н. 457-Ха, 458-Ха | №инв. СШ9000009064 |
|  | Сосуд масловоздушный, МНУ ГА-4 |  |  |  |  |
|  | Сосуд воздушный, МНУ ГА-5 |  | СШГЭС, машинный зал, гидроагрегат №5, отм. 327 | Установка маслонапорная МНУ 8/2-63-8-2 ст.н. 5 СШГЭС рег.н. 445-Ха, 446-Ха | №инв. СШ9000008955 |
|  | Сосуд масловоздушный, МНУ ГА-5 |  |  |  |  |
|  | Сосуд воздушный, МНУ ГА-6 |  | СШГЭС, машинный зал, гидроагрегат № 6, отм. 327 | Установка маслонапорная МНУ 8/2-63-8-2 ст.н. 6 СШГЭС рег.н. 443-Ха, 442-Ха | №инв. СШ90000008906 |
|  | Сосуд масловоздушный, МНУ ГА-6 |  |  |  |  |
|  | Сосуд воздушный, МНУ ГА-7 |  | СШГЭС, машинный зал, гидроагрегат № 7, отм. 327 | Установка маслонапорная МНУ 8/2-63-8-2 ст.н. 7 СШГЭС рег.н. 427-Ха, 426-Ха | №инв. СШ90000008681 |
|  | Сосуд масловоздушный, МНУ ГА-7 |  |  |  |  |
|  | Сосуд воздушный, МНУ ГА-8 |  | СШГЭС, машинный зал, гидроагрегат № 8, отм. 327 | Установка маслонапорная МНУ 8/2-63-8-2 ст.н. 8 СШГЭС рег.н. 428-Ха, 429-Ха | №инв. СШ90000008763 |
|  | Сосуд масловоздушный, МНУ ГА-8 |  |  |  |  |
|  | Сосуд воздушный, МНУ ГА-9 |  | СШГЭС, машинный зал, гидроагрегат № 9, отм. 327 | Установка маслонапорная МНУ 8/2-63-8-2 ст.н. 9 СШГЭС рег.н. 432-Ха, 431-Ха | №инв. СШ90000008852 |
|  | Сосуд масловоздушный, МНУ ГА-9 |  |  |  |  |
|  | Сосуд воздушный, МНУ ГА-10 |  | СШГЭС, машинный зал, гидроагрегат № 10, отм. 327 | Установка маслонапорная МНУ 8/2-63-8-2 ст.н. 10 СШГЭС рег.н. 434-Ха, 435-Ха | №инв. СШ9000008889 |
|  | Сосуд масловоздушный, МНУ ГА-10 |  |  |  |  |
|  | Сосуд воздушный, МНУ ГА-1 |  | Майнская ГЭС, машинный зал, гидроагрегат № 1, отм. 320 | Установка маслонапорная МНУ 18/2-63-22-3 ст.н. 1 МГУ рег.н. 20959-а/х, 20960-а/х | №инв. 13101040000025140000 |
|  | Сосуд масловоздушный, МНУ ГА-1 |  |  |  |  |
|  | Сосуд воздушный, МНУ ГА-2 |  | Майнская ГЭС, машинный зал, гидроагрегат № 2, отм. 320 | Установка маслонапорная МНУ 18/2-63-22-3 ст.н. 2МГУ рег.н. 20959-а/х, 20960-а/х | №инв. 13101040000025930000 |
|  | Сосуд масловоздушный, МНУ ГА-2 |  |  |  |  |
|  | Сосуд воздушный, МНУ ГА-3 |  | Майнская ГЭС, машинный зал, гидроагрегат № 3, отм. 320 | Установка маслонапорная МНУ 18/2-63-22-3 ст.н. 3 МГУ рег.н. 20919-а/х, 20918-а/х | №инв. 13101040000024780000 |
|  | Сосуд масловоздушный, МНУ ГА-3 |  |  |  |  |
|  | Воздухосборник В-10-У1 V=10 м3, P=0,8 МПа |  | База гидросилового оборудования, г. Саяногорск | Ресивер V-10м3 БГ-1 БГСО рег.н. 40Ха | 25320-11 |
| 2. | Тепловые энергоустановки |  |  |  |  |
|  | Узел нагрева УН-1 (индукционный) системы отопления | Саяно-Шушенская ГЭС, служебно-технологический корпус «Б», помещение электрокотельной, отм. 330 |  | Оборудование котельной СТК-Б | №инв. 25164 |
|  | Узел нагрева УН-2 (индукционный) системы отопления |  |  |  |  |
|  | Узел нагрева УН-3 системы ГВС (индукционный) |  |  |  |  |
|  | Узел нагрева УН-4 системы ГВС (индукционный) |  |  |  |  |
|  | Узел нагрева УН-1 (индукционный) системы отопления | Саяно-Шушенская ГЭС, гребень плотины, помещение электрокотельной, отм. 542 |  | Оборудование котельной гребня плотины СШГЭС | №инв. 13101040000021900000 |
|  | Узел нагрева УН-2 (индукционный) системы отопления |  |  |  |  |
|  | Узел нагрева УН-3 системы ГВС (индукционный) |  |  |  |  |
|  | Узел нагрева УН-1 (индукционный) системы отопления | Саяно-Шушенская ГЭС, здание щитового блока ПС-500, помещение электрокотельной |  | Оборудование котельной ПС-500 | №инв. 13101040000025980000 |
|  | Узел нагрева УН-2 (индукционный) системы отопления |  |  |  |  |
|  | Узел нагрева УН-3 системы ГВС (индукционный) |  |  |  |  |
|  | Узел нагрева УН-4 системы ГВС (индукционный) |  |  |  |  |
|  | Узел нагрева УН-1 (индукционный) системы отопления | Майнская ГЭС, блок монтажной площадки, помещение электрокотельной |  | Оборудование котельной Майнской ГЭС | №инв. 13101040000025270000 |
|  | Узел нагрева УН-2 (индукционный) системы отопления |  |  |  |  |
|  | Узел нагрева УН-3 системы ГВС (индукционный) |  |  |  |  |
|  | Узел нагрева УН-1 (индукционный) системы отопления | Саяно-Шушенская ГЭС, База ГСО, мастерская по ремонту оборудования, помещение электрокотельной |  | Электрокотел ИВН-100 п.н.1 БГСО | №инв. 72736 |
|  | Узел нагрева УН-2 (индукционный) системы отопления |  |  |  |  |
|  | Узел нагрева УН-1 (индукционный) системы отопления | Саяно-Шушенская ГЭС, База ГСО, склад № 3, помещение электрокотельной |  | Электрокотел ИВН-100 п.н.2 БГСО | №инв. 72737 |
|  | Узел нагрева УН-2 (индукционный) системы отопления |  |  |  |  |

Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

Заказчик предоставляет исполнителю:

Возможность ознакомления с ОПО, на которых эксплуатируются технические устройства, в объеме, необходимом для оказания Услуг, с выездом на территорию Заказчика по предварительному письменному запросу Исполнителя.

Документацию на ОПО и технические устройства; документация предоставляется Заказчиком представителям Исполнителя в порядке, предусмотренном договором на территории Заказчика, очно до начала оказания услуг.

Подготовка оборудования к оказанию Услуг (экспертиза промышленной безопасности, техническое освидетельствование/диагностирование) выполняется Заказчиком до начала оказания Услуг.

Требования к продукции

- Оказание услуг в соответствии с требованиями законов и нормативно-технических документов, действующих на территории Российской Федерации, в том числе:

- Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 №116-ФЗ;

- Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных Приказом РТН от 15.12.2020 №536 (далее – ФНП);

- Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденные Приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 №420;

- Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок;

- Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»;

- Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденные Приказом Минэнерго России от 24.005.2025 № 511;

- СТО 9701105632-003-2021. Инструкция по визуальному и измерительному контролю;

- РД 13-06-2006 «Методические рекомендации о порядке проведения капиллярного контроля технических устройств и сооружений, применяемых и эксплуатируемых на опасных производственных объектах», утвержденных приказом Ростехнадзора от 13.12.2006 № 1072;

- СО 153-34.17.439-2003 «Инструкция по продлению срока службы сосудов, работающих под давлением»;

- ГОСТ Р 55724-2013 «Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые»;

- РД 153-34.1-003-01 (РТМ-1с) «Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования»;

- ГОСТ Р ИСО 16809-2015 «Контроль неразрушающий. Контроль ультразвуковой. Измерение толщины»;

- ГОСТ Р 55614-2013 «Контроль неразрушающий.  Толщиномеры ультразвуковые»;

- ГОСТ 18661-73 «Сталь. Измерение твердости методом ударного отпечатка»;

- ГОСТ 34233.2-2017 «Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Расчет цилиндрических и конических обечаек, выпуклых и плоских днищ и крышек»;

- СТО 00220256-005-2005 «Швы стыковых, угловых и тавровых сварных соединений сосудов и аппаратов, работающих под давлением, методика ультразвукового контроля»;

- СТО ЦКТИ 10.004-2007 «Сосуды энергомашиностроения. Общие технические требования к изготовлению»;

- "ГОСТ 34347-2017. Межгосударственный стандарт. Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия" (введен в действие Приказом Росстандарта от 14.12.2017 N 2002-ст).

Требования к объемам и срокам оказания услуг

Требования к перечню и объему услуг

- Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Ед. изм.-я | Кол.-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Этап 1 (I полугодие 2027 года) |  |  |
|  | Техническое освидетельствование оборудования, работающего под избыточным давлением (наружный и внутренний осмотр, гидравлические испытания) |  |  |
|  | Сосуд воздушный, МНУ ГА-1 СШГЭС V=4 м3, P=6,3 МПа | шт. | 1 |
|  | Сосуд масловоздушный, МНУ ГА-1 СШГЭС V=4 м3, P=6,3 МПа | шт. | 1 |
|  | Техническое освидетельствование оборудования, работающего под избыточным давлением (наружный и внутренний осмотр) |  |  |
|  | Воздухосборник В-6 СШГЭС V=8 м3, P=6,3 МПа | шт. | 1 |
|  | Воздухосборник В-7 СШГЭС V=8 м3, P=6,3 МПа | шт. | 1 |
|  | Этап 2 (II полугодие 2027 года) |  |  |
|  | Техническое освидетельствование оборудования, работающего под избыточным давлением (наружный и внутренний осмотр, гидравлические испытания) |  |  |
|  | Сосуд воздушный, МНУ ГА-7 СШГЭС V=4 м3, P=6,3 МПа | шт. | 1 |
|  | Сосуд масловоздушный, МНУ ГА-7 СШГЭС V=4 м3, P=6,3 МПа | шт. | 1 |
|  | Сосуд воздушный, МНУ ГА-8 СШГЭС V=4 м3, P=6,3 МПа | шт. | 1 |
|  | Сосуд масловоздушный, МНУ ГА-8 СШГЭС V=4 м3, P=6,3 МПа | шт. | 1 |
|  | Сосуд воздушный, МНУ ГА-9 СШГЭС V=4 м3, P=6,3 МПа | шт. | 1 |
|  | Сосуд масловоздушный, МНУ ГА-9 СШГЭС V=4 м3, P=6,3 МПа | шт. | 1 |
|  | Техническое освидетельствование оборудования, работающего под избыточным давлением (наружный и внутренний осмотр) |  |  |
|  | Сосуд воздушный, МНУ ГА-2 МГУ V=9,2 м3, P=6,3 МПа | шт. | 1 |
|  | Сосуд масловоздушный, МНУ ГА-2 МГУ V=9,2 м3, P=6,3 МПа | шт. | 1 |
|  | Техническое освидетельствование/диагностирование оборудования электрокотельных (наружный и внутренний осмотр, гидравлические испытания) |  |  |
|  | Узел нагрева УН-1 индукционный (отопление) Майнской ГЭС | шт. | 1 |
|  | Узел нагрева УН-2 индукционный (отопление) Майнской ГЭС | шт. | 1 |
|  | Узел нагрева УН-3 индукционный (ГВС) Майнской ГЭС | шт. | 1 |
|  | Узел нагрева УН-1 индукционный (отопление) гребня плотины СШ ГЭС | шт. | 1 |
|  | Узел нагрева УН-2 индукционный (отопление) гребня плотины СШ ГЭС | шт. | 1 |
|  | Узел нагрева УН-3 индукционный (ГВС) гребня плотины СШ ГЭС | шт. | 1 |
|  | Узел нагрева ИН 1 индукционный (отопление) БГСО | шт. | 2 |
|  | Узел нагрева ИН-2 индукционный (отопление) БГСО | шт. | 2 |
|  | Этап 3 (I полугодие 2028 года) |  |  |
|  | Экспертиза промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением (продление срока службы) |  |  |
|  | Воздухосборник В-10-У1 V=10 м3, P=0,8 МПа | шт. | 1 |
|  | Этап 4 (II полугодие 2028 года) |  |  |
|  | Экспертиза промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением (продление срока службы) |  |  |
|  | Воздухосборник В-1 СШГЭС V=16 м3, P=1 МПа | шт. | 1 |
|  | Воздухосборник В-2 СШГЭС V=16 м3, P=1 МПа | шт. | 1 |
|  | Воздухосборник В-3 СШГЭС V=16 м3, P=1 МПа | шт. | 1 |
|  | Воздухосборник В-4 СШГЭС V=16 м3, P=1 МПа | шт. | 1 |
|  | Техническое освидетельствование оборудования, работающего под избыточным давлением (наружный и внутренний осмотр, гидравлические испытания) |  |  |
|  | Сосуд воздушный, МНУ ГА-5 СШГЭС V=4 м3, P=6,3 МПа | шт. | 1 |
|  | Сосуд масловоздушный, МНУ ГА-5 СШГЭС V=4 м3, P=6,3 МПа | шт. | 1 |
|  | Сосуд воздушный, МНУ ГА-6 СШГЭС V=4 м3, P=6,3 МПа | шт. | 1 |
|  | Сосуд масловоздушный, МНУ ГА-6 СШГЭС V=4 м3, P=6,3 МПа | шт. | 1 |
|  | Сосуд воздушный, МНУ ГА-10 СШГЭС V=4 м3, P=6,3 МПа | шт. | 1 |
|  | Сосуд масловоздушный, МНУ ГА-10 СШГЭС V=4 м3, P=6,3 МПа | шт. | 1 |
|  | Техническое освидетельствование оборудования, работающего под избыточным давлением (наружный и внутренний осмотр) |  |  |
|  | Воздухосборник РС-1 V=2 м3, P=0,8 МПа | шт. | 1 |
|  | Воздухосборник РС-2 V=2 м3, P=0,8 МПа | шт. | 1 |
|  | Воздухосборник РС-3 V=2 м3, P=0,8 МПа | шт. | 1 |
|  | Воздухосборник РС-4 V=2 м3, P=0,8 МПа | шт. | 1 |
|  | Этап 5 (I полугодие 2029 года) |  |  |
|  | Техническое освидетельствование оборудования, работающего под избыточным давлением (наружный и внутренний осмотр, гидравлические испытания) |  |  |
|  | Сосуд воздушный, МНУ ГА-3 МГУ V=9,2 м3, P=6,3 МПа | шт. | 1 |
|  | Сосуд масловоздушный, МНУ ГА-3 МГУ V=9,2 м3, P=6,3 МПа | шт. | 1 |
|  | Техническое освидетельствование/диагностирование оборудования электрокотельных (наружный и внутренний осмотр, гидравлические испытания) |  |  |
|  | Узел нагрева УН-1 индукционный (отопление) ПС-500 | шт. | 1 |
|  | Узел нагрева УН-2 индукционный (отопление) ПС-500 | шт. | 1 |
|  | Узел нагрева УН-3 индукционный (ГВС) ПС-500 | шт. | 1 |
|  | Узел нагрева УН-4 индукционный (ГВС) ПС-500 | шт. | 1 |
|  | Этап 6 (II полугодие 2029 года) |  |  |
|  | Техническое освидетельствование оборудования, работающего под избыточным давлением (наружный и внутренний осмотр, гидравлические испытания) |  |  |
|  | Сосуд воздушный, МНУ ГА-2 СШГЭС V=4 м3, P=6,3 МПа | шт. | 1 |
|  | Сосуд масловоздушный, МНУ ГА-2 СШГЭС V=4 м3, P=6,3 МПа | шт. | 1 |
|  | Сосуд воздушный, МНУ ГА-4 СШГЭС V=4 м3, P=6,3 МПа | шт. | 1 |
|  | Сосуд масловоздушный, МНУ ГА-4 СШГЭС V=4 м3, P=6,3 МПа | шт. | 1 |
|  | Воздухосборник РС-5 V=8 м3, P=7,0 МПа | шт. | 1 |
|  | Воздухосборник РС-6 V=8 м3, P=7,0 МПа | шт. | 1 |

Требования к срокам оказания услуг

- Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | * Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  | Этап 1 (I полугодие 2027 года) |  |  |  |
|  | Техническое освидетельствование оборудования, работающего под избыточным давлением (наружный и внутренний осмотр, гидравлические испытания) |  |  |  |
|  | Сосуд воздушный, МНУ ГА-1 СШГЭС V=4 м3, P=6,3 МПа | С даты, следующей за датой заключения договора | 10.02.2027 |  |
|  | Сосуд масловоздушный, МНУ ГА-1 СШГЭС V=4 м3, P=6,3 МПа |  | 10.02.2027 |  |
|  | Техническое освидетельствование оборудования, работающего под избыточным давлением (наружный и внутренний осмотр) |  |  |  |
|  | Воздухосборник В-6 СШГЭС V=8 м3, P=6,3 МПа | С даты, следующей за датой заключения договора | 15.05.2027 |  |
|  | Воздухосборник В-7 СШГЭС V=8 м3, P=6,3 МПа |  | 15.05.2027 |  |
|  | Этап 2 (II полугодие 2027 года) |  |  |  |
|  | Техническое освидетельствование оборудования, работающего под избыточным давлением (наружный и внутренний осмотр, гидравлические испытания) |  |  |  |
|  | Сосуд воздушный, МНУ ГА-7 СШГЭС V=4 м3, P=6,3 МПа | С даты, следующей за датой заключения договора | 18.08.2027 |  |
|  | Сосуд масловоздушный, МНУ ГА-7 СШГЭС V=4 м3, P=6,3 МПа |  | 18.08.2027 |  |
|  | Сосуд воздушный, МНУ ГА-8 СШГЭС V=4 м3, P=6,3 МПа |  | 20.10.2027 |  |
|  | Сосуд масловоздушный, МНУ ГА-8 СШГЭС V=4 м3, P=6,3 МПа |  | 20.10.2027 |  |
|  | Сосуд воздушный, МНУ ГА-9 СШГЭС V=4 м3, P=6,3 МПа |  | 07.12.2027 |  |
|  | Сосуд масловоздушный, МНУ ГА-9 СШГЭС V=4 м3, P=6,3 МПа |  | 07.12.2027 |  |
|  | Техническое освидетельствование оборудования, работающего под избыточным давлением (наружный и внутренний осмотр) |  |  |  |
|  | Сосуд воздушный, МНУ ГА-2 МГУ V=9,2 м3, P=6,3 МПа | С даты, следующей за датой заключения договора | 22.09.2025 |  |
|  | Сосуд масловоздушный, МНУ ГА-2 МГУ V=9,2 м3, P=6,3 МПа |  | 22.09.2025 |  |
|  | Техническое освидетельствование/диагностирование оборудования электрокотельных (наружный и внутренний осмотр, гидравлические испытания) |  |  |  |
|  | Узел нагрева УН-1 индукционный (отопление) Майнской ГЭС | С даты, следующей за датой заключения договора | 18.11.2027 |  |
|  | Узел нагрева УН-2 индукционный (отопление) Майнской ГЭС |  | 18.11.2027 |  |
|  | Узел нагрева УН-3 индукционный (ГВС) Майнской ГЭС |  | 18.11.2027 |  |
|  | Узел нагрева УН-1 индукционный (отопление) гребня плотины СШ ГЭС |  | 30.08.2027 |  |
|  | Узел нагрева УН-2 индукционный (отопление) гребня плотины СШ ГЭС |  | 30.08.2027 |  |
|  | Узел нагрева УН-3 индукционный (ГВС) гребня плотины СШ ГЭС |  | 30.08.2027 |  |
|  | Узел нагрева ИН 1 индукционный (отопление) БГСО |  | 22.06.2027 |  |
|  | Узел нагрева ИН-2 индукционный (отопление) БГСО |  | 22.06.2027 |  |
|  | Этап 3 (I полугодие 2028 года) |  |  |  |
|  | Экспертиза промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением (продление срока службы) |  |  |  |
|  | Воздухосборник В-10-У1 V=10 м3, P=0,8 МПа | С даты, следующей за датой заключения договора | 09.10.2028 |  |
|  | Этап 4 (II полугодие 2028 года) |  |  |  |
|  | Экспертиза промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением (продление срока службы) |  |  |  |
|  | Воздухосборник В-1 СШГЭС V=16 м3, P=1 МПа | С даты, следующей за датой заключения договора | 17.09.2028 |  |
|  | Воздухосборник В-2 СШГЭС V=16 м3, P=1 МПа |  | 16.09.2028 |  |
|  | Воздухосборник В-3 СШГЭС V=16 м3, P=1 МПа |  | 16.09.2028 |  |
|  | Воздухосборник В-4 СШГЭС V=16 м3, P=1 МПа |  | 17.09.2028 |  |
|  | Техническое освидетельствование оборудования, работающего под избыточным давлением (наружный и внутренний осмотр, гидравлические испытания) |  |  |  |
|  | Сосуд воздушный, МНУ ГА-5 СШГЭС V=4 м3, P=6,3 МПа | С даты, следующей за датой заключения договора | 23.12.2028 |  |
|  | Сосуд масловоздушный, МНУ ГА-5 СШГЭС V=4 м3, P=6,3 МПа |  | 23.12.2028 |  |
|  | Сосуд воздушный, МНУ ГА-6 СШГЭС V=4 м3, P=6,3 МПа |  | 06.12.2028 |  |
|  | Сосуд масловоздушный, МНУ ГА-6 СШГЭС V=4 м3, P=6,3 МПа |  | 06.12.2028 |  |
|  | Сосуд воздушный, МНУ ГА-10 СШГЭС V=4 м3, P=6,3 МПа |  | 09.10.2028 |  |
|  | Сосуд масловоздушный, МНУ ГА-10 СШГЭС V=4 м3, P=6,3 МПа |  | 09.10.2028 |  |
|  | Техническое освидетельствование оборудования, работающего под избыточным давлением (наружный и внутренний осмотр) |  |  |  |
|  | Воздухосборник РС-1 V=2 м3, P=0,8 МПа | С даты, следующей за датой заключения договора | 08.10.2028 |  |
|  | Воздухосборник РС-2 V=2 м3, P=0,8 МПа |  | 08.10.2028 |  |
|  | Воздухосборник РС-3 V=2 м3, P=0,8 МПа |  | 04.07.2028 |  |
|  | Воздухосборник РС-4 V=2 м3, P=0,8 МПа |  | 04.07.2028 |  |
|  | Этап 5 (I полугодие 2029 года) |  |  |  |
|  | Техническое освидетельствование оборудования, работающего под избыточным давлением (наружный и внутренний осмотр, гидравлические испытания) |  |  |  |
|  | Сосуд воздушный, МНУ ГА-3 МГУ V=9,2 м3, P=6,3 МПа | С даты, следующей за датой заключения договора | 15.02.2029 |  |
|  | Сосуд масловоздушный, МНУ ГА-3 МГУ V=9,2 м3, P=6,3 МПа |  | 15.02.2029 |  |
|  | Техническое освидетельствование/диагностирование оборудования электрокотельных (наружный и внутренний осмотр, гидравлические испытания) |  |  |  |
|  | Узел нагрева УН-1 индукционный (отопление) ПС-500 | С даты, следующей за датой заключения договора | 25.03.2029 |  |
|  | Узел нагрева УН-2 индукционный (отопление) ПС-500 |  | 25.03.2029 |  |
|  | Узел нагрева УН-3 индукционный (ГВС) ПС-500 |  | 25.03.2029 |  |
|  | Узел нагрева УН-4 индукционный (ГВС) ПС-500 |  | 25.03.2029 |  |
|  | Этап 6 (II полугодие 2029 года) |  |  |  |
|  | Техническое освидетельствование оборудования, работающего под избыточным давлением (наружный и внутренний осмотр, гидравлические испытания) |  |  |  |
|  | Сосуд воздушный, МНУ ГА-2 СШГЭС V=4 м3, P=6,3 МПа | С даты, следующей за датой заключения договора | 20.11.2029 |  |
|  | Сосуд масловоздушный, МНУ ГА-2 СШГЭС V=4 м3, P=6,3 МПа |  | 20.11.2029 |  |
|  | Сосуд воздушный, МНУ ГА-4 СШГЭС V=4 м3, P=6,3 МПа |  | 10.11.2029 |  |
|  | Сосуд масловоздушный, МНУ ГА-4 СШГЭС V=4 м3, P=6,3 МПа |  | 10.11.2029 |  |
|  | Воздухосборник РС-5 V=8 м3, P=7,0 МПа |  | 19.09.2029 |  |
|  | Воздухосборник РС-6 V=8 м3, P=7,0 МПа |  | 19.09.2029 |  |

- О сроке оказания услуг по каждому объекту Заказчик письменно уведомляет Исполнителя не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты начала оказания услуг по соответствующему объекту.

# Дата оказания услуг по каждому объекту может быть перенесена по условиям ведения технологических режимов предприятия Заказчика.

# Перенос даты оказания услуг Исполнителем в одностороннем порядке не допускается

Требования к качеству услуг

- Таблица 4. Требования к качеству услуг «Экспертиза промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением, отслужившего нормативный срок службы. Техническое освидетельствование оборудования, работающего под избыточным давлением. Техническое освидетельствование/диагностирование тепловых энергоустановок»

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Соблюдение при оказании услуг норм и правил нормативно-технических документов | При оказании услуг исполнитель должен руководствоваться национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД), указанными в п. 2 настоящих ТТ | Согласие с требованием |  |  |
|  | Место оказания Услуг | Мероприятия по оказанию Услуг проводятся непосредственно на месте эксплуатации технических устройств (ОРД и ТЭ) Заказчика | Согласие с требованием |  |  |
|  | Разработка, согласование с Заказчиком, направление Заказчику Программ оказания Услуг | Исполнителем разрабатываются, согласовываются с Заказчиком, направляются Заказчику не менее, чем за 5 рабочих до начала оказания Услуг (в электронном виде и на бумажном носителе – 1 экз.): - Программа ЭПБ ОРД. - Программа ТО ОРД. - Программа ТО(д) ТЭ. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к способам оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требование к способам оказания услуг | Услуги оказываются в соответствии с требованиями п. 2 и таблиц 2 и 3 настоящих ТТ | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к процедурам оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала исполнителя | Допуск персонала исполнителя для оказания услуг должен осуществляться в соответствии с «Методикой допуска подрядных организаций к выполнению работ на объектах Филиала (это внутренний документ Филиала, который не требуется на стадии проведения конкурсных процедур; копия документа будет направлена до начала выполнения Работ Участнику, выигравшему закупку по его письменному запросу) с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков. Подготовку рабочих мест и допуск к оказанию услуг выполняет персонал Заказчика. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требование к информационной безопасности | При пересылке файлов не допускается использование открытых файлообменных сервисов. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наружный и внутренний осмотр технических устройств | Выполняется при участии представителей Заказчика Подготовка технического устройства к осмотру выполняется Заказчиком | Согласие с требованием |  |  |
|  | Гидравлические испытания | Участие в гидравлических испытаниях. Организация и проведение гидравлических испытаний выполняется Заказчиком | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Инструментальное обследование оборудования методами неразрушающего контроля; проведение необходимых испытаний, предусмотренных требованиями регламентирующих документов | Исполнитель использует собственные технику, материалы и аппаратуру, необходимые для проведения обследований | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к персоналу исполнителя |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Квалификация персонала исполнителя, привлекаемого к оказанию услуг | - Персонал Исполнителя для выполнения Работ на объектах Филиала должен быть аттестован в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.05.2015 № 509 «Об аттестации экспертов в области промышленной безопасности» в областях, соответствующих профилю выполняемых Работ (паровые и водогрейные котлы, электрические котлы, сосуды, работающие под давлением свыше 0,07 МПа). - В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02.02.2022 № 1009 «Об аттестации экспертов в области промышленной безопасности»: - эксперт в области промышленной безопасности третьей категории с правом проведения экспертизы в отношении опасных производственных объектов III и IV классов опасности – не менее 1 человека - В соответствии с Правилами аттестации персонала в области неразрушающего контроля» (СДАНК-02-2020): - специалист неразрушающего контроля (II уровня) – не менее 1 человека. - Для организации мероприятий по выполнению Работ, получения права выдачи нарядов-допусков на объектах Филиала, Исполнитель должен располагать, в том числе: - не менее 1-го человека с IV группой допуска по электробезопасности (имеющими право быть руководителем работ); - не менее 1-го человека с III группой допуска по электробезопасности (имеющими право быть производителем работ); - не менее 1-го человека с II группой допуска по электробезопасности (имеющих право быть членами бригады - Для подтверждения своей квалификации Исполнитель должен предоставить: - список квалифицированного персонала (экспертов в области промышленной безопасности и специалистов) с указанием групп по электробезопасности, а также предоставленными правами (лица, выдающие наряд, руководители, производители работ, члены бригады); - копии квалификационных удостоверений - Персонал Исполнителя, не прошедший соответствующую подготовку и аттестацию, к работе на объектах Филиала допущен не будет. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Допуск персонала исполнителя, привлекаемого к оказанию услуг | Исполнитель направляет необходимое количество специалистов для организации оказания Услуг Заказчику. Все расходы, связанные с проездом специалистов к месту выполнения Работ, проживанием специалистов, командировочные и иные расходы, относятся к затратам Исполнителя и оплачиваются им на весь срок действия Договора. Допуск Исполнителя на территорию Заказчика осуществляется в соответствии с Положением о работе персонала на гидромеханическом оборудовании и гидротехнических сооружениях. Это внутренний документ Филиала, который не требуется на стадии проведения конкурсных процедур; копия документа будет направлена до начала выполнения Работ Участнику, выигравшему закупку по его письменному запросу. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к результатам услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Результат оказания услуг | Выполнение мероприятий по экспертизе промышленной безопасности, техническому освидетельствованию (диагностированию) технических устройств в соответствии с таблицами 2 и 3 настоящих ТТ | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к безопасности использования результата оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к безопасности | Установленный противопожарный и внутриобъектовый режимы на предприятии Заказчика являются обязательными для персонала Исполнителя и должны строго выполняться | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к приемке результата оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Экспертиза промышленной безопасности ОРД | Мероприятия по ЭПБ выполняются в объеме, предусмотренном НТД РФ | Согласие с требованием |  |  |
|  | Техническое освидетельствование ОРД | Мероприятия по ТО выполняются в объеме, предусмотренном НТД РФ | Согласие с требованием |  |  |
|  | Техническое освидетельствование/диагностирование ТЭ | Мероприятия по ТО/ТД выполняются в объеме, предусмотренном НТД РФ | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Форма предоставления документации | - Заключения ЭПБ предоставляются Заказчику на бумажном носителе (3 экз.) и на электронных носителях в формате *.dwq , *. vsd ,*.doc, *.xls. - Заключения ТО и ТД заносятся в паспорт технического устройства с приложением заключений выполненного контроля. - По завершении каждого из этапов оказания услуг составляется Акт об оказании услуг. За этап принимается 6 месяцев, завершение этапа – 30 июня и 30 декабря отчетного года | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | ### Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | Услуги должны осуществляться в соответствии с национальными, отраслевыми и корпоративными (ПАО «РусГидро») нормативно-техническими документами (НТД) и нормативно-правовыми актами (НПА), указанными в п. 2 настоящих ТТ. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования об ответственности исполнителя | Исполнитель несет ответственность за некачественное исполнение обязательств по: - неразрушающему контролю; - диагностированию; - оформлению документации. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования по сроку и условиям гарантии на результат услуг | В случае некачественного исполнения обязательств, исполнитель в течение 5 рабочих дней с даты извещения устраняет выявленные нарушения | ### Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к исполнителю (и соисполнителям) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к соисполнителям, привлекаемым к оказанию услуг | В случае привлечения к оказанию услуг соисполнителей исполнитель обязан представить заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность оказания ими услуг | Согласие с требованием |  |  |
|  | Прочие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | ### Наличие лицензии | ### Наличие лицензии на осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности в составе экспертиза промышленной безопасности технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте. | ### Согласие с требованием |  |  |

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.

В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке. Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

В рамках реализации договора необходимо составлять и оформлять сметную документацию в обоснование стоимости работ с учетом требований, указанных в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям.

[Приложение № 1 к ТТ]

- Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию

- Настоящие требования разработаны для единого подхода к определению стоимости работ.

- Сметы или расчеты на работы составлять на основании технических требований (технического задания) заказчика, графиков производства работ.

- Стоимость работы (обследований, обмерных работ и т.д.), определяется на основе Справочников базовых цен и других нормативных сборников, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (далее – ФРСН).

- При использовании в сметах коэффициентов (доплат, процентов и т.д.) в графе «Номер частей, глав, таблиц, процентов…» указывать обоснование из методических указаний, общих положений сборников или других нормативных документов и приложений к ним.

- Пересчет сметной стоимости работы по состоянию на 01.01.2001г, 01.01.1995г. (1991г.) следует производить согласно индексам на указанные работы, рекомендованным к применению письмом соответствующего органа исполнительной власти, уполномоченного в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности.

- При определении стоимости работы, затраты организации, расположенной в

районах, в которых, в соответствии с действующим законодательством производятся выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда, в т.ч. выплаты по районным коэффициентам, а также надбавки за непрерывный стаж и других льгот, предусмотренных законодательством в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, на основании: «Рекомендаций по определению коэффициента к базовым ценам на проектные работы, учитывающего дополнительные затраты организаций на льготные выплаты по заработной плате», одобренных и рекомендованных к применению письмом Госстроя России от 30.06.98 № 9-10-17/40, дополнительно учитываются путем введения к итогу базовой цены повышающих коэффициентов. Указывать размер примененных коэффициентов, доплат и т.д. с обоснованиями из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов.

- Стоимость работы, цены на которые отсутствуют в СБЦ, СЦ и других нормативных сборниках, внесенных в ФРСН, определять сметным расчетом по себестоимости и уровню рентабельности (форма №3п) по согласованию с Заказчиком.

- Средства на выполнение работы определяются отдельными расчетами в

соответствии с видом выполняемых работ и включаются (по необходимости) в сводную смету (Приложение №3).

- Результаты вычислений (построчные) и итоговые данные округляются до целых рублей

- графа 5 «Стоимость» (образец 2П приложения 2);

- графа 7 «Оплата труда (всего)» (образец 3П приложения 2).

Результаты вычислений (построчные) и итоговые данные в локальных сметных расчетах, (сметах), приводятся в рублях,

-при базисно-индексном методе, с округлением до целых рублей;

-при ресурсно-индексном и ресурсным методах, а также сметных расчетах на отдельные виды затрат - с округлением до целых единиц;

в сводной смете - в рублях с округлением до двух знаков после запятой.

- Сметы предоставляются в 2-х вариантах: бумажном и электронном (в формате «Excel»).

- При необходимости учета командировочных расходов в сметной документации составляется расчет. Размер суточных командировочных расходов определить в соответствии с действующим законодательством РФ и с учетом норм, определяемых внутренним документом организации.

- Лимиты командировочных расходов при производстве РАБОТЫпо статьям затрат следующие:

- суточные - 700 руб./сутки;

- проживание – 4000 руб./сутки;

- проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).

Данные лимиты могут быть пересмотрены на этапе согласования технических требований.

- В случае учета строительно-монтажных работ в рамках исполнения работ при производстве работы необходимо руководствоваться соответствующими требованиями к оформлению и составлению сметной документации при новом строительстве / при ремонте, реконструкции и техническом перевооружении.

- В случае применения понижающего коэффициента к итогу смет или расчетов, корректирующего их стоимость в меньшую сторону, величину данного коэффициента необходимо учитывать с округлением до 3 знаков после запятой.

- Стоимость субподрядных работ (в случае наличия таковых) следует отразить отдельной строкой в Сводной смете (образец приложение № 3) с представлением соответствующих расчетов.

- Стоимость материальных ресурсов и комплектующих, необходимых для создания опытных образцов, следует отразить отдельными строками в Сводной смете (образец приложение № 3).

- Стоимость строительно-монтажных работ, выполняемым в целях создания опытных образов и макетов, следует отразить отдельными строками в Сводной смете (образец приложение № 3) с представлением соответствующих расчетов (в случае наличия таковых).