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ОКПД-2 62.01.12.000 Разработка проектных решений и рабочей документации на модернизацию сети передачи данных в целях улучшения работы каналов передачи данных.
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Целью мероприятия является разработка проектного решения по модернизации сети передачи данных ПАО «РусГидро» в целях улучшения работы каналов передачи данных, направленного на:
· Обеспечение непрерывности бизнес-процессов и требуемого качества обслуживания критичных сервисов;
· Снижение затрат на периодическое расширение каналов операторов связи.
· Использование оборудования отечественного производства в соответствии с постановлениями Правительства РФ от 17.07.2015 № 719 и от 23.12.2024 № 1875.
Для достижения указанной цели необходимо выполнить следующие задачи:
· разработать техническое задание на модернизацию сети передачи данных;
· разработать технический проект на модернизацию сети передачи данных
· разработать рабочую документацию на модернизацию сети передачи данных.
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В настоящее время в СПД ПАО «РусГидро» отсутствуют средства повышения эффективности работы каналов передачи данных. 
Таблица 1. Перечень объектов Заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место производства работ) 
	Наименование основного средства 
(в отношении которого выполняются работы)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Центр обработки данных (далее - ЦОД)
	г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7
	Основное средство отсутствует
	

	2.
	Центральный офис
	г. Красноярск, ул. Перенсона, д. 2а
	Основное средство отсутствует
	

	3.
	Филиал ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС»
	676730, Российская Федерация, Амурская область, Бурейский район, п. Талакан
	Основное средство отсутствует
	

	4.
	Филиал ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС им. Ф.Г. Логинова»
	404130, Российская Федерация, Волгоградская область, г. Волжский, пр-т Ленина, д.1а
	Основное средство отсутствует
	

	5.
	Филиал ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС»
	617760, Российская Федерация, Пермский край г.о. Чайковский, г. Чайковский, тер. Воткинской ГЭС д. 1/2
	Основное средство отсутствует
	

	6.
	Филиал ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал»
	368300, Российская Федерация, Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. М. Халилова, д. 5
	Основное средство отсутствует
	

	7.
	Филиал ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС»
	445350, Российская Федерация, Самарская область, г. Жигулевск, Московское шоссе, 2
	Основное средство отсутствует
	

	8.
	Филиал ПАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС»
	141342, Российская Федерация, Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, рп. Богородское, д. 100
	Основное средство отсутствует
	

	9.
	Филиал ПАО «РусГидро» - «Зейская ГЭС»
	676244, Российская Федерация, Амурская область, г. Зея
	Основное средство отсутствует
	

	10.
	Филиал ПАО «РусГидро» - «Кабардино-Балкарский филиал»
	360024, Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, а/я 9
	Основное средство отсутствует
	

	11.
	Филиал ПАО «РусГидро» - «Камская ГЭС»
	614030, Российская Федерация, г. Пермь
	Основное средство отсутствует
	

	12.
	Филиал ПАО «РусГидро» - «Карачаево-Черкесский филиал»
	369244, Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, Карачаевский район п. Правокубанский
	Основное средство отсутствует
	

	13.
	Филиал ПАО «РусГидро» - «Каскад Верхневолжских ГЭС»
	152917, Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Вяземского, 31
	Основное средство отсутствует
	

	14.
	Филиал ПАО «РусГидро» - «Каскад Кубанских ГЭС»
	357115, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Водопроводная, д. 360а
	Основное средство отсутствует
	

	15.
	Филиал ПАО «РусГидро» - «Нижегородская ГЭС»
	606520, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Заволжье, ул. Привокзальная, д. 14
	Основное средство отсутствует
	

	16.
	Филиал ПАО «РусГидро» - «Новосибирская ГЭС»
	630056, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Новоморская, д. 4
	Основное средство отсутствует
	

	17.
	Филиал ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС»
	413865, Российская Федерация, Саратовская область, г. Балаково-25, а/я 21
	Основное средство отсутствует
	

	18.
	Филиал ПАО «РусГидро» - «Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С. Непорожнего»
	655619, Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Саяногорск, п. Черемушки
	Основное средство отсутствует
	

	19.
	Филиал ПАО «РусГидро» - «Северо-Осетинский филиал»
	362049, Российская Федерация, Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Васо Абаева, д. 63
	Основное средство отсутствует
	

	21.
	Филиал ПАО «РусГидро» - «Чебоксарская ГЭС»
	429954, Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, д. 34
	Основное средство отсутствует
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	№
п/п
	Наименование работ / этапа работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	Этап 1

	1.1.
	Разработка технического задания на модернизацию сети передачи данных.
	Комплект документов
	1

	1.2.
	Разработка проектного решения на модернизацию сети передачи данных, в том числе включающего базовое проектное решение по модернизации сети передачи данных филиала.
	Комплект документов
	1

	Этап 2

	2.1.
	Разработка рабочей документации на модернизацию сети передачи данных.
	Комплект документов
	1
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	№ п/п
	Наименование работ/ этапа работ
	Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ
	Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ

	1
	2
	3
	4

	Этап 1

	1.1.
	Разработка технического задания на модернизацию сети передачи данных.
	X[footnoteRef:1] [1:  День, следующий за днем заключения Договора] 

	Х + 40 р.д.

	1.2.
	Разработка проектного решения на модернизацию сети передачи данных, в том числе включающего базовое проектное решение по модернизации сети передачи данных филиала.
	Х + 100 р.д.
	Х + 190 р.д.

	Этап 2

	2.1.
	Разработка рабочей документации на модернизацию сети передачи данных.
	Х + 365 р.д.
	Х+ 680 р.д.
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Наименование работ/этапа работ (все позиции таблицы 2): ОКПД-2 62.01.12.000 Разработка проектных решений и рабочей документации на модернизацию сети передачи данных в целях улучшения работы каналов передачи данных
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к выполнению работ 
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Общие требования к выполнению работ
	
	
	

	1.1.1. 
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов
	При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться требованиями документов, указанных в Приложении № 1 к настоящим ТТ.
	Согласие с требованием
	
	

	1.2. 
	Требования к организации работ
	-//-
	-//-
	-//-

	1.2.1. 
	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала подрядчика

	Допуск персонала Подрядчика для выполнения работ осуществляется в соответствии с требованиями:
-	Регламента процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро».
-	Положений о пропускном и внутриобъектовом режимах соответствующих площадок в контуре работ, указанных в таблице 1 настоящих технических требований.
Подготовку рабочих мест и допуск работников Подрядчика к выполнению работ выполняет персонал Заказчика
	Согласие с требованием
	
	

	1.2.2. 
	Организационно-технические мероприятия по выполнению работ

	Работы по модернизации должны выполняться по согласованному с Заказчиком плану-графику. 
Работы по замене и/или монтажу/настройке оборудования должны выполняться в согласованные с Заказчиком технологические окна с минимизацией перерыва функционирования защищаемых каналов связи.
После завершения работ Подрядчик должен провести совместно с Заказчиком проверку работоспособности Системы и оформить результаты проверки.
	Согласие с требованием
	
	

	1.3. 
	Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам
	-//-
	-//-
	-//-

	1.3.1. 
	Требования к оборудованию и программному обеспечению используемому для выполнения работ
	В ходе выполнения работ Подрядчик должен использовать оборудование и программное обеспечение, принадлежащее ему на законном основании, лицензионные ограничения правообладателей не должны препятствовать выполнению работ на объектах Заказчика.
Подрядчиком должно быть исключено применение личного оборудования и программного обеспечения, принадлежащего работникам Подрядчика.
Для обмена с Заказчиком документами/сообщениями в цифровом (электронном) виде Подрядчик обязан использовать только корпоративные адреса электронной почты и файлообменные сервисы, Подрядчиком должно быть исключено использование личных и/или общедоступных адресов электронной почты и/или файлообменных сервисов сотрудников Подрядчика.
Применение флеш-накопителей Исполнителя для настройки оборудования допускается только после их проверки антивирусным ПО Заказчика.
	Согласие с требованием
	 

	

	1.4. 
	Требования к контролю качества работ и материалов
	-//-
	-//-
	-//-

	1.4.1. 
	Контроль качества выполняемых работ
	Подрядчик должен обеспечивать контроль выполняемых работ на каждом этапе.
	
	
	

	1.5. 
	Требования к персоналу подрядчика
	-//-
	-//-
	-//-

	1.5.1. 
	Квалификация персонала Подрядчика, привлекаемого к выполнению работ

	Работники Подрядчика, обеспечивающие выполнение работ, должны быть обучены, иметь подготовку и опыт не менее 3-х лет в области разработки проектных решений по построению, модернизации и развитию СПД, включая разработку решений по оптимизации и повышению эффективности работы каналов передачи данных.
В течение 5 дней после заключения договора Подрядчик должен предоставить копии документов, подтверждающие наличие в штате квалифицированных специалистов с высшим профессиональным образованием в области информационных технологий и информационной безопасности либо прошедших соответствующую профессиональную переподготовку в количестве не менее 5 (пяти) человек.
	
	
	

	1.6. 
	Требования к безопасности работ и охране труда
	-//-
	-//-
	-//-

	1.6.1. 
	Требования к безопасности выполняемых работ
	В ходе оказания услуг Подрядчик должен соблюдать требования действующего федерального законодательства РФ, нормативных правовых актов субъектов РФ, в т.ч. законодательство об охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, энергоэффективности, а также все иные законодательные и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности.
Подрядчик, в случае необходимости, обязан направлять на объекты Заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ
	Согласие с требованием
	
	

	2. 
	Требования к результатам работ
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Общие требования к результатам работ
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.1. 
	Требования к результату разработки проектного решения
	В результате разработки проектного решения Подрядчик должен:
определить требования к проектированию решений по модернизации существующей СПД и разработать техническое задание, включающее требования к показателям качества функционирования СПД;
осуществить обоснованный выбор решений, на которых будет строиться Система, с учетом требований, отраженных в техническом задании;
разработать базовое проектное решение по модернизации СПД, в т.ч.:
· определить состав программных и аппаратных средств и параметры их лицензирования, необходимых для выполнения работ по модернизации СПД и разработать спецификацию программных средств и лицензий, аппаратных средств, которые планируется использовать при реализации проекта, а также типовые спецификации для базовых проектных решений филиала;
· разработать рабочую документацию для реализации модернизации существующей СПД;
· подготовить конъюнктурный анализ стоимости оборудования и смет на СМР и ПНР в объеме, необходимом для запуска конкурсных процедур на реализацию проектных решений в дальнейшем, в соответствии с требованиями Заказчика.
	
	

	

	2.2. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта, которые должны быть достигнуты в результате выполнения работ, включая гарантируемые показатели 
	-//-
	-//-
	-//-

	2.2.1. 
	Общие требования к Системе
	1. Требования к программно-аппаратной части Системы
1.1. Требования к техническим решениям:
· Применяемые рамках разрабатываемых проектных решений средства должны:
· Быть включены в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ от 17.07.2015 №719);
· Обеспечивать производительность, достаточную для передачи существующего объема трафика с учетом перспективного увеличения нагрузки;
· Обеспечивать эффективное использование доступных каналов передачи данных;
· Обеспечивать распределение трафика между доступными каналами передачи данных;
· Поддерживать сетевые протоколы (OSPF, BGP), используемые в существующей инфраструктуре Заказчика;
· Поддерживать приоритизацию трафика (QoS);
· Поддерживать агрегацию каналов (LACP);
· Поддерживать технологию VLAN (IEEE 802.1Q);
· Поддерживать удаленное администрирование с применением защищенных протоколов (SSH и/или HTTPS);
· Обеспечивать возможность интеграции с существующей сетевой инфраструктурой Заказчика.
1.2. Требования к качеству:
· Система должна обеспечивать целостность передаваемой информации при передаче данных по каналам связи.
· Система должна обеспечивать передачу информации о событиях функционирования применяемых технических средств в существующую систему мониторинга и SIEM Заказчика.
· Система должна обеспечивать значения показателей качества функционирования СПД, установленные разработанным техническим заданием.
	Согласие с требованием
	
	

	2.2.2. 
	Требования к режимам функционирования
	Компоненты Системы предполагают круглосуточный режим функционирования: 7 дней в неделю, 24 часа в день, 365 дней в год.
Должно обеспечиваться сохранение работоспособности в условиях возникновения единичных отказов аппаратно-программных средств (без учета последствий ошибок эксплуатационного персонала, массовых отказов аппаратно-программных средств, аварий, катастроф).
	Согласие с требованием
	
	

	2.2.3. 
	Требования по диагностированию
	Информация об отказах в работе Системы должна заноситься в системные журналы с указанием значений основных параметров функционирования и значений системных переменных на момент возникновения отказа. Должна быть обеспечена передача событий об отказах в существующие системы мониторинга и SIEM Заказчика. В эксплуатационной документации должны содержаться точные инструкции для инженера технической поддержки по диагностике типовых неисправностей, выявлению причин отказов и формированию отчётов.
	Согласие с требованием
	
	

	2.3. 
	Требования к порядку приемки результатов работ 
	-//-
	-//-
	-//-

	2.3.1. 
	Требования к приемке результатов работ
	Все комплекты документов, разрабатываемые Подрядчиком в рамках всех этапов работ, указанных в Таблице 2.1, должны быть согласованы с Заказчиком, все замечания на момент приемки должны быть устранены.
	Согласие с требованием
	
	

	2.4. 
	Требования к оформлению документации
	-//-
	-//-
	-//-

	2.4.1. 
	Требования к оформлению документации
	Исполнительная и эксплуатационная документация, разрабатываемая Подрядчиком в рамках работ, указанных в Таблице 2.1, должна быть разработана в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов и нормативно-технических документов, указанных в Приложении №1 к настоящим ТТ.
Вся разрабатываемая документация должна быть выполнена на русском языке.
Электронный формат   предоставляемых документов должен соответствовать:
-	Portable Document Format (PDF) - для сканированных или не редактируемых копий документов;
-           Visio Drawing XML
(VSDX) - для редактируемых копий графических схем.
-	Open Document Format (ODF):
-	ODT - для оригинальных редактируемых текстовых документов,
-	ODS - для оригинальных редактируемых документов, содержащих табличные данные.
	Согласие с требованием
	
	

	2.4.2. 
	Документы, передаваемые заказчику по результатам выполненных работ
	В результате выполнения работ Подрядчиком должен быть передан следующий комплект документов:
Техническое задание на модернизацию сети передачи данных в целях улучшения работы каналов передачи данных;
Проектное решение по модернизации сети передачи данных в целях улучшения работы каналов передачи данных, включающее базовое проектное решение по модернизации СПД филиала;
Рабочая документация для Системы.

В рамках проектного решения должна быть разработаны следующие документы:
Ведомость технического проекта (ТП);
Ведомость покупных изделий (ВП);
Пояснительная записка (П2);
Описание комплекса технических средств (П9);
Схема структурная КТС (С1);

Комплект рабочей документации разрабатывается для реализации решений модернизации сети передачи данных в целях улучшения работы каналов передачи данных.
Для каждого объекта Заказчика из Таблицы 1 должен быть разработан отдельный комплект рабочей документации. 
В рамках каждого комплекта рабочей документации должны быть разработаны следующие документы:
Ведомость рабочей документации (РД);
Спецификация оборудования и материалов (В4);
Программа и методика испытаний (ПМ);
Проект производства работ (ППР);
Схема структурная КТС (С1);
Схема организации сети уровня L2 (С1.1);
Схема организации сети уровня L3 (С1.2);
Таблицы соединений и подключений внешних проводок;
Схемы размещения технических средств;
Схемы электропитания технических средств;
Локальные сметные расчеты (ЛСР) 
Сводный сметный расчет (ССР).

Вся документация должна быть передана: 
на бумажном носителе – в 3 (трех) экземплярах; 
на электронном носителе – в 1 (одном) экземпляре.
	Согласие с требованием
	
	

	3. 
	Требования к ответственности и гарантиям подрядчика
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.
	Требования к ответственности и гарантиям подрядчика
	Гарантийный срок на результат выполнения работ (в т.ч. на электронные носители информации) должен составлять 36 месяцев с даты подписания Акта о приемке выполненных работ.
Гарантия не предполагает выполнение дополнительных работ по актуализации проектной документации в случаях изменений законодательства РФ и/или требований организационно-распорядительных документов ПАО «РусГидро» принятых после даты подписания акта о приемке выполненных работ.
	Согласие с требованием
	-
	

	3.2.
	Конфиденциальность информации
	Подрядчик обязуется не использовать какие-либо документы, поступившие от Заказчика, или иную поступившую от него информацию, кроме как в целях реализации настоящих технических требований, без предварительного письменного согласия Заказчика.
	Согласие с требованием
	-
	

	4. 
	Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.
	Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ
	В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций подрядчик обязан представить Заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ.
	Согласие с требованием
	
	

	5. 
	Прочие требования к выполняемым работам
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1. 
	[bookmark: _Toc241514855][bookmark: _Toc241514983][bookmark: _Toc241608004]Требования к обеспечению информационной безопасности при выполнении работ
	В ходе оказания услуг Подрядчик должен обеспечить принятие соответствующих мер по обеспечению безопасности (в т.ч. исключающих возможность несанкционированного доступа, ознакомления, изменения, распространения и/или разглашения информации третьими лицами) любой информации (вне зависимости от вида ее носителя) полученной от Заказчика и/или образующейся в ходе выполнения работ.
Подрядчик обязан уведомить Заказчика (в письменном виде в течении 3 рабочих дней с момента выявления) обо всех инцидентах информационной безопасности (в т.ч. факты несанкционированных доступа, ознакомления, изменения, распространения и/или разглашения) связанных с любой информацией (вне зависимости от вида ее носителя) полученной от Заказчика и/или образованной в ходе выполнения работ.
Публикация или передача третьим лицам любой информации (вне зависимости от вида ее носителя) полученной от Заказчика и/или образующейся в ходе выполнения работ (за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ) без согласования с Заказчиком запрещена.
[bookmark: _Toc241514856][bookmark: _Toc241514984][bookmark: _Toc241608005]При необходимости предоставления Подрядчику удаленного доступа для проведения работ, Подрядчик обязан соблюдать порядок предоставления удаленного доступа, действующий в ПАО «РусГидро».
	[bookmark: _Toc241514857][bookmark: _Toc241514985][bookmark: _Toc241608006]Согласие с требованием
	[bookmark: _Toc241514858][bookmark: _Toc241514986][bookmark: _Toc241608007]-
	




[bookmark: _Toc53393312][bookmark: _Toc241608008][bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc51339699]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
[bookmark: _Hlk144751940]
Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию представлены в приложении №3 к настоящим Техническим требованиям.


[bookmark: _Toc241608009]Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию представлены в приложении №3 к настоящим Техническим требованиям.


[bookmark: _Toc241608010]Приложения

Приложение №1. Перечень нормативно-правовых и нормативно-технических документов и документов ПАО «РусГидро».
Приложение №2. Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию.
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[bookmark: _Hlk241510719][bookmark: _Toc190270330]Перечень нормативно-правовых и нормативно-технических документов и документов ПАО «РусГидро»

1.	Нормативно-правовые документы:
1.1. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
1.2. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
1.3. Федеральный закон от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса».
1.4. Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне».
1.5. Федеральный закон от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации».
1.6. Федеральный закон от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
1.7. Методический документ «Методика оценки угроз безопасности информации» (утв. ФСТЭК России 05.02.2021).
1.8. Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» с изменениями, внесенными приказом Минтруда России от 29.04.2022 № 279н (ред. от 29.04.2025) «О внесении изменений в Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря 2020 г. № 903н».

2. Нормативно-технические документы:
2.1. ГОСТ 34.201-2020 Информационные технологии (ИТ). Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем.
2.2. ГОСТ 34.602-2020 Информационные технологии (ИТ). Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы.
2.3. ГОСТ Р 57100-2016/ISO/IEC/IEEE 42010:2011. Системная и программная инженерия. Описание архитектуры.
2.4. ГОСТ Р 59792-2021 Информационные технологии (ИТ). Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды испытаний автоматизированных систем.
2.5. ГОСТ Р 59793-2021 Информационные технологии (ИТ). Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания.
2.6. ГОСТ Р 59795-2021 Информационные технологии (ИТ). Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов.
2.7. ГОСТ Р 59853-2021 Информационные технологии (ИТ). Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения.
3. Документы ПАО «РусГидро»:
3.1. Техническая политика ПАО «РусГидро» (утверждена решением Совета Директоров ПАО «РусГидро» (протокол от 09.04.2020 № 307 в ред. протокола от 24.02.2022 № 340)).
3.2. Положение об инсайдерской информации ПАО «РусГидро» (утверждено решением Совета директоров ПАО «РусГидро» (протокол от 23.12.2022 № 353)).
3.3. Приказ ПАО «РусГидро» от 02.09.2022 № 654 «Об утверждении Положения о порядке приемки в эксплуатацию информационных систем».
3.4. Приказ ПАО «РусГидро» от 11.11.2024 № 780 «Об утверждении Политики ПАО «РусГидро» в отношении обработки персональных данных».

[bookmark: _Toc190270331][bookmark: _Toc241608012]Приложение № 2

Требования к оформлению и составлению
смет или расчетов на выполнение работ/услуг

Требования к оформлению и составлению
сметной документации на выполнение проектных и изыскательских работ

1. Настоящие требования разработаны для единого подхода к определению стоимости проектных и изыскательских работ (далее - ПИР).
2. Затраты на проведение инженерных изысканий, подготовку проектной и рабочей документации определяются расчетами на основании сметных нормативов, сведения о которых включены в ФРСН.
3. Сметы на ПИР составлять на основании технических требований (технического задания) заказчика, графиков производства работ, программы изысканий. 
4. Сметный расчет стоимости изыскательских работ составляется в соответствии с прилагаемой к сметному расчету программой изысканий. Программа изысканий составляется исполнителем на основе технического задания заказчика с учетом требований соответствующих нормативных документов, регламентирующих состав и объем изыскательских работ. По окончании изысканий составляется сметный расчет – исполнительная смета (необходимо предусмотреть условиями договора) на основе технического отчета по результатам изысканий в соответствии с составом и объемами фактически выполненных работ с учетом категории сложности их выполнения.
5. Стоимость проектных работ на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов производственного назначения определяется на основе Справочников базовых цен на соответствующие работы, входящих в ФРСН, «Методических указаний по применению Справочников базовых цен на проектные работы в строительстве», утвержденных Приказом Министерства регионального развития РФ от 29.12.2009 № 620 (далее - МУ), а также согласно положениям, утвержденной Приказом Минстроя РФ от 1 октября 2021 г. N 707/пр (в ред. Приказа Минстроя РФ от 08.06.2023 N 409/пр), «Методики определения стоимости работ по подготовке проектной документации» (далее – Методика №707),  или иных актуальных методических указаний. 
6. Стоимость изыскательских работ определять на основе «Методического пособия по определению стоимости инженерных изысканий для строительства», утвержденного письмом Госстроя России от 31.03.2004 № НЗ-2078/10 и внесенного в ФРСН нормативов или иного актуального документа.  
7. При определении стоимости изыскательских работ по согласованию с Заказчиком возможно применять следующие коэффициенты в соответствии с письмом ПАО «ПНИИИС» от 03.04.2014 №11/298:
· 1,75 – «выполнение картографических работ с составлением планов (продольных профилей) в двух видах: на магнитном и бумажном носителях» (п. 15 е Общих указаний) - при наличии в технических требованиях указания о необходимости составления инженерно-топографических планов (продольных профилей) в двух видах (в электронном виде и на планшете на жесткой основе), либо при выявлении данных требований в процессе выполнения изысканий;
· 1,2 – «выполнение камеральных и картографических работ с применением компьютерных технологий» (п. 15 д Общих указаний) – применяется при условии, что топографические планы выполняются только в электронном виде (распечатка является вариантом электронной версии);
· 1,25 – «при выполнении полевых работ на территориях гидроэлектростанций» (п. 8 в Общих указаний) – на станциях Северного Кавказа и Амурской области;
· 1,15 – «при выполнении полевых работ на территориях гидроэлектростанций» (п. 8 в Общих указаний) – на всех гидроэлектростанциях, кроме станций Северного Кавказа и Амурской области
8. Применение расценки, предусмотренной § 4 таблицы 73 «Изготовление копии профиля на кальке с оригинала, вычерченного в карандаше» обоснованно, если такой вид работ в действительности выполнялся (был предусмотрен заданием и/или программой работ).
9. При определении стоимости ПИР в сметных расчетах указывать полное наименование нормативного документа, на основании, которого составляется сметная документация с указанием всех реквизитов документа.
10. При использовании в сметах коэффициентов (доплат, процентов и т.д.) в графе «Номер частей, глав, таблиц, процентов…» указывать обоснование из методических указаний, общих положений сборников или других нормативных документов и приложений к ним.
11. Проектная документация отдельных этапов строительства, реконструкции и различных видов объектов капитального строительства должна быть выполнена в соответствии с «Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87.
12. Пересчет сметной стоимости проектных (изыскательских) работ по состоянию на 01.01.2001г, 01.01.1995г. (1991г.) следует производить согласно индексам на указанные (проектные или изыскательские) работы, рекомендованным к применению письмом соответствующего органа исполнительной власти, уполномоченного в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности.
13. При определении стоимости проектных работ от стоимости строительства по сборникам базовых цен на проектные работы для строительства, разработанным в уровне цен 2001 года необходимо руководствоваться пунктом 2.2 раздела II МУ. При определении стоимости проектных работ от стоимости строительства по сборникам базовых цен на проектные работы для строительства (изд. 1994-1999 гг.) стоимость строительства следует приводить к уровню цен по состоянию на 01.01.1991. Для пересчета стоимости строительно-монтажных работ и прочих затрат из уровня цен по состоянию на 01.01.2000 в уровень цен по состоянию 01.01.1991 и обратно использовать соответствующее отношение индексов пересчета из уровня цен 1991-го и 2000 года в уровень цен I квартала 2010 года, опубликованных в последней официальной публикации индексов Министерства регионального развития Российской Федерации к уровню цен 1991 года (письмо от 20 января 2010 г. № 1289-СК/08). При отсутствии разделения стоимости строительства на «Строительно-монтажные работы», «Оборудование» и «Прочие затраты» применяется индекс на строительно-монтажные работы».
14. При определении стоимости ПИР, затраты проектной организации, расположенной в районах, в которых, в соответствии с действующим законодательством производятся выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда, в т.ч. выплаты по районным коэффициентам, а также надбавки за непрерывный стаж и других льгот, предусмотренных законодательством в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям на основании: «Рекомендаций по определению коэффициента к базовым ценам на проектные работы, учитывающего дополнительные затраты организаций на льготные выплаты по заработной плате», одобренных и рекомендованных к применению письмом Госстроя России от 30.06.98 N 9-10-17/40 учитываются путем введения к итогу базовой цены повышающих коэффициентов. Размер примененных коэффициентов, доплат и т.д. указывать с обоснованиями из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов.
15. Стоимость разработки раздела «Оценка воздействия на окружающую среду» принимается в размере не более 4% от общей стоимости проектных работ.
16. В случае отсутствия в сметных нормативах, сведения о которых включены в ФРСН, показателей и нормативов цены проектных работ, стоимость работ по подготовке проектной документации определяется в соответствии с положениями МУ, либо по нормативному акту, пришедшему на смену данному документу.
17. Стоимость работ, цены на которые отсутствуют в СБЦ и СЦ, внесенных в ФРСН, возможно определять сметным расчетом по себестоимости и сложившемуся уровню рентабельности (форма 3п) по согласованию с Заказчиком, на основании Приложения № 1 к данным Требованиям.
18. Стоимость проведения государственной экспертизы проектных работ определяется согласно Постановлению Правительства РФ от 5 марта 2007 г. № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий».
19. Сметы на ПИР предоставляются в форматах: «Excel» и «pdf» (с подписями и печатью). Сметная документация в формате «Excel» должна быть представлена в одном файле с внесением ССРСС, ЛСР и других расчетов на отдельные листы (вкладки) документа, при применении сметного программного комплекса – в формате ПК «ГРАНД-Смета»).
20. Результаты вычислений (построчные) и итоговые данные в ЛСР (ЛС), приводятся в рублях,
· при базисно-индексном методе, с округлением до двух знаков после запятой (до копеек);
· при ресурсно-индексном и ресурсным методах, а также сметных расчетах на отдельные виды затрат - с округлением до двух знаков после запятой (до копеек);
· в сводной смете - в рублях с округлением до двух знаков после запятой. 
21. При одновременной разработке проектной и полной или частичной разработке рабочей документации, суммарный процент базовой цены определяется по согласованию между Заказчиком и Подрядчиком в зависимости от архитектурных, функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технических решений, содержащихся в проектной документации и степени их детализации.
22. Выполнение обследований и обмерных работ на объектах, подлежащих реконструкции, расширению и техническому перевооружению рассчитывается по соответствующим Справочникам и относится в главу 1 ССРСС. Стоимость данных работ не включается в расчет стоимости проведения государственной экспертизы.



Приложение № 1
к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение проектных и изыскательских работ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
по заполнению формы №3п
при составлении смет на ПИР

1. При составлении калькуляции затрат (форма №3п), разработанным организацией, выполняющей ПИР, обоснование расчета трудозатрат представляется заказчику по его просьбе. Сметные расчеты составляются в ценах текущего периода.
2. Калькуляцией затрат (форма №3п) рекомендуется определять стоимость работ, цены на которые отсутствуют в МНЗ и СБЦ, внесенных в ФРСН и других нормативных сборниках, внесенных в ФРСН.
3. Стоимость работ и расходов в соответствии с калькуляцией затрат определяется согласно положениям, утвержденной Приказом Минстроя РФ от 1 октября 2021 г. N 707/пр (в ред. Приказа Минстроя РФ от 08.06.2023 N 409/пр), «Методики определения стоимости работ по подготовке проектной документации» (далее – Методика №707) с учетом следующего:
3.1 Стоимость работ, расходов, услуг () в соответствии с калькуляцией затрат определяется по формуле:

где:
  - стоимость работ, определенная в соответствии с калькуляцией затрат, рублей;
 - среднедневная выработка одного непосредственного исполнителя, рублей;
 - плановая продолжительность выполнения работ, предусмотренных калькуляцией затрат, дни;
 - общая численность непосредственных исполнителей, занятых в выполнении работ, предусмотренных калькуляцией затрат, чел.;
 - корректирующий коэффициент, учитывающий степень участия исполнителей различной квалификации в выполнении работ, предусмотренных калькуляцией затрат (далее - коэффициент квалификации-участия);
3.2 среднедневная выработка () определяется по формуле:


где:
 - коэффициент уровня рентабельности (сметной прибыли), принимается Р = 0,1 (1%) согласно таблице 1.2, приведенной в приложении N 2 к Методике №707;
 - среднедневная заработная плата, руб. Принимается по данным Росстата о среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работающих в экономике, по видам экономической деятельности в Российской Федерации для деятельности в области архитектуры (код 71.11 согласно ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2) "Общероссийский классификатор видов экономической деятельности" (далее - Общероссийский классификатор) за год, предшествующий году определения сметной стоимости объекта проектирования (среднее значение за период январь - декабрь), исходя из усредненного на основании производственного календаря количества рабочих дней в месяце для года, предшествующего году определения сметной стоимости проектных работ и с учетом Классификатора объектов административно-территориального деления (ОКАТО) Проектной организации. Для работ по проектированию объектов, являющихся особо опасными, технически сложными, уникальными объектами согласно статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также для работ по подготовке проектной документации, содержащей материалы в форме информационной модели, среднемесячная заработная плата принимается для деятельности в области инженерно-технического проектирования (код 71.12 согласно ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2) Общероссийского классификатора)[footnoteRef:2]; [2:  На официальном сайте единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) https://www.fedstat.ru указанная информация представлена по показателю «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работающих в экономике с 2017 г.», в графе «Классификатор видов экономической деятельности» следует выбрать «Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа»] 

 - коэффициент, учитывающий долю оплаты труда производственного персонала в себестоимости работ: К3 принимается в размере 40,06%;
3.3 коэффициент, квалификации-участия (), определяется по формуле:


где:
 - индекс квалификации непосредственных исполнителей согласно таблицам 1.3 - 1.4, приведенным в приложении N 2 к Методике №707. Для отдельных отраслей индексы, приведенные в таблицах 1.3 - 1.4 приложения N 2 к Методике №707, подлежат уточнению при предоставлении соответствующих обоснований (бухгалтерских справок и аналогичных документов), документально подтвержденных уполномоченными лицами проектной организации;
 - численность исполнителей одинаковой квалификации, чел.;
 - фактическое время работы исполнителей одинаковой квалификации, дни.
Численность и должностные категории (квалификация) исполнителей, фактическое время работы исполнителей одинаковой квалификации определяются на основании положений документов по стандартизации согласно статье 14 Федерального закона от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 27, ст. 3953; 2021, N 1, ст. 62), стандартов процесса подготовки проектной документации согласно пункту 10 части 8 статьи 55.20 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 16; 2018, N 32, ст. 5133), норм проектирования, данных о трудоемкости объектов-аналогов, результатов опроса, проведенного среди не менее трех проектных организаций, специализирующихся на выполнение проектных работ, на которые подготавливается смета, таблиц технологического процесса выполнения проектных работ по объекту, продолжительности выполняемых работ, указанных в календарном плане к договору на выполнение проектных работ, данных о времени и количестве исполнителей определенной квалификации, принимающих участие в выполнении проектных работ, которые должны быть подписаны руководителем проектной организации, предоставляющей такие данные, и заверены ее печатью.
3.4 Стоимость ПИР, определяемых в соответствии с калькуляцией затрат, не учитывает командировочные расходы, определяемые дополнительно.


Приложение №1
к пояснительной записке
по заполнению формы 3П
Образец расчета
на ПИР/услуги в соответствии
с калькуляцией затрат (форма 3п)

СМЕТА №
на ______________________

___________________________________________________________
(наименование объекта)

Заказчик ________________________________________________________________
(наименование организации)

Проектная организация ___________________________________________________
(наименование организации)
Составлена в уровне цен на ___________ 20__ г.


Расчет коэффициента, учитывающего степень
участия исполнителей различной
квалификации в выполнении научно-исследовательских работ (Ккв-уч)
	N п/п
	Наименование должностей исполнителей
	Фактическое время участия исполнителя в работе, Тф (дни)
	Плановая продолжительность выполнения работ, предусмотренных калькуляцией, Тп (дни)
	Численность исполнителей одной квалификации Чi (чел)
	Индекс уровня квалификации специалистов исполнителей работы Иi
	Коэффициент квалификации (участия) специалистов одной квалификации,
∑(гр.3/итог гр.4 х гр.5 х гр.6) / ∑гр.5

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	*
	
	
	

	
	
	
	*
	
	
	

	
	
	
	*
	
	
	

	
	Итого
	*
	
	
	*
	


Примечание: <*> Графы для расчета коэффициента в таблице не заполняются
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Расчет стоимости работ в соответствии
с калькуляцией затрат 

	Среднемесячная зарплата исполнителей, руб.
	Кол-во рабочих дней в месяце, дни
	Среднедневная зарплата исполнителей, руб.
(гр 1 / гр 2)
	Удельный вес зарплаты в себестоимости работ - Кз, %
	Рентабель-ность, %
	Среднедневная единичная выработка, руб. (гр. 3 x (1 + гр. 5)) / гр. 4
	Продолжи-тельность разработки (дни)
	Численность исполнителей (чел.)
	Коэффициент квалификации (участия) 
Ккв-уч
	Стоимость работ, руб. 
С = (гр. 6 x гр. 7 x гр. 8 x гр. 9)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Руководитель
проектной организации _______________________________________________________________________________
[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер
проекта _______________________________________________________________________________________________
[подпись (инициалы, фамилия)]


Приложение № 2
к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение проектных и изыскательских работ

Образцы оформления сметной документации на проектные (изыскательские) работы

Образец 2П
	Приложение № ____к договору № _____  
от__________

	СОГЛАСОВАНО: 
_________________(Подрядчик)
__________________ Ф.И.О

	УТВЕРЖДАЮ:
_________________(Заказчик)
_________________ Ф.И.О.



СМЕТА № 
на проектные (изыскательские) работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ__________________________________
__________________________________________________________________
Наименование проектной (изыскательской) организации__________________
__________________________________________________________________
Наименование организации заказчика__________________________________

 Составлена в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по договору

 руб.
	№ пп
	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ
	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства
	Расчет стоимости:
 (a + bx)  Ki, или (объем строительно-монтажных работ)  проц.
	Стоимость

	
	
	
	100
или
количество  цена
	

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 



Составил:___________/должность, организация/____________/подпись/___________/расшифровка подписи/

Проверил:___________/должность, организация/___________/подпись/________/расшифровка подписи/

	

	




Приложение № 3
к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение проектных и изыскательских работ
к Договору от___ ______202___
№ _________
	СОГЛАСОВАНО:
	УТВЕРЖДЕНО:

	
	

	____________________/_________________
	____________________/_________________

	___ ______202___
	___ ______202___

	
	

	СВОДНАЯ СМЕТА №

	на проектные работы и инженерные изыскания


		
	(наименование стройки)

	
	Заказчик _

	
	Изыскательская организация

	
	Проектная организация

	
	Составлена в уровне цен на ________________ 20__ г.

	N№ п/п
	Наименование смет на проектные работы и инженерные изыскания, затрат
	Обоснование
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	инженерных изысканий
	проектных работ

	1
	2
	3
	4
	5

	I
	Инженерные изыскания
	
	
	

	
	Наименование сметы на инженерные изыскания
	
	<X>
	

	II
	Проектная документация
	
	
	

	
	Наименование сметы на проектные работы
	
	
	<X>

	III
	Рабочая документация
	
	
	

	
	Наименование сметы на проектные работы
	
	
	<X>

	
	Итого по видам работ
	
	<X>
	<X>

	
	ВСЕГО
	
	<X>

	Руководитель проектной организации
	______________________________________________

	
	[подпись (инициалы, фамилия)]

	Главный инженер проекта
	________________________________________

	
	[подпись (инициалы, фамилия)]

	Начальник отдела 
	
	
	____________________________________

	
	
	
	[подпись (инициалы, фамилия)]

	Заказчик
	__________________________________________________________






40

