Договор подряда № _____________

г. ___________	«___» ________ 20__ г.

Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро» (ПАО «РусГидро») (далее – «Заказчик»), в лице _________________________, с одной стороны, и

________________________________________________________________________(далее – «Подрядчик»), в лице ________________________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны,

совместно в дальнейшем именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона»,

по результатам проведенного Заказчиком состязательного отбора по лоту 0573-ТПИР ИТ-2026-ИА, что подтверждается протоколом № ___ от «__» ______________ 20___ г.,

заключили настоящий договор подряда (далее – «Договор») о нижеследующем:

Термины и определения

Термины и определения, приведенные в настоящем разделе Договора, предназначены для однозначного понимания формулировок Договора, и будут иметь по тексту Договора следующие значения, если иное прямо не указано в Договоре:

«Акт КС-2», «Справка КС-3» – документы, оформляемые по унифицированным формам №№ КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» и КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат», утвержденным постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100.

«Акт ОС-15» – документ, оформляемый по унифицированной форме № ОС-15 «Акт о приемке-передаче оборудования в монтаж», утвержденной постановлением Госкомстата РФ от 21.01.2003 № 7, подписываемый Сторонами при передаче поставленного Оборудования Подрядчику для выполнения работ по его монтажу.

«Акт рекламации» – документ, оформляемый по унифицированным формам № ТОРГ-2 «Акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей» и № ТОРГ-3 «Акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке импортных товаров», утвержденным постановлением Госкомстата РФ от 25.12.1998 № 132, подписываемый Сторонами при приемке поставленного Оборудования.

«Банковская гарантия» – независимая гарантия, выданная в обеспечение исполнения Подрядчиком обязательств по Договору согласованным с Заказчиком банком (Гарантом), которая регулируется Унифицированными правилами для гарантий по требованию, включая типовые формы (URDG 758) (публикация Международной торговой палаты № 758), в той мере, в какой указанные правила не противоречат законодательству Российской Федерации и условиям Договора.

«Гарантийный срок» – период, в течение которого качество выполненных Работ, поставленного Оборудования, переданных программ для ЭВМ и использованных Материально-технических ресурсов должно соответствовать требованиям Договора и Применимого права, и Подрядчик обязуется устранять все выявленные Заказчиком недостатки, несоответствия и / или дефекты за свой счет. Гарантийный срок, если иное прямо не предусмотрено Договором, распространяется на все составляющие Результата работ.

«Договор» – настоящий договор, подписанный Заказчиком и Подрядчиком, включая все Приложения к нему, а также дополнительные соглашения к Договору при условии, что они заключены надлежащим образом, и из них явно следует, что они составляют часть Договора.

«Исполнительная документация» – совокупность текстовых и графических документов и материалов, оформляемых в процессе выполнения Работ, отражающих процесс производства Работ, техническое состояние Объекта, а также фактическое исполнение проектных решений в процессе выполнения Работ по Договору.

К исполнительной документации относятся документы, определяемые Сторонами с учетом специфики Работ.

Исполнительная документация предъявляется Подрядчиком при приемке Объекта в эксплуатацию. Исполнительная документация в комплекте с другими документами передается Заказчику на постоянное хранение и используется в процессе эксплуатации Объекта.

«Коммерческая тайна» – режим конфиденциальности информации, позволяющий ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду.

«Лицензионный договор» – договор, заключаемый Сторонами по форме Приложения № 9 к Договору.

«Материально-технические ресурсы» – всевозможные материалы, детали, комплектующие изделия (за исключением входящих в состав Оборудования), инвентарь, иные товары, которые Подрядчик должен задействовать, использовать, смонтировать на Объекте согласно условиям Договора, необходимые для выполнения Работ по Договору и последующей нормальной и надежной эксплуатации Объекта.

«Накладная ТОРГ-12» – документ, оформляемый по унифицированной форме 
№ ТОРГ-12 «Товарная накладная», утвержденной постановлением Госкомстата РФ 
от 25.12.1998 № 132, подписываемый Сторонами после завершения приемки Товара по количеству, качеству и комплектности.

«Национальный режим» – установленные законодательством Российской Федерации условия, обеспечивающие предоставление (или непредоставление) для происходящей из иностранного государства продукции прав участия в закупке, равных с правами для продукции российского происхождения.

«Обеспечительный платеж» – платеж в размере 10 (десять) процентов от стоимости соответствующих Партии Оборудования/Этапа передачи неисключительных прав использования Программ для ЭВМ/Этапа Работ, выплачиваемого Заказчиком Подрядчику, который удерживается Заказчиком в качестве гарантийного резервирования в случае непредставления Подрядчиком Банковской гарантии надлежащего исполнения обязательств по Договору в соответствии с требованиями, установленными Договором.

«Оборудование» – механизмы, машины, устройства, приборы, подлежащие поставке Подрядчиком в соответствии с условиями Договора на основании Технического задания (Приложение № 1 к Договору) и Спецификации (Приложение № 11 к Договору).

«Оборудование Заказчика» – оборудование, которое будет являться составной частью Результата работ по Договору, подлежащие приемке Подрядчиком от Заказчика для выполнения Работ по Договору без оплаты стоимости таких материалов (запасных частей), с обязательством их использования при выполнении Работ и полного возврата Заказчику неиспользованных остатков.

«Отказ от Договора» – односторонний внесудебный отказ от исполнения Договора, совершенный Стороной в соответствии со статьей 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – «ГК РФ») в случаях, установленных Договором.

«Партия Оборудования» – часть Оборудования, единовременно поставляемая Заказчику Подрядчиком, объём и состав которой определяется Спецификацией (Приложение № 11 к Договору).

«Право использования /неисключительные права использования ПО» – разрешение на использование программ для ЭВМ, перечисленных в Приложении № 11 к Договору, способами, предусмотренными Договором, а также типовым соглашением Правообладателя с конечным пользователем, получаемое Заказчиком на условиях Простой (неисключительной) лицензии.

«Правообладатель» - лицо, обладающее исключительными правами на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, и имеющее право использовать его по своему усмотрению любым способом, не противоречащим законодательству Российской Федерации.

«Предоставление/передача права использования ПО» – наступление установленного Сторонами в настоящем Договоре срока, позволяющее Заказчику начать правомерное использование Программ для ЭВМ способами, предусмотренными Договором, а также типовым соглашением Правообладателя с конечным пользователем.

«Применимое право» - обязательные для Сторон в процессе исполнения Договора международные соглашения и законодательство Российской Федерации, нормативные правовые акты органов государственной власти Российской Федерации и местного самоуправления, а также строительные нормы и правила (СНиП), методическая документация в строительстве (МДС), руководящие документы (РД), своды правил по проектированию и строительству (СП), технические регламенты, национальные стандарты (ГОСТ Р), иные нормативно-правовые и нормативно-технические документы Российской Федерации, содержащие экологические нормы, санитарно-гигиенические правила, требования промышленной и противопожарной безопасности, производства работ и охраны труда персонала, относящиеся к Работам, включая Оборудование, и Объекту.

«Приемо-сдаточная документация» – документация, оформляемая Подрядчиком на заключительном этапе выполнения Работ по Объекту.

К приемо-сдаточной документации относятся:

- эксплуатационная документация, сертификаты, технические условия, протоколы, инструкции, паспорта;

- документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком Материально-технических ресурсов и Оборудования;

- пофамильные списки персонала, задействованного при производстве Работ, 
а также копии всех документов, подтверждающих его квалификацию.

При сдаче Объекта в эксплуатацию приемо-сдаточная документация передается Заказчику на постоянное хранение и используется в процессе эксплуатации Объекта.

«Программа для электронной вычислительной машины (ЭВМ)», «ПО» – представленная в объективной форме совокупность данных и команд, предназначенных для функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств в целях получения определенного результата, включая подготовительные материалы, полученные в ходе разработки программы для ЭВМ, и порождаемые ею аудиовизуальные отображения.

«Простая (неисключительная) лицензия» – предоставление Заказчику права использования результата интеллектуальной деятельности (средства индивидуализации) с сохранением за Правообладателем права выдачи лицензий другим лицам.

«ПТК ЦОД РусГидро на СШГЭС», «Объект» - Программно-технический комплекс Центр обработки данных РусГидро на Саяно-Шушенской ГЭС им. П.С. Непорожнего.

«Работы» – все производимые / выполняемые Подрядчиком на свой риск, с использованием своих и / или привлеченных за свой счет сил и средств (материалов, оборудования, инструмента), Оборудования Заказчика, в соответствии с условиями Договора и Применимым правом работы, работы по установке Оборудования, пусконаладочные работы и прочие неразрывно связанные  с ними работы, работы по исправлению выявленных недостатков, несоответствий и / или дефектов в Результате работ, а также любые иные работы (в том числе приобретение Материально-технических ресурсов), необходимые для выполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору, независимо от их прямого указания в Договоре.

Термин «Работы» включает в себя упомянутые в настоящем пункте Договора обязанности Подрядчика независимо от возможного использования в тексте Договора терминов, обозначающих такие обязанности, совместно с термином «Работы».

«Рабочий день» – день, который в соответствии с Применимым правом является рабочим днем в Российской Федерации.

«Результат работ» – готовый к эксплуатации Объект, принятый Заказчиком в гарантийную эксплуатацию, соответствующий требованиям, изложенным в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору).

«Система ЭДО общего пользования» – информационная система, обеспечивающая обмен электронными документами между Сторонами с использованием УКЭП, сертифицированная в соответствии с законодательством Российской Федерации.

«Субподрядчик» – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, нанятые Подрядчиком посредством заключения договора для выполнения части обязательств Подрядчика по Договору, в том числе для выполнения любых Работ по Договору.

«Техническое задание» – документ, содержащий характеристики Объекта, объем и состав Работ по Договору, перечень необходимого Оборудования и Программ для ЭВМ, и требования Заказчика к выполнению Подрядчиком Работ по Договору в целом.

«УКЭП» – усиленная квалифицированная подпись, соответствующая требованиям Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

«Универсальный передаточный документ (УПД)» - форма документа, рекомендованная для применения письмом ФНС России от 21.10.2013 № ММВ-20-3/96@ (объединяет реквизиты счета-фактуры и первичного документа о передаче товаров, работ, услуг)».

«Цена Договора» – определяемая в соответствии Договором сумма, которую Заказчик обязуется уплатить Подрядчику в порядке и на условиях, установленных Договором, включающая компенсацию всех издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение, а также инфляционные риски, на весь период действия Договора.

«Электронный документ» – документ, созданный в электронной форме без предварительного документирования на бумажном носителе, подписанный УКЭП, имеющий юридическую силу, равнозначную документу на бумажном носителе.

«Этап Работ» – технологически законченный объем Работ, предусмотренный Календарным графиком выполнения Работ, который обладает признаками завершенности и позволяет по технологии перейти к выполнению других видов Работ (следующего Этапа Работ).

Этап как технологически обособленная часть Работ, в отношении которой Сторонами в Календарном графике выполнения Работ согласованы сроки выполнения и требования к результатам, считается выделенным в рамках общего объема Работ и подлежит отдельной приемке Заказчиком. В ином случае считается, что приемке Заказчиком подлежит только Результат работ в целом.

- Предмет Договора

  - Подрядчик обязуется по заданию Заказчика в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору) выполнить поставку, монтажные и пуско-наладочные работы оборудования инженерных систем для создания центра обработки данных ПАО «РусГидро» в производственном помещении «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего» (далее - Работы), а также сдать Результат Работ Заказчику, в том числе осуществить поставку Оборудования и передать неисключительные права использования Программ для ЭВМ (далее – «ПО») согласно Спецификации (Приложение № 11 к Договору), а Заказчик обязуется создать Подрядчику указанные в Договоре условия для выполнения Работ, принять Результат работ и уплатить Цену Договора.

  - Объем и состав Работ по Договору определяются Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору). Работы должны выполняться Подрядчиком в строгом соответствии с условиями Договора, требованиями Применимого права и указаниями Заказчика.

  - Работы по Договору выполняются для нужд ПАО «РусГидро».

  - Место выполнения Работ/поставки Оборудования/предоставления неисключительных прав использования ПО (также – «Место выполнения работ», «Место поставки»): 655619, Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Саяногорск, п. Черемушки, здание щитового блока ОРУ-500.

  - Работы и поставка Оборудования и ПО выполняются Подрядчиком в следующие сроки:

    - начало выполнения Работ и поставки Оборудования и ПО: с даты, следующей за датой подписания Договора;

    - окончание выполнения Работ и поставки Оборудования и ПО: 30.04.2027 г.

  - Выполнение Работ осуществляется поэтапно. Cроки выполнения отдельных Этапов Работ и поставки Партий Оборудования и ПО определяются Календарным графиком выполнения Работ и поставки Оборудования и ПО (Приложение № 2 к Договору) в рамках общих сроков, указанных в пункте 1.5 Договора.

- Поставка Оборудования, предоставление неисключительных прав на использование ПО

2.1. Качество, комплектность, количество и ассортимент поставляемого по Договору Оборудования должны соответствовать требованиям Договора и Заказчика в том числе, указанным в Спецификации (Приложение № 11 к Договору), а также Применимого к Оборудованию права.

Подрядчик не вправе производить замену Оборудования, если это приведет к несоблюдению защитных мер, установленных законодательством о Национальном режиме.

2.2. Поставляемое Оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении, пригодным для использования по своему назначению. Подрядчик гарантирует, что Оборудование принадлежит ему на законном основании, в споре, залоге или под арестом не состоит, и не обременено правами третьих лиц.

Поставляемое Оборудование должно иметь заводскую сборку, выпускаться серийно и не должно входить в перечень оборудования, объявленного производителем к прекращению серийного производства.

2.3. Одновременно с передачей Оборудования Подрядчик обязан передать Заказчику оригиналы следующих относящихся к нему документов:

- технический паспорт на русском языке в 1 (одном) экз.;

- инструкция по эксплуатации на русском языке в 1 (одном) экз.;

- упаковочный лист в 1 (одном) экз.;

- иные документы (сертификат соответствия, сертификат безопасности, сертификат пожаробезопасности, сертификат радиологической безопасности, санитарный сертификат, сертификат о происхождении товара и т.п.) в зависимости от номенклатуры поставляемого Оборудования;

- товарно-транспортная накладная формы №1-Т (для учета товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозки) или транспортная железнодорожная накладная (форма № ГУ-27) в 2 (двух) экз.;

- Накладная ТОРГ-12/УПД в 2 (двух) экз.

2.4. Подрядчик обязан обеспечить присутствие во время приёмки Оборудования и в Месте поставки своего представителя, уполномоченного надлежащим образом оформленной доверенностью на передачу Оборудования Заказчику, подписание Акта рекламации и получение Оборудования в монтаж. При отсутствии представителя Подрядчика или отсутствии у такого представителя надлежащим образом оформленной доверенности Заказчик вправе отказаться от приемки Оборудования, при этом такой отказ не будет являться нарушением обязательств Заказчика по Договору. Стороны будут рассматривать неявку представителя Подрядчика как просрочку поставки.

Оригинал доверенности представителя Подрядчика подлежит передаче Заказчику.

2.5. В случае неявки представителя Подрядчика и / или его отказа от подписания Акта рекламации при приемке Оборудования, составленный и подписанный Заказчиком 
в одностороннем порядке Акт рекламации будет являться достаточным основанием 
для применения к Подрядчику мер ответственности, установленных Договором.

2.6. Оборудование должно отгружаться Подрядчиком в упаковке, обеспечивающих его полную сохранность от всякого рода повреждений и порчи, с учетом возможных перегрузок, и длительного хранения. Подрядчик обязан сообщить Заказчику условия длительного хранения поставленного Оборудования (допускается определение условий хранения в сопроводительных документах).

Отдельные требования к упаковке и маркировке негабаритного Оборудования, а также любые другие специальные требования, помимо установленных в настоящем пункте Договора, указываются Сторонами в Спецификации (Приложение № 11 к Договору).

Стоимость упаковки включена в Цену Договора. Тара и упаковка возврату не подлежат.

2.7. Погрузка, доставка, разгрузка и перемещение Оборудования (в том числе по территории Заказчика) осуществляется Подрядчиком.

2.8. Досрочная поставка Оборудования допускается только при условии получения Подрядчиком письменного согласия Заказчика.

2.9. Датой поставки Оборудования является дата подписания Сторонами Накладной ТОРГ-12/УПД.

2.10. Приемка Оборудования по количеству тар и упаковок, в которых производилась его отгрузка, осуществляется Заказчиком в день поставки в присутствии представителя Подрядчика согласно представленным транспортным и сопроводительным документам, указанным в пункте 2.3 Договора. По результатам проверки количества упаковочных мест Заказчик подписывает представленные транспортные документы.

2.11. При обнаружении фактов некомплектности, недопоставки Оборудования, отсутствия необходимых принадлежностей и / или документов, относящихся к Оборудованию, Заказчик вправе прекратить приемку Оборудования до момента устранения выявленных нарушений. Подрядчик обязан в течение 3 (трех) календарных дней с даты выявления указанных нарушений представить Заказчику необходимые принадлежности и / или документы, а также восполнить недопоставку Оборудования в срок, письменно согласованный с Заказчиком.

Устранение допущенных нарушений не освобождает Подрядчика от ответственности за убытки, причиненные Заказчику нарушением условий поставки.

2.12. Приемка Оборудования со вскрытием тары и упаковки производится Заказчиком в присутствии представителя Подрядчика в течение 10 (десяти) рабочих дней 
с даты подписания Заказчиком транспортных документов. В случае отсутствия замечаний Заказчик подписывает Накладную ТОРГ-12/УПД.

2.13. В случае обнаружения внутри упаковочных мест недопоставки, некомплектности, недостатков (дефектов) Оборудования, в случае отсутствия необходимых принадлежностей Оборудования, Стороны составляют Акт рекламации. В Акте рекламации Сторонами указываются, в том числе, сроки и способ устранения недостатков (дефектов) Оборудования.

Подрядчик обязан своими силами и за свой счет устранить выявленные недостатки, несоответствия и / или дефекты Оборудования, в том числе путем его замены на новое, в течение 10 (десяти) календарных дней со дня составления Сторонами Акта рекламации, если иной способ и сроки не согласованы Сторонами. После устранения недостатков, несоответствий и / или дефектов Оборудования его приемка осуществляется в соответствии с настоящим разделом Договора.

Заказчик вправе не производить любые платежи, предусмотренные Договором, до исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору, при этом Заказчик не считается просрочившим, а Подрядчик лишается права ссылаться на отсутствие платежа при просрочке поставки следующей Партии Оборудования.

2.14. В случае неисполнения Подрядчиком обязательств по устранению выявленных недостатков, несоответствий и / или дефектов Оборудования в порядке, предусмотренном пунктами 2.11, 2.13 Договора, Заказчик вправе отказаться от приемки Оборудования или его части, направив соответствующее письменное уведомление Подрядчику. Подрядчик не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения уведомления обязан обеспечить вывоз Оборудования, от которого отказался Заказчик, возвратить его стоимость (ранее полученный авансовый платеж), а также возместить убытки, причиненные Заказчику ненадлежащим исполнением Договора, в том числе расходы на хранение Оборудования.

Если Подрядчик не вывезет Оборудование в указанный срок, Заказчик вправе самостоятельно возвратить Оборудование Подрядчику. Расходы, понесенные Заказчиком в связи с возвратом Оборудования, подлежат возмещению Подрядчиком.

2.15. Одновременно с подписанием Накладной ТОРГ-12/УПД на Оборудование Стороны подписывают в отношении такой партии Акт ОС-15. Полномочия представителя Подрядчика на подписание Акта ОС-15 должны быть подтверждены доверенностью, оформленной по унифицированной форме № М-2а (утвержденной постановлением Госкомстата РФ от 30.10.1997 № 71а). С момента подписания Акта ОС-15 Подрядчик несет риск случайной гибели и / или повреждения соответствующего Оборудования до момента подписания Сторонами документов, предусмотренных пунктом 5.1 Договора.

2.16. По иным вопросам, касающимся приемки Оборудования по количеству, качеству и комплектности, в части не противоречащей законодательству Российской Федерации и условиям Договора, Стороны руководствуются Инструкцией Госарбитража 
при Совете Министров СССР от 15.06.1965 № П-6 (за исключением пунктов 18, 21, 29-32), Инструкцией Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 № П-7 
(за исключением пунктов 20, 23, абз. 3 пункта 30, пунктов 35, 38-42).

2.17. Предоставление неисключительных прав на использование ПО осуществляется в соответствии с условиями Лицензионного договора (Приложение № 9 к Договору).

2.18. В случае использования Правообладателем Программ для ЭВМ технических средств защиты использования Программ для ЭВМ, Подрядчик обязуется не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты Предоставления права использования Программ для ЭВМ обеспечить Заказчику возможность использования соответствующих программ для ЭВМ, в том числе путём сообщения ему необходимых ключей доступа и паролей.

- Права и обязанности Сторон

  - Заказчик обязан:

    - Сообщить Подрядчику контакты и должность представителей Заказчика, уполномоченных на оперативное рассмотрение и решение технических и организационных вопросов, связанных с выполнением Работ.

    - В течение 3 (трех) рабочих дней с даты вступления Договора в силу, но не ранее получения соответствующего письменного запроса Подрядчика, передать (предоставить) последнему

- место производства Работ по соответствующему акту сдачи-приемки (Приложение № 4.1 к Договору);

- техническую и иную документацию, указанную в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору), содержащую исходные данные для выполнения Подрядчиком Работ по Договору, по Акту сдачи-приемки технической и иной документации (Приложение № 4.2 к Договору).

    - При наличии технической возможности и соответствующих ресурсов обеспечить Подрядчика коммунальными ресурсами (электроснабжение, водоснабжение и водоотведение, сжатый воздух), предоставить помещения для размещения персонала, складские и / или иные помещения, а также оказать иные услуги в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору).

Предоставление Заказчиком ресурсов и услуг, указанных в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору), осуществляется без дополнительной оплаты в соответствии с Порядком предоставления ресурсов и оказания Заказчиком услуг, необходимых для исполнения Подрядчиком обязательств по Договору (Приложение № 14 к Договору). Предоставленные Заказчиком ресурсы и услуги используются Подрядчиком в целях исполнения обязательств по Договору.

    - Ознакомить Подрядчика с локальными нормативными актами Заказчика, устанавливающими требования по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, правилами пропускного и внутриобъектового режима Заказчика.

    - Предоставить Подрядчику в порядке, установленном Приложением № 7 
к Договору, необходимое Оборудование Заказчика, перечень которого указан в Приложении № 8 к Договору.

    - Принять и оплатить выполненные Подрядчиком Работы на предусмотренных Договором условиях.

    - Выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором.

  - Заказчик имеет право:

    - Самостоятельно или с привлечением третьих лиц осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Подрядчиком и Субподрядчиками Работ, соблюдением сроков выполнения Работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика и Субподрядчиков. Проведение Заказчиком контроля не снимает с Подрядчика ответственности за ненадлежащее выполнение Работ.

    - На круглосуточный доступ к Местам выполнения Работ.

    - Приостанавливать осуществление любых платежей (независимо от наличия оснований и наступления сроков таких платежей) и производство Работ по Договору путем направления Подрядчику соответствующего письменного требования с указанием причин приостановления при обнаружении отступлений от условий Договора, в том числе нарушений сроков и / или качества выполнения Работ, требований Технического задания и иной документации, Применимого права, до устранения таких нарушений или их последствий, устанавливать сроки устранения таких нарушений. При этом Заказчик не будет считаться просрочившим и / или нарушившим свои обязательства по Договору. Приостановка Работ не является основанием для продления сроков выполнения Подрядчиком Работ, установленных Договором. В случае, когда в результате такой приостановки становится очевидной невозможность завершения Работ в срок, установленный Договором, Заказчик вправе отказаться от его исполнения и потребовать возмещения причиненных убытков.

    - Изымать пропуска и не допускать на территорию Заказчика работников Подрядчика и / или привлеченных им Субподрядчиков при выявлении нарушений такими работниками пропускного и внутриобъектового режима, требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, природоохранного законодательства, на период до принятия совместного решения Сторон о возобновлении допуска.

    - Вносить изменения в Техническое задание (Приложение №1 к Договору) при условии, если вызываемые этим дополнительные работы не меняют характера предусмотренных в Договоре Работ таким образом, что выполнение указаний Заказчика потребовало бы от Подрядчика получения отсутствующих у него допусков, разрешений и / или лицензий. В целях внесения соответствующих изменений Заказчик обязан направить Подрядчику письменное распоряжение, обязательное к выполнению Подрядчиком.

    - Давать Подрядчику указания о способе выполнения Работ, если такие указания не противоречат условиям Договора и не являются вмешательством в деятельность Подрядчика.

    - Требовать от Подрядчика представления информации и пояснений о ходе выполнения Работ, требовать представления Заказчику документов, полученных Подрядчиком в ходе выполнения своих обязательств по Договору, в том числе копий предписаний контролирующих и надзорных органов, выданных Подрядчику 
и/или привлеченным им Субподрядчикам.

    - В случае необходимости приостановки Работ дать Подрядчику распоряжение о консервации результата фактически выполненных Работ.

Получив указанное распоряжение, Подрядчик обязан незамедлительно принять все возможные меры по обеспечению сохранности результата фактически выполненных Работ на период, достаточный для согласования и заключения Сторонами дополнительного соглашения к Договору, устанавливающего порядок, сроки и стоимость консервации результата фактически выполненных Работ, обеспечивающие его долговременную сохранность.

  - Подрядчик обязан:

    - Выполнить Работы в объеме, сроки и с качеством, соответствующим требованиям Договора и Применимого права, и сдать их результат Заказчику.

    - В срок, указанный в пункте 3.1.2 Договора, принять от Заказчика на время выполнения Работ по Договору:

- место производства Работ, место (помещение) для складирования материалов и Оборудования по соответствующим актам сдачи-приемки (Приложение № 4.1 к Договору);

- техническую и иную документацию, указанную в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору) по Акту сдачи-приемки технической и иной документации (Приложение № 4.2 к Договору).

    - Выдать замечания в отношении технической и иной документации, предоставленной Заказчиком, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия ее по Акту сдачи-приемки технической и иной документации (Приложение № 4.2 к Договору). Отсутствие таких замечаний в указанный срок свидетельствует о проверке Подрядчиком технической и иной документации и лишает Подрядчика права ссылаться на недостатки данной документации в дальнейшем.

    - До фактического начала выполнения Работ предоставить Заказчику:

- контакты и должности представителей Подрядчика, уполномоченных 
на оперативное рассмотрение и решение технических и организационных вопросов, связанных с выполнением Работ;

- контакты и должность представителя Подрядчика, ответственного 
за соблюдение норм и правил в области охраны труда, электробезопасности, пожарной и промышленной безопасности, природоохранного законодательства в месте производства Работ. Подрядчик обязан обеспечить присутствие указанного лица в месте производства Работ в течение всего срока их выполнения;

- контакты и должность представителей Подрядчика, ответственных за пожарную безопасность помещений, переданных Заказчиком Подрядчику по соответствующим актам сдачи-приемки (Приложение № 4.1 к Договору) в соответствии с пунктами 3.1.2 и 3.1.3 Договора;

- контакты и должность, реквизиты доверенностей представителей Подрядчика, уполномоченных на совершение действий, предусмотренных пунктом 2.4 Договора.

    - Обеспечить сохранность переданной Заказчиком по Акту (-ам) сдачи-приемки  мест (помещений), технической и иной документации, а также возврат её Заказчику не позднее даты, указанной в пункте 1.5.2 Договора, либо, в случаях прекращения (расторжения) Договора, в случае, указанному в пункте 3.2.3 Договора и разделе 17 Договора – не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующего требования Заказчика.

    - Обеспечить наличие допусков, разрешений и лицензий, необходимых для производства Работ.

Подрядчик обязан незамедлительно, но в любом случае не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления соответствующего обстоятельства, сообщать Заказчику 
об отзыве, прекращении, приостановлении действия, признании недействительными 
или утрате по другим основаниям допусков, разрешений и лицензий, необходимых 
для надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору, а также в разумный срок обеспечить получение соответствующих допусков, разрешений и лицензий в срок, обеспечивающих надлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по Договору.

Если в процессе выполнения Работ по Договору законом или иным нормативным правовым актом будет установлена обязанность Подрядчика получить дополнительные допуски, разрешения и / или лицензии, Подрядчик обязан направить Заказчику соответствующее письменное уведомление, а также в разумный срок получить необходимые допуски, разрешения и / или лицензии и направить их копии Заказчику.

Во избежание сомнений, принятие соответствующего закона или иного нормативного правового акта не будет рассматриваться для целей Договора как обстоятельство непреодолимой силы (форс-мажор), указанное в пункте 13.1 Договора, и Подрядчик не будет иметь права на продление сроков выполнения Работ или увеличение стоимости Работ, если Сторонами письменно не согласовано иное.

    - Выполнять Работы силами квалифицированных специалистов, прошедших соответствующую подготовку, квалификация, опыт и компетенция которых позволяет обеспечить надлежащее и качественное выполнение Работ.

    - Обеспечить доставку, приемку, разгрузку, складирование и хранение прибывающих на место производства Работ Материально-технических ресурсов, необходимых для выполнения Работ.

    - Организовать контроль качества поступающих Материально-технических ресурсов, обеспечить наличие соответствующих сертификатов, технических паспортов 
и других документов, удостоверяющих качество используемых Подрядчиком в месте производства Работ Материально-технических ресурсов. Копии таких сертификатов, технических паспортов и иных документов должны быть предоставлены Заказчику до начала производства Работ.

    - В случаях, установленных правилами пропускного и внутриобъектового режима Заказчика, предварительно согласовать с Заказчиком пофамильные списки персонала, задействованного при производстве Работ.

    - Провести инструктаж персонала, задействованного при производстве Работ, и обеспечить соблюдение им правил эксплуатации электроустановок, правил охраны труда, правил пожарной и промышленной безопасности, экологических, санитарных требований и правил, а также иных нормативных актов, действующих в Российской Федерации, и требований локальных нормативных актов Заказчика.

    - Обеспечить в соответствии с законодательством Российской Федерации согласие физических лиц, персональные данные которых должны быть переданы Заказчику по условиям Договора, на такую передачу, а также осуществление Заказчиком обработки, включая сбор, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу (распространение, предоставление, доступ) и уничтожение таких персональных данных, и по письменному требованию Заказчика предоставить документы, подтверждающие получение такого согласия.

    - Обеспечить выполнение всех необходимых мероприятий по охране труда, технике безопасности, пожарной и промышленной безопасности, охране окружающей среды в соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Заказчика и Подрядчика.

    - В случае применения контролирующими органами штрафных санкций 
к Заказчику по фактам нарушения Подрядчиком/Субподрядчиками требований охраны труда, электробезопасности, пожарной и промышленной безопасности, природоохранного законодательства или иных нормативных правовых актов, возмещать Заказчику расходы по уплате таких штрафов в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования.

    - Предоставить Заказчику в полном объеме необходимую для приемки Работ приемо-сдаточную и исполнительную документацию в 3 (трех) экземплярах.

Исполнительная документация должна обеспечивать достоверность и полноту сведений о фактически выполненных Работах.

    - Обеспечивать в Месте выполнения Работ порядок и чистоту, накапливать бытовой мусор в предназначенных для этого и указанных Заказчиком местах, не допуская переполнения мест накопления, самостоятельно определить места складирования и вывоза мусора, а также материалов, непригодных для вторичного использования. Расходы по вывозу и складированию указанных материалов, в том числе стоимость услуг специальных площадок для их хранения, несёт Подрядчик.

    - До даты сдачи Заказчику Результата Работ обеспечить за свой счет уборку места производства Работ, вывоз строительного мусора и отходов Подрядчика, образовавшихся в ходе выполнения Работ, в места утилизации.

    - Передать Заказчику в полном объеме лом черных и цветных металлов, образовавшийся в ходе выполнения Работ. Подрядчик обязан предъявлять Заказчику материальные ценности, образованные в результате демонтажа объектов основных средств или их частей, в т.ч. объектов незавершенного строительства, а также малоценные и быстроизнашивающиеся предметы, хозяйственный инвентарь, инструменты и приспособления общего и специального назначения в порядке, установленном в Приложении № 13 к Договору.

    - Выполнять полученные в ходе исполнения Договора указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям Договора и не представляют собой вмешательства в деятельность Подрядчика.

В случае если такие указания могут привести к увеличению Цены Договора, Подрядчик обязан письменно сообщить об этом Заказчику не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты получения соответствующего указания Заказчика, и Стороны, при неизбежности наступления указанных обстоятельств, обязаны подписать дополнительное соглашение к Договору.

Подрядчик не несет ответственности за возможные убытки, возникшие в результате исполнения указаний Заказчика, только если Подрядчик письменно известил Заказчика 
о возможных негативных последствиях исполнения таких указаний в соответствии 
с пунктом 3.3.20.1 Договора.

Подрядчик не вправе отказаться от выполнения или задержать выполнение указаний Заказчика в части сокращения объемов Работ, прекращения и / или исключения отдельных видов Работ, кроме случая, указанного в пункте 3.3.20.1 Договора.

    - Письменно известить Заказчика и до получения от него необходимых указаний приостановить Работу при обнаружении:

      - Возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения 
его указаний – в любом случае не позднее момента начала выполнения таких указаний.

      - Отклонения от требований действующих норм и правил, технической 
и иной документации, Договора и письменных указаний Заказчика, независимо от причин возникновения таких отклонений – в любом случае не позднее следующего рабочего дня после обнаружения таких отклонений.

      - Любых иных обстоятельств, угрожающих годности, прочности и / или безопасности Результата Работ, либо способных повлечь изменение объемов, сроков, качества или стоимости выполнения Работ, предусмотренных Договором – в любом случае не позднее следующего рабочего дня после обнаружения таких обстоятельств.

Невыполнение Подрядчиком требований пункта 3.3.20 Договора лишает его права ссылаться на соответствующие обстоятельства, как на основание освобождения или ограничения своей ответственности по Договору.

    - Письменно уведомлять Заказчика о любых внеплановых событиях 
и происшествиях, возникших в ходе исполнения Договора, включая, но не ограничиваясь:

- аварии – в течение 2 (двух) часов;

- любом несчастном случае независимо от степени его тяжести – в течение суток по форме Приложения № 2 к Приказу Минтруда России от 20.04.2022 N 223н, а после окончания расследования предоставлять копии соответствующих материалов;

- хищении и иных противоправных действиях – в течение 24 (двадцати четырех) часов;

- аресте и / или блокировании счетов и / или иных обстоятельствах, влияющих 
на осуществление расчетов между Сторонами – в течение 24 (двадцати четырех) часов;

- забастовке персонала Субподрядчика, действиях третьих лиц, включая органы власти и местного самоуправления, прямо или косвенно касающихся исполнения обязательств Сторон по Договору – в течение 24 (двадцати четырех) часов;

- иных обстоятельствах, фактах, сообщениях в средствах массовой информации – в течение 24 (двадцати четырех) часов.

    - Нести риск случайной гибели и случайного повреждения мест (помещений), принятых от Заказчика в соответствии с пунктом 3.3.2 Договора, до момента их передачи (возврата) Заказчику по соответствующим актам сдачи-приемки (Приложения №№ 5.1 к Договору).

    - По требованию и в сроки, установленные Заказчиком, своими силами, средствами и за свой счет устранять недостатки, несоответствия и / или дефекты, выявленные в процессе производства Работ, при приемке выполненных Работ и / или 
в Гарантийный срок, а также связанные с несогласованными с Заказчиком отступлениями 
от требований Договора.

Подрядчик обязан незамедлительно приступать к устранению недостатков, о которых ему стало известно.

    - Освободить Заказчика от любой ответственности и выплат по всем претензиям, требованиям и судебным искам, предъявляемым третьими лицами в связи с выполнением Работ, а также возместить любой ущерб и штрафные санкции, связанные с причинением Подрядчиком и / или привлеченными им Субподрядчиками вреда жизни или здоровью людей, имуществу Заказчика или третьих лиц, а также фактам нарушения Подрядчиком и / или привлеченными им Субподрядчиками правил пожарной безопасности, техники безопасности, требований природоохранного законодательства, включая затраты, связанные с устранением последствий материального ущерба, в том числе: затраты на разборку поврежденного имущества, непригодного для дальнейшего использования, и удаление строительного мусора; затраты на оплату профессиональных услуг привлеченных специалистов, если такие услуги необходимы для устранения последствий материального ущерба; дополнительные расходы на оплату работ в сверхурочное время, ночное время, в официальные праздники и выходные дни, а также транспортные расходы, вызванные срочностью проведения ремонтных работ, в том числе в случае, если такой ущерб причинен в результате недостатков выполненных Работ, без какого-либо ограничения размера такого возмещения.

В случае, когда один или несколько соответствующих рисков были застрахованы Заказчиком или в его пользу, возместить ущерб в пользу Заказчика в части, не подлежащей возмещению по договору (-ам) страхования.

    - В случае предъявления налоговыми органами претензий и требований 
к Заказчику, связанных с недобросовестностью Субподрядчиков (любого лица из цепочки субподрядчиков), привлеченных Подрядчиком к выполнению Работ по Договору, компенсировать все убытки Заказчика, вызванные такими претензиями и требованиями.

    - Предоставить Заказчику банковские гарантии в соответствии с разделом 8 Договора.

    - Принять у Заказчика в порядке, установленном Приложением № 7 к Договору, необходимое Оборудование, перечень которого указан в Приложении № 8 к Договору.

    - Обеспечить надлежащее хранение и использование Оборудования, полученного от Заказчика, для целей реализации Договора, а также обеспечить исполнение иных обязательств, указанных в Приложении № 7 к Договору.

    - Подписать акты сверки взаимных расчетов, направленные Заказчиком в 2 (двух) экземплярах, и вернуть 1 (один) экземпляр Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения экземпляров актов сверки расчетов от Заказчика.

    - Исполнять иные обязанности, предусмотренные Договором 
и законодательством Российской Федерации.

  - Подрядчик имеет право:

    - Самостоятельно организовать выполнение Работ.

    - При необходимости, по предварительному письменному согласованию 
с Заказчиком, заключать договоры субподряда в совокупности не более чем на ___ (_______________) процентов от Цены Договора, неся при этом ответственность за действия Субподрядчиков, как за свои собственные.

При согласовании привлечения Субподрядчика Подрядчик представляет Заказчику:

- проект договора с Субподрядчиком;

- сведения об объемах выполнения работ Субподрядчиком;

- пофамильный перечень персонала Субподрядчика, который будет задействован при производстве Работ;

- копии документов, подтверждающих наличие у Субподрядчика и его персонала допусков, разрешений и лицензий, необходимых для выполнения Работ.

    - Подрядчик не позднее дня, следующего за днем заключения договора с каждым соответствующим Субподрядчиком, обязан представить Заказчику справку обо всех договорах, заключенных в рамках исполнения Договора, составленную по форме Приложения № 10 к Договору.

    - В случае нарушения Подрядчиком условий, предусмотренных пунктом 3.4.3 Договора, а также в случае предоставления заведомо неверной информации о привлечённых Субподрядчиках по Договору, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 300 000 (Триста тысяч) рублей за каждый случай нарушения.

- Цена Договора и порядок расчетов

  - Цена Договора в соответствии со Сводным сметным расчетом с приложениями (Приложение № 3 к Договору) является предельной и составляет ___________________________________ (____________________________________________________________) рублей _____________копеек без учёта НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – «НК РФ»).

4.1.1 Твердая цена Оборудования составляет ____________________ (_______________________________________________) рублей ___________ копеек, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 НК РФ.

4.1.2. Предельная цена Работ (без учета Оборудования и вознаграждения за передачу неисключительных прав использования Программ для ЭВМ) составляет ____________________________ (________________________) рубля __________ копейки без учёта НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 НК РФ.

    - Твердый размер вознаграждения за передачу неисключительных прав использования Программ для ЭВМ составляет ___________________________________ (___________________________________) рублей _______________ копеек, НДС не облагается на основании подпункта 26 пункта 2 статьи 149 НК РФ.

  - Локальные сметные расчеты подлежат согласованию Сторонами не позднее истечения 30 (тридцати) календарных дней с даты вступления Договора в силу. При несогласовании вышеуказанных документов в установленный срок Подрядчик обязан по соответствующему письменному требованию Заказчика приостановить исполнение Договора полностью или в части до момента такого согласования. После согласования локальных сметных расчетов Стороны обязаны уточнить Сводный сметный расчет с приложениями (Приложение № 3 к Договору) путем заключения дополнительного соглашения к Договору.

  - Цена Договора включает в себя прибыль Подрядчика, а также все расходы и затраты Подрядчика на:

    - Производство или приобретение Оборудования, его транспортировку до Места поставки (в том числе перемещение по территории Заказчика), погрузку, разгрузку, стоимость тары и упаковки, монтаж и пусконаладочные работы, включая стоимость необходимых для эксплуатации Оборудования лицензий.

    - Поставку, разгрузку (в том числе перемещение по территории Заказчика), стоимость тары и упаковки, монтаж и пусконаладочные работы прочего оборудования, Материально-технических ресурсов, необходимых для выполнения Работ по Договору, включая стоимость необходимых для эксплуатации такого оборудования лицензий.

    - Заработную плату, накладные и командировочные расходы, перемещение персонала Подрядчика.

    - Подлежащие уплате налоги, сборы и пошлины.

    - Все прочие затраты и расходы Подрядчика, связанные с выполнением Работ и исполнением иных обязательств по Договору, а также все непредвиденные расходы, которые могут возникнуть у Подрядчика в течение срока действия Договора.

  - Изменение стоимости Работ по Договору не требует заключения дополнительного соглашения к Договору только в случае, когда оно вызвано изменением ставки российского НДС.

4.5. Оплата по Договору осуществляется Заказчиком в следующем порядке:

4.5.1. Подрядчик не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до предполагаемой даты выплаты авансового платежа, обязан предоставить Заказчику Банковскую гарантию возврата авансового платежа, соответствующую требованиям, установленным разделом 8 Договора.

4.5.2. Авансовые платежи за каждую Партию Оборудования в размере 30 (тридцати) процентов от стоимости соответствующей Партии Оборудования без учета НДС, кроме того НДС по ставке, установленной статьей 164 НК РФ на дату выплаты авансового платежа, выплачиваются Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Заказчиком счета, выставленного Подрядчиком, но не ранее чем за 30 (тридцать) календарных дней до плановой даты поставки, определенной в соответствии с Календарным графиком выполнения Работ, поставки Оборудования и ПО (Приложение № 2 к Договору), и с учетом пунктов 4.5.1, 4.5.7 Договора.

4.5.3. Авансовые платежи в счет стоимости каждого Этапа Работ (кроме поставки Оборудования/ПО) в размере 10 (десяти) процентов от стоимости соответствующего Этапа Работ без учета НДС, кроме того НДС по ставке, установленной статьей 164 НК РФ на дату выплаты авансового платежа, выплачиваются в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Заказчиком счета, выставленного Подрядчиком, при условии согласования Сторонами сметной документации на соответствующий Этап Работ в соответствии с пунктом 4.2 Договора, но не ранее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты его начала, определенной в соответствии с Календарным графиком выполнения Работ, поставки Оборудования и ПО (Приложение № 2 к Договору), и с учетом пунктов 4.5.1, 4.5.7 Договора.

4.5.4. Последующие платежи за каждую Партию Оборудования в размере разницы между стоимостью соответствующей Партии Оборудования, определённой с учётом НДС по ставке, установленной статьёй 164 НК РФ на дату подписания Сторонами Накладной ТОРГ-12/УПД, и суммой авансового платежа, ранее уплаченного Заказчиком в соответствии с пунктом 4.5.2 Договора, выплачиваются в течение 45 (сорока пяти) календарных дней/7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами Накладной ТОРГ-12/УПД, на основании счёта, выставленного Подрядчиком, и с учетом пунктов 4.5.2, 4.5.7, 4.5.8 Договора.

4.5.5. Последующие платежи в размере разницы между стоимостью каждого Этапа Работ (поставки Оборудования), определённой с учётом НДС по ставке, установленной статьёй 164 НК РФ на дату подписания Сторонами документов, указанных в пункте 5.1 Договора, по соответствующему Этапу Работ, и суммой авансового платежа ранее уплаченного Заказчиком, в соответствии с пунктом 4.5.2 Договора, выплачиваются в течение 45 (сорока пяти) календарных дней/7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами документов, указанных в пункте 5.1 Договора по соответствующему Этапу Работ, на основании счёта, выставленного Подрядчиком, и с учетом пунктов 4.5.2, 4.5.7, 4.5.8 Договора.

4.5.6. Платежи в размере 100% (ста процентов) от стоимости Этапа поставки ПО без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 НК РФ на дату подписания Сторонами Акта об исполнении обязательств по передаче неисключительных прав использования ПО, выплачиваются в течение 45 (сорока пяти) календарных дней/7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта об исполнении обязательств по передаче неисключительных прав использования ПО, на основании счёта, выставленного Подрядчиком, с учетом пунктов 4.5.7 и 4.5.8 Договора.

4.5.7. В случае выставления Подрядчиком счета на сумму менее размера предусмотренного Договором платежа, оплата осуществляется по сумме счета. В случае выставления текущего или дополнительных счетов в отношении того же платежа на сумму, превышающую размер предусмотренного Договором платежа, такой счет к оплате Заказчиком не принимается и подлежит замене Подрядчиком независимо от его фактического вручения Заказчику. В случае выставления Подрядчиком счета позднее чем за 10 (десять) календарных дней до предусмотренной Договором даты платежа, оплата осуществляется в течение 10 (десяти) календарных дней с даты фактического получения счета Заказчиком.

4.5.8. Подрядчик обязан в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты, следующей за датой начала выполнения Работ, указанной в пункте 1.5 Договора, предоставить Заказчику Банковскую гарантию надлежащего исполнения обязательств по Договору, соответствующую требованиям, установленным разделом 8 Договора. В случае невыполнения данного обязательства и при отсутствии соглашения Сторон об ином Заказчик вправе удерживать 10 (десять) процентов стоимости каждого Этапа Работ (в том числе поставки Оборудования/ размера вознаграждения за передачу неисключительных прав использования Программ для ЭВМ) от каждого платежа, выплачиваемого Заказчиком Подрядчику в порядке, размерах и сроки, установленные пунктами 4.5.2-4.5.6 Договора, в качестве гарантийного резервирования. При этом в счетах на оплату, выставленных Подрядчиком, должна быть отдельно выделена сумма Обеспечительного платежа.

При отсутствии у Заказчика претензий и требований к Подрядчику, выплата Обеспечительного платежа производится в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Заказчиком счета, выставленного Подрядчиком, но не ранее 70 (семидесяти) календарных дней с даты подписания Сторонами Акта о готовности к приемке Объекта в промышленную эксплуатацию. В случае прекращения (расторжения) Договора (подписания Сторонами соглашения о расторжении Договора, получения Подрядчиком уведомления Заказчика об отказе от Договора (исполнения Договора) или иного документа, свидетельствующего о воле Стороны, направленной на расторжение Договора), выплата Обеспечительного платежа производится Заказчиком не ранее 70 (семидесяти) календарных дней с даты подписания Сторонами Акта о готовности к приемке Объекта в промышленную эксплуатацию, в случае если иное не установлено в соответствующем соглашении о расторжении Договора.

Любое требование Подрядчика о выплате Обеспечительного платежа до наступления установленного Договором срока не подлежит удовлетворению.

  - Расчеты по Договору осуществляются в валюте Российской Федерации. Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Договоре. Обязательство Заказчика по осуществлению платежа считается исполненным с даты списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

  - За исключением случая, указанного в пункте 3.3.19 Договора, любое превышение фактических объемов Работ над объемами Работ, предусмотренными Договором, к оплате Заказчиком не принимается и считается включенным в Цену Договора.

  - Индексация Цены Договора не допускается.

  - Подрядчик обязан представить Заказчику счета-фактуры/УПД, выставленные в сроки и оформленные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В случае нарушения Подрядчиком указанной обязанности он обязан произвести замену УПД в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика. В случае непредставления Подрядчиком в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения авансового платежа счета-фактуры, подтверждающего право Заказчика на вычет НДС, уплаченного дополнительно к такому авансу, Подрядчик обязан в тот же срок возвратить Заказчику разницу между суммой, фактически перечисленной Заказчиком, и суммой соответствующего авансового платежа без учета НДС.

  - Заказчик вправе произвести сальдо взаимных обязательств Сторон путем уменьшения сумм причитающихся Подрядчику платежей по  Договору, а также по взаимосвязанным договорам (цепочке договоров), в рамках единого комплекса хозяйственных взаимоотношений Сторон, направленных на исполнение Договора, на суммы задолженности Подрядчика перед Заказчиком, в том числе (включая, но не ограничиваясь), суммы неотработанного аванса по Договору, суммы неустоек (пени, штрафы) за  неисполнение и / или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, стоимость работ по устранению недостатков некачественно выполненных Подрядчиком Работ.

Заказчик направляет Подрядчику уведомление о проведении сальдо взаимных обязательств Сторон по Договору.

4.12 Командировочные расходы включаются в стоимость Этапов Работ в соответствии с расчетом, прилагаемым к Сводному сметному расчету с приложениями (Приложение № 3 к Договору). Размеры расходов, связанных со служебными командировками, определяются коллективным договором и / или локальным нормативным актом Подрядчика, но не выше нормативов возмещения расходов, связанных со служебными командировками, установленных локальным нормативным актом Заказчика, который предоставляется Подрядчику по запросу. Оплата командировочных расходов производится Заказчиком в порядке, установленном Договором для оплаты стоимости соответствующих Этапов Работ. Подрядчик обязан представлять по запросу Заказчика копии следующих документов, заверенных Подрядчиком, в том числе: приказ о командировке, проездные билеты, счета на оплату за проживание в гостинице и авансовые отчеты.

- Порядок сдачи-приемки Работ

  - По завершении выполнения работ по каждому Этапу Работ (кроме Этапа поставки ПО (передача неисключительных прав использования Программ для ЭВМ), поставки Оборудования), указанному в Календарном графике выполнения Работ, поставки Оборудования и ПО (Приложение № 2 к Договору), Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней предоставляет Заказчику подписанные со своей стороны Акт КС-2, Справку КС-3 по соответствующему Этапу Работ по Договору в 2 (двух) экземплярах с приложением комплекта Приемо-сдаточной, эксплуатационной и иной документации, указанной в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору), а также электронные версии Акта КС-2 и Справки КС-3 в формате *gsfx ПК «ГРАНД Сметы» на цифровом носителе.

  - Порядок предоставления права использования, пределы (объем) и способы использования ПО осуществляется в соответствии с условиями лицензионного договора (Приложение № 9 к Договору).

  - Завершением выполнения Работ по Договору в целом является подписание Сторонами Актов КС-2 по всем Этапам Работ Договора.

5.4.  В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения полного комплекта документов, указанных в пунктах 5.1 – 5.3 Договора, Заказчик подписывает и передает Подрядчику 1 (один) экземпляр каждого указанного в упомянутых пунктах Договора акта, либо направляет Подрядчику письменный мотивированный отказ от приемки Работ (Этапа Работ) (далее – «Ведомость замечаний»), в котором отражает недостатки Работ (Этапа Работ), а также срок на их устранение.

5.5.  	Устранение указанных недостатков, несоответствий и /или дефектов осуществляется Подрядчиком своими силами и за свой счет в срок, указанный Заказчиком в Ведомости замечаний. Указание Заказчиком срока новой приемки не влечет переноса установленного Договором срока выполнения Работ (Этапа Работ) и не исключает ответственности Подрядчика за его нарушение.

5.6.  	Повторная приемка Заказчиком выполненных Работ (Этапа Работ) после устранения недостатков, указанных в Ведомости замечаний, осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 5.1 - 5.4 Договора.

5.7. 	Если Подрядчик не устранит недостатки, несоответствия и / или дефекты Работ (Этапа Работ) в срок, установленный Заказчиком в соответствии с пунктом 5.4 Договора, Заказчик вправе собственными силами и (или) силами третьих лиц выполнить работы по устранению недостатков, выявленных в ходе приемки Результатов работ, с отнесением на Подрядчика соответствующих расходов. Стоимость расходов Заказчика на устранение выявленных недостатков, несоответствий и / или дефектов Работ (Этапа Работ) возмещается из суммы Обеспечительного платежа, а в случае, если размер расходов Заказчика превышает размер Обеспечительного платежа, Подрядчик обязан возместить указанные расходы в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика.

5.8.	Досрочное исполнение Подрядчиком обязательств по Договору возможно только при условии предварительного письменного согласия Заказчика.

- Гарантии качества Результата работ

  - Гарантийный срок на Результат работ по Договору составляет 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания Сторонами Актов КС-2 по всем Этапам Работ. Гарантийный срок может быть продлен в соответствии с условиями Договора.

  - Гарантийные обязательства Подрядчика на Результат работ наступают с даты подписания Сторонами Актов КС-2 по всем Этапам Работ либо даты прекращения (расторжения) Договора (подписания Сторонами соглашения о расторжении Договора, получения любой из Сторон уведомления об отказе от Договора или иного документа, свидетельствующего о воле Стороны, направленной на расторжение Договора), поскольку прекращение (расторжение) Договора не является основанием для прекращения гарантийных обязательств по выполненным Подрядчиком Работам.

  - В течение Гарантийного срока Подрядчик гарантирует возможность эксплуатации Результата работ в соответствии с его целевым назначением, а также несет безусловную ответственность за обнаруженные Заказчиком недостатки, несоответствия и / или дефекты Результата работ, если не докажет, что они явились следствием несоблюдения Заказчиком требований по эксплуатации Оборудования, прямо предусмотренных в инструкциях и иных документах, переданных Заказчику в соответствии с пунктом 2.3 Договора.

  - В случае обнаружения в период Гарантийного срока недостатков, несоответствий и / или дефектов Результата работ, Заказчик направляет Подрядчику письменное уведомление с указанием выявленных недостатков. Подрядчик обязан незамедлительно обеспечить прибытие своего представителя, уполномоченного надлежащим образом оформленной доверенностью, для составления Акта о недостатках и согласования порядка и сроков их устранения.

  - Наличие и полный перечень недостатков, несоответствий и / или дефектов Результата работ, а также разумные сроки их устранения, оформляются Актом 
о недостатках, составляемым Сторонами, а при отказе или уклонении Подрядчика 
от составления данного акта – Заказчиком в одностороннем порядке. Подрядчик признается уклонившимся от составления Акта о недостатках в случае не подписания Подрядчиком данного акта в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков Результата работ и при отсутствии мотивированных письменных возражений Подрядчика. Составленный Заказчиком 
в одностороннем порядке Акт о недостатках имеет для Подрядчика юридическую силу 
и является основанием для привлечения его к ответственности в порядке и размерах, установленных Договором.

  - Подрядчик обязан своими силами и за свой счет устранить недостатки, несоответствия и / или дефекты, обнаруженные Заказчиком в течение Гарантийного срока, в срок, указанный в Акте о недостатках, составленном в порядке, установленном пунктом 6.5 Договора.

  - Если Подрядчик не устранит недостатки в установленный срок, Заказчик вправе собственными силами и / или силами третьих лиц выполнить необходимые работы 
по устранению недостатков Результата работ, с отнесением на Подрядчика соответствующих расходов. Подрядчик обязан возместить стоимость расходов Заказчика на устранение недостатков, несоответствий и / или дефектов Результата работ в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика.

  - Гарантийный срок на Результат работ увеличивается на тот период времени, в течение которого Заказчик не мог эксплуатировать Результат работ в целом или его часть вследствие указанных в настоящем разделе Договора недостатков. Гарантийный срок на замененную или отремонтированную составную часть Результата работ устанавливается продолжительностью, указанной в пункте 6.1 Договора, и начинает исчисляться заново с даты приемки Заказчиком работ по устранению недостатков.

  - Устранение недостатков, несоответствий и / или дефектов Результата работ, в том числе в рамках срока, установленного в соответствии с пунктом 6.5 Договора, не освобождает Подрядчика от обязанности возмещения убытков, причиненных Заказчику вследствие наличия таких недостатков.

- Право собственности и переход рисков

  - Риск случайной гибели или повреждения Оборудования и право собственности на Оборудование переходит к Заказчику с даты подписания Сторонами Накладной ТОРГ-12/УПД.

  - Риск случайной гибели или повреждения Результата работ, включая Оборудование, Оборудование Заказчика (в том числе переданное в монтаж) и Материально-технические ресурсы, переходит к Заказчику с даты подписания Сторонами Акта КС-2 по последнему Этапу Работ. До подписания Сторонами указанного Акта риск случайной гибели или повреждения Результата работ по Объекту, включая Оборудование, Оборудование Заказчика и Материально-технические ресурсы, несет Подрядчик.

  - Право собственности на Результат работ по каждому Этапу Работ переходит к Заказчику с момента подписания Сторонами Акта КС-2 по соответствующему Этапу Договора.

  - Подписание Заказчиком Актов КС-2 по всем Этапам Работ означает вступление в силу положений Договора, касающихся гарантий качества. Во избежание сомнений, любое иное одобрение, утверждение, согласование или разрешение Заказчика, в том числе приемка Этапов Работ, не освобождает Подрядчика от ответственности за Результат работ в целом или пропуск сроков, установленных Договором.

8.	Банковские гарантии

8.1. Банковская гарантия, предоставляемая Подрядчиками Заказчику по Договору, должна соответствовать следующим требованиям:

    - Банковская гарантия должна быть безотзывной и безусловной (гарантия 
по первому требованию).

    - Бенефициар по Банковской гарантии – Заказчик, принципал – Подрядчики.

    - Сумма Банковской гарантии – выражена в валюте расчетов по Договору.

    - Сумма Банковской гарантии возврата авансового платежа – не менее 100 
(ста) процентов от размера уплачиваемой по Договору предварительной оплаты (аванса) 
в совокупной сумме с учётом ранее выплаченных Подрядчикам и неотработанных авансовых платежей.

    - Сумма Банковской гарантии надлежащего исполнения обязательств 
по Договору – не менее 10 (десяти) процентов от Цены Договора.

    - Банковская гарантия должна предусматривать, что для истребования суммы обеспечения Заказчик направляет Банку-Гаранту только письменное требование 
о предъявлении суммы обеспечения к оплате как полностью, так и частично, с указанием 
на существо допущенных Подрядчиком нарушений, в том числе в случаях:

- отказа Подрядчиков от исполнения обязательств по Договору, в том числе одностороннего отказа от Договора;

- отказа Подрядчиков от возврата неотработанного аванса при досрочном прекращении Договора/признании Договора недействительным;

- нарушения Подрядчиками сроков выполнения Работ, установленных Календарным графиком выполнения Работ, поставки Оборудования и ПО (Приложение № 2 к Договору «Календарный график выполнения Работ) более, чем на 60 (шестьдесят) календарных дней;

- утраты Подрядчиками специальных разрешений (в том числе отзыв, прекращение (приостановление) действия допусков, разрешений и / или лицензий, предоставляющих Подрядчикам возможность надлежащего исполнения обязательств по Договору;

- введения арбитражным судом процедуры несостоятельности (банкротства) 
в отношении Подрядчиков;

- не предоставления Подрядчиками в срок не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты истечения срока действия Банковской гарантии новой Банковской гарантии или изменения к действующей гарантии в части увеличения срока ее действия 
на новый период, в случаях если срок исполнения обязательств Подрядчиками по Договору превышает срок действия Банковской гарантии либо срок исполнения обязательств продлен;

- признания Договора недействительным по причинам отсутствия необходимых корпоративных одобрений у Подрядчиков;

- установления в ходе исполнения Договора фактов несоответствия Подрядчиков установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки и / или предоставления недостоверной информации о своем соответствии таким требованиям, 
а также недостоверности, неточности или неполноты заверений Подрядчиков 
об обстоятельствах, указанных в разделе 16 Договора, и имеющих существенное значение для его заключения и исполнения.

Вместе с требованием о предъявлении суммы обеспечения к оплате Заказчик направляет Банку-Гаранту копию банковской гарантии.

Банковской гарантией возврата авансового платежа может быть предусмотрено условие о предоставлении вместе с требованием о предъявлении суммы обеспечения 
к оплате платежного поручения Заказчика, заверенного банком и подтверждающего факт осуществления Заказчиком авансового платежа, с отметкой банка об исполнении.

    - Платеж по Банковской гарантии – осуществляется Банком-Гарантом в течение 10 (десяти) рабочих дней после обращения Заказчика.

Банковской гарантией возврата предварительной оплаты (аванса) / надлежащего исполнения обязательств / гарантийных обязательств по Договору должно быть предусмотрено условие о праве Бенефициара направлять требование об уплате денежной суммы по Банковской гарантии в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Бенефициара.

    - Срок действия Банковской гарантии – не ранее 70 (семидесяти) календарных дней после наступления даты завершения Работ по соответствующему Этапу Работ/Договору в целом.

    - Внесение изменений и дополнений в Договор в период срока действия Банковской гарантии не освобождает Банк-Гарант от обязательств перед Заказчиком 
по Банковской гарантии.

    - Банковская гарантия должна быть подчинена материальному праву Российской Федерации и предусматривать Арбитражный суд города Москвы в качестве органа, компетентного разрешать споры из Банковской гарантии.

    - Банковская гарантия не должна содержать условий или требований, противоречащих требованиям, указанным в пунктах 8.1.1 – 8.1.10 Договора, или делающих такие требования неисполнимыми.

Банковские гарантии, предусмотренные настоящим разделом Договора, предоставляются (по выбору Заказчика):

- в электронной форме с использованием программно-аппаратных средств информационной системы электронного документооборота общего пользования путем ее подписания усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного представителя Банка-гаранта / иным способом предусмотренным законодательством Российской Федерации; либо

- в оригинале на бумажном носителе.

  - Банк, выдавший Банковскую гарантию, должен соответствовать критериям, установленным в Приложении № 6 к Договору.

  - Банковская гарантия возвращается Банку-Гаранту или Подрядчикам после прекращения ее действия в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Заказчиком соответствующего письменного уведомления.

  - Сумма Банковской гарантии возврата авансового платежа по согласованию 
с Заказчиком может быть уменьшена пропорционально сумме выполненных Подрядчиками обязательств по Договору (соответствующего Этапа Работ) при условии подтверждения их выполнения.

  - В случае увеличения Цены Договора или продления срока выполнения Подрядчиками обязательств, возникших из Договора или в связи с ним, Банковская гарантия должна быть заменена на новую или в нее должны быть внесены изменения, оформленные отдельным документом.

  - В случаях:

  - отзыва лицензии Банка-Гаранта по решению Центрального банка Российской Федерации либо наступления иных обстоятельств, в результате которых Банк-Гарант утрачивает соответствие требованиям, установленным Договором, или

  - наступления иных обстоятельств до срока окончания действия Банковской гарантии, в связи с которыми Банковская гарантия теряет свою силу или предъявление требований по Банковской гарантии не представляется возможным.

Подрядчики обязаны предоставить Заказчику новую Банковскую гарантию другого Банка-Гаранта, согласованного с Заказчиком, соответствующую требованиям, установленным Договором, не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента, когда ему стало известно либо должно стать известным об указанных обстоятельствах, либо с момента обращения Заказчика с требованием о замене Банковской гарантии.

В случае непредставления Подрядчиками в установленный срок новой Банковской гарантии Заказчик вправе удерживать сумму неотработанного аванса при выплате каждого платежа, причитающегося Подрядчикам, до полного зачета неотработанного аванса и / или сумму Обеспечительного платежа при выплате каждого платежа, причитающегося Подрядчикам.

  - Во всех случаях, предусмотренных Договором, кроме установленных пунктом 8.6 Договора, Подрядчик вправе представить Заказчику вместо новой Банковской гарантии изменения к ранее выданной Банковской гарантии, приводящие ее в соответствие с требованиями Договора. Любое изменение, внесенное Банком-Гарантом в условия Банковской гарантии, должно быть письменно согласовано с Заказчиком.

  - Положения пункте 4.5.1 Договора применяются, если совокупный размер авансовых платежей, уплаченных и подлежащих уплате по Договору в соответствии с выставленными счетами Подрядчиков, не превышает 5 000 000 (пять миллионов) рублей без учета НДС. Положения пункта 4.5.1. Договора вступают в силу в отношении авансового платежа, по факту выплаты которого совокупная сумма авансовых платежей превысит указанный в настоящем пункте Договора лимит.

  - Принадлежащее Заказчику по Банковской гарантии право требования к Банку-Гаранту может быть передано новому бенефициару – компании, входящей в Группу РусГидро, с последующим письменным уведомлением Заказчиком Банка-Гаранта о смене бенефициара по Банковской гарантии.

9. Ответственность Сторон

  - За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором. Меры ответственности, предусмотренные Договором, не освобождают Стороны от ответственности, установленной законодательством Российской Федерации и должны рассматриваться как дополнительные, если Договором прямо не предусмотрено иное.

  - Заказчик не несет ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств по внесению предварительной оплаты (аванса). В случае нарушения Заказчиком сроков выплаты авансовых платежей Подрядчик имеет право приостановить выполнение Работ по Договору при условии предварительного письменного уведомления Заказчика о таком приостановлении.

  - В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, установленных разделом 4 Договора (за исключением срока оплаты авансовых платежей), Подрядчик вправе требовать уплаты Заказчиком исключительной неустойки в размере 0,1 (ноль целых и одна десятая) процента от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки.

  - В случае нарушения Подрядчиком обязательств по выполнению Работ, в том числе сроков выполнения Работ, установленных Календарным графиком выполнения Работ, поставки Оборудования и ПО (Приложение № 2 к Договору), а также в случае несвоевременного устранения выявленных недостатков Результата работ, Заказчик вправе требовать уплаты Подрядчиком:

    - неустойки в размере 0,1 (ноль целых и одна десятая) процента от цены соответствующего Этапа Работ (включая поставку Оборудования/ПО) за каждый день просрочки выполнения Работ (включая поставку Оборудования/ПО);

    - неустойки в размере 0,1 (ноль целых и одна десятая) процента от Цены Договора за каждый день просрочки – в случае несвоевременного устранения недостатков, влияющих на возможность эксплуатации (использования) Результата работ в целом по Договору;

    - неустойки в размере 0,1 (ноль целых и одна десятая) процента от стоимости соответствующего Этапа Работ (включая поставку Оборудования/ПО), за каждый день просрочки - в случае несвоевременного устранения недостатков, не влияющих на возможность эксплуатации (использования) Результата работ в целом по Договору.

  - На сумму подлежащего возврату аванса начисляется неустойка в размере 0,1 (ноль целых и одна десятая) процента с даты, установленной для возврата аванса, за каждый день просрочки.

  - В случае нарушения Подрядчиком или привлеченными им Субподрядчиками требований пропускного и внутриобъектового режима Заказчика, требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, если они зафиксированы Заказчиком или уполномоченным государственным органом, Заказчик, помимо возмещения убытков, вправе требовать уплаты Подрядчиком штрафа в размерах, установленных Приложением № 5 к Договору.

  - Если в результате составления и выставления Подрядчиком счетов-фактур/УПД с нарушением порядка и требований, установленных законодательством Российской Федерации, Заказчик понес расходы, связанные с начислением налоговыми органами по такому основанию сумм налога на добавленную стоимость, пеней и налоговых санкций, Подрядчик обязан компенсировать Заказчику сумму таких расходов. Основанием для компенсации являются решения налоговых органов, вынесенные по итогам проведения мероприятий налогового контроля. Сумма расходов компенсируется Подрядчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика. В случае нарушения Подрядчиком сроков предоставления/замены счетов-фактур/УПД, установленных пунктом 4.9 Договора, Заказчик вправе требовать уплаты Подрядчиком штрафа в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей за каждый случай нарушения.

  - За непредоставление либо несвоевременное предоставление / переоформление Подрядчиком Банковских гарантий, предусмотренных Договором, в порядке и сроки, установленные разделами 4, 8 Договора, Заказчик вправе требовать уплаты Подрядчиком неустойки в размере 0,03 (ноль целых и три сотых) процента от Цены Договора за каждый день просрочки.

  - Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за причиненные убытки в размере фактически понесенных и документально подтвержденных расходов, возникших в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Подрядчиком своих обязательств, произведенных для восстановления нарушенного права, а также упущенной выгоды.

  - Обязанность по уплате неустойки и / или штрафов, возмещения убытков, предусмотренных Договором, возникает у любой из Сторон только при условии получения письменного требования другой Стороны.

  - Уплата неустойки и / или штрафа не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору, обязанности по устранению допущенных нарушений условий Договора и / или их последствий.

  - Учитывая, что для Заказчика надлежащее и своевременное выполнение Подрядчиком своих обязательств по Договору имеет существенное значение, Стороны признают, что размер неустоек, установленный Договором, является соразмерным последствиям неисполнения либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком соответствующих обязательств по Договору.

  - Определение суммы неустойки, подлежащей уплате, возможно в досудебном порядке при признании суммы неустойки Стороной, нарушившей обязательства 
по Договору, и письменном уведомлении об этом другой Стороны. В случае непризнания Стороной, нарушившей обязательства по Договору, суммы неустойки, указанной 
в письменном требовании, сумма неустойки, подлежащая уплате виновной Стороной, определяется на основании решения суда.

- Исключительные права и патенты

  - Подрядчик гарантирует, что выполнение Работ, предусмотренных Договором, а также передача Заказчику Результата работ не нарушит исключительных и иных интеллектуальных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, которым предоставляется правовая охрана, в том числе авторских и смежных с ними прав, патентных прав, прав на секрет производства.

  - Подрядчик вправе использовать при выполнении Работ результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащие третьим лицам, только если он получил на это соответствующие разрешения (лицензии) этих лиц.

  - В состав Результата работ по Договору считаются включенными все разрешения (лицензии), необходимые для эксплуатации Заказчиком Результата работ в течение всего установленного срока эксплуатации, его технического обслуживания и ремонта, а также реконструкции и / или модернизации.

  - В случае если Заказчику будут предъявлены требования, связанные с нарушением Подрядчиком при выполнении Работ по Договору исключительных и / или иных интеллектуальных прав третьих лиц, Подрядчик обязан полностью возместить Заказчику все расходы и убытки, связанные с такими требованиями, включая расходы на юридических консультантов.

  - Исключительные права (за исключением личных неимущественных прав автора) на произведения, программы для ЭВМ, изобретения и иные результаты интеллектуальной деятельности, создаваемые в процессе исполнения Подрядчиком Договора, возникают непосредственно у Заказчика, либо, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие исключительные права возникают у Подрядчика, эти права переходят к Заказчику сразу после их возникновения в силу Договора.

В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, создаваемые в процессе исполнения Подрядчиком Договора, не могут переходить к Заказчику в порядке, указанном в настоящем пункте Договора, Стороны пришли к соглашению о том, что Подрядчик передаст Заказчику неисключительные права (неисключительную лицензию) на право использования такого результата интеллектуальной деятельности на срок, не меньше срока эксплуатации Результата работ, и в том объеме (пределах), который требуется для эксплуатации, технического обслуживания и ремонта, а также реконструкции и / или модернизации Результата работ. При этом Стороны признают, что плата за использование прав на результат интеллектуальной деятельности входит в Цену Договора.

  - В случае появления в рамках исполнения Договора или в составе Результата работ патентоспособного результата интеллектуальной деятельности, Подрядчик не позднее 10 (десяти) календарных дней обязуется письменно сообщить об этом Заказчику и в разумный срок заключить дополнительное соглашение к Договору о порядке регистрации прав Заказчика на такой результат интеллектуальной деятельности, без уплаты Заказчиком какого-либо дополнительного вознаграждения.

- Конфиденциальность

  - Под конфиденциальной информацией (далее – «Информация») для целей Договора понимается любая информация, передаваемая Заказчиком Подрядчику в устной либо документарной форме, в виде электронного файла, в любом другом виде, а также полученная Подрядчиком самостоятельно в ходе визитов на место производство Работ, иную территорию Заказчика в процессе проведения переговоров, заключения и исполнения Договора, в отношении которой соблюдаются следующие условия:

- данная Информация имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность для Заказчика в силу неизвестности ее третьим лицам;

- данная Информация не относится к категории общедоступной или обязательной к раскрытию Заказчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации.

  - Условия Договора и сам факт его заключения составляют Информацию в той части, в которой такие обстоятельства не были известны третьим лицам на момент заключения Договора в рамках проводимых Заказчиком закупочных процедур.

  - Информация может содержаться в письмах, отчетах, аналитических материалах, справках, результатах исследований, схемах, графиках, спецификациях и других документах, оформленных как на бумажных, так и на электронных носителях.

  - На документ, содержащий Информацию, Заказчиком может быть нанесен гриф «Коммерческая тайна» с указанием обладателя этой информации.

  - Информация, подлежащая сохранению в тайне и неразглашению, может включать в себя, без ограничения приведенным перечнем:

- финансовую (бухгалтерскую) отчетность;

- учетные регистры бухгалтерского учета;

- бизнес-планы;

- договоры (соглашения), заключаемые или заключенные непосредственно Заказчиком либо в его пользу, а также информацию и сведения, содержащиеся в данных договорах (соглашениях);

- сведения о финансовых, правовых, организационных и других взаимоотношениях между Заказчиком и третьими лицами;

- сведения о находящихся на регистрации товарных знаках Заказчика, а также об объектах интеллектуальной собственности Заказчика, сведения о которых не являются опубликованными;

- сведения о подрядчиках, поставщиках оборудования, материалов, а также о Заказчиках и их аффилированных лицах;

- сведения об объемах производства и/или реализации продукции и услуг Заказчика или его аффилированных лиц;

- материалы обобщения, анализа, оценки, иных действий по обработке вышеуказанной Информации и документов.

  - Подрядчик обязан безусловно обеспечить защиту и сохранение конфиденциальности Информации в течение срока действия Договора и в течение 3 (трех) лет после его прекращения (расторжения) или исполнения, в том числе:

    - не разглашать, не обсуждать содержание, не предоставлять копий, не публиковать и не раскрывать в какой-либо иной форме третьим лицам Информацию без получения предварительного письменного согласия Заказчика, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и пунктом 11.6.7 Договора;

    - принимать меры предосторожности, обычно используемые для защиты такого рода информации в деловом обороте, при этом если Подрядчиком используются меры защиты информации, обеспечивающие уровень ее защиты выше, чем тот, который является обычным для существующих условий делового оборота, Подрядчик обязан использовать в отношении защиты Информации обычно используемые им меры защиты;

    - использовать Информацию исключительно для целей, для которых она была предоставлена;

    - не осуществлять действий (бездействия), результатом которых может быть несанкционированное раскрытие Информации третьим лицам;

    - в случае возникновения угрозы несанкционированного раскрытия Информации, немедленно, но в любом случае не позднее следующего рабочего дня, уведомить об этом Заказчика, а также обеспечить содействие, которое потребует Заказчик для предотвращения несанкционированного раскрытия;

    - по требованию Заказчика уничтожить всю Информацию, которую будет невозможно передать Заказчику по его запросу или которая будет находиться на технических средствах Подрядчика. При этом Заказчик признает, что обязательства по возврату или уничтожению не распространяются на копии записей результатов работы компьютера или иной вычислительной машины, а также иных записей, содержащих Информацию, которые были созданы вследствие автоматического архивирования или методики создания резервных копий;

    - раскрывать Информацию своим работникам, членам органов управления и контроля, акционерам и аудиторам только в случае служебной необходимости в объеме, требуемом для исполнения Договора, оставаясь ответственным за действия таких лиц, как за свои собственные;

    - не разглашать третьим лицам факта передачи или получения Информации.

  - Подрядчик, нарушивший условия настоящего раздела Договора, возмещает Заказчику убытки, вызванные таким нарушением, в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика.

  - Подрядчик обязуется обеспечить повторение условий Договора в части соблюдения режима конфиденциальности Информации в договорах, заключаемых 
с Субподрядчиками.

  - Условия защиты конфиденциальной информации, представляемой Подрядчиком Заказчику, могут быть урегулированы отдельно заключаемым Сторонами соглашением.

- Разрешение споров

  - Все споры, разногласия и требования, возникающие между Сторонами из Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, исполнением, изменением, прекращением (расторжением) и / или действительностью, разрешаются путем переговоров.

  - Споры, указанные в пункте 12.1 Договора, которые не были урегулированы Сторонами путем переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде Красноярского края в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением споров за исключением споров из Банковской гарантии, подсудность которых предусмотрена пунктом 8.1.10 Договора.

  - Сторонами применяется обязательный досудебный (претензионный) порядок разрешения споров. Сторона, права которой нарушены, до обращения в суд направляет другой Стороне письменную претензию с изложением своих требований. Претензии направляются в порядке, предусмотренном пунктом 18.9 Договора.

  - Срок для рассмотрения претензии – 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня ее получения. Если в указанный срок требования не удовлетворены и не направлены мотивированные возражения, то Сторона, право которой нарушено, вправе обратиться 
с иском в суд.

  - Условия настоящего раздела Договора сохраняют свою силу в случае признания Договора незаключенным и / или недействительным.

- Антикоррупционная оговорка

12.1. Стороны обязуются обеспечить, чтобы при исполнении обязательств, возникающих по Договору или в связи с ним, их аффилированные лица, работники и / или представители не осуществляли, прямо или косвенно не предлагали и не разрешали выплату денежных средств, передачу ценностей и/или подарков, безвозмездного оказания услуг или выполнения работ любым аффилированным лицам, работникам и / или представителям другой Стороны, а также лицам, аффилированным по отношению к таким работникам и / или представителям, для оказания влияния на действия или решения соответствующих лиц с целью получения каких-либо неправомерных преимуществ или для достижения иных неправомерных целей.

12.2. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники и / или представители также обязуются не осуществлять действия, квалифицируемые Применимым правом как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также любые иные действия, нарушающие требования Применимого права и международных актов о противодействии коррупции, легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

12.3. В случае возникновения у любой Стороны обоснованных предположений, что в процессе исполнения Договора произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Договора, такая Сторона обязуется письменно уведомить другую Сторону о таких предположениях. В уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить соответствующие материалы, подтверждающие или дающие основание полагать, что произошло или может произойти нарушение положений настоящего раздела Договора.

12.4. После направления письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения письменного подтверждения другой Стороны, что нарушения не произошло или не произойдет. Соответствующее подтверждение должно быть направлено другой Стороной в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

12.5. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений настоящего раздела Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

12.6. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений настоящего раздела Договора и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты прекращения действия Договора.

12.7.  Каналы связи Линия доверия Группы РусГидро:

12.7.1. Электронная почта: ld@rushydro.ru.

12.7.2. Специальная форма «обратной связи», размещенная на официальном сайте ПАО «РусГидро» в сети интернет: http://www.rushydro.ru/ (далее перейти по ссылке «Линия доверия» и заполнить поля специальной формы «обратной связи»).

12.7.3. Телефонный автоответчик (необходимо позвонить по телефону +7(495) 785-09-37 (круглосуточно), дождаться сигнала о начале записи и оставить устное обращение).

- Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

  - Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, возникшее вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, которые возникли после заключения Договора, и которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами, а именно: стихийные бедствия (землетрясения, наводнение, ураган), пожар, массовые заболевания (эпидемии),  забастовки, военные действия, террористические акты, диверсии, ограничения перевозок, запретительные меры государств, запрет торговых операций, в том числе с отдельными странами, вследствие принятия международных санкций и других, не зависящих от воли Сторон обстоятельств, повлекших за собой невозможность выполнения Сторонами своих обязательств.

  - Сторона имеет право ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы только в случае, если такие обстоятельства непосредственно повлияли на возможность исполнения этой Стороной условий Договора.

  - Сторона, для которой наступили обстоятельства непреодолимой силы, должна незамедлительно, но в любом случае не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств, письменно известить другую Сторону о наступлении и предполагаемом сроке действия обстоятельств непреодолимой силы, и в разумный срок представить необходимые документальные подтверждения.

  - Надлежащим (достаточным) доказательством наличия / возникновения и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы являются документы, выдаваемые компетентными органами (организациями), подтверждающие события, на которые заинтересованная Сторона ссылается в качестве обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора).

  - Отсутствие уведомления или несвоевременное уведомление 
об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права 
в дальнейшем ссылаться на их наступление как на основание, освобождающее или ограничивающее ее ответственность за неисполнение обязательств по Договору.

При наличии обстоятельств непреодолимой силы сроки выполнения Сторонами обязательств по Договору продлеваются на время, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы либо на время, необходимое для устранения Сторонами последствий действия таких обстоятельств. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 30 (тридцати) календарных дней либо сроки, требующиеся для устранения Сторонами последствий действия таких обстоятельств непреодолимой силы, превышают указанный срок, Стороны обязуются в кратчайший срок провести переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Договора.

При этом любая из Сторон вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке.

- Особые положения

  - Подрядчик обязуется не привлекать и не допускать привлечения к исполнению обязательств по Договору организации:

- имеющие признаки недобросовестности, определенные постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (далее – ВАС РФ) от 12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды», постановлениями Президиума ВАС РФ от 20.04.2010 № 18162/09 и от 25.05.2010 № 15658/09, согласно которым при оценке необоснованной налоговой выгоды необходимо учитывать не только реальность совершения хозяйственных операций, но также и деловую репутацию и платежеспособность контрагента, риск неисполнения обязательств, наличие у контрагента необходимых для исполнения обязательств ресурсов, 
и / или

- соответствующие Критериям самостоятельной оценки рисков 
для налогоплательщиков, используемым налоговыми органами в процессе отбора объектов для проведения выездных налоговых проверок (утверждены приказом ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@).

  - Подрядчик обязуется незамедлительно уведомить Заказчика о появлении 
в ходе исполнения Договора у привлеченных Подрядчиком Субподрядчиков признаков недобросовестности, указанных в пункте 15.1 Договора, а также обеспечить прекращение участия таких организаций в исполнении Договора.

  - В случае нарушения Подрядчиком обязательств, установленных пунктами 15.1, 15.2 Договора, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться 
от Договора путем направления уведомления об отказе от Договора (исполнения Договора) 
с указанием даты прекращения (расторжения) Договора, которая не должна наступать ранее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Подрядчиком такого уведомления. Договор считается прекращенным (расторгнутым) с даты, указанной в уведомлении об отказе 
от Договора (исполнения Договора) при условии, что Заказчик не отзовет указанное уведомление по итогам рассмотрения мотивированных письменных возражений Подрядчика, представленных до наступления указанной Заказчиком даты расторжения.

  - Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере суммы денежных средств, перечисленных организации, отвечающей признакам недобросовестности, а также дополнительно компенсировать Заказчику убытки, причиненные в результате нарушения обязательств, установленных пунктами 15.1, 12.2 Договора.

  - Штраф, предусмотренный пунктом 15.4 Договора, оплачивается Подрядчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика. Заказчик вправе предъявить требование об уплате штрафа вне независимости от направления уведомления об отказе от Договора (исполнения Договора), предусмотренного пунктом 15.3 Договора.

  - Заказчик вправе приостановить осуществление любых платежей по Договору, причитающихся Подрядчику, независимо от наличия оснований и наступления сроков таких платежей, до уплаты Подрядчиком штрафа, предусмотренного пунктом 15.4 Договора. При этом Заказчик не будет считаться просрочившим и / или нарушившим свои обязательства по Договору.

  - Независимо от других положений Договора, положения пунктов 15.4, 15.5 Договора продолжают действовать в течение 4 (четырех) лет после его прекращения (расторжения) или исполнения.

- Заверения Сторон

  - Каждая из Сторон заявляет и подтверждает другой Стороне, что:

- она является юридическим лицом, надлежащим образом учрежденным 
и правомерно осуществляющим свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- она обладает полной правоспособностью на заключение Договора 
и исполнение всех своих обязательств, возникающих из Договора или в связи с ним;

- она получила все корпоративные одобрения Договора органами управления 
по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и / или учредительными документами такой Стороны, а также согласования и разрешения органов 
и иных лиц необходимые для заключения и исполнения Договора;

- лица, подписывающие от имени Сторон Договор, надлежащим образом уполномочены на его подписание;

- она располагает ресурсами, необходимыми и достаточными 
для своевременного и надлежащего исполнения обязательств, возникающих из Договора 
или в связи с ним.

  - Подрядчик заявляет и заверяет Заказчика в том, что на момент заключения Договора:

- учредителем / учредителями Подрядчика являются лица, не являющиеся массовыми учредителем / учредителями;

- руководителем Подрядчика является лицо, не являющееся массовым руководителем;

- Подрядчик фактически находится по адресу, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц;

- Подрядчик своевременно и в полном объеме уплачивает налоги и сборы 
в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- Подрядчик не находится в процедуре несостоятельности (банкротства) 
в соответствии с законодательством Российской Федерации; отсутствуют любые обстоятельства, включая, но не ограничиваясь: решения судов различных юрисдикций, решения органов государственной власти и должностных лиц, иные обстоятельства способные повлиять на возможность Подрядчика должным образом исполнять обязательства, возникающие из Договора или в связи с ним;

- не отозвана (прекращена, приостановлена, признана недействительной) лицензия или иной документ, необходимый для осуществления деятельности Подрядчика в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, срок действия лицензии (иного документа) не истек, либо вид деятельности, осуществляемый Подрядчиком, не подлежит лицензированию и / или не требует получения иного разрешительного документа;

- Подрядчик тщательно изучил всю информацию, связанную с Договором, 
в том числе по вопросам, влияющим на сроки, стоимость и качество Работ, полностью ознакомлен со всеми условиями производства Работ, и принимает на себя все расходы, риски и трудности исполнения обязательств, возникающих из Договора или в связи с ним;

- Подрядчик тщательно изучил все регламенты Заказчика и подтверждает готовность неукоснительного соблюдения в полном объеме предъявляемых Заказчиком требований;

- Подрядчик своевременно и в полном объеме в соответствии с законодательством Российской Федерации намерен отражать все финансово-хозяйственные операции, связанные с исполнением Договора;

- вся информация, предоставленная Заказчику, является достоверной, полной и точной, и Подрядчик не скрыл никаких обстоятельств, которые при их обнаружении могли бы негативно повлиять на решение Заказчика заключить Договор на указанных в нем условиях.

  - При заключении и исполнении Договора каждая Сторона полагается на достоверность, точность и полноту заверений другой Стороны, изложенных в настоящем разделе Договора.

  - В случае если Подрядчик при заключении Договора предоставил Заказчику недостоверные заверения о любом из указанных в настоящем разделе Договора обстоятельств, имеющих существенное значение для заключения и исполнения Договора, Подрядчик обязан по письменному требованию Заказчика уплатить последнему штраф в размере 5 (пяти) процентов от Цены Договора.

  - Недостоверность, неточность или неполнота любых указанных в настоящем разделе Договора обстоятельств в значительной степени лишает получившую указанные заверения Сторону того, на что она была вправе рассчитывать при заключении Договора, и дает ей право на односторонний отказ от Договора без возмещения другой Стороне каких-либо убытков, причиненных отказом от Договора (исполнения Договора).

- Прекращение (расторжение) Договора

  - Договор может быть прекращен (расторгнут) по соглашению Сторон. Сторона, имеющая намерение расторгнуть Договор, направляет письменное уведомление об этом другой Стороне в порядке, предусмотренном пунктом 18.9 Договора, с приложением подписанного соглашения о расторжении Договора. Уведомление о расторжении Договора должно быть рассмотрено Стороной-получателем в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня его получения.

  - Заказчик вправе в любое время до сдачи ему Результата работ в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора полностью или в части, уплатив Подрядчику часть установленной Цены Договора, пропорциональную части Работ, выполненных до получения Подрядчиком уведомления Заказчика об отказе от Договора (исполнения Договора).

Возмещение убытков Подрядчика, вызванных отказом от Договора (исполнения Договора), Заказчиком не производится.

  - В случае существенного нарушения Договора Подрядчиком Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора и потребовать полного возмещения Подрядчиком убытков, причиненных отказом от Договора (исполнения Договора).

Заказчик одновременно с уведомлением об отказе от Договора (исполнения Договора) направляет Подрядчику письменное требование о возмещении убытков с приложением расчета суммы убытков. Подрядчик обязан оплатить Заказчику убытки не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения расчета суммы убытков от Заказчика.

  - Стороны установили, что существенным нарушением Договора Подрядчиком является:

- нарушение Подрядчиком начального и конечного сроков выполнения Работ по Договору, а также промежуточных сроков выполнения Работ, установленных Договором и Календарным графиком выполнения Работ, поставки Оборудования и ПО (Приложение № 2 к Договору), более чем на 60 (шестьдесят) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

- несоблюдение Подрядчиком требований к качеству Работ (включая Оборудование, Материально-технические ресурсы и ПО), если исправление выявленных Заказчиком недостатков, несоответствий и / или дефектов Работ влечет нарушение сроков выполнения Работ более чем на 60 (шестьдесят) календарных дней либо такие недостатки являются неустранимыми;

- отсутствие (по причине отзыва, прекращения, приостановления действия, признания недействительным или по другим основаниям) допусков, разрешений и / или лицензий;

- наложение ареста на имущество Подрядчика, введение арбитражным судом процедуры несостоятельности (банкротства) в отношении Подрядчика;

- привлечение к выполнению Работ по Договору третьих лиц (Субподрядчиков) 
с нарушением требований, установленных пунктом 3.4.2 Договора;

- установление в ходе исполнения Договора фактов несоответствия Подрядчика установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки и / или предоставления недостоверной информации о своем соответствии таким требованиям, 
а также недостоверности, неточности или неполноты заверений Подрядчика 
об обстоятельствах, указанных в разделе 16 Договора, и имеющих существенное значение для его заключения и исполнения.

  - В случае отказа Заказчика от Договора в случаях, предусмотренных пунктами 17.2 - 17.4 Договора, последний считается прекращенным (расторгнутым) со дня, следующего за днем получения Подрядчиком уведомления Заказчика об отказе от Договора (исполнения Договора).

  - С даты прекращения (расторжения) Договора Подрядчик обязан прекратить производство Работ (за исключением тех, которые необходимо завершить для обеспечения безопасности) и в согласованные Сторонами сроки передать Заказчику результат фактически выполненных на дату прекращения (расторжения) Договора Работ, техническую и иную полученную от Заказчика документацию.

  - В случае досрочного прекращения (расторжения) Договора возврат Обеспечительного платежа производится Заказчиком в порядке и сроки, установленном пунктом 4.5.8 Договора.

  - При прекращении (расторжении) Договора по основаниям, указанным в настоящем разделе Договора, все обязательства Сторон по Договору считаются прекратившимися, за исключением обязательств по незавершенным расчетам, гарантийных обязательств Подрядчика в соответствии с разделом 6 Договора, а также обязательств Подрядчика по возмещению неустойки (пени), штрафов и убытков в случаях и размерах, предусмотренных Договором.

- Заключительные положения

  - Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств.

  - Договор заключается в электронной форме с использованием программно-аппаратных средств информационной системы электронного документооборота общего пользования (далее – «Система ЭДО общего пользования») путем его подписания усиленными квалифицированными электронными подписями (далее – «УКЭП») уполномоченных представителей Сторон.

Договор, подписанный с использованием УКЭП, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанным собственноручными подписями уполномоченных представителей Сторон.

  - Все изменения и дополнения к Договору действительны при условии, что они совершены в письменной форме в виде единого документа и подписаны уполномоченными представителями Сторон, за исключением случаев изменения реквизитов Сторон, предусмотренных пунктом 18.8 Договора.

  - Все приложения к Договору, а также любые изменения и дополнения, оформленные надлежащим образом, являются неотъемлемой частью Договора.

  - В случае наличия любых расхождений между содержанием Договора и приложений к нему, приоритет имеет текст Договора.

  - Обмен, предоставление или направление информации и документов по любым вопросам, связанным с исполнением Договора, осуществляется только в письменной форме в порядке, предусмотренном пунктами 18.7 или 18.9 Договора.

  - Обмен, предоставление или направление документов, связанных с исполнением Договора (включая акты, счета-фактуры, УПД, уведомления), в форме Электронного документа осуществляется через Систему ЭДО общего пользования. Оператором Заказчика является АО «ПФ «СКБ «Контур». При обмене Электронными документами или информацией по телекоммуникационным каналам связи такие Электронные документы и информация считаются полученными с момента уведомления оператором Системы ЭДО общего пользования о получении Заказчиком.

  - Стороны обязуются уведомлять друг друга об изменении адреса и / или реквизитов, указанных в разделе 20 Договора, не позднее 3 (трех) рабочих дней после такого изменения в порядке, установленном пунктами 18.7 или 18.9 Договора:

  - Обмен документами на бумажном носителе допускается по требованию Заказчика и/или с его согласия при наличии документального подтверждения отсутствия технической возможности обмена Электронными документами через Систему ЭДО общего пользования у одной или обеих Сторон, а также при наличии иных обоснованных обстоятельств, ограничивающих применение Системы ЭДО общего пользования.  Документы (письма, уведомления и / или сообщения) на бумажном носителе направляются Стороне-получателю по адресу ее места нахождения, указанному в разделе 20 Договора, или в ранее полученном уведомлении Стороны об изменении адреса, одним из следующих способов, при этом документ будет считаться полученным. Оригиналы документов, направленные посредством электронной почты, должны не позднее следующего рабочего дня быть направлены Стороной-отправителем способами, указанными в пункте 18.6 Договор.

  - Уступка (передача), в том числе в залог, прав (требований) к Заказчику 
по денежным обязательствам, принадлежащих Подрядчику на основании Договора, допускается только с предварительного письменного согласия Заказчика и оформляется трехсторонним договором.

  - Во всем остальном, что не урегулировано Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

  - Договор составлен в 2 (двух) оригинальных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 1 (одному) для каждой из Сторон.

- Список приложений

Приложение № 1 - Техническое задание;

Приложение № 2 – Календарный график выполнения Работ;

Приложение № 3 – Сводный сметный расчет с приложениями;

Приложение № 4.1 – Форма Акта сдачи-приемки места производства Работ и / или места (помещения) для складирования материалов и Оборудования;

Приложение № 4.2 - Форма Акта сдачи-приемки технической и иной документации;

Приложение № 5 – Размер ответственности Подрядчика за нарушения пропускного и внутриобъектового режима, требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности;

Приложение № 6 – Критерии отбора Банков-Гарантов;

Приложение № 7 – Порядок передачи и учета Оборудования Заказчика;

Приложение № 8 – Форма Перечень Оборудования Заказчика;

Приложение № 9 - Лицензионный договор;

Приложение № 10 - Форма справки о заключенных договорах Подрядчика с Субподрядчиками;

Приложение № 11 – Спецификация Оборудования и ПО;

Приложение № 12 - Порядок возврата Подрядчиком Заказчику лома и отходов черных и цветных металлов, образовавшихся при производстве работ.

Приложение № 13 - Порядок предоставления ресурсов и оказания Заказчиком услуг, необходимых для исполнения Подрядчиком обязательств по Договору.

- Адреса и платежные реквизиты Сторон

| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро» (ПАО «РусГидро») Место нахождения: Красноярский край, город Красноярск Юридический/почтовый адрес: 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Перенсона, зд.2а, помещ. 1 ОГРН 1042401810494, ИНН 2460066195 / КПП 997650001 р/счет: 40702810438090001390 в ПАО Сбербанк г. Москва к/счет: 30101810400000000225 БИК: 044525225 |  |

Приложение №1

к Договору подряда от «__» ______ 2026г. № ______________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ОКПД2 26.20.40.111 Поставка, выполнение монтажных и пуско-наладочных работ оборудования инженерных систем для создания центра обработки данных ПАО "РусГидро" в производственном помещении «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего» (Q_0101-66)

Лот№ 0573-ТПИР ИТ-2026-ИА

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение № 2

к Договору подряда

от «____» __________ 20 _ г. № ____

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ И ПО

| № п/п | Наименование Этапа | Период выполнения | Стоимость работ, без НДС руб. | НДС (22%), руб. | Стоимость работ, с НДС, руб. | Отчетные документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого |  |  |  |  |  |  |

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение № 3

к Договору подряда

от «____» __________ 20 _ г. № ____

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение № 4.1

к Договору подряда

от «____» __________ 20 _ г. № ____

ФОРМА

Акта сдачи-приемки места производства Работ и / или места (помещения) для складирования материалов и Оборудования

Акт сдачи-приемки места производства Работ и / или места (помещения) для складирования материалов и Оборудования г.___________ «_____» _________20_г. ____________________, именуемое далее «Подрядчик», в лице ________________, действующего на основании ______________, ____________________, именуемое далее «Заказчик», в лице ________________, действующего на основании ______________, составили настоящий акт о нижеследующем: Заказчик передал Подрядчику, а Подрядчик принял место производства Работ _____________________________ (указываются идентифицирующие признаки) и / или место (помещение) для складирования материалов и Оборудования _____________________________ (указываются идентифицирующие признаки) по Договору подряда №______ от _____________. Место для производства Работ и место (помещение) для складирования материалов и Оборудования переданы / передано Подрядчику в установленный Договором срок. Претензии Подрядчика (замечания и недостатки) к месту производства Работ: ____________________________________________________________________________ (указать конкретные претензии или указать «не имеются»). Претензии Подрядчика (замечания и недостатки) к месту складирования материалов и Оборудования: ____________________________________________________________________________ (указать конкретные претензии или указать «не имеются»). Заказчик:; Подрядчик:. _______________ / _______________; _______________ / _______________.

Форма Акта согласована Сторонами:

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение № 4.2

к Договору подряда

от «____» __________ 20 _ г. № ____

ФОРМА

Акта сдачи-приемки технической и иной документации

Акт сдачи-приемки технической и иной документации г.___________ «_____» _________20__г. ____________________, именуемое далее «Подрядчик», в лице ________________, действующего на основании ______________, ____________________, именуемое далее «Заказчик», в лице ________________, действующего на основании ______________, составили настоящий акт о нижеследующем: Заказчик передал Подрядчику, а Подрядчик принял следующую техническую и иную документацию для выполнения Работ по Договору подряда №______ от _____________: __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ Документация передана Подрядчику в установленный Договором срок. Заказчик:; Подрядчик:. _______________ / _______________; _______________ / _______________.

Форма Акта согласована Сторонами:

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение № 5

к Договору подряда

от «____» __________ 20 _ г. № ____

Размер ответственности Подрядчика за нарушения

пропускного и внутриобъектового режима,

требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности

| Виды нарушений | Штрафные санкции |
| --- | --- |
| 1. Нарушение правил пожарной безопасности (ППБ): |  |
| 1.1. Нарушение ППБ без возникновения пожара | - 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей за каждый случай нарушения; - сумма штрафа, установленная настоящим пунктом, увеличивается на 50% по отношению к предыдущему случаю за каждое следующее нарушение. |
| 1.2. Нарушение ППБ, ставшее причиной возникновения пожара, не причинившего ущерб имуществу Заказчика | - 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый случай нарушения; - сумма штрафа, установленная настоящим пунктом, увеличивается на 100% по отношению к предыдущему случаю за каждое следующее нарушение. |
| 1.3. Нарушение ППБ, ставшее причиной возникновения пожара, причинившего ущерб имуществу Заказчика. | - штраф в размере 250 000 (двухсот пятидесяти тысяч) рублей за каждый случай нарушения. |
| 2. Нарушение пропускного и внутриобъектового режима, требований охраны труда, промышленной безопасности, охраны окружающей среды, санитарно-эпидемиологических правил и норм. | - 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый случай нарушения; - 500 (пятьсот) рублей в случае утраты или приведения в негодность электронного пропуска, выданного Заказчиком; - сумма штрафа, установленная настоящим пунктом, увеличивается на 100% по отношению к предыдущему случаю за каждое следующее нарушение. |

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
|  | _______________ / |

Приложение № 6

к Договору подряда

от «____» __________ 20 _ г. № ____

Критерии отбора Банков-гарантов

Банк-Гарант (кредитная организация), выдающий банковскую гарантию, должен входить в перечень Банков-Гарантов Группы РусГидро, а также соответствовать следующим критериям:

  - Иметь действующую лицензию Центрального банка Российской Федерации (далее – «ЦБ РФ»), разрешающую выдачу банковских гарантий. При этом лицензия не должна быть приостановлена полностью или частично.

  - Присутствовать в Перечне кредитных организаций, соответствующих требованиям, установленным ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 21.07.2014 № 213-ФЗ «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада, договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – 213-ФЗ) или иным документом, его заменяющим (в случае отмены 213-ФЗ).

  - Иметь собственные средства (капитал) в размере не менее 25 млрд. рублей на 1 января текущего календарного года по данным отчетности (в соответствии с кодом формы по ОКУД 0409123 «Расчет собственных средств (капитала) («Базель III») либо кодом формы по ОКУД 0409808 «Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков (публикуемая форма)»), опубликованной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.cbr.ru) на официальных сайтах ЦБ РФ и / или кредитной организации либо представленной кредитной организации Обществу.

  - Иметь кредитный рейтинг по национальной шкале не ниже уровня «BBB» рейтингового агентства АКРА или не ниже уровня «ruBBB» рейтингового агентства Эксперт РА. В случае отсутствия у кредитной организации рейтинга АКРА или Эксперт РА, кредитная организация должна иметь рейтинг долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня «ВВ» по классификации рейтинговых агентств «Fitch-Ratings» или «Standard & Poor's» либо уровня «Bа2» по классификации рейтингового агентства «Moody's Investors Service».

  - Участвовать в системе обязательного страхования вкладов в банках Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

  - Не находиться в процессе финансового оздоровления (санации), а также в Реестре банков, находящихся в процессе финансового оздоровления (опубликован в разделе «Оздоровление банков» сайта Государственной корпораци

  - и «Агентство по страхованию вкладов» (http://www.asv.org.ru)).

  - Не иметь просроченную задолженность перед Заказчиком и компаниями Группы РусГидро.

  - Присутствовать (иметь отделение, филиал) по месту нахождения Заказчика, его обособленного подразделения или Филиала, для нужд которого заключается Договор.

  - Требования, установленные пунктами 2 – 4 настоящих Критериев, не распространяются на кредитные организации:

  - В отношении которых или в отношении лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находятся кредитные организации, по состоянию на 01.01.2015 действуют международные санкции, и кредитные организации определены отдельным решением Правительства Российской Федерации в качестве уполномоченной кредитной организации, в которой могут размещаться средства федерального бюджета на банковских депозитах в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2011 № 1121 «О порядке размещения средств федерального бюджета, средств единого казначейского счета и резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на банковских депозитах».

  - Основной целью деятельности которых является реализация программ поддержки малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и Указом Президента Российской Федерации от 05.06.2015 № 287 «О мерах по дальнейшему развитию малого и среднего предпринимательства».

  - Утвержденную Наблюдательным советом Ассоциации «Некоммерческое партнерство Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» в качестве уполномоченной кредитной организации, ответственной за проведение расчетов между субъектами ОРЭМ.

  - ВЭБ.РФ.

  - Нерезидентов Российской Федерации.

  - Максимальная сумма всех одновременно действующих банковских гарантий, выданных одной кредитной организацией, обеспечивающих обязательства контрагента перед Группой РусГидро, не должна превышать размер лимита риска, определяемого по формуле:

LimAi  = ri × СKi, где

LimAi - Лимит риска для i-ой кредитной организации.

СKi - размер собственных средств (капитала) i-ой кредитной организации на 01 января текущего календарного года по данным отчетности (в соответствии с кодом формы по ОКУД 0409123 «Расчет собственных средств (капитала) («Базель III») либо кодом форсы по ОКУД 0409808 Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков (публикуемая форма)»), опубликованной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.cbr.ru) на официальном сайте ЦБ РФ и/или кредитоной оргарнизации либо предоставленной кредитной организацией Заказчику;

ri - рейтинговый коэффициент для i-ой кредитной организации, равный:

0,075 - если i-ая кредитная организация имеет национальный рейтинг кредитоспособности не ниже уровня «АА-» по классификации рейтингового агентства АКРА или не ниже уровня «ruАA-» по классификации рейтингового агентства Эксперт РА;

0,05 - если i-ая кредитная организация имеет национальный рейтинг кредитоспособности не ниже уровня «А-» по классификации рейтингового агентства АКРА или не ниже уровня «ruA-» по классификации рейтингового агентства Эксперт РА;

0,025 - если i-ая кредитная организация имеет национальный рейтинг кредитоспособности не ниже уровня «BBВ» по классификации рейтингового агентства АКРА или не ниже уровня «ruBBВ» по классификации рейтингового агентства Эксперт РА, а также находится в процессе финансового оздоровления (санации).

| Заказчик: | Подрядчик: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | _______________ / |  |  |

Приложение № 7

к Договору подряда №

от «____» __________ 20__ г.

Порядок передачи и учета Оборудования Заказчика

- Оборудование Заказчика передается Заказчиком Подрядчику для выполнения Работ 
по Договору в следующем порядке:

- для получения Оборудования Заказчика в соответствии с технической документацией или сметой на выполнение соответствующего Этапа Работ, Подрядчик должен направить Заказчику письменную заявку, подписанную уполномоченным лицом, с указанием номенклатуры и количества оборудования и приложением документов, подтверждающих право на получение материальных ценностей;

- Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения письменной заявки 
от Подрядчика или в иной согласованный с Подрядчиком срок осуществляет передачу, а Подрядчик приемку оборудования по Акту ОС-15;

- проверка соответствия показателей качества, передаваемого Заказчиком Подрядчику оборудования требованиям стандартов, технических условий и их комплектности (входной контроль качества) осуществляется Подрядчиком до момента подписания Акта ОС-15. В случае обнаружения каких-либо недостатков Подрядчик должен незамедлительно сообщить об этом Заказчику, приемка Оборудования Заказчика по Акту ОС-15 в таком случае не осуществляется.

- Подрядчик несет риск случайной гибели, а также ответственность за сохранность, утрату или повреждение полученного Оборудования Заказчика с момента подписания им Акта ОС-15 до даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ). Стоимость Оборудования Заказчика указывается в Акте ОС-15. При этом стоимость Оборудования Заказчика не включается в общую сумму Акта сдачи-приемки выполненных работ.

- Подрядчик обязан обеспечить использование по назначению переданного Заказчиком Оборудования Заказчика. В случае повреждения либо утраты Оборудования Заказчика Подрядчик обязан выполнить свои обязательства по Договору с использованием приобретенного за свой счет аналогичного оборудования без возмещения его стоимости Заказчиком.

- Возврат Заказчику неиспользованного Подрядчиком Оборудования Заказчика осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней после окончания Работ, а также в случае прекращения (расторжения) Договора. В случае невозврата Заказчику неиспользованного Подрядчиком Оборудования Заказчика, в предусмотренный настоящим пунктом срок Заказчик вправе потребовать 
от Подрядчика возмещения стоимости невозвращенного Оборудования Заказчика, в том числе, путем удержания его стоимости из выплачиваемых Подрядчику по Договору сумм. Стоимость невозвращенного Оборудования Заказчика определяется исходя из цены, указанной в Акте ОС-15.

ПОДПИСИ СТОРОН

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
|  | _______________ / |

Приложение № 8

к Договору подряда №

от «____» __________ 20__ г.

Перечень Оборудования Заказчика

ФОРМА

| № п/п | Код/артикул | Завод изготовитель | Наименование Оборудования | Ед. изм. | Кол-во в комплекте | Кол-во комплектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| __________________ / | _______________ / |

Приложение № 9

к Договору подряда № _____

от «____» __________ 20 _ г.

Лицензионный договор

на предоставление прав использования программ для ЭВМ

г. Красноярск                                                                                            «____» _________ 20__ г.

Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро» (ПАО «РусГидро») (далее – «Лицензиат»), в лице _________________________, действующего на основании __________________, с одной стороны, и

___________________________________ (далее – «Лицензиар»), в лице _____________________________, действующего на основании _________________________, с другой стороны,

совместно в дальнейшем именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона»,

заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

Термины и определения

Термины и определения, приведенные в настоящем разделе, предназначены для однозначного понимания формулировок Договора, и будут иметь по тексту Договора следующие значения, если иное прямо не указано в Договоре:

«Договор» - настоящий Лицензионный договор на предоставление прав использования программ для ЭВМ, являющийся Приложением № 9 к Договору подряда от «____» __________ 20 _ г. № ______, заключенному между Лицензиаром и Лицензиатом (только в контексте настоящего Лицензионного договора).

«Коммерческая тайна» – режим конфиденциальности информации, позволяющий 
ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг 
или получить иную коммерческую выгоду.

«Отказ от Договора» – односторонний внесудебный отказ от исполнения Договора, совершенный Стороной в соответствии со статьей 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – «ГК РФ») в случаях, установленных Договором.

«Правообладатель» – лицо, обладающее исключительными правами на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, и имеющее право использовать его по своему усмотрению любым способом, не противоречащим законодательству Российской Федерации.

### «Применимое право» – обязательные для Сторон в процессе исполнения Договора международные соглашения и законодательство Российской Федерации, нормативные правовые акты органов государственной власти Российской Федерации и местного самоуправления, технические регламенты, национальные стандарты (ГОСТ Р), иные нормативные правовые и нормативно-технические документы Российской Федерации.

### «Программа для электронной вычислительной машины (ЭВМ)» – представленная в объективной форме совокупность данных и команд, предназначенных для функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств в целях получения определенного результата, включая подготовительные материалы, полученные в ходе разработки программы для ЭВМ, и порождаемые ею аудиовизуальные отображения.

«Простая (неисключительная) лицензия» – предоставление Лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности (средства индивидуализации) с сохранением за Лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам.

«Программное обеспечение (ПО)» – программы для ЭВМ и базы данных, которым предоставляется правовая охрана и на которые признаются интеллектуальные права.

«Территория» – вся территория Российской Федерации или территория, на которой Лицензиату предоставлено право использования программы для ЭВМ (базы данных), если территория определена (ограничена) Договором.

«Технические средства защиты» – любые технологии, технические устройства или их компоненты, контролирующие доступ к программе ЭВМ (базе данных), предотвращающие либо ограничивающие осуществление действий, которые не разрешены Правообладателем в отношении программы для ЭВМ (базы данных).

- Предмет Договора

  - 1.1. Лицензиар обязуется в порядке, установленном Договором, предоставить Лицензиату право использования программы для ЭВМ (далее совместно – «ПО») на условиях простой (неисключительной) лицензии в пределах (объеме) и на срок, предусмотренные Договором, а Лицензиат обязуется уплатить Лицензиару вознаграждение за предоставленное право использования.

Перечень ПО, право использования которых передается Лицензиату, а также срок предоставления такого права, указаны в Спецификации (Приложение №__ к Договору от «____» _________ 20__ года № _________, заключенному между Лицензиаром и Лицензиатом).

  - Принадлежность Лицензиару исключительного права на ПО подтверждается __________ (наименование правоустанавливающего документа) № _____ от «___» __________ _____ г., выдан __________ (наименование органа государственной власти Российской Федерации, выдавшего документ), срок действия __________ (если на документе указан срок действия).

либо

  - Принадлежность Лицензиару исключительного / неисключительного права на ПО подтверждается _____________________ от «____» __________ ____ г. (реквизиты договора, на основании которого Лицензиар приобрел право на ПО или иное основание).

- Цена Договора и порядок расчетов

  - Лицензиат обязуется уплатить Лицензиару вознаграждение за предоставленное право использования ПО (далее – «Цена Договора») в порядке и размере, определенном Договором от «___» _______ 20__ года №________, заключенным между Лицензиаром и Лицензиатом.

  - Размер вознаграждения, указанного в пункте 2.1 Договора, является фиксированным и не подлежит изменению в течение всего срока, на который Лицензиату предоставлено право использования ПО.

  - Расчеты по Договору осуществляются в валюте Российской Федерации. Оплата производится Лицензиатом путем перечисления денежных средств на расчетный счет Лицензиара, указанный в Договоре. Обязательство Лицензиата по осуществлению платежа считается исполненным с даты списания денежных средств с расчетного счета Лицензиата.

  - В случае выставления Лицензиаром счета на сумму менее размера предусмотренного Договором платежа, оплата осуществляется по сумме счета. В случае выставления текущего или дополнительных счетов в отношении того же платежа на сумму, превышающую размер предусмотренного Договором платежа, такой счет к оплате Лицензиатом не принимается и подлежит замене Лицензиаром независимо от его фактического вручения Лицензиату. В случае выставления Лицензиаром счета позднее чем за 10 (десять) календарных дней до предусмотренной Договором даты платежа, оплата осуществляется в течение 10 (десяти) календарных дней с даты фактического получения счета Лицензиатом.

  - Индексация Цены Договора не допускается.

  - Лицензиат вправе произвести сальдо взаимных обязательств Сторон путем уменьшения сумм причитающихся Лицензиару платежей по Договору, а также по взаимосвязанным договорам (цепочке договоров), в рамках единого комплекса хозяйственных взаимоотношений Сторон, направленных на исполнение Договора, на суммы задолженности Лицензиара перед Лицензиатом, в том числе (включая, но не ограничиваясь), суммы неотработанного аванса по Договору, суммы неустоек (пени, штрафы) за неисполнение и / или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору.

Лицензиат направляет Лицензиару уведомление о проведении сальдо взаимных обязательств Сторон по Договору.

3. Порядок предоставления права использования, пределы (объем) и способы использования ПО

  - Передача Лицензиаром неисключительного права на ПО осуществляется путем передачи Лицензиату:

- посредством предоставления ключа доступа к ПО в сети Интернет/ в виде электронных экземпляров средствами электронной связи;

- путем направления уведомления о возможности самостоятельной загрузке установочных файлов ПО из сети Интернет, CD(DVD),

- на материальном носителе (дистрибутиве);

- сетевым способом доставки путем передачи Лицензиаром документации Лицензиату, содержащей информацию об условиях (программных ключах, кодах, паролях, сетевых путях и т.п.) доступа к сетевому ресурсу правообладателя / производителя ПО;

- другим способом передачи

  - Лицензиар в подтверждение предоставления Лицензиату права использования ПО представляет Лицензиару подписанный со своей стороны в 2 (двух) экземплярах Акт об исполнении обязательств по предоставлению права использования ПО по форме Приложения № 1 к Договору (далее – «Акт об исполнении обязательств»).

  - В случае передачи ПО на материальном  носителе (дистрибутиве) Лицензиар передает Лицензиату _______ (_____) экземпляр (-ов) носителя в виде ________________ (указать вид носителя) по местонахождению Лицензиата  по Акту приемки-передачи ПО на материальном носителе по форме Приложения № 3 к Договору.

Гарантийный срок на материальные носители, содержащие ПО, составляет 1 (один) год (гарантия не распространяется на дефекты и неисправности материальных носителей, возникшие по вине Лицензиата вследствие его ненадлежащей эксплуатации или использования не по назначению).

  - В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты исполнения Лицензиаром обязательств, предусмотренных пунктами 3.1, 3.3 Договора, и получения Лицензиатом Акта об исполнении обязательств, Лицензиат подписывает и передает Лицензиару 1 (один) экземпляр Акта об исполнении обязательств либо направляет Лицензиару письменный мотивированный отказ от подписания Акта, в котором отражает несоответствия / недостатки, а также срок на их устранение.

  - Устранение несоответствий / недостатков, выявленных Лицензиатом, производится Лицензиаром своими силами и за свой счет.

  - Повторное подписание Акта об исполнении обязательств после устранения несоответствий / недостатков, осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 3.4 Договора.

  - Право использования ПО считается предоставленным Лицензиату в дату подписания Сторонами Акта об исполнении обязательств, указанного в пункте 3.2 Договора или Акта приемки-передачи ПО на носителе (дистрибутиве), указанного в пункте 3.3 Договора.

  - С даты предоставления права использования ПО Лицензиат получает право на его инсталляцию (установку) и запуск с целью использования по его прямому назначению в конфигурации и на количество пользователей, указанные в Спецификации (Приложение № __ к Договору от «____» ________ 20__ года № ________, заключенному между Лицензиаром и ПАО «РусГидро»).

  - С даты предоставления права использования Лицензиат вправе использовать ПО любыми способами, не противоречащими Применимому праву.

  - Использование Лицензиатом ПО допускается на следующей Территории: Российская Федерация.

- Права и обязанности Сторон

  - Лицензиат обязан:

    - Не использовать ПО способами, не предусмотренными Договором, не совершать по отношению к ПО действия, нарушающие нормы Применимого права, в том числе:

      - Дизассемблировать, декомпилировать (преобразовывать объектный код в исходный текст) ПО и другие компоненты ПО, за исключением случаев, когда возможность осуществления таких действий прямо предусмотрена Применимым правом или пунктом 4.2.4 Договора.

      - Модифицировать ПО, в том числе вносить изменения в объектный код, за исключением случаев, указанных в пунктах 4.2.1 – 4.2.4 Договора.

      - Создавать условия для использования ПО лицами, не имеющими прав на использование ПО.

    - По истечении срока действия Договора или расторжении Договора прекратить использование ПО;

    - Незамедлительно информировать о случаях противоправного использования ПО третьими лицами;

    - По требованию Лицензиара предоставлять отчеты об использовании ПО в порядке и в сроки, указанные в таком требовании.

    - Оплатить Лицензиару вознаграждение за предоставление права использования ПО в размере, порядке и сроки, предусмотренные Договором.

### 4.1.6. Исполнять иные обязанности, предусмотренные Договором и законодательством Российской Федерации.

  - Лицензиат вправе:

    - Осуществлять действия, необходимые для функционирования ПО (в том числе в ходе использования в соответствии с назначением), включая запись и хранение в памяти ЭВМ (пользователя сети), внесение в ПО изменений исключительно в целях функционирования на технических средствах Лицензиата, исправления явных ошибок.

    - Изготовлять копии ПО при условии, что такие копии предназначены исключительно для архивных целей или для замены правомерно приобретенного экземпляра ПО в случаях, когда такой экземпляр утерян, уничтожен или стал непригоден для использования. При этом копии ПО не могут быть использованы в иных целях и должны быть уничтожены, если владение экземпляром такой ПО перестало быть правомерным.

    - Усовершенствовать ПО при условии предварительного письменного уведомления об этом Лицензиара в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней до даты начала работ по усовершенствованию ПО.

## В случае возникновения в результате усовершенствования ПО патентоспособного результата, Лицензиат не позднее 10 (десяти) календарных дней обязуется письменно сообщить об этом Лицензиару, и Стороны обязуются в разумный срок заключить дополнительное соглашение к Договору о порядке регистрации прав Лицензиата на такой результат интеллектуальной деятельности без уплаты Лицензиатом дополнительного вознаграждения.

    - Воспроизводить и преобразовывать объектный код в исходный текст (декомпилировать ПО) или поручать иным лицам осуществлять эти действия, если они необходимы для достижения способности к взаимодействию независимо от разработанного этим лицом ПО с другими программами, которые могут взаимодействовать с декомпилируемого ПО при соблюдении следующих условий:

- информация, необходимая для достижения способности к взаимодействию, ранее не была доступна Лицензиату из других источников;

- указанные действия осуществляются в отношении только тех частей декомпилируемого ПО, которые необходимы для достижения способности к взаимодействию;

- информация, полученная в результате декомпилирования, может использоваться лишь для достижения способности к взаимодействию независимо от разработанного ПО с другими программами, не может передаваться иным лицам, за исключением случаев, когда это необходимо для достижения способности к взаимодействию независимо от разработанного ПО с другими программами, а также не может использоваться для разработки ПО, по своему виду существенно схожему с декомпилируемым ПО, или для осуществления другого действия, нарушающего исключительное право Лицензиара на ПО.

    - Использовать ПО в пределах (объеме) и способами, установленными Договором.

    - Предоставлять право использования ПО третьим лицам на основании сублицензионного договора без письменного согласия Лицензиара / только при условии получения письменного согласия Лицензиара.

## После подписания сублицензионного договора Лицензиат обязан в течение ___ (_____) календарных дней передать один экземпляр такого договора Лицензиару. Ответственность перед Лицензиаром за действия сублицензиата несет Лицензиат.

либо

    - Лицензиат не вправе предоставлять третьим лицам право использования ПО.

  - Лицензиар обязан:

    - Предоставить Лицензиату право использования ПО в порядке и сроки, установленные Договором.

    - Предоставить Лицензиату документацию, необходимую для использования ПО в пределах (объеме) и способами, установленными Договором, в том числе передать инструкцию по установке и использованию ПО или оказать необходимую техническую поддержку силами специалистов Лицензиара.

    - За свой счет устранить неполадки в функционировании ПО в случае, если неполадки произошли не по вине Лицензиата, в срок, указанный в соответствующем обращении Лицензиата.

    - В течение срока действия Договора воздерживаться от каких-либо действий, способных затруднить осуществление Лицензиатом предоставленного ему права использования ПО в установленных Договором пределах (объеме).

    - Подписать акты сверки взаимных расчетов, направленные Лицензиатом в 2 (двух) экземплярах, и вернуть 1 (один) экземпляр Лицензиату в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения экземпляров актов сверки расчетов от Лицензиата.

    - Исполнять иные обязанности, предусмотренные Договором и законодательством Российской Федерации.

  - Лицензиар вправе:

    - Самостоятельно передавать право использования ПО третьим лицам.

    - Отказаться от Договора (исполнения Договора) в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным Договором и законодательством Российской Федерации.

- Ответственность Сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором подряда от «____» __________ 20 _ г. № _____.

- Конфиденциальность

  - Под конфиденциальной информацией (далее – «Информация») для целей Договора понимается любая информация, передаваемая Лицензиатом Лицензиару в документарной форме, в виде электронного файла, в любом другом виде, а также полученная Лицензиаром самостоятельно в ходе визитов на территорию Лицензиата в процессе проведения переговоров, заключения и исполнения Договора, в отношении которой соблюдаются следующие условия:

- данная Информация имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность для Лицензиата в силу неизвестности ее третьим лицам, в том числе по причине введения в отношении нее режима Коммерческой тайны;

- данная Информация не относится к категории общедоступной или обязательной к раскрытию Лицензиатом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

  - Условия Договора и сам факт его заключения составляют Информацию в той части, в которой такие обстоятельства не были известны третьим лицам на момент заключения Договора.

  - Информация может содержаться в письмах, отчетах, аналитических материалах, справках, результатах исследований, схемах, графиках, спецификациях и других документах, оформленных как на бумажных, так и на электронных носителях.

6.4. На документ, содержащий Информацию, Лицензиатом может быть нанесен гриф «Коммерческая тайна» с указанием обладателя этой информации.

6.5. Информация может включать в себя, в том числе, но не ограничиваясь:

- финансовую (бухгалтерскую) отчетность;

- учетные регистры бухгалтерского учета;

- бизнес-планы;

- договоры (соглашения), заключаемые или заключенные непосредственно Лицензиатом либо в его пользу, а также информацию и сведения, содержащиеся в данных договорах (соглашениях);

- сведения о финансовых, правовых, организационных и других взаимоотношениях между Лицензиатом и третьими лицами;

- сведения о находящихся на регистрации товарных знаках Лицензиата, а также об объектах интеллектуальной собственности Лицензиата, сведения о которых не являются опубликованными;

- сведения о подрядчиках, поставщиках оборудования и материалов, а также о покупателях продукции Лицензиата и их аффилированных лицах;

- сведения об объемах производства и / или реализации продукции и услуг Лицензиата или его аффилированных лиц;

- материалы обобщения, анализа, оценки, иных действий по обработке вышеуказанной Информации и документов.

6.6. Лицензиар обязан безусловно обеспечить защиту и сохранение конфиденциальности Информации в течение срока действия Договора и в течение 3 (трех) лет после его прекращения (расторжения) или исполнения, в том числе:

6.6.1. не разглашать, не обсуждать содержание, не предоставлять копий, не публиковать и не раскрывать в какой-либо иной форме третьим лицам Информацию без получения предварительного письменного согласия Лицензиата, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и пунктом 6.6.7 Договора;

6.6.2. принимать меры предосторожности, обычно используемые для защиты такого рода информации в деловом обороте, при этом если Лицензиар используются меры защиты информации, обеспечивающие уровень ее защиты выше, чем тот, который является обычным для существующих условий делового оборота, Лицензиар обязан использовать в отношении защиты Информации, обычно используемые им меры защиты;

6.6.3. использовать Информацию исключительно для целей, для которых она была предоставл6ена;

6.6.4. не осуществлять действий (бездействия), результатом которых может быть несанкционированное раскрытие Информации третьим лицам;

6.6.5. в случае возникновения угрозы несанкционированного раскрытия Информации, немедленно, но в любом случае не позднее следующего рабочего дня, уведомить об этом Лицензиата, а также обеспечить содействие, которое потребует Лицензиат для предотвращения такого несанкционированного раскрытия;

6.6.6. по требованию Лицензиата уничтожить всю Информацию, которую будет невозможно передать Лицензиату по его запросу или которая будет находиться на технических средствах Лицензиара. При этом Лицензиар признает, что обязательства по возврату или уничтожению не распространяются на копии записей результатов работы компьютера или иной вычислительной машины, а также иных записей, содержащих Информацию, которые были созданы вследствие автоматического архивирования или методики создания резервных копий;

6.6.7. раскрывать Информацию своим работникам, членам органов управления и контроля, акционерам и аудиторам только в случае служебной необходимости в объеме, требуемом для исполнения Договора, оставаясь ответственным за действия таких лиц, как за свои собственные;

6.6.8. не разглашать третьим лицам факты передачи или получения Информации.

6.7. Лицензиар, нарушивший условия настоящего раздела Договора, возмещает Лицензиату убытки, вызванные таким нарушением, в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения соответствующего письменного требования Лицензиата.

6.8. Лицензиат обязуется обеспечить повторение условий Договора в части соблюдения режима конфиденциальности Информации в договорах, заключаемых с Сублицензиатами.

6.9. Условия защиты Информации, представляемой Сторонами друг другу, могут быть дополнительно урегулированы отдельно заключаемым Сторонами соглашением.

7. Антикоррупционная оговорка

7.1. Стороны обязуются обеспечить, чтобы при исполнении обязательств, возникающих по Договору или в связи с ним, их аффилированные лица, работники и / или представители не осуществляли, прямо или косвенно не предлагали и не разрешали выплату денежных средств, передачу ценностей и/или подарков, безвозмездного оказания услуг или выполнения работ любым аффилированным лицам, работникам и / или представителям другой Стороны, а также лицам, аффилированным по отношению к таким работникам и / или представителям, для оказания влияния на действия или решения соответствующих лиц с целью получения каких-либо неправомерных преимуществ или для достижения иных неправомерных целей.

7.2. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники и / или представители также обязуются не осуществлять действия, квалифицируемые Применимым правом как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также любые иные действия, нарушающие требования Применимого права и международных актов о противодействии коррупции, легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

7.3. В случае возникновения у любой Стороны обоснованных предположений, что в процессе исполнения Договора произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Договора, такая Сторона обязуется письменно уведомить другую Сторону о таких предположениях. В уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить соответствующие материалы, подтверждающие или дающие основание полагать, что произошло или может произойти нарушение положений настоящего раздела.

7.4. После направления письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения письменного подтверждения другой Стороны, что нарушения не произошло или не произойдет. Соответствующее подтверждение должно быть направлено другой Стороной в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

7.5. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений настоящего раздела Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

7.6. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений настоящего раздела Договора и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты прекращения действия Договора.

7.7.  Каналы связи Линия доверия Группы РусГидро:

7.7.1. Электронная почта: ld@rushydro.ru.

7.7.2. Специальная форма «обратной связи», размещенная на официальном сайте ПАО «РусГидро» в сети интернет: http://www.rushydro.ru/ (далее перейти по ссылке «Линия доверия» и заполнить поля специальной формы «обратной связи»).

7.7.3. Телефонный автоответчик (необходимо позвонить по телефону +7(495) 785-09-37 (круглосуточно), дождаться сигнала о начале записи и оставить устное обращение).

8. Разрешение споров

  - Все споры, разногласия и требования, возникающие между Сторонами 
из Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, исполнением, изменением, прекращением (расторжением), разрешаются в порядке, предусмотренном Договором подряда от «____» __________ 20 _ г. № _____.

- Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

  - Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, возникшее вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, которые возникли после заключения Договора, и которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами, в том числе: стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган), пожар, массовые заболевания (эпидемии), забастовки, военные действия, террористические акты, диверсии, ограничения перевозок, запретительные меры государств, запрет торговых операций, в том числе с отдельными странами, вследствие принятия международных санкций и других, не зависящих от воли Сторон обстоятельств, повлекших за собой невозможность выполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

  - Сторона имеет право ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы только 
в случае, если такие обстоятельства непосредственно повлияли на возможность исполнения этой Стороной условий Договора.

  - Сторона, для которой наступили обстоятельства непреодолимой силы, должна незамедлительно, но в любом случае не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств, письменно известить другую Сторону о наступлении 
и предполагаемом сроке действия обстоятельств непреодолимой силы, и в разумный срок представить необходимые документальные подтверждения.

  - Надлежащим (достаточным) доказательством наличия / возникновения и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы являются документы, выдаваемые компетентными органами (организациями), подтверждающие события, на которые заинтересованная Сторона ссылается в качестве обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора).

  - Отсутствие уведомления или несвоевременное уведомление 
об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права 
в дальнейшем ссылаться на их наступление как на основание, освобождающее или ограничивающее ее ответственность за неисполнение обязательств по Договору.

  - При наличии обстоятельств непреодолимой силы сроки выполнения Сторонами обязательств по Договору продлеваются на время, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы либо на время, необходимое для устранения Сторонами последствий действия таких обстоятельств. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 30 (тридцати) календарных дней либо сроки, требующиеся для устранения Сторонами последствий действия таких обстоятельств непреодолимой силы, превышают указанный срок, Стороны обязуются в кратчайший срок провести переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Договора.

При этом любая из Сторон вправе отказаться от исполнения Договора 
в одностороннем внесудебном порядке.

- Заверения Сторон

  - Каждая из Сторон заявляет и подтверждает другой Стороне, что:

- она является юридическим лицом, надлежащим образом учрежденным и правомерно осуществляющим свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- она обладает полной правоспособностью на заключение Договора и исполнение всех своих обязательств, возникающих из Договора или в связи с ним;

- она получила все корпоративные одобрения Договора органами управления по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и / или учредительными документами такой Стороны, а также согласования и разрешения органов и иных лиц необходимые для заключения и исполнения Договора;

- лица, подписывающие от имени Сторон Договор, надлежащим образом уполномочены на его подписание;

- она располагает ресурсами, необходимыми и достаточными для своевременного и надлежащего исполнения обязательств, возникающих из Договора или в связи с ним.

  - Лицензиар заявляет и заверяет Лицензиата, что на момент заключения Договора:

- исключительное право на ПО, указанное в пункте 1.1 Договора, не отчуждено, не арестовано, не заложено, не передано в доверительное управление, в уставной (складочный) капитал третьих лиц, отсутствуют иные права третьих лиц в отношении ПО, не является предметом судебного, административного или иного разбирательства, не обременено правами третьих лиц, вытекающими из лицензионных и иных договоров;

- в ПО не используются никакие элементы, права на которые принадлежат третьим лицам, и которые могут уменьшить или ограничить исключительное право на ПО, в том числе возможность распоряжения таким ПО;

- Лицензиар вправе предоставлять право использования ПО на условиях Договора, и что ему ничего не известно о правах третьих лиц, которые могли бы быть нарушены предоставлением прав использования ПО.

  - Лицензиар заявляет и заверяет Лицензиата в том, что на момент заключения Договора:

- Лицензиар фактически находится по адресу, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц;

- Лицензиар своевременно и в полном объеме уплачивает налоги и сборы в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- Лицензиар не находится в процедуре несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации; отсутствуют любые обстоятельства, включая, но не ограничиваясь: решения судов различных юрисдикций, решения органов государственной власти и должностных лиц, иные обстоятельства способные повлиять на возможность Лицензиара должным образом исполнять обязательства, возникающие из Договора или в связи с ним;

- Лицензиар тщательно изучил всю информацию, и принимает на себя все расходы, риски и трудности исполнения обязательств, возникающих из Договора или в связи с ним;

- Лицензиар тщательно изучил все регламенты Лицензиата и подтверждает готовность неукоснительного соблюдения в полном объеме предъявляемых Лицензиатом требований;

- Лицензиар своевременно и в полном объеме в соответствии с законодательством Российской Федерации намерен отражать все финансово-хозяйственные операции, связанные с исполнением Договора;

- вся информация, предоставленная Лицензиату, является достоверной, полной и точной, и Лицензиар не скрыл никаких обстоятельств, которые при их обнаружении могли бы негативно повлиять на решение Лицензиата заключить Договор на указанных в нем условиях.

  - При заключении и исполнении Договора каждая Сторона полагается на достоверность, точность и полноту заверений другой Стороны, изложенных в настоящем разделе Договора.

В случае, если Лицензиар при заключении Договора предоставил Лицензиату недостоверные заверения о любом из указанных в настоящем разделе обстоятельств, имеющих существенное значение для заключения и исполнения Договора, Лицензиар обязан по письменному требованию Лицензиата возместить убытки, причиненные недостоверностью таких заверений.

  - Недостоверность, неточность или неполнота любых указанных в настоящем разделе обстоятельств в значительной степени лишает получившую указанные заверения Сторону того, на что она была вправе рассчитывать при заключении Договора, и дает ей право на односторонний отказ от Договора без возмещения другой Стороне каких-либо убытков, причиненных отказом от Договора (исполнения Договора).

- Прекращение (расторжение) Договора

  - Договор может быть прекращен (расторгнут) по соглашению Сторон. Сторона, имеющая намерение расторгнуть Договор, направляет письменное уведомление об этом другой Стороне в порядке, предусмотренном пунктом 12.8 Договора, с приложением подписанного соглашения о расторжении Договора. Уведомление о расторжении Договора должно быть рассмотрено Стороной-получателем в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня его получения.

  - В случае существенного нарушения Договора Лицензиаром Лицензиат вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора и потребовать полного возмещения Лицензиаром убытков, причиненных отказом от Договора (исполнения Договора).

Лицензиат одновременно с уведомлением об отказе от Договора (исполнения Договора) направляет Лицензиару письменное требование о возмещении убытков с приложением расчета суммы убытков. Лицензиар обязан оплатить Лицензиату убытки не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения расчета суммы убытков от Лицензиата.

  - Стороны установили, что существенным нарушением Договора является:

    - Установление Лицензиаром факта нарушения Лицензиатом пределов (объема) и способов использования ПО, право использования которых передано по Договору;

    - Неисполнение Лицензиатом обязательств по выплате Лицензиару вознаграждения за предоставленное право использования ПО в срок, установленный пунктом 2.1 Договора.

  - В случае отказа Лицензиара от Договора в случаях, предусмотренных Договором, последний считается прекращенным (расторгнутым):

- в случае, указанном в пункте 11.3.1 Договора – со дня, следующего за днем получения Лицензиатом уведомления Лицензиара об отказе от Договора (исполнения Договора);

- в случае, указанном в пункте 11.3.2 Договора – по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Лицензиатом уведомления Лицензиара об отказе от Договора (исполнения Договора), если в указанный срок Лицензиат не исполнит обязанность по уплате вознаграждения.

  - С даты прекращения (расторжения) Договора Лицензиат обязан прекратить использование ПО, право использования которой предоставлено по Договору, и в согласованные Сторонами сроки передать Лицензиару ранее полученный носитель (дистрибутив).

  - При прекращении (расторжении) Договора по основаниям, указанным в настоящем разделе, все обязательства Сторон по Договору считаются прекратившимися, за исключением обязательств по незавершенным расчетам, а также обязательств Лицензиара по возмещению неустойки (пени), штрафов и убытков в случаях и размерах, предусмотренных Договором.

- Заключительные положения

  - Договор вступает в силу даты его подписания Сторонами и действует полного исполнения Сторонами принятых обязательств.

  - Договор заключается в электронной форме с использованием программно-аппаратных средств информационной Системы ЭДО общего пользования путем его подписания усиленными квалифицированными электронными подписями (далее – УКЭП) уполномоченных представителей Сторон.

Договор, подписанный с использованием УКЭП, признается Электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанным собственноручными подписями уполномоченных представителей Сторон.

  - Все изменения и дополнения к Договору действительны при условии, что они совершены в письменной форме в виде единого документа и подписаны уполномоченными представителями Сторон, за исключением случаев изменения реквизитов Сторон, предусмотренных пунктом 12.8 Договора.

  - Все приложения к Договору, а также любые изменения и дополнения, оформленные надлежащим образом, являются неотъемлемой частью Договора.

  - В случае наличия любых расхождений между содержанием Договора и приложений к нему, приоритет имеет текст Договора.

  - Обмен, предоставление или направление информации и документов по любым вопросам, связанным с исполнением Договора, осуществляется только в письменной форме в порядке, предусмотренном пунктами 12.7 и 12.9 Договора.

  - Обмен, предоставление или направление документов, связанных с исполнением Договора (включая акты, счета-фактуры, УПД, уведомления), в форме Электронного документа осуществляется через Систему ЭДО общего пользования. Оператором Заказчика является АО «ПФ «СКБ «Контур». При обмене Электронными документами или информацией по телекоммуникационным каналам связи такие Электронные документы и информация считаются полученными с момента уведомления оператором Системы ЭДО общего пользования о получении Заказчиком

  - Стороны обязуются уведомлять друг друга об изменении адреса и / или реквизитов, указанных в разделе 20 Договора, не позднее 3 (трех) рабочих дней после такого изменения в порядке, установленном пунктами 12.7 или 12.9 Договора.

  - Обмен документами на бумажном носителе допускается по требованию Заказчика и/или с его согласия при наличии документального подтверждения отсутствия технической возможности обмена Электронными документами через Систему ЭДО общего пользования у одной или обеих Сторон, а также при наличии иных обоснованных обстоятельств, ограничивающих применение Системы ЭДО общего пользования.  Документы (письма, уведомления и / или сообщения) на бумажном носителе направляются Стороне-получателю по адресу ее места нахождения, указанному в разделе 14 Договора, или в ранее полученном уведомлении Стороны об изменении адреса, одним из следующих способов, при этом документ будет считаться полученным:

    - Заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении – в дату фактического вручения почтового отправления, либо в день удостоверения работником почтовой службы факта отказа от принятия такого почтового отправления адресатом / факта отсутствия адресата по указанному адресу;

    - Доставкой лично или курьером Стороны-отправителя – в дату и время фактического приема уведомления Стороной-получателем с отметкой о получении;

    - Посредством электронной почты (e-mail) – в дату направления электронного сообщения, зафиксированную на почтовом сервере отправителя.

Оригиналы документов, направленные посредством электронной почты, должны не позднее следующего рабочего дня быть направлены Стороной-отправителем способами, указанными в пунктах 12.6 Договор.

  - Во избежание сомнений, кроме случаев, когда Договором прямо предусмотрено иное, любая задержка в реализации права, предоставленного Стороне законодательством Российской Федерации или Договором, не означает отказ от такого права и не влечет прекращения возможности реализовать это право в будущем.

  - Уступка, передача в залог прав (требований), принадлежащих Лицензиару на основании Договора, допускается только с предварительного письменного согласия Лицензиата.

  - Во всем остальном, что не урегулировано Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

  - Договор составлен в 2 (двух) оригинальных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 1 (одному) для каждой из Сторон.

- Список приложений

  - Приложение №1 – Форма Акта об исполнении обязательств по предоставлению права использования ПО;

13.2 Приложение № 2 – Форма Акта приемки-передачи ПО на материальном носителе;

13.3. Приложение № 3 – Копия свидетельства о государственной регистрации ПО и / или копия договора о приобретении Лицензиаром исключительного права на ПО.

- Адреса и реквизиты Сторон

| ЛИЦЕНЗИАТ: |  | ЛИЦЕНЗИАР: |
| --- | --- | --- |

| Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро» (ПАО «РусГидро») Юридический/почтовый адрес: 660049, Красноярский край, г.о. город Красноярск, г. Красноярск, ул. Перенсона, зд. 2А, помещ. 1 ОГРН 1042401810494, ИНН 2460066195 / КПП 997650001 _________________________________ (номер расчетного счета) _________________________________ (наименование банка, в котором открыт расчетный счет) _________________________________ (номер корреспондентского счета банка) _________________________________ (БИК банка) _________________________________ (номер телефона) _________________________________ (номер факса) | _______________________________ (наименование юридического лица) Место нахождения: _________________________________ Почтовый адрес: _________________________________ ОГРН ___________________________ ИНН ____________ / КПП___________ _________________________________ (номер расчетного счета) _________________________________ (наименование банка, в котором открыт расчетный счет) _________________________________ (номер корреспондентского счета банка) _________________________________ (БИК банка) _________________________________ (номер телефона) _________________________________ (номер факса) |
| --- | --- |

_____________________ /______________		____________________ /_____________

Приложение № 1

к Лицензионному договору

от «____» __________ 20__ г. № _____

Акт об исполнении обязательств

по передаче права использования ПО

(форма)

Акт об исполнении обязательств по передаче права использования ПО г.___________ «_____» _________202_г. ____________________, именуемое далее «Лицензиар», в лице ________________, действующего на основании ______________, ____________________, именуемое далее «Лицензиат», в лице ________________, действующего на основании ______________, составили настоящий акт о том, что Лицензиар надлежащим образом исполнил свое обязательство по передаче прав использования ПО по Договору №______ от _____________на следующие ПО: № п\п; Наименование ПО; Характеристика ПО; Примечание; Ед. изм; Количество; Цена, руб. без НДС; Стоимость, руб. без НДС; НДС, руб.; Всего, руб. с НДС. Итого:. Лицензиат:; Лицензиар:. _______________ / _______________; _______________ / _______________.

Форма Акта согласована Сторонами:

| Лицензиар: _______________ / _______________ | Лицензиат: _______________ / _______________ |
| --- | --- |

Приложение № 2

к Лицензионному договору

от «____» __________ 20__ г. № _____

Акт приемки-передачи ПО

на материальном носителе

(форма)

| Акт приемки-передачи ПО на материальном носителе г.___________ «_____» _________20_г. ____________________, именуемое далее «Лицензиар», в лице ________________, действующего на основании ______________, ____________________, именуемое далее «Лицензиат», в лице ________________, действующего на основании ______________, составили настоящий акт о нижеследующем: - В соответствии с пунктом 3 Договора Лицензиар передает следующее ПО на материальном носителе в виде _________________ в количестве _______________ экземпляров, а Лицензиат принимает ПО на материальном носителе. № п/п; Название ПО; Характеристика ПО; Характеристика материального носителя. - Материальный носитель ПО осмотрен Лицензиатом и принят в состоянии: _______________________________________ (фактическое состояние материального носителя ПО на момент приемки). - Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, по 1 (одному) для Лицензиара и Лицензиата. Лицензиар:; Лицензиат:. _______________ / _______________; _______________ / _______________. |  |
| --- | --- |
|  | Форма Акта согласована Сторонами: Лицензиар: _______________ / _______________ | Лицензиат: _______________ / _______________ |  |

Приложение № 3

к Лицензионному договору

от «____» __________ 20__ г. № _____

Копия свидетельства о государственной регистрации ПО и / или копия договора о приобретении Лицензиаром исключительного права на ПО

Приложение № 10

к Договору подряда №

от «____» __________ 202_

Форма справки о заключенных договорах Подрядчика с Субподрядчиками

|  | Предмет договора | Дата договора | Номер договора с субподрядчиком | ОКПД2 (Если договором предусмотрена поставка товара, предусмотренного одним из перечней в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 либо иного нормативно-правового акта, устанавливающего защитные меры в соответствии с законодательством о Национальном режиме, данный товар заполняется отдельной строкой) | Страна происхождения товара (Заполняется только к ОКПД к договорам на поставку товаров (в том числе товаров, поставленных при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг) | Страна регистрации производителя товара (Заполняется только к ОКПД к договорам на поставку товаров (в том числе товаров, поставленных при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг) | Валюта (ОКВ) | Единица измерения ОКЕИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Кол-во товара, работ, услуг | Цена за единицу (руб. без НДС) | Цена по договору (руб. без НДС) | Дата начала выполнения работ | Дата окончания выполнения работ | Принадлежность к МСП (среднее предприятие, малое предприятие, микропредприятие) | Полное наименование/ФИО | Сокращенное наименование | Физическое/Юридическое лицо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

| Дата постановки на учет | Почтовый индекс | Адрес местонахождения | Адрес пребывания на территории РФ (для нерезидентов РФ) | Электронный адрес | Контактный телефон | ОКСМ | ОКТМО | ОКОПФ | ОКПО | КПП | ИНН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

Генеральный директор ________________________________

Дата составления справки _________

| Заказчик: _________________________/____________ | Подрядчик: ________________/____________ |
| --- | --- |

Приложение № 11

к Договору подряда № ____________

от «____» __________ 202_

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И ПО

| № поз. | Наименование Товара | Арти-кул, тип, марка | Завод изгото-витель | Страна происхождения продукции | Страна регистрации производителя продукции | ОКПД2 (с наименованием) | Ед. измерения | Порядковый номер(а) реестровой(ых) записи(ей) | Кол-во | Цена за единицу, руб. без НДС | Стоимость, руб. без НДС | НДС (22%)* *руб. | Стоимость, руб., с НДС | Перечень сопроводи-тельных доку-мен-тов (в том числе под-твер-жда-ющих каче-ство Това-ра) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

* При этом сумма НДС является справочной и рассчитана исходя из ставки НДС в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации

1. В спецификацию при необходимости включаются требования к Товару, таре/упаковке, перечень нормативных документов, которым должен соответствовать Товар (ГОСТ, ТУ) и иные сведения, имеющие значение для Договора

2. По требованию Покупателя Поставщик обязан представить запрашиваемую информацию/документы, расчеты, обосновывающие стоимость доставки.

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| __________________ / | _______________ / |

Приложение № 12

к Договору подряда № _____

от «____» __________ 20__ г.

Порядок возврата Подрядчиком Заказчику лома и отходов черных и цветных металлов, образовавшихся при производстве работ

- По результатам обследования технического состояния демонтированных материальных ценностей Заказчик направит уведомление, содержащее сведения:

  - о материальных ценностях, пригодных для дальнейшего использования, порядке и сроках их передачи Заказчику, в том числе:

- о необходимости разборки/разукрупнения материальных ценностей;

- о сроках передачи и складе/площадке для размещения материальных ценностей;

- о сроках и порядке проведения взвешивания (при необходимости).

  - о непригодных для дальнейшего использования материальных ценностях, списываемых в лом и отходы черных и цветных металлов, порядке и сроках их передачи Заказчику, в том числе:

- о необходимости разделки лома металлов, сортировки по видам металлов, видам, группам и категориям металлолома;

- о допустимых габаритах отдельных кусков лома, маркировке демонтированных деталей;

- об условиях размещения лома и месте накопления отходов;

- о сроках и условиях размещения лома в месте накопления отходов и взвешивания лома;

- о необходимости определения засоренности и требованиях к порядку и срокам определения засоренности лома цветных металлов;

- Подрядчик должен передать Заказчику в полном объеме лом черных и цветных металлов, образовавшийся в ходе выполнения Работ в порядке и сроки, указанные в обращении Заказчика направленного в соответствии с пунктом 1.2, по акту приема передачи с предварительным взвешиванием лома и определением засоренности лома цветных металлов, в т.ч.:

  - Подготовить заявку на сдачу лома, по форме, установленной Заказчиком, определить наименование, вид, группу и общее обозначение лома металлов в соответствии с ГОСТ;

  - Выполнить разделку крупногабаритного демонтированного лома металлов;

  - Выполнить перемещение лома металлов в место накопления отходов и размещение лома в месте накопления отходов;

  - Произвести взвешивание демонтированного лома металлов. При взвешивании крупных узлов/деталей не допускается подмешивание мелких деталей/материалов;

  - Выполнить очистку от засора образцов лома цветных металлов для определения засоренности.

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| __________________ / | _______________ / |

Приложение № 13

к Договору подряда № _____

от «____» __________ 20__ г.

Порядок предоставления ресурсов и оказания Заказчиком услуг,

необходимых для исполнения Подрядчиком обязательств по Договору

- Общие положения

В целях оказания содействия Подрядчику в выполнении работ по Договору Заказчик обеспечивает Подрядчика коммунальными ресурсами, а также предоставляет Подрядчику услуги, указанные в разделе 1.4 «Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)» Технического задания (Приложение № 1 к Договору).

Техническое задание содержит полный перечень услуг (количественные, качественные и иные характеристики, время и место их предоставления, ограничения).

Предоставление Заказчиком ресурсов и услуг, указанных в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору) осуществляется без дополнительной оплаты со стороны Подрядчика. В сметной документации затраты Заказчика на ресурсы и услуги не учитываются.

Заказчик в зависимости от объема и состава работ, выполняемых Подрядчиком по Договору, может предоставлять / оказывать Подрядчику следующие ресурсы и / или услуги:

- Перемещение грузов грузоподъемными механизмами Заказчика.

- Коммунальные ресурсы:

  - Электроэнергия.

  - Водоснабжение и водоотведение.

  - Сжатый воздух.

- Обеспечение санитарно-гигиенических и бытовых условий.

- Содержание пожарной и сторожевой охраны.

- Благоустройство и содержание строительных площадок.

- Проведение химического анализа масел.

- Осушение оборудования (проточная часть гидроагрегата).

- Предоставление доступа к корпоративной сети IntraNet.

- Предоставление помещений:

  - Помещений / площадок для размещения персонала Подрядчика;

  - Складских помещений и / или площадок для погрузки / разгрузки / складирования / хранения материально-технических ресурсов, оборудования Подрядчика.

- Порядок предоставления ресурсов и услуг

- Перемещение грузов грузоподъемными механизмами (далее – ГПМ) Заказчика

Услуги по перемещению грузов ГПМ Заказчика предоставляются по предварительным заявкам Подрядчика. Вид ГПМ, используемых для оказания услуг, определяются Заказчиком самостоятельно.

Управление ГПМ осуществляют работники Заказчика, имеющие специальную квалификацию (прошедшие обучение и аттестацию) и опыт работы, или работники специализированной эксплуатирующей организации, привлечённой Заказчиком для оказания услуг.

Заказчик обеспечивает содержание ГПМ в работоспособном состоянии, в том числе путем организации и планирования технического освидетельствования, технического обслуживания и ремонтов, а также соблюдение технологического процесса транспортировки грузов.

- Предоставление ресурсов

Заказчик обеспечивает Подрядчика ресурсами (электроэнергией, водой, сжатым воздухом), необходимыми для бытовых и производственных нужд по потребности Подрядчика.

- Обеспечение санитарно-гигиенических и бытовых условий

Заказчик по установленным нормам оборудует санитарно-бытовые помещения, помещения для приема пищи, помещения для оказания медицинской помощи; организует посты для оказания первой медицинской помощи, укомплектованные аптечками, предоставляет душевые и уборные при их наличии в местах производства работ, и другое обеспечение санитарно-гигиенических и бытовых условий.

- Содержание пожарной и сторожевой охраны

Обеспечение пожарной и сторожевой охраны места производства Работ, осуществляет Заказчик в соответствии с установленными им правилами.

- Благоустройство и содержание строительных площадок

Уборку места производства Работ, вывоз строительного мусора и отходов Подрядчика, образовавшихся в ходе выполнения Работ, в места, отведенные Заказчиком, обеспечивает Подрядчик.

Заказчик несет расходы, связанные с освещением места производства Работ: на электроэнергию, электролампочки, оплату труда (с отчислениями на социальные нужды) дежурных электромонтеров и другие расходы в соответствии с установленными Заказчиком правилами. При этом, дополнительное освещение мест производства Работ, при необходимости, обеспечивает Подрядчик (кроме затрат на ресурсы, предоставляемые Заказчиком в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка «Предоставление ресурсов»).

- Проведение химического анализа масел

Заказчик по письменной заявке Подрядчика обеспечивает проведение химического анализа, отобранного Подрядчиком турбинного и трансформаторного масла и передает Подрядчику копию протокола результатов химического анализа.

- Осушение оборудования (проточная часть гидроагрегата)

Заказчик по письменной заявке Подрядчика осуществляет осушение проточной части гидроагрегата в соответствии с утвержденным графиком.

- Порядок предоставления помещений

Заказчик обеспечивает Подрядчика помещениями (помещения/ площадки для размещения персонала подрядчика; складские помещения и / или площадки для погрузки / разгрузки/ складирования / хранения материально-технических ресурсов, оборудования подрядчика), необходимыми для размещения персонала и хранения материально-технических ресурсов и оборудования, выполнения Работ по Договору.

Передача помещений осуществляется на основании акта сдачи-приемки по форме, согласованной Сторонами.

Заказчик несет расходы по капитальному и текущему ремонту предоставленных в пользование помещений. Подрядчик обеспечивает уборку и сохранность переданных Заказчиком по соответствующим актам сдачи-приемки помещений, а также возврат их Заказчику в первоначальном состоянии с учетом естественного износа не позднее даты окончания выполнения Работ, либо, в случаях прекращения (расторжения) Договора, – не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующего требования Заказчика.

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| __________________ / | _______________ / |

Здесь и далее применяется в случае, если Контрагент является МСП, для закупок, участниками которых могут быть только МСП, а также в случае, если по результатам закупки среди любых участников победителем закупки признан МСП, при этом Общество попадает под действие постановления Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

Здесь и далее применяется в случае, если Контрагент является МСП, для закупок, участниками которых могут быть только МСП, а также в случае, если по результатам закупки среди любых участников победителем закупки признан МСП, при этом Общество попадает под действие постановления Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

Здесь и далее применяется в случае, если Контрагент является МСП, для закупок, участниками которых могут быть только МСП, а также в случае, если по результатам закупки среди любых участников победителем закупки признан МСП, при этом Общество попадает под действие постановления Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

Здесь и далее применяется в случае, если Контрагент является МСП, для закупок, участниками которых могут быть только МСП, а также в случае, если по результатам закупки среди любых участников победителем закупки признан МСП, при этом Общество попадает под действие постановления Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

Для Банковской гарантии возврата авансового платежа.

В случае непредоставления новой Банковской гарантии возврата авансового платежа.

В случае непредоставления Банковской гарантии надлежащего исполнения обязательств по Договору.

Применяется в случае наличия между Сторонами заключенного соглашения о переходе на электронный юридически значимый документооборот (Соглашения об ЭДО).

Применяется в случае подписания собственноручно без использования усиленных квалифицированных электронных подписей (УКЭП).

Актуальный Перечень Банков-Гарантов Группы РусГидро размещен на официальном сайте Общества http://zakupki.rushydro.ru/PublicContent/Section/6.

Если кредитная организация имеет рейтинги кредитоспособности разных уровней, присвоенные разными рейтинговыми агентствами, то в качестве рейтинга кредитоспособности принимается максимальный из присвоенных (по данным сайта кредитной организации и /или рейтинговых агентств и/или из информационных систем Reuters, Bloomberg, Сbonds).

Данное требование не применяется в отношении небанковских кредитных организаций.

Значение показателя округляется в большую или меньшую сторону до суммы, кратной 100 млн. руб. по правилам математического округления. В случае, если первая из отделяемых цифр меньше 5 - то значение показателя округляется в меньшую сторону; если первая из отделяемых цифр больше 5, то значение показателя округляется в большую сторону. Например, расчетное значение лимита - 5 440 млн. руб., лимит к установлению - 5 400 млн. руб.; расчетное значение лимита - 5 450 млн. руб., лимит к установлению - 5 500 млн. руб.

Если кредитная организация имеет рейтинги кредитоспособности разных уровней, присвоенные разными рейтинговыми агентствами, то в качестве рейтинга кредитоспособности принимается максимальный из присвоенных (по данным сайта кредитной организации и /или рейтинговых агентств и/или из информационных систем Reuters, Bloomberg, Сbonds).

Включается в Договор в случае, если исключительное право на ПО зарегистрировано в государственном реестре с выдачей соответствующего свидетельства о государственной регистрации

Включается в Договор в случае, если ПО не подлежит государственной регистрации

Применяется в случае подписания контрагентом соглашения о переходе на электронный юридически значимый документооборот (Соглашения об ЭДО)

Применяется в случае подписания контрагентом соглашения о переходе на электронный юридически значимый документооборот (Соглашения об ЭДО)

*В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» Подрядчик определяет и указывает критерий отнесения организации из числа: микропредприятия, малые предприятия и средние предприятия

В соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (утв. Постановлением Госстандарта России от 14.12.2001 N 529-ст.).

Порядковый номер (номера) реестровой записи (реестровых записей), под которой (которыми) Оборудование включено в реестры, предусмотренные пунктом 3 Постановления Правительства РФ от23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» либо иным нормативно-правовым актом, устанавливающим защитные меры в соответствии с законодательством о Национальном режиме.