График производства работ

Выполнение работ по капитальному ремонту наружного освещения города Нижнего Новгорода на участке: улица Черниговская (от Канавинского моста до Метромоста), в том числе пусконаладочные работы, утилизация, вынос в натуру осей трассы кабельной линии и составление исполнительной съемки

| № п/п | Вид работ | Срок до 16.04.2027 | Срок до 01.05.2027 | Срок до 17.05.2027 | Срок до 24.05.2027 | Срок до 07.06.2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вынос в натуру осей трассы кабельной линии |  |  |  |  | 100% |
| 2 | Выполнение работ по капитальному ремонту сетей наружного освещения |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Демонтажные работы (опоры, кронштейны, светильники, провода, изоляторы, траверсы) | 20% | 50% |  |  | 100% |
| 2.2 | Разборка благоустройства |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Демонтаж асфальтового покрытия - 84 м2 |  | 15% | 55% | 90% | 100% |
| 2.2.2 | Разборка плитки тротуарной - 240 м2 | 85% |  |  |  | 100% |
| 2.3 | Установка опор - 66 шт | 30% | 55% | 75% | 100% |  |
| 2.4 | Установка кронштейнов - 66 шт | 30% | 55% | 75% | 100% |  |
| 2.5 | Установка светильников - 146 шт | 30% | 55% | 75% | 100% |  |
| 2.6 | Разработка /устройство траншей - 545 м | 10% | 60% | 85% | 100% |  |
| 2.7 | Разработка /устройсвто котлованов ГНБ - 57 шт | 30% | 50% | 65% | 100% |  |
| 2.8 | Устройство ГНБ - 1223 м | 35% | 45% | 60% | 100% |  |
| 2.9 | КЛ-0,4 кВ (АВБШв) - 2044 м | 30% | 55% | 75% | 100% |  |
| 2.10 | КЛ-0,4 кВ (ВВГ) - 1799,8 м | 30% | 55% | 75% | 100% |  |
| 2.11 | ВЛ-0,4 кВ (СИП) - 212 м |  | 40% |  | 100% |  |
| 2.12 | Заземление у опор - 17 шт | 30% | 50% | 70% | 100% |  |
| 2.13 | Заземление у ШУВ - 2 шт |  | 50% |  | 100% |  |
| 2.14 | Восстановление благоустройства |  |  |  |  |  |
| 2.14.1 | Восстановление асфальтового покрытия - 84 м2 |  |  | 70% | 90% | 100% |
| 2.14.2 | Восстановление плиточного покрытия - 240 м2 | 85% |  |  |  | 100% |
| 2.14.3 | Восстановление газонов - 1995 м2 | 10% | 45% | 75% | 85% | 100% |
| 3 | Составление исполнительной съемки |  |  |  |  | 100% |
| 4 | Пусконаладочные работы |  | 50% |  |  | 100% |
| 5 | Утилизация | 10% | 25% | 50% | 75% | 100% |