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График производства работ

Выполнение работ по капитальному ремонту наружного освещения города Нижнего Новгорода на участке: улица Черниговская (от Канавинского моста до Метромоста), в том числе пусконаладочные работы, утилизация, вынос в натуру осей трассы кабельной линии и составление исполнительной съемки
	№ п/п
	Вид работ
	Срок до 16.04.2027
	Срок до 01.05.2027
	Срок до 17.05.2027
	Срок до 24.05.2027
	Срок до 07.06.2027

	1
	Вынос в натуру осей трассы кабельной линии
	 
	 
	 
	 
	100%

	2
	Выполнение работ по капитальному ремонту сетей наружного освещения
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Демонтажные работы (опоры, кронштейны, светильники, провода, изоляторы, траверсы)
	20%
	50%
	 
	 
	100%

	2.2
	Разборка благоустройства
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.1
	Демонтаж асфальтового покрытия - 84 м2
	 
	15%
	55%
	90%
	100%

	2.2.2
	Разборка плитки тротуарной - 240 м2
	85%
	 
	 
	 
	100%

	2.3
	Установка опор - 66 шт
	30%
	55%
	75%
	100%
	 

	2.4
	Установка кронштейнов - 66 шт
	30%
	55%
	75%
	100%
	 

	2.5
	Установка светильников - 146 шт
	30%
	55%
	75%
	100%
	 

	2.6
	Разработка /устройство траншей - 545 м
	10%
	60%
	85%
	100%
	 

	2.7
	Разработка /устройсвто котлованов ГНБ - 57 шт
	30%
	50%
	65%
	100%
	 

	2.8
	Устройство ГНБ - 1223 м
	35%
	45%
	60%
	100%
	 

	2.9
	КЛ-0,4 кВ (АВБШв) - 2044 м 
	30%
	55%
	75%
	100%
	 

	2.10
	КЛ-0,4 кВ (ВВГ) - 1799,8 м
	30%
	55%
	75%
	100%
	 

	2.11
	ВЛ-0,4 кВ (СИП) - 212 м
	 
	40%
	 
	100%
	 

	2.12
	Заземление у опор - 17 шт
	30%
	50%
	70%
	100%
	 

	2.13
	Заземление у ШУВ - 2 шт
	 
	50%
	 
	100%
	 

	2.14
	Восстановление благоустройства
	 
	 
	 
	 
	 

	2.14.1
	Восстановление асфальтового покрытия - 84 м2
	 
	 
	70%
	90%
	100%

	2.14.2
	Восстановление плиточного покрытия - 240 м2
	85%
	 
	 
	 
	100%

	2.14.3
	Восстановление газонов - 1995 м2
	10%
	45%
	75%
	85%
	100%

	3
	Составление исполнительной съемки
	 
	 
	 
	 
	100%

	4
	Пусконаладочные работы
	 
	50%
	 
	 
	100%

	5
	Утилизация
	10%
	25%
	50%
	75%
	100%
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