## Контрольный график
Приложение №4. Контрольный график выполнения Работ
График устанавливает обязательные контрольные результаты и предельные сроки. Пилотный Объект, конкретная последовательность выхода на остальные логистические Объекты и распределение ресурсов определяются Подрядчиком самостоятельно в Рабочем календарном плане Подрядчика.
Общий срок | 250 раб. дней | СМР + ПНР | ≤ 90 дней / Объект | Пилот | определяет Подрядчик | Очередность остальных Объектов — Подрядчик
№ | Блок | Контрольный результат | Предельный срок, раб. день | Требование / условие | Определение конкретных Объектов | Примечание
1 | Организация | Подрядчик направил Заказчику Рабочий календарный план Подрядчика, содержащий выбранный Пилотный Объект и последовательность выхода на остальные логистические Объекты | 10 | Рабочий план не требует согласования или подписания Заказчиком и не изменяет сроки настоящего Приложения №4 | Пилотный Объект и последовательность определяет Подрядчик | Актуализация плана в пределах обязательных сроков Приложения №4 не изменяет контрольные сроки ТЗ.
2 | Обследование | Завершено предпроектное обследование ЦОД, РЦОД и выбранного Пилотного Объекта | 15 | Результаты используются для стадии Р и уточнения технических решений | Пилотный Объект определен Подрядчиком в Рабочем календарном плане
3 | Обследование | Завершено предпроектное обследование всех 12 логистических Объектов | 30 | Обследование выполняется по всем Объектам, указанным в ТЗ | Последовательность обследования определяет Подрядчик
4 | Альтернативный КЛВС | При предложении оборудования КЛВС, отличающегося от стадии П, завершено отдельное согласование оборудования и при необходимости стендовая проверка совместимости | 45 | Применяется только при замене оборудования КЛВС; цикл согласования — до 20 + 5 + 5 рабочих дней | Единое типовое решение может применяться на нескольких Объектах в порядке п. 6.4 ТЗ | При использовании согласованного оборудования стадии П данная контрольная точка не применяется.
5 | Стадия Р | Согласована рабочая документация стадии Р по ЦОД, РЦОД и Пилотному Объекту | 75 | Окончательная Р содержит только согласованное оборудование; поставка — после согласования Р | Пилот определяет Подрядчик
6 | Стадия Р | Согласована рабочая документация стадии Р по остальным 11 логистическим Объектам | 75 | Цикл рассмотрения Р — до 20 + 5 + 5 рабочих дней | Очередность подготовки комплектов Р определяет Подрядчик | Комплекты могут разрабатываться и направляться на согласование параллельно.
7 | Пилот + ЦОД/РЦОД | Завершены СМР и ПНР по ЦОД, РЦОД и Пилотному Объекту | 115 | Продолжительность СМР и ПНР по каждому Объекту — не более 90 рабочих дней | Пилот выбран Подрядчиком | Работы по пилотной связке выполняются в первоочередном порядке.
8 | Пилот + ЦОД/РЦОД | Согласована ПМИ для комплексных ПСИ ЦОД, РЦОД и Пилотного Объекта | 110 | ПМИ должна быть полностью согласована до направления уведомления о готовности к ПСИ | Не применяется
9 | Пилот + ЦОД/РЦОД | Исполнительная документация стадии ИД по пилотной связке передана Заказчику | 125 | ИД передается в течение 10 рабочих дней после СМР/ПНР и до начала ПСИ | Не применяется | Согласование ИД может продолжаться параллельно с ПСИ.
10 | Пилот + ЦОД/РЦОД | Завершены комплексные ПСИ ЦОД, РЦОД и Пилотного Объекта | 135 | ПСИ проводятся совместно; срок проведения — до 5 рабочих дней | Не применяется | Полноценные ПСИ центральных узлов отдельно от Пилотного Объекта не проводятся.
11 | Пилот + ЦОД/РЦОД | Оформлен протокол комплексных ПСИ пилотной связки | 145 | Протокол оформляется в течение 10 рабочих дней после завершения ПСИ | Не применяется | Результаты пилота используются для окончательных зависимых настроек остальных Объектов.
12 | Остальные 11 Объектов | Завершены СМР и ПНР по всем остальным 11 логистическим Объектам | 170 | По каждому Объекту продолжительность СМР и ПНР — не более 90 рабочих дней | Конкретная последовательность и степень параллельности определяются Подрядчиком | Работы, не зависящие от пилота, могут выполняться до завершения комплексных ПСИ пилотной связки; зависимые настройки — с учетом результатов пилота.
13 | Остальные 11 Объектов | Согласованы ПМИ для проведения ПСИ остальных логистических Объектов | 175 | По каждой ПМИ применяется цикл согласования до 20 + 5 + 5 рабочих дней | Последовательность подготовки и согласования определяет Подрядчик | Подрядчик обеспечивает соблюдение общего контрольного срока независимо от числа параллельно ведущихся комплектов.
14 | Остальные 11 Объектов | Исполнительная документация стадии ИД по всем остальным логистическим Объектам передана Заказчику | 180 | По каждому Объекту — в течение 10 рабочих дней после СМР/ПНР и до начала его ПСИ | Последовательность определяется Подрядчиком | Рассмотрение и согласование ИД может идти параллельно с ПСИ.
15 | Остальные 11 Объектов | Завершены ПСИ по всем остальным логистическим Объектам | 205 | ПСИ по каждому Объекту — до 5 рабочих дней | Очередность и необходимую степень параллельности ПСИ определяет Подрядчик | Контрольный график не устанавливает состав групп/«волн» и не определяет ресурсную модель Подрядчика.
16 | Остальные 11 Объектов | Оформлены протоколы ПСИ по всем остальным логистическим Объектам | 215 | Протокол по соответствующему ПСИ — в течение 10 рабочих дней после его завершения | Не применяется
17 | Документация | Завершено согласование ИД по всем Объектам и сформирован полный комплект документов и результатов Работ для итоговой приемки | 215 | Р/ИД, сертификаты, лицензии, руководства и иная документация в соответствии с ТЗ | Не применяется | Стадия Р ранее согласована; итоговый комплект формируется параллельно выполнению Работ.
18 | Итоговая приемка | Завершена итоговая приемка всего объема Работ по Договору | 235 | Срок итоговой приемки — не более 20 рабочих дней после предоставления полного комплекта документов и результатов Работ | Не применяется | Промежуточные контрольные точки и ПСИ не являются самостоятельной приемкой и основанием для частичной оплаты.
19 | Резерв | Устранены замечания итоговой приемки, результат повторно предъявлен и оформлены закрывающие документы | 250 | В пределах общего срока выполнения Работ 250 рабочих дней | Не применяется | Ошибки Подрядчика не являются основанием для увеличения общего срока.
Правила применения Контрольного графика
1 | Без волн | Настоящий график не устанавливает «волны» реализации, не закрепляет конкретные логистические Объекты за промежуточными группами и не определяет количество бригад Подрядчика.
2 | Выбор Объектов | Пилотный Объект, последовательность выхода на остальные логистические Объекты и распределение ресурсов определяются Подрядчиком самостоятельно.
3 | Рабочий календарный план | Подрядчик направляет Рабочий календарный план в течение 10 рабочих дней. Он предназначен для организационной детализации и информирования Заказчика, не требует согласования/подписания и не изменяет обязательные сроки настоящего Приложения №4.
4 | Актуализация рабочего плана | Подрядчик вправе менять очередность Объектов и рабочие даты внутри предельных сроков настоящего графика. Такая актуализация сама по себе не изменяет Контрольный график и общий срок выполнения Работ.
5 | Контроль, а не оплата | Контрольные сроки и результаты используются для управления ходом проекта. Они не являются самостоятельными этапами приемки и не создают самостоятельного основания для частичной оплаты.

## Согласования
Контрольные циклы согласований
Данные сроки установлены текстом ТЗ и применяются независимо от последовательности конкретных логистических Объектов, выбранной Подрядчиком.
Предмет | Первичное рассмотрение | Исправление Подрядчиком | Повторная проверка | Условие следующего шага | Привязка к Объектам | Комментарий
Альтернативное оборудование КЛВС | до 20 раб. дней | до 5 | до 5 | Положительное согласование; затем окончательная Р | Типовое решение может распространяться на несколько Объектов | Стендовая проверка проводится при отсутствии подтвержденных актуальных результатов совместимости.
Рабочая документация стадии Р | до 20 раб. дней | до 5 | до 5 | Полное согласование Р; затем поставка | По каждому Объекту / комплекту Р | Последовательность подготовки и подачи комплектов определяет Подрядчик.
ПМИ | до 20 раб. дней | до 5 | до 5 | Полное согласование до уведомления о готовности к ПСИ | По соответствующему Объекту / группе однотипных проверок согласно ТЗ | ПМИ формируется на основании согласованной стадии Р.
Исполнительная документация стадии ИД | до 20 раб. дней | до 5 | до 5 | Передача ИД до начала ПСИ; согласование может идти параллельно ПСИ | По каждому Объекту | ИД передается в течение 10 рабочих дней после СМР/ПНР.
Назначение даты ПСИ | до 20 раб. дней с уведомления | — | — | ПМИ согласована; ИД передана; достигнута техническая готовность | По соответствующему Объекту | Уведомление — не менее чем за 5 рабочих дней до предполагаемой даты ПСИ.
ПСИ | до 5 раб. дней | — | — | Оформление протокола ПСИ | По каждому логистическому Объекту; пилот + ЦОД/РЦОД — совместно | Конкретную последовательность и необходимую степень параллельности по остальным Объектам определяет Подрядчик.
Протокол ПСИ | до 10 раб. дней после ПСИ | — | — | Технический результат учитывается при итоговой приемке | По соответствующему ПСИ | Подписание протокола не является самостоятельной приемкой Работ.
Итоговая приемка | до 20 раб. дней | — | — | КС-2/КС-3 после положительной итоговой приемки всего объема | Весь объем Работ по Договору | Промежуточная приемка и отдельная оплата по Объектам не предусматриваются.