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Технические требования 

на выполнение работ по устройству инженерно-технических средств защиты периметра объекта, проекта «Расширение Партизанской ГРЭС»

Лот № _ 




1. [bookmark: _Toc54646395][bookmark: _Toc51339692]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc54646396][bookmark: _Toc46743505]Обозначения и сокращения

	РД
	Рабочая документация

	ТТ
	Технические требования

	ГРЭС
	Государственная районная электростанция

	ИТСЗ
	Инженерно-технические средства защиты




[bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc46743506]

1.2. [bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc54646397]Наименование закупаемой продукции
[bookmark: _Toc54646398][bookmark: _Toc46743507]Бурение скважин Ø140мм L=2500мм, с одновременной установкой в скважины стальной трубы 127х5мм для последующего монтажа ограждения периметра инженерно-технических средств защиты проекта «Проекта расширение Партизанской ГРЭС». 
Цель выполнения работ: 
Исполнение договора Подряда 1520-51-2023 от 28.04.2023, заключенным между АО «Гидроремонт-ВКК и АО УК «ГидроОГК», на выполнение работ по строительству временных и проектных инженерно-технических средств охраны (ИТСО) для реализации проекта расширение Партизанской ГРЭС.
1.3. [bookmark: _Toc54646399][bookmark: _Toc46743508]Существующее положение 
[bookmark: _Toc54646400]Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место производства работ) 
	Наименование основного средства 
(в отношении которого выполняются работы)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Партизанская ГРЭС 
	Приморский край, г. Партизанск, ул. Свердлова 2; периметр объекта, площадка «Партизанской ГРЭС»
	Новое основное средство
	Условия производства работ:
· Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, К=1,15.



1.4. [bookmark: _Hlk46492347]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых Подрядчиком на этапе исполнения договора) 
1.4.1. [bookmark: _Hlk48209761]Субподрядчик обязан соблюдать технологическую, производственную и трудовую дисциплину.
1.4.2. Должна производиться своевременная (ежедневная) уборка рабочих мест.  
2. [bookmark: _Hlk48209761][bookmark: _Toc46743510][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc54646403][bookmark: _Toc51339693]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc54646404]Требования к объемам и срокам выполнения работ
2.1.1. [bookmark: _Toc54646405]Требования к видам и объемам работ
[bookmark: _Toc54646406][bookmark: _Toc51339695]Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ
	№
п/п
	Наименование работ / этапа работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Бурение скважин Ø140мм L=2500мм, установка обсадной трубы ПК Т3÷Т4 ограждение ЖД шлюза (РД 2260-69(33)-3-ИТСЗ изм. от 11.03.2025)
	шт
	65


2.1.2. [bookmark: _Toc54646407][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам выполнения работ
[bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc54646408][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697]Работы выполняются в 6 этапов, согласно Таблице 3 настоящих ТТ.
[bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования по объемам и срокам выполнения работ
	№ п/п
	Наименование этапа работ
	Требования к началу срока выполнения этапа работ*
	Требования к окончанию срока выполнения этапа работ*

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Бурение скважин Ø140мм L=2500мм, установка обсадной трубы ПК Т3÷Т4 ограждение ЖД шлюза (РД 2260-69(33)-3-ИТСЗ изм. от 11.03.2025)
	с даты подписания договора
	30.12.2026 г.
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[bookmark: _Toc46743510]*Подрядчик по согласованию с Субподрядчиком может изменить сроки выполнения отдельных видов работ и их очередность без изменения конечного срока выполнения Работ. По письменному согласованию Сторон допускается досрочное выполнение Работ.
1

3

2.2. [bookmark: _Toc54646410][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc50125131]Требования к качеству работ
Таблица 4. Требования к качеству работ 
Наименование работ/этапа работ (позиция №1 Таблицы 2): устройство контура защитного ограждения Здания насосной станции дизельного топлива и склада масла Партизанской ГРЭС в соответствии с РД №2260-29(33)-19-ИТСЗ. «Инженерных средств защиты. Водозабор».
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	1
	2
	3

	1. 
	Требования к выполнению работ 

	1.1. 
	Общие требования к выполнению работ

	1.1.1. 
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов
	Работы выполняются в соответствии со следующими документами, но не ограничиваясь ими:
· Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Минтруда и соц. Защиты РФ от 15.12.2020 г. №903н;
· Правила по охране труда при работе на высоте, утвержденные Приказом Минтруда и соц. Защиты РФ от 16.11.2020 г. №782н;
· Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденные Приказом Минэнерго России от 4 октября 2022 г. N 1070;
· Приказ Минтруда и соц. Защиты РФ от 28.10.2020 г. №753н «Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов»;
· Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями, утвержденные приказом Минтруда и соц. Защиты РФ от 27.11.2020 г. №835н; 
· “Правила противопожарного режима в Российской Федерации” утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 (с изм. от 21.05.2021);
· Положение о Технической политике ПАО «РусГидро»;
· рабочие чертежи на устройство ограждения (ИТСЗ) будет предоставлена субподрядчику в рамках выполнения работ по договору;
· Федеральный закон № 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления»;
· Федеральный закон N 7-ФЗ от 10.01.2002 "Об охране окружающей среды";
· Порядок проведения паспортизации отходов I - IV классов опасности, утвержденный приказом Минприроды России от 08.12.2020 г. №1026;
· Заводскими инструкциями и руководством по использованию применяемых материалов, оборудования.

	1.2. 
	Требования к организации работ

	1.2.1. 
	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Субподрядчика

	Допуск персонала Субподрядчика для выполнения работ осуществляется по разработанному и согласованному с Заказчиком и Подрядчиком проекту производств работ и в соответствии с « Регламентом процесса "Допуск персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах ПАО "РусГидро». (Приложение №2 к настоящим ТТ)

	1.2.2. 
	Требования к разработке и согласованию проекта производства работ
	Субподрядчик собственными силами разрабатывает ППР на Работы, утверждает его и согласовывает с Заказчиком. Субподрядчик предоставляет на согласование Заказчику ППР и в формате pdf официальным письмом. Заказчик в течение 3 рабочих дней рассматривает предоставленный ППР, и официальным письмом уведомляет Субподрядчика о согласовании или направляет замечания. Субподрядчик, получив замечания, в течение 3 рабочих дней устраняет замечания и направляет официальным письмом на согласование. ППР на выполнение Работ разрабатывается в соответствии с МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ» и МДС 12-29.2006 «Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты»

	1.2.3. 
	Требования к организации работ
	Работы выполняются в соответствии утвержденным проектом производства работ (ППР) или технологической картой (ТК).
Обеспечение техники безопасности при проведении работ – технические и организационные возможности, комплектность персонала, безопасность производства работ должны соответствовать характеру выполняемых работ.
Согласование с Заказчиком мест подключения временных коммуникаций (технические условия на подключения выдаются после получения от Субподрядчика официального запроса с указанием потребных ресурсов в количественных и качественных показателях).
Инженерная подготовка и оборудование рабочей площадки, монтаж ограждений, переходов, лестниц и т.д..

	1.3. 
	Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам

	1.3.1. 
	Требования к используемым запасным частям и материалам
	Оборудование и материалы, необходимые для выполнения работ, поставляются силами Субподрядчика, кроме Давальческих материалов поставка Заказчика: 
· труба стальная электросварная (Ст3сп 127х5 ГОСТ 10704-91) Ø127х5мм, L=2500мм;
·  втулка удлинительная для долот РД, СД, ТД Ст20 DIN 127 стартовая. 
Указанные давальческие материалы передаются Заказчиком субподрядчиком по Акту в монтаж.  

	1.4. 
	Требования к контролю качества работ и материалов

	1.4.1. 
	Контроль качества используемых запасных частей и материалов
	При выполнении Работ должны применяться основные материалы поставки Заказчика, указанные в п.1.3.1 табл.4

	1.4.2. 
	Требования к контролю работ
	Субподрядчик обязан применять виды и объемы контроля своих работ, указанные в нормативной документации, которые гарантировали бы выявление недопустимых дефектов, их высокое качество и надежность в эксплуатации в соответствии с положениями законов, актов и других официальных требований России и российских государственных органов.
Геодезическую разбивку под бурение и установку фундаментов (обсадных труб) Субподрядчик выполняет собственными  силами в соответствии с рабочей документацией.

	1.5. 
	Требования к персоналу подрядчика

	1.5.1. 
	Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ
	Не менее чем за 10 дней до начала производства работ Субподрядчик предоставляет Подрядчику:
· список (утвержденный распорядительным документом Субподрядчика) инженерно-технических специалистов, прошедших поверку знаний в соответствии с требованиями регламентирующих документов, имеющих удостоверения установленной формы и обеспечивающих в процессе выполнения работ:
· Проверку соответствия выполненных работ требованиям проектной документации, соблюдения технологии, качества производства работ, соблюдения правил пожаро - и взрывобезопасности;
· Своевременное решение возникающих в процессе работ вопросов между Подрядчиком и Субподрядчиком.
· копию Приказа о назначении ответственного за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации;
· список (утвержденный распорядительным документом Субподрядчика) ответственных лиц при работах по наряду-допуску и распоряжению, при выполнении специальных работ (по шаблону Заказчика).

	1.6. 
	Требования к безопасности работ и охране труда

	1.6.1. 
	Требования к безопасности выполняемых работ
	Установленный противопожарный и внутриобъектовый режим на предприятии Заказчика является обязательным для персонала Субподрядчика и должен строго выполняться.
При выполнении работ необходимо обеспечить безопасность зданий, сооружений, оборудования Партизанской ГРЭС и других подрядных организаций, находящихся в зоне производства работ.

	1.6.2. 
	Требования к промышленной и экологической безопасности
	Исполнитель работ на объекте должен выполнять требования законодательства в области охраны окружающей среды.
Отходы, образующиеся при деятельности Субподрядчиков из сырья, продуктов, изделий, объектов и механизмов, принадлежащих Заказчику, являются собственностью Заказчика. Силами Субподрядчика отходы должны быть отсортированы, доставлены до места временного хранения отходов, соответственно виду отхода, и переданы ответственному лицу с обязательным составлением акта передачи отходов.
Отходы, образующиеся при деятельности Субподрядчика из сырья, продуктов, изделий, объектов и механизмов, принадлежащих Субподрядчику, являются собственностью Субподрядчика. Субподрядчик обеспечивает выполнение всех работ по сбору, сортировке, транспортировке, хранению и утилизации (захоронению) отходов.


	2. 
	Требования к результатам работ

	2.1. 
	Общие требования к результатам работ

	2.1.1. 
	Результат работ
	Результат работ должен соответствовать объемам работ, указанных в  таблице 2 технических требований.

	2.2. 
	Требования к оформлению документации

	2.2.1. 
	Требования отчётной документации
	Субподрядчик предоставляет Подрядчику исполнительную документацию в количестве двух экземпляров на бумажном носителе информации, содержащую оригинальные подписи и печати, и один экземпляр на электронном носителе информации (цветная скан-копия бумажного экземпляра). 
Перечень Актов, исполнительных схем и протоколов, Субподрядчик предварительно уточняет у Заказчика за 10 дней до начала работ.
Оформление отчётной документации по выполненным работам в соответствии с требованиями регламентирующих документов: СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения», «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ» утвержденные приказом Минэнерго России от 4 октября 2022 г. N 1070;  РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».

	3. 
	Требования к ответственности и гарантиям подрядчика

	3.1.1. 
	Требования об ответственности подрядчика за недостатки
	Все замечания, указания, предписания надзорных органов, предъявленные Заказчику по качеству выполнения Работ во время выполнения Работ, устраняются Субподрядчик в указанные сроки за счет собственных средств.

	4. 
	Прочие требования к выполняемым работам

	4.1.1. 
	Общие требования
	· Приемка и оплата выполненных работ осуществляется по факту.
· Заказчик оставляет за собой право корректировать объемы работ, не превышающие установленного лимита по договору с письменного уведомления Субподрядчика.
· Оплата дополнительных объемов работ и затрат будет производиться по согласованию с Заказчиком по факту их выполнения в рамках суммы Договора. Заказчик не предполагает заключение каких-либо дополнительных соглашений.
· Субподрядчик должен обладать собственным (либо в аренде) спец. инструментом и приспособлениями (или у привлекаемых субподрядчиков). Все необходимые специальные работы (включая доставки необходимого оборудования и техники, материалов, аппаратуры) организуются и выполняются Субподрядчиком за счёт собственных средств.
· Субподрядчик обязан соблюдать технологическую, производственную и трудовую дисциплину.
· Должна производиться своевременная (ежедневная) уборка рабочих мест.  
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3. [bookmark: _Toc54646413][bookmark: _Toc51339699][bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc54643137][bookmark: _Toc54618151][bookmark: _Toc54279844]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке (с указанием понижающего коэффициента).
3.2. Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения договора
4.1. Сметная документация разрабатывается Участником в соответствии с требованиями, указанными в приложении №3 к настоящим Техническим требованиям, и включается в состав договора.

5. [bookmark: _Toc54646413][bookmark: _Toc51339699][bookmark: _Toc46743519]Приложения:
5.1. Приложение №2: Положение о допуске персонала подрядных организаций  к выполнению работ на объектах АО «ДГК» 22.1-504-2023»;
5.2. Приложение №3: «Требования к оформлению и составлению сметной документации на выполнение работ при новом строительстве, реконструкции и техническом перевооружении, ремонте».

Подготовил: 
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