Приложение № 1 
к Техническим требованиям
на оказание услуг по
техническому обслуживанию объекта 
железнодорожного хозяйства
 на 2027 — 2028 гг.



Требования к оформлению и составлению
расчетов на выполнение работ/услуг по программе технического обслуживания
энергооборудования, сетей, зданий и сооружений.

Общая часть 
Основные условия ценообразования изложены в приложении №5 к настоящим требованиям и являются неотъемлемой частью требований к составлению сметной документации.
Расчет стоимости выполнения работ/услуг по ТО составляется на основании технических требований (далее – ТТ) филиалов и ПО ПАО «РусГидро». Специалистами технической службы филиалов и ПО заполняется форма «Перечень типовых работ по Техническому обслуживанию» (приложение №1), в которой указываются исходные данные, необходимые для определения стоимости ТО:
· производственный актив;
· наименование/состав типовой работы;
· количество воздействий на единицу оборудования;
· количество единиц оборудования;
· периодичность выполнения работ;
· номенклатура материально-технических ресурсов;
· номенклатура механизмов.
Расчет стоимости выполнения работ/услуг по ТО (Приложение №2) составляется по следующим Перечням основных видов типовых работ по ТО:
· ТО основного оборудования тепловой генерации (турбины, котлы, генераторы), вспомогательного оборудования;
· ТО электрооборудования, ВЛ, ПС.
· ТО основного оборудования (гидроагрегатов) и их вспомогательного оборудования и систем;
· ТО ГТС, зданий и прочих сооружений;
· ТО прочих систем и сетей;
· ТО силовых трансформаторов и оборудования распределительных устройств;
· ТО систем собственных нужд;
· Клининг (содержание дорог, территории, зданий и сооружений, озеленение).
Для определения стоимости выполнения работ/услуг по ТО необходимо определить следующие затраты:
· оплата труда рабочих, накладные расходы и сметная прибыль;
· стоимость материалов;
· стоимость механизмов.

Оплата труда, накладные расходы и сметная прибыль.
Затраты на оплату труда определяются на основании трудоемкости, среднего разряда работы/услуги, стоимости человека-часа.
Трудоемкость определяется на основании расценок сборников, справочников: ЕНиР, ГЭСН, ведомственные сборники (ВНиР, ВУЕР, БЦ и т.д.), иные сборники, содержащие данные о трудоемкости выполняемых работ и т.д. В случае отсутствия расценок, допустимо трудозатраты принимать по фактическим данным, при обязательном согласовании их со специалистами технической службы филиала (ПО, станции).
При выборе расценки следует руководствоваться следующими критериями: 
· наименование;
· перечень работ в расценке должен соответствовать фактически выполняемой работе;
· трудоемкость, соответствующая фактически выполняемой работе.
Средний разряд работы/услуги, рассчитанный как средневзвешенный с учетом удельного веса трудозатрат с соответствующим разрядом, указывается на основании принятых расценок.
При расчете ресурсно-индексным методом стоимость человеко-часа, соответствующая принятому разряду, определяется по ФГИС ЦС;
Накладные расходы принимать на работы по ТО принять по индивидуальным нормам в размере, не превышающем норму «Прочие ремонтно-строительные работы» - 92 % (в соответствии с Методикой по разработке и применению накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, введенной приказом Минстроя РФ от 21.12.2020 № 812/пр с дополнениями и изменениями).
Сметную прибыль на работы по ТО принять по индивидуальной норме, не превышающей норму «Прочие ремонтно-строительные работы» - 44% (в соответствии с «Методикой по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства», введенной приказом Минстроя РФ от 11.12.2020 № 774/пр. с дополнениями и изменениями). 
В качестве базы для исчисления накладных расходов и сметной прибыли принимается величина средств на оплату труда.

Стоимость материалов и оборудования.
Норму расхода материально-технических ресурсов (далее–МТР) определять на основании принятых расценок в соответствии с номенклатурой, указанной в исходных данных.
Стоимость МТР определять:
-при ресурсно-индексном методе по ФГИС ЦС.
При отсутствии материалов в ФГИС ЦС допускается определять стоимость методом анализа ТКП приложение №4 к Требования к оформлению и составлению расчетов на выполнение работ/услуг по программе технического обслуживания энергооборудования, сетей, зданий и сооружений.

Стоимость эксплуатации механизмов.
Норму работы механизмов (маш.-час) определять на основании принятых расценок, в соответствии с номенклатурой механизмов, указанной в исходных данных.
[bookmark: P240]Стоимость эксплуатации машин и механизмов определять:
- при ресурсно-индексном методе - по данным ФГИС ЦС;
При отсутствии данных по строительным машинам и механизмам во ФГИС ЦС сметная цена их эксплуатации в текущем уровне рассчитывается как произведение сметной цены таких машин и механизмов в базисном уровне цен (по ФСЭМ) и индексов к группам аналогичных машин и механизмов.
При отсутствии механизмов во ФСЭМ допускается стоимость эксплуатации определять Методом анализа ТКП приложение №4 к Требования к оформлению и составлению расчетов на выполнение работ/услуг по программе технического обслуживания энергооборудования, сетей, зданий и сооружений.
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Приложение №1 
к Требованиям к оформлению и составлению
расчетов на выполнение работ/услуг по программе технического обслуживания
энергооборудования, сетей, зданий и сооружений

	№ п/п
	Объект
	Оборудование
	Единица измерения
	Количество единиц оборудования
	Наименование типовой работы, состав работ
	Периодичность выполнения работ (кол-во раз в год)
	Длительность выполнения на год. (Час)
	Требуемая квалификация производственного персонала
	Кол-во производственного  персонала
	Кол-во производственного персонала для выполнения работы по расчету
	Требуемая группа допуска
	Перечень МТР
	Количество МТР
	Средства механизации, автотранспорт
	Время использования механизмов
	Инструменты
	Количество инструментов
	Инвентарь
	Количество инвентаря
	Услуги лаборатории
	Средства метрологического контроля. Контрольно-измерительные инструменты и приборы для выполнения работы
	Нормативные документы на выполнение работы
	Особые условия по безопасности выполнения работ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24


Перечень типовых работ по техническому обслуживанию на период_________





* ячейки, выделенные цветом, являются исходными данными для определения стоимости работ/услуг по ТО
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Приложение 2 
к Требованиям к оформлению и составлению
расчетов на выполнение работ/услуг
 по программе технического обслуживания
энергооборудования, сетей, зданий и сооружений.
Справочник стоимости типовых работ по техническому обслуживанию на период_________

	№ п/п
	Объект
	Оборудование
	Единица измерения
	Количество единиц оборудования
	Наименование типовой работы, состав работ
	Шифр расценки
	Единица измерения
	Норма трудозатрат на ед. изм.
	Состав работ
	Средний разряд работ
	Периодичность выполнения работ (кол-во раз в год)
	Длительность выполнения на год
	Стоимость ч/час, руб.
	Общая стоимость услуг,  руб.
	МТР
	Единица измерения
	Норма расхода МТР на единицу работ
	Количество МТР
	Обоснование стоимости МТР
	Цена за единицу, руб. без НДС
	Стоимость материалов, руб. без НДС
	Средства механизации, автотранспорт
	Норма эксплуатации механизмов, маш/час.
	Обоснование стоимости механизмов 
	Время использования механизма, маш/час
	Стоимость маш/час, руб.
	Стоимость эксплуатации механизмов и автотранспорта, руб.
	Особые условия по безопасности выполнения работ 
	Примечание


**ячейки, выделенные цветом, добавляются для определения стоимости работ/услуг по ТО
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Приложение 3
к Требованиям к оформлению и составлению
расчетов на выполнение работ/услуг 
по программе технического обслуживания
энергооборудования, сетей, зданий и сооружений.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Приложение № _______

	
	
	
	
	
	
	
	
	к договору № _____ от "_____"___________202_г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Согласовано: (Подрядчик)
	
	
	
	
	
	
	
	Утверждаю: (Заказчик)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	_________________ Ф.И.О.
	
	
	
	
	
	
	
	________________ Ф.И.О.

	
	
	
Сводный расчет стоимости технического обслуживания ________на 20__-20__годы
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составлен в ценах по состоянию на 20__- 20__г.
	
	
	
	
	______
	руб. 

	№ п/п
	Наименование выполняемых услуг
	Обоснование
	Стоимость работы, руб.
	
Стоимость материалов, руб.
	Стоимость механизмов, руб.
	Итого, руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	ТО ______________ на 20__ год
	Справочник
	
	
	
	0

	2
	ТО ______________ на 20__ год
	Справочник
	
	
	
	0

	3
	ТО ______________ на 20__ год
	Справочник
	
	
	
	0

	
	ИТОГО по договору
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составил: 
Проверил:
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	[bookmark: P79]
	ОБРАЗЕЦ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Приложение № 4

	к Требованиям к оформлению и составлению
расчетов на выполнение работ/услуг 
по программе технического обслуживания
энергооборудования, сетей, зданий и сооружений

	Расчет плановой цены

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование планируемой к закупке продукции
	Единица измерения
	Требуемое количество
	Источник информации-1
	Источник информации-2
	Источник информации-3
	Сметная цена за единицу, руб. без НДС
	КОММЕНТАРИЙ

	
	
	
	
	Наименование источника информации
	Стоимость продукции (за единицу), руб. без НДС
	Стоимость продукции (за весь объем), руб. без НДС
	Наименование источника информации
	Стоимость продукции (за единицу), руб. без НДС
	Стоимость продукции (за весь объем), руб. без НДС
	Наименование источника информации
	Стоимость продукции (за единицу), руб. без НДС
	Стоимость продукции (за весь объем), руб. без НДС
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	12
	14
	15

	1
	ГАЗ-34039-32 стандартный СБХ
	маш.час
	20,00
	ТКП ООО"___" от _____
	500,00
	10 000,00
	ТКП ООО"___" от _____
	650,00
	13 000,00
	ТКП ООО"___" от _____
	580,00
	11 600,00
	576,67
	 

	2
	Снегоболотоход  ТГ-126-06 "Иркут"
	маш.час
	1,00
	………..
	………..
	………..
	………..
	………..
	………..
	………..
	………..
	………..
	………..
	 

	3
	Бурильная машина БМ-205В на шасси МТЗ-82.1
	маш.час
	1,00
	………..
	………..
	………..
	………..
	………..
	………..
	………..
	………..
	………..
	………..
	 

	4
	Вилочный погрузчик ТВЕКС ВП-05
	маш.час
	1,00
	………..
	………..
	………..
	………..
	………..
	………..
	………..
	………..
	………..
	………..
	 

	5
	Шкаф автоматизации
	шт.
	1,00
	………..
	………..
	………..
	………..
	………..
	………..
	………..
	………..
	………..
	………..
	 

	6
	Кабель силовой …..
	шт.
	1,00
	………..
	………..
	………..
	………..
	………..
	………..
	………..
	………..
	………..
	………..
	 




	Приложение № 5

	к Требованиям к оформлению и составлению
расчетов на выполнение работ/услуг 
по программе технического обслуживания
энергооборудования, сетей, зданий и сооружений

	Основные условия ценообразования к договору.

	
	
	
	
	
	

	№ п.п.
	Раздел требований
	Значение требований
	Примечание/Обоснование

	Требования 
	на составление сметной документации на выполнение работ/услуг по программе технического обслуживания энергооборудования, сетей, зданий и сооружений
	 

	 
	Версия ПК «Гранд-Смета»
	Не ниже 2026.1
	 

	1
	Метод определения сметной стоимости работ
	[bookmark: _GoBack]Ресурсно-индексный (приоритетный)- с использованием сметных норм, сметных цен строительных ресурсов в базисном уровне цен и одновременным применением сметных цен строительных ресурсов в текущем уровне цен, информации об индексах изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов и с учетом иной информации, используемой для определения сметной стоимости строительства, размещенных в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве (далее - ФГИС ЦС). Сметная стоимость, определенная с применением ресурсно-индексного метода, приводится в ЛСР (ЛС) в текущем уровне цен
	 

	2
	Применение сметно-нормативной базы
	ФСНБ-2022
	актуальная на момент составления сметной документации
	В случае отсутствия единичных расценок в действующей СНБ возможно определение сметной стоимости с применением ГЭСН) сборников СНБ ФСНБ-2022 (актуальной на момент составления сметной документации), сметных норм сборников  ЕНиР и ВНиР. При этом уровень оплаты труда для ГЭСН, ЕНиР и ВНиР определять аналогично примененному в сметной документации методу расчета в соответствии с тарифными ставками сборника «Показатели часовой оплаты труда» (далее - ТС 2001), внесенного в ФРСН. Применение сметных норм сборников ГЭСН является приоритетным.

	
	
	Ремонт энергетического оборудования (с доп.1-12; ЦКБ Энергоремонт)
	 
	

	
	
	ГЭСН, ЕНиР и ВНиР
	 
	

	3
	Применение индексов пересчета в текущие цены
	• индексы к отдельным строительным ресурсам, индексы к группам строительных ресурсов (индексы к сметной стоимости отдельных материалов, изделий, конструкций, оборудования, эксплуатации машин и механизмов или к стоимости однородных групп таких строительных ресурсов);
• индексы изменения сметных цен на перевозку грузов – применяются к сметной стоимости затрат на перевозку грузов для строительства автомобильным транспортом, в том числе на дополнительное расстояние, сверх учтенного сметными ценами на материальные ресурсы и оборудование, в соответствии с типом автотранспортных средств;
• индексы изменения сметной стоимости оборудования – применяются к сметной стоимости оборудования;
• индексы изменения сметной стоимости, рассчитываемые для применения к сметной стоимости отдельных видов прочих работ и затрат;
	РИМ

	
	
	ФСНБ-2022 актуальная
	

	4
	Применение индексов-дефляторов
	В сметных расчетах на этап работ применяются индексы-дефляторы Министерства экономического развития российской Федерации. Индексы-дефляторы применяются для пересчета сметной стоимости строительства из уровня цен на дату определения стоимости работ в уровень цен, соответствующих периоду выполнения работ по договору.
	1) если срок выполнения работ указан в целом по договору (дата начала работ – дата окончание работ), применяется единый дефлятор, в соответствии с формулой (2)
2) если договором предусмотрен график выполнения работ с разбивкой на этапы (дата начала работ по этапу – дата окончания работ по этапу), дефлятор применяется в соответствии с таким графиком, и рассчитывается на каждый этап, в соответствии с формулой (2).

	
	
	Ремонт. ТО. охрана (индексы дефляторы принимаются по данным макроэкономических показателей (вариант - базовый), Министерства экономического развития Российской Федерации, по строке -Индекс-дефлятор (по сопоставимому кругу предприятий)).
	Актуальные на момент заключения Договора
	

	
	
	

	В случае, если планируемый период выполнения работ составляет до одного календарного года и сметная документация составлена в уровне цен того же года, индекс прогнозной инфляции на один месяц осуществляется извлечением квадратного корня двенадцатой степени из индекса прогнозной установленного в целом за год:
 
И инфл мес – индекс прогнозной инфляции на один месяц, полученное значение округляется до 4 знаков после запятой;
И инфл год – индекс-дефлятор Министерства экономического развития Российской Федерации.



	

	
	
	

	Для определения размера индекса прогнозной инфляции периодом в несколько месяцев, величина индекса прогнозной инфляции на один месяц возводится в степень размер которой соответствует количеству месяцев от даты определения стоимости работ до даты окончания работ. Индекс прогнозной инфляции для периода выполнения работ, не превышающего один календарный год рассчитывается по формуле:




	

	
	
	В случае если срок выполнения работ превышает календарный год, то индекс прогнозной инфляции для второго и последующих годов, определяется с учетом установленных договором сроков строительства по формуле: 
  Цд=С * Иинфл                         (2)
Цд – стоимость договора; С - сметная стоимость подрядных работ, подлежащих выполнению подрядчиком; 
	

	
	
	Иинф – индекс инфляции, рассчитываемый по формуле: 
И инф = Д1*К1+Д2*К2+...+Дi*Кi                 (3)
Д1,Д2,Дi - доля сметной стоимости работ, подлежащих выполнению соответственно в 1-й, 2-й, 3-й, i-ый годы строительства;
i - год завершения строительства объекта;
К1 - индекс прогнозной инфляции за первый год строительства объекта, определяемый как среднее арифметическое между индексом прогнозной инфляции на дату начала строительства объекта и индексом прогнозной инфляции на декабрь первого года строительства объекта;
К2 - индекс прогнозной инфляции, учитывающий инфляцию за первый и второй годы строительства объекта. Рассчитывается как произведение индекса прогнозной инфляции, устанавливаемого нарастающим итогом на декабрь первого года строительства объекта, и индекса прогнозной инфляции на второй год строительства объекта, определенного как среднее арифметическое между индексом прогнозной инфляции на январь второго года строительства объекта и индекса прогнозной инфляции на декабрь второго года строительства объекта;
К3 - индекс прогнозной инфляции, учитывающий инфляцию за весь период строительства объекта. Указанный индекс рассчитывается как произведение индекса прогнозной инфляции, устанавливаемого нарастающим итогом на декабрь предшествующего года строительства объекта, и индекса прогнозной инфляции на последний год строительства объекта, определенного как среднее арифметическое между индексом прогнозной инфляции на январь последнего года строительства объекта и индексом прогнозной инфляции на дату окончания строительства объекта в последнем году. 
	

	
	
	Если для определения ПЦ используется сметная документация, разработанная на основании СНБ применяемой на дату формирования ПЦ, то пересчет сметной стоимости работ в уровень цен на дату определения ПЦ осуществляется с использованием индексов изменения сметной стоимости, размещенных Минстроем России в ФРСН, действующих на дату определения ПЦ. 
В случае если сметная документация разработана в СНБ не применяемой на дату определения ПЦ, то пересчет сметной стоимости работ в уровень цен на дату определения ПЦ осуществляется с использованием индекса фактической инфляции (опубликованный на сайте https://www.fedstat.ru/, индексы цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения с 2017г., по Российской Федерации в целом, с учетом вида экономической деятельности).
	

	5
	Транспортные затраты
	По доставке материальных ресурсов
	в размере до 3-х процентов от отпускной цены материальных ресурсов (при невозможности определить затраты расчетом или по результатам конъюнктурного анализа), по решению заказчика.
	Только для МТР и индивидуального стандартизированного (адаптированного) оборудования в текущем уровне цен, информация о которых отсутствует во ФГИС ЦС и ФРСН

	
	
	По доставке оборудования
	в размере до 3-х процентов от отпускной цены оборудования (при невозможности определить затраты расчетом или по результатам конъюнктурного анализа), по решению заказчика.
	

	6
	Заготовительно-складские расходы
	По доставке материальных ресурсов
	• 2% от отпускной цены материальных ресурсов (кроме металлоконструкций);
• 0,75% от отпускной цены для металлоконструкций,
	Только для МТР и индивидуального стандартизированного (адаптированного) оборудования в текущем уровне цен, информация о которых отсутствует во ФГИС ЦС и ФРСН

	
	
	По доставке оборудования
	• 1,2% от отпускной цены оборудования.
	

	7
	Определение стоимости дополнительных работ 
	работы, входящие в договорную стоимость (в т.ч. непредвиденные работы и затраты, ВЗиС и пр.)
	При составлении сметной документации необходимо руководствоваться условиями ценообразования, учтенными в сметной документации к основному договору (дополнительному соглашению) в том числе: сметно-нормативная база, индексы перевода в текущие цены, понижающие договорные коэффициенты, индексы-дефляторы.
	 

	
	
	работы, не учтенных основным договором
	При составлении сметной документации необходимо учитывать условия ценообразования актуальные на момент составления сметной документации
	

	
	
	аварийно-восстановительные работы
	При составлении сметной документации руководствоваться ЛНА Заказчика
	

	8
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 
	Начислять в смете / ССР в процентах, в соответствии с указаниями в утвержденных ТТ. 
	Отсутствуют в ТТ
	Порядок расчета за непредвиденные работы и затраты оговаривать в договоре подряда.

	
	
	Сметная документация на непредвиденные работы и затраты составляется на основании ведомостей объемов работ, проектной/рабочей либо иной технической документации. 
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