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1. [bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc157781488]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc157781489][bookmark: _Toc46743505]Обозначения и сокращения

	ТТ
	–
	технические требования

	ПАО 
	–
	публичное акционерное общество

	ГЭС
	–
	гидроэлектростанция

	НТД
	–
	нормативно-техническая документация

	ТО
	–
	техническое обслуживание

	ПСД
	–
	приемо-сдаточная документация

	ППР
	–
	Проект производства работ

	ПСИ
	–
	Приемо-сдаточные испытания

	СМР
	–
	Строительно-монтажные работы

	ПНР
	–
	Пуско-наладочные работы

	ИД
	–
	Исполнительная документация

	РД
	–
	Рабочая документация

	
	
	

	
	
	






1.2. [bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc157781490]Наименование закупаемой продукции
[bookmark: _Toc46743507]Монтаж и наладка компрессорного оборудования низкого давления Гергебильской  ГЭС
1.3. [bookmark: _Toc157781491]Цель выполнения работ 
Целью выполнения работы является обеспечение надежной и безотказной работы компрессорного оборудования низкого давления Гергебильской ГЭС
1.4. [bookmark: _Toc46743508][bookmark: _Toc157781492]Существующее положение 
  На Гергебильской  ГЭС эксплуатируется одна компрессорная установка низкого давления модели КСВ-45, предназначенная для подачи сжатого воздуха в ресивер с рабочим давлением 0,8 МПа. Сжатый воздух используется для механического торможения гидроагрегатов и хозяйственных нужд станции. Оборудование компрессорной системы низкого давления находится в эксплуатации с 2008 года.
Реконструкция системы низкого давления Гергебильской ГЭС (СМР аналогично решению, применённому на Гунибской ГЭС ) включает поставку трубопровода и запорной арматуры Приложение 1 к ТТ:
[bookmark: _Toc157781493]Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта
	Расположение объекта 
	Наименование основного средства 
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Компрессорная установка  НД №-1;
	Филиал ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал»
ОП Ирганайская ГЭС Гергебильская ГЭС
	
	

	2. 
	Компрессорная установка  НД №-2;
	
	
	

	3. 
	Воздухопровод  НД;
	
	
	



1.5. [bookmark: _Hlk49857604][bookmark: _Toc157781494][bookmark: _Toc46743509][bookmark: _Hlk46492347]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)
[bookmark: _Hlk48209761]Рабочая документация по техническому перевооружению компрессорной низкого давления Гегебильской ГЭС (электротехническая, технологическая и строительная часть) будут предоставлена после завершения её разработки и процедуры согласования.
2. [bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc157781495][bookmark: _Toc50125126]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc157781496]Требования к объемам и срокам выполнения работ
2.1.1. [bookmark: _Toc157781497]Требования к видам и объемам работ
[bookmark: _Toc157781498][bookmark: _Toc51339695]Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ
	№
п/п
	Наименование работ / этапа работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Демонтажные работы

	1.1.
	Демонтаж существующего оборудования 
	В соответствии с РД 

	2.
	Монтажные работы

	2.1.
	Монтажно нового оборудования (компрессорное оборудование и запорной арматуры)
	В соответствии с РД:

	4.
	Разработка: 

	4.1.
	ППР (проекта производства работ)
	шт.
	4

	5.
	Непредвиденые работы. В сметной документации должны быть учтены затраты на непредвиденные расходы в объеме 3% от общей стоимости договора.
	
	


2.1.2. [bookmark: _Toc157781499][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам выполнения работ
[bookmark: _Toc157781500][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ
	№ п/п
	Наименование работ/ этапа работ
	Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ
	Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Разработка ППР 
	с даты заключения договора
	в течении 30 дней

	2. 
	Поставка материалов 
	с даты заключения договора
	в течении 60 дней

	3. 
	Демонтажные работы 

	3.1.
	Демонтаж существующего компрессорного оборудования 
	
	[bookmark: _Toc46743510]в течении 10 дней

	4. 
	Монтажные работы
	
	

	5.1.
	Монтаж и наладка компрессорного оборудования, трубопровода  и запорной арматуры
	
	в течении 30 дней

	6.
	Непредвиденные работы
	с даты заключения договора
	До приемки выполненных работ



0

5

2.2. [bookmark: _Toc157781501]Требования к качеству работ
[bookmark: _Toc157781502][bookmark: _Toc51339698]Таблица 4. Требования к качеству работ 

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к выполнению работ 
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Общие требования к выполнению работ
	
	
	

	1.1.1. 
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов

	При выполнении работ подрядчик должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД):
· Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. (утв. приказом Минэнерго Российской Федерации от 04.10.2022 №1070);
· Правила по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 27.11.2020 г. № 833н;   
· Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.10.2020 г. № 753н;  
· Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 27.11.2020 г. № 835н; 
· Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н.
· Правила по охране труда при работе на высоте утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 г. № 782н.
· Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 11.12.2020 г. № 884н;
· Правила противопожарного режима в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479;
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» ч.1,2.
· [bookmark: _GoBack]РД 34.20.401-83 «Правила приемки в эксплуатацию энергообъектов электростанций, электрических и тепловых сетей после технического перевооружения»
	
	
	

	1.2. 
	Требования к организации работ
	-//-
	-//-
	-//-

	1.2.1. 
	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала подрядчика

	Допуск персонала Подрядчика для выполнения работ осуществляется в соответствии с приказом ПАО «РусГидро» от 28.04.2023 № 300 «Об утверждении Регламента процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков.
Подготовку рабочих мест и допуск к выполнению работ выполняет персонал заказчика.
	
	
	

	1.3. 
	Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам
	-//-
	-//-
	-//-

	1.3.1. 
	Требования к используемым запасным частям и материалам

	Материалы, необходимые для выполнения монтажных работ,  приобретаются подрядчиком самостоятельно.
Все поставляемые и применяемые запасные части и материалы должны быть новыми и не использованными ранее
	
	 

	

	1.4. 
	Требования к контролю качества работ и материалов
	-//-
	-//-
	-//-

	1.4.1. 
	Контроль качества используемых запасных частей и материалов
	Подрядчик должен обеспечить входной контроль поступающих материалов и запасных частей, включающий в себя проверку:
· наличия соответствующих сертификатов в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 N 982 (ред. от 21.02.2018) «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации»;
· наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции;
· наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий и т.п.;
· комплектности поставляемых материалов.
	
	

	

	1.4.2. 
	Контроль качества работ
	Осуществление строительного контроля подрядчиком в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 468 от 21.06.2010 г. с ведением журналов работ и оформлением актов согласно РД-11-02-2006 и РД-11-05-2007.
	
	
	

	1.4.3. 
	Контроль качества сварочных работ
	Осуществление строительного контроля подрядчиком в соответствии с:
· СТО НОСТРОЙ 2.10.64-2012 Сварочные работы. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ ведением журнала сварочных работ, форма которого приведена СП 70.13330 (приложение 2)
	
	
	

	1.5. 
	Требования к персоналу подрядчика
	-//-
	-//-
	-//-

	1.5.1. 
	Наличие квалифицированного персонала
	Наличие в штате у Подрядчика собственного или привлеченного персонала (по трудовым либо по гражданско-правовым договорам) не менее:
· 1 руководителя работ с группой по электробезопасности не менее 5;
· 2 специалистов для выполнения электромонтажных работ с группой по электробезопасности не менее 4;
· 1 специалист по наладке электротехнического оборудования с группой по электробезопасности не ниже 3;
· 1 сварщик не ниже 6 разряда. 
До начала проведения работ в рамках исполнения договора после его заключения подрядчик предоставляет список персонала с указанием сведений  о квалификации персонала, разряде и группе по электробезопасности  с приложением копий  удостоверений на производство специальных видов работ (огневых, грузоподъемных, работ с электро - и пневмоинструментом) (возможно совмещение специальностей)
	
	
	

	1.6. 
	Требования к безопасности работ и охране труда
	-//-
	-//-
	-//-

	1.6.1. 
	Требования к безопасности выполняемых работ
	Подрядчик должен:
Соблюдать требования действующего федерального законодательства РФ, нормативных правовых актов субъектов РФ
Подрядчик обязан
направлять на объекты заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ.
	
	
	

	2. 
	Требования к результатам работ
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Общие требования к результатам работ
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.1. 
	Требования к строительно-монтажных работ
	Требования к строительно-монтажным работам, которым должен удовлетворять объект строительства после проведения СМР описаны в РД (см. приложение № 1 к настоящим ТТ) 
	
	

	

	2.2. 
	Требования к порядку приемки результатов работ 
	-//-
	-//-
	-//-

	2.2.1. 
	Приемка работ
	Приемка работ осуществляется в соответствии с:
· СТО РусГидро 01.02.115-2019 Приёмка и ввод в эксплуатацию. Правила приёмки и ввода в эксплуатацию полностью законченных строительством объектов и отдельных этапов строительства
	
	
	

	2.3. 
	Требования к оформлению документации
	-//-
	-//-
	-//-

	2.3.1. 
	Оформление документации
	Представить Заказчику исполнительную техническую документацию (акты освидетельствования скрытых работ, акты монтажа, Общий журнал работ, журналы производства работ, протоколы испытаний и т.д.).
Приёмо-сдаточная документация согласно:
· И1.13-07. «Инструкция по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам»;
	
	
	

	2.3.2. 
	Предоставление исполнительной документации на выполненные работы
	В соответствии с приложением к распоряжению ПАО «РусГидро» № 358р от 14.08.2023 приемка у Подрядчика выполненных работ с оформлением и подписанием унифицированной формы КС-2 или подписанием акта освидетельствования выполненных работ осуществляется при условии надлежащего оформления и предъявления Подрядчиком полного комплекта ИД в соответствии с применимыми требованиями нормативного-технической документации и законодательства в отношении предъявляемых 
к сдаче-приемке работ.
В ходе сдачи-приемки Подрядчиком работ сформированные им комплекты исполнительной документации размещаются на сетевом ресурсе Группы РусГидро.
Подрядчик размещает на сетевом ресурсе в соответствующем разделе комплекты ИД и реестр ИД.
Формы Реестров для соответствующих разделов, а также порядок предоставления и согласования исполнительной документации на выполненные работы при реализации инвестиционных проектов в ходе строительства, технического перевооружения и реконструкции объектов Группы РусГидро  представлены в приложении 
к настоящим техническим требованиям.
	
	
	

	3. 
	Требования к ответственности и гарантиям подрядчика
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.1. 
	Срок гарантии на результаты работ
	Гарантия на результат работ – не менее 36 (тридцать шесть) месяцев и начинает течь с даты подписания Сторонами Акта КС-11
	
	
	

	4. 
	Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.1. 
	Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ
	В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций подрядчик обязан представить заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ
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3. [bookmark: _Toc157781503][bookmark: _Toc53393312][bookmark: _Toc51339699][bookmark: _Toc46743519]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

При определении стоимости работ и оформлению сметной документации применять в обязательном порядке:
· «Требования к оформлению и составлению сметной документации по программе реконструкция и техническое перевооружение»;
· «Требования к оформлению и составлению сводного сметного расчета к договорам на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение, дополнительным соглашениям к указанным договорам»;
· «Условия формирования документов, подтверждающих ценообразование по договорам ТПиР».



4. [bookmark: _Toc125709847][bookmark: _Toc215578775]Приложения

