Технические требования на выполнение работ

«Монтаж и наладка компрессорного оборудования низкого  давления                     Гергебильской ГЭС» филиала ПАО «РусГидро»-«Дагестанского филиала»

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель выполнения работ	4

1.4.	Существующее положение	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	4

2.	Требования к продукции	5

2.1.	Требования к объемам и срокам выполнения работ	5

2.1.1.	Требования к видам и объемам работ	5

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	5

2.1.2.	Требования к срокам выполнения работ	6

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ	6

2.2.	Требования к качеству работ	7

Таблица 4. Требования к качеству работ	7

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	19

4.	Приложения	20

4.1.	Приложение №1: :	20

4.2.	Приложение №2: 	20

4.2.1.	Приложение к распоряжению «ПАО РусГидро» от 14.08.2023 № 358р Порядок предоставления и согласования исполнительной документации на выполненные работы при реализации инвестиционных проектов в ходе строительства, технического перевооружения и реконструкции объектов Группы РусГидро;	20

4.2.2.	Приложение к распоряжению «ПАО РусГидро» от 14.08.2023 № 258 Форма реестров и исполнительной документации.	20

5.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	21

5.1.	Приложение №1: ВОР	21

5.1.1.	Приложение №1.1: 	21

5.1.2.	Приложение №1.2:.	21

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ТТ | – | технические требования |
| --- | --- | --- |
| ПАО | – | публичное акционерное общество |
| ГЭС | – | гидроэлектростанция |
| НТД | – | нормативно-техническая документация |
| ТО | – | техническое обслуживание |
| ПСД | – | приемо-сдаточная документация |
| ППР | – | Проект производства работ |
| ПСИ | – | Приемо-сдаточные испытания |
| СМР | – | Строительно-монтажные работы |
| ПНР | – | Пуско-наладочные работы |
| ИД | – | Исполнительная документация |
| РД | – | Рабочая документация |

#### Наименование закупаемой продукции

Монтаж и наладка компрессорного оборудования низкого давления Гергебильской  ГЭС

#### Цель выполнения работ

Целью выполнения работы является обеспечение надежной и безотказной работы компрессорного оборудования низкого давления Гергебильской ГЭС

#### Существующее положение

На Гергебильской  ГЭС эксплуатируется одна компрессорная установка низкого давления модели КСВ-45, предназначенная для подачи сжатого воздуха в ресивер с рабочим давлением 0,8 МПа. Сжатый воздух используется для механического торможения гидроагрегатов и хозяйственных нужд станции. Оборудование компрессорной системы низкого давления находится в эксплуатации с 2008 года.

Реконструкция системы низкого давления Гергебильской ГЭС (СМР аналогично решению, применённому на Гунибской ГЭС ) включает поставку трубопровода и запорной арматуры Приложение 1 к ТТ:

# Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта | Наименование основного средства | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Компрессорная установка НД №-1; | Филиал ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал» ОП Ирганайская ГЭС Гергебильская ГЭС |  |  |
|  | Компрессорная установка НД №-2; |  |  |  |
|  | Воздухопровод НД; |  |  |  |

#### Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

- Рабочая документация по техническому перевооружению компрессорной низкого давления Гегебильской ГЭС (электротехническая, технологическая и строительная часть) будут предоставлена после завершения её разработки и процедуры согласования.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам выполнения работ

### Требования к видам и объемам работ

# Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Демонтажные работы |  |  |
| 1.1. | Демонтаж существующего оборудования | В соответствии с РД |  |
| 2. | Монтажные работы |  |  |
| 2.1. | Монтажно нового оборудования (компрессорное оборудование и запорной арматуры) | В соответствии с РД: |  |
| 4. | Разработка: |  |  |
| 4.1. | ППР (проекта производства работ) | шт. | 4 |
| 5. | Непредвиденые работы. В сметной документации должны быть учтены затраты на непредвиденные расходы в объеме 3% от общей стоимости договора. |  |  |

### Требования к срокам выполнения работ

# Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Разработка ППР | с даты заключения договора | в течении 30 дней |
|  | Поставка материалов | с даты заключения договора | в течении 60 дней |
|  | Демонтажные работы |  |  |
| 3.1. | Демонтаж существующего компрессорного оборудования |  | в течении 10 дней |
|  | Монтажные работы |  |  |
| 5.1. | Монтаж и наладка компрессорного оборудования, трубопровода и запорной арматуры |  | в течении 30 дней |
| 6. | Непредвиденные работы | с даты заключения договора | До приемки выполненных работ |

#### Требования к качеству работ

# Таблица 4. Требования к качеству работ

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к выполнению работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |  |  |  |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | При выполнении работ подрядчик должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД): - Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. (утв. приказом Минэнерго Российской Федерации от 04.10.2022 №1070); - Правила по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 27.11.2020 г. № 833н; - Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.10.2020 г. № 753н; - Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 27.11.2020 г. № 835н; - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н. - Правила по охране труда при работе на высоте утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 г. № 782н. - Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 11.12.2020 г. № 884н; - Правила противопожарного режима в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» ч.1,2. - РД 34.20.401-83 «Правила приемки в эксплуатацию энергообъектов электростанций, электрических и тепловых сетей после технического перевооружения» |  |  |  |
|  | Требования к организации работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала подрядчика | Допуск персонала Подрядчика для выполнения работ осуществляется в соответствии с приказом ПАО «РусГидро» от 28.04.2023 № 300 «Об утверждении Регламента процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков. Подготовку рабочих мест и допуск к выполнению работ выполняет персонал заказчика. |  |  |  |
|  | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к используемым запасным частям и материалам | Материалы, необходимые для выполнения монтажных работ, приобретаются подрядчиком самостоятельно. Все поставляемые и применяемые запасные части и материалы должны быть новыми и не использованными ранее |  |  |  |
|  | Требования к контролю качества работ и материалов |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Контроль качества используемых запасных частей и материалов | Подрядчик должен обеспечить входной контроль поступающих материалов и запасных частей, включающий в себя проверку: - наличия соответствующих сертификатов в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 N 982 (ред. от 21.02.2018) «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации»; - наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции; - наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий и т.п.; - комплектности поставляемых материалов. |  |  |  |
|  | Контроль качества работ | Осуществление строительного контроля подрядчиком в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 468 от 21.06.2010 г. с ведением журналов работ и оформлением актов согласно РД-11-02-2006 и РД-11-05-2007. |  |  |  |
|  | Контроль качества сварочных работ | Осуществление строительного контроля подрядчиком в соответствии с: - СТО НОСТРОЙ 2.10.64-2012 Сварочные работы. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ ведением журнала сварочных работ, форма которого приведена СП 70.13330 (приложение 2) |  |  |  |
|  | Требования к персоналу подрядчика |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Наличие квалифицированного персонала | Наличие в штате у Подрядчика собственного или привлеченного персонала (по трудовым либо по гражданско-правовым договорам) не менее: - 1 руководителя работ с группой по электробезопасности не менее 5; - 2 специалистов для выполнения электромонтажных работ с группой по электробезопасности не менее 4; - 1 специалист по наладке электротехнического оборудования с группой по электробезопасности не ниже 3; - 1 сварщик не ниже 6 разряда. До начала проведения работ в рамках исполнения договора после его заключения подрядчик предоставляет список персонала с указанием сведений о квалификации персонала, разряде и группе по электробезопасности с приложением копий удостоверений на производство специальных видов работ (огневых, грузоподъемных, работ с электро - и пневмоинструментом) (возможно совмещение специальностей) |  |  |  |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к безопасности выполняемых работ | Подрядчик должен: Соблюдать требования действующего федерального законодательства РФ, нормативных правовых актов субъектов РФ Подрядчик обязан направлять на объекты заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ. |  |  |  |
|  | Требования к результатам работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к строительно-монтажных работ | Требования к строительно-монтажным работам, которым должен удовлетворять объект строительства после проведения СМР описаны в РД (см. приложение № 1 к настоящим ТТ) |  |  |  |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Приемка работ | Приемка работ осуществляется в соответствии с: - СТО РусГидро 01.02.115-2019 Приёмка и ввод в эксплуатацию. Правила приёмки и ввода в эксплуатацию полностью законченных строительством объектов и отдельных этапов строительства |  |  |  |
|  | Требования к оформлению документации |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Оформление документации | Представить Заказчику исполнительную техническую документацию (акты освидетельствования скрытых работ, акты монтажа, Общий журнал работ, журналы производства работ, протоколы испытаний и т.д.). Приёмо-сдаточная документация согласно: - И1.13-07. «Инструкция по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам»; |  |  |  |
|  | Предоставление исполнительной документации на выполненные работы | В соответствии с приложением к распоряжению ПАО «РусГидро» № 358р от 14.08.2023 приемка у Подрядчика выполненных работ с оформлением и подписанием унифицированной формы КС-2 или подписанием акта освидетельствования выполненных работ осуществляется при условии надлежащего оформления и предъявления Подрядчиком полного комплекта ИД в соответствии с применимыми требованиями нормативного-технической документации и законодательства в отношении предъявляемых к сдаче-приемке работ. В ходе сдачи-приемки Подрядчиком работ сформированные им комплекты исполнительной документации размещаются на сетевом ресурсе Группы РусГидро. Подрядчик размещает на сетевом ресурсе в соответствующем разделе комплекты ИД и реестр ИД. Формы Реестров для соответствующих разделов, а также порядок предоставления и согласования исполнительной документации на выполненные работы при реализации инвестиционных проектов в ходе строительства, технического перевооружения и реконструкции объектов Группы РусГидро представлены в приложении к настоящим техническим требованиям. |  |  |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Срок гарантии на результаты работ | Гарантия на результат работ – не менее 36 (тридцать шесть) месяцев и начинает течь с даты подписания Сторонами Акта КС-11 |  |  |  |
|  | Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ | В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций подрядчик обязан представить заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ |  |  |  |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

При определении стоимости работ и оформлению сметной документации применять в обязательном порядке:

- «Требования к оформлению и составлению сметной документации по программе реконструкция и техническое перевооружение»;

- «Требования к оформлению и составлению сводного сметного расчета к договорам на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение, дополнительным соглашениям к указанным договорам»;

- «Условия формирования документов, подтверждающих ценообразование по договорам ТПиР».

# Приложения