Договор подряда № «M__Договора»

г. Барнаул

Публичное акционерное общество Ростелеком» (ПАО «Ростелеком»), именуемое в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны, и ________, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности - «Сторона», заключили Договор на выполнение работ (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Основные понятия и термины, используемые в Договоре:

Арендодатель – означает физическое, юридическое лицо либо иное лицо, предоставляющее в аренду/субаренду/пользование Площадку размещения Объекта.

Акт приемки выполненных Работ – документ, подписываемый Сторонами по итогам надлежащего выполнения предпроектных и проектных Работ, а также иных Работ в предусмотренных Договором случаях, и составленный по форме, предусмотренной Приложением №6 к Договору.

Акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2), Справка о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), – первичные учетные документы по учету выполняемых Подрядчиком в рамках Договора Работ, составленные по форме, предусмотренной Постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ».

Акт освидетельствования скрытых работ – документ, составляемый в соответствии с требованиями законодательства РФ в отношении Работ, скрываемых полностью или частично последующими Работами, выполняемыми Подрядчиком.

Гарантийный период – означает период времени, который исчисляется с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) и в течение, которого Подрядчик гарантирует и обеспечивает соответствие Объекта и Оборудования, которое входит в состав такого Объекта, условиям Договора и требованиям законодательства РФ, а также возможность эксплуатации в соответствии с их назначением.

Заказ – документ, заключаемый между Сторонами и являющийся неотъемлемой частью Договора (по форме Приложения №1 к Договору), в котором указываются наименование и/или место нахождения (размещения) Объекта, конкретный перечень Работ, их стоимость, а также сроки их выполнения (начальный, промежуточный, конечный) и иные необходимые условия.

Инвентаризационная опись основных средств по форме ИНВ-1 – первичный учетный документ, составленный силами Заказчика по форме, предусмотренной Постановлением Госкомстата России от 18.08.1998г. №88 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету кассовых операций, по учету результатов инвентаризации».

Исполнительная документация – текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение Проектной документации и фактическое размещение Объекта и его элементов в процессе выполнения Работ в рамках Договора по мере завершения определенных в Проектной документации Работ.

Материалы – строительные, отделочные и прочие материалы, включая конструкции, системы, комплектующие изделия, необходимые для выполнения Работ.

Модернизация Объекта - полная или частичная замена (монтаж и демонтаж) одного типа Оборудования, входящего в состав Объекта, на другой тип Оборудования либо установка дополнительного Оборудования связи с целью расширения (развития) функциональных возможностей Объекта.

Оборудование – оборудование, включая средства и линии связи, технологическое оборудование, комплектующие изделия и запасные части, необходимые для выполнения Работ в соответствии с Техническим заданием.

Объект или БС – означает совокупность средств и линий связи и иного оборудования, принадлежащего ООО Т2 Мобайл, в отношении которых Подрядчиком выполняются Работы, предусмотренные Договором и Заказами. Наименование, местонахождение и номера Объектов, по которым будут выполняться Работы, указываются Сторонами в Заказах к Договору.

Прайс-лист – документ, являющийся Приложением №11 к Договору, в котором указана стоимость отдельных Работ, выполняемых Подрядчиком в соответствии с условиями Договора.

Площадка размещения Объекта или Сайт – предполагаемое и/или планируемое место размещения Объекта принадлежащего ООО Т2 Мобайл, представляющее объекты недвижимого и движимого имущества, на которых размещен или будет размещен Объект, специально созданные или приспособленные для размещения Объекта или которые технологически могут использоваться для размещения Объекта, включая, но не ограничиваясь: кровлю существующего здания, помещение в здании, трубу, мачту, столб или земельный участок, на территории которых Подрядчиком будут выполняться Работы, предусмотренные Договором и Заказами.

Проектная документация – документ, разрабатываемый для строительства, реконструкции, Модернизации или ремонта Объекта, содержащий материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющий архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения, необходимые для выполнения Работ и последующей эксплуатации Объекта, и его элементов.

Работы – весь комплекс работ, подлежащих выполнению Подрядчиком в соответствии с условиями Договора, Технического задания, Заказов, включающий, в том числе, предпроектные, проектные, строительные, монтажные, пуско-наладочные работы, приемо-сдаточные испытания, закупку и поставку Оборудования (Материалов) и строительной техники, работы по Модернизации Объекта, устранение дефектов результатов Работ, выполнение обязательств в течение Гарантийного периода, сдачу Объекта Заказчику в эксплуатацию, работы по подбору и поиску Площадки размещения Объекта, работы по возведению сооружений связи для размещения Объекта, а также иные действия и работы, не поименованные выше, но необходимые для нормального эксплуатации Объекта в соответствии с законодательством РФ, Проектной документации и Техническим заданием.

Рабочая документация – совокупность текстовых и графических документов (рабочие чертежи) обеспечивающих реализацию принятых в утвержденной Проектной документации технических решений, необходимых для выполнения Работ по Договору, обеспечения Оборудованием (Материалами). Может быть выполнена по запросу Заказчика, одновременно с подготовкой Проектной документации либо после его подготовки.

Разрешительная документация – разрешения на строительство и на выполнение строительно-монтажных Работ, а также разрешения / решения / постановления / согласования / заключения / акты и иные документы, в том числе необходимые Заказчику для:

- образования и межевания земельного участка в целях последующего заключения Заказчиком договора аренды земельного участка для строительства Объекта на таком участке или приобретения земельного участка в собственность;

- согласования Проектной документации на Объект;

- строительства Объекта;

- сдачи в эксплуатацию Объекта и получения разрешения на ввод его в эксплуатацию;

- регистрации права собственности на сооружение, возведенное в процессе выполнения Работ в целях размещения Объекта.

Справка об использовании Оборудования (Материалов)– документ, составленный по форме, предусмотренной Приложением №4 к договору и подписываемый Сторонами по итогам надлежащего выполнения Работ.

Строительная мощность – это максимальное количество Заказов, которые Подрядчик может выполнять одновременно без нарушения качества и сроков выполнения Работ, в том числе в части устранения недостатков, выявленных при приемке работ. При определении превышения показателей Строительной мощности не учитываются незакрытые Заказы, Работы по которым фактически завершены и отсутствуют требования Заказчика об устранении недостатков.

Склад – помещение расположенное по адресу Алтайский край, г. Барнаул, Павловский тракт 49/3 с которого Подрядчик забирает оборудование, предназначенное для монтажа на Объектах, а также куда Подрядчик производит сдачу демонтированного оборудования.

Техническое задание – означает документ, содержащий общее описание Объекта и его основные технические параметры и характеристики, перечень и критерии Работ, которые необходимо выполнить Подрядчику, применимые стандарты качества, конструктивные решения, технологические решения, технические условия на присоединение Объекта к городским сетям инженерно-технического обеспечения (если применимо), требования по благоустройству Площадки размещения Объекта и прилегающей к ней территории, охране окружающей среды и т.п.

Уполномоченный представитель Заказчика – лицо, уполномоченное Заказчиком в порядке, установленном законодательством РФ, на осуществление от имени Заказчика надзора и контроля за выполнением Работ, проведение проверки качества Работ. Все письменные уведомления относительно выполнения Работ, сделанные Подрядчиком Уполномоченному представителю Заказчика, считаются надлежащими уведомлениями Заказчика.

Уполномоченный представитель Подрядчика – лицо, уполномоченное Подрядчиком в порядке, установленном законодательством РФ, для выполнения всех правомерных действий, направленных на своевременное и надлежащее выполнение Работ. Все письменные уведомления относительно выполнения Работ, сделанные Заказчиком Уполномоченному представителю Подрядчика, считаются надлежащими уведомлениями Подрядчика.

Термины, которым даны выше определения в единственном числе, могут употребляться во множественном числе, а которые даны во множественном числе – в единственном, где это требуется по смыслу текста Договора.

Все термины, используемые в Договоре и определенные выше, в отдельных случаях и в самом Договоре, имеют указанные в них значения для всех целей Договора.

Названия разделов Договора используются исключительно для удобства Сторон и не могут быть использованы при толковании Договора.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Подрядчик обязуется выполнять Работы в целях строительства, реконструкции или ремонта Объектов, или Работы по Модернизации Объекта в соответствии с Техническими заданиями Заказчика, Проектной документацией и Заказами к Договору и сдавать выполненные Работы в срок, а Заказчик обязуется осуществлять приемку выполненных Работ и оплачивать их в соответствии с условиями, предусмотренными в Договоре.

2.2. Конкретный перечень Работ, который Подрядчик обязуется выполнить по каждому Объекту в соответствии с условиями Договора, их объем, содержание, стоимость и сроки выполнения, а также точное наименование Объекта, его местонахождение и номер определяются Сторонами в соответствии с отдельно заключаемыми Сторонами Заказами.

Техническая документация, переданная Заказчиком Подрядчику в рамках Заказа, может быть использована Подрядчиком только для строительства Объектов Заказчика, не может копироваться либо передаваться третьим лицам, за исключением привлекаемых субподрядчиков, в соответствии с статьей 3.17 Договора.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

В соответствии с условиями Договора, Подрядчик принимает на себя следующие обязательства:

3.1. Выполнить все Работы в объеме и в сроки, предусмотренные Заказами, и сдать результат Заказчику в установленном Договором порядке.

3.2. Подписать направленный Заказчиком Заказ в отношении нового Объекта, в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней с момента получения проекта Заказа от Заказчика в двух экземплярах, и передать его Заказчику в месте нахождения последнего – не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Заказа от Заказчика.

Подрядчик не вправе отказаться от подписания Заказа к Договору, если суммарное количество Заказов, по которым Подрядчик выполняет Работы, не превысило показатели Строительной мощности, согласованные Сторонами в Приложении №10 к Договору, на момент получения от Заказчика нового Заказа.

Если на момент получения от Заказчика нового Заказа суммарное количество Заказов, по которым Подрядчик выполняет Работы, превышает показатели Строительной мощности, согласованные Сторонами в Приложении №10 к Договору, то Заказчик вправе изменить сроки выполнения Работ по такому новому Заказу либо отозвать такой Заказ.

В случае неполучения Заказчиком в вышеуказанный срок от Подрядчика подписанного Заказа, соответствующий Заказ считается незаключенным, за исключением случаев, когда Заказчик согласится считать заключенным Заказ, представленный Подрядчиком по истечении указанного срока.

3.3. В случае, если это предусмотрено Заказом, провести Работу по подбору и поиску Площадки размещения Объекта. При выполнении Работ по поиску и подбору такой Площадки провести предварительную преддоговорную работу, работу по согласованию всех существенных условий договора аренды, организовать встречи представителей Заказчика с представителями Арендодателя Площадки размещения Объекта, органов государственной власти и местного самоуправления, в том числе обеспечить допуск представителей Заказчика на территории с особой формой допуска, включая, но не ограничиваясь: режимные объекты, закрытые военные городки и т.д.

3.4. В случае необходимости, организовать оформление и получение для Заказчика Разрешительной документации.

3.5. Согласовать с Заказчиком Проектную документацию, разработанную на основании Технического задания Заказчика к Заказу.

По дополнительному требованию Заказчика организовать проведение экспертизы и согласование Проектной документации с государственными органами, включая, но не ограничиваясь: с заинтересованными лицами, с Арендодателем, с энергосбытовыми организациями, санитарным эпидемиологическим надзором, органами противопожарного надзора МЧС России, с соответствующим архитектурно-планировочным управлением административного образования (при необходимости), а также получение всех необходимых заключений и разрешений по Проектной документации в порядке и на условиях, предусмотренных соответствующими Заказами и законодательством РФ.

3.6. Обеспечить ввод в эксплуатацию и приемку Объекта государственными органами, в том числе осуществляющими энергетический контроль, если необходимо в соответствии с законодательством РФ.

3.7. В случае необходимости и если установлено соответствующими Заказами, организовать проведение экспертизы Проектной документации в порядке, установленном законодательством РФ.

3.8.	Если иное не установлено соответствующими Заказами, произвести подготовку Площадки размещения Объекта для выполнения Работ, в том числе получить в органах местного самоуправления необходимые разрешения на производство земляных работ (ордер на разрытие), а также необходимые согласования от сетевых организаций и коммунальных служб, инженерные коммуникации или охранные зоны инженерных коммуникаций которых проходят через площадку.

3.9. На период строительства Объекта обеспечить за свой счет подключение и снабжение Объекта электроэнергией.

3.10. При выполнении Подрядчиком строительных или монтажных работ доставить на Площадку размещения Объекта для выполнения Работ Оборудование (Материалы), а также необходимую для выполнения Работ строительную технику и осуществить за свой счет их приемку, разгрузку, складирование, хранение и подачу для выполнения Работ.

3.11. При выполнении Подрядчиком Работ по монтажу Оборудования на Объекте осуществить соответствующие пуско-наладочные работы в отношении такого Оборудования и оформить Инвентаризационную опись основных средств по форме ИНВ-1 (если оформление такой описи согласовано Сторонами в соответствующем Заказе).

3.12. В срок не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты фактического окончания Работ уведомить Заказчика об окончании всех Работ, предусмотренных конкретным Заказом, и о своей готовности сдать результат Работ Заказчику путем направления Уведомления по форме Приложения №8.

3.13. По завершении приемки всех выполненных Работ без замечаний и получения Заказчиком указанных в статье 7.4 Договора документов, предоставить Акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2), Справку о стоимости выполненных работ (по форме КС-3), Справку об использовании Оборудования (Материалов) Заказчика (по форме Приложения №4 к Договору).

3.14. Устранять (исправлять) все дефекты/несоответствия/отступления, допущенные Подрядчиком при выполнении Работ, и выявленные в процессе строительства, приемки Работ/Объектов, проведения пуско-наладочных работ и тестирования Оборудования, входящего в состав Объекта, Гарантийного периода, своими силами и за свой счет.

Упомянутые дефекты/несоответствия/отступления устраняются Подрядчиком в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней со дня получения Подрядчиком соответствующего письменного требования Заказчика или в иной срок, указанный Заказчиком в Дефектной ведомости (по форме Приложения №3 к Договору), составленной в соответствии с статьей 7.6. Договора. В случае нарушения Подрядчиком срока, указанного в настоящей статье Договора, Подрядчик несет ответственность в порядке, предусмотренном статьей 11.4 Договора.

3.15. В период выполнения Работ на Площадке размещения Объекта выполнять все необходимые мероприятия по технике безопасности, обеспечению взрывобезопасности, рациональному использованию территории, противопожарные мероприятия, устанавливать ограждения и заборы, которые могут потребоваться для обеспечения удобства и защиты прилегающих к Площадке размещения Объекта территорий, жизни и здоровья граждан, и соблюдать требования законодательства РФ в области охраны  земель и санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Стороны отдельно оговорили, что все отходы, образующиеся при выполнении Подрядчиком Работ по Договору на Площадках размещения Объектов и/или прилегающих к ним территориях, являются собственностью Подрядчика. Кроме того, выполнение всех требований законодательства РФ в области охраны окружающей среды, включая сдачу необходимой отчетности и внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду, если Подрядчик оказывает негативное воздействие на окружающую среду при выполнении Работ по Договору, является обязанностью Подрядчика.

Подрядчик обязуется обеспечить соблюдение своими работниками и субподрядчиками всех правил и требований к поведению, включая соблюдение правил внутриобъектового и пропускного режима, правил охраны труда, техники безопасности и противопожарной охраны и т.п., действующих на Площадке размещения Объекта и прилегающих к ним территориях (далее – территория Объекта), включая, но не ограничиваясь:

- до выполнения работ по договору получить акт-допуск установленной формы на Объекты. Требования Заказчика к оформлению и получению Подрядчиком акта-допуска будут переданы установленным порядком.

- не осуществлять следование (нахождение) на территории Объекта в состоянии алкогольного или иного опьянения;

- не осуществлять пронос, провоз, употребление и хранение спиртных напитков, наркотических средств и психотропных веществ на территории Объекта;

- - не вносить на территорию Объекта оружие, боеприпасы, взрывчатые, радиоактивные и отравляющие вещества;

- - не осуществлять на территории Объекта действия, содержащие признаки хищения или причинения ущерба имуществу владельцев территории размещения Объекта;

- - не передавать выданные пропуски посторонним лицам для прохода на территории Объектов;

- - не курить в местах, не оборудованных для этих целей.

3.16. Обеспечивать за свой счет до подписания Заказчиком последнего акта о приемке выполненных Работ по соответствующему Заказу надлежащую охрану Площадки размещения Объекта, результатов выполненных Работ, Оборудования (Материалов), строительной техники, находящихся на территории Площадки размещения Объекта и используемых для выполнения Работ, в том числе любого имущества, включая технологическое оборудование, принадлежащее Заказчику.

3.17. Согласовывать с Заказчиком привлекаемых к выполнению Работ по Договору субподрядчиков до момента начала выполнения таких Работ, путем направления Заказчику следующей информации о субподрядчике: имеющиеся разрешения (допуски на работы, лицензии). Заказчик в течение 7 (семи) рабочих дней с момента их получения вправе согласовать предложение Подрядчика или направить в письменном виде Подрядчику отказ в привлечении субподрядчика.

3.18 Получать все документы, необходимые работникам Подрядчика и субподрядчиков для проживания, пребывания и работы на территории РФ в течение срока действия Договора и выполнения Работ по Договору, в том числе уплачивать все сборы, предусмотренные законодательством РФ. Подрядчик обязан возместить Заказчику убытки, возникшие в случае привлечения к выполнению Работ по Договору работников Подрядчика и субподрядчиков, не имеющих документов для выполнения соответствующих Работ на территории РФ.

3.19. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах Договора, Заказов и нормативных актах РФ, обязательных для Подрядчика.

3.20. Освобождать Заказчика от всех претензий и притязаний третьих лиц, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком возложенных на него обязанностей.

3.21. Назначать Уполномоченного представителя Подрядчика для оперативного решения технических и организационных вопросов, связанных с выполнением Работ и приемкой результата выполненных Работ.

3.22. Немедленно извещать Заказчика и до получения от него указаний приостанавливать Работу в следующих случаях:

- обнаружение невозможности использования Оборудования (Материалов), предоставленного Заказчиком;

- возникновение неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения Работ;

- возникновение необходимости выполнения дополнительных Работ, не предусмотренных Заказом;

- выявление нецелесообразности выполнения какой-либо части от всего объёма Работ, предусмотренного соответствующим Заказом;

- выявление недостаточного количества Оборудования (Материалов), предоставленного Заказчиком, по сравнению с указанным в Проектной документации, что может стать причиной невозможности выполнения Работ надлежащим образом и в срок;

- возникновение иных обстоятельств, угрожающих выполнению Работ надлежащим образом либо создающих невозможность их завершения в срок, предусмотренный соответствующим Заказом.

Подрядчик обязуется предупредить Заказчика об обстоятельствах, указанных в настоящей статье Договора, незамедлительно, как только стало известно о возникновении таких обстоятельств, по телефонам, указанным в разделе 14 Договора или иным телефонам, сведения о которых предоставлены Заказчиком Подрядчику, и в течение следующего рабочего дня - направить письменное предупреждение Заказчику по адресу, указанному в начале 14.5.1. Договора или иным адресам, сведения о которых предоставлены Заказчиком Подрядчику.

Подрядчик не несёт ответственности за возникший ущерб Заказчика, если Подрядчик своевременно письменно уведомил Заказчика об обстоятельствах в порядке, указанном во втором абзаце настоящей статьи Договора, и Заказчик дал указания продолжить выполнение Работ, несмотря на обстоятельства.

В случае возникновения необходимости в проведении дополнительных работ, которые не были предусмотрены на дату подписания Заказа Сторонами, и, как следствие, увеличения стоимости Работ, при получении от Заказчика согласия на проведение таких работ, Стороны обязаны заключить дополнительное соглашение к соответствующем Заказу, если иное не установлено законодательством РФ.

3.23. Скрытые работы проводить только при наличии разрешения (ордера) на выполнение скрытых работ, в присутствии представителей Заказчика, представителей Арендодателя и других заинтересованных организаций. Подрядчик обязуется не менее чем за 3 (три) рабочих дня письменно оповестить Заказчика о начале скрытых работ. По результатам скрытых работ Подрядчик обязан произвести исполнительную геодезическую съемку и составить Акты освидетельствования скрытых работ.

3.24. Подрядчик обязуется не более чем через 10 (десять) рабочих дней после заключения Договора предоставить и далее ежеквартально предоставлять Заказчику список/списки работников Подрядчика или субподрядчиков, выполняющих Работы на Объектах, с обязательным указанием фамилий, имен, отчеств, адресов регистрации по месту жительства, реквизитов основных документов, удостоверяющих личность, удостоверений о прохождении ими специальной подготовки для выполнения соответствующих видов Работ, регистрационных номеров и марок транспортных средств, номеров мобильных телефонов. При этом Подрядчик обязуется самостоятельно получить и передать Заказчику и заинтересованным третьим лицам (при необходимости) все необходимые согласия работников Подрядчика или субподрядчиков на обработку и передачу Заказчиком и иными третьими лицами их персональных данных.

3.25. Подрядчик обязан предоставить дубликаты/заверенные копии первичных учетных документов и счетов-фактур в случае запроса Заказчика в течение 10 календарных дней со дня получения соответствующего запроса.

3.26. В случае, если Подрядчик является индивидуальным предпринимателем, Подрядчик обязан известить Заказчика об утрате статуса индивидуального предпринимателя не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента смены статуса. Соответствующие изменения, в том числе в отношении налогообложения, закрепляются в Договоре путем подписания соответствующего дополнительного соглашения или подписания нового договора.

3.27. В случае, если конкретным Заказом будет предусмотрено выполнение Работ, требующих в соответствии с градостроительным законодательством наличия у Подрядчика специальных допусков, разрешений, лицензий, Подрядчик обязуется обеспечить их наличие в кратчайшие сроки, позволяющие своевременно выполнить Работы по такому Заказу, или уведомить Заказчика о невозможности их получения. В случае выявления факта выполнения Подрядчиком Работ в отсутствие требуемых градостроительным законодательством специальных разрешений, лицензий, а также в случае поступившего от Подрядчика уведомления о невозможности их получения Заказчик вправе расторгнуть такой Заказ и взыскать с Подрядчика убытки, вызванные таким расторжением.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

В соответствии с условиями Договора, Заказчик принимает на себя следующие обязательства:

4.1. Обеспечивать представителям Подрядчика, по предварительному запросу, на весь период выполнения Работ по соответствующему Заказу, доступ к Площадкам размещения Объекта в случаях:

- если на территории Площадок размещения Объекта установлены особые условия доступа Арендодателями;

- если поиск Площадок размещения Объекта осуществлялся своими силами и средствами Заказчика;

- если соответствующим Заказом предусмотрено выполнение Работ только по монтажу (демонтажу) Оборудования на существующем Объекте.

4.2. Своевременно производить приемку и последующую оплату Работ после выполнения Подрядчиком всех обязательств по Договору и соответствующему Заказу.

4.3. Нести ответственность за правильность выдаваемых Заказчиком исходных данных, используемых Подрядчиком при выполнении Работ.

4.4. Вносить разумные изменения и дополнения в объемы и перечень Работ, определённые в отдельном Заказе, в любое время до окончания выполнения Подрядчиком Работ по такому Заказу, направив Подрядчику соответствующее письменное требование.

Изменения и дополнения объема и перечня Работ по инициативе Заказчика оформляются путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к соответствующему Заказу, если иное не установлено законодательством РФ.

4.5. В случаях, согласованных Сторонами, при получении предварительного письменного требования Подрядчика (по форме Приложения №2 к Договору), предоставлять Оборудование, подлежащее монтажу на Объекте, и передавать его Подрядчику в исправном состоянии по накладной на отпуск материалов на сторону (по форме М-15). Требования передаются Подрядчиком Заказчику не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты, на которую Подрядчик готов и способен принять Оборудование и начать Работы по монтажу.

4.6. Назначать Уполномоченного представителя Заказчика для контроля и надзора за ходом Работ, а также для оперативного решения технических и организационных вопросов, связанных с выполнением Работ и приемкой выполненных Работ. Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа на Объект для контроля и надзора за всеми видами Работ в любое время, в течение всего периода действия Договора.

4.7. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах Договора, а также в Заказах.

5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

5.1. Работы должны быть начаты и завершены в соответствии со сроками, указанными в Заказах к Договору.

5.2. Несоблюдение сроков выполнения Работ не освобождает Подрядчика от необходимости надлежащего исполнения обязательств, возникших до окончания сроков Работ.

5.3. Невыполнение или нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения Работ по Объекту, указанных в соответствующих Заказах, влечет наложение на Подрядчика штрафных санкций согласно статье 11.4 Договора.

6. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

6.1. Общая цена Договора составляет сумму не более [необходимо заполнить] ____________________________, в том числе НДС в соответствии с законодательством Российской Федерации/ НДС не облагается в соответствии со ст. __ Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Общая цена).

Стоимость Работ, выполняемых Подрядчиком в рамках Договора по каждому Объекту, указывается в Заказах к Договору на основании Прайс-листа (Приложение №11 к Договору).

Стоимость Работ, указанная в Прайс-листе, является твёрдой и действует с даты вступления Договора в силу.

Стоимость Работ по Заказу может быть изменена только в случаях внесения изменений и дополнений в перечень и объемы Работ по специальному требованию Заказчика в порядке, указанном в статье 4.4 Договора, или согласования Сторонами выполнения дополнительных работ в порядке, указанном в статье 3.22 Договора.

Все финансовые документы в рамках Договора и заключаемые в соответствии с ним Заказы, включая, но не ограничиваясь: счета-фактуры, накладные, акты и т.п., должны быть составлены в рублях.

Стоимость Работ, указанная Прайс-листе к Договору, включает в себя все расходы Подрядчика, которые могут возникнуть у Подрядчика в связи с исполнением Договора, в том числе, следующие расходы, но не ограничиваясь:

6.1.1. на приобретение, доставку и хранение Оборудования (Материалов), необходимого для выполнения Работ;

6.1.2. на обеспечение или создание необходимых коммуникаций для размещения кабеля электропитания и дополнительных вспомогательных средств для выполнения Работ по Договору;

6.1.3. на охрану мест выполнения Работ, результатов выполненных Работ, Оборудования (Материалов), строительной техники;

6.1.4. на уборку мест выполнения Работ и прилегающей к ним территории и вывоз мусора и отходов, образующихся в результате выполнения Работ;

6.1.5. на получение права на проезд и доступ к местам выполнения Работ;

6.1.6. на выплату вознаграждения третьим лицам за отчуждение возникших в результате выполнения Работ исключительных прав на результаты интеллектуальной собственности;

6.1.7. на оплату работ и услуг по организацию и проведение экспертиз, необходимых для выполнения Работ;

6.1.8. на возмещение убытков третьим лицам, причиненных Подрядчиком при выполнении Работ по Договору;

6.1.9. на оплату электрической энергии, потребленной Подрядчиком при выполнении Работ.

Кроме того, стоимость Работ, указанная Прайс-листе к Договору в случае необходимости выполнения Работ на объектах, находящихся на значительном удалении от центра региона строительства и/или в труднодоступных районах, включает в себя следующие дополнительные расходы Подрядчика (без учета входного НДС), но не более стоимости, указанной в графе 324.2 Прайс-листа к Договору, при условии предварительного письменного согласования таких расходов с Заказчиком и предоставления Подрядчиком Заказчику документов, перечисленных в п.6.2 настоящего Договора, подтверждающих такие расходы:

- на доставку Оборудования (Материалов) до мест выполнения Работ (включая давальческие АМС, металлоконструкции и оборудование);

- дополнительную стоимость при найме спецтехники, в том числе техники повышенной проходимости, для выполнения Работ по Договору;

- дополнительную стоимость приобретения материалов и работ по Договору.

6.2. Оплата выполненных без недостатков Работ в размере 100 (Сто) % стоимости Работ по соответствующему Заказу, производится в течение 7 (семи) рабочих дней после подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2), Справки о стоимости выполненных работ (по форме КС-3), Справки об использовании Оборудования (Материалов) (по форме Приложения №4 к Договору), а также получения от Подрядчика следующих документов в соответствии с п. 7.4. Договора.

Если выявленные замечания в соответствии с Чек-листом Дефектной ведомости являются критичными, т.е. не позволяющими осуществлять безопасную эксплуатацию Объекта, или если результаты приемо-сдаточных испытаний не позволяют вывести в эфир Оборудование, Работы не считаются выполненными, Акт выполненных работ не подписывается, и оплата не осуществляется до тех пор, пока не будут устранены критичные замечания и/или обеспечена возможность вывода Оборудования в эфир.

Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с корреспондентского счета банка Заказчика.

    - В случае непредставления Подрядчиком документов, указанных в настоящем п.6.2, или предоставления документов, содержащих недостоверные сведения, дописки, подчистки, или если имеются иные разумные основания усомниться в их достоверности, Заказчик вправе приостановить исполнение своих обязанностей по настоящей статье Договора в части оплаты выполненных Работ до момента получения корректных документов, что, в свою очередь, не повлечет для Заказчика каких-либо штрафных санкций, ответственности за просрочку оплаты Работ и/или возникновения у Заказчика обязанности компенсировать Подрядчику какие-либо фактически понесенные расходы, убытки или уплатить Подрядчику какие-либо денежные средства или иные платежи.

    - Подрядчик обязуется внести все необходимые исправления в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения требования от Заказчика.

6.3. Оплата расходов за выдачу технических условий, на оформление необходимой Разрешительной документации на имя Заказчика осуществляется Заказчиком по счетам, выставляемым соответствующими учреждениями/организациями/органами в его адрес. Выставление таких счетов может инициироваться и контролироваться Подрядчиком в случаях, когда это отвечает интересам Заказчика и способствует скорейшему и надлежащему исполнению Сторонами обязательств по Договору.

    - 6.4. Вместе с Актом выполненных работ (по форме Приложения №6 к Договору) и/или Актом о приемке выполненных работ (по форме КС-2) Подрядчик передает Заказчику счет-фактуру (если применимо).

6.5. Подрядчик обязуется по запросу Заказчика направлять Заказчику акт сверки взаиморасчетов по электронной почте с последующим отправлением его по почте заказным письмом или курьером. Акт сверки взаимных расчетов должен быть подписан Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения. При несогласии с данными, указанными в акте сверки взаимных расчетов Стороны проводят выверку взаиморасчетов и, в случае не достижения согласия, подписывают новый акт сверки, указав в нем расхождения и их причины.

6.6. Если на момент заключения настоящего Договора Подрядчик являлся субъектом малого и среднего предпринимательства и в течение срока действия настоящего Договора перестал отвечать условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с действующим законодательством РФ, Подрядчик обязуется уведомить Заказчика в течение 2 (двух) рабочих дней с даты внесения сведений о Подрядчике в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства путем направления уведомления, при этом оплата Работ по настоящему Договору будет осуществляться в следующем порядке: оплата за выполненные работы в размере 100% (сто процентов), по соответствующему Заказу производится в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания обеими Сторонами Акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2), Справки о стоимости выполненных работ (по форме КС-3), Справки об использовании Оборудования (Материалов) (по форме Приложения №4 к Договору), а также получения от Подрядчика следующих документов в соответствии с п. 7.4. Договора.

6.7. Общие условия расчетов по Договору определены в Приложении № 14 «Общие условия расчетов по Договору» (далее –  Условия расчетов) к Договору.

6.8. Условия расчетов подлежат исполнению Сторонами в полном объеме с учетом положений настоящего раздела Договора.

6.9. В случае противоречия между условиями Договора и Условиями расчетов, превалирующую силу будут иметь условия Договора.

7. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ. СДАЧА-ПРИЕМКА РАБОТ

7.1. После заключения соответствующего Заказа Заказчик передает Подрядчику Площадку для выполнения работ и размещения Объекта путем направления Подрядчику Уведомления о передаче Площадки для выполнения Работ (по форме Приложения №5.1 к Договору), за исключением случаев, если Заказом предусмотрены Работы по поиску Площадки размещения Объекта.

До начала выполнения Работ и подписания соответствующих Заказов, Стороны сообщают друг другу в письменной форме или посредством электронной почты список лиц за подписью руководителя Заказчика/Подрядчика соответственно, уполномоченных представлять интересы Заказчика и Подрядчика на Площадке размещения Объекта.

7.2. Подрядчик несет ответственность за качество и соблюдение сроков выполнения Работ субподрядчиками, как если бы он выполнял их сам. Все расчеты с субподрядчиками Подрядчик осуществляет самостоятельно. В случае возникновения претензий к Подрядчику со стороны третьих лиц, Заказчик не будет нести никакой ответственности по таким претензиям, такие претензии подлежат урегулированию Подрядчиком.

7.3. Использование Оборудования (Материалов):

7.3.1. Подрядчик обязан использовать при выполнении Работ только те Оборудование (Материалы), которое соответствуют спецификациям, указанным в Проектной и технической документации, обязательным требованиям и нормативам, действующим на территории РФ.

7.3.2. Подрядчик несет ответственность за обнаружившуюся невозможность использования предоставленных им Оборудования (Материалов), если не докажет, что невозможность использования возникла по обстоятельствам, за которые отвечает Заказчик. Подрядчик обязан предоставлять Оборудование (Материалы) новое и свободное от прав третьих лиц, не бывшее в употреблении.

7.3.3. Подрядчик обязан обеспечить за свой счет на Площадке размещения Объекта места для хранения Оборудования (Материалов), закупаемого Заказчиком, обеспечить их надлежащую охрану, надлежащие условия хранения, принять все необходимые меры для их сохранности, обязательность которых предусмотрена законом, в том числе иными правовыми актами (противопожарные, санитарные, охранные и т.п.). Подрядчик обязан заботиться о принятой на хранение вещи не меньше, чем о своих вещах, и, в любом случае, должен проявить уровень заботливости не ниже общепринятого для таких вещей.

7.4. Подрядчик обязуется для проведения приемки результатов выполненных Работ предоставить Заказчику следующие документы:

7.4.1. По окончании выполнения всех Работ по поиску Площадки размещения Объекта, разработки Проектной документации и получению (оформлению) Разрешительной документации, указанных в соответствующем Заказе к Договору, -  Акт приемки выполненных работ (по форме Приложения №6 к Договору) и всю необходимую Разрешительную и Проектную документацию.

7.4.2. По окончании выполнения всех строительных и монтажных Работ, указанных в соответствующем Заказе к Договору, - Исполнительную документацию, Разрешительную документацию, Проектную документацию, Акты освидетельствования скрытых работ с фотофиксацией, а также Инвентаризационную опись основных средств по форме ИНВ-1 (если предоставление такой описи согласовано Сторонами в соответствующем Заказе).

По окончании выполнения всех строительных и монтажных Работ, указанных в соответствующем Заказе к Договору, Подрядчик обязуется прилагать фотоотчёты по Объектам, в отношении которых выполнялись Работы. Фотоотчеты должны быть выполнены в соответствии с требованиями, указанными в Приложении № 7 к Договору.

7.4.3. По окончании выполнения всех пуско-наладочных Работ, проведению приемо-сдаточных испытаний, тестовой эксплуатации работы Объекта и измерению электрических параметров Объекта, указанных в соответствующем Заказе к Договору, - Акт выполненных работ (по форме Приложения №6 к Договору) или Акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2).

При непредставлении вышеуказанных в статье 7.4 Договора документов как полностью, так и в части, Заказчик вправе отказаться от проведения приемки соответствующих Работ, что, в свою очередь, не повлечет для Заказчика каких-либо штрафных санкций, ответственности за просрочку оплаты Работ и/или возникновения у Заказчика обязанности компенсировать Подрядчику какие-либо фактически понесенные расходы, убытки или уплатить Подрядчику какие-либо денежные средства или иные платежи. При этом до момента предоставления вышеуказанных документов в полном объеме Работы не будут считаться выполненными Подрядчиком и готовыми к приемке.

7.4.4.	Документы, указанные в статье 7.4 Договора, предоставляются Заказчику не позднее 30 календарных дней с даты окончания выполнения соответствующих Работ, указанной в уведомлении, направленном Заказчику в соответствии с п.3.12 Договора.

7.5. В течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения Заказчиком указанных в п. 7.4. Договора документов, Заказчик обязан проверить качество и объём выполненных Работ, произвести осмотр Объекта и тестовую эксплуатацию Объекта и уведомить Подрядчика о необходимости предоставления Акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2), Справки о стоимости выполненных работ (по форме КС-3), Справки об использовании Оборудования (Материалов) Заказчика (по форме Приложения №4 к Договору). Указанные документы должны быть предоставлены в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения Подрядчиком уведомления от Заказчика.

7.6. В случае, если Заказчик обнаружит дефекты, недостатки, несоответствия, отступления в выполненных Подрядчиком Работах, не являющиеся критичными в соответствии с Чек-листом Дефектной ведомости, не препятствующие выводу Оборудования в эфир и позволяющие считать результаты приемо-сдаточных испытаний успешными, он в срок не более 30 (тридцати) календарных дней с момента получения подписывает предоставленный Подрядчиком Акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2) с указанием на наличие замечаний и приложением  Дефектной ведомости (по форме Приложения №3 к Договору) с подробным описанием обнаруженных дефектов, недостатков, несоответствий, отступлений и указанием срока их устранения. Устранение недостатков результатов Работ осуществляется силами и средствами Подрядчика, в сроки, указанные в статье 3.14 Договора.

Если выявленные замечания являются критичными в соответствии с Чек-листом Дефектной ведомости или результаты приемо-сдаточных испытаний не позволяют вывести Оборудование в эфир, Работы не считаются выполненными, Акт выполненных работ и иные документы, указанные в п.7.5 Договора, не подписываются. В этом случае Заказчик в течение 30 календарных дней с момента выявления таких замечаний направляет Подрядчику письменный отказ от приемки Работ с приложением требования об устранении выявленных недостатков и Дефектной ведомости. По факту устранения недостатков Подрядчик уведомляет Заказчика о возможности повторного проведения приемки и стороны осуществляют приемку выполненных Работ в порядке, установленном Договором.

7.7. В случае нарушения Подрядчиком установленного в статье 3.14 Договора срока устранения недостатков результатов Работ, а также в случае уклонения или немотивированного отказа Подрядчика от устранения недостатков результатов Работ или повторного обнаружения Заказчиком недостатков, ранее уже указанных Заказчиком Подрядчику, Заказчик вправе самостоятельно устранить недостатки или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением данных расходов на счет Подрядчика, без получения отдельного письменного согласия Подрядчика на устранение недостатков и/или внесение изменений и/или на передачу третьему лицу каких – либо документов или Проектной документации. В этом случае Подрядчик утрачивает право на оценку целесообразности и размера понесенных Заказчиком расходов на устранение недостатков и право на оплату выполненных с недостатками соответствующих Работ.

Подрядчик обязан возместить Заказчику фактические расходы, которые понес Заказчик на устранение недостатков, в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения от Заказчика документов, подтверждающих такие расходы.

7.8. В случае подписания на бумажном носителе всех актов о приемке выполненных Работ, представленных Подрядчиком, без замечаний Заказчик направляет копии документов Подрядчику посредством электронной почты, а оригиналы направляются заказным письмом с уведомлением о вручении и/или посредством курьерской связи.  В случае подписания посредством электронного документооборота (ЭДО) Стороны применяют порядок, предусмотренный разделом 1 Общих условий.

7.9. Работы, предусмотренные Заказами к нему, считаются выполненными надлежащим образом при соблюдении следующих условий:

- Подрядчик выполнил все Работы и обязательства, предусмотренные Договором и Заказами;

- Работы и иные обязательства Подрядчика выполнены в точном соответствии с Техническим заданием Заказчика, Заказом, Проектной документацией, Договором и обязательными требованиями, и нормативами, действующими на территории РФ;

- Работы приняты Заказчиком, соответствующими компетентными органами и организациями (если применимо) в полном объеме без замечаний;

- Подрядчик произвел окончательную уборку Объекта и прилегающей к ним территории от остатков Оборудования (Материалов) и отходов, образовавшихся в результате выполнения предусмотренных Договором Работ и вывез за пределы Площадки размещения Объекта, принадлежащие ему или привлеченным субподрядчикам строительные машины, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь и т.п.

- Подрядчик предоставил Заказчику все необходимые документы в соответствии с Договором, в том числе Акт приема – передачи Площадки размещения Объекта после выполнения Работ (по форме Приложения №5.2 к Договору).

7.10. Подрядчику предоставлено право досрочного выполнения Работ и их сдачи Заказчику, при условии предварительного письменного уведомления Заказчика о таком намерении и получения письменного согласия Заказчика о досрочной приемке выполненных Работ.

7.11. В случае, предусмотренном статьей 7.10 Договора, соответствующие Работы считаются выполненными после подписания Заказчиком без замечаний Акта о приемке выполненных работ (по форме КС - 2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС - 3) - в отношении Работ, указанных в пункте 7.4.2 Договора, или Акта приемки выполненных работ (по форме Приложением №6 к Договору) - в отношении Работ, указанных в пунктах 7.4.1 и 7.4.3 Договора.

7.12. В случае, если государственными и/или надзорными органами и/или иными заинтересованными организациями и/или органами местного самоуправления будут выявлены недостатки в Проектной документации, в том числе в  период выполнения строительных или монтажных Работ либо в процессе эксплуатации Объекта, в отношении которого выполнялись Работы на основе такой документации, не выявленные Сторонами при утверждении Акта приемки выполненных работ (по форме Приложением №6 к Договору), Подрядчик обязуется устранить такие недостатки за свой счет в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней с момента их выявления.

В случае нарушения указанного в настоящей статье Договора срока устранения недостатков, Заказчик вправе самостоятельно устранить недостатки или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением данных расходов на счет Подрядчика, без получения отдельного письменного согласия Подрядчика на устранение недостатков и/или внесение изменений и/или на передачу третьему лицу каких – либо документов или Проектной документации. В этом случае Подрядчик утрачивает право на оценку целесообразности и размера понесенных Заказчиком расходов на устранение недостатков и право на оплату выполненных с недостатками соответствующих Работ.

Подрядчик обязан возместить Заказчику фактические расходы, которые понес Заказчик на устранение недостатков, в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения от Заказчика документов, подтверждающих такие расходы.

7.13. Подрядчик по окончании выполнения Работ либо в случае досрочного расторжения Договора или какого-либо Заказа по любым основаниям обязан возвратить Заказчику неиспользованное Подрядчиком Оборудование (Материалы) и/или демонтированное Оборудование (Материалы), включая комплектующие, остатки кабелей и иные материалы, в том числе расходные и вспомогательные, в течение 5 (пяти) рабочих дней после завершения выполнения Работ на склад Заказчика по адресу, указанному в Справке.

Подрядчик несет ответственность за несохранность, гибель или повреждение представленных Заказчиком Оборудования (Материалов), результатов любых Работ, Объекта или его элементов, строительной техники и временных сооружений и любого другого имущества, находящегося на Площадке размещения Объекта, с даты начала течения срока на выполнение любых Работ, которые согласно Заказу осуществляются на территории Площадки размещения Объекта, до момента подписания Заказчиком без замечаний последнего акта о приемке выполненных Работ по соответствующему Заказу, а в отношении неиспользованного или демонтированного Подрядчиком Оборудования (Материалов) Заказчика – до момента возврата неиспользованного или демонтированного Оборудования (Материалов) на склад Заказчика. Ответственность Подрядчика по настоящей статье Договора наступает независимо от вины Подрядчика и обстоятельств (причин) события.

7.14. Право собственности и риск случайной гибели, порчи или повреждения результата выполненных Работ переходит от Подрядчика к Заказчику после подписания без замечаний Заказчиком последнего акта о приемке выполненных Работ по соответствующему Заказу.

8. ГАРАНТИИ

8.1. Качество Работ, выполненных Подрядчиком, должно соответствовать условиям Договора.

8.2. Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех Работ в объеме и в сроки, определенные условиями Договора и Заказов;

- высокое качество выполнения всех Работ в соответствии с обязательными требованиями и нормативами, действующими на территории РФ, позволяющее достигнуть Объектам показателей, указанных в технической документации и возможность эксплуатации Объектов в соответствии с их назначением;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче Объекта в эксплуатацию и в Гарантийный период;

- высокое качество Оборудования (Материалов), закупаемого Подрядчиком и используемых при выполнении Работ и их соответствие Проектной документации, обязательным требованиям и нормативам, действующим на территории РФ.

8.3. Гарантийный период составляет следующие сроки:

- на поставляемое Подрядчиком для выполнения Работ Оборудование (Материалы) - 1 (один) год;

- на лакокрасочное покрытие металлоконструкций, используемых при выполнении Работ и возведении сооружений для размещения Объектов - 3 (три) года;

- на результаты Работ по Договору, в том числе на созданный в процессе выполнения таких Работ Объект и все элементы, входящие в его состав, за исключением случаев, когда иной Гарантийный период установлен в подпунктах а) и б) настоящей статьи Договора, - 5 (пять) лет;

на все иное, что не предусмотрено в настоящей статье Договора, Гарантийный период       составляет - 1 (один) год.

Отсчет исчисления Гарантийного периода начинается с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) по соответствующему Заказу или подписания Акта выполненных работ (по форме Приложения №6 к Договору), если строительные или монтажные Работы в отношении Объекта не выполнялись.

8.4. Если в течение Гарантийного периода выявится, что поставленное Подрядчиком Оборудование (Материалы) или результат выполненных Работ будут иметь дефекты или недостатки, то Заказчик вправе, по своему выбору:

- самостоятельно или с привлечением третьего лица устранить недостатки, без получения отдельного письменного согласия Подрядчика на устранение недостатков и/или внесение изменений и/или на передачу третьему лицу каких – либо документов и Проектной документации. В этом случае Подрядчик обязуется возместить Заказчику фактические расходы, которые понес Заказчик на устранение недостатков результата Работ, в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения от Заказчика документов, подтверждающих такие расходы; либо

- в течение срока не более 20 (двадцати) рабочих дней со дня обнаружения дефекта обратиться к Подрядчику с требованием об устранении таких недостатков в сроки и порядке, установленные в статье 8.5 Договора, силами и за счет Подрядчика. В требовании об устранении должно быть точное описание недостатка.

8.5. Подрядчик обязан устранить выявленные Заказчиком недостатки результата Работ в срок не более 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения Подрядчиком требования Заказчика об устранении недостатков (если иной срок не будет согласован Сторонами), в том числе путем выполнения ремонта либо замены элементов или Оборудования (Материалов), входящих в состав Объекта, на новые.  Нарушение сроков устранения или неустранение недостатков результатов Работ влечет взыскание с Подрядчика пени согласно статье 11.4 Договора.

8.6. На новое Оборудование (Материалы), которое в течение Гарантийного периода было смонтировано вместо Оборудования (Материалов) с дефектами, результаты Работ по замене такого Оборудования (Материалов), а также результаты Работ, в отношении которых были устранены недостатки, устанавливается новый Гарантийный период, который должен быть равен соответствующему Гарантийному периоду, указанному в статье 8.3 Договора. Новый Гарантийный период исчисляется с даты составления Сторонами акта об устранении дефектов и приемки Работ по монтажу нового Оборудования (Материалов).

8.7. Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах Гарантийного периода, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта или его элементов. или Оборудования (Материалов), входящего в его состав, неправильной эксплуатации Объекта или некорректности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

8.8. Подрядчик подтверждает, что условия настоящего раздела сохраняют свою силу в случаях продажи Объекта или его элементов третьим лицам. В таком случае Заказчик обязан уведомить Подрядчика в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты продажи третьим лицам.

9. ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

9.1. Подрядчик гарантирует, что при разработке Проектной документации или выполнении иных Работ по Договору, в случае создания или использовании каких - либо результатов интеллектуальной деятельности или использовании результатов интеллектуальной деятельности, не нарушаются права третьих лиц (включая субподрядчиков) на результаты интеллектуальной деятельности.

9.2. Подрядчик обязан установить и соблюдать режим коммерческой тайны в отношении всех результатов интеллектуальной деятельности, которые созданы или будут созданы, или используются при выполнении Работ по Договору, а также обеспечить установление и соблюдение субподрядчиками режима коммерческой тайны и условий Договора в отношении создаваемых/используемых ими результатов интеллектуальной деятельности.

9.3. Исключительные права на секреты производства (ноу-хау), архитектурные решения, результаты изыскательских работ в виде материалов в текстовой форме и в виде карт (схем), чертежи, модели, макеты, промышленные образцы, патенты на изобретения, полезные модели, расчеты, таблицы, технические сведения, данные и прочие аналогичные материалы, а также на иные результаты интеллектуальной деятельности, созданные Подрядчиком (субподрядчиками) при выполнении Работ по Договору по соответствующему Объекту, независимо от того, завершен Объект или нет, принадлежат Заказчику. В случае создания патентоспособных решений Заказчику принадлежат также права на подачу заявок на выдачу патентов.

9.4. Подрядчик дает свое согласие на копирование, использование, передачу третьим лицам или любое изменение Проектной документации, в том числе раздела Проектной документации «Архитектурные решения» и иных результатов проектных работ, в случае, если такое согласие требуется в соответствии с законодательством РФ, а также обязуется за свой счет обеспечить предоставление такого согласия от третьих лиц или субподрядчиков (если применимо) и авторов, являющихся работниками Подрядчика или субподрядчиков.

9.5. Подрядчик обязан за свой счет урегулировать и/или обеспечить защиту Заказчика от любых претензий, связанных с нарушением исключительных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности, созданные или используемые при выполнении Работ по Договору.

Стороны особо оговаривают, что за исключением согласованных с Заказчиком случаев, Подрядчик не должен делать никакого признания, которое может оказать негативное влияние на защиту прав Заказчика.

9.6. В случае возникновения любых претензий и судебных исков к Заказчику, связанных с предполагаемым нарушением исключительных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности, Заказчик обязуется незамедлительно информировать Подрядчика в письменной форме о наступлении указанных событий, а Подрядчик, без промедления и за свой счет, по выбору Заказчика, должен:

9.6.1. приобрести для Заказчика исключительные права на дальнейшее использование результатов интеллектуальной деятельности; или

9.6.2. заменить или внести изменения в результат выполненных Работ таким образом, чтобы использование Заказчиком результатов выполненных Работ не нарушало исключительных прав третьих лиц на такие результаты интеллектуальной деятельности; или

9.6.3. принять возвращенные Заказчиком результаты выполненных Работ и возместить Заказчику все денежные средства, уплаченные Заказчиком Подрядчику за такие Работы, и все убытки, возникшие у Заказчика.

10. ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛОВИЯ

10.1. Подрядчик обязуется поставлять на Площадку размещения Объекта все необходимые для выполнения Работ Оборудование (Материалы), строительную технику и прочие грузы. Их перевозка, перевалка, погрузка, разгрузка, складирование и хранение являются обязанностью Подрядчика и производятся за его счет.

10.2. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от всех претензий, требований, судебных исков, убытков и связанных с этим расходов и издержек, которые могут возникнуть вследствие невыполнения и/или ненадлежащего выполнения Подрядчиком или третьими лицами своих обязательств при транспортировке грузов на Площадку размещения Объекта.

10.3. Порядок взаимодействия Сторон по предоставлению Подрядчику Оборудования (Материалов), а также по возврату Подрядчиком неиспользованного или демонтированного Оборудования (Материалов) на склад Заказчика определяется действующими на момент исполнения настоящего Договора и обязательными для Заказчика правилами, и условиями, касающимися оборота (движения) Оборудования (Материалов) со склада и на склад Заказчика и оформления необходимых складских документов. С такими правилами и условиями Подрядчик обязуется ознакомиться до подписания настоящего Договора, и неукоснительно им следовать.

10.4. В целях надлежащего исполнения всех правил и условий, так или иначе касающихся оборота (движения) Оборудования (Материалов) со склада и на склад Заказчика и оформления необходимых складских документов, Подрядчик гарантирует и обязуется (в том числе, но не ограничиваясь):

- согласовывать/подтверждать дату и время прибытия транспортного средства на склад Заказчика с целью получения и/или возврата неиспользованного и/или демонтированного оборудования (Материалов) на склад Заказчика посредством электронной связи через согласованный заблаговременно адрес электронной почты,

- обеспечивать своевременное прибытие транспортного средства надлежащего вида, грузоподъемности, габаритов и т.п. на склад Заказчика в согласованные дату и время,

- соблюдать все без исключения правила пребывания и перемещения транспортных средств и персонала на территории склада,

- оформлять все без исключения документы, касающиеся оборота (движения) Оборудования (Материалов), перечень и форма которых утверждается Заказчиком и действует на момент исполнения настоящего Договора,

10.5. В части получения Оборудования (Материалов) на складе Заказчика и/или возврата Оборудования (Материалов) на склад Заказчика Стороны согласовали следующие обязательные условия:

- при приемке Оборудования (Материалов) Заказчика на складе Заказчика Подрядчик проводит внутритарную проверку в целях обнаружения внешних дефектов, повреждений, ошибочно подобранных позиций, излишков, недостач, которые должны быть либо возвращены, либо заменены по его требованию; последствия ненадлежащей внутритарной проверки, как то необходимость получения дополнительного Оборудования (Материалов), повторное посещение склада Заказчика с целью замены Оборудования (Материалов) и т.п. Подрядчик устраняет своими силами и за свой счет,

- при возврате неиспользованного / демонтированного Оборудования (Материалов) на склад Заказчика его перечень должен соответствовать тому, что поименован Подрядчиком в Справке, составляемой по форме Приложения № 4 к настоящему Договору, с обязательным указанием коэффициента (группы) годности, категории (подлежащее утилизации, для повторной инсталляции, для отправки в ремонт с приложением дефектных ведомостей по форме сервисных центров) и иной существенной информации, указанной и требуемой Заказчиком; неидентифицируемое Оборудование (Материалы) и/или их излишки, не указанные в Справке, возвращаются Подрядчику.

В целях надлежащего исполнения настоящего пункта Стороны соглашаются и признают, что перечень оговоренных выше правил и условий не может быть исчерпывающим, а сами они могут разрабатываться и утверждаться как Заказчиком, так и третьим лицом, состоящим с Заказчиком в договорных отношениях и оказывающем Заказчику в части оборота (движения) Оборудования (Материалов).

10.6. Одновременно с вышеизложенным Подрядчик гарантирует совершение всех действий, так или иначе связанных с оборотом (движением) Оборудования (Материалов) со склада и на склад, принадлежащих Заказчику и находящихся на его складе, с той же рачительностью, добросовестность, предусмотрительностью и разумностью, с которой эти действия совершал бы сам Заказчик.

10.7. Подрядчик обязуется ежегодно проводить сверку Оборудования (Материалов), которое было передано Подрядчику и не было монтировано на Объект, либо было монтировано на Объект, но документы для проведения приемки выполненных Работ по такому Объекту Подрядчиком не предоставлены или не подписаны обеими Сторонами. Заказчик направляет Подрядчику Инвентаризационную опись основных средств по форме ИНВ-1, а также Инвентаризационную опись оборудования и товароматериальных ценностей по форме ИНВ-3, способами, указанными в разделе 14.5. Договора. Подрядчик обязан в течение 15 (пятнадцати) дней с даты получения указанных документов подписать их и передать Заказчику либо предоставить мотивированный отказ от их подписания.

При несогласии с данными, указанными в инвентаризационных описях, Стороны проводят совместную инвентаризацию Оборудования (Материалов) и, в случае не достижения согласия, подписывают акт разногласий по форме ИНВТ2-26, указав в нем расхождения и их причины. Подрядчик обязан в течение 7 (семи) дней с даты получения от Заказчика акта разногласий по форме ИНВТ2-26 подписать его и передать Заказчику либо предоставить мотивированный отказ от его подписания.

Если в течение указанного в настоящем пункте срока Подрядчик не направит в адрес Заказчика подписанные инвентаризационные описи и /или акт разногласий либо письменный мотивированный отказ от их подписания, указанные документы считаются признанными Подрядчиком в редакции Заказчика.

Дополнительно в целях осуществления контроля за оборотом (движением) Оборудования (Материалов) Подрядчик по запросу Заказчика обязуется в течение 15 (пятнадцати) дней с даты получения такого запроса предоставить отчет по составу Оборудования (Материалов), находящегося у Подрядчика.

10.8. Заказчик вправе поручить Подрядчику осуществление от имени Заказчика приемку Оборудования (Материалов), поставляемого на Площадку размещения Объекта Поставщиком Оборудования (Материалов) в интересах Заказчика, в порядке, установленном в Приложении №9 к настоящему Договору.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

11.1. Каждая Сторона должна исполнить свои обязательства надлежащим образом, оказывая другой Стороне всевозможное содействие в исполнении ею своих обязательств.

11.2. Сторона, нарушившая свои обязательства по Договору, должна без промедления устранить эти нарушения.

11.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком возложенных на него обязанностей, он обязан возместить Заказчику в полном объёме причиненные таким неисполнением или ненадлежащим исполнением убытки. Убытки возмещаются сверх суммы уплаченных пени и штрафов.

Подрядчик обязуется возместить Заказчику документально подтвержденные убытки в связи с ответственностью перед третьими лицами и все убытки, понесенные Заказчиком в связи с претензиями третьих лиц, причиной которых стали действия или бездействие Подрядчика, его должностных лиц, агентов, работников или субподрядчиков в рамках выполнения Договора.

11.4. В случае нарушения Подрядчиком срока выполнения Работ или невыполнения Работ по Объекту/Объектам в установленный в соответствующем Заказе срок, Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика уплаты неустойки за каждый день просрочки в следующем размере:

11.4.1. при просрочке до 21 дня (включительно) – 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости соответствующего Заказа;

11.4.2. при просрочке начиная с 22 дня – 0,5% (ноль целых пять десятых процента) от стоимости соответствующего Заказа, но не более 5% (пять процентов) от стоимости Заказа;

11.5. В случае нарушения Подрядчиком срока согласования и/или подписания и направления Заказа, установленного п.3.2 настоящего Договора, а также в случае отказа Подрядчика от подписания Заказа в отсутствие оснований, предусмотренных п.3.2 Договора, Заказчик вправе применить к Подрядчику по своему усмотрению следующие меры ответственности:

11.5.1.  пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости, указанной в направленном ему Заказе, за каждый день просрочки, но не более 5% (пять процентов) от стоимости Заказа;

11.5.2. штраф в размере 2% (два процента) от стоимости, указанной в направленном ему Заказе;

11.5.3. Помимо требования об уплате пени/штрафа Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора, направив соответствующее уведомление Подрядчику. При этом Договор считается прекращенным с момента доставки Подрядчику данного уведомления, если в нем не установлен иной срок.

11.6. За несвоевременное устранение или не устранение в установленный Договором срок Подрядчиком недостатков Работ, выявленных в Гарантийный период, Заказчик в праве требовать уплату неустойки за каждый день просрочки в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости выполненных Работ по соответствующему Объекту/Объектам, в отношении которого/-ых имела место просрочка, но не более 5% от стоимости Заказа.

11.7. В случае просрочки Заказчиком оплаты в рамках настоящего Договора, Подрядчик имеет право потребовать уплаты неустойки в размере 1/365 ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на дату составления соответствующей претензии Подрядчиком от суммы задолженности за каждый день просрочки. Увеличение указанного размера неустойки, а также установление иных неустоек для Заказчика допускается только в случаях, установленных законодательством. При этом Заказчик освобождается от ответственности, установленной в настоящей статье Договора, при просрочке оплаты не более чем 15 (пятнадцать) календарных дней с момента истечения срока оплаты, предусмотренного разделом 6 Договора.

11.8. В случае утраты, гибели или повреждения Оборудования (Материалов) до даты подписания Заказчиком последнего акта о приемке выполненных Работ по соответствующему Заказу, а в отношении неиспользованного или демонтированного Подрядчиком Оборудования (Материалов)– до момента возврата неиспользованного или демонтированного Оборудования (Материалов) на склад Заказчика, по причинам, за которые не несет ответственность Заказчик, Заказчик вправе требовать уплаты Подрядчиком штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждый допущенный случай утраты, гибель или повреждения Оборудования (Материалов) и возмещения убытков в размере стоимости такого Оборудования (Материалов) в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения от Заказчика подтверждающих документов.

11.9. Если результат выполненных Работ или Объект, в отношении которого выполнялись Работы, после подписания Сторонами без замечаний последнего акта, подтверждающего приемку заключительного этапа Работ по Заказу, погиб или был поврежден, или его невозможно эксплуатировать по назначению и/или необходимо его демонтировать вследствие ненадлежащего выполнения или невыполнения Подрядчиком Работ, в том числе в результате некачественных предоставленных Подрядчиком Оборудования (Материалов), ненадлежащим образом выполненных предпроектных Работ или работ по оформлению Разрешительной документации, то Подрядчик обязан возвратить денежные средства, уплаченные за все выполненные Работы по соответствующему Заказу, а также возместить Заказчику расходы на демонтаж Объекта и компенсировать возникшие у Заказчика убытки в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с даты получения от Заказчика документов, подтверждающих такие расходы.

11.10. За неисполнение или несвоевременное исполнение Подрядчиком после завершения Работ или в случае досрочного расторжения Договора/Заказа обязательств по уборке Площадок размещения Объекта и прилегающей к ним территории от остатков Оборудования (Материалов) и отходов, образовавшихся в результате выполнения предусмотренных Договором Работ, и вывоза за пределы Площадок размещения Объекта отходов и принадлежащих ему или привлеченным субподрядчикам строительных машин, транспортных средств, инструментов, приборов, инвентаря и т.п. Подрядчик обязан уплатить Заказчику за каждый день просрочки неустойку в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процента) от общей стоимости всех Работ, выполняемых по соответствующему Объекту, но не более 20% от стоимости всех работ по соответствующему Объекту, а также возместить расходы и убытки, возникшие у Заказчика в следствие неисполнения Подрядчиком своих обязательств, но не более 20% от стоимости всех Работ, выполненных по соответствующему Объекту.

11.11. В случае нарушения Подрядчиком положений п.10.1. Общих условий исполнения договора Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 10 % (десяти процентов) от общей стоимости Работ по Договору, указанной в начале Договора.

11.12. Обязанность по уплате штрафов, пени и возмещению убытков, предусмотренных Договором, возникает у виновной Стороны с даты предъявления письменной претензии другой Стороной. Пени, штрафы и сумма убытков будут уплачиваться нарушившей Стороной (Заказчиком или Подрядчиком) на основании претензии другой Стороны в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты ее выставления. Уплата пеней, штрафов и убытков не освобождает Подрядчика от его обязательств завершить Работы и/или от любых других обязательств и ответственности по Договору. Заказчик имеет право без ущерба для любых иных способов взыскания удержать сумму штрафа, убытков и/или пени из любой суммы денежных средств, которая причитается или может стать подлежащей уплате Подрядчику по Договору.

12. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

12.1. Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до «01» августа 2027 г.

Стороны обязаны до даты прекращения действия Договора по любым основаниям выполнить в полном объеме те обязательства, которые они приняли в соответствии с условиями Договора и которые на установленную дату прекращения действия Договора остаются невыполненными или выполненными не в полном объеме. В отношении таких обязательств условия Договора остаются в силе до полного выполнения Сторонами своих обязательств.

12.2. При прекращении Договора по любым основаниям Стороны обязаны подписать акт сверки расчетов в срок не более 30 (тридцати) календарных дней с даты прекращения действия Договора, при этом взаиморасчеты производятся за фактически исполненные обязательства по Договору до даты прекращения действия Договора.

12.3. Прекращение действия Договора по любым основаниям не затрагивает и не наносит ущерба положениям Договора, которые сохраняют силу после прекращения действия Договора, что в Договоре прямо указано или определенно вытекает из условий Договора либо совокупности обстоятельств.

12.4. При прекращении действия Договора и\или какого – либо Заказа по любым основаниям Стороны приложат все усилия, чтобы достигнуть справедливого и разумного финансового урегулирования вопроса взаиморасчётов, с учётом объёма выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком Работ.

12.5. Досрочное расторжение Договора и соответствующих Заказов возможно по взаимному согласию Сторон путем заключения Сторонами соглашения о расторжении Договора и\или каких - либо Заказов.

12.6. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата Работ отказаться в одностороннем внесудебном порядке от исполнения Договора и/или любого Заказа к нему, без выплаты неустоек, штрафов и компенсаций понесенных расходов, убытков или иных денежных средств Подрядчику, связанных с таким отказом, путем направления не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до планируемой даты расторжения Договора и/или Заказа в адрес Подрядчика письменного уведомления заказным письмом по почте с уведомлением о вручении и одновременно посредством электронной почты, с приложением копии квитанции об отправке заказного письма.

12.7. Заказчик вправе в любое время отказаться в одностороннем внесудебном порядке от исполнения Договора и/или Заказа к нему, без выплаты неустоек, штрафов и компенсаций понесенных расходов, убытков или иных денежных средств Подрядчику, связанных с таким отказом, предоставив Подрядчику уведомление не менее чем за 10 (десять) календарных дней до планируемой даты расторжения Договора\или Заказа, в случае просрочки Подрядчиком сроков выполнения Работ, указанных в Договоре и/или соответствующем Заказе к нему, более, чем на 30 (тридцать) календарных дней.

12.8. Заказчик вправе в любое время в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора и/или Заказов без выплаты неустоек, штрафов и компенсаций понесенных расходов, убытков или иных денежных средств Подрядчику, связанных с таким отказом, предоставив Подрядчику уведомление не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до планируемой даты расторжения Договора и/или Заказов, если показатели Строительной мощности Подрядчика по итогам установленного Сторонами в Приложении №10 к Договору периода времени окажутся меньше, чем было согласовано Сторонами в указанном приложении, при условии, что в такой период Заказчик направлял Заказы на выполнении Работ в отношении Объектов, а Подрядчик отказался или уклонился от их подписания.

12.9. В случае прекращения Договора или какого-либо Заказа по любым основаниям, предусмотренным в Договоре или законодательстве РФ, Подрядчик обязуется в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты прекращения Договора или какого-либо Заказа, если иной срок не указан Заказчиком, передать Заказчику:

12.9.1. результаты выполненных до даты прекращения Договора и/или какого-либо Заказа Работ по соответствующему акту о приемке выполненных Работ и в порядке, указанном в разделе 7 Договора;

12.9.2. переданное Заказчиком, но не использованное Подрядчиком Оборудование (Материалы) для монтажа;

12.9.3. Площадку размещения Объекта по Акту приема-передачи Площадки размещения Объекта после выполнения работ (по форме Приложения №5.2 к Договору).

12.10. В случае прекращения Договора или какого-либо Заказа по любым основаниям, Заказчик обязуется уплатить Подрядчику часть установленной цены пропорционально объемам Работ, выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком без замечаний, в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Сторонами соответствующего акта о приемке выполненных Работ. Ответственность Заказчика при прекращении Договора и/или Заказа полностью исчерпывается данным платежом

12.11. В случае, если Заказчик произвел оплату Работ, невыполненных в полном объеме Подрядчиком к дате прекращения Договора и/или Заказа, Подрядчик обязуется вернуть перечисленные денежные средства за невыполненные Работы в течение в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты прекращения Договора или какого-либо Заказа, если иной срок не указан Заказчиком.

13. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

13.1. Претензионный порядок урегулирования споров для Сторон Договора обязателен. Спор может быть передан на разрешение арбитражного суда Стороной Договора по истечении 10 (десяти) календарных дней со дня направления претензии иной Стороне. Спор подлежит разрешению в арбитражном суде Алтайского края.

14. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

14.1. Стороны подтверждают, что Общие условия исполнения Договора (в редакции №13), размещенные на официальном сайте ПАО «Ростелеком» по адресу: https://www.company.rt.ru/about/disclosure/   (ранее и далее также «Условия»), являются неотъемлемой частью Договора. Условия доступны для ознакомления и просмотра через указанную выше ссылку, вводимую в адресной строке браузера.

14.2. В случае изменения места размещения Условий, Заказчик обязуется уведомить Подрядчика о новом месте размещения Условий, направив Подрядчику соответствующее уведомление по адресам электронной почты, указанным в ст. 14.5.2. договора.

14.3. К правоотношениям Сторон по Договору подлежат применению положения Условий в редакции, действующей на дату подписания Сторонами Договора.

14.4. Стороны соглашаются, что в случае противоречия между положениями Договора и Условий, превалирующую силу будут иметь положения Договора.

14.5. Стороны в целях исполнения Договора назначают следующих ответственных лиц и определяют нижеуказанные адреса для направления и получения уведомлений и сообщений:

14.5.1. Подрядчик должен направлять сообщения и/или уведомления Заказчику по следующему адресу:

|  | По административным вопросам и сверке расчетов | По техническим вопросам |
| --- | --- | --- |
| Адрес: | 656038, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Димитрова, д.52 | 656038, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Димитрова, д.52 |
| ФИО | Каргин Денис Васильевич | Каргин Денис Васильевич |
| Тел: | +73852663020 | +73852663020 |
| E-mail: | kargin.denis@rt.ru | kargin.denis@rt.ru |

14.5.2. Заказчик должен направлять сообщения и/или уведомления Подрядчику по следующему адресу:

|  | По административным вопросам и сверке расчетов | По техническим вопросам |
| --- | --- | --- |
| Адрес: |  |  |
| ФИО |  |  |
| Тел: |  |  |
| E-mail: |  |  |

  - По Договору Стороны не применяют положения раздела 8 Условий «Обеспечение исполнения обязательств по Договору».

  - Условия о конфиденциальности регулируются соглашением, предусмотренным в Приложении № 1 к Условиям «Соглашение о конфиденциальности».

15. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

15.1. После подписания Договора все предварительные переговоры по нему, переписка и предварительные соглашения по вопросам, так или иначе касающимся Договора, теряют юридическую силу.

15.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязательства по Договору третьему лицу без письменного согласия другой Стороны, кроме случаев универсального правопреемства в результате реорганизации одной Стороны в соответствии с действующим законодательством РФ.

15.3. Договор состоит из следующих документов, в которые периодически могут вноситься соответствующие изменения и дополнения:

15.3.1. Текст Договора и следующие приложения:

Приложение №1: Форма Заказа на выполнение работ;

Приложение №2: Форма Заказа - требования на комплектацию Заказчиком Оборудования;

Приложение №3: Форма Дефектной ведомости;

Приложение №4: Форма Справки об использовании Оборудования (Материалов);

Приложение №5.1: Форма Уведомления о передаче Площадки для выполнения Работ;

Приложение №5.2: Форма Акта приема-передачи Площадки размещения Объекта после выполнения работ;

Приложение №6: Форма Акта приемки выполненных работ;

Приложение №7: Требования к фотоотчетам;

Приложение №8: Форма уведомления Подрядчиком Заказчика о завершении Работ и о готовности к приемке;

Приложение №9: Порядок приемки Подрядчиком Оборудования (Материалов) от Поставщика;

Приложение №10: Строительная мощность;

Приложение №11: Прайс – лист;

Приложение №12: Соглашение о соблюдении требований информационной безопасности;

Приложение №13: Общие условия исполнения договора;

Приложение №14: Общие условия расчетов по договору.

16. ПОЧТОВЫЕ, ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |
| ПАО «Ростелеком» Юридический адрес: 191167, город Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А Почтовый адрес: Алтайский филиал ПАО «Ростелеком», 656038, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Димитрова, д.52 ИНН/КПП 7707049388/ 222443001 ОГРН: 1027700198767 Банковский реквизиты: ИНН: 7707049388 КПП: 770545001 Расчетный счет: 40702810942020002415 в Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк Корреспондентский счет: 30101810900000000603 БИК: 042202603 |  |

Приложение №1

к Договору подряда

№ «M__Договора»

ФОРМА

ЗАКАЗ № _____

к Договору подряда № _____ от «___» _________ 20___ г.

г. __________                                                                                                               «___» _________ 20___ г.

Публичное акционерное общество «Ростелеком» (ПАО «Ростелеком»), юридическое лицо, зарегистрированное по адресу: ___________________, в лице _____________________, действующего на основании ______________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и

_____________________, юридическое лицо, зарегистрированное по адресу: ___________________, в лице _____________________, действующего на основании ______________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности - «Сторона», принимая во внимание заключенный между Сторонами

Договор подряда № _____ от «___» _________ 20___ г. (далее - «Договор подряда»), заключили настоящее Заказ (далее - «Заказ») нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ

1.1. Подрядчик обязуется выполнить указанный в настоящем Заказе комплекс Работ (далее - «Работы») в отношении следующего Объекта УКАЗАТЬ НАИМЕНОВАНИЕ И № ОБЪЕКТА, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Подрядчиком Работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Заказом.

1.2. Комплекс работ, подлежащих выполнению Подрядчиком, указывается в Приложении №1 к Заказу.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Общая стоимость всего комплекса Работ по Заказу определена в соответствии с Прайс – листом (Приложение №11 к Договору в ред. от «___» _________ 20___ г.) и составляет:  _____________ (_________________________) рублей, в том числе НДС по ставке согласно действующему законодательству – ______________ (________________________) рубль.

[Если Подрядчик не является плательщиком НДС или реализация по договору не облагается НДС – удалить фразу «…в том числе НДС по ставке согласно действующему законодательству – _________ (__________) рубль» и дополнить пункт следующим абзацем] Стоимость Работ не облагается НДС на основании ____ <КА должен указать номер статьи или главы НК, на основании которой договор не облагается НДС> [(например, «п. 1 ст. 145 НК РФ»)].

2.2. Оплата стоимости всего комплекса Работ, указанной в статье 2.1 Заказа, осуществляется в соответствии с условиями, предусмотреными разделом 6 Договора подряда.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Работы, указанные в Приложении №1 к Заказу, должны быть начаты и завершены в сроки, указанные в Приложении №1 к Заказу.

3.2. В случае нарушения указанных выше сроков, Подрядчик несет ответственность в порядке, предусмотренном Договором подряда.

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

4.1. Заказ является неотъемлемой частью Договора подряда.

4.2. Заказ вступает в силу с момента его подписания и действует до фактического исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

4.3. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями данного Заказа, Стороны руководствуются условиями Договора подряда.

5. ПОЧТОВЫЕ, ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |
| Полное наименование: Сокращенное наименование: Место нахождения: Расчетный счет: Корреспондентский счет: БИК: ИНН: КПП: ОКВЭД: ОКПО: Телефон: Факс: ОГРН: | Полное наименование: Сокращенное наименование: Место нахождения: Расчетный счет: Корреспондентский счет: БИК: ИНН: КПП: ОКВЭД: ОКПО: Телефон: Факс: ОГРН: |

ПОДПИСИ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |

| _______________________ / Фамилия И.О. / | _______________________ / Фамилия И.О. / |
| --- | --- |

ФОРМА СОГЛАСОВАНА

* Сторонами могут быть дополнительно включены иные условия в Заказ, необходимые для выполнения Работ

Приложение № 1

к Заказу № _____ от «___» _________ 20___ г.

к Договору подряда № «M__Договора»

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОРМЫ

Комплекс работ, подлежащих выполнению Подрядчиком

(Спецификация работ)

| Регион |  |  | Подрядчик |  |  |  | Номер БС: |  |  | Тип БС: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес БС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № гр. затрат | Вид Работ (Группировка по видам затрат) | Ед. Изм. | Работы |  |  |  |  | Материалы |  |  |  | СРОК выполнения Работ |  | Описание статьи | Комментарии |
|  |  |  | Кол-во | Цена без НДС, руб. | Коэфф. Монтажа/демонтажа, % от расценки | Общая стоимость без НДС, руб. | Общая стоимость с НДС, руб | Кол-во | Цена без НДС, руб. | Общая стоимость без НДС, руб. | Общая стоимость с НДС, руб | Начало Работ | Окончание Работ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дата Уведомления о передаче Площадки для выполнения Работ | ___ дней с даты начала Работ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого без НДС, руб |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | НДС, руб |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого с НДС, руб |  |  |  |  |  |  |  |

ПОДПИСИ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК |  | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- | --- |
| _______________________ / Фамилия И.О. / | _______________________ / Фамилия И.О. / |  |

ФОРМА СОГЛАСОВАНА

Приложение №2

к Договору подряда

№ «M__Договора»

ФОРМА

Заказ-требование № _____

на комплектацию Заказчиком оборудования

к Заказу № _____ от «___» _________ 20___ г.

к Договору подряда № _____ от «___» _________ 20___ г.

г. __________                                                                                                               «___» _________ 20___ г.

Заказ-требование подтверждает следующее:

1. Подрядчик передал, а Заказчик принял на основании и в соответствии с Заказом № _____ от «___» _________ 20___ г. к Договору подряда № _____ от «___» _________ 20___ г. Заказ-требование на комплектацию Оборудования и его подготовку к передаче для выполнения Работ в отношении Объекта № _____, расположенного по адресу: ________, в соответствии с представленной спецификацией:

| № п/п | Наименование/номенклатура/тип комплектуемого Оборудования (Материалов) | Количество единиц |
| --- | --- | --- |
| ИТОГО |  |  |

2. Дата и время получения Подрядчиком Оборудования от Заказчика в соответствии с Заказом-требованием: «___» _________ 20___ г.

3. Адрес передачи Оборудования Заказчиком: ________

4. Заказ-требование составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу (по одному для каждой из Сторон).

Контактные телефоны ответственных представителей Сторон:

Заказчик – ___________________________________________________;

Подрядчик – _________________________________________________.

ПОДПИСИ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК |  | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- | --- |
| _______________________ / Фамилия И.О. / | _______________________ / Фамилия И.О. / |  |

ФОРМА СОГЛАСОВАНА

Приложение №3

к Договору подряда

№ «M__Договора»

ФОРМА

Дефектная ведомость

к Договору подряда № _____ от «___» _________ 20___ г.

и Заказу № _____ от «___» _________ 20___ г.

г. __________                                                                                                               «___» _________ 20___ г.

г. Город «___» ____________ 20____ г.

Публичное акционерное общество «Ростелеком» (ПАО «Ростелеком»), юридическое лицо, зарегистрированное по адресу: ___________________, в лице _____________________, действующего на основании ______________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и

_____________________, юридическое лицо, зарегистрированное по адресу: ___________________, в лице _____________________, действующего на основании ______________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности - «Сторона», принимая во внимание заключенный между Сторонами Договор подряда № _____ от «___» _________ 20___ г. (далее – «Договор подряда»), а также Заказ № _____ от «___» _________ 20___ г. (далее – «Заказ»), составили настоящую Дефектную ведомость в подтверждении того, что:

1. При приемке выполненных на основании и в соответствии с Заказом к Договору подряда Подрядчиком Работ, Заказчиком были обнаружены следующие недостатки:

| № п/п | Подробное описание выявленного дефекта | Вид Работ | Сроки устранения |
| --- | --- | --- | --- |

2. Подрядчик обязуется устранить указанные в Дефектной ведомости недостатки в срок, указанный в пункте 1 Дефектной ведомости.

3. Выполненные работы принимаются согласно чек-листу.

| Приложение 1 – Приемо-сдаточная документация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подрядчик: |  |  |  | Заказчик: |  |  |  |  |  |
| Должность, Фамилия представителя подрядчика |  |  |  | Должность, Фамилия представителя заказчика: |  |  |  |  |  |
| БС №: |  | адрес БС: |  |  |  |  |  |  |  |
| Заполненный акт должен храниться в документации по сайту. |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |
| Контролируемые параметры: п/п |  |  |  |  | ДА |  | НЕТ | не предусмотрено | КОММЕНТАРИИ |

| Приложение 2 – Аппаратная Outdoor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подрядчик: |  |  |  | Заказчик: |  |  |  |  |  |
| Должность, Фамилия представителя подрядчика |  |  |  | Должность, Фамилия представителя заказчика: |  |  |  |  |  |
| БС №: |  | адрес БС: |  |  |  |  |  |  |  |
| Заполненный акт должен храниться в документации по сайту. |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |
| Контролируемые параметры: п/п |  |  |  |  | ДА |  | НЕТ | не предусмотрено | КОММЕНТАРИИ |

| Приложение 3 – АМС и АФУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подрядчик: |  |  |  | Заказчик: |  |  |  |  |  |
| Должность, Фамилия представителя подрядчика |  |  |  | Должность, Фамилия представителя заказчика: |  |  |  |  |  |
| БС №: |  | адрес БС: |  |  |  |  |  |  |  |
| Заполненный акт должен храниться в документации по сайту. |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |
| Контролируемые параметры: п/п |  |  |  |  | ДА |  | НЕТ | не предусмотрено | КОММЕНТАРИИ |

| Приложение 4 – Монтаж БС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подрядчик: |  |  |  | Заказчик: |  |  |  |  |  |
| Должность, Фамилия представителя подрядчика |  |  |  | Должность, Фамилия представителя заказчика: |  |  |  |  |  |
| БС №: |  | адрес БС: |  |  |  |  |  |  |  |
| Заполненный акт должен храниться в документации по сайту. |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |
| Контролируемые параметры: п/п |  |  |  |  | ДА |  | НЕТ | не предусмотрено | КОММЕНТАРИИ |

| Приложение 5 – Контроль работоспособности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подрядчик: |  |  |  | Заказчик: |  |  |  |  |  |
| Должность, Фамилия представителя подрядчика |  |  |  | Должность, Фамилия представителя заказчика: |  |  |  |  |  |
| БС №: |  | адрес БС: |  |  |  |  |  |  |  |
| Заполненный акт должен храниться в документации по сайту. |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |
| Контролируемые параметры: п/п |  |  |  |  | ДА |  | НЕТ | не предусмотрено | КОММЕНТАРИИ |

| Приложение 6 – Ответная РРЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подрядчик: |  |  |  | Заказчик: |  |  |  |  |  |
| Должность, Фамилия представителя подрядчика |  |  |  | Должность, Фамилия представителя заказчика: |  |  |  |  |  |
| БС №: |  | адрес БС: |  |  |  |  |  |  |  |
| Заполненный акт должен храниться в документации по сайту. |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |
| Контролируемые параметры: п/п |  |  |  |  | ДА |  | НЕТ | не предусмотрено | КОММЕНТАРИИ |

ПОДПИСИ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК |  | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- | --- |
| _______________________ / Фамилия И.О. / | _______________________ / Фамилия И.О. / |  |

ФОРМА СОГЛАСОВАНА

Приложение №4

к Договору подряда

№ «M__Договора»

ФОРМА

СПРАВКА ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОБОРУДОВАНИЯ (МАТЕРИАЛОВ) ЗАКАЗЧИКА

к акту о приемке выполненных работ № _____ от «___» _________ 20___ г.

г. __________                                                                                                               «___» _________ 20___ г.

Смонтированное Подрядчиком Оборудование (Материалы):

| № | Наименование материальных ценностей | № и дата накладной на отпуск материалов на сторону | Израсходовано |  | Номенклатурный номер | Номер сайта, адрес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во | Ед. изм |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  | - |  |

Неиспользованное Подрядчиком или демонтированное Оборудование (Материалы), подлежащее возврату Заказчику:

| № | Наименование материальных ценностей | № и дата накладной на отпуск материалов на сторону | Возвращено |  | Номенклатурный номер | Номер сайта, адрес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во | Ед. изм |  |  |
| Неиспользованное Оборудование (Материалы) |  |  |  |  |  |  |
| Демонтированное Оборудование (Материалы) |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |

Неиспользованное и/или демонтированное Оборудование (Материалы) подлежит возврату на склад Заказчика по адресу: ___________________ в сроки, установленные Договором подряда № _____ от «____» ___________ 20___ г.

ПОДПИСИ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК |  | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- | --- |
| _______________________ / Фамилия И.О. / | _______________________ / Фамилия И.О. / |  |

ФОРМА СОГЛАСОВАНА

Приложение №5.1

к Договору подряда

№ «M__Договора»

ФОРМА

УКАЗАТЬ НАИМЕНОВАНИЕ ПОДРЯДЧИКА

УКАЗАТЬ ФИО

УКАЗАТЬ АДРЕС

Уведомление о передаче

Площадки для выполнения работ

к Заказу № _____ от «___» _________ 20___ г.

к Договору подряда № _____ от «___» _________ 20___ г.

г. __________                                                                                                        «___» _________ 20___ г.

Публичное акционерное общество «Ростелеком» (ПАО «Ростелеком»), юридическое лицо, зарегистрированное по адресу: ___________________, в лице _____________________, действующего на основании ______________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», принимая во внимание заключенный между Сторонами Договор подряда № _____ от «___» _________ 20___ г. (далее – «Договор подряд»), а также Заказ № _____ от «___» _________ 20___ г. на выполнение работ (далее – «Заказ»),

настоящим уведомляет _____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», о передаче Подрядчику Площадки размещения Объекта, расположенной по адресу: УКАЗАТЬ ТОЧНЫЙ АДРЕС, НОМЕРА и/или НАИМЕНОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ, КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, для выполнения Работ, предусмотренных Договором в отношении Объекта.

| ЗАКАЗЧИК |  |  |
| --- | --- | --- |
| _______________________ / Фамилия И.О. / |  |  |

ФОРМА СОГЛАСОВАНА

Приложение №5.2

к Договору подряда

№ «M__Договора»

ФОРМА

АКТ приема-передачи

Площадки размещения объекта

после выполнения работ

к Заказу № _____ от «___» _________ 20___ г.

к Договору подряда № _____ от «___» _________ 20___ г.

г. __________                                                                                                        «___» _________ 20___ г.

Публичное акционерное общество «Ростелеком» (ПАО «Ростелеком»), юридическое лицо, зарегистрированное по адресу: ___________________, в лице _____________________, действующего на основании ______________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и

_____________________, юридическое лицо, зарегистрированное по адресу: ___________________, в лице _____________________, действующего на основании ______________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности - «Сторона», принимая во внимание заключенный между Сторонами Договор подряда № _____ от «___» _________ 20___ г. (далее – «Договор подряд»), а также Заказ

№ _____ от «___» _________ 20___ г. на выполнение работ (далее – «Договор подряд»), составили настоящий акт о следующем:

1. Подрядчик передал, а Заказчик принял после выполнения Работ, предусмотренных Договором в отношении Объекта, Площадку размещения Объекта, расположенную по адресу: УКАЗАТЬ ТОЧНЫЙ АДРЕС, НОМЕРА и/или НАИМЕНОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ, КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.

2. Подрядчик произвел окончательную уборку Площадки размещения Объекта и прилегающую к ней территорию от остатков Оборудования (Материалов) и отходов, образовавшихся в результате выполнения предусмотренных Договором Работ, и вывез за пределы Площадки размещения Объекта и прилегающей к ней территории отходы и принадлежащие ему или привлеченным субподрядчикам строительную технику, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь и т.п.

ПОДПИСИ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК |  | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- | --- |
| _______________________ / Фамилия И.О. / | _______________________ / Фамилия И.О. / |  |

ФОРМА СОГЛАСОВАНА

Приложение №6

к Договору подряда

№ «M__Договора»

ФОРМА

АКТ приемки выполненных работ № _____

к Заказу № _____ от «___» _________ 20___ г.

к Договору подряда № _____ от «___» _________ 20___ г.

г. __________                                                                                                       								  «___» _________ 20___ г.

Публичное акционерное общество «Ростелеком» (ПАО «Ростелеком»), юридическое лицо, зарегистрированное по адресу: ___________________, в лице _____________________, действующего на основании ______________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и

_____________________, юридическое лицо, зарегистрированное по адресу: ___________________, в лице _____________________, действующего на основании ______________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности - «Сторона», принимая во внимание заключенный между Сторонами Договор подряда № _____ от «___» _________ 20___ г. (далее – «Договор подряда»), а также Заказ № _____ от «___» _________ 20___ г. (далее – «Заказ»), составили настоящий акт в подтверждении того, что:

1. Подрядчик сдаёт, а Заказчик принимает следующие Работы, выполненные на основании и в соответствии с Заказом к Договору подряда:

| № | Наименование Работ | Работа |  |  |  |  | Материалы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Ед. Изм. | Стоимость за единицу (руб. без НДС) | Общая стоимость (руб. без НДС) | Общая стоимость (руб. с НДС) | Ед. Изм. | Стоимость за единицу (руб. без НДС) | Общая стоимость (руб. без НДС) | Общая стоимость (руб. с НДС) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Заказчик подтверждает, что весь предусмотренный объём Работ Подрядчик выполнил надлежащим образом и в обусловленный срок. Претензий по качеству выполненных работ Заказчик к Подрядчику не имеет.

3. Акт составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу (по одному для каждой из Сторон).

ПОДПИСИ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК |  | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- | --- |
| _______________________ / Фамилия И.О. / | _______________________ / Фамилия И.О. / |  |

ФОРМА СОГЛАСОВАНА

Приложение №7

к Договору подряда

№ «M__Договора»

ТРЕБОВАНИЯ К ФОТООТЧЕТАМ

Все фотографии, представленные по Договору, должны быть четкими, чтобы можно было разглядеть детали, зафиксированные на фотографиях, не менее 3-х разных фотоснимков по каждому пункту. На фотографии должны быть отражены дата и время снимка (из файла не удалять метаданные (EXIF)). Снимки должны быть сделаны в светлое время и должны быть резкими. Разрешение фотографии должно быть не менее HD (1280×720). Формат для снимков – JPG. При использовании утилит, уменьшающих размер файла запрещено уменьшение за счет ухудшения качества фотографии.

На всех фотографиях должен быть виден законченный монтаж БС (исключение общестроительные и скрытые работы). Снимок должен отражать требуемый от него объем информации и ракурс, которые указаны в наименовании раздела и строки фотоотчета. На снимке не должно быть посторонних предметов (мусор, коробки и т.д.). Не требуется избыточность (лишние, неинформативные и дублирующие фото) Для подключения оборудования БС к линии питания 48В как внутренних блоков, так и внешних должны использоваться коннекторы НШП (наконечник штифтовый плоский). На всех свободных концах кабеля линии питания 48В должны быть установлены и надежно зафиксированы колпачки или термоусадочные капы.

НОВЫЙ САЙТ (ПЕРЕНОС)

| Раздел фотоотчета: АМС, заземление |  |
| --- | --- |
| 1 | Фото выполненных скрытых работ, котлована, измерение глубины и размеров в плане котлована, арматурных каркасов, опалубки и т.д. с размерами. |
| 2 | Фото гидроизоляции фундаментов, фото закладных деталей (фото свай, глубины наливных (буронабивных) свай, измерения свай при их установке) |
| 3 | Фото послойной засыпки и уплотнения основания(обратной засыпки) фундаментов. Фото спецтехники |
| 4 | Фото подсыпки территории щебнем, с укладкой геотекстиля до и после выполнения работ, измерение толщины слоя. |
| 5 | Фото, указывающее на количество жб колец или измерение обсадной трубы. |
| 6 | Фото нижней части АМС. На снимке должны быть полностью видны ограждение, стойка Outdoor. |
| 7 | Фото законченного монтажа АМС, общие виды, опорные блоки, фото опорных и соединительных фланцев при их наличии |
| 8 | Фото выполненных скрытых работ по , должно быть видна длина элементов заземления забитых в грунт, общий вид сверху заколоченного контура до его засыпки грунтом |
| 9 | Верхняя часть АМС. На снимке должны быть видны антенны, трубостойки, РРЛ, оборудование БС/ усилители |
| 10 | Общий вид АМС в полный рост, минимум с двух сторон |
| 11 | Общий вид здания/АМС(минимум с двух сторон)/сооружения с установленной трубостойкой |
| 12 | Для жб/ столба, фото опорной части и место крепления металлической надстройки, если столб разборный (металлический), то фото опорных и соединительных фланцев. Фото маркировки метизов. |
| 13 | Снимки каждой трубостойки в полную высоту, так, чтобы были видны антенны, РРЛ, оборудование БС, радиоблоки, усилители; |
| 14 | Все опорные фланцы, якоря оттяжек крупным планом. Должно быть явно видно тип талрепа и возможность регулировки натяжения оттяжек. Фото показаний прибора контроля натяжения для каждой оттяжки. |
| 15 | Фото выполненных скрытых работ по заземлению, должно быть видна длина элементов заземления забитых в грунт, общий вид сверху заколоченного контура до его засыпки грунтом |
| 16 | Общий вид крашенной полосы заземления от контура заземления до металлоконструкций. Точки подключения кабелей заземления к полосе, фото защищенный контакт заземления смазочным материалом. Место соединения троса молниезащиты/ либо АМС с полосой контура заземления сайта |
| 17 | Место соединения трубостоек с контуром заземления. ( с обоих сторон) |
| 18 | Фото используемой техники |
| Раздел фотоотчета: АФУ |  |
| 1 | Фото панорамы с высоты подвеса размещаемых антенн |
| 2 | Азимуты антенн БС каждого сектора. Должно быть видно: верхнюю крышку антенны, линию направления азимута посередине верхней крышки антенны, панораму перед сектором в светлое время суток, номер сектора (указан на верхней крышке антенны). Общий вид антенны GPS. |
| 3 | Электрические углы установки антенн, на фотографии должно быть видно Electrical Down Tilt каждого сектора либо подключение RET кабелей и штрихкоды RET. |
| 4 | Механические углы установки антенн, фото электронного уровня, приложенного к задней панели антенн (каждого сектора). Только электронный уровень (длина не менее 40 см), на фото должно быть видно прилегание уровня к антенне. |
| 5 | Фото наклейки с типом антенны, расположенной на задней крышке |
| 6 | Фото подключения джамперов к антенне каждого сектора, должна быть видна маркировка джамперов |
| 7 | Фото общего вида антенны каждого сектора, должно быть видна равномерная затяжка шпилек крепления антенны |
| 8 | Фото подключения джамперов в приемо-передающих блоках оборудования БС, с открытой крышкой, должны быть видна маркировка джамперов |
| 9 | Внешние приемо-передающие блоки оборудования БС/ усилители, Маркировка подходящей оптики, кабелей питания (Блоки закрыты, законченный монтаж) точки их заземления (с обеих сторон заземляющего проводника) |
| 10 | Общие фото укладки джамперов на АМУ |
| 11 | Общий вид прокалывающих зажимов на СИП при подключении кабеля от стойки питания. Общий вид прокалывающих зажимов на СИП при подключении кабеля от радиомодуля. Должна быть маркировка +, - отдельно, технология, защ. колпачки на концах кабеля. |
| 12 | Азимуты антенн РРЛ, заземление РРЛ (с обеих сторон заземляющего проводника) |
| 13 | Общий вид здания/сооружения с ответной РРЛ. Азимут ответной РРЛ, заземление ответной РРЛ (с обеих сторон заземляющего проводника) |
| 14 | Общее фото места расположения антенны ответной РРЛ на АМС/трубостойке |
| 15 | Фото заземления кабеля РРЛ (с обеих сторон заземляющего проводника) |
| 16 | Кабельная трасса. Ракурс снизу вверх, с земли вверх, горизонтальные участки, изгибы на переходах, а также петли каплесброса на вводе в аппаратную; |
| 17 | Кабельный ввод, фото компенсационной петли (вид изнутри и снаружи здания под прямым углом, на снимках должна быть хорошо видна герметизация ввода, кабель от ГЗШ к шине заземления) |
| 18 | Фото разваренных оптических кроссов |
| 19 | План расположения азимутов, углов механического, электрического наклонов и секторов на карте электронной карте ( например - Google map или аналог) |
| 20 | Внешние блоки оборудования БС/ усилители, точки их заземления (с обеих сторон заземляющего проводника), наконечник/разъем отводящего кабеля от магистрали 48В на вводе внешних блоков |
| Раздел фотоотчета: Аппаратная |  |
| 1 | Стойка Outdoor в полный рост, включая фундамент/основание стойки. Стойка Outdoor в полный рост с открытой дверью. Кабельный ввод изнутри стойки Outdoor, на снимках должна быть видна герметизация ввода, кабель от ГЗШ к шине заземления |
| 2 | Оборудование. Снимки каждой стойки (стойка питания, БС, 19" и т.д.) в полный рост с открытыми дверьми, вид спереди. Заземление стойки. |
| 3 | Фото всех установленных групп АКБ |
| 4 | Автоматы подключения нагрузки (радиоблоков, трансмиссии, АКБ) в стойке питания крупным планом, маркировка автоматов. Расшивка аварий |
| 5 | DDF, внутренний блок РРЛ/мультиплексор/модем, грозозащита крупным планом, фото каждого установленного блока крупным планом |
| 6 | Фото заземления установленных блоков с обоих сторон, должна быть видна маркировка кабелей заземления |
| 7 | Прибор учета электроэнергии в работе, фото крупным планом чтобы читался заводской номер. |
| 8 | Обогреватель, вентиляторы |
| Раздел фотоотчета: ВЭС |  |
| 1 | Кабель внешнего электропитания (-380В) от точки подключения (сетевая организация, арендодатель) до Щита учета стойки Outdoor или контейнер (аппаратная) (маркировка кабеля, тип и номинал вводного автомата в ЩУ, ввод и вывод в скрытые участки, фотографии общего вида по всей длине трассы) |
| 2 | Общий вид ж/б опор, включая арматуру крепления СИП; фотографии всех опор, должно быть видно крепежную арматуру |
| 3 | Прибор учета электроэнергии в работе, фото крупным планом чтобы читался заводской номер. |
| 4 | КТП, РЛНД, включая заземление. |
| 5 | Фотографии скрытых работ по устройству линии ВЭС в земле |
| Раздел фотоотчета: Документация по сайту |  |
| 1 | Дисплей GPS приемника c координатами сайта в формате ГГ.ГГГГ система WGS84 |

ДОВЕС НОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ

| Раздел фотоотчета: АМС, заземление |  |
| --- | --- |
| 1 | Общий вид АМС в полный рост. Фото панорамы с высоты подвеса размещаемых антенн |
| 2 | Верхняя часть АМС. На снимке должны быть видны антенны, трубостойки, РРЛ, оборудование БС/ усилители |
| Раздел фотоотчета: АФУ |  |
| 1 | Фото панорамы с высоты подвеса размещаемых антенн |
| 2 | Азимуты антенн БС каждого сектора. Должно быть видно: верхнюю крышку антенны, линию направления азимута посередине верхней крышки антенны, панораму перед сектором в светлое время суток, номер сектора (указан на верхней крышке антенны). Общий вид антенны GPS. |
| 3 | Электрические углы установки антенн, на фотографии должно быть видно Electrical Down Tilt каждого сектора либо подключение RET кабелей и штрихкоды RET. |
| 4 | Механические углы установки антенн, фото электронного уровня, приложенного к задней панели антенн (каждого сектора). Только электронный уровень (длина не менее 40 см), на фото должно быть видно прилегание уровня к антенне. |
| 5 | Фото наклейки с типом антенны, расположенной на задней крышке |
| 6 | Фото подключения джамперов к антенне каждого сектора, должна быть видна маркировка джамперов |
| 7 | Фото общего вида антенны каждого сектора, должно быть видна равномерная затяжка шпилек крепления антенны |
| 8 | Фото подключения джамперов в приемо-передающих блоках оборудования БС, с открытой крышкой, должны быть видна маркировка джамперов |
| 9 | Внешние приемо-передающие блоки оборудования БС/ усилители, Маркировка подходящей оптики, кабелей питания (Блоки закрыты, законченный монтаж) точки их заземления (с обеих сторон заземляющего проводника) |
| 10 | Общие фото укладки джамперов на АМУ |
| 11 | Общий вид прокалывающих зажимов на СИП при подключении кабеля от стойки питания. Общий вид прокалывающих зажимов на СИП при подключении кабеля от радиомодуля. Должна быть маркировка +, - отдельно, технология, защ. колпачки на концах кабеля. |
| 12 | Азимуты антенн РРЛ, заземление РРЛ (с обеих сторон заземляющего проводника) |
| 13 | Общий вид здания/сооружения с ответной РРЛ. Азимут ответной РРЛ, заземление ответной РРЛ (с обеих сторон заземляющего проводника) |
| 14 | Общее фото места расположения антенны ответной РРЛ на АМС/трубостойке |
| 15 | Фото заземления кабеля РРЛ (с обеих сторон заземляющего проводника) |
| 16 | Кабельная трасса. Ракурс снизу вверх, с земли вверх, горизонтальные участки, изгибы на переходах, а также петли каплесброса на вводе в аппаратную; |
| 17 | Кабельный ввод, фото компенсационной петли (вид изнутри и снаружи здания под прямым углом, на снимках должна быть хорошо видна герметизация ввода, кабель от ГЗШ к шине заземления) |
| 18 | Фото разваренных оптических кроссов |
| 19 | План расположения азимутов, углов механического, электрического наклонов и секторов на карте электронной карте ( например - Google map или аналог) |
| 20 | Внешние блоки оборудования БС/ усилители, точки их заземления (с обеих сторон заземляющего проводника), наконечник/разъем отводящего кабеля от магистрали 48В на вводе внешних блоков |
| Раздел фотоотчета: Аппаратная |  |
| 1 | Стойка Outdoor в полный рост, включая фундамент/основание стойки. Стойка Outdoor в полный рост с открытой дверью. Кабельный ввод изнутри стойки Outdoor, на снимках должна быть видна герметизация ввода, кабель от ГЗШ к шине заземления |
| 2 | Оборудование. Снимки каждой стойки (стойка питания, БС, 19" и т.д.) в полный рост с открытыми дверьми, вид спереди. Заземление стойки. |
| 3 | Фото всех установленных групп АКБ |
| 4 | Автоматы подключения нагрузки (радиоблоков, трансмиссии, АКБ) в стойке питания крупным планом, маркировка автоматов. Расшивка аварий |
| 5 | DDF, внутренний блок РРЛ/мультиплексор/модем, грозозащита крупным планом, фото каждого установленного блока крупным планом |
| 6 | Фото заземления установленных блоков с обоих сторон, должна быть видна маркировка кабелей заземления |
| 7 | Прибор учета электроэнергии в работе, фото крупным планом чтобы читался заводской номер. |
| 8 | Обогреватель, вентиляторы |
| 9 | Фото контактора неприоритетной нагрузки (для энергомеры фото кабелей РЩ с маркированными кабелями, маркировка 3-х фазного автомата) |

Приложение №8

к Договору подряда

№ «M__Договора»

ФОРМА

Уведомление О готовности сдачи результатов РАБОТ

к Заказу № _____ от «___» _________ 20___ г.

к Договору подряда № _____ от «___» _________ 20___ г.

г. __________                                                                                                        «___» _________ 20___ г.

УКАЗАТЬ название Подрядчика, юридическое лицо, зарегистрированное по адресу: ___________________, в лице _____________________, действующего на основании ______________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», принимая во внимание заключенный между Сторонами Договор подряда № _____ от «___» _________ 20___ г. (далее – «Договор подряд»), а также Заказ № _____ от «___» _________ 20___ г. на выполнение работ (далее – «Заказ»),

настоящим уведомляет УКАЗАТЬ название компании _____________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», о готовности сдачи результатов работ датой _________  по Объекту _____, расположенному по адресу: УКАЗАТЬ ТОЧНЫЙ АДРЕС, НОМЕРА и/или НАИМЕНОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ, КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

| ПОДРЯДЧИК |  |  |
| --- | --- | --- |
| _______________________ / «РТК ФИО кратко»/ |  |  |

ФОРМА СОГЛАСОВАНА

## Приложение №9

к Договору подряда

№ «M__Договора»

ПОРЯДОК

приемки Подрядчиком Оборудования (Материалов) от Поставщика

Заказчик вправе поручить Подрядчику осуществление от имени Заказчика приемки Оборудования (Материалов), поставляемого на Площадку размещения Объекта Поставщиком Оборудования (Материалов) в интересах Заказчика, в следующем порядке.

1. Заказчик должен направить Подрядчику письменное уведомление на адрес электронной почты Подрядчика, сообщенный согласно Договору, о готовности Поставщика к доставке Оборудования (Материалов) (по форме Приложения №1 к Порядку) за 5 (пять) рабочих дней до даты доставки Оборудования (Материалов) на Площадку размещения Объекта.

После получения указанного выше уведомления Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней направляет на адрес электронной почты Заказчика, сообщенный согласно Договору, уведомление Заказчику о готовности или неготовности принять Оборудование (Материалы) (по форме Приложения №2 к Порядку). В уведомлении о готовности принять Оборудование (Материалы) Подрядчик указывает информацию о работниках Подрядчика, которые будут осуществлять приемку, с указанием фамилий, имен, отчеств, адресов регистрации по месту жительства, реквизитов основных документов, удостоверяющих личность.

2. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения уведомления Подрядчика о готовности принять Оборудование (Материалы) направляет Подрядчику доверенность на получение Оборудования (Материалов), а также информацию о поставляемом Оборудовании (Материалах) в следующем составе:

- Техническая спецификация Оборудования (Материалов);

- Спецификация Оборудования (Материалов);

- Количество транспортных (погрузочных) мест;

- Перечень документации на Оборудование (Материалы), которая предоставляется Поставщиком к Оборудованию (Материалам).

3. Оборудование (Материалы) должно быть надлежащим образом упаковано для перевозки и должно сопровождаться транспортной накладной, товарной накладной (по форме ТОРГ-12), упаковочным листом и иными товаросопроводительными документами, а также всей необходимой документацией.

4. В момент доставки Оборудования (Материалов) на Площадку размещения Объекта Подрядчик обязуется принять Оборудование (Материалы) по количеству транспортных (погрузочных) мест и установить наличие (отсутствие) явных, видимых повреждений и недостатков упаковки, а также установить наличие всех необходимых принадлежностей и документации на Оборудование (Материалы).

5. Если количество транспортных (погрузочных) мест Оборудования (Материалов) соответствует требованиям, переданным Заказчиком Подрядчику в соответствии с пунктом 2 Порядка, упаковка не повреждена, необходимые документация и принадлежности в наличии, Подрядчик обязан от имени Заказчика подписать предоставленную Поставщиком транспортную накладную на Оборудование (Материалы) без замечаний и не позднее следующего рабочего дня уведомить Заказчика о результатах приемки по электронной почте (по форме Приложения №3 к Порядку).

6. Если в ходе приемки Оборудования (Материалов) Подрядчик выявит недопоставку и (или) установит, что упаковка повреждена, Подрядчик указывает соответствующие сведения в транспортной накладной и не позднее следующего рабочего дня уведомляет Заказчика о результатах приемки по электронной почте (по форме Приложения №3 к Порядку).

7. Вскрытие упаковки Оборудования (Материалов) производится Подрядчиком в ходе осмотра и проверки переданного Поставщиком Оборудования (Материалов), которые проводятся Подрядчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания транспортной накладной. Указанные осмотры и проверка производятся по количеству единиц Оборудования (Материалов), на предмет выявления явных и видимых повреждений Продукции, на предмет наличия всех необходимых принадлежностей и документации.

8. По результатам осмотра и проверки Оборудования (Материалов) на условиях, указанных в пункте 7 Порядка, Подрядчик не позднее следующего рабочего дня обеспечивает передачу Заказчику оригиналов предоставленной Поставщиком товарной накладной (по форме ТОРГ-12) и Акта осмотра и проверки Оборудования (Материалов) с указанием результатов осмотра и проверки, а также перечня выявленных недостатков (при их наличии) (по форме Приложения №4 к Порядку). Подписание товарной накладной (по форме ТОРГ-12) Подрядчик от имени Заказчика не осуществляет.

9. Подрядчик обязуется за свой счет осуществить приемку, входной контроль, разгрузку, складирование Оборудования (Материалов) Заказчика, обеспечить его сохранность с даты получения и до даты приемки Заказчиком без замечаний результатов Работ с использованием Оборудования (Материалов) Заказчика.

Приложение №1 к Порядку

ФОРМА

УКАЗАТЬ НАИМЕНОВАНИЕ ПОДРЯДЧИКА

УКАЗАТЬ ФИО

УКАЗАТЬ АДРЕС

УВЕДОМЛЕНИЕ

о готовности Поставщика к доставке Оборудования (Материалов)

г._______________					                                                        «__» __________ 20___ г.

В соответствии с условиями договора № ___ от «__» __________ 20___ г. (далее – Договор), заключенного между УКАЗАТЬ КРАТКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА (далее - Заказчик) и УКАЗАТЬ КРАТКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ПОДРЯДЧИКА (далее - Подрядчик), Заказчик уведомляет Вас о том, что «__» __________ 20___ г. на Площадку размещения Объекта по адресу ___________________ Поставщиком УКАЗАТЬ КРАТКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ПОСТАВЩИКА будет выполнена доставка следующего Оборудования (Материалов) (далее – Товар):

________________________________________________________________________________________.

Настоящим Заказчик поручает Подрядчику осуществить приемку и осмотр Товара, а также уведомить Заказчика о результатах приемки и осмотра Товара в соответствии с условиями Договора.

| - Заказчик |  |
| --- | --- |
| - ФИО: - Должность: |  |
| - подпись - М.П. |  |

Приложение №2 к Порядку

ФОРМА

УКАЗАТЬ НАИМЕНОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА

УКАЗАТЬ ФИО

УКАЗАТЬ АДРЕС

УВЕДОМЛЕНИЕ

о готовности Подрядчика к приемке Оборудования (Материалов)

г._______________					                                                        «__» __________ 20___ г.

В ответ на уведомление Заказчика от «__» __________ 20___ г. в соответствии с условиями договора № ___ от «__» __________ 20___ г. (далее – Договор), заключенного между УКАЗАТЬ КРАТКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА (далее - Заказчик) и УКАЗАТЬ КРАТКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ПОДРЯДЧИКА (далее - Подрядчик), уведомляем Вас о том, что Подрядчик [готов] [не готов] принять Оборудование (Материалы) «__» __________ 20___ г. на Площадке размещения Объекта по адресу ___________________.

Приемку будут осуществлять следующие работники:

ФИО, адрес регистрации по месту жительства, реквизиты основного документа, удостоверяющего личность.

| - Подрядчик |  |
| --- | --- |
| - ФИО: - Должность: |  |
| - подпись - М.П. |  |

Приложение №3 к Порядку

ФОРМА

УКАЗАТЬ НАИМЕНОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА

УКАЗАТЬ ФИО

УКАЗАТЬ АДРЕС

УВЕДОМЛЕНИЕ

о приемке Оборудования (Материалов) по количеству

г._______________					                                                        «__» __________ 20___ г.

В соответствии с условиями договора № ___ от «__» __________ 20___ г. (далее – Договор), заключенного между УКАЗАТЬ КРАТКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА (далее - Заказчик) и УКАЗАТЬ КРАТКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ПОДРЯДЧИКА (далее - Подрядчик), уведомляем Вас о том, что Подрядчик «__» __________ 20___ г. осуществил на Площадке размещения Объекта по адресу ___________________ приемку по количеству и внешний осмотр следующего Оборудования (Материалов):

________________________________________________________________________________________.

Количество транспортных (погрузочных) мест Оборудования (Материалов) [соответствует] [не соответствует] требованиям, переданным Заказчиком.

[Упаковка Оборудования (Материалов) не повреждена, необходимые документация и принадлежности в наличии].

[Выявлены следующие недостатки упаковки Оборудования (Материалов) и/или документации и принадлежностей к нему:

________________________________________________________________________________________.]

| - Подрядчик |  |
| --- | --- |
| - ФИО: - Должность: |  |
| - подпись - М.П. |  |

Приложение №4 к Порядку

ФОРМА

АКТ

осмотра и проверки Оборудования (Материалов)

г._______________					                                                        «__» __________ 20___ г.

Представители Подрядчика

____________________________________________________________________________________

(наименование Подрядчика, Ф.И.О., должность)

составили настоящий акт (протокол) о том, что Подрядчик «__» __________ 20___ г. осуществил на Площадке размещения Объекта по адресу ___________________ приемку по качеству и проверку следующего Оборудования (Материалов):

________________________________________________________________________________________.

[Недостатки Оборудования (Материалов) не выявлены].

[Выявлены следующие недостатки Оборудования (Материалов):

________________________________________________________________________________________.]

- Подрядчик

- ФИО: - Должность:

- подпись - М.П.

## Приложение №10

к Договору подряда

№ «M__Договора»

Строительная мощность

В соответствии с условиями Договора Подрядчик дает Заказчику заверения о том, что он будет соблюдать следующие показатели Строительной мощности в течение всего срока действия Договора подряда:

Таблица 1

| Регион | Строительная мощность в месяц |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тип Объекта | Заказы на Объекты, расположенные на земельных участках | Заказы на Объекты, расположенные на конструктивных элементах сооружений/зданий | Заказы на модернизацию Объектов |
|  | Количество одновременно выполняемых Заказов |  |  |  |

Приложение №11

к Договору подряда

№ «M__Договора»

ПРАЙС-ЛИСТ

Приложение №12

к Договору подряда

№ «M__Договора»

# СОГЛАШЕНИЕ О СОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Публичное акционерное общество «Ростелеком», именуемое в дальнейшем ПАО «Ростелеком», с одной стороны, и

________________________________ [указывается наименование Подрядчика], именуем__ в дальнейшем Подрядчик, с другой стороны,

далее вместе именуемые – «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящее Соглашение о соблюдении требований информационной безопасности (далее – Соглашение) к Договору о нижеследующем.

- Термины, определения и сокращения

  - Информационный актив [для целей Соглашения] – учетная единица, представляющая собой:

- информационную систему;

- информационно-телекоммуникационную сеть и сеть связи, включая их компоненты и/или отдельные части;

- автоматизированную систему управления;

- инфраструктуру центра обработки данных или облачную инфраструктуру,

а также совокупность таких учетных единиц, и задействованная при реализации бизнес-процессов владельца Информационного актива и (или) в отношении которой законодательством Российской Федерации или внутренними документами Владельца Информационного актива установлены требования к обеспечению свойств безопасности информации.

Понятие «Информационный актив» включает в себя также информацию, обрабатываемую и/или подлежащую обработке в таком информационном активе.

  - Владелец Информационного актива [для целей Соглашения] – лицо, которое уполномочено распоряжаться, организовывать и координировать по отношению к Информационному активу процессы учета и категорирования, управления развитием, обслуживанием, использованием, обеспечением безопасности.

  - Государственный заказчик [для целей Соглашения] – государственный орган, государственное унитарное предприятие, государственное учреждение, выступающее в роли Владельца Информационного актива и/или заказчика работ / услуг по заключенному с ПАО «Ростелеком» контракту.

  - Инцидент информационной безопасности – появление одного или нескольких нежелательных и/или непредвиденных событий информационной безопасности, с которыми связана вероятность компрометации бизнес-операций и/или создания угрозы информационной безопасности или нарушения требований законодательства Российской Федерации по защите информации, а также требований настоящего Соглашения.

  - Представитель Подрядчика – работник Подрядчика, принимающий участие в выполнении работ / оказании услуг по Договору, или иное лицо, уполномоченное Подрядчиком для выполнения работ / оказании услуг по Договору.

- Предмет Соглашения

  - В соответствии с Соглашением Подрядчик обязуется соблюдать требования по информационной безопасности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Договором и Соглашением, а также проводить мероприятия по информационной безопасности, указанные в Соглашении.

  - В случае привлечения Подрядчиком для исполнения Договора третьих лиц, Подрядчик обязан обеспечить выполнение такими третьими лицами условий Соглашения, в том числе посредством включения аналогичных условий в договоры с третьими лицами.

- Общие требования по информационной безопасности

  - Стороны обязуются соблюдать требования о конфиденциальности информации, предусмотренные Договором.

  - Подрядчик имеет право предоставлять доступ к создаваемым и используемым в рамках исполнения Договора материалам только лицам, непосредственно задействованным в выполнении работ и/или оказании услуг по Договору, в объеме, необходимом для выполнения работ / оказания услуг по Договору.

  - Подрядчик гарантирует, что его действия (бездействие) не приведут к появлению скрытых функциональных возможностей (недокументированных изменений, операций, либо внедренных «программных закладок»), а также компьютерных вирусов, троянов, самоликвидирующихся механизмов, механизмов защиты от копирования и других подобных машинных команд, которые могут деактивировать, уничтожить или иным образом изменить данные ПАО «Ростелеком» и/или иного Владельца Информационного актива, программное или аппаратное обеспечение ПАО «Ростелеком» и/или иного Владельца Информационного актива.

  - Подрядчик обязуется принять все необходимые и достаточные меры по предотвращению деструктивных воздействий (в т.ч. модификация, искажение, удаление) и несанкционированному доступу к Информационным активам ПАО «Ростелеком» и/или иного Владельца Информационного актива и информации, обрабатываемой в таких Информационных активах.

  - Подрядчик обеспечивает принятие внутренних документов в области информационной безопасности и гарантирует их наличие, включая, но не ограничиваясь:

- политика информационной безопасности;

- планы реагирования на компьютерные инциденты;

- регламенты действий персонала в случае нештатных ситуаций.

Заказчик вправе запросить, а Подрядчик обязан предоставить указанные в настоящем пункте Соглашения документы в течения срока действия Договора.

  - Подрядчик обязан обеспечить проведение внешнего аудита информационной безопасности не реже чем 1 раз в 2 года. Результаты проведенных внешних аудитов информационной безопасности предоставляются Подрядчиком Заказчику по его запросу.

  - Подрядчик обязан предоставить информацию обо всех подрядных организациях, которые имеют доступ в информационную инфраструктуру Подрядчика. Такой перечень с указанием наименования Подрядчика, наименований и ИНН подрядных организаций Подрядчика должен быть направлен в ПАО «Ростелеком» на электронную почту mib@rt.ru с темой письма «Учет подрядных организаций Подрядчика» не позднее чем через 14 (четырнадцать) дней с момента заключения Договора и затем по мере изменения списка актуальных подрядных организаций Подрядчика, но не реже чем 1 раз в полгода.

  - В рамках исполнения обязательств по Договору ПАО «Ростелеком» вправе запрашивать информацию и документы, подтверждающие соблюдение Подрядчиком условий Соглашения, а также осуществлять очную верификацию предоставленной информации. Подрядчик при получении запроса обязуется не позднее 14 (четырнадцати) дней с момента получения запроса представить запрошенную информацию и подтверждающие её документы, в том числе посредством заполнения опросных листов, и обеспечить содействие представителям ПАО «Ростелеком» в случае проведения очной верификации предоставленной информации.

  - ПАО «Ростелеком» вправе инициировать проведение совместных с Подрядчиком мероприятий по тестированию планов реагирования и восстановления в случае возникновения нештатных ситуаций или инцидентов информационной безопасности путем имитации указанных событий (проведение тренировок). Порядок и условия проведения указанных мероприятий согласовываются Сторонами.

  - В случае предоставления доступа к Информационным активам /информационной инфраструктуре ПАО «Ростелеком» Подрядчик обязуется ознакомить своих Представителей, с условиями Соглашения и обеспечить получение от них Обязательств о соблюдении Соглашения по форме, приведенной в Приложении № 1 к Соглашению. Подрядчик обязуется обеспечить хранение Обязательств, полученных в соответствии с настоящим пунктом Соглашения, в течение срока действия Договора и не менее 3 (трёх) лет после его окончания. В случае получения запроса со стороны ПАО «Ростелеком», Подрядчик обязан предоставить подтверждение наличия Обязательств о соблюдении Соглашения от всех своих Представителей.

  - ПАО «Ростелеком» вправе ограничить Подрядчику доступ к Информационным активам ПАО «Ростелеком» и/или иного Владельца Информационного актива в случае нарушения Подрядчиком требований по информационной безопасности, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Договором и условиями Соглашения. При выявлении указанных нарушений со стороны Подрядчика ПАО «Ростелеком» направляет Подрядчику соответствующее уведомление с указанием сроков устранения нарушения. Подрядчик обязан устранить выявленные нарушения в указанные в уведомлении сроки. В случае несоблюдения срока устранения нарушений, указанного в уведомлении, доступ Подрядчика к Информационным активам ПАО «Ростелеком» и/или иного Владельца Информационного актива может быть ограничен. В этом случае период, на который Подрядчик отстраняется от исполнения обязательств, не может считаться периодом просрочки исполнения обязательств ПАО «Ростелеком». Оплата работ /услуг и/или компенсация затрат Подрядчика, понесенных в период ограничения доступа Подрядчика к Информационным активам ПАО «Ростелеком» и/или иного Владельца Информационного актива, не производится.

- Взаимодействие при возникновении инцидентов информационной безопасности

  - Подрядчик обязан безотлагательно предпринимать все необходимые меры по предотвращению и минимизации ущерба ПАО «Ростелеком» и/или иного Владельца Информационного актива при возникновении инцидентов информационной безопасности.

  - При возникновении в инфраструктуре Подрядчика значимого инцидента информационной безопасности, последствия которого могут затронуть интересы ПАО «Ростелеком» (в том числе клиентов или партнеров ПАО «Ростелеком») и/или иного Владельца Информационного актива, Подрядчик обязан незамедлительно известить об этом ПАО «Ростелеком», но не позднее 3-х (трех) часов с момента обнаружения такого инцидента (подозрения на инцидент). При этом ПАО «Ростелеком» оставляет за собой право:

  - разорвать любые сетевые связности между своими сетями и сетями Подрядчика;

  - заблокировать или отозвать учетные записи и доступа к ресурсам ПАО «Ростелеком» и/или иного Владельца Информационного актива, предоставленные Подрядчику.

  - Извещение необходимо для инцидентов информационной безопасности, удовлетворяющий хотя бы одному из следующих критериев:

- невозможность выполнения бизнес-операций или ограничение функциональности Информационного актива;

- разглашение аутентификационных данных или конфиденциальной информации, в том числе персональных данных;

- воздействие вредоносного программного обеспечения;

- массовые блокировки учетных записей, создание несанкционированных учетных записей;

- выявленные признаки несанкционированного доступа или неудачных попыток получения несанкционированного доступа, а также злоупотребление привилегиями;

- нарушение правил и/или требований по информационной безопасности;

- нарушение правил и/или требований по организации удаленного доступа к информационным активам;

- выявленные компьютерные атаки на ресурсы, принадлежащем любой из Сторон и/или Владельцу Информационного актива;

- DDOS-атака на Информационные активы Сторон и/или иного Владельца Информационного актива – выявленная, закончившаяся или планируемая.

  - В целях оперативного взаимодействия Стороны назначают лиц, ответственных за обмен информацией о значимых инцидентах (подозрениях на инциденты) информационной безопасности:

| от ПАО «Ростелеком» | от Подрядчика |
| --- | --- |
| Департамент мониторинга и реагирования на киберугрозы Блока информационной безопасности электронная почта: soc@rt.ru телефон: +7 (800) 301-7950 / +7 (499) 999-7950 | В соответствии с п.14.5.2. Договора |

  - В случае устранения значимого инцидента информационной безопасности Подрядчик обязан уведомить ПАО «Ростелеком» о мерах, предпринятых для локализации и устранения инцидента в течение 24 (двадцати четырех) часов после его устранения.

  - Стороны договариваются обмениваться информацией об инцидентах в свободном формате. Для повышения оперативности при передаче технической информации Стороны вправе использовать телефонную связь, электронную почту и иные каналы передачи информации.

- Заключительные положения

  - Условия Соглашения являются обязательными для Сторон и распространяются на отношения Сторон, связанные с исполнением обязательств по Договору.

  - Соглашение является неотъемлемой частью Договора и действует до исполнения всех обязательств по Договору.

  - Подрядчик несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за нарушение условий Соглашения, включая необеспечение конфиденциальности информации и несоблюдение условий ее обработки, и обязан возместить ПАО «Ростелеком» причиненные убытки, возникшие по причине несоблюдения условий Соглашения.

  - В случае нарушения условий Соглашения Заказчик вправе отказаться от Договора полностью или в части без компенсации Подрядчику понесенных убытков.

- Перечень приложений к Соглашению

  - Приложение № 1. Форма обязательства о соблюдении требований информационной безопасности.

  - Приложение № 2. Требования информационной безопасности при предоставлении удаленного доступа к информационным активам.

Подписи Сторон:

| От имени ПАО «Ростелеком» | От имени Подрядчика |
| --- | --- |
| ________________ / ____________ / | ___________________ / _____________ / |

# Приложение № 1
к Соглашению о соблюдении
требований информационной безопасности

Форма
Обязательства о соблюдении требований информационной безопасности

Начало формы

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО О СОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Я, ___________________________________________________, являясь Представителем ________________ (далее – «Подрядчик»), обязуюсь выполнять перечисленные ниже требования:

- Предоставленный мне доступ к Информационным активам/информационной инфраструктуре ПАО «Ростелеком» и(или) третьих лиц, включая автоматизированные системы (ИС), оборудование, автоматизированных рабочие места, серверы, средства вычислительной техники (СВТ), использовать исключительно в целях исполнения обязательств по заключенным Подрядчиком с ПАО «Ростелеком» договорам.

- Работа на средствах вычислительной техники:

  - Оставляя рабочее место, блокировать сеансы доступа к ИС, оборудованию, СВТ.

  - Не прерывать сканирование антивирусным ПО съемных машинных носителей информации (USB-носителей, оптических дисков, внешних жестких дисков и др.) при их подключении к автоматизированному рабочему месту (АРМ), СВТ и компонентам ИС.

  - Соблюдать парольную политику в части удовлетворения следующим требованиям:

- при работе с паролями запрещается:

- сообщать свой пароль кому-либо;

- пересылать пароли в открытом виде по любым каналам связи;

- пересылать пароли от зашифрованных архивов вместе с такими архивами;

- использовать чужие учетные записи и пароли для коллективного доступа к ИС и технологическим системам;

- использовать один и тот же пароль для разных учетных записей или в разных ИС (за исключением ИС, которые используют единую доменную авторизацию);

- хранить пароли на компьютерах и других средствах хранения информации в незашифрованном виде, на бумаге или других носителях, где неуполномоченные лица могут получить к ним доступ;

- хранить пароли в онлайн сервисах хранения паролей;

- осуществлять ввод пароля на недоверенных компьютерах (например, компьютер в гостинице, чужой телефон или ноутбук).

- длина пароля должна быть не менее 12 символов;

- пароль должен содержать в себе символы как минимум трех категорий из четырех: буквы нижнего регистра (от a до z), буквы верхнего регистра (от A до Z), цифры (от 0 до 9) и спецсимволы (например: $, #, %);

- пароль не должен совпадать с логином и повторять предыдущие 12 паролей для данной учетной записи пользователя;

- пароль, используемый работником для удаленного доступа к Информационным активам ПАО «Ростелеком», не должен совпадать с какими-либо другими паролями работника;

- пароль не должен включать осмысленные слова, словосочетания, общепринятые аббревиатуры, а также основываться на доступных данных о пользователе (фамилии, дате рождения, именах родственников, номеров телефонов и др.) или легко угадываемом алгоритме смены;

- пароль не должен содержать широко известные или легко угадываемые слова и последовательности символов (12345678, password, qwerty, aaabbb и подобных)

- пароль по умолчанию (созданный при создании учетной записи пользователя) должен быть изменен пользователем при первом входе в систему;

- пароль должен изменяться не реже чем 1 раз в 90 дней с момента последнего изменения;

- в случае разглашения или компрометации пароль должен быть незамедлительно изменен.

  - Соблюдать следующие правила обращения с паролями:

- не записывать пароль на предметах и материальных носителях, а также не хранить его в файле в открытом виде;

- не использовать один и тот же пароль для различных учетных записей;

- не передавать кому-либо (в т.ч. своим коллегам и руководителям, а также работникам ПАО «Ростелеком») свой пароль, равно как и использовать чужие пароли при Работ на средствах вычислительной техники;

- не осуществлять попытки подбора паролей (в том числе автоматизированными способами), не пытаться завладеть паролями других лиц.

  - Не организовывать на предоставленных ПАО «Ростелеком» СВТ ресурсы общего доступа и сетевые сервисы (открывать доступ к общим папкам, дискам, CD-приводам и дисководам, настраивать службы удаленного доступа, прокси- или веб-серверы, беспроводные точки доступа, Bluetooth интерфейсы и иные схожие по своим последствиям действия).

  - Не предпринимать попытки преодоления установленных ПАО «Ростелеком» ограничений, отключать и/или удалять установленные на предоставленных ПАО «Ростелеком» СВТ средства защиты информации (в том числе антивирусное программное обеспечение), использовать недокументированные свойства, ошибки в программном обеспечении (ПО) и настройках доступа к информационным ресурсам ПАО «Ростелеком», доступ к которым не был предоставлен явным образом.

  - Не устанавливать на предоставленные СВТ ПАО «Ростелеком» какое-либо программное обеспечение кроме ПО, предусмотренного к установке по условиям Договора, изменять настройки уже имеющегося ПО. По вопросам установки необходимого ПО, а также получения административных прав в операционных системах средств вычислительной техники обращаться к ответственному лицу ПАО «Ростелеком».

  - Не хранить и не использовать на предоставленных средствах вычислительной техники программное обеспечение и другие результаты интеллектуальной деятельности в нарушение прав их законных правообладателей.

  - В случае предоставления СВТ, не вскрывать корпус предоставленного средства вычислительной техники ПАО «Ростелеком» (в том числе для самостоятельного устранения неисправностей), самовольно подключать к нему какое-либо оборудование (GPRS модемы, Wi-Fi точки доступа и пр.).

  - Не подключать к предоставленным средствам вычислительной техники ПАО «Ростелеком» личные мобильные устройства (телефоны, смартфоны, планшетные компьютеры, ноутбуки), беспроводные (радио) интерфейсы, модемы и прочее оборудование, позволяющее выходить в сеть Интернет и другие публичные сети.

- Не использовать ПО следующих категорий при подключении к сети ПАО «Ростелеком» и работе внутри инфраструктуры ПАО «Ростелеком» (за исключением случаев прямо предусмотренными условиями Договора):

- сканеры портов и анализаторы трафика;

- средства для организации удаленного доступа, не предусмотренные Договором, включая средства для создания зашифрованных каналов связи (VPN-, DNS-, SSH-, HTTPS-туннели и пр.);

- ПО, используемое для анонимного доступа в сеть Интернет (включая веб-сервисы, прокси-серверы);

- ПО для обхода средств защиты, включая средства подбора и восстановления паролей, поиска уязвимостей;

- ПО, предназначенное для сокрытия или внедрения дополнительной информации в цифровые объекты (в том числе реализующее методы стеганографии);

- ПО, осуществляющее сбор информации с клавиатуры, экрана, микрофона (снифферы);

- специализированные программные средства, оказывающее влияние на сетевые настройки средств вычислительной техники, серверов и сетевого оборудования.

- Не оставлять без присмотра или передавать кому-либо предоставленные идентификаторы и прочие средства идентификации.

- По требованию уполномоченных представителей ПАО «Ростелеком» предоставлять выданные средства вычислительной техники ПАО «Ростелеком» и носители информации (USB-Flash, CD/DVD и др.) для проверки выполнения требований информационной безопасности.

- Информировать ответственное лицо ПАО «Ростелеком» по вопросам защиты информации обо всех инцидентах безопасности информации и событиях, создающих угрозу причинения ущерба ПАО «Ростелеком», а также об обращениях третьих лиц с целью незаконного получения конфиденциальной информации ПАО «Ростелеком».

- При предоставлении доступа к объектам критической инфраструктуры Российской Федерации (далее – ОКИИ), а также информации ограниченного доступа об объектах критической информационной инфраструктуры (далее – ИОД ОКИИ) одного или нескольких видов, включенных в Соглашение о соблюдении требований по информационной безопасности ПАО «Ростелеком» и Приложения к нему, не совершать следующих действий:

- разглашать ИОД ОКИИ и использовать эту информацию в личных целях (статьях, выступлениях и пр.);

- предоставлять доступ к ИОД ОКИИ третьим лицам;

- копировать, записывать, печатать, принимать, передавать, предоставлять, размножать, уничтожать, обрабатывать, перемещать ИОД ОКИИ, за исключением случаев, предусмотренных Договором;

- размещать (копировать) ИОД ОКИИ на внешние информационные ресурсы, в том числе размещенные в сети Интернет, за исключением случаев, предусмотренных Договором;

- использовать ИОД ОКИИ в открытой переписке по незащищенным каналам связи;

- снимать копии с документов и других носителей ИОД ОКИИ и/или делать выписки из них, а равно использовать различные технические средства (фотоаппараты, видео и звукозаписывающую и иную аппаратуру) для записи ИОД ОКИИ, за исключением случаев, предусмотренных Договором.

Я подтверждаю, что ознакомлен(-а) с Соглашением о соблюдении требований по информационной безопасности ПАО «Ростелеком», включая Приложения к нему и условия настоящего Обязательства о соблюдении требований информационной безопасности.

Я предупрежден(а) о том, что, ПАО «Ростелеком» вправе контролировать мои действия при работе с Информационными активами ПАО «Ростелеком», включая анализ отправленных мной информационных сообщений.

Я предупрежден(а) о том, что ПАО «Ростелеком» вправе использовать полученную в результате такого анализа информацию для проведения расследований, в том числе, с привлечением правоохранительных органов, а также использовать в качестве доказательств в суде, и подтверждаю, что в этих случаях я не вправе рассчитывать на соблюдение в отношении этих сообщений конфиденциальности со стороны ПАО «Ростелеком».

«___» __________ 20___                                        __________________/_________________

(подпись)/(ФИО)

# Приложение № 2
к Соглашению о соблюдении
требований информационной безопасности

Требования информационной безопасности при предоставлении удаленного доступа к Информационным активам

- Подрядчику предоставляется удаленный доступ к следующим информационным активам ПАО «Ростелеком»: Техноград

- Удаленный доступ к Информационным активам ПАО «Ростелеком» предоставляется Подрядчику исключительно в целях исполнения Договора и в течение срока действия Договора. После истечения срока действия Договора или его досрочного расторжения доступ прекращается.

- Удаленный доступ к Информационным активам ПАО «Ростелеком», содержащим персональные данные, предоставляется только при соблюдении требований действующего законодательства Российской Федерации в области обработки и защиты персональных данных, а также соответствующих условий Договора.

- Удаленный доступ к Информационным активам государственного заказчика, реализуемый при выполнении работ / оказании услуг по созданию и/или эксплуатации государственной информационной системы, предоставляется в соответствии с порядком, определяемым государственным заказчиком.

- Для взаимодействия с ПАО «Ростелеком» по организации удаленного доступа к Информационным активам ПАО «Ростелеком» и контроля соблюдения требований по их использованию Подрядчик определяет своих Представителей, и направляет сведения о них ПАО «Ростелеком» в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания Договора. В случае изменения состава Представителей, Подрядчик обязан уведомить о данном факте и направить сведения о новых Представителях в ПАО «Ростелеком» не позднее 5 (пяти) рабочих дней до момента такого изменения.

- В случае привлечения Подрядчиком к исполнению обязательств по Договору третьих лиц в соответствии с условиями, определенными в Договоре, таким третьим лицам может быть предоставлен удаленный доступ к Информационным активам ПАО «Ростелеком», указанным в п. 1 настоящих Требований, при условии подписания отдельного Соглашения о соблюдении такой третьей стороной настоящих Требований, в том числе посредством включения аналогичных условий в договоры с третьими лицами и контроля их выполнения.

- Удаленный доступ к Информационным активам ПАО «Ростелеком» предоставляется Подрядчику на основании направляемой Подрядчиком информации:

- наименование Информационного актива,

- необходимые права на доступ,

- фамилия, имя, отчество Представителя Подрядчика, его контактный телефон и адрес электронной почты.

[в случае привлечения иностранных граждан или лиц без гражданства, указать для них: фамилия, имя (буквами русского алфавита и буквами латинского алфавита), отчество (при наличии) (буквами русского алфавита), дата рождения (день, месяц, год), пол, гражданство (подданство) иных государств (при наличии), место рождения (государство, населенный пункт), место постоянного проживания (государство, населенный пункт), документ, удостоверяющий личность (серия, номер, дата выдачи, кем выдан), идентификационный номер налогоплательщика или аналогичный документ, используемый в иностранном государстве].

- На основании информации, предоставленной Подрядчиком, создается учетная запись. Подрядчик несет ответственность за актуальность и достоверность представленной информации.

- Удаленный доступ к Информационным активам ПАО «Ростелеком» и/или государственного заказчика предоставляется минимально необходимый для исполнения Подрядчиком обязанностей по Договору или контракту.

- ПАО «Ростелеком» оставляет за собой право осуществления блокировки неиспользуемых учетных записей Подрядчика.

- В целях своевременного ограничения доступа к Информационным активам ПАО «Ростелеком» Подрядчик обязан информировать ПАО «Ростелеком» о прекращении статуса своих Представителей (в т.ч. об увольнении работников) не позднее дня прекращения статуса с указанием фактической даты прекращения работ по Договору.

- ПАО «Ростелеком» определяет VPN-решение (производителя, версии, настроек VPN-клиента), используемое для организации удаленного доступа к информационным активам ПАО «Ростелеком».

- Для удаленного доступа к Информационным активам ПАО «Ростелеком» и/или государственного заказчика Подрядчик обязан использовать только программное обеспечение для удаленного подключения (VPN-решение), определяемое ПАО «Ростелеком» и/или государственным заказчиком. Подрядчик не вправе вносить какие-либо изменения в VPN-решение или осуществлять удаленный доступ несогласованным с ПАО «Ростелеком» способом. Доступ к компонентам Информационных активов ПАО «Ростелеком» и/или государственного заказчика посредством публичных сетей без использования VPN-решения запрещен.

- Подрядчик обязан осуществлять журналирование (логирование) удаленного доступа к Информационным активам государственного заказчика и по требованию ПАО «Ростелеком» или государственного заказчика, в установленные в таком запросе сроки, предоставлять эту информацию автору запроса.

- Учетная запись пользователя на рабочем месте Подрядчика, с которого осуществляется удаленный доступ к Информационным активам ПАО «Ростелеком» и/или государственного заказчика, не должна обладать административными правами.

- Подрядчик должен разработать и внедрить в своей инфраструктуре комплекс организационно-технических мероприятий обеспечения информационной безопасности, включающих в том числе следующие меры:

- выделение в отдельный сетевой сегмент рабочих мест, используемых для удаленного доступа к Информационным активам;

- запрет использования на указанных рабочих местах средств удаленного управления (например, «Team Viewer», «AnyDesk, AmmyAdmin, AeroAdmin»);

- запрет использования личных устройств для удаленного подключения к Информационным активам;

- идентификация и аутентификация субъектов доступа и объектов доступа;

- управление доступом субъектов доступа к объектам доступа;

- регистрация (журналирование, логирование) событий безопасности (в т.ч. попытки входа (выхода) в систему (из системы), запуск (завершение) загрузки ОС, программ и процессов, попытки доступа субъектов доступа к объектам доступа, попытки изменения привилегий учетных записей и конфигурации параметров безопасности), при этом рекомендуемый срок хранения журналов событий безопасности не менее 1 года;

- антивирусная защита;

- выявление, анализ и устранение уязвимостей;

- своевременная установка обновлений безопасности с целью устранения известных уязвимостей;

- контроль правил генерации и смены паролей пользователей, заведения и удаления учетных записей пользователей;

- обнаружение вторжений;

- защита почтовых сервисов от фишинга.

Приложение №13

к Договору подряда

№ «M__Договора»

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

Общие условия исполнения Договора в редакции № 13 являются неотъемлемой частью Договора, размещены на официальном сайте ПАО «Ростелеком» https://www.company.rt.ru/about/disclosure/ подлежат исполнению Сторонами в полном объеме, за исключением случаев, когда в Договоре прямо указаны соответствующие изъятия.

Приложение №14

к Договору подряда

№ «M__Договора»

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ

Общие условия расчетов по Договору в редакции № 2 являются неотъемлемой частью Договора, размещены на официальном сайте ПАО «Ростелеком» https://www.company.rt.ru/about/disclosure/ , подлежат исполнению Сторонами в полном объеме, за исключением случаев, когда в Договоре прямо указаны соответствующие изъятия.