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Технические требования на выполнение работ
(требования к продукции)

ОКПД2 42.22.12.110. Выполнение строительно-монтажных работ с разработкой проектно-сметной документации по объекту реконструкции ВЛ 110 кВ Анисимовка/т – Фридман/т – ХФЗ с выносом опор из зоны подтопления для филиала АО "ДРСК" "Приморские электрические сети"
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1. Общие сведения 
1.1.  Обозначения и сокращения, используемые в Технических требованиях
	РФ
	Российская Федерация;

	КПТ
	кадастровый план территории;

	ЕГРН
	Единый государственный реестр недвижимости

	ПД
	Проектная документация

	РД
	рабочая документация

	ТТ
	технические требования

	ТУ
	техническое условия

	ВЛ
	воздушная линия

	КЛ
	кабельная линия

	ЛЭП
	линия электропередач

	ПС
	подстанция

	ТП
	Трансформаторная подстанция / трансформаторный пункт

	РТП
	распределительный трансформаторный пункт

	ИРД
	исходно-разрешительная документация

	НТД
	нормативно-техническая документация

	НПА
	нормативно-правовой акт

	РЭС
	районные электрические сети

	СП
	струтурное подразделение филиала АО “ДРСК”

	ПУЭ
	Правила устройства электроустановок

	ПОТЭЭУ
	Правила по охране турда при эксплуатации электроустановок

	МО
	Муниципальное образование

	ГОСТ
	Государственный стандарт

	СПиП
	Строительные нормы и правила

	СП
	Свод правил

	СРО
	саморегулируемая организация

	кВ
	единица измерения напряжения киловольт

	кВт
	единица измерения мощности киловатт

	Ед.изм.
	единица измерения

	Кол-во
	количество

	шт.
	единица измерения в штуках

	мм
	единица измерения в миллиметрах

	см
	единица измерения в сантиметрах

	тн
	единица измерения в тоннах

	ЛСР
	локальный сметный расчет

	ЗУ
	земельный участок

	ПУД
	[bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc54646397]правоустанавливающий документ


1.2. Наименование:
Выполнение строительно-монтажных работ с разработкой проектно-сметной документации по объекту реконструкции ВЛ 110 кВ Анисимовка/т – Фридман/т – ХФЗ с выносом опор из зоны подтопления в рамках инвестиционного проекта (N_25-ПЭС-5363)
[bookmark: _Toc46743507]1.3 Цель выполнения работ  
Целью выполняемых работ является выполнение инженерных изысканий, разработка проектной и рабочей документации, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ.
1.3. [bookmark: _Toc54646399][bookmark: _Toc46743508][bookmark: _Toc54646398_Копия_1]Существующее положение
1.3.1. [bookmark: _Toc54646400]Вид деятельности, в отношении которой выполняются работы –переустройство (реконструкция).
1.3.2. Конструктивное исполнение ЛЭП:
1.3.2.1.  Количество цепей: двухцепная (участок совместного подвеса ВЛ-110 кВ Анисимовка/т - Фридман/т - ХФЗ / ВЛ-110 кВ Вокзальная/т - Фридман/т – Штыково);
1.3.2.2. Протяженность: вся трасса ВЛ 44,85 км, длина участка выноса около 955 м.  уточняется при проектировании (пролет опор № 31/7 - 35/11);
1.3.2.3. Исполнение: ВЛ
Перечень объектов заказчика, ориентировочный объем работ 
Таблица 1 
	№ п/п
	Наименование объекта
	Инв. номер
	Ориентировочный объем (уточняется в РД)

	1
	2
	3
	4

	
1.
	Реконструкция ВЛ 110 кВ «Анисимовка/т – Фридман/т – ХФЗ»
	PR0003180
	Вынос участка совместного подвеса ВЛ-110 кВ Анисимовка/т - Фридман/т - ХФЗ / ВЛ-110 кВ Вокзальная/т - Фридман/т – Штыково, опор № 32/8, 33/9, 34/10,  из зоны подтопления притока р. Постышевка в Партизанском городском округе. Ориентировочная протяженность выносимого участка 955 метров (уточнить проектом).



2. [bookmark: _Toc46743510][bookmark: _Toc54646400_Копия_1][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc54646403]Требования к продукции
2.1 [bookmark: _Toc54646404]Требования к объемам и срокам выполнения работ
[bookmark: _Toc54646405]2.1.1. Требования к видам и объемам работ
[bookmark: _Toc54646406][bookmark: _Toc51339695]Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ
	№
п/п
	Наименование работ / этапа работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1
	Инженерные изыскания
	
	

	1.1.
	Перед началом выполнения работ подготовить и согласовать с Заказчиком задание на проведение изысканий.
	Задание
	1

	1.2
	Подготовить программу инженерных изысканий, устанавливающую состав и объем инженерных изысканий и метод их выполнения и представить Программу инженерных изысканий Заказчику для утверждения.
	Программа
	1

	1.3.
	Выполнить комплекс инженерных изысканий необходимых для подготовки проектной документации на объекты в объеме, достаточном для получения положительного заключения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации, а так же в объеме, необходимом для разработки РД и выполнения строительно-монтажных работ.

	Комплект технических отчетов
	4

	2.
	Оформление правоустанавливающих документов на использование земельных участков

	2.1.
	Принятие филиалом АО «ДРСК» «ПЭС» решения о подготовке документации по планировке территории
	Условная единица
	1

	2.2.
	Выезд с представителем АО «ДРСК» на предполагаемое место строительства, для определения трассы объекта;
	Выезд
	1

	2.3.
	На основании предварительно выбранного варианта прохождения трассы, получить сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) в виде кадастрового плана территорий (КПТ) и (или) выписки об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости;
	Сведения
КПТ, 
выписка из ЕГРН
	2


	2.4.
	Подготовить и направить на согласование Заказчику схему обзорного плана объекта. Заказчик согласовывает план трассы, а также определяет правовой титул оформления правоустанавливающих документов на использование земельных участков.
	Обзорный план трассы на кадастровом плане территории
	2

	2.5.
	Совместно с Заказчиком согласовать место размещения объекта с организациями - сетедержателями
	Согласование (технические условия на пересечения)
	1

	2.6.
	Подготовка документации по планировке территории (ДПТ) в иде проекта планировки территории и проекта межевания территории линейного объекта. Оформление правоустанавливающих документов на использование земельных участков. Выполнение кадастровых работ. Подготовка отчёта о проведении инженерно-геодезических изысканий с получением согласований от сетевых организаций, органа охраны окружающей среды, культурного наследия
	Условная единица
	1

	2.7.
	Согласование ДПТ с органом местного самоуправления с принятием решения об утверждении ДПТ
	Условная единица
	1

	2.8.
	В случае, прохождения трассы объекта строительства, планируемого к расположению на части земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, в пользовании третьих лиц, а также в собственности физических, юридических лиц подготовить и передать Заказчику в форме электронного документа сведений о границах территории, в отношении которой устанавливается публичный сервитут (далее - границы публичного сервитута), включающие графическое описание местоположения границ публичного сервитута и перечень координат характерных точек этих границ в системе координат МСК-25 (в соответствии с требованиями приказа Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 13 января 2021 г. N П/0004). 
Заказчик подготовит и направить ходатайство об установлении публичного сервитута в отдельных целях в уполномоченный орган власти или орган местного самоуправления.
	Графическое описание местоположения границ публичного сервитута 

	1

	2.9. 
	Закрепление на местности границ земельного участка, в отношении которого получено разрешение на использование земель, решение об установлении публичного сервитута.
	Акт закрепления границ земельного участка на местности
	1

	3.
	Разработка, согласование с Заказчиком проектной документации (проектную документацию разработать в соответствии с техническими требованиями на выполнение ПИР (приложение №2 к настоящим техническим требованиям))

	3.1.
	Получение технических условий специализированных организаций и балансодержателей инженерных сетей и коммуникаций, необходимых для проведения работ по разработке проектно-сметной документации.
	Условная единица (технические условия, согласование)
	1


	3.2. 
	Разработать и выдать проектную документацию в объеме, достаточном для прохождения экспертизы и региональной ценовой экспертизы, организации закупок материалов, разработки рабочей документации.
	Условная единица (Комплект)
	4


	3.3.
	В составе проектной документации предоставить Заказчику сведения (варианты места размещения ЛЭП, экспликация земельных участков, ведомость рубки лесных насаждений, перечень земельных участков, подлежащих рекультивации) по формам, согласно приложениям 4-7 к настоящим ТТ.
	Условная единица (Комплект)
	1

	3.4.
	Согласование проектной документации с Заказчиком.
	Условная единица (Согласование)
	1

	3.5.
	Разработка сметной документации (стоимости строительства).
	Условная единица (Комплект)
	4


	3.6. 
	Проведение по доверенности Заказчика экспертизы результатов инженерных изысканий, проектной документации и ценовой экспертизы определения достоверности определения стоимости строительства.
	Положительное заключение
	1


	4.
	Разработка рабочей документации

	4.1.
	Разработать рабочую документация, обеспечивающую реализацию принятых в утвержденной проектной документации технических решений по объекту, необходимых для производства строительно-монтажных и пусконаладочных работ.
	Условная единица (Комплект)
	4


	4.2.
	Разработанную рабочую документацию от лица Заказчика согласовать со всеми сторонними организациями, чьи интересы затрагиваются в части пересечений, сближений и параллельных следований с инженерными коммуникациями и сетями.
	Условная единица (Согласование)
	1

	5.
	Выполнение строительно-монтажных работ 

	5.1
	Получение ИРД для выполнения строительно-монтажных работ
	Разрешение
	1

	5.2
	Выполнение СМР, в т.ч. ПНР, по реконструкции ВЛ 110кВ Анисимовка/т-Фридман/т-ХФЗ с выносом опор из зоны подтопления
	В соответствии с согласованными заказчиком РД и ППР
	1 объект





2.1.2. Требования к срокам выполнения работ.
[bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

	№ п/п
	Наименование работ/ этапа работ
	Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ
	Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ

	1
	2
	3
	4

	    1.
	Инженерные изыскания 

	С даты заключения договора  подряда
	В течение 30 календарных дней 

	2.
	Подготовка документации по планировке территории в виде проекта планировки территории и проекта межевания территории линейного объекта регионального значения. Оформление правоустанавливающих документов на использование земельных участков. Выполнение кадастровых работ.
	С даты заключения договора  подряда
	В течение 150 календарных дней

	3.
	Разработка, согласование с Заказчиком проектной документации.
	С даты заключения договора  подряда 
	
В течение 180 календарных  дней

	4.
	Разработка сметной документации (стоимости строительства)
	С даты заключения договора  подряда 
	В течение 180 календарных  дней

	5.
	Проведение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, определения сметной стоимости строительства
	
С даты согласования заказчиком ПСД
	
В течение 60 календарных дней


	6.
	Разработка, согласование с Заказчиком рабочей документации.
	
С момента согласования ПД
	В течение 60 календарных  дней

	7.
	Получение ИРД для выполнения строительно-монтажных работ
	С момента согласования ПД
	В течение 60 календарных  дней

	8.
	Выполнение СМР, в т.ч. ПНР, по реконструкции ВЛ 110кВ Анисимовка/т-Фридман/т-ХФЗ с выносом опор из зоны подтопления
	С момента согласования РД
	В течение 60 календарных  дней

	
	Общий срок выполнения работ
	300 календарных дней
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2.2. [bookmark: _Toc54646410] Требования к качеству работ

Наименование работ/этапа работ: ОКПД2 42.22.12.110. Выполнение строительно-монтажных работ с разработкой проектно-сметной документации по объекту реконструкции ВЛ 110 кВ Анисимовка/т – Фридман/т – ХФЗ с выносом опор из зоны подтопления для филиала АО "ДРСК" "Приморские электрические сети"
[bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc50125131]Таблица 4. Требования к качеству работ
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Требования к выполнению работ 
	

	1.1. 
	Общие требования к выполнению работ
	Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме технического предложения, установленной в Документации о закупке.

	1.1.1. 1.1.1
	Соблюдение требований технических регламентов, иных нормативных правовых актов и (или) нормативных документов при выполнении работ
	1. Перечень  основных нормативно-технические документов, определяющих требования к проектной документации и выполнению кадастровых работ, указан в Приложении 1 к ТТ.
2. В случае, если какой-либо из указанных нормативных документов был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то необходимо применять нормативный документ, принятый в его развитие.
 
	

	1.1.2
	Требования к разработке ПД
	1. Проектная документация разрабатывается в соответствии с техническими требованиями на ПИР (Приложение 2)
2.Разработать и выдать проектную документацию в объеме, достаточном для прохождения экспертизы и ценовой экспертизы, организации закупок материалов и оборудования, разработки рабочей документации.

	

	1.1.3
	Проведение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, достоверности сметной стоимости строительства.
	1. Подрядчик от лица Заказчика (на основании доверенности) обеспечивает проведение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, проверку достоверности определения сметной стоимости строительства.
2. Подрядчик обеспечивает получение положительного заключения  экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, заключение о достоверности определения сметной стоимости строительства.
3. Подрядчик устраняет за свой счет все замечания к проектной документации, полученные от Заказчика, экспертизы и, в течение 7 (семи) рабочих дней после их получения, но не позднее срока окончания экспертизы, установленного в договоре на проведение экспертизы.
4. При повторном обращении в экспертизу  необходимость которого возникла вследствие неустранения или ненадлежащего устранения Подрядчиком замечаний при проведении экспертизы, расходы по проведению повторной и последующих экспертиз проектной документации компенсируются Подрядчиком.
5. Работы по проектированию считаются выполненными после получения положительного заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, заключения о достоверности определения сметной стоимости строительства.
6. Оплата экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства осуществляется Подрядчиком.
7. Не допускается передача проектной документации в органы экспертизы без получения согласования, АО «ДРСК», собственников объектов, технологически связанных с объектами проектирования, и собственниками объектов, на которых предусматривается выполнение работ.
8. В случае необходимости обеспечить прохождение экологической экспертизы. При разработке раздела ОВОС и прохождения экологической экспертизы срок разработки проектной документации увеличивается на 3 месяца от срока окончания разработки проектной документации, представленного в календарном плане.
	

	1.1.4
	Соблюдение особых условий
	1. При выполнении работ необходимо соблюсти условия:
- Противопожарные мероприятия выполнить в соответствии с действующими правилами пожарной безопасности для энергетических объектов.
- При подготовке межевого плана для определения координат характерных точек границ земельного участка и его частей должен быть использован метод спутниковых геодезических измерений либо геодезический метод.
- В случае наличия выявленного объекта культурного наследия (при необходимости) разработать в составе проектной документации раздел об обеспечении сохранности выявленного объекта культурного наследия или проведении спасательных археологических полевых работ или проект обеспечения сохранности выявленного объекта культурного наследия, либо план проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия и обеспечить получение по указанной документации заключение историко-культурной экспертизы, а так же её согласование в органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченном в области охраны объектов культурного наследия»;
- В случае размещения объекта либо его части на ранее необследованных земельных участках, подвергающихся воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных работ, обеспечить проведение историко-культурной экспертизы земельного участка, путем проведения археологической разведки, в порядке, установленным Федеральным законом от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" с подготовкой научного отчета о выполненных археологических полевых работах, а так же обеспечить получение по указанной документации заключения историко-культурной экспертизы»;
- Археологические полевые работы осуществить на основании Разрешения (открытого листа), выдаваемого физическим лицам - гражданам Российской Федерации, обладающим научными и практическими познаниями, необходимыми для проведения археологических полевых работ и подготовки научного отчета о выполненных археологических полевых работах, и состоящим в трудовых отношениях с юридическими лицами, уставными целями деятельности которых являются проведение археологических полевых работ, в соответствии с частью 4 статьи 45.1. Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации".
- Предусмотреть мероприятия, направленные на выполнение требований при строительстве объектов, размещаемых в приаэродромных зонах, в соответствии с воздушным законодательством РФ;  
- В случае размещения объектов строительства на землях особо охраняемых природных территорий Проектировщик в рамках договорной цены проходит необходимую процедуру согласований в рамках действующего законодательства.
2. Обеспечить:
- Получение технических условий специализированных организаций и балансодержателей инженерных сетей и коммуникаций, необходимых для проведения работ по разработке проектно-сметной документации;
- Осуществление от лица Заказчика получение по проекту всех необходимых согласований и заключений
- Внесение изменений в разрабатываемую документацию по требованию Заказчика на всех этапах разработки документации;
3. Подрядчик разрабатывает мероприятия  по обеспечению сохранности ОКН  (при необходимости) с внесением их и необходимых документов в проектную документацию.
4. Подрядчик от имени Заказчика обеспечивает получение технических условий от собственников объектов инфраструктуры с которыми проектируемые объекту пересекаются, сближаются и параллельно следуют.
5. Подрядчик обеспечивает согласование проектной документации с собственниками объектов инфраструктуры, ранее выдавших технические условия на пересечение, сближение и параллельное следование проектируемых объектов.
6. В случае прохождения/размещения проектируемых объектов земельным участкам, принадлежащим сторонним собственникам Подрядчик в обязательном порядке обеспечивает получение согласования собственников данных участков на размещение (или наложение обременений на земельные участки собственников)проектируемых объектов.
7. Подрядчик  обязан обеспечить обязательную фотофиксацию / видеофиксацию объема исполнения инженерных изысканий, подтверждающих реальное их выполнение.
8. Подрядчик передает по акту Заказчику закрепленные знаки геодезической разбивочной основы
	

	1.2
	Требования к организации работ
	

	1.2.1
	Требования к выполнению инженерных изысканий
	1. Произвести проверку технического состояния и расчет механической прочности существующих опор № 31/7, 35/11 (траверс, тросостоек), для оценки возможности проведения безопасного монтажа нового провода, грозозащитного троса и последующей эксплуатации ЛЭП. По результатам разработать мероприятия по замене, усилению элементов ВЛ, представить заключение. Технические характеристики в соответствии с техническими требованиями на ПИР (Приложение 2)
2. Перед началом выполнения работ подготовить и  направить на утверждение Заказчику задание на проведение изысканий.
3. Подготовить программу инженерных изысканий, устанавливающую их состав, объем и метод выполнения. Программу инженерных изысканий представить Заказчику для утверждения в срок не менее чем за 10 рабочих дней, до начала работ по выполнению инженерных изысканий.
4. Выполнить комплекс инженерных изысканий в соответствии с программой ИИ на объекты таблицы 1 настоящих ТТ в объеме, необходимом для разработки и обоснования проектных решений, в т.ч. но не ограничиваясь:
•инженерно-геодезические изыскания (в том числе топосъёмка);
•инженерно-геологические изыскания;
•инженерно-гидрометеорологические изыскания;
• инженерно-экологические изыскания.
5.Инженерные изыскания для проектирования объекта следует выполнять в соответствии с требованиями действующих технических регламентов и сводов правил по видам инженерных изысканий.
6. В разделах ПД «Инженерные изыскания» картографический материал оформлять в масштабах 1:500 и 1:2000 на бумажном и электронном носителях.
7. Представить результаты работ по ИИ в соответствии требованиями к результатам работ (раздел 2 таблицы 4 настоящих ТТ)
6. В разделах ПД «Инженерные изыскания» картографический материал оформлять в масштабах 1:500 и 1:2000 на бумажном и электронном носителях.
	

	1.2.2
	Требования к подготовке документации по планировке территории в виде проекта планировки территории и проекта межевания территории линейного объекта регионального значения. 
	 Подготовить документацию по планировке территории для линейного объекта, в соответствии с материалами и результатами инженерных изысканий, указанных в п. 1.2.1. таблицы 4 настоящих ТТ, в виде проекта планировки территории и проекта межевания территории, в соответствии с Заданием заказчика. Задание передается Подрядчику в электронном виде при исполнении договора (Приложение 2 к Документации о закупке).
2. Обеспечить согласование и утверждение документации по планировке территории в уполномоченном органе власти, в порядке, установленном градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.
	

	1.2.3
	Требования к организации оформления ПУД на использование ЗУ, выполнению кадастровых работ
	

	1.2.3.1
	Получить сведения из единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН) в виде выписки из ЕГРН на объект недвижимости, копии документа, на основании которого внесены сведения в государственный кадастр недвижимости, кадастровые выписки, кадастровые планы территории на которой предполагается размещение проектируемых объектов. По итогам получения выписок ЕГРН провести работу по согласованию проектируемых объектов с правообладателями земельных участков (с предоставлением данных необходимых для последующего заключения соглашений об осуществлении публичных сервитутов).
	

	1.2.3.2
	Подготовить в форме электронного документа в отношении проектируемых объектов сведения о границах сервитута, публичного сервитута, включающие графическое описание местоположения границ публичного сервитута и перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости (МСК 25), в т.ч. на основании утвержденной документации по планировке территории. Передать сведения о границах публичного сервитута Заказчику.
	

	1.2.3.3
	Обеспечить подготовку межевого плана, содержащих необходимые для осуществления государственного кадастрового учета сведения о части земельного участка, в отношении которой устанавливается сервитут, и обратиться в уполномоченный орган за осуществлением государственного кадастрового учета указанной части земельного участка.
	

	1.2.3.4
	Вынос в натуру земельного участка/части земельного участка, с закреплением границ на местности, после уведомления Заказчиком о проведенной государственной регистрации соглашения об установлении сервитута, либо уведомления Заказчиком о заключенном соглашении об установлении сервитута, на основании подготовленных документов, предусмотренных п.1.2.3.2  таблицы 4 настоящих ТТ, либо установления публичного сервитута.
	

	1.2.3.5
	После внесения сведений о границах публичного сервитута в ЕГРН, предоставить Заказчику выписку ЕГРН, отчет об оценке, проведенной в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности в целях определения размера платы за публичный сервитут (при необходимости)
Дата отчета не должна предшествовать не более чем на три календарных дня дате предоставления отчета Заказчику, с целью соблюдения срока, установленного п.7 статьи 39.46 Земельного Кодекса российской Федерации.
	

	1.2.3.6
	Для наглядного отображения фактического расположения и учета зеленых насаждений, в том числе занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Приморского края, редких и интродуцированных видов и подвидов, организации рационального использования территории и размещения объектов в целях максимального сохранения здоровых и декоративных растений на земельном участке или объекте озеленения, выполнить схему подеревной съемки и перечетную ведомость зеленых насаждений.
2. Схема подеревной съемки зеленых насаждений - разновидность топографической съемки М 1:50 - 1:500, на которой нанесены все существующие зеленые насаждения, а также здания, сооружения, подъездные дороги, инженерные коммуникации, рельеф, иные объекты, расположенные на земельном участке и вне его по направлениям инженерных коммуникаций и дорог, позволяющие ориентироваться на местности и не подлежащие засекречиванию.
3. Перечетная ведомость зеленых насаждений – документ в табличной форме, содержащий информацию о видовом и породном составе, количественных и качественных (в текстовом и цифровом виде) характеристиках зеленых насаждений, значениях поправочных коэффициентов, а также расчет компенсационной стоимости для случая сноса (уничтожения) зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке).
4. Схема подеревной съемки и перечетная ведомость зеленых насаждений выполняются в соответствии с требованиями муниципального правового акта города Владивостока от 15.08.2018 № 45-МПА «Правила благоустройства территории Владивостокского городского округа».  
5. Получение Разрешения на снос зеленых насаждений – разрешительный документ, являющийся основанием для производства работ по сносу зеленых насаждений, оформленный в порядке, установленном административным регламентом по предоставлению муниципальной услуги, выдаваемый управлением охраны окружающей среды и природопользования администрации города Владивостока  (Постановление администрации г. Владивостока от 28.12.2015 N 10998 (ред. От 15.01.2019) "Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией города Владивостока муниципальной услуги "Выдача, закрытие разрешений на снос зеленых насаждений").
6. При выявлении объектов растительного мира, занесенных в Красную книгу РФ обеспечить разработку Регламента проведения компенсационных мероприятий по сохранению данных объектов. Качество и результат должен соответствовать требованиям законодательства к данного рода документам.
При прохождении трассы объекта строительства, планируемого к расположению на землях лесного фонда, находящегося в государственной собственности, в пользовании третьих лиц, подготовить и передать Заказчику  проект освоения лесов (в соответствии с Приказом Минприроды России от 16.11.2021 N 864 «Об утверждении Состава проекта освоения лесов, порядка его разработки и внесения в него изменений, требований к формату проекта освоения лесов в форме электронного документа», лесную декларацию (в соответствии с Приказом Минприроды России от 29.04.2021 N 303 «Об утверждении формы лесной декларации, порядка ее заполнения и подачи, требований к формату лесной декларации в электронной форме»).
	

	1.2.4
	Требования к разработке  технических решений 
	

	1.2.4.1
	Выполнение предпроектных обследований
	Выполнить предпроектные обследования: сбор исходных данных непосредственно на объектах проектирования, а также из разных источников в объеме, необходимом для проектирования  объекта, в том числе, но не ограничиваясь:
1. Сведения ЕГРН в  виде выписки из ЕГРН на объект недвижимости, копии документа, на основании которого внесены сведения в государственный кадастр недвижимости, кадастровые выписки, кадастровые планы территории;
2. В уполномоченных органах государственной власти и органах местного самоуправления, заверенных в установленном законом порядке:
- копии правоустанавливающих документов;
- сведения из Единого государственного реестра юридических лиц, в случае если правообладателем того или иного земельного участка является юридическое лицо;
- архивные копии документов (выписок из них), ответы органов местного самоуправления, государственных органов, организаций и граждан;
- правоподтверждающие документы (свидетельства, государственные акты, договоры аренды и иные).
- выявление прав третьих лиц, а также ограничений (обременений) на земельный участок (его часть) /земельные участки, расположенные на территории, на которой предполагается размещение ОКС на объекты недвижимости, расположенные на такой территории, а также определение наличия на указанной территории зон с особыми условиями использования, объекты лесного и (или) водного фондов, береговые полосы, водоохранные зоны, полезных ископаемых в недрах .
	

	1.2.4.2
	Разработка вариантов прохождения ЛЭП
	1. Разработать варианты прохождения ЛЭП (не менее двух). При разработке вариантов соблюсти условия:
-  планировать расположение объекта с максимальным его размещением на землях и земельных участках, находящихся в государственной и муниципальной собственности, свободных от прав третьих лиц, с наименьшим количеством наложений на земельные участки третьих лиц;
- исключить либо минимизировать наложения на земельные участки, находящиеся в ведении Министерства обороны Российской Федерации;
- исключить или минимизировать площади вырубки леса, памятники историко-культурного наследия, особо охраняемые территории, месторождения полезных ископаемых.
2. Варианты места размещения ЛЭП отразить в графических материалах и в таблице по форме Приложения 4 к настоящим ТТ, с указанием информации о протяженности, площади, количестве пересечений с инфраструктурными, социальными, природными и режимными объектами, количестве земельных участков, требующихся для размещения объектов проектирования, стоимости объектов проектирования, включая размер платы, связанный с использованием земельных участков, и иное.
3. Наиболее оптимальный вариант размещения ЛЭП отражается в выводах с указанием их местоположения с наименованиями муниципальных образований, включая наименования городских, сельских поселений, муниципальных районов/округов, городских округов, межселенных территорий субъектов, в соответствии с уставами и/или законами муниципальных образований и иными источниками информации.
4.	При выборе трассы руководствоваться постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
	

	1.2.4.3
	Выполнить расчет площади земельных участков для размещения Объекта проектирования, с учетом следующих требований:
	- ширина полосы отвода должна соответствовать нормам отвода земель. В расчете площади земельных участков для размещения ЛЭП указать ширину полосы отвода для земельных участков, покрытых и непокрытых лесными насаждениями.
- при реконструкции Объектов, включая ВОЛС, размещении временных строений и сооружений преимущественно используется существующую охранную зону и незалесенные участки;
- земельные участки, необходимые для обеспечения деятельности подрядной организации, осуществляющей строительные работы (временные сооружения, включая временный поселок строителя и т.д.), в землеотвод для размещения Объекта не включаются.
	

	1.2.4.4.
	Провести необходимые согласования мест размещения
	1. Согласовать место размещения Объекта проектирования с уполномоченными органами, правообладателями земельных участков с получением условий об использовании земельных участков.
2. Получить технические условия собственников объектов инфраструктуры по их переустройству (при необходимости).
3. Предоставить полный перечень строящихся и реконструируемых Объектов капитального строительства (здания, сооружения) с указанием их основных параметров.
	

	1.2.4.5
	По выбранному варианту места размещения объекта разработать и оформить информацию по формам приложений №№ 5, 6 и 7.
	1. Экспликацию земельных участков по форме Приложения 5 настоящих ТТ в разрезе каждого проектируемого сооружения с указанием: основных характеристик земельного участка (категория, местоположение, кадастровый номер и кадастровая стоимость, разрешенное использование, правообладатель и иное), способа образования земельного участка, способа оформления права пользования, требуемой площади для строительства, эксплуатации, рекультивации, лесовосстановления и иное.
2. Контур земельного участка формируется для конкретного сооружения исходя из кадастрового деления (квартал/земельный участок) и правообладателя земельного участка.
3 Оформить информацию об объемах лесных насаждениях, подлежащих вырубке, с привязкой к земельному участку о рекультивации по форме Приложения №6 настоящих ТТ и Приложения №7 настоящих ТТ. Данная информация должна соответствовать информации Приложения №5 к настоящим ТТ  «Экспликации земельных участков».
	

	1.2.5
	Требования к графическим материалам
	1. Чертежи разрабатываются для всех Объектов (ЛЭП, подъездная а/дорога, ВОЛС, переустройство иных собственников, и иное) с выделением зон строительства/ реконструкции/демонтажа;
2. Планируемые границы полосы отвода (для строительства/реконструкции/ демонтажа) отражаются разными обозначениями (цвет и/или штриховка (например:  клетка, полоса, кружок ) для каждого Объекта;
3. На чертежах отображаются границы зон планируемого размещения проектируемого ОКС, а также существующие Объекты с нанесением границ существующих земельных участков, учтенных в ЕГРН, в границах зоны планируемого размещения проектируемого ОКС, с указанием форм собственности таких земельных участков и информации о необходимости изъятия таких земельных участков для государственных и муниципальных нужд;
4. На чертежах отображаются наименования проектируемых и существующих Объектов, наименования субъекта, муниципальных образований, городских округов и населенных пунктов, наименования лесничества и участковых лесничества, а также наименования всех пересекаемых инфраструктурных, водных и иных объектов;
5. В условных обозначениях отражается вся информация, указанная на чертеже (границы строительства, реконструкции, демонтажа и монтажа опор, существующая и проектируемая ось трассы, иные границы, зоны, кварталы, объекты);
6. Графические материалы выполняются в масштабе 1:500 до 1:5000, обеспечивающем их читаемость;
7. При наличии Объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения, на чертежах отражается их реконструкция.
8. Для реконструируемых ЛЭП разрабатывается структурная схема электроснабжения до и после реконструкции (при необходимости).
9. Проектную документацию согласовать с АО «ДРСК» и собственниками объектов, технологически связанных с объектом проектирования.
	

	1.2.7
	Требования к разработке и согласованию проектной и рабочей документации
	

	1.2.7.1
	Требования к ПД
1. Вся проектная документация разработана в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ, национальными, отраслевыми и корпоративными (ПАО «РусГидро») нормативно-техническими документами (НТД), определяющими требования к оформлению и содержанию ПД, указанными в Приложении 1.

Разработать проектную и рабочую документацию, в объеме, достаточном для производства строительно-монтажных и пусконаладочных работ;
- Технические требования для ВЛ:
1.  Произвести проверку технического состояния и расчет механической проч-ности существующих опор № 31/7, 35/11 (траверс, тросостоек), для оценки возможности проведения безопасного монтажа нового провода, грозозащитного троса и последующей эксплуатации ЛЭП. По результатам разработать мероприятия по замене, усилению эле-ментов ВЛ, при этом предусмотреть:
- опоры металлические, двухцепные, с тросостойками, с антикоррозионной защи-той, выполненной методом горячего оцинкования;
- фундаменты в зависимости от выбранного типа опор и категории грунтов;
- гидроизоляцию ж/б конструкций, соприкасающихся с грунтом;
- обварку болтовых соединений на опорах на высоту до 5 метров;
- оснащение вновь устанавливаемых опор стационарной страховочной системой для подъема на опору (жесткая анкерная линия) для опор ЛЭП, к которым невозможен подъезд специализированной подъемной техники (сложный рельеф местности, плотная застройка населенного пункта и т.п.).
2.Марку провода и его сечение определить в проекте на основании технико-экономического сравнения, исходя из климатических условий, а также пропускной спо-собности в послеаварийных режимах, с учетом перспективного роста нагрузок и устойчи-вости к гололедным явлениям (налипанию снега). При соответствующим обосновании, в целях облегчения нагрузок на существующие опоры, рассмотреть возможность примене-ния высокотемпературных проводов, в том числе с композитным сердечником.
3. Применить грозозащитный трос, плакированный алюминием, сечение опре-делить в проекте.
4.Применить стеклянные изоляторы с повышенной длиной пути утечки, соот-ветствующие данной местности по степени загрязнения атмосферы и климатическим рай-онам. При обоснованном применении, для облегчения нагрузок на существующие опоры, рассмотреть возможность применения полимерной линейной изоляции. В случае приме-нения полимерной изоляции предусмотреть:
- индикацию перекрытия полимерного изолятора;
- не допускается применение при проектировании полимерных изоляторов серии ЛП и ЛПИС с оболочкой полиолефиновой композиции, а также полимерных изоляторов, собранных последовательной (порёберной) сборкой защитной оболочки типа ШПУ.
5.Применить спиральную линейную арматуру, не требующую обслуживания и ремонта в течение всего срока эксплуатации ВЛ.
6.Метизы применить анодированные.
7.На опорах реконструируемого участка ВЛ предусмотреть установку птице-защитных нетравмирующих антиприсадочных устройств для исключения гибели птиц и защиты ВЛ от загрязнений. Тип и марку устройств определить проектом.
8.Применить гасители вибрации с расчетом оптимальной схемы виброзащиты проводов, тип и марку определить проектом.
9.Предусмотреть нанесение нумерации, знаков безопасности на вновь устанав-ливаемые опоры реконструируемой ВЛ, с учётом требований ПУЭ (7-е издание) и других действующих НТД.
- Для сохранения действующей системы связи двухцепного участка ВЛ 110 кВ Анисимов-ка/т – Фридман/т – ХФЗ совместного подвеса с ВЛ 110 кВ Вокзальная/т  – Фридман/т – Штыково предусмотреть переустройство двух существующих волоконно-оптических ка-белей с оптическими волокнами АО «ДРСК» (ВОК собственности ПАО «Мегафон» и ВОК собственности ПАО «МТС») с каналами передачи ТМ от ПС 110 кВ Находка на ДЦ Прим.РДУ, с минимальным перерывом связи действующих ВОЛС.
- При выборе трассы руководствоваться постановлением Правительства Рос-сийской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объек-тов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
-  Создать условия для ремонтно-эксплуатационного обслуживания: проезд вдоль ЛЭП.
- получить от лица Заказчика технические условия на пересечение, сближение и параллельное следование трассы ЛЭП с сетями сторонних организаций, попадающих в полосу отвода строительства ЛЭП;
- при выявлении зеленых насаждений в полосе проектирования ЛЭП на муниципальных землях выполнить подеревную съемку с перечетной ведомостью. Материалы согласовать в администрации МО. Обеспечить получение в администрации МО порубочного талона, произвести оплату компенсационных выплат, вырубку зелёных насаждений, утилизацию порубочных остатков.
В случае размещения объектов строительства на землях лесного фонда подготовить проект освоения лесов, а также проекта лесовосстановления.
Все затраты на компенсационные выплаты входят в общую стоимость объекта;
- разработанную ПД и РД от лица Заказчика согласовать со всеми сторонними организациями, чьи интересы затрагиваются в части пересечений, сближений и параллельных следований с инженерными коммуникациями и сетями;
- выполненные материалы с пояснительной запиской предоставить Заказчику для согласования с профильными структурными подразделениями АО «ДРСК»;
Оформление исходно-разрешительной документации для выполнения строительно-монтажных работ;
по завершению работ организовать передачу реперов геодезической разбивочной основы под устройство ЛЭП с выносом в натуру и закреплением реперами углов поворота трассы. Передачу оформить соответствующими актами.   
Итогом  этапа является согласованная Заказчиком рабочая документация.
	

	1.2.7.2
	К проектной документации должны быть приложены следующие документы:
1)	Технические условия собственников инфраструктуры (приводятся в случае проектирования систем связи, ВОК с использованием инфраструктуры (ВЛ, телефонная канализация, помещения и т.п.), не принадлежащей АО «ДРСК»).
2)	Технические требования на каждую систему связи, включая ВОК.
3)	Технические условия операторов связи в случае использования арендованных ресурсов.
4)	Технические условия на переустройство ВОК иных собственников (приводятся в случае реконструкции существующих ВЛ с размещенными ВОК иных собственников). Согласование собственниками принятых решений.
3. Проектную документацию согласовать с АО «ДРСК» и собственниками объектов, технологически связанных с объектом проектирования.
	

	1.2.8
	Требования к сметной документации на СМР
	Разработать и выдать сметную документацию по определению стоимости строительства в соответствии с Приложением 3 к настоящим ТТ
	

	1.2.9
	Требования к согласованию ПСД
	Выполненные проектно-сметные материалы с пояснительной запиской предоставить Заказчику в адрес филиала АО «ДРСК» «ПЭС» для последующего рассмотрения и согласования с профильными структурными подразделениями АО «ДРСК».
	

	1.2.10
	Требования к выполнению строительно-монтажных работ
	1. Работы по Объекту  подлежат выполнению в строгом соответствии с утвержденной Заказчиком рабочей документацией, указаниями представителей технического надзора, требованиями технической и эксплуатационной документации заводов-изготовителей поставляемой продукции и требованиями Применимого права, разграниченного обязательными к исполнению нормативными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации и местного самоуправления, а также строительными нормами и правилами (СНиП), руководящими документами (РД), сводами правил по проектированию и строительству (СП), техническими регламентами, национальными стандартами (ГОСТ Р), а также другими действующими правилами и инструкциями, в том числе:
- ПУЭ шестое и седьмое издание в действующей редакции;
- ПТЭЭСиС, утвержденные Приказом Минэнерго России от 4 октября 2022 г. N 1070 (в действующей редакции);
- СП 48.13330.2019 Организация строительства;
- СП 68.13330.2017 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения;
- СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства;
- СП 126.13330.2017 Геодезические работы в строительстве;
- РД-11-02-2006 «Требования к исполнительной документации»;
- РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего журнала работ»;
- И 1.13-07 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство»;
 - ГОСТ 12.3.032-84 ССБТ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности»;
- Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производства электромонтажных работ (РД 153-34.3-03.285-2002);
- Правила пожарной безопасности;
- Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов;
- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 № 903 н;
- Иные действующие законодательные и нормативно-технические документы   в области строительства, регулирующие вопросы обеспечения безопасности и качества строительства, обязательные к применению на территории Российской Федерации и Приморского края и содержащие экологические нормы, санитарно-гигиенические правила, требования промышленной и противопожарной безопасности, производства работ и охраны труда персонала, относящиеся к Работам и Объекту.
К выполнению СМР приступить только после письменного согласования Заказчиком рабочей документации.
	

	1.2.11
	Производство работ со смежными землепользователями
	1. Подрядчик самостоятельно согласовывает производство работ со смежными землепользователями, с заинтересованными организациями, физическими лицами и получает разрешение на производство работ (ордер на производство земляных работ), в установленном законом порядке;
2. Подрядчик самостоятельно извещает заинтересованные организации и сетедержателей о начале выполнения работ в подконтрольной зоне их объектов;
	

	1.2.12
	Ведение и оформление исполнительной документации
	1. Подрядчик ведет исполнительную документацию, где отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.
2. Подрядчик оформляет исполнительную документацию на участки прохождения ЛЭП в местах пересечений, сближений и параллельное следование трассы ЛЭП с инженерными сетями, автодорогами и другими преградами сторонних организаций, попадающих в полосу отвода строительства ЛЭП, на которые получены согласования и/или технические условия, с оформлением актов (справок) об их выполнении.
	

	1.3
	Требования к организации и выполнению строительно-монтажных работ
	

	1.3.1
	Подготовительные работы для производства СМР
	1. Перед началом производства строительно-монтажных работ необходимо выполнение организационно - технических мероприятий, обеспечивающих безопасное производство работ:
- назначение приказом подрядчика ответственного лица на объекте реконструкции за соблюдением требований техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды;
- разработка подрядчиком проекта производства работ (ППР) и получение всех необходимых согласований;
-   оформление допуска для производства работ в зоне действующей ЛЭП.
2.  Согласование с заказчиком Календарного графика выполнения работ.
3. Доставка строительной техники к месту производства работ.
4. Доставка к месту работы необходимых материалов.
	

	1.3.2
	Требования к выполнению
 СМР и ПНР
	1. Строительно-монтажные и пусконаладочные работы выполняются согласно ППР (проекта производства работ) и графика производства работ.
2. ППР и график производства работ разрабатываются Подрядчиком и до предполагаемого начала работ предоставляются для согласования Заказчику.  
3. Режим выполнения работ – по согласованному с Заказчиком не менее чем за 10 дней до начала работ графику.
	

	1.3.3
	Доставка строительной техники и материалов
	Доставка строительной техники к месту производства работ,  необходимых материалов и оборудования для производства работ доставляются на место проведения работ Подрядчиком самостоятельно.
	

	1.4
	Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам
	

	1.4.1
	Требования к используемым материалам  и оборудованию
	1. Закупка материалов, необходимых для выполнения Работ, осуществляется Подрядчиком в соответствии со  спецификациями, разработанными и согласованными заказчиком в составе рабочей документации, включая указания производителя продукции. При этом стороны должны руководствоваться положениями Постановления Правительства от 23.12.2024 №1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”.
2. Подрядчик в обязательном порядке письменно согласовывает с Заказчиком поставщика (производителя) оборудования и материалов, закупаемых подрядчиком по спецификации к РД.
3. Тип и состав оборудования, закупаемого Подрядчиком, может быть изменен только в случае предварительного согласования с Заказчиком. Корректировка РД в таком случае осуществляется за счет Подрядчика;
4. Доставку материалов и оборудования на объект, разгрузку и хранение материалов и конструкций осуществляет Подрядчик.
5. Продукция должна быть новой и ранее не использованной. Все оборудование и материалы должны приобретаться непосредственно у производителей или официальных дилеров, имеющих подтвержденные полномочия;
	

	1.4.2
	Требования к сертификации поставляемой продукции
	 Поставляемая продукция должна соответствовать требованиям действующих на территории Российской федерации стандартов, ГОСТов и ТУ.
- Для оборудования российских производителей требуется выполнение ТУ или иных документов, подтверждающих соответствие техническим требованиям;
- Для оборудования импортного производства требуются сертификаты соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям. Сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарт РФ от 16.07.1999 №36 «о правилах проведения сертификации электрооборудования» (с изменениями);
- При комплектации оборудования, кабельной продукции и материалов импортного производства, вся техническая документации должна быть представлена на русском языке и языке страны завода-изготовителя (инструкции по монтажу и эксплуатации).
Материалы и оборудование, высвободившиеся после демонтажа (при наличии), вывозятся Подрядчиком на склад базы структурного подразделения филиала АО «ДРСК» «Приморские ЭС», в чьем ведомстве находится реконструируемый объект, и передаются Подрядчиком Заказчику, с оформлением Акта об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже основных средств подрядными организациями, в соответствии с ЛНА заказчика. 
	

	1.5
	Требования к контролю качества работ и материалов
	

	1.5.1
	Контроль качества работ
	1. Подрядчик организовывает контроль качества выполнения работ в соответствии с требованиями, изложенными в Постановлении Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства».
2. Контроль выполнения работ производится представителями Заказчика и/или лицом, осуществляющим технический надзор на строительной площадке, назначенными приказом по филиалу АО «ДРСК». Контролируются: сроки выполнения работ, качество, объёмы, технология и номенклатура работ, обеспечение безопасных условий труда, сохранности оборудования, сооружений и устройств.
3. Представителям Заказчика должен быть обеспечен беспрепятственный доступ на строительную площадку в течение всего периода производства работ. Указания технического надзора Заказчика являются обязательными и подлежат беспрекословному выполнению.
4. При нарушении технологии производства работ, отступлений от ППР, требований ТУ, применении материалов, не соответствующих ГОСТам и ТУ, работы прекращаются по указанию лица, осуществляющего технический надзор, и устанавливается срок устранения нарушения.
	

	1.5.2
	Освидетельствование скрытых работ
	 Подрядчик при необходимости письменно уведомляет Заказчика о необходимости проведения освидетельствования и / или приемки Скрытых работ. Указанное уведомление должно быть получено Заказчиком заблаговременно, но не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до начала освидетельствования. В случае если Подрядчиком произведено закрытие Скрытых работ без их освидетельствования представителем Заказчика, то Подрядчик, по указанию Заказчика, обязан открыть любую часть Скрытых работ для их освидетельствования, а затем произвести всю необходимую восстановительную работу за свой счет, за исключением случаев, когда освидетельствование  не было произведено ввиду неявки представителя Заказчика, надлежащим образом уведомленного о месте и времени проведения освидетельствования и/или приемки Скрытых работ.
	

	1.5.3
	Контроль качества используемых материалов и оборудования
	1. Закупаемая Подрядчиком продукция должна сопровождаться технической документацией (технический паспорт завода–изготовителя, руководство по эксплуатации, инструкция по эксплуатации и монтажу, протоколы испытаний, свидетельства о поверке и т.п.) на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ Р 59853-2021, ГОСТ 34.201-2020, ГОСТ 8733-74, ГОСТ Р 2.601-2019, и подтверждаться сертификатами качества, сертификатами соответствия, сертификатами безопасности, пожарными сертификатами, гарантийными свидетельствами заводов-изготовителей.
2. Надлежащим образом заверенные копии сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены Заказчику.
	

	1.6
	Требования к персоналу подрядчика
	

	1.6.1
	Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ
	 До начала проведения работ в рамках исполнения договора после его заключения подрядчик предоставляет список персонала с указанием сведений  о квалификации персонала, разряде и группе по электробезопасности  с приложением копий  удостоверений на производство специальных видов работ (огневых, грузоподъемных, работ с электро - и пневмоинструментом) (возможно совмещение специальностей).
	

	1.7
	Требования к безопасности работ и охране труда
	

	1.7.1
	Работы,  производимые в действующих электроустановках, необходимо проводить с согласованными действиями и мероприятиями по охране труда согласно требованиям главы XLVI "Охрана труда при организации работ командированного персонала», Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 г. № 903н (ред. от 29.04.2022).
	

	1.7.2
	 В процессе проведения строительных работ и после их завершения, собственными силами и в счет договорной цены Подрядчик обеспечивает соблюдение требований ГОСТ Р 59053-2020. «Национальный стандарт Российской Федерации. Охрана окружающей среды. Охрана и рациональное использование вод», ГОСТ 17.2.1.04-77 «Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические факторы загрязнения, промышленные выбросы».
	

	1.7.3
	Подрядчик (Исполнитель по договору подряда) до начала производства работ (оказания услуг) на территориях и объектах Общества обязан в соответствии с требованиями статьи 214 Трудового кодекса РФ согласовать с Заказчиком мероприятия по предотвращению случаев повреждения здоровья работников.
	

	2
	Требования к результатам работ
	

	2.1
	Общие требования к результатам  работ
	

	2.2
	Требования к порядку приемки результатов работ
	

	2.2.1
	Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком в соответствии с условиями заключенного договора подряда.
	

	2.3.
	Требования к оформлению документации при приемке работ
	

	6.1.1. 2.3.1
	Требования к передаваемой документации при приемке кадастровых работ, составу передаваемых ПУД на использование ЗУ.
	1. Акты выполненных работ по форме З-1 оформить по каждому объекту строительства таблицы 1, с указанием наименований объектов и заявителя.
 2. Вместе с актами выполненных работ Подрядчик передает документы, оформленные в соответствии с требованиями п.1.1.2. настоящей таблицы, в том числе:
-  выписка из ЕГРН сведения о характеристиках объекта недвижимости;
- принятое уполномоченным органом власти на установление публичного сервитута, в установленном порядке Решение об установлении публичного сервитута в 1 оригинальном экземпляре на бумажном носителе, в электронном виде, в формате pdf. или эквивалента отечественного ПО;
- Описание границ публичного сервитута, оформленное в соответствии с требованиями, установленными Приказом Росреестра от 13.01.2021 N П/0004 в 2 экземплярах на бумажном носителе и в электронном формате *XML, созданного с использованием XML-схем на оптических носителях (компакт-дисках, в 2 экземплярах), на каждое решение об установлении сервитута, принятое уполномоченным органом власти, отдельно;
- Разрешения на использование земель или земельного участка, части (частей) земельного участка для размещения объектов, выдаваемого органом, уполномоченным на распоряжение земельными участками, находящимися в государственной или муниципальной собственности, в 1 экземпляре на бумажном носителе, электронном виде, в формате* pdf;
- Схема границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории, в количестве 4 (четырех) экземпляров на бумажном носителе и в форме электронного документа в виде файлов в формате *.dwg (графическая часть) и *.doc (текстовая часть);
- Акт закрепления границ земельного(ых) участка(ов) и(или) земель на местности (вынос в натуру) Заказчику в 2 оригинальных экземплярах на бумажном носителе.
-  Проект освоения лесов;
-  Лесная декларация;
-  Соглашение об установлении сервитута на части лесного участка;
-   Проект лесовосстановления.
- Отчет об оценке, проведенной в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности в целях определения размера платы за публичный сервитут на бумажном носителе в 3-х экземплярах.
- Схема подеревной съемки и Перечетная ведомость с характеристикой зеленых насаждений и расчетом компенсационной стоимости, включая отчет.
- Согласованные объемы объектов растительного мира, занесенного в красную книгу (получение коммерческого предложения) с филиалом ФГБУ «ФЦАО» НИЦ «Красная книга».
- Экспликация земельных участков для размещения объекта проектирования
- Ведомость рубки лесных насаждений»;
[bookmark: __DdeLink__59140_9465761991]- Перечень правообладателей земельных участков, подлежащих рекультивации.
- Акт освидетельствования вырубки и очистки территории объекта капитального строительства
	

	6.1.2. 2.3.2
	Требования к передаваемой документации при приемке проектных работ
	1. Подрядчик в день завершения работ по оформлению проектной документации, направляет в филиал АО «ДРСК» «ПЭС» Акт сдачи-приемки выполненных работ, оформленный по форме ПР-2, с указанием сумм по каждому объекту таблицы 1, с указанием наименований объектов и заявителя.
2. Вместе с актами выполненных работ Подрядчик передает по акту приемки-передачи проектную документацию и сметную документацию на выполнение СМР в бумажном и электронном виде в следующие подразделения филиала АО «ДРСК» «ПЭС» и в следующем порядке:
- в РЭС - 1 бумажный экземпляр ПД (РД);
- в СП  - 1 бумажный экземпляр ПД (РД);
- в Отдел капитального строительства и инвестиций филиала ПЭС сопроводительным письмом (1 бумажный экземпляр проектной (рабочей) документации, оформленный в соответствии с п.1.1.4 настоящей таблицы, и сметной документации на выполнение СМР и 1 экземпляр ПСД в электронном виде (на CD) в форматах:
	Вид документа
	Используемое приложение
	Формат**

	Текстовая часть, описания
	MS Word   и
Adobe Acrobat
	.doc
.pdf

	Таблицы
	MS Excel    и
Adobe Acrobat
	.xls
.pdf

	Базы данных
	MS Excel   и
Adobe Acrobat
	.xls
.pdf

	Планы, графики
	MS Project    и
MS Excel
	.mpp
.xls

	Чертежи
	AutoCAD    и
Adobe Acrobat
	.dwg
.pdf

	Графический материал
	MS Photo Editor    и
Adobe Acrobat
	.jpg
.pdf

	Электронный архив
	WinRar
	.rar *

	Сметная документация
	MS Excel и в формате программы «ГРАНД СМЕТА», позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам.
	.xls
.gsf


*- материалы каждого тома проекта компоновать в одном файле
** - или эквивалент отечественного ПО.
	

	6.1.3. 2.3.3
	Требования к составу передаваемой  документации, исполнительной технической документации при приемке СМР
	1. Акты выполненных работ КС-2 оформлять по каждому объекту таблицы 1, с указанием наименования объекта в соответствии с таблицей 1.
2. Вместе с актами выполненных работ Заказчик передает исполнительную документацию в следующем кратком объеме:
•	Акт приемки законченного строительства;
•	Акт технической готовности электромонтажных работ;		
•	Акт освидетельствования скрытых работ по монтажу заземляющего устройства с исполнительной схемой;		
•	Акт освидетельствования скрытых работ на устройство основания под опоры;
•	Акт замеров в натуре габаритов от проводов ВЛ до пересекаемого объекта (при наличии пересечений);
•	Исполнительная схема ЛЭП;	
•	Паспорта и сертификаты на примененные материалы, изделия, оборудование;
•	Справка об устранении выявленных замечаний (при наличии);
•	Акт (справка) о выполнении технических условий на пересечение, сближение и параллельное следование трассы ЛЭП с инженерными сетями, автодорогами и другими преградами сторонних организаций.
•	Ордер на производство работ.	
•	журнал производства работ (форма КС-6), в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика;
•	журнал учёта выполненных работ (форма КС-6А), в котором отражаются работы по каждому объекту строительства на основании замеров выполненных работ и единых норм и расценок по каждому конструктивному элементу или виду работ.
•	Формы журналов должны соответствовать типовым межотраслевым формам № КС-6 и № КС-6А, утверждённым постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100, и согласовываться Заказчиком и Подрядчиком в части, учитывающей особенности производства работ по договору подряда.
Результаты протоколов профиспытаний оборудования электротехнической лабораторией.
Заверенные копии сертификатов и технических паспортов на используемые материалы и оборудование.
3. Исполнительная документация оформляется в 3 экземплярах:
- 1 экземпляр передается в РЭС;
- 1 экземпляр в соответствующее структурное подразделение филиала «Приморские электрические сети» (СП ПЮЭС) по акту приемки-передачи;
- 1 экземпляр в Отдел капитального строительства и инвестиций филиала АО «ДРСК» «ПЭС» с подтверждающим документом, отражающим факт приемки исполнительной документации СП и РЭС в бумажном виде и полный скан-комплект в электронном виде в формате pdf.
4. Подрядчик, после завершения строительно-монтажных работ, обязан выполнить замеры GPS-координат углов поворота трассы проложенных ЛЭП в системе координат WGS-84 и предоставить заказчику в исполнительной схеме трассы ЛЭП и в виде заполненной таблицы в соответствии с регламентом.
5. Фактическое выполнение строительно-монтажных работ, в т.ч. скрытых, подтверждается фотоотчетом.
	

	6.1.4. 3
	Требования к ответственности и гарантиям подрядчика
	

	6.1.5. 3.1
	Требования к гарантиям
	Требования к гарантиям определены проектом договора подряда.
	

	6.1.6. 4
	Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора
	

	6.1.7. 4.1
	Требования к объему и виду работ, которые могут быть выполнены в рамках договоров субподряда
	Порядок согласования субподрядных организаций определен разделом 3.4 проекта договора подряда.
Подрядчик несет при этом ответственность за действия Субподрядчиков, как за свои собственные.
	

	6.1.8. 5
	Прочие требования к выполняемым работам
	

	6.1.9. 5.1
	Особые условия
	1.При проектировании трассы прохождения ЛЭП не допускать размещение коридора трассы по территориям объектов культурного наследия;
2.Подрядчику запросить у краевых органов охраны объектов культурного наследия информацию об объектах культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия, а также о границах территорий, в отношении которых у органов имеются основания предполагать наличие на данных территориях объектов археологического наследия либо объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия. При проектировании трассы прохождения ЛЭП не допускать размещение коридора трассы по территориям объектов культурного наследия.
3. Выбор коридора под размещение ЛЭП производить на неразграниченных земельных участках либо на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности и свободных от прав третьих лиц.
4. Схемы границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка и перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости подготавливаются отдельно по разным электросетевым объектам.
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