## 02-01-01-Монтаж ДЭС,устройс (2)
Ведомость объёмов работ
Строительство блочно-модульной ДЭС размером 18х5 м в с. Юкагир, Усть-Янского улуса
№ п/п | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылки на чертежи | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1. | [8 empty] | Раздел 1.
1 | 1 | Бурение скважин глубиной до 10 м буровыми установками рейсовым способом с использованием шнекового бура (шнекобура) в многолетнемерзлых льдистых грунтах 4-ой группы диаметром: 450 мм | 100 м | 0.96 |  |  | (24*4) / 100 | 1
2 | 2 | Установка в скважины в мерзлых и вечномерзлых грунтах: стальных свай объемом до 0,2 м3 | м3 | 3.61 |  |  | окр((3,14*0,219/2*0,219/2*4*24);2) | 1
3 | 3 | Установка в скважины в мерзлых и вечномерзлых грунтах: стальных свай объемом до 0,2 м3 | м3 | 0.2 |  |  | окр((3,14*0,102/2*0,102/2*4*6);2) | 1
4 | 4 | Установка в скважины в мерзлых и вечномерзлых грунтах: стальных свай объемом до 0,2 м3 | м3 | 0.17 |  |  | окр((3,14*0,102/2*0,102/2*3,5*6);2) | 1
5 | 5 | Приготовление легкого бетона: конструкционного класса В 35 | 100 м3 | 0.0353 |  |  | 3,53 / 100 | 1
Устройство оголовка свай | [9 empty] | Устройство оголовка свай
6 | 6 | Монтаж оголовков, изготовленных в построечных условиях, на сваи из стальных труб диаметром 159 мм: с ребрами жесткости, массой комплекта до 9 кг | 100 шт | 0.34 |  |  | (24+6+4) / 100 | 1
Устройство металлического ростверка | [9 empty] | Устройство металлического ростверка
7 | 7 | Установка стальных: ростверков массой до 0,2 т | т | 1.517 |  |  |  | 1
Монтаж модулей БМК | [9 empty] | Монтаж модулей БМК
8 | 8 | Устройство наземного якоря, усилие: до 150 кН (15 тс) | шт | 4 |  |  |  | 1
9 | 9 | Разборка наземного якоря, усилие: до 150 кН (15 тс) | шт | 4 |  |  |  | 1
10 | 10 | Установка внизу монтажного блока полиспастной системы, грузоподъемность блока: до 1,5 т | шт | 4 |  |  |  | 1
11 | 11 | Разборка наземного якоря, усилие: до 150 кН (15 тс) | шт | 4 |  |  |  | 1
12 | 12 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 8 т | шт | 6 |  |  |  | 1
13 | 13 | Здание блочно-модульное | шт | 1 |  |  | ТКП | 1
Заземление | [9 empty] | Заземление
14 | 14 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 | 100 м | 0.78 |  |  | 78 / 100 | 1
15 | 15 | Полоса горячеоцинкованная для заземления, толщина 4 мм, ширина 40 мм, длина 850 мм | шт | 92 |  |  | окр((78/0,85);0) | 1
16 | 16 | Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 12 мм | 100 м | 0.12 |  |  | (3*4) / 100 | 1
Раздел 2. Ограждение | [8 empty] | Раздел 2. Ограждение
17 | 17 | Разработка вечномерзлых грунтов ранее разрыхленных в траншеях и котлованах глубиной до 3 м вручную, группа грунтов: 2м-3м | 100 м3 | 0.214 |  |  | (0,6*33+0,8+0,8) / 100 | 1
18 | 18 | Засыпка траншей и котлованов с рыхлением грунта: вручную, группа грунтов 3м | 100 м3 | 0 |  |  |  | 1
19 | 19 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой: до 0,1 т | т | 3.604 |  |  | окр((17,1+31,4+5,7+0,4)*2*33/1000;3) | 1
20 | 20 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: на подготовленный бетонный фундамент | 100 шт | 0.68 |  |  | (33*2+2) / 100 | 1
21 | 21 | Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой более 2 м | 10 шт | 3.3 |  |  | 33 / 10 | 1
22 | 22 | Скобы | 10 шт | 19.8 |  |  | (6*33) / 10 | 1
23 | 23 | Панели ограждения стальные оцинкованные сварные, три ребра жесткости, диаметр прутков 5 мм, длина 2500 мм, размер ячейки 200х50 мм, высота 1530 мм | м | 83.325 |  |  | 33*2,525 | 1
24 | 24 | Устройство ворот распашных с установкой столбов: металлических | 100 шт | 0.01 |  |  | 1 / 100 | 1
25 | 25 | Ворота распашные двустворчатые из металлических решетчатых панелей с комплектующими, размеры 2000х4500 мм | компл | 1 |  |  |  | 1
26 | 26 | Устройство калиток: без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей | 100 шт | 0.01 |  |  | 1 / 100 | 1
27 | 27 | Калитка сетчатая для секции заграждения в комплекте с оцинкованными стойками на фланце - 2 шт., створкой, элементами крепления и врезным замком, ширина калитки 1000 мм, высота калитки 1500 мм | компл | 1 |  |  |  | 1
28 | 28 | Устройство барьеров безопасности: спиральных с креплением на кронштейнах | 100 м | 0.825 |  |  | (2,5*33) / 100 | 1
Раздел 3. Новый Раздел | [8 empty] | Раздел 3. Новый Раздел
29 | 29 | Обеспыливание поверхности | м2 | 200 |  |  |  | 1
30 | 30 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом | 100 м2 | 2 |  |  | 200 / 100 | 1
31 | 31 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой цинконаполненной /за два раза/ | 100 м2 | 2 |  |  | 200 / 100 | 1
32 | 32 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115/за 2 раза/ | 100 м2 | 2 |  |  | 200 / 100 | 1
Раздел 4. Логистика
210 | 83 | Транспортировка оборудования и материалов по маршруту Н.Бестях-Юкагир (1910 км.) :
211 | 83.1 | БМК | компл. | 1 |  | ТКП | Суммарный Вес:60 т.
217 | 83.7 | Металлоконструкции, трубы, арматура | т. | 5.2
Колличество командированного персонала: 8 человек на 60 дней
| Составил: | [9 empty] | (Р.Н.Деревянко)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]