## ГПР коррек.
Приложение № 6
к договору № _____________
от "___" ___________ 2026 г.
График выполнения работ
[6 empty] | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22
№ | Наименование |  |  | Ответствен- ный* | 2026 год | [5 empty] | 2027 год | [23 empty] | 2028 год
п/п |  | начало | окончание |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август
1 | ПИР
1.1 | Строительство 2-й очереди 12-17 МВт ГПЭС Ирандык электрической мощностью 25-30 МВт на территории месторождения "Юбилейное"
1.1.1 | Предоставление ИРД для выполнения ПИР и разработки СВМ | 2026-10-16 | 2026-11-15 | ЗК
1.1.2 | Выполнение инженерных изысканий (ИИ) и сбор ИРД | 2026-11-01 | 2027-01-31 | ГП
1.1.3 | Разработка ОТР, выбор оборудования | 2026-10-16 | 2027-01-15 | ГП
1.1.4 | Согласование характеристик ОТО | 2026-11-16 | 2026-11-30 | ЗК
1.1.5 | Разработка проектной документации (стадия П) | 2026-11-16 | 2027-05-15 | ГП
1.1.6 | Согласование ПД с "Газпром газораспределение" | 2027-05-16 | 2027-07-15 | ГП
1.1.7 | Экспертиза ИИ и ПД | 2027-05-16 | 2027-07-15 | ГП
1.1.8 | СВМ *****
1.1.8.1 | Корректировка СВМ | 2026-11-16 | 2027-04-15 | ГП
1.1.8.2 | Согласование СВМ с Заказчиком | 2027-04-16 | 2027-04-30 | ЗК
1.1.8.3 | Согласование СВМ с РДУ / сетевой компанией | 2027-05-01 | 2027-07-15 | ГП, ЗК
1.1.8.4 | Получение ТУ (актуализация) | 2027-07-16 | 2027-08-15 | ЗК
1.1.8.5 | Согласование актуализированной версии технического задания (ТЗ) с Заказчиком (старт работ по ранее разработанной СВМ) | 2027-08-16 | 2027-08-31 | ЗК
1.1.8.6 | Согласование актуализированной версии ТЗ с РДУ **** | 2027-09-01 | 2027-09-30 | ЗК
1.1.8.7 | Переработка проектной документации (стадия П) | 2027-10-01 | 2027-12-31 | ГП
1.1.8.8 | Согласование проектной документации с Заказчиком | 2028-01-01 | 2028-01-15 | ЗК
1.1.8.9 | Согласование проектной документации с РДУ | 2028-01-16 | 2028-03-15 | ГП, ЗК
1.1.9 | Подготовка рабочей документации (РД) | 2027-07-16 | 2028-03-15 | ГП
1.1.10 | Разработка сметной документации (СД) | 2027-10-16 | 2028-03-15 | ГП
1.1.11 | Землеустроительные работы (при необходимости) ** | 2027-03-01 | 2027-07-15 | ЗК, ГП
2 | СМР
2.1 | Строительство 2-й очереди 12-17 МВт ГПЭС Ирандык электрической мощностью 25-30 МВт на территории месторождения "Юбилейное"
2.1.1 | Получение разрешения на строительство, уведомление надзорных органов о начале строительства, передача ГРО и площадки под строительство ** | 2027-07-16 | 2027-08-15 | ЗК
2.1.2 | Вертикальная планировка площадки | 2027-08-16 | 2027-12-15 | ГП
2.1.3 | Устройство фундаментов | 2027-10-16 | 2027-12-15 | ГП
2.1.4 | Прорботка конфигурации оборудования с производителем | 2026-10-16 | 2026-12-15 | ГП
2.1.5 | Изготовление основного генерирующего оборудования (проработка оборудования по ТХС) | 2026-12-01 | 2027-11-30 | ЗК
2.1.6 | Поставка основного генерирующего оборудования | 2027-12-01 | 2028-01-31 | ЗК
2.1.7 | Предоставление эстакады для прокладки КЛ на участке "РУ 6 кВ ПС Рудничная – РУ 6 кВ ПС Фабричная" | 2027-03-16 | 2027-03-31 | ЗК
2.1.8 | Предоставление эстакады для прокладки КЛ на участке "РУ 6 кВ ПС Фабричная – РУ 6 кВ ПС ХОФ-1" | 2027-03-16 | 2027-03-31 | ЗК
2.1.9 | Устройство наружных сетей | 2027-04-01 | 2027-10-15 | ГП
2.1.10 | Устройство газопровода к энергоцентру | 2027-09-16 | 2027-12-31 | ГП
2.1.11 | Изготовление вспомогательного оборудования | 2027-02-16 | 2028-01-15 | ГП
2.1.12 | Поставка вспомогательного оборудования | 2027-09-16 | 2028-01-15 | ГП
2.1.13 | Монтаж основного и вспомогательного оборудования энергоцентра | 2027-09-16 | 2028-05-15 | ГП
2.1.14 | Устройство примыкания к подъездной дороге на территорию ГПЭС | 2027-09-16 | 2028-01-15 | ГП
2.1.15 | Модернизация существующего оборудования и инженерных сетей (при необходимости) | 2027-09-16 | 2028-01-15 | ГП, ЗК
2.1.16 | Монтаж КРУН 6 кВ | 2028-01-16 | 2028-03-15 | ГП
2.1.17 | Монтаж водогрейной котельной *** | 2028-01-16 | 2028-03-15 | ГП
2.1.18 | Выполнение мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям | 2028-02-01 | 2028-03-31 | ГП, ЗК
2.1.19 | Выполнение мероприятий СВМ **** | **** | **** | ГП
2.1.20 | Благоустройство | 2027-10-16 | 2028-06-15 | ГП
3 | ПНР
3.1 | Строительство 2-й очереди 12-17 МВт ГПЭС Ирандык электрической мощностью 25-30 МВт на территории месторождения "Юбилейное"
3.1.1 | Пусконаладочные работы | 2028-06-01 | 2028-07-31 | ГП, ЗК
4 | Сдача объекта надзорным органам и ГРО
4.1 | Строительство 2-й очереди 12-17 МВт ГПЭС Ирандык электрической мощностью 25-30 МВт на территории месторождения "Юбилейное"
4.1.1 | РТН | 2028-07-16 | 2028-08-15 | ГП, ЗК
4.1.2 | ГРО | 2028-07-16 | 2028-08-15 | ГП, ЗК
5 | Ввод объектов в эксплуатацию
5.1 | Ввод объектов | 2028-07-16 | 2028-08-15 | ГП, ЗК
П р и м е ч а н и е :
* — в обозначении ответственных лиц по мероприятиям / работам используются следующие сокращения: Заказчик (ЗК), Генподрядчик (ГП).
** — в случае потребности выполнения землеустроительных работ (в т.ч. перевод категории земель), срок получения РНС будет смещен на продолжительность этих мероприятий.
*** — при строительстве объекта на отдельном зем. участке возможно выделение в отдельный объект капитального строительства.
**** — по итогам согласования ТЗ по п. 1.1.8.5 настоящего графика Стороны согласовывают сроки и стоимость выполнения мероприятий СВМ (по п. 2.1.9 и 5.1 возможно изменение срока окончания); возможна корректировка срока, если будет выявлена потребность в корректировке СВМ.
***** — при условии выявления потребности в корректировке разработанных СВМ и порлученных ТУ на тех. присоединение заказчиком.
****** - в случае необходимости увеличения сроков (по какому-либо этапу работ) по вине и/или инициативе Заказчика, указанные в настоящем графике сроки выполнения работ автоматически сдвигаются на период такого продления, возникшего по вине и/или инициативе Заказчика (изменение сроков фиксируется Сторонами путем заключения дополнительного соглашения к Договору).

## Лист1
22 | месяца | август/сентябрь
через 3 месяца | ГПУ
10 млн