Технические требования на выполнение работ

ОКПД2-42.99.29.100 — Выполнение работ по монтажу системы автоматизации технологических процессов по объекту «Реконструкция АДЭС-168 кВт в с.Улуу Алданского улуса РС(Я)»

Лот № 47001-КС ПРОЧ-2026-СахаЭ

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Наименование закупаемой продукции	4

1.2.	Цель выполнения работ	4

1.3.	Существующее положение	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	5

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	5

1.6.	Иные требования и сведения общего характера	6

2.	Требования к продукции	7

2.1.	Требования к объемам и срокам выполнения работ	7

2.1.1.	Требования к видам и объемам работ	7

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	7

2.1.2.	Требования к срокам выполнения работ	10

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ	10

2.2.	Требования к качеству работ	11

Таблица 4. Требования к качеству работ	11

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	29

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	30

5.	Приложения	31

# Общие сведения

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД2-42.99.29.100 — Выполнение работ по монтажу системы автоматизации технологических процессов по объекту «Реконструкция АДЭС-168 кВт в с.Улуу Алданского улуса РС(Я)»

#### Цель выполнения работ

Выполнение работ по монтажу системы автоматизации технологических процессов по объекту «Реконструкция АДЭС-168 кВт в с.Улуу Алданского улуса РС(Я)»

#### Существующее положение

Участок работ находится на земельном участке с кадастровым номером – 14:02:050101:258, по адресу Республика Саха (Якутия), муниципальный район Алданский, городское поселение город Томмот, село Улуу.

Категория земель - Земли поселений (земли населенных пунктов). Объект строительства предназначен для хранения годового запаса дизельного топлива, расходуемого на выработку электрической энергии.

Участок находится с действующей дизельной электростанцией.

Общая информация

В соответствии с проектной документацией Реконструкция АДЭС-168 кВт в с. Улуу Алданского улуса РС(Я)  разработаной ООО ПБ «Инженерные системы» (г. Якутск) раздел ИС-423/24-А (прилагается к настоящим Техническим требованиям – Приложение №1),

К выполнению работ относится:

Монтаж монтажу системы автоматизации технологических процессов,

# Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | «Реконструкция АДЭС-168 кВт в с.Улуу Алданского улуса РС(Я)» | Республика Саха (Якутия), муниципальный район Алданский, городское поселение город Томмот, село Улуу. | «Реконструкция АДЭС-168 кВт в с.Улуу Алданского улуса РС(Я)» |  |

Вышеуказанные работы выполняются в соответствии с инвестиционной программой АО «Сахаэнерго», по утвержденной проектной документации «Реконструкция АДЭС-168 кВт в с. Улуу Алданского улуса РС(Я)».

#### Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

За предоставление Заказчиком ресурсов и услуг (электроснабжение – при необходимости), необходимых для исполнения Подрядчиком обязательств по Договору, Подрядчик компенсирует Заказчику расходы на электроэнергию путем заключения договора на энергоснабжение. Предоставленные Заказчиком ресурсы и услуги используются Подрядчиком в целях исполнения обязательств по Договору.

В ходе строительства генподрядчик должен обеспечить объект резервным источником электроснабжения на весь период строительства, соблюдение мероприятий по охране труда и техники безопасности, пожарной безопасности, установить временное освещение.

Доставка материалов и оборудования до места выполнения строительно-монтажных работ выполняется за счет генподрядчика.

Перед началом работ, для получения допуска на объект, Подрядчик обязан предоставить документацию согласно требованиям ИСМ РГ-00-017.02-22 «Регламент допуска подрядных и сторонних организаций, индивидуальных предпринимателей, командированного персонала для выполнения работ на объектах АО «Сахаэнерго».

#### Иные требования и сведения общего характера

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам выполнения работ

### Требования к видам и объемам работ

# Таблица 2. Ведомость объемов работ

| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Приборы и средства автоматизации |  |  |  |  |
| 1 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм | шт | 2 |  |
| 2 | Шкаф управления двумя насосами с УПП Форинд ШУ-Н-2х6А-Н-П-RS-767 РНЛС.422410.767-09 (2х6А; 380В; IP54) | шт | 1 |  |
| 3 | Шкаф управления автоматизацией технологического процесса УПП Форинд ШУ-АТП-20А-НМI-919 РНЛС.422410.919 (20А; 230В; IP54 | шт | 1 |  |
| 4 | Установка манометров: с трехходовым краном | компл | 2 |  |
| 5 | ЭКМ100НВм-0,6МПа-G1/2-КЛ1,5 Электроконтактные манометры в нержавеющем корпусе | шт | 2 |  |
| 6 | Прибор или аппарат | шт | 1 |  |
| 7 | Модуль дискретного ввода-вывода ОВЕН МК110-220.4ДН.4Р | шт | 1 |  |
| 8 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт | 1 |  |
| 9 | Щиты с монтажной панелью ЩМП-1, размером 395х310х220 мм, степень защиты IP54 | шт | 1 |  |
| 10 | Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм | м | 18 |  |
| 11 | Рукава металлические из стальной оцинкованной ленты, негерметичные, простого профиля, РЗ-ЦХ, диаметр условный 20 мм | м | 18 |  |
| 12 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | м | 18 |  |
| 13 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | м | 128 |  |
| 14 | Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-FRLS 4х1,5 | м | 146 |  |
| 15 | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания | шт | 1 |  |
| 16 | ИБП Powercom Vanguard VGD-3000-RM 2U | шт | 1 |  |
| 17 | Персональный компьютер DEXP Atlas H404 | шт | 1 |  |
| 18 | AOC E2270SWHN 21.5'' чёрный Монитор LCD 21.5 дюймов | шт | 1 |  |
| 19 | APM SCADA от компании ОВЕН | шт | 1 |  |
| Раздел 2. Датчики уровня |  |  |  |  |
| 20 | Первичный преобразователь уровнемер, устанавливаемый на резервуаре, работающем: при атмосферном давлении, масса до 10 кг | шт | 8 |  |
| 23 | Преобразователь магнитный поплавковый ПМП-201Е-2D12-Фл.2-80-25/Р-Lн3100-D48x50xd21- ФЛК-9-4t, | комплект | 6 |  |
| 24 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 | шт | 1 |  |
| 25 | Сигнализатор светозвуковой программируемый ВС-5 | шт | 1 |  |
| 26 | Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм | м | 138 |  |
| 27 | Рукава металлические из стальной оцинкованной ленты, негерметичные, простого профиля, РЗ-ЦХ, диаметр условный 20 мм | м | 138 |  |
| 28 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | м | 138 |  |
| 29 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | м | 51 |  |
| 30 | Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-FRLS 4х1,5 | м | 189 |  |
| 31 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 | шт | 3 |  |
| 32 | Оповещатель свето-звуковой взрывозащищенный ЗОВ | шт | 3 |  |
| 33 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 | шт | 3 |  |
| 34 | Пост управления кнопочный для установки на ровной поверхности, 1 управляющий элемент | шт | 3 |  |
| 35 | Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм | м | 45 |  |
| 36 | Рукава металлические из стальной оцинкованной ленты, негерметичные, простого профиля, РЗ-ЦХ, диаметр условный 20 мм | м | 45 |  |
| 37 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | м | 45 |  |
| 38 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | м | 141 |  |
| 39 | Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-FRLS 4х1,5 | м | 186 |  |
| 40 | Прибор для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности: I | компл | 13 |  |
| 41 | Газоанализатор стационарный СГОЭС-М | шт | 13 |  |
| 42 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 0,21 |  |
| 43 | Приготовление тяжелого бетона: на щебне класса В 15 | м3 | 0,21 |  |
| 44 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | т | 0,0065 |  |
| 45 | Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм | т | 0,0065 |  |
| 46 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: на подготовленный бетонный фундамент | шт | 13 |  |
| 47 | Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,0598 |  |
| 48 | Болты анкерные с гайкой, размер 8,0х65 мм | шт | 52 |  |
| 49 | Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением: до 10 мм2, с количеством зажимов до 6 | шт | 10 |  |
| 50 | Коробка клеммная КК-03 для разветвления интерфейса RS-485, а также сетей 230 В 4 А | шт | 10 |  |
| 51 | Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм | м | 75 |  |
| 52 | Рукава металлические из стальной оцинкованной ленты, негерметичные, простого профиля, РЗ-ЦХ, диаметр условный 20 мм | м | 75 |  |
| 53 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | м | 75 |  |
| 54 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | м | 277 |  |
| 55 | Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-FRLS 4х1,5 | м | 352 |  |
| Раздел 3. Кабели и монтажные изделия |  |  |  |  |
| 56 | Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина: 2 м | м | 160 |  |
| 57 | Короб кабельный прямой У1105 УТ1,5, размером 100х50х2000 мм, горячеоцинкованный | шт | 80 |  |
| 58 | Фланец соединительный FR | шт | 5 |  |
| 59 | Держатель кабеля TRC | шт | 8 |  |
| 60 | Держатель крышки | шт | 480 |  |
| 61 | Горизонтальный угол 90°, глухой | шт | 16 |  |
| 62 | Угол вертикальный вверх 90°, глухой | шт | 4 |  |
| 63 | Угол вертикальный вниз 90°, глухой | шт | 4 |  |
| 64 | Ответвитель горизонтальный Х-образный, глухой, | шт | 1 |  |
| 65 | Ответвитель горизонтальный Т-образный, глухой | шт | 3 |  |
| 66 | Комплект для обеспечения степени защиты IP44 | шт | 90 |  |
| 67 | Ответвитель Т-образный вертикальный TDS/TRSA/TDSR | шт | 1 |  |
| 68 | Винт с крестообразным шлицем М 6х10 | шт | 200 |  |
| 69 | Гайка с насечкой М 6 DIN 6923 | шт | 200 |  |
| Раздел 4. Щитовое оборудование |  |  |  |  |
| 70 | Устройство выключателя нагрузки EKF PROxima ВН-63N 3P, 16А S63316 | шт | 1 |  |
| 71 | Устройство выключателя автоматического ВА 47-63 4,5kA 6А 1P | шт | 3 |  |
| 72 | Устройство автомата пуска двигателя АПД-32 4-6,3А | шт | 2 |  |
| 73 | Устройство блок-контакта АПД-32 БК-11 | шт | 2 |  |
| 74 | Устройство плавного пуска SFB 3Ф 380В 2,2кВт 4,5A Uупр 24В Modbus | шт | 2 |  |
| 75 | Устройство блока сетевого фильтра БСФ-ДЗ-1,2 | шт | 1 |  |
| 76 | Устройство реле контроля фаз с LCD дисплеем RKF-2S | шт | 1 |  |
| 77 | Устройство разъема для реле AVERES РM5 22/2 | шт | 1 |  |
| 78 | Устройство реле РП slim 22/2 5A 230В AC AVERES rps-22-2-230 | шт | 1 |  |
| 79 | Устройство блока питания для шкафов автоматики 24В 30Вт БП30А-24 | шт | 1 |  |
| 80 | Устройство программируемого реле ПР102-24.2416.06.2 на 40 каналов ввода/вывода | шт | 1 |  |
| 81 | Устройство матрицы светодиодной AD16-22HS зеленый 230 В AC EKF PROxima | шт | 3 |  |
| 82 | Устройство матрицы светодиодной AD16-22HS красный 230 В AC EKF PROxima | шт | 2 |  |
| 83 | Устройство матрицы светодиодной AD16-22HS желтый 230 В AC EKF PROxima | шт | 1 |  |
| 84 | Устройство кнопки "Пуск-Стоп" овальная 220В NO+NC PROxima | шт | 2 |  |
| 85 | Устройство кнопки SW2C-11 возвратная черная NO+NC EKF PROxima | шт | 1 |  |
| 86 | Устройство переключателя короткая ручка BD21 2P NO IP65 PROxima | шт | 1 |  |
| 87 | Устройство колодки клеммной JXB-2,5/35 серая PROxima | шт | 41 |  |
| 88 | Устройство колодки клеммной JXB-2,5/35 синяя PROxima | шт | 1 |  |
| 89 | Устройство клеммы винтовой для заземления ЕК-JXB-4 | шт | 3 |  |
| 90 | Устройство зажима на DIN-рейку пластикового 1 винт EW EKF PROxima | шт | 8 |  |
| 91 | Устройство держателя для маркировки клеммных групп | шт | 7 |  |
| 92 | Устройство DIN-рейки перфорированная (с Ω-профилем) 35/7,5мм PROxima | м | 2 |  |
| 93 | Устройство заглушки для клеммы с продольным JXB-6S1/35 размыкателем серая | шт | 10 |  |
| 94 | Маркеры для JXB с нумерацией 1-10 (100 шт.) PROxima | шт | 1 |  |
| 95 | Устройство шины нулевой в корпусе 4х7 EKF PROxima | шт | 1 |  |
| 96 | Устройство шины PEN "ноль-земля" 6x9мм 8 отверстий латунь PROxima | шт | 1 |  |
| Раздел 5. Монтаж опорных конструкций Оп-1 |  |  |  |  |
| 97 | Уголок горячекатаный, размер 50х50х5 мм | т | 0,720 |  |
| 98 | Краска ПФ-115 (серая) | кг | 22 |  |
| 99 | Грунтовка ГФ -0,21 (серая) | кг | 20 |  |

### Требования к срокам выполнения работ

# Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № | Наименование работ | Требования к началу срока выполнения работ | Требования к окончанию срока выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение работ по монтажу системы автоматизации технологических процессов по объекту «Реконструкция АДЭС-168 кВт в с.Улуу Алданского улуса РС(Я)» | с даты заключения Договора | 6 (шесть) месяцев с даты заключения Договора |

#### Требования к качеству работ

# Таблица 4. Требования к качеству работ,  указанных в Ведомости объемов конструктивных решений - прилагается к настоящим Техническим требованиям – Раздел 2, таблица №2.

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к выполнению работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |  |  |  |
|  | Строительно-монтажные работы выполняются в соответствии со следующей документацией и нормативными документами: - Реконструкция АДЭС-168 кВт в с. Улуу Алданского улуса РС(Я) разработаной ООО ПБ «Инженерные системы» (г. Якутск) раздел раздел ИС-423/24-А (прилагается к настоящим Техническим требованиям – Приложение №1), - Постановление Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. N 468 "О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства"; - Технический регламент о безопасности зданий и сооружений (с изменениями на 2 июля 2013 года), Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ - Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; - Правила противопожарного режима В РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года N 1479.; - Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"; - СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; - СП 48.13330.2019 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»; - СП 71.13330.2017. Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 (утв. Приказом Минстроя России от 27.02.2017 № 128/пр); - СП 76.13330.2016. Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85" (утв. Приказом Минстроя России от 16.12.2016 N 955/пр); - СП 60.13330.2012. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003" (утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 N 279); - СП 72.13330.2016. Свод правил. Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии. СНиП 3.04.03-85" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 16.12.2016 N 965/пр); - СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; - СП 49.13330.2010 (СНиП 12-03-2001) «Безопасность труда в строительстве» ч.1; - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» ч.2; - СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84»; - СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов»; - СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии»; - СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов»; - СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах»; - ПУЭ «Правила устройства электроустановок»; - РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»; - РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»; - «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам» И 1.13-07; - РД 34.03.204 «Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями»; - РД 10-107-96 «Типовая инструкция для стропальщиков по безопасному производству работ грузоподъемными машинами»; - РД 10-34-93 «Типовая инструкция для лиц ответственных за безопасное производство работ кранами (с изменением №1); - ВСН 506-88 «Проектирование и устройство грунтовых анкеров» - МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ»; - СО 153-34.03.305-2003 «Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях» - Правила охраны труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утвержденные приказом Минтруда РФ от 11.12.2020 г. №883 - Приказ Минтруда России от 16.11.2020 г. №782» Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте». - Приказ Минтруда РФ от 24.07.3013г. №328н «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок»; - Приказ Ростехнадзора РФ от 26.11.2020 г. №461Правила безопасности «опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения - Приказ Минтруда РФ от 17.09.2014 № 642н «Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов»; - Проект производства работ (ППР), заводскими инструкциями и руководством по использованию применяемых материалов. - СДОС-03-2009 «Положение по проведению строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитального строительства». |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к организации работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Календарный план производства работ по виду работ (устанавливается последовательность выполнения работ, а также указание производства совмещенных работ); |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | При выполнении работ должна применяться продукция, оборудование, материалы и вещества, соответствие которых нормативным требованиям подтверждено декларацией о соответствии или сертификатом соответствия. Обязательно осуществление входного контроля Подрядчиком, применяемых материалов с оформлением соответствующих актов и внесением записей в журнал входного контроля. При осуществлении входного контроля Подрядчику необходимо проводить испытания материалов конструкций и изделий силами специализированных, лицензированных лабораторий, в случае выявления при входном контроле продукции, не соответствующей установленным требованиям, ее применение для строительства не допускается; Испытания в рамках входного контроля, которые Подрядчик не может осуществить собственными силами, он должен производить с привлечением, по договору подряда, аккредитованной лаборатории. Входной контроль проводить в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. N 468 "О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства" Хранение материалов производить в соответствии с ВСН 212-85. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к контролю качества работ и материалов |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Подрядчик обязан производить строительный контроль в ходе производства работ, в том числе: контроль над соответствием применяемых строительных материалов и конструкций требованиям технических регламентов и рабочей документации, соблюдением норм и правил складирования и хранения применяемой продукции, соблюдением последовательности и состава технологических операций при осуществлении строительства. Осуществление строительного контроля подрядчиком в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 468 от 21.06.2010 г. с ведением журналов работ и оформлением актов согласно РД-11-02-2006 и РД-11-05-2007. Наличие аккредитованной лаборатории по оценке качества работ и материалов или договора со специализированной организацией на выполнение работ по оценке качества такой продукции. Подрядчик гарантирует высокое качество и надежную последующую эксплуатацию объекта капитального строительства в соответствии с положениями технических регламентов, действующих на территории Российской Федерации. На Подрядчика возлагается контроль: - за соответствием выполнения строительных и монтажных работ проекту и техническим регламентам в порядке, установленном схемами операционного контроля; - проверка соответствия стандартам, техническим условиям, паспортам и сертификатам поступающих на объект материалов, конструкций и изделий; Материалы и оборудование применяются в соответствии с проектной документацией Реконструкция АДЭС-168 кВт в с. Улуу Алданского улуса РС(Я) разработаной ООО ПБ «Инженерные системы» (г. Якутск) раздел раздел ИС-423/24-А (прилагается к настоящим Техническим требованиям – Приложение №1), Материалы и оборудование должны быть новыми и ранее не использованными. В части оборудования и материалов, указанных в рабочей документации с конкретной торговой маркой, допускается аналог с теми же или лучшими характеристиками. Применяемые при монтаже оборудования под давлением, материалы и полуфабрикаты должны обеспечивать безопасные эксплуатационные параметры, определяемые их механическими свойствами, химическим составом, технологией изготовления, методами и объемами испытаний и контроля качества, гарантированным уровнем расчетных и технологических характеристик, и должны соответствовать требованиям технической документации изготовителя и рабочей документации. Обязательное предоставление паспортов и сертификатов на поставляемые материалы и оборудование. Все замечания, указания, предписания надзорных органов, предъявленные Заказчику по качеству выполненных Подрядчиком работ, устраняются Подрядчиком в указанные сроки за счет собственных средств. Своевременно оповещать представителей Заказчика и авторского надзора о проведении освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к персоналу подрядчика |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ | До начала проведения работ в рамках исполнения договора после его заключения подрядчик предоставляет список персонала с указанием сведений о квалификации персонала, разряде и группе по электробезопасности с приложением копий удостоверений на производство специальных видов работ (огневых, грузоподъемных, работ с электро- и пневмоинструментом) (возможно совмещение специальностей). | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к безопасности выполняемых работ | Подрядчик должен: - соблюдать требования действующего федерального законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, в т.ч. законодательство о недрах, охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, энергоэффективности, рационального использования природных ресурсов и полезных ископаемых, а также все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности; Подрядчик обязан: - направлять на объекты заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ. - соблюдать установленный противопожарный и внутриобъектовый режимы на предприятии Заказчика, требования режимов являются обязательными для персонала Подрядчика и должны строго выполняться. При производстве работ Подрядчик руководствуется действующими нормативными документами в области охраны труда и промышленной безопасности, указанных п.1.1.1 Технических требований. Работы производить в соответствии с согласованным Заказчиком ППР. При выполнении работ Подрядчику необходимо: - выполнить монтаж ограждений, переходов, лестниц и т.д., для безопасного доступа персонала Подрядчика и представителей Заказчика, надзорных органов и авторского надзора на строящиеся объекты; - исключить падение монтируемых конструкций, оборудования; - обеспечить безопасность, персонала Заказчика, персонала подрядных организаций, находящегося в зоне выполнения работ в период производства работ; - нести ответственность за сохранность оборудования, механизмов, средств, систем, конструкций, сооружений и транспортных приспособлений Заказчика и подрядных организаций, находящихся в зоне выполнения работ в период производства работ. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к результатам работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Работы выполняются в таком объеме, который позволяет начать эксплуатацию результатов работ без закупки дополнительных объемов работ. Работы по договору считаются выполненными с момента сдачи объектов в эксплуатацию приемочной комиссии по Акту приемки законченного строительством объекта (по форме КС-11). Подрядные работы, определенные по предмету Договора, выполнять в соответствии проектной документацией Реконструкция АДЭС-168 кВт в с. Улуу Алданского улуса РС(Я) разработаной ООО ПБ «Инженерные системы» (г. Якутск) раздел раздел ИС-423/24-А (прилагается к настоящим Техническим требованиям – Приложение №1), в соответствии с действующими федеральными законами, техническими регламентами, правилами и стандартами. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта, которые должны быть достигнуты в результате выполнения работ, включая гарантируемые показатели |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Объем завершенных работ (перечень сооружений) | Согласно ведомости объемов работ (Табл. 2) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Сдача-приемка результатов работ | Порядок сдачи-приемки работ, также описан в Разделе 4 Договора. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к оформлению документации |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Документы, передаваемые заказчику по результатам выполненных работ | Подрядчик обязан предоставить документацию, соответствующую требованиям «Порядка сдачи-приемки работ» (Раздел 4 Договора), в том числе одновременно с передачей актов приемки выполненных работ по форме КС-2 передать заказчику Отчет о выполненных работах, включая: - комиссионные акты входного контроля закупаемых подрядчиком материалов (в произвольной форме) на соответствие продукции требованиям технической документации; - сертификаты (паспорта), подтверждающие качество и соответствие требованиям конструкторской и нормативно-технической документации материалов (форма завода-изготовителя). Документация выполняется и сдается Подрядчиком в соответствии с требованиями указанными в РД, СП, СТО РГ, указанных в п. 1.1.1 настоящей таблицы. Выполнение отдельных видов работ, предусматривающих скрытые работы, должно подтверждаться Актами скрытых работ, подписанными техническим куратором и представителем авторского надзора. Сдача ответственных конструкций должна подтверждаться Актами освидетельствования ответственных конструкций. В ходе окончательной приемки работ должны быть предъявлены следующие документы: - паспорта и сертификаты на примененные материалы и оборудование; - данные о результатах лабораторных испытаний; - журнал производства работ, журналы специальных работ; - исполнительные чертежи, схемы; - акты, составленные по результатам контрольных мероприятий, проводимых совместно подрядчиком и заказчиком; - акты промежуточной приемки выполненных работ. Кроме того Подрядчик должен предоставить Заказчику всю техническую документацию на предоставляемое оборудование, изделия (акты, протоколы, сертификаты и пр.) в соответствии с действующими стандартами, действующими СП, СНиП. Работы должны проводиться в соответствии с действующими СНиП, РД, ПУЭ, ПТЭ, МПОТ, требованиями пожарной безопасности (см. п. 1.1.1 настоящей таблицы). Комплект исполнительной документации предоставляется Заказчику на русском языке, на бумажном носителе в виде альбома форматов А1, А2, A3, А4 в 1 (одном) экземпляре. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Документы, передаваемые заказчику о ходе выполнения работ | Подрядчик обязан еженедельно (не позднее пятницы) предоставлять информацию (отчет) о ходе выполнения работ, в письменном виде, с приложением фотографий. В предоставляемой информации указываются фактические сроки выполнения работ, | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Подрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Смотреть п. 1.1.1 настоящей таблицы. |  |  |  |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1.1. | Гарантийный срок на результат работ | Гарантийный срок по Договору составляет 36 (тридцать шесть) месяцев и начинает действовать с даты подписания Сторонами Акта КС-11 либо с даты прекращения (расторжения) Договора. Гарантийный срок может быть продлен в соответствии с условиями Договора. При организации и производстве Работ Подрядчик несет ответственность за соблюдением условий природопользования. | - Согласие с требованием |  |  |
| 4.1.2. | Ответственность Подрядчика | Требования к ответственности Подрядчика смотреть в Разделе 7 Договора. | - Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ | В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций подрядчик обязан представить заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ, с учетом требований п.2.4.3 Договора. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Прочие требования к выполняемым работам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - При выполнении Работ на территории и объекте Заказчика, подрядная организация организует санитарно-бытовое обслуживание собственного персонала в местах отсутствия действующих туалетов и умывальников в шаговой доступности (более 75 метров) до полного окончания работ. Санитарно-бытовое обслуживание включает в себя: - - установку, обслуживание и очистку биотуалетов с возможностью эксплуатации его в зимний период года; - - установку и бесперебойную работу умывальников; - - вывоз и утилизацию (обезвреживание) отходов, образующихся при эксплуатации биотуалетов и умывальников; - - установку и бесперебойную работу кулеров с питьевой водой; - - размещения разовых бумажных полотенец и жидкого мыла в местах установки умывальников. - - сброс и\или размещение сточных вод образованных от эксплуатации биотуалетов и умывальников, в водные объекты и на территории Филиала категорически запрещён. - При выполнении работ необходимо соблюдать требования законодательства в области охраны окружающей среды. Отходы, образующиеся в ходе производства работ, Подрядчик сортирует по классу опасности и вывозит на соответствующий полигон. |  | - Согласие с требованием |  |  |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

4.1   На этапе заключения договора Участник должен предоставить сметный расчет.

4.1.1 Сметный расчет составленный Заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора включается в состав договора с применением понижающего коэффициента, предложенного победителем закупочной процедуры. Понижающий коэффициент вводятся в расчет отдельным индексом к итогам после начисления лимитированных затрат (но перед начислением НДС, в случае если участник работает в общей системе налогообложения), с указанием величины примененных коэффициентов.

Допускается понижение до цены лота за счет лимитированных и непредвиденный затрат.

4.2   Участнику необходимо предоставить письмо-согласие со сметным расчетом Заказчика, с отображением понижающих коэффициентов, которое включается в состав договора.

4.3 Внесение изменений в сметную документацию Заказчика, кроме применения понижающего коэффициента в соответствии с п. 4.1.1, не допускается.

4.4  Учтенные в договорной смете понижающие коэффициенты обязательны к применению как в актах выполненных работ на стадии расчетов, так и в дополнительных сметах в случае их составления на стадии выполнения Договора подряда.

4.5 Затраты на перебазировку техники, командировочные расходы при их наличии в договорной смете принимаются по подтверждающим документам, но не более суммы, предусмотренной сметным расчетом к Договору.

4.6 Непредвиденные затраты оплачивается за фактически выполненные работы при наличии подтверждающих документов.

4.7  Акт выполненных работ (КС-2) составляется подрядной организацией на основании договорной сметы.

# Приложения

Приложение №1:

Проект Реконструкция АДЭС-168 кВт в с. Улуу Алданского улуса РС(Я)»  раздел ИС-423/24-А