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1. [bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc54646395]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc54646397][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
«ОКПД2 33.19.10.000. Текущий ремонт сегментов подпятника генератора синхронного к гидравлической турбине вертикальной ГЭС-2, Свистухинской ГЭС, Егорлыкской ГЭС филиала ПАО “РусГидро”- “Каскад Кубанских ГЭС”»
1.2. [bookmark: _Toc54646398][bookmark: _Toc46743507]Цель выполнения работ
Восстановление эластичного металлопластикового покрытия сегментов подпятника генераторов ГА-3 ГЭС-2, ГА-4 Свистухинской ГЭС, ГА-2 Егорлыкской ГЭС.
1.3. [bookmark: _Toc54646399][bookmark: _Toc46743508]Существующее положение
Сегменты подпятника имеют длительный срок изготовления. В на период со второй половины 2027 по 2028 году начало капитальных ремонтов агрегатов запланировано на:
27.10.2027- 10.01.2028 — ГА-3 ГЭС-2;
12.01.2028- 29.02.2028 – ГА-4 Свистухинской ГЭС;
01.11.2028- 31.12.2028 — ГА-2 Егорлыкской ГЭС.
[bookmark: _Toc54646400]Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта
	Расположение объекта (место производства работ)
	Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Генератор синхронный к гидравлической турбине вертикальной Г-3 ГЭС-2 ВГС-525/150-20
	Карачаево-Черкесская Республика, Прикубанский район, п. Ударный
	Генератор Г-4, инв. КК00051/3
	ГЭС-2

	2. 
	Генератор синхронный к гидравлической турбине вертикальной  Г-4 Св. ГЭС СВ260/49-16УХЛ4
	Ставропольский край, Кочубеевский район, 7125 м по направлению на юго-восток от центральной части ст. Барсуковская
	Генератор Г-4, инв. КК00194/3

	Свистухинская ГЭС

	3. 
	Генератор синхронный к гидравлической турбине вертикальной Г-2 ЕГЭС
	Ставропольский край, Шпаковский район, село Сенгилеевское, улица Энергетиков, 2
	Генератор Г-2, инв. КК00258/3

	Егорлыкская ГЭС


[bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc54646403]Требования к продукции
1.4. [bookmark: _Toc54646404]Требования к объемам и срокам выполнения работ
1.4.1. [bookmark: _Toc54646405]Требования к видам и объемам работ
[bookmark: _Toc54646406][bookmark: _Toc51339695]Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

	№
п/п
	Наименование работ / этапа работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Ремонт ЭМП покрытия комплекта сегментов гидроагрегата №3 ГЭС-2
	шт.
	8

	2. 
	Ремонт ЭМП покрытия комплекта сегментов гидроагрегата №4 Свистухинской ГЭС
	шт.
	8

	3. 
	Ремонт ЭМП покрытия комплекта сегментов гидроагрегата №2 Егорлыкской ГЭС
	шт.
	8



1.4.2. [bookmark: _Toc54646407][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам выполнения работ
[bookmark: _Toc54646408][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ
	№ п/п
	Наименование работ/ этапа работ
	Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ
	Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Ремонт ЭМП покрытия комплекта сегментов гидроагрегата №3 ГЭС-2
	с даты, следующей за датой заключения договора
	До 27.10.2027

	2. 
	Ремонт ЭМП покрытия комплекта сегментов гидроагрегата №4 Свистухинской ГЭС
	с даты, следующей за датой заключения договора
	До 30.11.2027

	3. 
	Ремонт ЭМП покрытия комплекта сегментов гидроагрегата №2 Егорлыкской ГЭС
	с даты, следующей за датой заключения договора
	До 30.11.2027


4
0

4

1.5. [bookmark: _Toc54646410][bookmark: _Toc51339698]Требования к качеству работ
Таблица 4. Требования к качеству работ 
Наименование работ/этапа работ (позиция №1 Таблицы 2): «ОКПД2 33.19.10.000. Текущий ремонт сегментов подпятника генератора синхронного к гидравлической турбине вертикальной ГЭС-2, Свистухинской ГЭС, Егорлыкской ГЭС филиала ПАО “РусГидро”- “Каскад Кубанских ГЭС”»
	№ п/п
	Наименование
 параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и
параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	[bookmark: _Toc53499667]1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Требования к выполнению работ
	
	
	

	1.1
	Общие требования к выполнению работ
	
	
	

	1.1.1
	Транспортировка, упаковка, погрузка, разгрузка и доставка заготовок для выполнения работ по нанесению ЭМП-покрытия, осуществляется Исполнителем самостоятельно и за свой счет.
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.2
	Исполнитель при нанесении ЭМП-покрытия должен руководствоваться предоставленными Заказчиком чертежами. В случае разработки новых или необходимости доработки существующих чертежей необходимо в обязательном порядке согласовать их с Заказчиком до начала нанесения покрытия.
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.3
	Доставка сегментов после ремонта с нанесенным ЭМП-покрытием должна быть осуществлена единовременно, в объёме, указанном в приложении №1 к ТТ, на склад Заказчика по адресу: Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Водопроводная 349а
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.4
	Комплекты сегментов должны быть в индивидуальной упаковке с указанием, наименования, срока хранения и даты ремонта.
Упаковка должна быть произведена по ГОСТ 23170-78 и обеспечивать безопасную транспортировку и длительное хранение запасных частей. Применённые для консервации средства и препараты должны легко удаляться без применения специальных методик и химических веществ.
	Согласие с требованием
	
	

	2
	Требования к способам выполнения работ
	
	
	

	2.1
	Нанесение ЭМП-покрытия на сегменты ГЭС-2
	ЭМП-покрытие на сегментах подпятника ГА-4 ГЭС-2 в количестве 8 шт. должно быть нанесено в соответствии с требованиями чертежа 5.192.352-02СБ (Приложение № 2), разработанного АО ЧЗ «Энергозапчасть» г. Чебоксары, а также в соответствии с рекомендациями Самарского государственного аэрокосмического университета им. академика С.П. Королёва.
	Согласие с требованием
	
	

	2.2
	Нанесение ЭМП-покрытия на сегменты Егорлыкской ГЭС
	ЭМП-покрытие на сегментах подпятника для гидрогенератора ГА-2 Егорлыкской ГЭС в количестве 8 шт. должно быть нанесено в соответствии с требованиями ТУ 34-38-10515-83, профиль поверхности трения выполнить по методике завода АО ЧЗ «Энергозапчасть» Нанесение ЭМП- г. Чебоксары, общие линейные размеры сегмента указаны покрытия на сегменты в чертеже 5Б-5757 (Приложение № 3).
	Согласие с требованием
	
	

	2.3
	Нанесение ЭМП-покрытия на сегменты Свистухинской ГЭС
	ЭМП-покрытие на сегментах подпятника для гидрогенератора ГА-4 Свистухинской ГЭС в количестве 8 шт. должно быть нанесено в соответствии с требованиями чертежа 5ФА.192.066.СБ (Приложение № 4 к ТТ)
	Согласие с требованием
	
	

	2.4
	
	До начала нанесения покрытия на сегменты Исполнителю необходимо согласовать разработанные чертежи с Заказчиком.
На всех сегментах должны быть нанесены контрольные (мерные) оттиски на поверхности трения.
	Согласие с требованием
	
	

	3
	Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию и материалам
	

	3.1
	Качество нанесения ЭМП покрытия на сегменты должны соответствовать ТУ 34-38-10515-83 «Сегменты эластичные металлопластмассовые подпятников для гидрогенераторов закрытые серии СЭМП-1-6,5» и подтверждаться сертификатом соответствия.
	Согласие с требованием
	
	

	4
	Требования к результатам работ
	
	
	

	4
	Общие требования к результатам работ
	
	
	

	4.1
	С каждым комплектом сегментов должны быть поставлены:
Паспорт изделия с указанием заводских номеров каждого сегмента.
Карта контроля качества.
Сертификат качества материала.
Заключение лаборатории неразрушающего контроля продукции.
Акт приёмки продукции ОТК завода-изготовителя.
	Согласие с требованием
	
	

	5
	Требования к приемке результата выполнения работ
	
	
	

	5.1
	Комплекты сегментов после выполнения работ по ремонту ЭМП-покрытия передаются Заказчику по Акту сдачи-приёмки сегментов подпятника после выполнения работ.
	Согласие с требованием
	
	

	6
	Требования к ответственности и гарантиям исполнителя
	
	
	

	6.1
	Гарантия качества на ЭМП-покрытие сегментов устанавливается в соответствии с гарантийными сроками предприятия изготовителя, но не менее 36 (тридцати шести) месяцев с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.
	Согласие с требованием
	
	

	7
	Прочие требования к выполнению работ
	
	
	

	7.1
	Заготовки для нанесения ЭМП-покрытия в количестве 24 шт. передаются Исполнителю Заказчиком по Акту сдачи-приёмки сегментов подпятника для выполнения работ и накладной по форме М-15, утв. Постановлением Госкомстата РФ от 30.10.1997 N 71а, по адресу: Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Водопроводная 349а склад филиала ПАО «РусГидро» - «Каскад Кубанских ГЭС».
	Согласие с требованием
	
	

	7.2
	Риск случайной гибели, повреждения, утраты переданного Заказчиком имущества переходит к Исполнителю с даты подписания накладной М-15.
	
	
	

	7.3
	Передача Заказчиком заготовок для выполнения работ осуществляется без перехода права собственности на данное имущество к Исполнителю.
	Согласие с требованием
	
	





2. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
[bookmark: _Toc135643025][bookmark: _Toc148102883][bookmark: _Toc144812187]3.1 В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме, приведенной в Документации о закупке.
[bookmark: _Toc135643026][bookmark: _Toc148102884]3.2. Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.
3. [bookmark: _Toc54646412]Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора
4.1. На этапе заключения договора предоставить сводный сметный расчет на предельную стоимость.
[bookmark: _GoBack]4.2. Разработка сметной документации осуществляется на стадии заключения дополнительного соглашения на твердую стоимость в соответствии с Приложением №1 к настоящим Техническим требованиям «Требования к оформлению и составлению сметной документации на работы по программе ремонтов с учетом работы в ИС «Максимо»».
4. [bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc54646413][bookmark: _Toc51339699]Приложения
Приложение №1: Требования к оформлению и составлении сметной документации на работы по программе ремонтов с учетом работы в ИС «Максимо».
Приложение №2: Чертеж 5.192.352-02СБ;
Приложение №3: Чертеж 5Б-5757;
Приложение №4: Чертеж 5ФА 192066 СБ.

	Согласовано:
Начальник Производственно-технической службы филиала ПАО «РусГидро» - «Каскад Кубанских ГЭС»

______________ А.В. Погорелов
«_____» ____________ 2026 год
	
	Согласовано:
Начальник Службы охраны труда и производственного контроля  филиала ПАО «РусГидро» -
 «Каскад Кубанских ГЭС»
________________ А.А. Шкурко
«_____» ____________ 2026 год

	
	
	

	Согласовано:
Заместитель главного инженера  по эксплуатации филиала ПАО «РусГидро» - «Каскад Кубанских ГЭС»

_________________ А.А. Соболев
«_____» ____________ 2026 год
	
	Согласовано:
Заместитель главного инженера по технической части филиала ПАО «РусГидро» - «Каскад Кубанских ГЭС»
_________________ В.Р. Старушко
«_____» ____________ 2026 год

	
	
	

	Согласовано:
Начальник Службы подготовки, сопровождения ремонтов, технического перевооружения и реконструкции филиала ПАО «РусГидро» - «Каскад Кубанских ГЭС»
_______________ А.В. Трубаченко
«_____» ____________ 2026 год
	
	Согласовано:
Начальник Отдела закупок
филиала ПАО «РусГидро» - «Каскад Кубанских ГЭС»


________________ Е.В. Ковалева
«_____» ____________ 2026 год



