УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора -

главный инженер
Филиала ПАО «РусГидро» -

«Каскад Кубанских ГЭС»

_____________ Ильин С.В.

«____» ____________2026г.

Технические требования на выполнение работ

«ОКПД2 33.19.10.000. Текущий ремонт сегментов подпятника генератора синхронного к гидравлической турбине вертикальной ГЭС-2, Свистухинской ГЭС, Егорлыкской ГЭС филиала ПАО “РусГидро”- “Каскад Кубанских ГЭС”»

Лот №1186-РЕМ ПРОД-2027-ККГЭС

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Наименование закупаемой продукции	4

1.2.	Цель выполнения работ 	4

1.3.	Существующее положение 	4

2.	Требования к продукции	3

2.1.	Требования к объемам и срокам выполнения работ	3

2.2.	Требования к качеству работ	6

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	17

5.	Приложения	17

# Общие сведения

#### Наименование закупаемой продукции

«ОКПД2 33.19.10.000. Текущий ремонт сегментов подпятника генератора синхронного к гидравлической турбине вертикальной ГЭС-2, Свистухинской ГЭС, Егорлыкской ГЭС филиала ПАО “РусГидро”- “Каскад Кубанских ГЭС”»

#### Цель выполнения работ

Восстановление эластичного металлопластикового покрытия сегментов подпятника генераторов ГА-3 ГЭС-2, ГА-4 Свистухинской ГЭС, ГА-2 Егорлыкской ГЭС.

  - Существующее положение

Сегменты подпятника имеют длительный срок изготовления. В на период со второй половины 2027 по 2028 году начало капитальных ремонтов агрегатов запланировано на:

27.10.2027- 10.01.2028 — ГА-3 ГЭС-2;

12.01.2028- 29.02.2028 – ГА-4 Свистухинской ГЭС;

01.11.2028- 31.12.2028 — ГА-2 Егорлыкской ГЭС.

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Генератор синхронный к гидравлической турбине вертикальной Г-3 ГЭС-2 ВГС-525/150-20 | Карачаево-Черкесская Республика, Прикубанский район, п. Ударный | Генератор Г-4, инв. КК00051/3 | ГЭС-2 |
|  | Генератор синхронный к гидравлической турбине вертикальной Г-4 Св. ГЭС СВ260/49-16УХЛ4 | Ставропольский край, Кочубеевский район, 7125 м по направлению на юго-восток от центральной части ст. Барсуковская | Генератор Г-4, инв. КК00194/3 | Свистухинская ГЭС |
|  | Генератор синхронный к гидравлической турбине вертикальной Г-2 ЕГЭС | Ставропольский край, Шпаковский район, село Сенгилеевское, улица Энергетиков, 2 | Генератор Г-2, инв. КК00258/3 | Егорлыкская ГЭС |

#### Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам выполнения работ

### Требования к видам и объемам работ

# Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Ремонт ЭМП покрытия комплекта сегментов гидроагрегата №3 ГЭС-2 | шт. | 8 |
|  | Ремонт ЭМП покрытия комплекта сегментов гидроагрегата №4 Свистухинской ГЭС | шт. | 8 |
|  | Ремонт ЭМП покрытия комплекта сегментов гидроагрегата №2 Егорлыкской ГЭС | шт. | 8 |

### Требования к срокам выполнения работ

# Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Ремонт ЭМП покрытия комплекта сегментов гидроагрегата №3 ГЭС-2 | с даты, следующей за датой заключения договора | До 27.10.2027 |
|  | Ремонт ЭМП покрытия комплекта сегментов гидроагрегата №4 Свистухинской ГЭС | с даты, следующей за датой заключения договора | До 30.11.2027 |
|  | Ремонт ЭМП покрытия комплекта сегментов гидроагрегата №2 Егорлыкской ГЭС | с даты, следующей за датой заключения договора | До 30.11.2027 |

#### Требования к качеству работ

# Таблица 4. Требования к качеству работ

Наименование работ/этапа работ (позиция №1 Таблицы 2): «ОКПД2 33.19.10.000. Текущий ремонт сегментов подпятника генератора синхронного к гидравлической турбине вертикальной ГЭС-2, Свистухинской ГЭС, Егорлыкской ГЭС филиала ПАО “РусГидро”- “Каскад Кубанских ГЭС”»

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Требования к выполнению работ |  |  |  |  |
| 1.1 | Общие требования к выполнению работ |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Транспортировка, упаковка, погрузка, разгрузка и доставка заготовок для выполнения работ по нанесению ЭМП-покрытия, осуществляется Исполнителем самостоятельно и за свой счет. |  | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.2 | Исполнитель при нанесении ЭМП-покрытия должен руководствоваться предоставленными Заказчиком чертежами. В случае разработки новых или необходимости доработки существующих чертежей необходимо в обязательном порядке согласовать их с Заказчиком до начала нанесения покрытия. |  | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.3 | Доставка сегментов после ремонта с нанесенным ЭМП-покрытием должна быть осуществлена единовременно, в объёме, указанном в приложении №1 к ТТ, на склад Заказчика по адресу: Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Водопроводная 349а |  | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.4 | Комплекты сегментов должны быть в индивидуальной упаковке с указанием, наименования, срока хранения и даты ремонта. Упаковка должна быть произведена по ГОСТ 23170-78 и обеспечивать безопасную транспортировку и длительное хранение запасных частей. Применённые для консервации средства и препараты должны легко удаляться без применения специальных методик и химических веществ. |  | Согласие с требованием |  |  |
| 2 | Требования к способам выполнения работ |  |  |  |  |
| 2.1 | Нанесение ЭМП-покрытия на сегменты ГЭС-2 | ЭМП-покрытие на сегментах подпятника ГА-4 ГЭС-2 в количестве 8 шт. должно быть нанесено в соответствии с требованиями чертежа 5.192.352-02СБ (Приложение № 2), разработанного АО ЧЗ «Энергозапчасть» г. Чебоксары, а также в соответствии с рекомендациями Самарского государственного аэрокосмического университета им. академика С.П. Королёва. | Согласие с требованием |  |  |
| 2.2 | Нанесение ЭМП-покрытия на сегменты Егорлыкской ГЭС | ЭМП-покрытие на сегментах подпятника для гидрогенератора ГА-2 Егорлыкской ГЭС в количестве 8 шт. должно быть нанесено в соответствии с требованиями ТУ 34-38-10515-83, профиль поверхности трения выполнить по методике завода АО ЧЗ «Энергозапчасть» Нанесение ЭМП- г. Чебоксары, общие линейные размеры сегмента указаны покрытия на сегменты в чертеже 5Б-5757 (Приложение № 3). | Согласие с требованием |  |  |
| 2.3 | Нанесение ЭМП-покрытия на сегменты Свистухинской ГЭС | ЭМП-покрытие на сегментах подпятника для гидрогенератора ГА-4 Свистухинской ГЭС в количестве 8 шт. должно быть нанесено в соответствии с требованиями чертежа 5ФА.192.066.СБ (Приложение № 4 к ТТ) | Согласие с требованием |  |  |
| 2.4 |  | До начала нанесения покрытия на сегменты Исполнителю необходимо согласовать разработанные чертежи с Заказчиком. На всех сегментах должны быть нанесены контрольные (мерные) оттиски на поверхности трения. | Согласие с требованием |  |  |
| 3 | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию и материалам |  |  |  |  |
| 3.1 | Качество нанесения ЭМП покрытия на сегменты должны соответствовать ТУ 34-38-10515-83 «Сегменты эластичные металлопластмассовые подпятников для гидрогенераторов закрытые серии СЭМП-1-6,5» и подтверждаться сертификатом соответствия. |  | Согласие с требованием |  |  |
| 4 | Требования к результатам работ |  |  |  |  |
| 4 | Общие требования к результатам работ |  |  |  |  |
| 4.1 | С каждым комплектом сегментов должны быть поставлены: Паспорт изделия с указанием заводских номеров каждого сегмента. Карта контроля качества. Сертификат качества материала. Заключение лаборатории неразрушающего контроля продукции. Акт приёмки продукции ОТК завода-изготовителя. |  | Согласие с требованием |  |  |
| 5 | Требования к приемке результата выполнения работ |  |  |  |  |
| 5.1 | Комплекты сегментов после выполнения работ по ремонту ЭМП-покрытия передаются Заказчику по Акту сдачи-приёмки сегментов подпятника после выполнения работ. |  | Согласие с требованием |  |  |
| 6 | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  |  |  |  |
| 6.1 | Гарантия качества на ЭМП-покрытие сегментов устанавливается в соответствии с гарантийными сроками предприятия изготовителя, но не менее 36 (тридцати шести) месяцев с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ. |  | Согласие с требованием |  |  |
| 7 | Прочие требования к выполнению работ |  |  |  |  |
| 7.1 | Заготовки для нанесения ЭМП-покрытия в количестве 24 шт. передаются Исполнителю Заказчиком по Акту сдачи-приёмки сегментов подпятника для выполнения работ и накладной по форме М-15, утв. Постановлением Госкомстата РФ от 30.10.1997 N 71а, по адресу: Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Водопроводная 349а склад филиала ПАО «РусГидро» - «Каскад Кубанских ГЭС». |  | Согласие с требованием |  |  |
| 7.2 | Риск случайной гибели, повреждения, утраты переданного Заказчиком имущества переходит к Исполнителю с даты подписания накладной М-15. |  |  |  |  |
| 7.3 | Передача Заказчиком заготовок для выполнения работ осуществляется без перехода права собственности на данное имущество к Исполнителю. |  | Согласие с требованием |  |  |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1 В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме, приведенной в Документации о закупке.

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

# Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

4.1. На этапе заключения договора предоставить сводный сметный расчет на предельную стоимость.

4.2. Разработка сметной документации осуществляется на стадии заключения дополнительного соглашения на твердую стоимость в соответствии с Приложением №1 к настоящим Техническим требованиям «Требования к оформлению и составлению сметной документации на работы по программе ремонтов с учетом работы в ИС «Максимо»».

# Приложения

Приложение №1: Требования к оформлению и составлении сметной документации на работы по программе ремонтов с учетом работы в ИС «Максимо».

Приложение №2: Чертеж 5.192.352-02СБ;

Приложение №3: Чертеж 5Б-5757;

Приложение №4: Чертеж 5ФА 192066 СБ.

| Согласовано: Начальник Производственно-технической службы филиала ПАО «РусГидро» - «Каскад Кубанских ГЭС» ______________ А.В. Погорелов «_____» ____________ 2026 год |  | Согласовано: Начальник Службы охраны труда и производственного контроля филиала ПАО «РусГидро» - «Каскад Кубанских ГЭС» ________________ А.А. Шкурко «_____» ____________ 2026 год |
| --- | --- | --- |
| Согласовано: Заместитель главного инженера по эксплуатации филиала ПАО «РусГидро» - «Каскад Кубанских ГЭС» _________________ А.А. Соболев «_____» ____________ 2026 год |  | Согласовано: Заместитель главного инженера по технической части филиала ПАО «РусГидро» - «Каскад Кубанских ГЭС» _________________ В.Р. Старушко «_____» ____________ 2026 год |
| Согласовано: Начальник Службы подготовки, сопровождения ремонтов, технического перевооружения и реконструкции филиала ПАО «РусГидро» - «Каскад Кубанских ГЭС» _______________ А.В. Трубаченко «_____» ____________ 2026 год |  | Согласовано: Начальник Отдела закупок филиала ПАО «РусГидро» - «Каскад Кубанских ГЭС» ________________ Е.В. Ковалева «_____» ____________ 2026 год |