







[bookmark: _GoBack]

Технические требования на выполнение работ


ОКПД 2 41.20.40 «Ремонт зданий и сооружений электростанции для нужд филиала ПЭС "Лабытнанги"
Лот № 




СОДЕРЖАНИЕ
1.	Общие сведения	3
1.1.	Наименование закупаемой продукции	3
1.2.	Цель выполнения работ	3
1.3.	Существующее положение	3
1.4.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	4
2.	Требования к продукции	4
2.1.	Требования к объемам и срокам выполнения работ	4
2.1.1.	Требования к видам и объемам работ	5
2.1.2.	Требования к срокам выполнения работ	5
2.2.	Требования к качеству работ	6
2.2.1. В составе заявки необходимо предоставить……………………………………………….…18
3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	19
4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	19
5.	Приложения	19
Приложение №1 Ведомость планируемых ремонтно-строительных работ	20
Приложение №2 Регламент допуска персонала подрядных организаций на объекты ПАО «Передвижная энергетика»	22
Приложение №3 Сметная документация	23
Приложение № 4 Требования к оформлению и составлению документации по  ценообразованию  ………...............................................................................................................................................24
Приложение № 5 Требования к участникам	25



[bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc167366296][bookmark: _Toc46743506]Общие сведения
[bookmark: _Toc167366297]Наименование закупаемой продукции
        «Ремонт зданий и сооружений электростанции для нужд филиала ПЭС «Лабытнанги»
[bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc167366298]Цель выполнения работ 
       Основной целью проведения ремонтных работ является – поддержание здания в надлежащем техническом состоянии, обеспечение его безопасности и функциональности, предупреждение преждевременного износа конструктивных элементов. 
[bookmark: _Toc46743508][bookmark: _Toc167366299]Существующее положение 
Объекты в административном отношении расположены в южной части г. Лабытнанги на территории филиала «ПЭС «Лабытнанги» ПАО «Передвижная энергетика». Город Лабытнанги расположен в западной части Ямало-Ненецкого автономного округа на территории Российской Федерации (Район крайнего севера). 
Территория расположения объектов относится к I Г климатическому району по СП 131.13330.2020 и к I2 (холодный) району по воздействию климата на технические изделия и материалы по ГОСТ 16350-80. 

Табица№1.  Перечень объектов Заказчика

	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место производства работ) 
	Наименование основного средства 
(в отношении которого выполняются работы)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	

1.
	

Ремонт зданий и сооружений электростанции для нужд филиала ПЭС «Лабытнанги»
	629400, ЯНАО, г Лабытнанги, ул. Энергетиков
	Здание ГРУ (инв. №
21-Л-Л827)
	Эксплуатирующая организация: филиал ПЭС «Лабытнанги» ПАО «Передвижная энергетика»

	
	
	629400, ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. Энергетиков, д1
	Бытовой корпус
(Аренда)
	


[bookmark: _Toc46743509][bookmark: _Hlk49857604]При этом:
- производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением;
- производство работ в зоне действующих линий электропередач;
- производство работ осуществляется на территории действующего предприятия;
- производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы.

[bookmark: _Toc167366300][bookmark: _Hlk46492347][bookmark: _Hlk48209761]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора) 
В ходе выполнения работ Подрядчик должен предусмотреть выполнение специальных требований Заказчика по обеспечению промышленной безопасности (пожарной безопасности и охраны труда) при производстве работ на действующем объекте, включая необходимые аттестации работников по пожарному минимуму, работам на высоте, работы в электроустановках и др. в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона РФ от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», Федерального закона РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Градостроительный кодекс РФ, Правил по охране труда при работе на высоте, Правила обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации грузоподъемных механизмов,  и т.д.
На этапе исполнения договора Заказчик предоставляет Подрядчику имеющиеся Технические паспорта, техническую документацию на здания.
Заказчик предоставляет следующие виды ресурсов: электроэнергия, техническую воду.
[bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc167366301][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743510]Требования к продукции
[bookmark: _Toc167366302]Требования к объемам и срокам выполнения работ
Последовательность проведения работ:
До начала производства работ, Подрядчик обязан:
● Назначить Приказом ответственного представителя (представителей) за выполнение, сдачу выполненных работ, соблюдение требований санитарии, техники безопасности, пожарной безопасности и экологии;
● Согласовать с Заказчиком ППР и календарный график производства работ по следующим объектам:
· ремонт Здания ГРУ;
· ремонт здания Бытовой корпус.
● Согласовать с Заказчиком тип и марку строительных материалов и оборудования не промаркированные в Приложении 1 к настоящим Техническим требованиям, а также в случае замены материала с аналогичными техническим характеристиками без увеличения сметной стоимости материала предусмотренного в соответствующем локальном сметном расчете. Для лакокрасочных, отделочных материалов дополнительно согласовать цветовую гамму. 
● Выполнить комплекс мероприятий по защите от случайного попадания лакокрасочных материалов, абразивных материалов, инструмента, растворов на цементной основе на окна, стены, двери и т.д.;
● Завезти на площадку необходимое оборудование, инструмент и материалы, а также средства первичного пожаротушения, а также предусмотреть размещение материалов, исключающее нарушение требований пожарной безопасности.
Перед началом работ необходимо провести входной контроль строительных материалов, на соответствие требованиям нормативных документов на эти материалы.
Входной контроль строительных материалов производится ответственным представителем Подрядчика и включает в себя проверку сопроводительной документации, осмотр транспортной тары и установление соответствия свойств требованиям, указанным в технической документации на материал. 
Сравнивается сопроводительная документация, подтверждающая соответствие поступивших строительных материалов заказанным и согласованным между Подрядчиком и Заказчиком. Кроме того, проверяется наличие документации (сертификат, паспорт, информация на транспортной таре).


[bookmark: _Toc167366303]Требования к видам и объемам работ
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc158881598]Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ
	№
п/п
	Наименование работ / этапа работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Ремонт зданий и сооружений электростанции для нужд филиала ПЭС "Лабытнанги":
· ремонт напольного покрытия Здания ГРУ (инв. № 21-Л-Л827);
· ремонт потолка здания Бытовой корпус (Аренда)

	В соответствии с ведомостями
планируемых ремонтно-строительных работ (Приложение №1 к настоящим Техническим требованиям)



[bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc167366304]Требования к срокам выполнения работ
[bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc158881600][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ
	№ п/п
	Наименование работ/ этапа работ
	Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ
	Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Ремонт зданий и сооружений электростанции для нужд филиала ПЭС "Лабытнанги":

	[bookmark: _Toc50125131]1.1.
	ремонт напольного покрытия Здания ГРУ (инв. № 21-Л-Л827);
	
с даты подписания    договора

	
30.12.2026

	1.2.
	ремонт потолка здания Бытовой корпус (Аренда)

	
	



2

25

[bookmark: _Toc167366305][bookmark: _Toc51339698]Требования к качеству работ
[bookmark: _Toc158881602]Таблица 4. Требования к качеству работ  
Наименование работ/этапа работ (позиция №1 Таблицы 2): Ремонт зданий и сооружений электростанции для нужд филиала ПЭС "Лабытнанги":
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к выполнению работ 
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Общие требования к выполнению работ
	
	
	

	1.1.1.
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов
	1. Все работы, должны быть выполнены с соблюдением ГОСТ, СП, технических регламентов и других нормативных документов, в том числе, включая, но не ограничиваясь:
1.1. Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ;
[bookmark: _Toc158881603]1.2. Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок (утвержденными Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н (ред. от 29.04.2022) "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" (Зарегистрировано в Минюсте России 30 декабря 2020 г. N 61957);
1.3. Правилами по охране труда при работе на высоте (утвержденные Приказом Минтруда России от 16.11.2020 N 782н "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте" (Зарегистрировано в Минюсте России 15.12.2020 N 61477);
1.4. РД 153-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95*) Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий;
1.5. Правилами безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения, утвержденные Приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 N 461 (Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2020 N 61983);
1.6. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1»;
1.7. СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2»; 
1.8. Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2023);
1.9. ГОСТ 15140-78 «Материалы лакокрасочные. Методы определения адгезии»;
1.10. ГОСТ 28013-98. Межгосударственный стандарт. Растворы строительные. Общие технические условия (введен в действие Постановлением Госстрой России от 29.12.1998 N 30) (ред. от 07.05.2002);
1.11. СП 29.13330.2011 «Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88»;
1.12. СП 48.13330.2019 «Организация строительства».
	Согласие с требованием
	-
	-

	1.2. 
	Требования к организации работ
	-//-
	-//-
	-//-

	1.2.1. 
	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала подрядчика 
	1. Допуск персонала исполнителя для оказания услуг должен осуществляться в соответствии с Регламентом допуска персонала подрядных организаций на объекты ПАО «Передвижная энергетика» (Приложение №2 к ТТ).
2. Подключение к электроснабжению осуществляется по заявке Подрядчика. При этом Подрядчик обеспечивает выполнения технический требований на подключение выданных Заказчиком, включая приобретение и монтаж кабеля, распределительного щита и т.д.
3. При приемке места производства Работ, указать в соответствующих актах сдачи-приемки все замечания и недостатки, которые могут повлиять на сроки выполнения Работ или Результат Работ, в том числе на безопасность Работ, складируемых материалов и Оборудования.
	Согласие с требованием
	
	

	1.3. 
	Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам
	-//-
	-//-
	-//-

	1.3.1. 
	Требования к используемым материалам
	- Материалы, необходимые для выполнения работ, приобретаются Подрядчиком самостоятельно после согласования с Заказчиком их типа и марки. Приобретаемые материалы должны соответствовать требованиям нормативных документов на эти материалы. 
	Согласие с требованием
	 

	

	1.3.2. 
	Требование к технологии
	Подрядчик вправе вносить на рассмотрение Заказчика предложения, технические решения по применяемым технологиям, материалам для улучшения качественных характеристик ремонтируемого объекта без увеличения сметной стоимости
	Согласие с требованием
	
	

	1.3.3. 
	Требования к приборам для контроля качества материалов и покрытия 
	Подрядчик должен обеспечить на наличие приборов для контроля качества материалов и покрытия.
1. На этапе подготовки:
· Вискозиметр 
2. На этапе контроля качества нанесения покрытия:
· Толщиномер. 
· Двухметровая рейка. 
Используемые приборы должны быть включены в реестр средств измерений и иметь соответствующее свидетельство о поверки.
	Согласие с требованием
	
	

	1.4. 
	Требования к контролю качества работ и материалов
	-//-
	-//-
	-//-

	1.4.1. 
	Контроль качества используемых материалов
	Подрядчик должен обеспечить входной контроль применяемых материалов, включающий в себя проверку:
· наличия соответствующих сертификатов в соответствии с требованиями Постановление Правительства РФ от 23.12.2021 N 2425 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации";
· наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции;
· материалы, применяемые при производстве работ по ремонту зданий и помещений по качеству должны соответствовать ГОСТ (или сертификат соответствия, ТУ, либо декларация о соответствии), иметь санитарно-эпидемиологическое заключение с гигиеническими характеристиками, сертификат пожарной безопасности;
· наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий и т.п.;
· соответствие поступающих материалов ранее согласованным материалам с Заказчиком.
· ведение журнала входного контроля качества;
· на весь период производства работ обеспечить сохранность материалов. Хранение материалов производиться в соответствии с ВСН 212-85.
	Согласие с требованием
	

	

	1.5. 
	Требования к персоналу подрядчика
	-//-
	-//-
	-//-

	1.5.1. 
	Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ
	Подрядчик на площадке строительства должен иметь квалифицированный персонал:
- прошедший проверку знаний и имеющий удостоверения по электробезопасности – весь персонал;
-  прошедший соответствующее обучение и имеющие действующее удостоверение в соответствии с видом выполняемых работ.
	Согласие с требованием
	
	

	1.6. 
	Требования к безопасности работ и охране труда
	-//-
	-//-
	-//-

	1.6.1. 
	Требования к безопасности выполняемых работ
	Подрядчик обязан:
- Соблюдать требования действующего федерального законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, в т.ч. законодательство о охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, энергоэффективности, ГОСТ 12.3.005-75 Система стандартов безопасности труда. Работы окрасочные. Общие требования безопасности, а также все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности;
- Направлять на объект заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ.
	Согласие с требованием
	
	

	2. 
	Требования к результатам работ
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Общие требования к результатам работ
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.1. 
	Результат работ
	Выполнение комплекса мер по текущему ремонту зданий и сооружений, направленных на предупреждение преждевременного износа и обветшания строительных конструкций здания, поддержания эстетичного внешнего вида и сохранение эксплуатационных показателей строительных конструкций.
Отремонтированное здание и конструкции должны соответствовать действующим НТД.
	



-//-
	


[bookmark: _Toc158881604][bookmark: _Toc164869066][bookmark: _Toc167366306]-//-
	

	2.1.2. 
	Требование предъявляемые Подрядчику в процессе выполнения работ
	Все нарушения целостности конструктивных элементов зданий, помещений (штукатурка, бетонные поверхности, прочее) появившееся в ходе выполнения ремонтных работ должны быть восстановлены до первоначального состояния и переданы Заказчику в исправном состоянии.
	Согласие с требованием
	
	

	2.2. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта, которые должны быть достигнуты в результате выполнения работ, включая гарантируемые показатели 
	-//-
	-//-
	-//-

	2.2.1. 
	Ремонт Здания ГРУ, здания Бытовой корпус

	Соответствие конструктивных элементов здания требованиям действующих НТД, поддержание здания в надлежащем техническом состоянии, обеспечение его безопасности, предупреждение преждевременного износа конструктивных элементов и придания эстетического вида.
	Согласие с требованием
	
	

	2.3. 
	Требования к порядку приемки результатов работ 
	-//-
	-//-
	-//-

	2.3.1. 
	Порядок сдачи и приемки работ
	1. Подрядчик сдает, а Заказчик принимает выполненные работы в соответствии с утвержденной сметной документацией. 
2. Подрядчик одновременно с результатом работы предоставляет исполнительную документацию (акты, схемы, паспорта сертификаты, формуляры и др.) на выполненные работы. 
3. Руководитель (руководители) работ Подрядчика, участвующие в работе, совместно с представителем (представителями) филиала ПЭС «Лабытнанги», осуществляют входной контроль качества применяемых строительных материалов, изделий, проводят оперативный контроль качества выполняемой Работы, контролируют соответствие требованиям НТД, проверяют соблюдение технологической дисциплины (выполнение требований технологической документации, качества применяемой оснастки, приспособлений и инструмента). 
4. В процессе производства работ приемка работ с оформлением Подрядчиком в установленном порядке документации, осуществляется представителем технического контроля Заказчика, в соответствии с требованиями СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов», Приказом ПАО «Передвижная энергетика» №19 от 17.02.2020 г «СТО РусГидро 01.02.115-2019. 
5. Заказчик вправе осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством предоставленных Подрядчиком материалов, в соответствии с постановлением Правительства №468 от 21 июня 2010 г., Приказом ПАО «Передвижная энергетика» №49 от 12.05.2016г «Положение о строительном контроле», не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика
6. В целях осуществления контроля за производством работ и принятия решений во взаимоотношениях Заказчик и Подрядчик назначают ответственных лиц. 
7. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по Договору подряда работ либо, если это предусмотрено Договором, выполненного этапа работ, обязан приступить к его приемке. 
8. В предусмотренных законом или иными правовыми актами случаях в приемке результата работ должны участвовать представители государственных органов и органов местного самоуправления.
9. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются Актом выполненных работ, подписанным всеми сторонами участвовавших в строительстве объекта по форме КС-2. Одновременно с полным комплектом ИД по выполненным работам за отчетный период.
10. Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования для указанной цели и не могут быть устранены.
11. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах.
12. Подрядчик не вправе отказаться от выполнения или задержать выполнение указаний Заказчика в части сокращения объемов Работ, прекращения и / или исключения отдельных видов Работ.
13. Сдача-приемка выполненных работ осуществляется согласно условиям Договора. 
14. Используемые в Работах материалы, должны быть новыми и не бывшими в употреблении, пригодными для использования по своему назначению. Подрядчик гарантирует, что материалы принадлежат ему на законном основании, в споре, залоге или под арестом не состоят, и не обременены правами третьих лиц.
15. Подрядчик может сдавать выполненные работы этапами по мере выполнения работ.
	Согласие с требованием
	
	

	2.4. 
	Требования к оформлению документации
	-//-
	-//-
	-//-

	2.4.1. 
	Разработка ППР
	- До начала работ по объекту разработать и согласовать с Заказчиком ППР. Проект производства работ должен содержать следующие разделы, но не ограничиваясь ими:
1. Общие положения
2. Основные положения по безопасности труда.
3. Подготовительные работы
4. Основные работы. Технология производства работ.
5. Список оборудования, приборов используемого при проведении работ.
6. Контроль качества используемых материалов и выполненных работ. 
7. Производственная санитария. 
8. Технологические карты основных видов работ.
9. Календарный график производства работ с разбивкой по объектам.
	
	
	

	2.4.2. 
	Исполнительная документация (ИД)
	- До начала работ направить Заказчику на согласование перечень исполнительной документации на выполняемые работы, а также график производства работ.
- Обеспечить с начала производства работ ведение общих и специальных журналов работ установленной формы согласно Приказу Минстроя России от 02.12.2022 N 1026/пр "Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.12.2022 N 71892)
- Подрядчик предоставляет исполнительную документацию на бумажном носителе в 2-х экземплярах с приложением реестра (перечня) передаваемых документов и в электронном виде в редактируемом формате (*.doc, *.xls, *.dwg и др.), а также в формате *.pdf (каждый документ в отдельном файле).
- В состав исполнительной документации включая, но не ограничиваясь входят:
1. Акты освидетельствования работ. Формы актов и требования к заполнению указаны в Приказе Минстроя России от 16.05.2023 N 344/пр "Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.05.2023 N 73652).
2. Общий и специальные журналы производства работ;
3. Приказы на ответственных за производство работ. 
4. Документы, подтверждающие качество используемых материалов.
- Указанный перечень исполнительной  документации не является исчерпывающим и должен быть представлен Подрядчиком на согласование в необходимом объеме в соответствии с рабочей документацией и действующим законодательством до начала производства работ.
	
	
	

	2.4.3

	Акты приемки выполненных работ.
	Сдача результатов работ Подрядчиком и приемка их Заказчиком производится в соответствии с гражданским законодательством и оформляется Актом о приемке выполненных работ, подписываемом обеими Сторонами в соответствии с Договором.
	
	
	

	3. 
	Требования к ответственности и гарантиям подрядчика
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.1. 
	Гарантийный срок на результат работ
	Гарантийный срок на результат работ должен составлять 36 месяцев с даты подписания Акта о приемке выполненных работ КС-2.
	Согласие с требованием
	
	

	4. 
	Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.1. 
	Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ
	Подрядчик не должен передавать третьим лицам ни полностью, ни частично свои обязательства по данным работам без предварительного письменного согласия со стороны Заказчика и в любом случае нести ответственность за результат работы этих лиц.
1. В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций подрядчик обязан представить заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ.
2. При согласовании субподрядчика с Заказчиком, Подрядчик должен предоставить договор с субподрядчиком со всеми приложениями.
	Согласие с требованием
	
	



	В составе заявки необходимо предоставить:
В составе заявки Участник должен предоставить сведения о ранее выполненных договорах по форме «Справка об опыте Участника», с обязательным предоставлением подтверждающих наличие требуемого опыта документов, а именно 
· копии договоров, подписанных с обеих сторон;
· копии Актов к договору подписанных с обеих сторон;
· копии актов сдачи-приемки работ (иных документов, оформляющих, в соответствии с условиями договора, факт выполнения работ), подписанных с обеих сторон, свидетельствующих о выполнении работ в рамках каждого предоставленного договора;
· копии иных документов, предусмотренных требованиями договора, подтверждающих факт его исполнения, с указанием стоимости и наименования выполненных работ, подписанных с обеих сторон.
К рассмотрению не принимаются подтверждающие документы, не указанные в «Справке об опыте Участника», а также сведения, не позволяющие явным (однозначным) образом определить опыт Участника. 


[bookmark: _Toc53393312][bookmark: _Toc167366307][bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc51339699]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
[bookmark: _Toc158881608][bookmark: _Toc164869068][bookmark: _Toc167366308][bookmark: _Toc158881609]В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение (с указанием понижающего коэффициента).
[bookmark: _Toc164869069][bookmark: _Toc167366309]Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.
[bookmark: _Toc167366310]Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора
[bookmark: _Toc158881611][bookmark: _Toc164869071][bookmark: _Toc167366311]Требования к составлению сметной документации (при заключении договора):
[bookmark: _Toc158881612][bookmark: _Toc164869072][bookmark: _Toc167366312]Сметная документация разработана заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора, и включается в состав договора с применением понижающего коэффициента, указанного в заявке Участника, с которым принято решение заключить договор. Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах единым индексом в итогах (после начисления лимитированных затрат в случае составления одной сметы).
[bookmark: _Toc164869073][bookmark: _Toc167366313]В сметной документации предусмотрен резерв средств на непредвиденные работы и затраты в размере 3%
[bookmark: _Toc164869074][bookmark: _Toc167366314]4.2. Требования к составлению сметной документации (на этапе исполнения договора):
[bookmark: _Toc164869075][bookmark: _Toc167366315]4.2.1. В случае возникновения непредвиденных расходов в рамках реализации договора необходимо составлять и оформлять сметную документацию в обоснование данных затрат в соответствии с требованиями, указанными в Приложении №4 к настоящим Техническим требованиям, с применением Понижающего коэффициента, определенного по результатам конкурентной процедуры (п. 4.1.1.).

[bookmark: _Toc167366316]Приложения
[bookmark: _Ref40301253]- Приложение №1 Ведомость планируемых ремонтно-строительных работ.
- Приложение №2 Регламент допуска персонала подрядных организаций на объекты ПАО «Передвижная энергетика». 
- Приложение №3 Сметная документация.
- Приложение №4 Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию. 
- Приложение №5 Требования к участникам.


[bookmark: _Toc167366317]Приложение №1 

[bookmark: _Toc167366318]Ведомость планируемых ремонтно-строительных работ

Таблица 5. Перечень и объем планируемых работ по текущему ремонту напольного покрытия Здания ГРУ (ив. № 21-Л-Л827)

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Необходимые материалы, конструкции

	1
	2
	3
	4
	5

	Полы 

	
	Демонтажные работы 
	
	
	

	1
	Демонтаж пластиковых плинтусов
	100м
	1,8
	Помещения № 201,202,203,204,209,211,205,210

	
2
	
Демонтаж наливного пола толщиной до 5-10мм
	м2
	475,5 
	Помещения № 201,202,203,204,209,211,205,210,117,206,105,106

	
	Монтажные работы
	
	
	

	1
	Обеспыливание поверхности пола  
	м2
	488
	Помещения № 201,202,203,204,209,211,205,210,117,206,105,106 (S=44.1+45.1+45.8+24.9+1,5+43,2+131,8+15+50,7+35,1+44,1+6,1)=488м2. 


	2
	Заделка выбоин в цементных полах площадью до 0,5м2. 
	100мест/м2
	0,25/12,5
	Смесь на цементной основе

	3
	Огрунтовка поверхностей на два слоя: Грунтом  глубокого проникновения
	м2 
	488
	Элакор-ПУ Грунт 2К/50 укрепляющий
(S=44.1+45.1+45.8+24.9+1,5+43,2+131,8+15+50,7+35,1+44,1+6,1)=488м2.

	4
	Окраска огрунтованных поверхностей полиуретановой краской на два слоя:
	м2 
	488
	Элакор-ПУ Эмаль-60
(S=44.1+45.1+45.8+24.9+1,5+43,2+131,8+15+50,7+35,1+44,1+6,1)=488м2. 


	5
	
Монтаж плинтусов ПВХ
	100м
	1,8
	Помещения № 201,202,203,204,209,211,205,210 

	Строительный мусор

	1
	Вывоз и утилизация строительного мусора
	т
	5,5765
	







Таблица 6. Перечень и объем планируемых ремонтных работ потолка Здания Бытовой корпус (Аренда)

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Необходимые материалы, конструкции

	1
	2
	3
	4
	5

	Потолок

	1
	Замена элементов облицовки потолков типа Армстронг
	м2
	68
	С заменой подвесной системы, панели потолочные монтируются имеющиеся

	2
	Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса типа Армстронг
	м2
	43,4
	

	3
	Устройство потолков типа Армстронг
	м2
	62
	С монтажом подвесной системы и потолочными панелями 

	Строительный мусор

	1
	Вывоз и утилизация строительного мусора
	т
	0,154504
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Регламент допуска персонала подрядных организаций на объекты
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[bookmark: _Toc132898351][bookmark: _Toc167366325]Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию
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[bookmark: _Toc167366327]Требования к участникам

1. Специальные требования
Таблица 1. Перечень специальных требований
	№ п/п
	Требования к Участникам

	Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника установленным требованиям

	1. 
	
	· 



2. Квалификационные требования
Таблица 2. Перечень квалификационных требований
	№ п/п
	Требования к Участникам

	Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника установленным требованиям


	1. 
	Требования к наличию опыта:
Наличие у Участника совокупного опыта (в рамках одного или нескольких договоров) соответствующего предмету закупки, за последние 5 лет, предшествующих дате подачи заявки, при этом Участником должны быть исполнены обязательства в совокупном (суммарном) объеме не менее 40% от размера НМЦ лота, указанной в Извещении, с учетом правопреемства.
	В составе заявки Участник должен предоставить сведения о ранее выполненных договорах по форме «Справка об опыте Участника», приведенной в Документации о закупке, с обязательным предоставлением подтверждающих наличие требуемого опыта документов, а именно:
· копии договоров, подписанных с обеих сторон;
· копии документов, предусмотренных требованиями договора, подтверждающих факт его исполнения, с указанием стоимости и наименования выполненных работ, подписанных с обеих сторон.
К рассмотрению не принимаются подтверждающие документы, не указанные в «Справке об опыте Участника», а также сведения, не позволяющие явным (однозначным) образом определить опыт Участника.




