[bookmark: _i7jmiminmtfu]Техническое задание
на выполнение работ по развитию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.
1.1 Наименование объекта закупки: выполнение работ по развитию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», в том числе поставка и установка камер видеонаблюдения.
[bookmark: _m86usnuktqc9]1.2 Цель поставки: развитие системы видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».
1.3. Срок выполнения работ: с момента заключения договора до 10.12.2026 г.
1.4. Место выполнения работ: 
·  установлено в п.2.2. Таблицей № 3 Технического задания.
· [bookmark: _GoBack]1.5. Поставка Товара осуществляется в рамках исполнения государственного контракта 

2. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ
2.1.  Общие требования
Выполнение работ включает в себя:
- Обследование мест установки камер, и мест размещения активного сетевого оборудования (видеокамер и др.);
- Монтаж и настройка камер видеонаблюдения;
- Монтаж Телекоммуникационного шкафа (ТКШ) на опоре/стене здания или прочих конструкциях, при необходимости;
- Маркировку всех кабелей специальными бирками;
- Монтаж кабеля витая пара FTP Cat5e до камер видеонаблюдения (не более 100 м.п. на одном адресе)
- Прокладка кабеля СИП 2х16 по опорам/зданиям к ТКШ (не более 500 м.п. на одном адресе);
- Подключение ТКШ к электросетям здания;
- Протяжка ВОЛС от 4 до 8 ОВ от точки подключения Заказчика до ТКШ (не более 500 м.п. на одном адресе);
- Разварка ВОЛС в точке включения Заказчика и в ТКШ на оптический кросс;
- Монтаж коммуникаций для кабелей сетей связи (СС) (кабель-каналы, гофрированные трубы, лотки и т.д.);
- Изготовление и монтаж трубостойки (кронштейна);
- Обжим витой пары коннектором RJ-45;
- Пробивка технологических отверстий; 
- Контроль подключения камер видеонаблюдения на серверном оборудовании;
- Разработка Исполнительной документации и передача ее Заказчику.
 
2.2. Место установки и монтажа оборудования

Таблица № 1. Список адресов объектов
	№ п/п
	Адрес установки
	Тип камер
	Кол-во камер

	1. 
	Пушкинская, д. 29 (верхняя станция Фуникулера)
	Тип1
	1

	2. 
	Пушкинская, д. 29 (верхняя станция Фуникулера)
	Тип1
	1

	3. 1
	Мостовой переход через бухту Золотой Рог
	Тип1
	1

	4. 
	   Мостовой переход через бухту Золотой Рог
	Тип1
	1

	5. 
	Батарейная 2 «А» (СК Олимпиец)
	Тип1
	1

	6. 
	Батарейная 2 «А» (СК Олимпиец)
	Тип1
	1

	7. 
	Батарейная 2 «А»
	Тип2
	1

	8. 
	Светланская, 56
	Тип2
	1

	9. 
	Светланская, 56
	Тип2
	1

	10. 
	Светланская, д. 22
	Тип1
	1

	11. 
	Светланская, д. 22
	Тип1
	1

	12. 
	Нижнепортовая, 1
	Тип1
	1

	13. 
	Нижнепортовая, 1
	Тип1
	1

	14. 
	Некрасовский путепровод
	Тип1
	1

	15. 
	Некрасовский путепровод
	Тип1
	1



2.3. Общие требования
2.3.1. Монтаж поставляемого оборудования, проводится в соответствии с инструкциями производителей оборудования.
2.3.2 Дополнительные требования: Исполнитель за свой счет без дополнительных затрат Заказчика обеспечивает:
 - закупку и доставку материалов на место установки и монтажа оборудования;
 - уборку, вывоз и утилизацию упаковочной тары и образовавшегося мусора из помещений, мест, где проводились работы, по завершении монтажных и пусконаладочных работ;
2.3.3 Исполнитель обязан выполнить работы своими силами и за свой счет. Исполнитель вправе привлечь соисполнителей  к выполнению работ.
2.3.4 Исполнитель в течение 7 (семи) рабочих дней с момента заключения договора проводит техническое обследование согласно адресному плану (п.1.4 Технического задания) с предоставлением в адрес Заказчика, в течении 3 дней с момента окончания такого обследования, Акт обследования (в свободной форме) содержащего следующие сведения: Координаты установки (монтажа) камер видеонаблюдения; Схемы с ракурсами направления камер видеонаблюдения; Структурную схему кабельной системы (схемы кабельных трасс). Не предоставление вышеуказанных сведений, в указанные сроки является свидетельством того, что Исполнитель не приступает своевременно к исполнению договора или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к установленному договором сроку становится явно невозможным. К монтажным работам Исполнитель приступает только после согласования с Заказчиком технических решений, предоставленных Исполнителем по итогу выполнения работ по техническому обследованию.
2.3.5 Требования к безопасности:
- В процессе выполнения работ должны быть соблюдены нормы и правила, принятые на территории Российской Федерации;
- Применяемые материалы и оборудование должны обеспечивать требования нормативно-технических документов по пожаро-стойкости и пожаробезопасности.
- Устанавливаемое оборудование и сети системы должны быть безопасны при эксплуатации для лиц, соблюдающих правила обращения с ними. 
- Устройства. устанавливаемые на территории объекта, должны быть безвредны для здоровья лиц, имеющих доступ на территорию объекта. 
- Устанавливаемое оборудование должно отвечать требованиям по электробезопасности по ГОСТ 12.1.019-2017, что будет подтверждаться сертификатами качества, техническими паспортами или другими документами, оформленными в соответствии с Российским законодательством.
2.3.6 Работы по подключению выполняются в строгом соответствии с нормами на эти виды работ, а также в соответствии с согласованными планами размещения оборудования, трасс прокладки кабелей, точек подключения к электропитанию с владельцами площадок.
2.3.7 Установка и монтаж производится в соответствии требованиями правил техники безопасности и охраны труда. Ответственность за соблюдение правил техники безопасности и охраны труда при производстве работ несёт Исполнитель.
2.3.8 Исполнитель обязан привлекать к работам с электротехническим оборудованием только лиц, имеющих уровень допуска электробезопасности не ниже 3-го (до 1000 В).
2.3.9 Исполнитель обеспечивает согласование проведения работ с пользователями и владельцами помещений о начале проведения работ.
2.3.10 Требования к получению ТУ, разрешительных документов: Мероприятия по получению Технических условий, согласований на трассу прокладки кабелей, размещение оборудований проводятся Исполнителем. 
2.3.11 Требования по исполнению ТУ: Обременения, указанные в полученных ТУ, согласованиях на прокладку кабеля, мест установки камер ведущие к дополнительным работам или затратам Исполнителя не указанных в настоящем техническом задании выполняются Заказчиком.
2.3.12 Стоимость кабельной продукции и других расходных материалов, необходимых для максимального удовлетворения требований Заказчика, должна быть включена в стоимость выполняемых работ.
2.3.13 Требования к сертификации:
· Все материалы и комплектующие, поставляемые в рамках данного технического задания и подлежащие сертификации в Российской Федерации, должны быть сертифицированы.
· Для материалов и комплектующих, подлежащих обязательной сертификации и/или декларированию и/или санитарно-эпидемиологической экспертизе, Исполнитель должен представить документы о сертификации (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии сертификатов или деклараций соответствия требованиям нормативных документов на поставляемые материалы и оборудование, разрешающих использование их на территории Российской Федерации).
2.3.14 Требования по условиям эксплуатации. Оборудование и аппаратура, устанавливаемые вне помещений (уличный монтаж) должны быть устойчивыми к внешним воздействиям.
2.3.15 Исполнитель оформляет необходимые согласования и получает разрешительные документы для выполнения строительно-монтажных Работ в объемах, необходимых для полного сооружения и нормальной эксплуатации объектов/а, в предусмотренном действующими нормативно-правовыми актами.

2.4. Требование к составу работ по монтажу оборудования
2.4.1 Монтаж видеокамер производится на уровне от поверхности: не ниже 1,7 метра и не выше 4 метра или на высоте отдельно согласованной с Заказчиком по итогам обследования.
2.4.2 Видеопотоки с камер должны обеспечивать возможность обзора общего и среднего плана обстановки на контролируемых участках. Все видеокамеры должны быть отъюстированы для обеспечения наилучших показателей захвату видеопотока для определенных целей. Характеристики камер видеонаблюдения указаны в Приложении № 1 к Техническому заданию.
2.4.3 Витые пары должны полностью соответствовать категории 5е, все комплектующие (кабель, розетки, коммутационные панели, соединительные корды) должны соответствовать категории 5е;
2.4.4 Прокладка кабеля должна производиться по оптимальному расстоянию, обеспечивающую длину каналов, не превышающую 100 метров для медного кабеля с учётом двух коммутаций (для соединительных кабелей).
2.4.5 Способы прокладки кабелей витой пары:
- в коробах ПВХ внутри помещений;
- при наличии подвесного потолка/фальшпола допускается прокладка кабелей за подвесным потолком/под фальшполом в лотках или в трубе, гофрированной с креплением к стене или потолку отдельно от силовых кабелей. Также допускается прокладывать кабель по крепежам SHA.
2.4.6 При монтаже кабельных каналов необходимо использовать сопутствующие элементы (внутренние, внешние, плоские углы, заглушки и т.д.) того же товарного знака, что и самих кабельных каналов.
2.4.7 Кабель витая пара должна быть на 4 пары. Разрешается использовать только экранированный кабель FTP.
2.4.8 Исполнитель предоставляет акт монтажа оборудования, с указанием серийных номеров

2.5. Требования к составу работ по настройке оборудования. 
2.5.1 Перечень настроек, выполняемых Исполнителем:
· Исполнитель заводит учётные записи (пользователей и администратора) в соответствии с ролевой моделью доступа к системе (предоставляется Заказчиком);
· Исполнитель производит настройку IP-адресов из выделенного Заказчиком адресного пространства, настраивает механизмы логирования действий пользователей, администраторов и системных учётных записей;
· В целях передачи видеопотока с камер видеонаблюдения Исполнителем формируются RTSP-ссылки с камер поставляемых камер видеонаблюдения по форме: rtsp://login:password@ip:протокол передачи rtsp/уникальные данные с поставляемых камер. Все камеры должны быть настроены на передачу видеопотка в кодеке .h264;
· Исполнитель производит смену учетных данных настраиваемого оборудования, установленных производителем по умолчанию;
· Исполнитель выполняет установку актуальных версий прошивок, в рамках подготовки системы видеонаблюдения к эксплуатации;
· Исполнитель обязан использовать безопасное расширение сетевых протоколов (tls, https, rtsp) ;
· Исполнитель обеспечивает безопасное соединение в части ограничения сторонних сетевых подключений к оборудованию методом «белого списка».

2.6. Требования по предоставлению отчетных документов.
2.6.1. Исполнитель предоставляет Заказчику документацию по техническому обследованию объектов в бумажном и электронном виде в 2 экземплярах, том числе:
- Структурную схему кабельной системы;
- Чертежи прокладки кабельных конструкций;
- Схемы размещения камер наблюдения;
- Логины и пароли от камер видеонаблюдения измененные Заказчиком при выполнении работ настройке оборудования;
2.6.2. Исполнитель предоставляет фотоотчет по проделанным работам в электронной форме в формате *.jpg. В фотоотчет должны входить следующие фотографии:
-фотография объекта/помещения (кабинета) в месте размещения ТКШ, общий план;
-фотографии ТКШ, не менее чем с 3 сторон, с закрытой дверью, 3 фотографии, общий план;
-фотография наполнения ТКШ, фото вид с открытой двери, фото вид с боку с открытой стеной, 2 фотографии, крупный план;
-фотография места монтажа видеокамеры не менее чем с 3 сторон, общий план;
-Также дополнительные фото на усмотрение Исполнителя.

2.7. График выполнения работ

Таблица № 2. Календарный план.
	№
	Наименование работы
	Срок окончания работ
	Предоставляемые отчетные документы

	1
	Проведение технического обследования
	В течение 7 календарных дней с момента заключения договора
	1. Фотоотчеты
2. Акты технического осмотра, документация

	2
	Монтаж и настройка камер видеонаблюдения в соответствии с адресным планом (Таблица № 3 п.2.2 Технического задания)
	С момента заключения договора до
10 декабря 2026 года.
	Акты приема-передачи товара для настройки и установки. Документ о приемке.



3. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НА РАБОТЫ
3.1. Гарантия качества и гарантийное обслуживание:
3.1.1. Гарантийный срок на выполненные работы должен составлять 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Заказчиком документа о приемке;
3.1.2. В случае обнаружения недостатков в выполненных работах в течение гарантийного срока, Исполнитель обязуется самостоятельно или силами и средствами других лиц, но за счет Исполнителя, устранить выявленные несоответствия выполненных работ условиям договора в течении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты получения соответствующего письменного уведомления от Заказчика. При этом демонтаж, доставка оборудования до места ремонта и обратно, другие расходы, связанные с ремонтом, осуществляется за счет Исполнителя.
3.1.3. Исполнитель обязуется устранить выявленные дефекты в выполненных работах без дополнительных расходов со стороны Заказчика в пределах гарантийного срока.




Приложение № 1
к техническому заданию
ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЛЯЕМОМУ ТОВАРУ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ
1. Перечень поставляемого товара.

1.1. Камера видеонаблюдения купольная управляемая (ТИП1) - 12 шт.
1.2. Камера видеонаблюдения цилиндрическая стационарная (ТИП2) - 3 шт.

2. Камера видеонаблюдения купольная (ТИП1), КТРУ 26.70.13.000-00000008
	Показатель
	Значение показателя
	Единица измерения

	Тип камеры
	Цифровая
	

	Дальность подсветки
	≥ 100
	Метр

	Разрешение основного видеопотока
	≥ 2560x1440
	

	Исполнение
	Уличная
	

	Максимальная рабочая температура
	≥ +60
	Градус Цельсия

	Оптическое увеличение
	> 20  и  ≤ 30
	

	Минимальная рабочая температура
	≤ -40
	Градус Цельсия

	Материал корпуса (кожуха)
	Металлический
	

	Ночная съемка
	Да
	

	Поддержка PoE
	IEEE 802.3at (PoE+)
	

	Размер матрицы, дюйм
	≥ 1/2.9 и ≤ 1/2
	

	Тип крепления
	На опору
	

	Разъемы
	Ethernet
	

	Светочувствительность
	≥ 0 и < 1
	Люкс

	Тип конструкции камеры
	Купольная
	

	Тип объектива
	Моторизированный
	

	Поддержка сетевого протокола

	ONVIF
	

	
	RTSP
	

	Частота кадров (кадр/сек)
	25
	

	Число мегапикселей матрицы
	≥ 4  и  < 8
	

	Функции и возможности

	Степень влагозащиты (IP), Степень ударопрочности (IK)
	

	
Поддержка видеокодеков

	H.264 Main Profile
	

	
	H.264 Baseline Profile
	

	
	H.265
	



3. Камера видеонаблюдения цилиндрическая (ТИП2)КТРУ 26.70.13.000-00000008
	Показатель
	Значение показателя
	Единица измерения

	Тип камеры
	Цифровая
	

	Дальность подсветки
	≥ 50
	Метр

	Разрешение основного видеопотока
	≥ 1920x1080
	

	Исполнение
	Уличная
	

	Максимальная рабочая температура
	≥ +50
	Градус Цельсия

	Минимальная рабочая температура
	≤ -40
	Градус Цельсия

	Материал корпуса (кожуха)
	Металлический
	

	Ночная съемка
	Да
	

	Поддержка PoE
	IEEE 802.3af (PoE)
	

	Размер матрицы, дюйм
	≥ 1/2.9 и ≤ 1/2
	

	Тип крепления

	На опору

	

	Разъемы
	Ethernet
	

	Светочувствительность
	≥ 0 и < 1
	Люкс

	Тип конструкции камеры
	Цилиндрическая
	

	Тип объектива
	Фиксированный (монофокальный)
	

	Поддержка сетевого протокола

	ONVIF
	

	
	RTSP
	

	Частота кадров (кадр/сек)
	25
	

	Число мегапикселей матрицы
	< 4
	

	
Поддержка видеокодеков

	H.264 Main Profile
	

	
	H.264 Baseline Profile
	

	
	H.265
	




4. Требования к таре и упаковке товара
4.1. Поставка Товара осуществляется в оригинальной упаковке производителя товара, обеспечивающей сохранность такого рода товаров при обычных условиях хранения и транспортировки и исключающей возможность механических повреждений поставляемого Товара.
4.2. Каждая упаковка Товара должна содержать информацию о Товаре (наименование, товарный знак, количество, комплектация и т.д.), защитные знаки производителя (при наличии) и не должна иметь повреждений.

5. Документы, передаваемые вместе с товаром
5.1. Товар поставляется с паспортом и гарантийным талоном, и руководством по эксплуатации. Во всех случаях недопустимо предоставление документов в виде ксерокопий.
5.2. Исполнитель предоставляет Заказчику сертификаты соответствия (декларации о соответствии) товаров, для которых установлено законодательством Российской Федерации обязательное наличие сертификата соответствия либо декларации о соответствии и/или другие документы, удостоверяющие качество товара, в том числе позволяющие Заказчику определить соответствие Товара условиям договора.

6. Требования к безопасности, к качеству товара, к его техническим, функциональным и эксплуатационным характеристикам
6.1. Исполнитель гарантирует Заказчику соответствие безопасности и качества поставляемого им Товара техническим условиям и сертификатам завода - изготовителя Товара.
6.2. Поставляемый Товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не должен находиться в залоге, под арестом или иным обременением.

7. Требования к гарантийным обязательствам
7.1. Исполнитель предоставляет гарантию качества и безопасности поставляемого Товара: не менее 24 (двадцати четырех) месяцев – на камеры видеонаблюдения, с момента подписания Заказчиком документа о приемке, но не менее срока гарантии завода-изготовителя на такое оборудование. Гарантийные обязательства оформляются в виде гарантийного паспорта и исчисляются с даты подписания Сторонами документа о приемке.
7.2. Исполнитель обязуется выполнять гарантийное обслуживание поставленного Товара в течение гарантийного срока без дополнительных расходов со стороны Заказчика.
7.3. В случае выхода из строя (в том числе обнаружения недостатков в процессе эксплуатации) Товара в течение гарантийного срока, Исполнитель обязуется самостоятельно или силами и средствами других лиц, но за счет Исполнителя, произвести замену такого Товара в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного уведомления от Заказчика.
7.4. Выполнение ремонтных работ в рамках гарантийных обязательств производится Исполнителем или его уполномоченным представителем в течение 15 рабочих дней с даты получения письменного уведомления от Заказчика. 
7.5. При этом демонтаж, доставка Товара до места ремонта и обратно, другие расходы, связанные с ремонтом, осуществляется за счет Исполнителя.
7.6. Под гарантийным обслуживанием подразумевается замена поставленного Товара при обнаружении брака или восстановление работоспособности Товара, при выходе его из строя при условии использования Товара по назначению, удаленная техподдержка по телефону. Гарантийное обслуживание Товара должно производиться сертифицированными специалистами Исполнителя или сертифицированными специалистами производителя Товара. Гарантийное обслуживание предоставляется на весь гарантийный срок;
7.7. В случае замены отдельного устройства (или его части, блока, узла), при выходе из строя, общий гарантийный срок и гарантийное обслуживание продлевается.
7.8. Время приема заявок, связанных с гарантийным обслуживание осуществляется ежедневно в режиме 24х7. Время реагирования на заявку составляет не более 24 часа. Время выезда инженера на место эксплуатации для ремонта или забора оборудования в сервисный центр составляет не более 5 рабочих дней. Время ремонта в условиях сервисного центра – не более 7 рабочих дней.








